*Приложение 1*

*к отчету оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций о результатах его деятельности*

*Форма*

**Сведения о неправительственных организациях, реализовавших гранты через оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций в отчетном периоде**

1. Полное наименование неправительственной организации: **Объединение юридических лиц** **«Международная организация «Expo&Women»**

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: **Аскарова Лязят Кажитаевна**

3. Юридический адрес, контактный телефон: **г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 12, кв. 9, +7 775 170 90 94**

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): **«Вовлечение институтов гражданского общества в реализацию Целей устойчивого развития ООН в Казахстане» (Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций)**

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в рамках гранта: **27 февраля 2020 года до 27 ноября 2020 года**

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: **11 179 443 (одиннадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч четыреста сорок три) тенге**

*Приложение 2*

*к отчету оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций о результатах его деятельности*

*Форма*

**Сведения о социальных проектах, социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период**

**1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, социальной программы с приведением количественных показателей (дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, полнота выполнения запланированных мероприятий):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Место** | **Форма мероприятия** | **Количество участников** | **Полнота выполнения запланированных мероприятий** |
|  | март 2020 г. | г. Нур-Султан | Подготовка группы экспертов | 3 человека | Выполнено |
|  | март - ноябрь 2020 г. | г. Нур-Султан | Разработка «Методических рекомендации по имплементации Целей устойчивого развития ООН в РК» |  | Выполнено |
|  | ноябрь 2020 г. | г. Нур-Султан | Размещение «Методических рекомендаций» для широкого пользования на web-ресурсах организаторов и партнеров  <https://agrowomen.org/?p=6543> |  | Выполнено |
|  | ноябрь 2020 г. | г. Нур-Султан | Изготовление информационного ролика о ЦУР-2030 в целом и по Цели 16 в частности  <https://agrowomen.org/?p=6543>  <http://expoandwomen.com/ru/category/proekt-cpgi/>  <https://www.greenkaz.org/index.php/press-centr/novosti-koalicii/item/3154-informatsionnyj-videorolik-o-tsur-2030-o-tseli-16> | 948 просмотров | Выполнено |
|  | 17.06.2020 г. 2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Организация 17 онлайн-семинаров с участием представителей гражданского общества, экспертов, заинтересованных государственных органов по реализации ЦУР 16 «Мир, правосудие и устойчивые институты» из всех регионов Казахстана по пяти основным самым актуальным для Казахстана задачам.  Семинар на тему «Обучение детей правам человека. Защита прав детей от насилия,  буллинга и кибербуллинга» | 160 человек | Выполнено |
|  | 24.06.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему «На пути к достижению ЦУР 16.2: Кибербуллинг  в период COVID-19. Детская безопасность в сети» | 83 человек | Выполнено |
|  | 15.07.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему «Инструменты по имплементации задачи ЦУР 16.2 в целях обеспечения безопасности детей и подростков» | 39 человек | Выполнено |
|  | 22.07.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему «Қазақстан ТДМ 16.2-ге жету жолында; балалардың құқығын қорғау. Балаларға арналған адам құқықтары туралы білім» | 122 человек | Выполнено |
|  | 29.07.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему «Қазақстан ТДМ 16.2-ге жету жолында: балалардың құқығын қорғау. Кибербуллинг және интернеттегі балалар қауіпсіздігі» | 45 человек | Выполнено |
|  | 12.08.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему «Казахстан на пути к достижению 16.1 «Значительно сократить распространенность всех форм насилия и уменьшить показатели смертности от этого явления во всем мире» | 175 человек | Выполнено |
|  | 19.08.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему «Правоприменение Закона «О противодействии семейно-бытовому насилию» — от профилактики до ужесточения наказания» | 101 человек | Выполнено |
|  | 29.08.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему «Как сделать общество свободным от насилия» | 115 человек | Выполнено |
|  | 09.09.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему «Узнай о том, как бороться с коррупцией» | 18 человек | Выполнено |
|  | 21-22.09.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему **«Формирование антикоррупционной культуры в молодежной среде»** | 52 человек | Выполнено |
|  | 23.09.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему «Антикоррупционная культура в социальной сфере: науке, образовании, медицине» | 6 человек | Выполнено |
|  | 01.10.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему «**Как научиться определять коррупционные риски в нормативно-правовых актах и контролировать бюджеты местных исполнительных органов**» | 16 человек | Выполнено |
|  | 02.10.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему «**Нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтауды және жергілікті атқарушы органдардың бюджеттерін бақылауды қалай үйренуге**» | 8 человек | Выполнено |
|  | 22.10.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему «**Проведение журналистских расследований на основе открытых данных**» | 86 человек | Выполнено |
|  | 28.10.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему «Журналистская этика при освещении темы защиты прав детей, бытового насилия» | 3 человек | Выполнено |
|  | 30.10.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему «Методические рекомендации по имплементации ЦУР в Казахстане» (1-ая часть)» | 10 человек | Выполнено |
|  | 31.10.2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Семинар на тему «Методические рекомендации по имплементации ЦУР в Казахстане» (2-ая часть)» | 3 человек | Выполнено |
|  | июнь-ноябрь 2020 г. | г. Нур-Султан (онлайн) | Отчетность после каждого семинара | 67 человек | Выполнено |
|  | март-апрель 2020 г. | г. Нур-Султан | Разработка инструментов и методологии исследования | 1 человек | Выполнено |
|  | апрель-октябрь 2020 г. | г. Нур-Султан | Проведение исследования | 1 человек | Выполнено |
|  | сентябрь-октябрь 2020 г. | г. Нур-Султан | Анализ и отчет по итогам исследования | 1 человек | Выполнено |
|  | март-ноябрь | г. Нур-Султан | Информирование населения по популяризации ЦУР-2030 через онлайн встречи во время проведения семинаров и других соответствующих мероприятиях | 400 человек | Выполнено |
|  | 5 ноября 2020 г. | Zoom-площадка | Проведение Конференции | 70 человек | Выполнено |
|  | март-ноябрь 2020 г. | Республика Казахстан | Информационная работа |  | Выполнено |

**1) Достижение цели социального проекта, социальной программы:**

цель проекта - активизация вовлеченности гражданского сектора в процесс внедрения 16-ой ЦУР ООН. Полностью достигнут.

Для достижения цели выполнены следующие задачи:

1. подготовка методических рекомендаций по имплементации Целей устойчивого развития ООН в РК на казахском и русском языках;
2. организация 17 семинаров в регионах участием представителей гражданского общества, экспертов и заинтересованных государственных органов по реализации 16-ой ЦУР ООН в Казахстане по следующим актуальным аспектам: сильные институты, открытое правительство и объединение потенциала государственных и общественных структур для последующего создания благоприятных возможностей по внедрению ЦУР;
3. проведение экспертного исследования;
4. проведение информационно-разъяснительной работы по популяризации ЦУР среди населения;
5. проведение республиканской онлайн-конференции в г. Нур-Султан по вопросам механизмов реагирования на вызовы времени в различных сферах: безопасность, защита прав человека, экономическое и социальное развитие, преодоление бедности, защита окружающей среды, образование, наука, культура, оказание экстренной гуманитарной и технической помощи, миротворчество;
6. итоговая публичная презентация результатов проекта.

**2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):**

Для достижения цели по активации вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию Целей устойчивого развития ООН в Казахстане проведены и выполнены следующие мероприятия:

* подготовка группы экспертов и партнеров;
* разработка «Методических рекомендации по имплементации Целей устойчивого развития ООН в РК» на казахском и русском языках;
* размещение «Методических рекомендаций» для широкого пользования на web-ресурсах организаторов и партнеров;
* изготовление информационного ролика о ЦУР-2030 в целом и по Цели 16 в частности;
* организация 17 онлайн-семинаров с участием представителей гражданского общества, экспертов, заинтересованных государственных органов по реализации ЦУР 16 «Мир, правосудие и устойчивые институты» из всех регионов Казахстана по пяти основным самым актуальным для Казахстана задачам;
* формирование отчетности после каждого семинара;
* разработка инструментов и методологии исследования;
* проведение исследования;
* анализ и отчет по итогам исследования;
* информирование населения по популяризации ЦУР-2030 через онлайн встречи во время проведения семинаров и других соответствующих мероприятиях;
* проведение Конференции;
* информационная работа о ходе реализации проекта на сайте <http://expoandwomen.com/ru/> и в социальных сетях Фэйсбук и Инстаграмм @expoandwomen.

**3) Соответствие запланированных результатов полученным результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:**

Все запланированные результаты полностью соответствуют достигнутым в ходе реализации проекта результатам. Отклонения нет. В связи с введением в стране режима чрезвычайного положения пересмотрен формат проведения отдельных мероприятий с целью достижения ожидаемых результатов проектов и получения социального эффекта. Очные мероприятия (форумы, семинары, конференции, круглые столы, заседание рабочих групп, конкурсы) с использованием возможностей информационных технологий проведены в онлайн формате с соблюдением принципов экономного и результативного использования бюджетных средств.

**4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта, социальной программы (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):**

Экспертный опрос предполагал динамический замер осведомленности экспертов о Целях устойчивого развития ООН в целом, и 16-ой ЦУР-16. В целом по итогам 1 волны опроса о существовании Программы было известно 84 % опрошенных экспертов, но подтвердилась гипотеза о поверхностном понимании Целей респондентами. Абсолютное большинство опрошенных экспертов отметили вариант «Что-то слышал(а), но знаю об этом не очень много» (63,5 %), то есть имеют общее представление о Программе. Еще 16 % респондентов впервые узнали о Целях устойчивого развития ООН в ходе опроса.

Только пятая часть опрошенных экспертов в достаточной мере информированы о ЦУР: 7,8 % хорошо знакомы с этой программой в целом, а 12,7 % - хорошо знают отдельные компоненты.

На основании выбранных ответов респонденты были распределены в 3 группы по степени информированности о Программе:

1) Неинформированные – 16 % («Слышу впервые);

2) Слабо информированные – 63,5 % («Что-то слышал(а), но знаю об этом не очень много»);

3) Хорошо информированные – 20,5 % («Хорошо знаю отдельные компоненты этой программы» и «Хорошо знаком(а) с этой программой в целом»).

Наилучшие показатели информированности о ЦУР в первой волне опроса отмечались среди представителей НПО, в этой группе 34,8 % респондентов хорошо информированы о программе или ее отдельных компонентах.

Опрос, проведенный после семинаров (2 волна), показал значительный рост осведомленности экспертов в целом о Программе ООН. Доля хорошо информированных экспертов по итогам второй волны исследования возросла с 20,5 % до 52,7 %. Наибольший рост осведомленности по итогам семинаров отмечается среди представителей НПО и работников системы высшего образования. В этих группах хорошую информированность демонстрируют 81 % и 61,3 % опрошенных соответственно.

Таким образом, данные экспертного исследования говорят, что у слушателей есть стремление знать о Программе больше и повысить свой экспертный потенциал, чему способствовали проведенные онлайн-семинары и широкое освещение темы организаторами проекта в целом. Т.е. количество хорошо осведомленных с 20, 5% выросла до 69, 5%.

**2. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта, социальной программы:**

1. **Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество участников проекта | Мужчин | Женщин |
| 1 182 | 158 | 1 024 |

**2) Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество получателей услуг всего | Дети (в том числе дети-инвалиды) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Инвалиды | Люди старшего возраста, в т.ч. пенсионеры | ББезработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| 1 182 | 0 | 291 | 175 | 387 | 1 | 172 | 17 | 62 | 51 | 26 |

1. **Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество получателей услуг всего | 8-12 лет | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
| 1 182 | 0 | 0 | 145 | 162 | 293 | 348 | 174 | 60 |

**3. Результаты проекта:**

**1) Конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта с указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):**

1. с целью обеспечения эффективности проекта подготовлена и создана группа экспертов, из числа эксперта в области прав человека, правоохранительной и судебной системы и эксперта в области ЦУР-2030, в области экономического и социального развития, преодоления бедности, защита окружающей среды;
2. совместно с ТОО «Евразийский технологический Университет» Центр исследования прав человека, инклюзии и гражданского общества» разработаны методические рекомендации по имплементации Целей устойчивого развития ООН в Республике Казахстан на казахском и русском языках, для дальнейшего использования на семинарах в качестве раздаточного материала;
3. методические рекомендации по имплементации Целей устойчивого развития ООН в Республике Казахстан размещен на сайтах <https://agrowomen.org/?p=6543>, <http://expoandwomen.com/ru/category/proekt-cpgi/>, <https://www.greenkaz.org> для широкого пользования;
4. изготовлен и ротирован информационный ролик о ЦУР-2030 в целом, и по цели ЦУР-16, размещены на 3- сайтах и в социальной сети организации, общее количество просмотров 948;
5. организованы и проведены 17 онлайн-семинаров по реализации ЦУР-16, с общим охватом 1 112 человек, по итогам участникам были вручены сертификаты, определен пул экспертов в количестве 129 человек из числа участников;
6. подготовлены отчеты по итогам семинаров, 17 - от модераторов, 50 - от спикеров;
7. для разработки инструментов и методологии исследования был привлечен профессионал-социолог Б. Туреханова, выпускница КазГу им. Аль-Фараби (философско-экономический факультет), имеющая соответствующий опыт научного сотрудника Института философии МН-АН РК, в Агентстве социальных и политических исследований, в настоящее время руководитель ИП «Исследовательские решения». Информация о ней была размещена на сайте организации <http://expoandwomen.com/ru/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b7-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba/>. Разработаны Программа исследования и анкета, которые отправлялись двум экспертам: С. Турсынбековой - эксперту в области прав человека, правоохранительной и судебной системы. С. Рахимбековой – эксперту в области экономического и социального развития, преодоления бедности и защиты окружающей среды. Даны некоторые рекомендации, которые были учтены при доработке анкетирования. Анкеты для тестирования были размещены в формате Google-forms;
8. анкетирование на выявление уровня осведомленности по тематике ЦУР-2030 через Google-forms <https://forms.gle/8pMF8DYHizWnqAGS8> - анкета на русском языке, <https://forms.gle/ShnUuH1gb7E5SCyG9> - анкета на казахском языке. Анкетирование могли пройти все желающие не зависимо от того, являются ли они участникми семинаров или нет. Итого по состоянию на 25 сентября т. г. вводное анкетирование прошли около 512 человек, экспертное анкетирование – 150 человек;
9. по итогам исследования подготовлен отчет, даны 3 рецензии от представителей университетов, ПРООН в Республике Казахстан и представителя молодежного корпуса Всемирного банка и Министерства образования и науки Республики Казахстан;
10. информирование населения по популяризации ЦУР-2030 реализованы на сайте организации [www.expoandwomen.com](http://www.expoandwomen.com) и сайтах партнеров постоянно ведется информационно-разъяснительная работа по теме ЦУР-2030, в том числе через деятельность иниицированного нами Общественного института «ЦУР-2030 в Казахстане». За периоды реализации проекта на сайте [www.expoandwomen.com](http://www.expoandwomen.com) было опубликовано 331 статьи под рубрикой «Проект ЦПГИ», общее количество просмотров - 21105, в публикациях СМИ – 17 публикаций, просмотров – 5935 и на страницах Фейсбук «[Общественный институт ЦУР - 2030 в Казахстане](https://www.facebook.com/SDG2030leaderskz/?__cft__%5b0%5d=AZVw4ps3fXvGqDBmzwetmCGpefYYEoSXWRQfaGth8-JElHdkoxxxqVuRXmo_k9WFwy8Zmqwi2VHPxy2l6TiBdBlcWRn7GF1tNDiz-ShUT-VNl-ofPHM9ZugmzXEuWGeJvg8lCFkde0ZuvRGKeK1Vmd9qfd3mM2UG9-G7OfsWnhV3RA&__tn__=-UC%2CP-R)» [www.facebook.com/photo?fbid=165746811482639&set=a.101272647930056](https://www.facebook.com/photo?fbid=165746811482639&set=a.101272647930056);
11. проведена онлайн конференция на тему «По вопросам механизмов реагирования на вызовы времени в различных сферах: безопасность, защита прав человека, экономическое и социальное развитие, преодоление бедности, защита окружающей среды, образование, наука, культура, оказание экстренной гуманитарной и технической помощи, миротворчество», охват 70 человек.

**2) Долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):**

Тема Цели устойчивого развития ООН и их имплементация в Казахстане пока достаточна новая для населения. Тем не менее, активная вовлеченность представителей разных сфер в проект еще раз подчеркивает значимость данного проекта. Участники проекта осознают глобальность ЦУР 2030 и необходимости их реализации на локальном уровне. Среди позитивных изменений можно назвать повышение осведомленности населения в целом о ЦУР 2030 и ЦУР 16 в частности; большинство участников отмечают повышение уровня правовой культуры, знания о законах в сфере защиты прав человека и правоприменения законов РК.Так как Казахстан, являясь членом ООН ратифицировал Резолюцию ООН ЦУР 2030, все население Казахстана должно так или иначе принимать участие в достижении этих глобальных целей, согласно принципу «никто не должен оставаться в стороне» и призыву Генсека ООН о Десятилетии активных действий для достижений ЦУР 2030. В Казахстане действует координационный Совет по реализации ЦУР 2030, куда включены 5 министерств. Программа ЦУР 2030 состоит из 17 целей и 169 задач, по которым национализированы около 80 % индикаторов. Таким образом, тема социального проекта будет актуальной и востребованной в ближайшие 10 лет.