ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: МОО «Ассоциации дебатеров Жамбылской области «Еркін Пікір»

Тема гранта: Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Жамбылской области

Сумма гранта: 15 672 000 тг

1. Описание мероприятия в рамках социального проекта

| № | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (город/село адрес) | Количество участников | Категории участников | Привлеченные эксперты | Полнота выполнения запланированных мероприятий согласно запланированным срокам | Приложение №___ с подтверждающими документами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Привлечение волонтеров к волонтерской деятельности |
| 1 | Организационная деятельность | Март | Жамбылская область | 3 | Проектная команда | - | Выполнено в полном объеме установлена связь с управлением образавания Жамбыслкой области и запрошены статистические данные по Жамбыслкой области и для наилучшей реализации проекта составлен график мероприятии | Приложение №1 |
| 2 | Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения | Март-Октябрь | Жамбылская область | 264 | Население Жамбылской области | Руководители учреждений Жамбылской области, председатели организаций, представители организаций образования, представители СМИ, организаторы проекта | Выполнено в полном В рамках мероприятия проведено 10 встреч, снято и распрастранено в социальных сетях 5 видеороликов о проекте. Проект освещался как и социальных сетях Instagram, Facebook так и в новостных агенствах. В связи с переходом проекта на онлайн формат был открыт You Tube канал , проведены тренинги. Вся информация о реализации проекта в области опубликованы в местных СМИ. | Приложение №2 |
| 3 | Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности | Март-Апрель | Жамбылская область | 1000 | Старшеклассники в сельских населенных пунктах | ЖАМАЛОВ Талгат Салканович Заместитель руководителя управления образования Жамбыслкой области Управления образованаия в 10 районов | Выполнено в полном объеме В целях качества анкетирование участников проекта анкета была согласована с управлением образования Жамбылской области и направлены в отделы образавания районов. В результате опроса приняли участи 1000 учеников. Большинство учащихся выразили заинтересованность в подготовке к ЕНТ и участии в обучающих курсах по английскому языку. | Приложение №3 |
| 4 | Создание экспертного совета для отбора волонтеров | Март | Жамбылская область | 5 | Члены экспертного совета | Председатель МОО ассоциации дебатеров Жамбылской области «Еркін пікір» ЖУСИПОВ Шахназар Бақытович Руководитель управление по вопросам молодежной политики Жамбылской области БЕРІКҚОЖА Серікбол Қайратұлы Председатель молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» БОЛАТБЕК Уалихан Болатбекулы Президент общественного фонда «Движение волонтеров в Жамбылской области» НҰРДІЛЛӘҰЛЫ Медет Сотрудник МОО ассоциации дебатеров Жамбылской области «Еркін пікір» КАРАБАЕВ Нурсеит Галымжанович | Выполнено в полном объеме Для отбора волонтеров был создан экспертный советкоторый утверждал правила отбора волонтеров в рамках проекта. На протяжении всего проекта 5 раз проводились заседания экспертного совета, члены экспертного совета оказывали помощь в организации работы проекта. | Приложение №4 |
| 5 | Организация обучения волонтеров | Март-Сентябрь | Жамбылская область | 121 | Волонтеры | Председатель МОО «Жібек Жолы Жастары» РАСЫЛХАН Аяулым Директора Жамбыслкого областного МРЦ ТАУТЕН Айбек Канатович Председатель МОО «Ақ сұңқар» АБДИЕВ Еркін Президент общественного фонда «Движение волонтеров в Жамбылской области» НҰРДІЛЛӘҰЛЫ Медет Руководитель управление по вопросам молодежной политики Жамбылской области БЕРІКҚОЖА Серікбол Қайратұлы Директора ТОО «Ассоциации НКО «SK group» ЛЕСБЕК Азамат Кайратович | Выполнено в полном объеме Были организованы обучающие курсы для 121 волонтеров, желающих принять участие в проекте и прошедших отбор членов экспертного совета. К обучению волонтеров привлекались тренеры, были организованы занятия на темы навыков общения с учеником, волонтерской деятельности, ситуации защиты в условиях пандемии, обучение проводилось каждым тренером по 5 направлениям проекта. Волонтерам, прошедшим обучение, была проведена разъяснительная работа со стороны организаторов проекта, волонтеры прошли тест на измерение уровня начального и последующего образования. И только после этого волонтеры начали работу с учениками. | Приложение №5 |
| Задача 2. . Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к правовой грамотности |
| 1 | Семинар (правовая грамотность) | апрель | Жамбылская область | 303 24 | Участники Волонтеры | Районные управление образования | Выполнено в полном объеме По направлению правовой грамотности организовано обучение 303 старшеклассникам сельских населенных пунктов с помощью 24 волонтеров. В связи с карантином, обучение проходило в онлайн режиме. Волонтеры -преподователи провели обучающий курс через плаформу You Tube. По направлению правовой грамотности преподователь разъяснили учащимся о гражданских, трудовых, административных правах и др., научили разбираться в своих правах, пополнили правовые знания. | Приложение №6 |
| Задача 3. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ. |
| 1 | Подготовительный курс (ЕНТ) | апрель-май | Жамбылская область | 200 29 | Участники Волонтеры | Областное управление образования | Выполнено в полном объеме По направлению подготовки к ЕНТ 29 волонтеров прошли различные семинары-тренинги, организовано обучение 200 старшеклассникам сельских населенных пунктов с помощью волонтеров по 8 предметам. C сельскими учениками общались через социальную сеть Whatsapp и работали с каждым волонтером индивидуально. В обучающих курсах могли принять участие учащиеся 8-11 классов. | Приложение №7 |
| Задача 4. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к обучению английскому языку. |
| 1 | Подготовительный курс (английский язык) | июнь-август | Жамбылская область | 250 20 | Участники Волонтеры | Областное управление образования | Выполнено в полном объеме 20 волонтер преподаватели, прошедшие отбор экспертного совета по английскому языку, прошли обучающие курсы и обучили английскому языку 250 учащихся сельских населенных пунктов. Учащиеся сначала прошли тест, волонтеры просмотрели результаты теста и провели обучение в зависимости от уровня учащихся. | Приложение №8 |
| Задача 5. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах. |
| 1 | Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа) | сентябрь-октябрь | Жамбылская область | 50 23 | Участники Волонтеры | Областное управление образования | Выполнено в полном объеме. По направлению подготовки к предметным олимпиадам и научным работам 23 волонтеров прошли обучающие курсы и подготовили 50 старшеклассников сельских населенных пунктов к предметным олимпиадам и научным работам по 4 предметам. По направлению подготовки к олимпиадам и научной работе волонтеры преподавали в онлайн-формате в связи с пандемией. Однако, не останавливаясь на работе над проектом, волонтеры смогли добиться успехов в подготовке учащихся. | Приложение №9 |
| Задача 6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к компьютерной грамотности и другим инновационным навыкам. |
| 1 | Подготовительный курс (компьютерная грамотность) | сентябрь | Жамбылская область | 201 25 | Участники Волонтеры | Областное управление образования | Выполненов полном объеме. 25 волонтеров, прошедших отбор экспертным советом по данному направлению, прошли обучающие курсы и обучили компьютерным программам 201 учащихся из числа желающих по опросам в сельских населенных пунктах. В ходе обучения учащиеся выполнили тестовые работы на определение начального и последующего уровня знаний, показали рост знаний учащихся. | Приложение №10 |
| Задача7.Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся. |
| 1 | Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся. | октябрь-ноябрь | Жамбылская область | 1004 121 | Ученики Волонтеры | Областное управление образования | Выполнено в полном объеме По каждому образовательному направлению проекта мы определили уровень усвоения участниками теоретических знаний и составлен детальный график мониторинга успеваемости по всем 5 направлениям. Для этого каждый участник проходил тест по выбранному им направлению, после чего начал работу с волонтером. А по окончании обучения участники выполняли последующие тестовые задания по направлению. Вели учет успеваемости учащихся. Волонтеры успешно завершили онлайн-занятия, используя новые идеи в обучении школьников по каждому направлению. Учащиеся показали рост уровня знаний путем сдачи тестов. | Приложение №11 |
| Задача 8. Итоговая конференция о результатах проекта |
| 1 | Итоговая конференция | ноябрь | Жамбылская область | 35 | Волонтеры | Председатель МОО «Жібек жолы жастары» РАСЫЛХАН Аяулым Зместитель директора молодежного рессурного центра по Жамбыслкой области АБДУАЛИЕВА Арайлым Президент Общественного фонда «Волонтеров Жамбылской области» ТОЛЕУХАН Аслан | Выполнено в полном объеме В завершение проекта состав экспертного совета рассмотрел ход обучения волонтеров-участников и определил 35 лучших волонтеров. А для награждения лучших волонтеров было проведено заключительное мероприятие, где были награждены сертификатами. | Приложение №12 |

Задача 1. Привлечение волонтеров к волонтерской деятельности

Мероприятие 1. Организационная деятельность

Было установлена связь с Областным Управлением образования и запрошено статистические данные по потребностьям сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная и правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к научным проектами участию в олимпиадах. В рамках запроса информации были составленны статистически данные как по малоимущим детям в регионе так и по дополнительному образаванию в целом. Далее учитывая полученные данные был составлен график мероприятий.

Мероприятие 2. Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения

В целях популяризации проекта в области были организованы встречи. В начале проекта состоялась встреча с управлением образования и заведующими отделами образования 10 районов, которые оказали поддержку реализации проекта в области. Кроме того, в целях широкого распространения информации среди волонтеров и населения были организованы встречи с руководителями учреждений и председателями неправительственных организаций нашего региона. В этой связи большую поддержку на протяжении всего проекта оказали руководители учреждений области для распространения информации в регионе. В связи с переходом проекта на онлайн-формат был открыт YouTube канал, проведены тренинги. Благодаря этому, несмотря на карантинные условия, проект был реализован по плану без отклонений.

Широкое информирование население о начале проекта были реализованы следущими способами

-публикация материалов в новостных агенствах, в местных СМИ и социальных сетях;

-организация встреч во студентами-старшеклассниками и преподователями ВУЗов, учителями сельских школ и других организаций образования, а также с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования. Встречи были проведени преимущественно с молодежью и будущими волонтерами проекта.

-отсняты видеоролики хронометражем не менее 1 минуты в 5 количествах и распростренены в 5 каналах информирование население в частности facebook, instagram и новостные агенства.

Мероприятие 3. Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности

Для оценки нужд и потребностей сельских школьников было проведено анкетирование около 1000 учеников по 10 районам с охватом около 20-ти школ по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к научным проектам и участию в олимпиадах. Анкеты были предварительно согласованы с управление образования Жамбылской области. По полученным анкетам таким образом был составлен Анализ анкета по всем 5 направлениям что выявило нехватку дополнительной подготовки по английскому языку у всех с 8-го по 11 классов учеников. А так же востребованность подготовки по ЕНТ у учеников с 10 по 11 классов. По инновационным направлениям Правовой грамотности есть заинтересованность в рядах учащихся школ. Все показатели которые дало анкетирование учеников было использывано для дальнейшего планирование работы по проекту.

Проведена целенаправленная работа по выявлению спроса подготовки к олимпиаде и научным работам. Для этого дополнительно добавлены некторые пункты в анкеты для опроса. Полученные данные были  использованы для эффективной реалиазции проекта в регионе.

Мероприятие 4. Создание экспертного совета для отбора волонтеров

Отбор волонтеров проходил следующим образом:

- Был создан экспертный совет в составе котором члеными которые являются: руководитель руководитель Управления по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области Бериккожа Серикбол Кайратович, председатель молодежного крыла «Жас Отан» при областном филиале партии «Нур Отан» Уалихан Болатбек. Критерии кандидатов утверждал непосредственно экспертный совет и с помощю этого были отобраны лучшие волонтеры в 5 направления проекта. Также утвержденный состав членов экспертного совета qazvolunteer.kz опубликовано на сайте.

- На протяжении всего проекта заседания экспертного совета состоялась 5 раз, члены экспертного совета оказывали помощь в организации работы проекта, поддерживали связь с местными учреждениями. Всего на проект изъявили желание более 264 волонтеров, отобрано 121 волонтеров. Об отборе волонтеров сообщили в социальных сетях, СМИ. Также члены экспертного совета оказывали помощь в конкурсах, организованных среди учащихся, следили за прохождением обучением учащихся.

Мероприятие 5. Организация обучения волонтеров

В рамках обучения волонтеров были проведены как онлайн встречи с помощью платформы ZOOM так и офлайн встречи по разным направлениям. Волонтеры привлеченные к обучению были обеспечены методическими материалами, предварительно утвержденной экспертным советом и согласованной с НАО «ЦПГИ».

По направлению подготовка к английскому языку обучение провели Директора молодежного рессурного центра Жамбылской области и председатель Молодежного общественного объединения Расылхан Аяулым Расылхановна

По направлению семинары по компьютерной грамотности проводили обучение волонтеров Руководитель молодежной политики Жамбылской области Бериккожа Серрикобол Кайратович, Председатель молодежного общественного объединения «Ақ сұңқар» Абдиев Еркін

По направлению семинары по правовой грамотности обучение провел Президент общественного фонда «Волонтеров Жамбыслкой области» Нурдилла Медет

По направлению подготовка к ЕНТ для волонтеров обучение провели председатель молодежного общественного объединения ассоцаиции дебатеров Жамбыслкой области «Еркін пікір» Жусипов Шахназар Бактович а так же Президент общественного фонда «Волонтеров Жамбыслкой области» Нурдилла Медет

По направлению по подготовке к олимпиадам и к научным работам обучения волонтерам провел Заместитель директора ТОО «Учебный центр SANA» Лесбек Азамат Кайратович

Задача 2. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к правовой грамотности.

Мероприятие 1. Семинар (правовая грамотность)

Семинар по правовой грамотности был проведен в плотформе You Tube в формате онлайн. В рамках этого мероприятия было охвачено свыше 303 учеников. Для наилучшего участие учеников в семинары по правовой грамотности 24 волонтеров были разделены на 10 районов и обеспечивали онлайн присутствие того или иного ученика. Продолжительность семинара составляет 8 академических часов и чтобы все семинары были качественно отроботаны, был привлечен юрист Курбанова Баян Қалдыкуловна c 12 летним стажем в консультации по вопросам прав человека. До и после окончание семинаров были взяти тесты на знания материала. По этим данным составлена аналитическая справка и монтиоринг успеваемости который составил 88,9% по успеваемости и 58,6% по качество полученных знаний. После окончание курсов были взяты отзывы участников в формате видео для публикации на канале в instagram «Birgemiz:bilim».

Задача 3. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ.

Мероприятие 1. Подготовительный курс (ЕНТ)

Отбор 200 учащихся был произведен с помощью установление связи с районными управлениями образования, и были отобраны преимущественно дети с малоимущих семей. Курс 72 академических часов были разделены на несколько уроков точнее:

Грамотность чтение 10 академ. часов; История Казахстана 25 академ часов, Математическая грамотность 15 академ часов, Биология 5 академ часов, Физика 5 академ часов, Химия 5 академ часов, Английский язык 5 академ часов, Психологические тренинги 2 академ часа. Для реализации данной задачи было задействовано 25 волонтеров и опытные преподаватели в разных предметах а именно по Грамотности чтения Турсуналы Дулат Мараталыулы преподаватель старших классов по казахскому языку и литературе, по Истории Казахстана Ермаханов Бекжан Ермаханович преподаватель старших классов по Историия Казахстана и Всемирным историям, по Математической грамотности Абдымомынова Жанерке Талғатжановна преподаватель старших классов по математике, Оспанкулова Гульнара Рустембековна преподаватель Биологиия, Кенжекулова Лязат Шайхстановна преподаватель Физики для старших классов. Курс был проведен в плотформе You tube в формате онлайн.

До и после окончание курсов были взяты тесты на знания того или иного предмета по отдельности. По этим данным составлена аналитическая справка и мониторинг успеваемости который составил 98,5% по успеваемости и 59,5% покачество полуечнных знаний . После окончание курсов были взяты отзывы участников в формате видео для публикации на канале в instagram «Birgemiz:bilim»

Задача 4. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке  к обучению английскому языку.

Мероприятие 1. Подготовительный курс (английский язык)

Обучение по английскому языку проходило 3-5 курса в неделю по 2 академических часа, общее количество составляет 72 академических часа. Всего курсом было охвачено 250 учеников по 6 районам Жамбылской области. Для реализации данной задачи задействовано 20 волонтеров. Сами курсы преподовали опытные учители по английсскому языку в частности Норбаева Севара Сайдуллакызы поступившая в Йельский Университет в США

До и после окончание курсов были взяты тесты на знания того или иного предмета по отдельности. По этим данным составлена аналитическая справка. После окончание курсов были взяты отзывы участников в формате видео для публикации на канале в instagram «Birgemiz:bilim».

Задача 5. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах.

Мероприятие 1. Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа)

Продолжительность курса составляет 48 академических часов. Курс проводится 3-4 раза в неделю, по 2 академических часа. Охват курса – 50 учащихся по региону.В начале и конце курса от учащихся была взята контрольная работ для определения динамика развития. Для реализации данной задачи были задействованы 23 волонтеров который были разделены по разным группам и постоянно устанавливала обратную связь с учащимися. Курсы по олимпиадам провели Бегенов Алмат Батырұлы учитель химии в «Учебном центре 125», Телманов Камбар Амангелдиевич учитель физики в платформе «Daryn ONLINE», Алексеева Наталья Владимеровна учитель географии в платформе «Daryn ONLINE», Абдымомынова Жанерке Талғатжановна преподаватель старших классов по математике.

В ходе курса будут предоставлены знания для подготовки по олимпиадам  и по определению темы научного проекта, структуре научного проекта, методам и приемам исследования, практической проверке результатов исследования. До и после курсов были проведены тестирования на знания и усваивания материала что показала 82% успеваемости и 66,5% качество знаний по прошедшому предмету.

Задача 6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к компьютерной грамотности и другим инновационным навыкам.

Мероприятие 1. Подготовительный курс (компьютерная грамотность)

Курсы по компьютерной грамотности проводились 10 академических часов. В рамках данного мероприятия было задействовано 25 волонтеров. Охват курса – 201 учащихся по региону. Учебным процесом руководила Тамабекова Сауле Алшынкызы учитель по програмирование и робототехнике в платформе «Daryn ONLINE».

До и после окончание курсов были взяты тесты на знания предмет. По этим данным составлена аналитическая справка и мониторинг успеваемотси в рядах учащихся который показал успеваемость 92,7% и 52% по качество изученного материала. После окончание курсов были взяты отзывы участников в формате видео для публикации на канале в instagram «Birgemiz:bilim».

Задача 7. Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся.

Мероприятие 1. Отчет

В рамках реализации проекта «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Жамбыслкой области» для подготовки учащихся из сельской местности Жамбылской области по направлениям проекта было привлечено 121 волонтеров из числа преподавателей школ области, учащихся старших классов и 1004 учащихся из сельской местности. Для оценки уровня знаний учащихся в начале обучения учащихся из 10 районов области. Данное тестирование позволило волонтерам - преподавателям увидеть пробелы знаний учащихся по направлениям.

Согласно плану проекта, волонтерами - преподавателями были разработаны учебные программа по подготовке учащихся сельских школ по направлениям проекта.

В течение реализации проекта волонтеры - преподаватели проводили консультации - очные занятия в школах с небольшим количеством учащихся, а также онлайн-консультации посредством различных мессенджеров и интернет- платформ (YOU TUBE, WhatsApp, ZOOM и др.).

После окончания подготовки учащихся по 5 направлениям проекта была проведена повторное тестирование учащихся 8-11 классов сельских школ.

По правовой грамотности в Жамбылской области 303 учащихся и 24 волонтеров из 10 районов приняли участие в курсах правовой грамотности. Разработана образовательная программа курса 8 академических часов. Согласно мониторингу ланного направление успеваемость детей составила 88,9% а качества их знаний 58,6%.

По направлению подготовка к олимпиадам и к научным работам в Жамбылской области 50 учащихся и привлечено 23 волонтера из 6 районов приняли участие в курсах правовой грамотности. Разработана образовательная программа курса 48 академических часов . По мониторингу направления успеваемость в среднем составила 82% а качество их образования 66,5%.

По направлению Компьютерная грамотность в Жамбылской области в обучении приняли 201 учащихся и 25 волонтеров из 7 районов. Разработана образовательная программа курса на 10 академических часов. По мониторингу направление успеваемость в рядах учащихся составил 92,7% а качество их знаний 52%.

В рамках проекта в Жамбылской области 200 учащихся и 29 волонтеров из 10 районов приняли участие в подготовительных курсах по ЕНТ. Разработана образовательная программа курса 72 академических часа. Мониторинг направление показал что успеваемость после проведение курсов составил 98,5% а качество их знаний 59,5%.

В рамках проекта в Жамбылской области 250 учащихся и 20 волонтеров из 6 районов приняли участие в курсах английского языка. Разработана образовательная программа курса 72 академических часа, а также создана специальная тестовая система для определения знаний. Мониторинг успеваемости данного направления показал что в среднем 89,6% детей показали положительную тенденцую замере уровня знаний а качества их знаний составил 64%

Таким образом средняя успеваемость про проекту среди 1004 учащихся составил 90,3% а качество полученных знаний составил 60,1%  и все задачи были выполнены с привлечением 121 волонтеров.

Задача 8. Итоговая конференция о результатах проекта

Мероприятие 1. Итоговая конференция

С целью подведения итогов проекта было организована конференция волонтеров «Birgemiz Bilim». Конференция было проведена в онлайн формате в платформе ZOOM с около 35 участниками где Председатель МОО ассоциации дебатеров Жамбылской области «Еркін пікір» подвел итоги проекта. На конференции были определены лучшие волонтеры по каждой области и церемония их награждения. Лучшие волонтеры были награждены ценными подарками и сертификатами. Награждение провели президента общественного фонда Волонтеров жамбылской области Расылхан Аяулым Расылхановна и председатель молодежного общественного объединение «Жібек Жолы Жастары» Төлеухан Аслан Азаматович. Конференция транслировалась через instagram аккаунт.

Задача 9 Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

Мероприятие 1. Набор и Обучение волонтеров

В СМИ было выложено обявление о наборе и обучение волонтеров

Мероприятие 2. Семинар  по правовой грамотности

В СМИ было выложено обявление семинаре по правовой грамотности

Мероприятие 3. Подготовительные курсы

В СМИ было выложено обявление подготовительные курсы

Мероприятие 4. Итоговая конференция

В СМИ было выложено обявление по итоговой конференции

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

| Цель проекта: | Волонтерская помощь старшеклассникам в сельской местности Жамбылской области в подготовке к ЕНТ, английскому, компьютерной и юридической грамотности |
| --- | --- |
| Достигнутый результат от реализации проекта: | Повышение уровня сдачи ЕНТ старшеклассников в сельской местности Жамбылской области, улучшение знании английского языка и изучение инновационных навыков. А так же в рамках проекта было привлечено 121 волонтеров и обучено 1004 учеников. |
| Задача | Мероприятия в рамках задачи | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Продукты и индикаторы (к мероприятиям) | Уровень планируемых индикаторов |
|  |  |  |  | план | факт |
| Задача 1. Привлечение волонтеров к волонтерской деятельности |
|  | Мероприятие 1. Организационная деятельность | Было установлена связь с Областным Управлением образования и запрошено статистические данные по потребностьям сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная и правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к научным проектами участию в олимпиадах. В рамках запроса информации были составленны статистически данные как по малоимущим детям в регионе так и по дополнительному образаванию в целом. Далее учитывая полученные был составлен график мероприятий. | Письмо в Управления образования | 1 | 1 |
|  |  |  | Статистические данные по направлениям | 1 | 1 |
|  |  |  | График мероприятий | 1 | 1 |
|  | Мероприятие 2. Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения | Широкое информирование население о начале проекта были реализованы следущими способами -публикация материалов в новостных агенствах, в местных СМИ и социальных сетях; -организация встреч во студентами-старшеклассниками и преподователями ВУЗов, учителями сельских школ и других организаций образования, а также с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования. Встречи были проведени преимущественно с молодежью и будущими волонтерами проекта. -отсняты видеоролики хронометражем не менее 1 минуты в 5 количествах и распростренены в 5 каналах информирование население в частности facebook, instagram и новостные агенства. | График встреч | Не менее 10 | 10 |
|  |  |  | Программа встреч | Не менее 10 | 10 |
|  |  |  | Список участников | Не менее 10 | 10 |
|  |  |  | Количество участников | Не менее 250 | 264 |
|  |  |  | Протокола встреч со студентами-старшекурсникам и преподавателями ВУЗов, учителями сельских школ и других организаций образования, а также с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования | Не менее 10 | 10 |
|  |  |  | Наличие публикаций | Не менее 5 публикаций | 5 |
|  |  |  | Каналы распространения информации | Не менее 5 источников | 5 |
|  |  |  | Сценарий видеоролика | Не менее 5 | 5 |
|  |  |  | Рецензия к видеороликам | Не менее 2-ух | 2 |
|  |  |  | Видеоролики хронометраж не менее 1 мин скрины для отчета | Не менее 5 | 5 |
|  |  |  | Видеоролики хронометраж не менее 1 мин в электронном варианте | Не менее 5 | 5 |
|  |  |  | Количество каналов распространения видеороликов | Не менее 5 источников | 5 |
|  |  |  | Количество просмотров видеороликов | Не менее 300 | 300 |
|  |  |  | Фото | Не менее 5 с каждой встречи на электронном носителе | 5 |
|  | Мероприятие 3. Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности | Для оценки нужд и потребностей сельских школьников было проведено анкетирование около 1000 учеников по 10 районам с охватом около 20-ти школ по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к научным проектам и участию в олимпиадах. Полученные данные таким образом было использовано для эффективной реалиазции проекта в регионе. | Форма анкеты, согласованной с Управлением образования по каждому из направлений | 1 | 1 |
|  |  |  | Заполненные анкеты учащимися не менее 100 | Не менее 3% | 3% |
|  |  |  | Анализ анкет по направлениям | 1 | 1 |
|  |  |  | Аналитическая справка по итогам выявления потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к олимпиадам и конкурсам | 1 | 1 |
|  |  |  | Опубликование итогов опроса с выявлением адресной помощи в разрезе школ,учеников и прикрепленных к ним волонтеров и координаторов проекта на сайте qazvolunteer.kz | 1 | 1 |
|  | Мероприятие 4. Создание экспертного совета для отбора волонтеров | Отбор волонтеров проходил следующим образом: Был создан экспертный совет в составе котором есть руководитель руководитель Управления по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области Бериккожа Серикбол Кайратович, председатель молодежного крыла «Жас Отан» при областном филиале партии «Нур Отан» Уалихан Болатбек. Критерии кандидатов утверждал непосредственно экспертный совет и с помощю этого были отобраны лучшие волонтеры в разных сферах. | Положение об экспертном совете | 1 | 1 |
|  |  |  | Список и состав экспертного совета | 1 с не менее 5 человек | 1 с 5 |
|  |  |  | Опубликование состава экспертного совета на сайте qazvolunteer.kz | Скрин страницы 1 | Скрин страницы 1 |
|  |  |  | Правила отбора волонтеров согласованные с экспертной комиссией | 1 | 1 |
|  |  |  | Объявление о конкурсе волонтеров | Не менее 3 | 3 |
|  |  |  | Протокол экспертного совета об отборе по направлениям | 5 | 5 |
|  |  |  | Утвержденный список волонтеров по направлениям | 5 | 5 |
|  |  |  | Опубликование списка волонтеров на сайте qazvolunteer.kz | скрин страницы 1 | скрин страницы 1 |
|  | Мероприятие 5. Организация обучения волонтеров | Для обучение волонтеров были проведены как и онлайн встречи с помощью платформы ZOOM так и офлайн встречи по разным направлениям. В рамках проекта волонтеры привлеченные к обучению были обеспечены методическими материалами предварительно утвержденной экспертным советом и согласованной с НАО «ЦПГИ». | Список волонтеров | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество волонтеров по 5 направлениям | 100 | 100 |
|  |  |  | Программа проводимых обучений | 5 | 5 |
|  |  |  | Копия анкета обратной связи,пре-пост тесты | Не менее 25 | 25 |
|  |  |  | Анализ анкет | 5 | 5 |
|  |  |  | Пресс-анонс и публикации в СМИ | Не менее 1 на 2ух языках | 1 на 2ух языках |
|  |  |  | Отзывы участников (копии ) | Не менее 3 | 3 |
|  |  |  | Методическая рекомендация для волонтеров (на 2-х языках) тираж 100 | 1 | 1 |
|  |  |  | Рецензия на Методическую рекомендацию для волонтеров (на 2-х языках) | Не менее 2-ух | 2 |
| Задача 2. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к правовой грамотности. |
|  | Мероприятие 1. Семинар (правовая грамотность) | Семинар по правовой грамотности был проведен в плотформе YOU TUBE в формате онлайн. В рамках этого мероприятия было охвачено свыше 300 учеников. Для наилучшего участие учеников в семинары по правовой грамотности 20 волонтеров были разделены на 10 регионов и обеспечивали онлайн присутствие того или иного ученика. Продолжительность семинара составляет 8 академических часов и чтобы все семинары были качественно отроботаны было привлечен юрист со стажем Курбанова Баян Қалдыкуловна юрист по специальности и 12 летним стажем в консультации по вопросам прав человека. До и после окончание семинаров были взяти тесты на знания материала. По этим данным составлена аналитическая справка. После окончание курсов были взяты отзывы участников в формате видео для публикации на канале в instagram «Birgemiz:bilim». | Учебная программа | 1 | 1 |
|  |  |  | График проведения занятий по правовой грамотности | 1 | 1 |
|  |  |  | Список учащихся и волонтеров | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество учащихся волонтеров | 300 20 | 303 24 |
|  |  |  | Замер уровня знаний (до и после завершения) график ,сводная таблица | 1 | 1 |
|  |  |  | Анализ деятельности, аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Фотографии на электронном носителе | 10 | 10 |
|  |  |  | Отзывы участников | Не менее 3 | 3 |
| Задача 3. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ. |
|  | Мероприятие 1. Подготовительный курс (ЕНТ) | Отбора 200 учащихся был произведен с помощью установление связи с районными управлениями образования, и были отобраны преимущественно дети с малоимущих семей. Курс 72 академических часов были разделены на несколько уроков точнее: Грамотность чтение 10 академ. часов; История Казахстана 25 академ часов, Математическая грамотность 15 академ часов, Биология 5 академ часов, Физика 5 академ часов, Химия 5 академ часов, Английский язык 5 академ часов, Психологические тренинги 2 академ часов. Для реализации данной задачи было задействовано 25 волонтеров и опытные преподаватели в разных предметах. Курс был проведен в плотформе You tube в формате онлайн. До и после окончание курсов были взяты тесты на знания того или иного предмета по отдельности. По этим данным составлена аналитическая справка. После окончание курсов были взяты отзывы участников в формате видео для публикации на канале в instagram «Birgemiz:bilim» | Учебная программа | 1 | 1 |
|  |  |  | График проведения занятий | 1 | 1 |
|  |  |  | Журнал посещаемости | 1 в каждой школе | 1 |
|  |  |  | Список обучающихся и волонтеров | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество учащихся волнтеров | 200 25 | 200 29 |
|  |  |  | Замер уровня знаний (до и после завершения) график ,сводная таблица | 1 | 1 |
|  |  |  | Анализ деятельности, аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Фотографии на электронном носителе | 10 | 10 |
|  |  |  | Отзывы участников | Не менее 3-х | 3 |
| Задача 4. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к обучению английскому языку. |
|  | Мероприятие 1. Подготовительный курс (английский язык) | Обучение по английскому языку проходило 3-5 курса в неделю по 2 академических часа, общее количество составляет 72 академических часа. Всего курсом было охвачено 250 учеников по 6 районам Жамбылской области. Для реализации данной задачи задействовано 15 волонтеров. До и после окончание курсов были взяты тесты на знания того или иного предмета по отдельности. По этим данным составлена аналитическая справка. После окончание курсов были взяты отзывы участников в формате видео для публикации на канале в instagram «Birgemiz:bilim». | Учебная программа | 1 | 1 |
|  |  |  | График проведения занятий | 1 | 1 |
|  |  |  | Журнал посещаемости | 1 в каждой школе | 1 |
|  |  |  | Список обучающихся и волонтеров | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество учащихся волнтеров | 250 15 | 250 20 |
|  |  |  | Замер уровня знаний (до и после завершения) график ,сводная таблица | 1 | 1 |
|  |  |  | Анализ деятельности, аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Фотографии на электронном носителе | 10 | 10 |
|  |  |  | Отзывы участников | Не менее 3-х | 3 |
| Задача 5. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах. |
|  | Мероприятие 1. Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа) | Продолжительность курса составляет 48 академических часов. Курс проводится 3-4 раза в неделю, по 2 академических часа. Охват курса – 50 учащихся по региону.В начале и конце курса от учащихся была взята контрольная работ для определения динамика развития. Для реализации данной задачи были задействованы 20 волонтеров который были разделены по разным группам и постоянно устанавливала обратную связь с учащимися. В ходе курса будут предоставлены знания для подготовки по олимпиадам и по определению темы научного проекта, структуре научного проекта, методам и приемам исследования, практической проверке результатов исследования. | Учебная программа | 1 | 1 |
|  |  |  | График проведения занятий | 1 | 1 |
|  |  |  | Журнал посещаемости | 1 в каждой школе | 1 |
|  |  |  | Список обучающихся и волонтеров | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество учащихся волнтеров | 50 20 | 50 23 |
|  |  |  | Замер уровня знаний (до и после завершения) график ,сводная таблица | 1 | 1 |
|  |  |  | Анализ деятельности, аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Фотографии на электронном носителе | 10 | 10 |
|  |  |  | Отзывы участников | Не менее 3-х |  |
|  |  |  | Детальный список потенциальных участников олимпиад,научных конкурсов в разрезе по предметам | 1 | 1 |
| Задача 6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к компьютерной грамотности и другим инновационным навыкам. |
|  | Мероприятие 1. Подготовительный курс (компьютерная грамотность) | Курсы по компьютерной грамотности проводились 1 день 10 академических часов. В рамках данного мероприятия было задействовано 20 волонтеров. Охват курса – 200 учащихся по региону. До и после окончание курсов были взяты тесты на знания предмет. По этим данным составлена аналитическая справка. После окончание курсов были взяты отзывы участников в формате видео для публикации на канале в instagram «Birgemiz:bilim». | Учебная программа | 1 | 1 |
|  |  |  | График проведения занятий | 1 | 1 |
|  |  |  | Журнал посещаемости | 1 в каждой школе | 1 |
|  |  |  | Список обучающихся и волонтеров | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество учащихся волнтеров | 200 20 | 201 25 |
|  |  |  | Замер уровня знаний (до и после завершения) график ,сводная таблица | 1 | 1 |
|  |  |  | Анализ деятельности, аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Фотографии на электронном носителе | 10 | 10 |
|  |  |  | Отзывы участников | Не менее 3-х | 3 |
| Задача 7. Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся. |
|  | Мероприятие 1. Отчет | По каждому направлению работы проекта был определен уровень освоения обучающимися теоретических знаний. | Количество волонтеров по регионам | 1 | 1 |
|  |  |  | Мониторинг успеваемости по всем направлениям | 1 | 1 |
|  |  |  | Аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Анкета обратной связи для волонтеров,пре-пост тестирование по уровнюзнаний | 1 | 1 |
|  |  |  | Промежуточный отчет | 1 | 1 |
|  |  |  | Итоговый отчет | 1 | 1 |
|  |  |  | Отчет на сайте на сайте qazvolunteer.kz | Скрин 1 | 1 |
| Задача 8. Итоговая конференция о результатах проекта |
|  | Мероприятие 1. Итоговая конференция | С целью подведения итогов проекта было организована конференция волонтеров «Birgemiz Bilim». Конференция было проведена в онлайн формате в платформе ZOOM с около 35 участниками где Председатель МОО ассоциации дебатеров Жамбылской области «Еркін пікір» подвел итоги проекта. На конференции были определены лучшие волонтеры по каждой области и церемония их награждения. Лучшие волонтеры были награждены ценными подарками и сертификатоми. Награждение провели президента общественного фонда Волонтеров жамбылской области Расылхан Аяулым Расылхановна и председатель молодежного общественного объединение «Жібек Жолы Жастары» Төлеухан Аслан Азаматович. Конференция транслировалась через instagram аккаунт. | Программа конференции | 1 | 1 |
|  |  |  | Наличие пресс релиза | 1 | 1 |
|  |  |  | Трансляция в социальных сетях | Не менее 1 | 1 |
|  |  |  | Презентация проекта | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество участников | 35 | 35 |
|  |  |  | Список участников | 1 | 1 |
|  |  |  | Наличие публикации о проведении мероприятия | Не менее 2-ух | 2 |
|  |  |  | Фотографии | Не менее 5 | 5 |
|  |  |  | Рекомендации,выработанные в рамках мероприятия | Не менее 1-го документа | 1 |
| Задача 9 Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие 1. Набор и Обучение волонтеров | В СМИ было выложено обявление о наборе и обучение волонтеров | пост (на двух языках) | 5 | 5 |
|  | Мероприятие 2. Семинар по правовой грамотности | В СМИ было выложено обявление семинаре по правовой грамотности | баннер-паук | 1 | 1 |
|  |  |  | пост (на двух языках) | 1 | 1 |
|  | Мероприятие 3. Подготовительные курсы | В СМИ было выложено обявление подготовительные курсы | пост (на двух языках) | 18 | 23 |
|  |  |  | статья | 3 | 3 |
|  |  |  | видео-ролик | 4 | 4 |
|  | Мероприятие 4. Итоговая конференция | В СМИ было выложено обявление по итоговой конференции | видео-ролик | 1 | 1 |
|  |  |  | пост (на двух языках) | 1 | 1 |

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

|  | Индикатор | Единица измерения | Планируемый уровень | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прямых бенефициаров (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 1200 | 1125 |
|  | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 40 000 | 46 300 |
|  | Количество штатных работников | человек | 4 | 3 |
|  | Количество привлеченных специалистов (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 3 | 5 |
|  | Количество охваченных НПО | организация | 7 | 7 |
|  | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 1 229 350 | 1 300 225 |
|  | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 358 450 | 406 965 |
|  | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 14 084 200 | 8 895 000 |
|  | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 8 | 8 |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:

Отклонения от плана реализации проекта был в плане сроков выполнения того или иного мероприятия по поводу форс мажорных ситуации в виде Пандемии.

По индикаторам отклонения имеются в 2 задачах подробнее ниже:

- по задаче 8 мероприятие 1 индикатор трансляция в социальных сетях не выполнен в связи с не сохранением записи трансляции в социальных сетях но имеется скрины трансляции в социальных сетях.

- По задаче 9 мероприятие 3 индикатор баннер-паук в количестве 4 не выполнен поскольку все мероприятие проводились в онлайн форматы и расходы на баннер-пук не предусмотрены по смете.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):

Реализация проекта было осуществлено при правильных раставление приоритетов и четкого плана действий а именно:

Первое – Детальное описание с подробно раставленными задачами и мероприятиями с точным сроком выполнения того и иного мероприятия.

Второе – Тесное взаимодействие между волонтерскими организациями и с государственными органами таких как Управление образавание Жамбылской области и Управления по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области.

Третье – для достижение всех целей не мало важно была организованная работа волонтеров проявившися благодаря обучению в течение всего проекта.

Для учащихся старших классов средних школ, в том числе относящихся к социально-уязвимым слоям населения, была оказана волонтерская помощь в подготовке к ЕНТ, научным проектам и предметным олимпиадам, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности, организованы бесплатные обучающие курсы. В частности, 29 волонтеров обучили 200 учащихся по подготовке к ЕНТ, 25 волонтеров по компьютерной грамотности 201 учащихся, 24 волонтеров по правовой грамотности 303 учащихся,по английскому языку 20 волонтер обучил 250 учащихся, в научных проектах и предметных олимпиадах 23 волонтеров оказали волонтерскую помощь 50 ученикам по 4 предметам. В общей сложности 1004 ученикам оказали помощь 121 волонтеров, что позволило значительно повысить уровень знаний учащихся. Его можно проследить по первичному и последующему тесту. В рамках проекта волонтеры, признанные лучшими, были награждены сертификатами, что особенно повлияло на развитие волонтерской деятельности в регионе.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

До проектная ситуация в образовании был удручающей в плане дополнительного обучение были проблемы такие как

-не хватка учителей по английскому языку, по дополнительному обучению по ЕНТ,  по подготовке к олимпиадам и научным работам.

-не хватка дополнительной подготовки к олимпиадам;

-не хватка возможностей для обучение детей из малоимущих семей;

В рамках проекта данны проблемы были частично устранены и в течение проекта по 5 направлениям а именно по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности было обучено свыше 1004 детей, 70% из которых из молоимущей семи. В рамках проекты по подготовке к ЕНТ было охвачено дополнительными занятиями 200 учеников из которых после сдачи ЕНТ в высшее учебное заведение поступили 87 учеников из них на государственные гранты поступили 21 учеников

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета): Исходя из статистики по итогам проекта, в Жамбылской области количество участников проекта составляет 1125 человек.

Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- |
| 1125 | 508 | 617 |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети-инвалиды) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Инвалиды | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1125 | 1004 | 111 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1125 | 896 | 219 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):

В частности, 29 волонтеров обучили 200 учащихся по подготовке к ЕНТ, 25 волонтеров по компьютерной грамотности 201 учащихся, 24 волонтеров по правовой грамотности 303 учащихся,по английскому языку 20 волонтер обучили 250 учащихся, в научных проектах и предметных олимпиадах 23 волонтеров оказали волонтерскую помощь 50 ученикам по 4 предметам. В общей сложности 1004 ученикам оказали помощь 121 волонтеров, что позволило значительно повысить уровень знаний учащихся..

В рамках проекта было обучено 1004 учеников по направлениям по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности. До и после каждого курса были взяты тесты на знания того или иного предмета по отдельности и темп их обучение в целом показал положительную динамику. Для проведение уроков и работы с учениками были задействованы 121 волонтеров которы в рамках проекта были обучены по работе с детьми и в целом по работе волонтерству. В рамках проекта 35 лучших волонтеров были награждены сертификатами и вызвали интерес волонтеров.

- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):

В ходе реализации проекта в связи с объявленной в стране пандемией обучение перешло в онлайн формат. В связи с этим волонтеры связывались со учениками через разные интернет рессурсы. К слову, для обучения открыт канал проекта «Birgemiz Bilim» на YouTube ( https://www.youtube.com/channel/UCcHjM6JmQ1cQUc7qchYKcpg ) который остается в открытом доступе и любой желающий может просмотреть онлайн курсы и взять для себя много новых знаний, обучающие занятия загружены по всем направлением а именно:

- По правовой грамотности 8 видеуроков

- По направлению Компьютерная грамотность 10 видео уроков

- Подготовительные курсы по ЕНТ 72 видео уроков

- Курсы английского языка 72 видео уроков

- По направлению подготовка к олимпиадам и к научным работам 48 видеоуроков

Обученные дети будут использовать полученные знания в рамках проекта в дальнейшей учебе и в жизни в целом, и в определенный момент тоже будет желание помогать другим так как они были частью огромного волнтерского движения «Birgemiz Bilim», задействованные волонтеры в рамках проекта получили колосальный опыт работы как и работы с учениками и волонтерской помоши в целом так и работы в разных форматах а именно дистанционного.

- устойчивость социального проекта/социальной программы:

Дальнейшая работа организации позволила создать ряд публичных проектов на основе результатов и опыта проекта. В результате каждый завершенный проект будет сделан на основе «Birgemiz: Bilim». Соответственно, во время волонтерских проектов это событие популяризиловалось среди населения. Ученики  которые посещали бесплатные курсы и повышали свою квалификацию, будут продолжать преподавать в школе и в образовательном центре «Зейін» для опыта в будущем. Благодаря этому результаты проекта будут развиватся после окончание финансирование.

Ощущается потребность социального проекта в учениках сельских поселений. Это связано с тем, что благодаря этому проекту у школьников в районах очень высокие шансы на повышение знаний. Большое количество заинтересованных учеников и желающих повторить проект. Кроме того, у волонтеров нашего региона есть большой спрос на этот проект, и волонтеры продолжают онлайн-обучение для школьников, несмотря на то, что проект завершен. Благодаря проекту волонтеры установили дружеские отношения друг с другом, проект стал площадкой для обмена опытом. Таким образом, этот проект в Западно-Казахстанской области стал образовательным центром для волонтеров и школьников.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

Управление молодежной политики при акимате Жамбылской области дала возможность наиболее обширного взаимодействия с райоными молодежными рессурными центрами Жамбылской области, а так же непосредственно участвовала при раздаче планшетов детям с малоимущих семей.

Управление образования Жамбылской области приняло участие в составление списков учащихся и определение детей с малоимущих семей, а так же в течение проекта были задействованы для организации учеников онлайн курсы.

Молодежное общественное объединения «Жібек жолы жастары», Объединение юредических лиц «Ақ сұңқар», Молодежное крыло «Жас Отан» при партии «Нұр Отан»приняли участие в привлечении волонтеров и обучение волонтеров в рамках проекта.

Общественный фонд «Волонтеров Жамбылской области» непосредственно участвовала в рамках проекта от начало проекта до конца. Председатель данного фонда был в составе экспертного совета и способствовал для эффективной работы организации в регионе. Данная организация сыграла важную роль в отборе волонтеров и дальнейшего их участие в проекте. А так же активно участвовала в итоговой конференции и в награждений лучших волонтеров.

Учебный центр «Зейін» обеспечивала волонтерами-преподавателями в рамках проекта.

ТОО Учебный центр «Sana» руководители данной организации помогали в обучениях волонтеров по направлениям

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте | Контакты организации, партнера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление молодежной политики при акимате Жамбылской области | Установление связи с волонтерами в районах и обширное взаимодействие в рамках проекта | 87262454599 |  |
| Управление образования Жамбылской области | Установление контакта с школами в посёлках, и обучение детей. | 87262438805 |  |
| Общественный фонд «Волонтеров Жамбылской области» | Обеспечение волонтерами для их дальнейшего обучение и участие в реализации проекта | +7 707 627 3212 |  |
| Молодежное общественное объединения «Жібек жолы жастары» | Обеспечение волонтерами для их дальнейшего обучение и участие в реализации проекта | +7 776 606 4311 |  |
| Объединение юредических лиц «Ақ сұңқар» | Обеспечение волонтерами для их дальнейшего обучение и участие в реализации проекта | +7 747 390 0961 |  |
| Учебный центр «Зейін» | Обеспечение волонтерами-преподователями | +7 700 309 9001 |  |
| ТОО «Учебный центр «Sana» | Участие в обучениях волонтеров | 87007340396 |  |
| Молодежное крыло «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» | Участие в обучениях волонтеров | +7 707 272 8591 |  |

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

| № | Наименование проекта | Обоснование целесообразности (описание проблемы) | Цель | Задачи | Краткое описание (основные направления проекта) | Необходимая сумма | Место реализации (география проекта) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Организация дополнительного обучение детей из старших 8-11 классов малоимущих семей в сельских местностях в формате лагерья» | Обучение детей с малоимущих семей нужно устраивать переодический. Несмотря на обучение в рамках гранта и других проектах. Охват детей по онлайн урокам не будет превышать определенного уровня так как не заменит офлайн урока или работы с учеником на прямую. | Обучение допольнительным знаниям учеников старших классов по направлению курсов Английского языка, Инновационных навыков, Личностные прогресы | Устаривания лагерья на основе оздоровительного учереждение. Привлечение волонтеров для работы с детьми в оздоровительном комплексе. 10 дневное обучение детей по разным направлениям. | 10 дневное Обучение 1500 детей с малоищуих семей в сельских местностях и привлечение 150 волонтеров для работы с детьми. | 37 000 000 | Жамбылская область | На основе оздоровительного лагерья даст возможность не только хорошо провести время для детей с малоищуих семей в сельских местностях так и привить в себе необходимые знания которые нужны в современном обществе. Таким образом все 1500 детей будут обучены и охвачены всем небходимыми знаниями а так же волонтеры которые будут участвовать в самом проекте будут обучены и будет получен колосальный опыт работы в этой сфере. |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 3) охрана окружающей среды; 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 5) решение проблем демографии; 6) решение гендерных проблем; 7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 9) содействие в трудоустройстве граждан; 10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 11) развитие культуры и искусства; 12) охрана историко-культурного наследия; 13) укрепление общественного согласия и национального единства; 13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг |

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы | Рекомендации | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
| --- | --- | --- |

Общее количество страниц отчета:___

Председатель/____________/Ш.Жүсіпов

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения 23.11.2020

Место печати