ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Молодежное Общественное Объединение «ДАМУ»

Тема гранта: «Информационно-консультационная служба для людей с ограниченными возможностями в Казахстане»

Сумма гранта: 5 285 000 тенге

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору: Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.

Задача 1 Организация информационно-консультационной службы для людей с ограниченными возможностями в Кызылординской и Туркестанской областях

Мероприятие 1. Презентация проекта. Мероприятие прошло в форме Презентации проекта для населения, государственных органов, СМИ и НПО. Рассылка в чатах НПО.

Мероприятие 2. Открытие офиса и организация консультационнной службы. В рамках деятельности службы проведена разъяснительная и информационная поддержка, предоставлены консультации о возможностях трудоустройства, оказаны более 200 психологические поддержки инвалидам.

Мероприятие 3. Оказания психологической и юридической поддержки инвалидам. В ходе данного мероприятия были оказаны Психологические и юридические поддержки инвалидам Кызылординской и Туркестанской области с особыми потребностями.

Задача 2. Проведение обучающих мероприятий и разработка методических рекомендаций для людей с ограниченными возможностями по вопросам трудоустройства. Для решения данной задачи было проведено 2 мероприятия.

Мероприятие 1. Проведение обучающих курсов по темам: «Компьютерная грамотность» и «Английский язык». В целях обеспечения прав и улучшения качества жизни, а также обеспечения доступности к обществу инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обеспечено организация услуг по дистанционному обучению и трудоустройству инвалидов Кызылординской и Туркестанской области с особыми потребностями.

| № | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (город/село адрес) | Количество участников | Категории участников | Привлеченные эксперты | Полнота выполнения запланированных мероприятий согласно запланированным срокам | Приложение №___ с подтверждающими документами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Презентация проекта | март-апрель | Кызылординская и Туркестанская область | - | - | 8 | 100% | Приложение №1 |
|  | Открытие офиса и организация консультационнной службы | Март-Октябрь | Кызылординская и Туркестанская область | Количество консультаций - 200 | Люди с ограниченными возможностями от 16 лет эксперты в области защиты прав людей с инвалидностью | 200 | 100% | Приложение №2 |
|  | Оказания психологической и юридической поддержки инвалидам | Март-Октябрь | Кызылординская и Туркестанская область | Количество проведенной психологической и юридической поддержки - 50 | - | 50 | 100% | приложение №3 |
|  | Проведение обучающих курсов по темам: «Компьютерная грамотность» и «Английский язык». | Март-Октябрь | Кызылординская и Туркестанская область | Количество участников – 50 | - | 50 | 100% | Приложение №4 |
|  | Проведение работ по трудоустройству обученных инвалидов на дому через интернет, оказания содействия в создании бизнеса на дому | Март-Октябрь | Кызылординская и Туркестанская область | - | - | 2 | 100% | Приложение №5 |

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

| Цель проекта: | Повышение информированности людей с ограниченными о возможностях социализации в обществе. |
| --- | --- |
| Достигнутый результат от реализации проекта: | Получение консультационных услуг по различным вопросам не менее 200 человек с ограниченными возможностями. |
| Задача | Мероприятия в рамках задачи | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Продукты и индикаторы (к мероприятиям) | Уровень планируемых индикаторов |
|  |  |  |  | план | Факт |
| Задача 1. Организация информационно-консультационной службы для людей с ограниченными возможностями в Кызылординской и Туркестанской областях. | Мероприятие 1. Презентация проекта. | 1. Презентация проекта для населения, государственных органов, СМИ и НПО. Рассылка в чатах НПО. | Информационный материал Объявление Каналы распространения объявлений Программа мероприятия Презентация Список участников Количество участников Публикация | 1 1 Не менее 2 1 1 1 Не менее 35 Не менее 2 | 1 1 Не менее 2 1 1 1 Не менее 35 Не менее 2 |
|  | Мероприятие 2. Открытие офиса и организация консультационнной службы. | 2. В рамках деятельности службы будет проводиться разъяснительная и информационная поддержка, предоставляется консультаций о возможностях трудоустройства, оказание психологической поддержки инвалидам.. | Положение офиса График работы офиса Журнал консультаций Количество консультаций Фотографии Объявление Каналы распространения объявлений. Количество охваченных областей | 1 1 1 Не менее 300 Не менее 5 Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 | 1 1 1 Не менее 300 Не менее 5 Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 |
|  | Мероприятие 3. Оказания психологической и юридической поддержки инвалидам. | 3. Психологическая и юридическая поддержка инвалидам Кызылординской и Туркестанской области с особыми потребностями. | График проведения психологической поддержки Количество проведенной психологической и юридической поддержки Количество охваченных областей | 1 Не менее 50 Не менее 2 | 1 Не менее 50 Не менее 2 |
| Задача 2. Проведение обучающих мероприятий и разработка методических рекомендаций для людей с ограниченными возможностями по вопросам трудоустройства. | Мероприятие 1. Проведение обучающих курсов по темам: «Компьютерная грамотность» и «Английский язык». | В целях обеспечения прав и улучшения качества жизни, а также обеспечения доступности к обществу инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обеспечим организацию услуг по дистанционному обучению и трудоустройству инвалидов Кызылординской и Туркестанской области с особыми потребностями | Программа обучений Список участников Количество участников График обучений Анкета обратной связи Анализ анкет Список тренеров Количество проведенных обучений Сертификаты | 1 1 Не менее 50 1 Не менее 10 1 1 Не менее 20 Не менее 10 | 1 1 Не менее 50 1 Не менее 10 1 1 Не менее 20 Не менее 10 |
|  | Мероприятие 2. Проведение работ по трудоустройству обученных инвалидов на дому через интернет, оказания содействия в создании бизнеса на дому. | Трудоустройство обученных инвалидов на дому через интернет, оказание содействия в создании бизнеса на дому. | Методические рекомендаций для людей с ограниченными возможностями Количество трудоустроенных инвалидов Публикации о трудоустроенных инвалидов по проекту Список трудоустроенных инвалидов Количество созданных бизнесов Список инвалидов создавшие свой бизнес | 1 Не менее 10 Не менее 2 1 Не менее 2 1 | 0 0 0 0 0 0 |

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

|  | Индикатор | Единица измерения | Планируемый уровень | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прямых бенефициаров (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 300 | 200 |
|  | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 500 | 300 |
|  | Количество штатных работников | человек | 2 человека | 2 |
|  | Количество привлеченных специалистов (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 3 организаций | 3 |
|  | Количество охваченных НПО | организация | Более 6 НПО, работающих с людьми с особенными потребностями, приняли участие в экспертном опросе и смогут поделится своим мнением | 6 НПО |
|  | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 1 280 000 тенге | 1 280 000 тенге |
|  | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 109 440 тенге | 109 440 тенге |
|  | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 3 219 280 тенге | 3 219 280 тенге |
|  | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | Представители региональных НПО 8 человек | - |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: В данном проекте были не большие отклонения в связи с карантином (COVID-19)

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Цель проекта - - проведены консультации по различным вопросам 300 людям с ограниченными возможностями

- проведены обучающие 50 курсы по темам «Компьютерная грамотность» и «Английский язык» для людей с ограниченными возможностями

- проведены работы по трудоустройству 10 обученных инвалидов на дому через он-лайн формат.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

посредством проведенных консультационных услуг по различным вопросам не менее 300 человек с ограниченными возможностями получили консультаций о возможностях трудоустройства, также оказаны психологические поддержки.

В целях повышения знания, обеспечения прав и улучшения качества жизни, а также обеспечения доступности к обществу инвалидов и лиц с нарушениями опорно – двигательного апарата, обучены 50 человек с ограниченными возможностями.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- |
| 300 | 132 | 168 |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети-инвалиды) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Инвалиды | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 25 | 30 | - | 30 | 300 | 50 | 40 | 10 | - | 50 |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | До 29 | 30-45 лет | 46-55 лет | 56-65лет | 65 лет и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | - | 20 | 10 | 100 | 50 | 15 | - |

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов:

- оказаны консультации лицам с ограниченными возможностями в части психологической поддержки;

- психологическая и юридическая поддержки лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Кызылординской и Туркестанской областях;

- организовано дистанционное обучение лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оказание содействия в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Кызылординской и Туркестанской областях.

- трудоустроены обученные инвалиды на дому через интернет, оказание содействия в создании бизнеса на дому.

- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):

Благодаря участию в проекте непосредственно населения (ЛОВ), проект обретет максимальную направленность на общие интересы и приоритеты населения.

- устойчивость социального проекта/социальной программы:

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте | Контакты организации, партнера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| = | = |  |  |

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

| № | Наименование проекта | Обоснование целесообразности (описание проблемы) | Цель | Задачи | Краткое описание (основные направления проекта) | Необходимая сумма | Место реализации (география проекта) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 3) охрана окружающей среды; 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 5) решение проблем демографии; 6) решение гендерных проблем; 7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 9) содействие в трудоустройстве граждан; 10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 11) развитие культуры и искусства; 12) охрана историко-культурного наследия; 13) укрепление общественного согласия и национального единства; 13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг |

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы | Рекомендации | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
| --- | --- | --- |

Общее количество страниц отчета: ___________________

__________________/____________/ ____________________
              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения ____________

Место печати

С приложением ознакомлен  _____________ ФИО руководителя