Приложение № 4

к договору о предоставлении гранта

от «27» февраля 2020 года № 13

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ**

**ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ**

**Грантополучатель: Молодежное общественное объединение «Активная молодежь»**

**Тема гранта: «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Северо-Казахстанской области»**

**Сумма гранта: 15 667 000 (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч) тенге**

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | **Место проведения****(город/село адрес)** | **Количество участников** | **Категории участников** | **Привлеченные эксперты** | **Полнота выполнения запланированных мероприятий согласно запланированным срокам** | **Приложение №\_\_\_ с подтверждающими документами** |
|  | **Мероприятие 1**Организационная деятельность | Март-апрель | СКО, г.Петропавловск | **-** | **-** | **-** | Выполнено в полной мере | **Приложение 1**1. Письмо в Управления образования 12. Статистические данные по направлениям 53. График мероприятий 1 |
|  | **Мероприятие 2**Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения | март-октябрь | СКО, г.Петропавловск | 350 бенефициаров240 000 просмотров | студенты-старшекурсники и преподаватели ВУЗов, учителя сельских школ и других организаций образования, а также волонтерские объединения, центры дополнительного образования | **-** | Выполнено в полной мере | **Приложение 2**1. График встреч - 102. Программа встреч - 103. Список участников – 10, количество участников 3504. Протокола встреч со студентами-старшекурсникам и преподавателями ВУЗов,учителями сельских школ и других организаций образования, а также с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования - 105. Публикации на государственном и русском языках - 76. Каналы распространения информации 37. Сценарий видеоролика 58. Видеоролики хронометраж не менее 30 сек скрины для отчета -59. Эфирные справки - 310. Количество каналов распространения видеороликов 311. Количество просмотров видеороликов –около 240 000 12. Фото (скрин-шоты)-50 |
|  | **Мероприятие 3**Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности  | Март-апрель | СКО, г.Петропавловск | 100  | учащиеся школ сельской местности | **-** | Выполнено в полной мере | **Приложение 3**1. Программный инструментарий - 1
2. Форма анкеты, согласованная с Управлением образования - 1
3. Заполненные анкеты учащимися - 3
4. Анализ анкет по направлениям - 1
5. Аналитическая справка по итогам выявления потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, подготовка к олимпиадам и конкурсам -1
6. Опубликование итогов опроса с выявлением адресной помощи в разрезе школ, учеников и прикрепленных к ним волонтеров и координаторов проекта на сайте qazvolunteer.kz - 1
 |
|  | **Мероприятие 4**Создание экспертного совета для отбора волонтеров | Март-апрель | СКО, г.Петропавловск | 4 | Представители общественных организаций, тренеры, эксперты, преподаватели ВУЗов | **-** | Выполнено в полной мере | **Приложение 4**1. Положение об экспертном совете 12. Список и состав экспертного совета 13. Опубликование состава экспертного совета на сайте qazvolunteer.kz 14. Правила отбора волонтеров, согласованные с экспертной комиссией 15. Объявление о конкурсе волонтеров 16. Протокол экспертного совета об отборе по направлениям 17. Утвержденный список волонтеров по направлениям 18. Опубликование списка волонтеров на сайте qazvolunteer.kz 1 |
|  | **Мероприятие 5**Организация обучения волонтеров | Март-сентябрь | СКО, г.Петропавловск | 100 | Волонтеры проекта | 1.Мурзалинова А.Ж. – д.п.н., профессор, директор ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»;2.Алтмагамбетова Л.С. – к.н.п., зам. директора по УМР ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»3.Водопьянова Олеся - учитель английского языка, НИШ ХБН г. Петропавловск.4.Жанова Гульшат Николаевна- учитель всемирной истории, НИШ ХБН г. Петропавловск. | Выполнено в полной мере | **Приложение 5**1. Список волонтеров-12. Количество волонтеров по 5 направлениям -1003. Проведение вебинара на тему «Оказание методической поддержки учителям-волонтерам к подготовке учащихся старших классов к ЕНТ»3.1. Программа - 13.2. Пресс-анонс - 13.3 . Копии анкет обратной связи -53.4 Пре-пост тесты (5 пре-тестов, 5 пост-тестов)4. Проведение вебинара на тему «Оказание методической поддержки учителям-волонтерам к подготовке учащихся старших классов сельских школ к олимпиадам, конкурсам и научным проектам»4.1. Программа - 14.2. Пресс-анонс - 13.3 . Копии анкет обратной связи -53.4 Пре-пост тесты (4 пре-тестов, 5 пост-тестов)5. Проведение вебинара на тему «Методы изучения лексических единиц на уроках английского языка»5.1. Программа - 15.2. Пресс-анонс - 13.3 . Копии анкет обратной связи -33.4 Пре-пост тесты (5 пре-тестов, 5 пост-тестов)6. Проведение вебинара на тему «Повышение правовой грамотности учащихся на современном уроке»6.1. Программа - 16.2. Пресс-анонс - 13.3 . Копии анкет обратной связи -53.4 Пре-пост тесты (5 пре-тестов, 5 пост-тестов)7. Проведение вебинара на тему «Повышение уровня компьютерной грамотности у учащихся старших классов сельских школ СКО»7.1. Программа - 17.2. Пресс-анонс - 13.3 . Копии анкет обратной связи -53.4 Пре-пост тесты (5 пре-тестов, 5 пост-тестов)8. Анализ анкет -5 9. Публикации в СМИ - 1010. Отзывы участников (копии) - 411. Методическая рекомендация для волонтеров (на 2-х языках) Тираж 100 шт- 1012. Список передачи методических рекомендаций волонтерам - 1 |
|  | **Мероприятие 6**Семинар (правовая грамотность) | Март-сентябрь | СКО, г.Петропавловск | 30013 | учащиеся школ сельской местностиволонтеры | **-** | Выполнено в полной мере | **Приложение 6**1. Учебная программа - 12. График проведения занятий по правовой грамотности -13. Журнал посещаемости - 14. Список учащихся и волонтеров -15. Количество учащихся 300 Количество волонтеров 136. Замер уровня знаний (до и после завершения)-27. Анализ деятельности, аналитическая справка -18. Фотографии на электронном носителе - 109. Отзывы участников - 3 |
|  | **Мероприятие 7**Подготовительный курс (ЕНТ) | Апрель-июнь | СКО, г.Петропавловск | 288 39  | учащиеся школ сельской местностиволонтеры | **-** | Выполнено в полной мере | **Приложение 7**1. Учебная программа, письмо осогласования с ГУ «Управление образования акимата СКО»-52. График проведения занятий-13. Журнал посещаемости-14. Список обучающихся и волонтеров -1, 5. Количество учащихся- 288, количество волонтеров -39.6. Замер уровня знаний (до и после завершения) 27. Анализ деятельности, аналитическаясправка 1 8. Фото -109. Отзывы участников - 3 |
|  | **Мероприятие 8**Подготовительный курс (английский язык) | Апрель-сентябрь | СКО, г.Петропавловск | 25013 | учащиеся школ сельской местностиволонтеры | **-** | Выполнено в полной мере | **Приложение 8**1. Учебная программа, письмо о согласования с ГУ «Управление образования акимата СКО»-12. График проведения занятий-13. Журнал посещаемости -14. Список обучающихся и волонтеров -1, 5. Количество учащихся- 250, количество волонтеров -136. Замер уровня знаний (до и после завершения) -27. Анализ деятельности, аналитическая справка - 18. Фотографии на электронном носителе-109. Отзывы участников -3 |
|  | **Мероприятие 9**Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа) | Сентябрь-октябрь | СКО, г.Петропавловск | 10822 | учащиеся школ сельской местностиволонтеры | **-** | Выполнено в полной мере | **Приложение 9**1. Учебная программа -2, письмо о согласования с ГУ «Управление образования акимата СКО»-12. График проведения занятий-13. Журнал посещаемости-14. Список обучающихся и волонтеров -1, 5. Количество учащихся- 108, количество волонтеров -226. Замер уровня знаний (до и после завершения) 27. Анализ деятельности, аналитическая справка-18. Фотографии -109. Отзывы участников -310. Детальный список потенциальных участников олимпиад, научных конкурсов в разрезе по предметам - 1 |
|  | **Мероприятие 10**Подготовительный курс (компьютерная грамотность) | Апрель-сентябрь | СКО, г.Петропавловск | 20413 | учащиеся школ сельской местностиволонтеры | **-** | Выполнено в полной мере | **Приложение 10**1. Учебная программа, письмо о согласования с ГУ «Управление образования акимата СКО»-22. График проведения занятий-23. Журнал посещаемости - 24. Список обучающихся и волонтеров -1 5. Количество учащихся- 204, количество волонтеров -136. Замер уровня знаний (до и после завершения) 27. Анализ деятельности, аналитическая справка - 18. Фотографии -109. Отзывы участников -3 |
|  | **Мероприятие 11**Отчет | Июнь-ноябрь | СКО, г.Петропавловск | **-** | **-** | **-** | Выполнено в полной мере | **Приложение 11**1. Список волонтеров по регионам - 12. Количество волонтеров - 1003. Мониторинг успеваемости по всем направлениям – 13.1 Мониторинг успеваемости по направлению Правовая грамотность3.2 Мониторинг успеваемости по направлению ЕНТ3.3 Мониторинг успеваемости по направлению Английский язык3.4 Мониторинг успеваемости по направлению Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа)3.5 Мониторинг успеваемости по направлению Компьютерная грамотность4. Аналитическая справка - 15. Анкета обратной связи для волонтеров, пре-пост тестирование по уровню знаний - 156. Промежуточный отчет - 17. Итоговый отчет - 18. Отчет на сайте на сайте qazvolunteer.kz – 1 |
|  | **Мероприятие 12**Итоговая встреча | ноябрь | СКО, г.Петропавловск | 25 | Бенефициары проекта, представители общественности, СМИ | **-** | Выполнено в полной мере | **Приложение 12**1 Программа - 12 Наличие пресс релиза- 13 Трансляция в социальных сетях - 14 Презентация проекта -15 Количество участников -256 Список участников -17 Наличие публикации о проведении мероприятия - 28 Фотографии-59 Рекомендации, выработанные в рамках мероприятия - 1 10 Письмо в КГУ «Управление образования акимата СКО» с конкретными практическими рекомендациями по итогам реализации социального проекта11 Скрин отправки письма |
|  | **Мероприятие 13**Набор и Обучение волонтеров | Март-ноябрь | СКО, г.Петропавловск | 346 | Население СКО и РК | Косубаев А.Т.- журналистЗинченко И.Н.- Специалист по связям с общественностью | Выполнено в полной мере | **Приложение 13**1 Размещение в социальных сетях Фейсбук и instagram - 10 постов2. Количество лайков и просмотров 3463. Размещение в областных газетах – 1 |
|  | **Мероприятие 14**Семинар по правовой грамотности | Март -сентябрь | СКО, г.Петропавловск | 32 | Население СКО  | Зинченко И.Н.- Специалист по связям с общественностью | Выполнено в полной мере | **Приложение 14**1 Размещение в социальных сетях Фейсбук и instagram - 2 поста2. Количество лайков и просмотров 32 |
|  | **Мероприятие 15**Подготовительные курсы | Апрель-ноябрь | СКО, г.Петропавловск | 240 000 | Население СКО и РК | Косубаев А.Т.- журналистЗинченко И.Н. - Специалист по связям с общественностью | Выполнено в полной мере | **Приложение 15**1 Пост. Размещение в социальных сетях Фейсбук и instagram – (18 постов)2. Количество лайков и просмотров 2893. Статья3.1 Размещение на республиканских интернет-порталах (3 статьи)3.2 Размещение в республиканских газетах (1 статья)3.3 Размещение в областных газетах (1 статьи)4. Видео- ролик (4)5. Количество каналов распространения видеороликов (3)6. Эфирные справки – (3)7. Новостной сюжет на телеканале Кызылжар (1)8 Количество просмотров около 240 000 |
|  | **Мероприятие 16**Итоговая конференция | ноябрь | СКО, г.Петропавловск | 84 | Население СКО | Зинченко И.Н.- Специалист по связям с общественностью | Выполнено в полной мере | Приложение 161 Видео-ролик – 12 Пост - 2 |

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.*

**Задача 1.** **Привлечение волонтеров к волонтерской деятельности**

 **Мероприятие 1.** **Организационная деятельность**

09.04.2020 на имя руководителя КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» г-же Каримовой Г.Р. было направлено письмо с просьбой оказать содействие в привлечении волонтеров-преподавателей, в том числе педагогов-пенсионеров и предоставить статистистические данные уровня успеваемости учащихся 8-11 классов в сельской местности в разрезе районов за 2019 год по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная и правовая грамотность, подготовка к научным проектам, олимпиадам. В ответ на данное обращение были предоставлены статистические данные по следующим направлениям: данные по ЧОП (9-11 классы), английскому языку (8-10 классы), информатика (10-11 классы), основы права (9-10 классы), информация о проведении областного этапа республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам 2019- 2020 уч.г, распределение мест по итогам областного тура олимпиады школьников за 2019 и 2020 гг., данные по русбуликанскому конкурсу научных проектов за 2020 год. А также произведена рассылка по районным отделам образования о привлечении преподавателей волонтеров. Составлен и утвержден график мероприятий.

 **Мероприятие 2. Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения**

28 и 30 апреля, 27 июля, 12 21, 31, августа, 1, 7, 8, 9 сентября 2020 года в чатах в мессенджере w/a проведены 10 информационных встреч со студентами-старшекурсниками и преподавателями ВУЗов, учителями сельских школ и других организаций образования, а также с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования. В рамках встреч рассмотрены следующие вопросы:

- Задачи проекта

- Деятельность в рамках проекта

- Целевая группа проекта

- Направления работы проекта

- Ожидаемые результаты проекта

- Информация Как стать волонтером проекта. Общее количество участников составило 350 человек.

В социальных сетях Фейсбук @npo.activeyouth и Инстаграм @activeyouth.npo, а также в чате в мессенджере ват сап было опубликовано 7 постов о проведении информационных встреч, охват составил 58 лайков.

Согласованы и созданы 5 видео-роликов, который размещен на официальных страничках организации в Инстаграм @activeyouth.npo

и Фейсбук @npo.activeyouth, а также на ТОО «Муниципальный телеканал акимата СКО» (эфирные справки прилагаются), Охват составил около 240 000 просмотров.

 **Мероприятие 3 Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности**

15. 04.2020 года Управлением образования Северо-Казахстанской области была согласована форма анкеты, составленная для исследования образовательных потребностей учащихся старших классов сельских школ.

В течение апреля 2020 года анкетирование прошли 100 учащихся старших классов сельских школ Северо-Казахстанской области. По данным исследованиям был составлен Анализ анкет и аналитическая справка, согласно которым учащиеся средних школ сельской местности нуждаются в дополнительных возможностях получения знаний, выходящих за рамки школьной программы.

Повышение уровня знаний учащихся в сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) должно быть одной из приоритетных задач.

Выявление проблем в усвоении материала и работа над ними должна способствовать повышению процента поступления учащихся сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) в ВУЗы/ ССУЗы

Исходя из полученных результатов, сотрудниками МОО «Активная молодежь» разработаны программы обучения преподавателей – волонтеров для учащихся сельских школ, а также выработали методические рекомендации для волонтёров, для лучшей подачи материала.

Итоги опроса с выявлением адресной помощи в разрезе школ, учеников и прикрепленных к ним волонтеров и координаторов проекта были опубликованы на сайте qazvolunteer.kz.

**Мероприятие 4 Создание экспертного совета для отбора волонтеров**

20 марта 2020 года было утверждено Положение об экспертном совете. Был утвержден список и состав экспертного совета, в который вошли представители социально значимых направлений. Состав экспертного совета был опубликован на сайте qazvolunteer.kz.

Также 20 марта 2020 года экспертной комиссией были утверждены Правила отбора волонтеров.

В социальных сетях были опубликованы объявления о конкурсе волонтеров.

26 марта 2020 года состоялось заседание Экспертного совета, на котором были отобраны волонтеры и подписан Протокол экспертного совета об отборе волонтеров по направлениям.

Утвержден список волонтеров, который был опубликован на сайте qazvolunteer.kz.

**Мероприятие 5 Организация обучения волонтеров**

После утверждения Экспертным советом состава волонтеров по направлениям, были проведены вебинары по обучению волонтеров.

**06 мая 2020 года** прошел вебинар на тему: «Оказание методической поддержки учителям-волонтёрам к подготовке учащихся старших классов км ЕНТ». Спикерами данного вебинара выступили Мурзалинова А.Ж. – д.п.н., профессор, директор ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»; Алтмагамбетова Л.С. – к.н.п., зам. директора по УМР ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО», кандидат педагогических наук.

**15 мая 2020 года** прошел вебинар на тему: «Оказание методической поддержки учителям-волонтёрам к подготовке учащихся старших классов сельских школ к олимпиадам, конкурсам и научным проектам». Спикерами данного вебинара выступили Мурзалинова А.Ж. – д.п.н., профессор, директор ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»; Алтмагамбетова Л.С. – к.н.п., зам. директора по УМР ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО», кандидат педагогических наук.

**19 мая 2020 года** был проведен вебинар на тему «Методы изучение лексических единиц на уроках английского языка». Спикером данного вебинара выступила Водопьянова Олеся - учитель английского языка, НИШ ХБН г. Петропавловск.

**20 мая 2020 года** был проведен вебинар на тему:«Повышение правовой грамотности учащихся на современном уроке». Спикером данного вебинара выступила Жанова Гульшат Николаевна- учитель всемирной истории, НИШ ХБН г. Петропавловск

**22 мая 2020 года** состоялся вебинар на тему: «Вебинар для волонтеров-преподавателей средних школ на тему: «Повышение уровня компьютерной грамотности у учащихся старших классов сельских школ СКО». Спикерами данного вебинара выступили Мурзалинова А.Ж. – д.п.н., профессор, директор ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»; Алтмагамбетова Л.С. – к.н.п., зам. директора по УМР ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО», кандидат педагогических наук.

В рамках каждого вебинара была применена Анкета обратной связи, которая показала высокий уровень удовлетворенности бенефицаиров проекта полученными знаниями (более 80%), а также были примеены пре и пост тесты. Анализ которых показал, что:

1 У участников вебинара появилась ясность принципов подготовки учащихся к предметам по направлениям проекта;

2. Практические все участники вебинаров, отметили актуальность обсуждаемых вопросов.

3. Согласно отзывам по результатам вебинаров участники довольны объемом получаемой информации, методам обучения и раздаточным материалом.

4. Участники отменили актуальность вебинара, своевременность и важность применения новых форматов при подготовке учащихся.

В рамках реализации проекта были разработаны и распечатаны Методические рекомендации «Волонтер в образовании» на казахскои и русском языках. Тираж 100 экземпляров.

**Задача 2. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к правовой грамотности**

**Мероприятие 1** **Семинар (правовая грамотность)**

В рамках реализации проекта для подготовки учащихся из сельской местности СКО по направлению правовая грамотность было привлечено 13 волонтеров из числа преподавателей школ области. Для оценки уровня знаний учащихся в **начале сентября 2020 года** было проведено входное тестирование, в котором приняло участие 300учащихся из 12 районов области**.** Данное тестирование позволило волонтерам - преподавателям увидеть пробелы знаний учащихся по данному направлению.

Согласно плану проекта, волонтерами - преподавателями была разработана учебная программа по подготовке учащихся сельских школ по направлению правовая грамотность, согласно которому подготовка по данному направлению составила 8 часов. В течение месяца волонтеры - преподаватели проводили консультации - очные занятия в школах с небольшим количеством учащихся, а также онлайн-консультации посредством различных мессенджеров и интернет- платформ (WhatsApp, ZOOM и др.).

 С 24 по 26 сентября 2020 года было проведено выходное тестирование учащихся 8-11 классов сельских школ.

В итоговой процедуре тестирования в рамках проекта приняли участие 300 учащихся из 12 районов Северо - Казахстанской области.

Средний балл итогового тестирования по предмету составил 22,5 баллов, что на 18% больше результатов входного тестирования (18,5 баллов).

Самый лучший результат показали учащиеся Коростелевой Е.В., Тасмаганбетова Е. С. – 24 средний балл, наименьший показатель 11 баллов учащиеся Веиер Н.В.

Консультации с учащимися проходили с ежедневной постоянной информационной поддержкой онлайн вне зависимости от расписания занятий. Решение тестовых заданий по отдельным темам на занятиях, согласно пройденного материала. Отслеживание результатов пробных тестирований в сравнении с объективной оценкой знаний учащихся.

Анализируя расчётные данные результатов тестирования, можно отметить повышение среднего балла каждого учащегося.

Анализируя приведенные выше данные, для улучшения показателей сдачи тестирования в 2020 году, были выявлены сильные и слабые стороны:

Сильные стороны:

* Профессиональный уровень учителей
* В большинстве случаев учащиеся подтвердили свои качества знаний.

Слабые стороны:

* Недобросовестное отношение со стороны учащихся при подготовке.
* Проблемы технического характера при проведении занятий онлайн.

Рекомендации:

1. проводить разъяснительную работу среди учащихся о широком спектре понимания и применения норм законодательства в повседневной жизни;

**Задача 3. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ**

**Мероприятие 1 Подготовительный курс (ЕНТ)**

В рамках реализации проекта для подготовки к ЕНТ учащихся 11-х классов из сельской местности СКО было привлечено 39 волонтеров из числа преподавателей школ области. Для оценки уровня знаний учащихся в **мае 2020 года** было проведено входное тестирование по предметам ЕНТ, в котором приняло участие 288 **учащихся из 11 районов области.** Данное тестирование позволило волонтерам - преподавателям увидеть пробелы знаний учащихся по предметам при подготовке к ЕНТ.

Согласно плану проекта, волонтерами - преподавателями была разработана учебная программа по подготовке учащихся 11-х классов сельских школ к сдаче ЕНТ, согласно которому подготовка к сдаче ЕНТ составила 56 часов по каждому предмету. В течение 2-х месяцев волонтеры - преподаватели проводили консультации - очные занятия в школах с небольшим количеством учащихся, а также онлайн-консультации посредством различных мессенджеров и интернет- платформ (WhatsApp, ZOOM и др.).

 С **20 июня по 05 июля 2020 года в Казахстане прошло ЕНТ для учащихся 11-х классов.** В итоговой процедуре ЕНТ 2020 года в рамках проекта приняли участие 275 выпускников из 11 районов Северо - Казахстанской области.

Средний балл итогового тестирования по предмету составил 12,6 баллов, что на 15% больше результатов входного тестирования.

Самый лучший результат показала КГУ "Бескольская средняя школа-гимназия" – 18,8 средний балл, наименьший показатель 3,4 балла КММ «Новокаменская средняя школа».

В качестве предмета на выбор подготовка была осуществлена по дисциплине биология в КГУ "Чистопольская СШ ", КГУ "Возвышенская СШ», КГУ "Новоишимская СШ №1».

5 учащихся не прошли пороговый уровень по результатам итогового тестирования. Одной из причин явилось не серьезное отношение к подготовке к сдаче ЕНТ, не выполнение текущих заданий в ходе подготовки.

13 учащихся не приняли участие в итоговом тестировании (9 из них выбрали обучение за пределами Республики Казахстан, 4 отказались по другим причинам).

Консультации с учащимися проводились ежедневно с постоянной информационной поддержкой онлайн. Решение тестовых заданий по отдельным темам на уроках, согласно пройденного материала. Тематическое повторение программного материала за курс 5-11 класса. Отслеживание результатов четверти и пробных тестирований в сравнении с объективной оценкой знаний учащихся.

**Анализ результатов ЕНТ по предметам**

 Анализируя расчётные данные результатов ЕНТ по предметам, можно отметить повышение среднего балла по 3 предметам: грамотность чтения, математическая грамотность, история Казахстана.

Анализируя приведенные выше данные, для улучшения показателей сдачи ЕНТ в 2020 году, были выявлены сильные и слабые стороны:

**Сильные стороны:**

* Профессиональный уровень учителей, работающих в выпускных классах.
* В большинстве случаев учащиеся подтвердили свои качества знаний.

**Слабые стороны:**

* Недобросовестное отношение со стороны учащихся при подготовке к ЕНТ.
* Поздний выбор учащимися ВУЗа и, как следствие, сдаваемого предмета по выбору.

**Рекомендации:**

1. проводить профориентационную работу с учащимися 9-11 классов (встречи с людьми, добившимися успехов в профессии, экскурсии на предприятия, тренинги по выявлению наклонностей, интересов у ребенка);

2. Проводить обзор учебных заведений по области и стране, изучить требования к кандидатам для поступления.

3. Проводить разъяснительные мероприятия с родителями выпускников для ориентирования в выборе профессии своего ребенка

**Задача 4. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к обучению английскому языку**

**Мероприятие 1 Подготовительный курс (английский язык)**

В рамках реализации проекта для подготовки учащихся из сельской местности СКО по направлению английский язык было привлечено 13 волонтеров из числа преподавателей школ области. Для оценки уровня знаний учащихся в **начале сентября 2020 года** было проведено входное тестирование, в котором приняло участие 250 **учащихся из 12 районов области.** Данное тестирование позволило волонтерам - преподавателям увидеть пробелы знаний учащихся по данному направлению.

Согласно плану проекта, волонтерами - преподавателями была разработана учебная программа по подготовке учащихся сельских школ по направлению английский язык, согласно которому подготовка по данному направлению составила 20 часов. В течение месяца волонтеры - преподаватели проводили консультации - очные занятия в школах с небольшим количеством учащихся, а также онлайн-консультации посредством различных мессенджеров и интернет- платформ (WhatsApp, ZOOM и др.).

 С **24 по 26 сентября 2020 года было проведено выходное тестирование учащихся 8-11 классов сельских школ**

Средний балл итогового тестирования по предмету составил 15,4 баллов, что на 17% больше результатов входного тестирования (11,2).

Самый лучший результат показали учащиеся Исатаевой Ж., Елубаевой К.Б. – 20 средний балл, наименьший показатель 12 баллов учащиеся Чечушковой Т.А. Глухова А.В.

Консультации с учащимися проходили с ежедневной постоянной информационной поддержкой онлайн вне зависимости от расписания занятий. Решение тестовых заданий по отдельным темам на занятиях, согласно пройденного материала. Отслеживание результатов пробных тестирований в сравнении с объективной оценкой знаний учащихся.

**Анализ результатов**

 Анализируя расчётные данные результатов тестирования, можно отметить повышение среднего балла каждого учащегося.

Анализируя приведенные выше данные, для улучшения показателей сдачи тестирования в 2020 году, были выявлены сильные и слабые стороны:

**Сильные стороны:**

* Профессиональный уровень учителей
* В большинстве случаев учащиеся подтвердили свои качества знаний.

**Слабые стороны:**

* Недобросовестное отношение со стороны учащихся при подготовке.
* Проблемы технического характера при проведении занятий онлайн.

**Рекомендации:**

1. проводить разъяснительную работу среди учащихся о важности знания английского языка, его применении в жизни и возможностях поступления в иностранные ВУЗы;

2. С целью расширения кругозора учащихся запустить работу по дополнительным занятиям английским языком на постоянной основе.

 3. Проводить разъяснительные мероприятия с родителями учащихся о важности в современном мире знания иностранного языка, в частности английского, для дальнейшего обучения и трудоустройства.

**Задача 5 Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах.**

**Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам**

**Мероприятие 1 Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа)**

В рамках реализации проекта для подготовки учащихся из сельской местности СКО по направлению олимпиады и научные работы было привлечено 22 волонтера из числа преподавателей школ области. Для оценки уровня знаний учащихся в **начале сентября 2020 года** было проведено входное тестирование, в котором приняло участие 108 **учащихся из 12 районов области.** Данное тестирование позволило волонтерам - преподавателям увидеть пробелы знаний учащихся по данному направлению.

Согласно плану проекта, волонтерами - преподавателями была разработана учебная программа по подготовке учащихся сельских школ по направлению олимпиадам и научным работам, согласно которым подготовка по данным направлениям составила 48 часов. В течение двух месяцев волонтеры - преподаватели проводили консультации - очные занятия в школах с небольшим количеством учащихся, а также онлайн-консультации посредством различных мессенджеров и интернет- платформ (WhatsApp, ZOOM и др.).

 С **24 по 26 октября 2020 года было проведено выходное тестирование учащихся 8-11 классов сельских школ.**

В итоговой процедуре тестирования в рамках проекта приняли участие 108 учащихся из 12 районов Северо - Казахстанской области.

Средний балл итогового тестирования по предмету составил 23,3 баллов, что на 22% больше результатов входного тестирования (17,8).

Самый лучший результат показали учащиеся Абилькина О. Н. – 24,3 средний балл, наименьший показатель 21 баллов учащиеся Новичковой Т.П., Габдулиной Ш.Г.

Консультации с учащимися проходили с ежедневной постоянной информационной поддержкой онлайн вне зависимости от расписания занятий. Решение тестовых заданий по отдельным темам на занятиях, согласно пройденного материала. Отслеживание результатов пробных тестирований в сравнении с объективной оценкой знаний учащихся.

Селиванов Никита, Сакибаев Султанбек, Лисовой Данил учащиеся Бескольской школы гимназии прошли во 2 тур КИО, подана заявка на участие в предметной олимпиаде, предмет по выбору на ЕНТ – география.

Баймаганбетова Айна заняла первое место по химии в 4-й международной дистанционной предметной олимпиаде.

Плоц Арина, Дарья Зиберт приняли участие и прошли по второй тур Республиканской дистанционной олимпиады по географии. Руководитель Ортамышев М.Ж.

Кадырова Дильназ - победитель республиканской олимпиады «Государства и их столицы», награждена Дипломом первой степени. Руководитель Ортамышев М.Ж.

**Анализ результатов**

 Анализируя расчётные данные результатов тестирования, можно отметить повышение среднего балла каждого учащегося.

Анализируя приведенные выше данные, для улучшения показателей сдачи тестирования в 2020 году, были выявлены сильные и слабые стороны:

**Сильные стороны:**

* Профессиональный уровень учителей.
* В большинстве случаев учащиеся подтвердили свои качества знаний.

**Слабые стороны:**

* Недобросовестное отношение со стороны учащихся при подготовке.
* Проблемы технического характера при проведении занятий онлайн.
**Рекомендации:**

1. проводить разъяснительную работу среди учащихся о важности участия в научных работах и олимпиадах, это отлично тренирует нестандартность мышления, гибкость ума, возможность применять полученные и усвоенные знания в самых разных сферах. Помимо этого, участие в олимпиадах и подготовка научных работ развивает уверенность в себе, повышает стрессоустойчивость.;

2. С целью расширения кругозора учащихся запустить работу по дополнительным углубленным занятиям по подготовке учащихся к олимпиадам и научным работам на постоянной основе.

 3. Проводить разъяснительные мероприятия с родителями учащихся о важности участия детей в такого рода мероприятиях.

**Задача 6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к компьютерной грамотности**

**Мероприятие 1 Подготовительный курс (компьютерная грамотность**

В рамках реализации проекта для подготовки учащихся из сельской местности СКО по направлению компьютерная грамотность было привлечено 13 волонтеров из числа преподавателей школ области. Для оценки уровня знаний учащихся в **начале сентября 2020 года** было проведено входное тестирование, в котором приняло участие 204 **учащихся из 12 районов области.** Данное тестирование позволило волонтерам - преподавателям увидеть пробелы знаний учащихся по данному направлению.

Согласно плану проекта, волонтерами - преподавателями была разработана учебная программа по подготовке учащихся сельских школ по направлению компьютерная грамотность, согласно которой подготовка по данному направлению составила 10 часов. В течение месяца волонтеры - преподаватели проводили консультации - очные занятия в школах с небольшим количеством учащихся, а также онлайн-консультации посредством различных мессенджеров и интернет- платформ (WhatsApp, ZOOM и др.).

С **24 по 26 сентября 2020 года было проведено выходное тестирование учащихся 8-11 классов сельских школ.**

В итоговой процедуре тестирования в рамках проекта приняли участие 204 учащихся из 12 районов Северо - Казахстанской области.

Средний балл итогового тестирования по предмету составил 18,5 баллов, что на 20% больше результатов входного тестирования (13,5).

Самый лучший результат показали учащиеся Бобковой Надежды Васильевны – 22 средний балл, наименьший показатель 15,5 баллов учащиеся Тюлеевой Гульжан Какимовны.

Консультации с учащимися проходили с ежедневной постоянной информационной поддержкой онлайн вне зависимости от расписания занятий. Решение тестовых заданий по отдельным темам на занятиях, согласно пройденного материала. Отслеживание результатов пробных тестирований в сравнении с объективной оценкой знаний учащихся.

**Анализ результатов**

Анализируя расчётные данные результатов тестирования, можно отметить повышение среднего балла каждого учащегося.

Анализируя приведенные выше данные, для улучшения показателей сдачи тестирования в 2020 году, были выявлены сильные и слабые стороны:

**Сильные стороны:**

* Профессиональный уровень учителей.
* В большинстве случаев учащиеся подтвердили свои качества знаний.

**Слабые стороны:**

* Недобросовестное отношение со стороны учащихся при подготовке.
* Проблемы технического характера при проведении занятий онлайн.

**Рекомендации:**

1. проводить разъяснительную работу среди учащихся о широком спектре понимания компьютерных технологий;

2. С целью развития логического мышления, расширения кругозора учащихся запустить работу по дополнительным занятиям компьютерной грамотностью на постоянной основе.

 3. Проводить разъяснительные мероприятия с родителями учащихся о важности современного подхода в изучении и использовании компьютерных технологий.

**Задача 7 Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся**

**Мероприятие 1 Отчет**

В рамках проекта было привлечено 100 волонтеров из числа преподавателей области и учащихся старших классов.

В течение всего проекта проводился мониторинг успеваемости по всем направлениям (правовая грамотность, ЕНТ, английский язык, подготовительные курсы (олимпиада, научная работа), компьютерная грамотность). На основе анализа мониторинга успеваемости учащихся была составлена аналитическая справка, в которой отражено увеличение качества знаний учащихся по результатам итогового тестирования посчитаны в разрезе преподавателей по направлениям и представлены Таблица № 2

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Направление | Увеличение качества знаний учащихся в % |
| 1 | Правовая грамотность | 18% |
| 2 | ЕНТ | 15% |
| 3 | Английский язык | 17% |
| 4 | Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа) | 22% |
| 5 | Компьютерная грамотность | 20% |

Составлены промежуточный и итоговый отчеты по качеству знаний учащихся.

Отчет опубликован на сайте qazvolunteer.kz.

**Мероприятие 2 Итоговая встреча**

10 ноября 2020 года в 16.00 ч была проведена итоговая встреча по результатам реализации проекта посредством ZOOM конференции.

Участниками встречи стали бенефициары проекта, учителя сельских школ и других организаций образования, профильные государственные органы, представители общественности, СМИ. Участие в мероприятии приняли 25 человек. В рамках встречи были выработаны рекомендации, которые были направленны в КГУ «Управление образования акимата СКО». Письмо № 102 от 12.11.2020 года.

**Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора**

На протяжении всего проекта велось информационная работа о ходе реализации проекта

**Мероприятие 1** Набор и Обучение волонтеров

Вышло 10 постов на казахском и русском языках в социальных сетях Фейсбук @npo.activeyouth и instagram @activeyouth.npo, количество лайков и просмотров, которых составило 346.

А также вышла Статья в областной газете «Молодежная –Жастар» от 16.04.2020 года № 6 (221) под названием «Проект «Birgemiz: Bilim»: повышение качества знаний сельских школьников»

**Мероприятие 2** Семинар по правовой грамотности

Вышло 2 поста на казахском и русском языках в социальных сетях Фейсбук @npo.activeyouth и instagram @activeyouth.npo, количество лайков и просмотров, которых составило 32.

**Мероприятие 3** Подготовительные курсы

Вышло 18 постов на казахском и русском языках в социальных сетях Фейсбук @npo.activeyouth и instagram @activeyouth.npo, количество лайков и просмотров, которых составило 289.

Вышло 3 статьи на республиканских интернет-порталах: статья под названием «СҚО-да 11 сынып оқушыларына ҰБТ-ға дайындалу үшін волонтерлер көмекке келді» от 19.05.2020 г. на сайте kaz.nur.kz, статья на сайте inform.kz от 22.08.2020 г на казахском и русском языках под названием «Как развивается образовательное волонтерство в СКО».

Вышла статья на сайте республиканской газеты «Казахстанская правда» от 20.04. 2020 г. под названием «Чтобы не хуже городских».

Статья в областной газете «Неделя СК» от 4.06.2020 года № 23 (1144) Под названием ««Birgemiz: Bilim» помощь от волонтеров выпускникам».

Изготовлено 4 видео- ролика, которые опубликованы в социальных сетях Фейсбук @npo.activeyouth и instagram @activeyouth.npo, а также данные видео-ролики транслировались ТОО «Муниципальный телеканал акимата СКО» (эфирные справки прилагаются).

Вышел новостной сюжет на телеканале Кызылжар от 21 октября на каз и рус языках. Количество просмотров около 240 000

**Мероприятие 4** Итоговая конференция

В рамках реализации данного мероприятия осуществелялась рансляция в социальной сети Инстаграм @activeyouth.npo от 10.11.2020 года. Количество просмотров 79. Вышло 2 поста под названием «Итоговая встреча» от 13.11.2020 г. на страницах в социальных сетях Фейсбук @npo.activeyouth и Инстаграм @activeyouth.npo. Количество лайков и просмотров 5.

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** | Оказание содействия в предоставлении образовательных услуг волонтерами-преподавателями учащимся старших классов средних школ сельской местности |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | 1. Привлечены 100 волонтеров (преподаватели, студенты и др.) для подготовки 1150 учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в том числе из социально- уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) к ЕНТ, английскому языку, компьютерной и правовой грамотности, участию в научных проектах, олимпиадах.3. Определена степень освоения обучающимися материала, динамики ее освоения в рамках работы волонтеров- преподавателей.4. Изготовлены методические рекомендации для волонтеров (преподаватели, студенты и др.).5. Организовано широкое информационное освещение о результатах проектной деятельности с охватом не менее 10000 человек. |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Продукты и индикаторы (к мероприятиям)** | **Уровень планируемых индикаторов** |
| **план** | **факт** |
| **Задача 1**Привлечение волонтеров к волонтерской деятельности | **Мероприятие 1**Организационная деятельность | КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»предоставлены статистические данные по следующим направлениям: ЧОП (9-11 классы), английскому языку (8-10 классы), информатика (10-11 классы), основы права (9-10 классы), информация о проведении областного этапа республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам 2019- 2020 уч.г, распределение мест по итогам областного тура олимпиады школьников за 2019 и 2020 гг., данные по русбуликанскому конкурсу научных проектов за 2020 год. А также произведена рассылка по районным отделам образования о привлечении преподавателей волонтеров. Составлен и утвержден график мероприятий. | 1. Письмо в Управления образования 2. Статистические данные по направлениям 3. График мероприятий | 111 | 111 |
| **Мероприятие 2**Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения | 28 и 30 апреля, 27 июля, 12 21, 31, августа, 1, 7, 8, 9 сентября 2020 года в чатах в мессенджере w/a проведены 10 информационных встреч со студентами-старшекурсниками и преподавателями ВУЗов, учителями сельских школ и других организаций образования, а также с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования. Общее количество участников составило 350 человек.В социальных сетях Фейсбук @npo.activeyouth и Инстаграм @activeyouth.npo, а также в чате в мессенджере ват сап было опубликовано 7 постов о проведении информационных встреч, охват составил 58 лайков.Согласованы и созданы 5 видео-роликов, которые размещены на официальных страничках организации в Инстаграм @activeyouth.npoи Фейсбук @npo.activeyouth, а также на ТОО «Муниципальный телеканал акимата СКО» (эфирные справки прилагаются), Охват составил около 240 000 просмотров | 1. График встреч 2. Программа встреч 3. Список участников – 10, количество участников 4. Протокола встреч со студентами-старшекурсникам и преподавателями ВУЗов,учителями сельских школ и других организаций образования, а также с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования 5. Публикации на государственном и русском языках 6. Каналы распространения информации 7. Сценарий видеоролика 8. Видеоролики хронометраж не менее 30 сек скрины для отчета -9. Эфирные справки - 10. Количество каналов распространения видеороликов 11. Количество просмотров видеороликов 12. Фото (скрин-шоты) | 1010250105355-350050 | 101035010735533240 00050 |
| **Мероприятие 3** Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности  | Анкетирование прошли 100 учащихся старших классов сельских школ Северо-Казахстанской области. По данным исследованиям был составлен Анализ анкет и аналитическая справка, согласно которым учащиеся средних школ сельской местности нуждаются в дополнительных возможностях получения знаний, выходящих за рамки школьной программы.Исходя из полученных результатов, сотрудниками МОО «Активная молодежь» разработаны программы обучения преподавателей – волонтеров для учащихся сельских школ, а также выработали методические рекомендации для волонтёров, для лучшей подачи материала. Итоги опроса с выявлением адресной помощи в разрезе школ, учеников и прикрепленных к ним волонтеров и координаторов проекта были опубликованы на сайте qazvolunteer.kz. | 1. Программный инструментарий 2. Форма анкеты, согласованная с Управлением образования 3. Заполненные анкеты учащимися 4. Анализ анкет по направлениям 5. Аналитическая справка по итогам выявления потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, подготовка к олимпиадам и конкурсам 6. Опубликование итогов опроса с выявлением адресной помощи в разрезе школ, учеников и прикрепленных к ним волонтеров и координаторов проекта на сайте qazvolunteer.kz  | -13111 | 113111 |
| **Мероприятие 4**Создание экспертного совета для отбора волонтеров | 20 марта 2020 года было утверждено Положение об экспертном совете. Был утвержден список и состав экспертного совета. Состав экспертного совета был опубликован на сайте qazvolunteer.kz.Также 20 марта 2020 года экспертной комиссией были утверждены Правила отбора волонтеров.В социальных сетях были опубликованы объявления о конкурсе волонтеров.26 марта 2020 года состоялось заседание Экспертного совета, на котором были отобраны волонтеры и подписан Протокол экспертного совета об отборе волонтеров по направлениям.Утвержден список волонтеров, который был опубликован на сайте qazvolunteer.kz. | 1. Положение об экспертном совете 2. Список и состав экспертного совета 3. Опубликование состава экспертного совета на сайте qazvolunteer.kz 4. Правила отбора волонтеров, согласованные с экспертной комиссией 5. Объявление о конкурсе волонтеров 6. Протокол экспертного совета об отборе по направлениям 7. Утвержденный список волонтеров по направлениям 8. Опубликование списка волонтеров на сайте qazvolunteer.kz  | 11113151 | 1117151 |
| **Мероприятие 5**Организация обучения волонтеров | После утверждения Экспертным советом состава волонтеров по направлениям, были проведены 5 вебинаров по обучению волонтеров.**06 мая 2020 года** прошел вебинар на тему: «Оказание методической поддержки учителям-волонтёрам к подготовке учащихся старших классов км ЕНТ». Спикерами данного вебинара выступили Мурзалинова А.Ж. – д.п.н., профессор, директор ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»; Алтмагамбетова Л.С. – к.н.п., зам. директора по УМР ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО», кандидат педагогических наук. **15 мая 2020 года** прошел вебинар на тему: «Оказание методической поддержки учителям-волонтёрам к подготовке учащихся старших классов сельских школ к олимпиадам, конкурсам и научным проектам». Спикерами данного вебинара выступили Мурзалинова А.Ж. – д.п.н., профессор, директор ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»; Алтмагамбетова Л.С. – к.н.п., зам. директора по УМР ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО», кандидат педагогических наук.**19 мая 2020 года** был проведен вебинар на тему «Методы изучение лексических единиц на уроках английского языка». Спикером данного вебинара выступила Водопьянова Олеся - учитель английского языка, НИШ ХБН г. Петропавловск.**20 мая 2020 года** был проведен вебинар на тему:«Повышение правовой грамотности учащихся на современном уроке». Спикером данного вебинара выступила Жанова Гульшат Николаевна- учитель всемирной истории, НИШ ХБН г. Петропавловск**22 мая 2020 года** состоялся вебинар на тему: «Вебинар для волонтеров-преподавателей средних школ на тему: «Повышение уровня компьютерной грамотности у учащихся старших классов сельских школ СКО». Спикерами данного вебинара выступили Мурзалинова А.Ж. – д.п.н., профессор, директор ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»; Алтмагамбетова Л.С. – к.н.п., зам. директора по УМР ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО», кандидат педагогических наук.В рамках каждого вебинара была применена Анкета обратной связи, которая показала высокий уровень удовлетворенности бенефицаиров проекта полученными знаниями (более 80%), а также были примеены пре и пост тесты. Анализ которых показал, что: 1 У участников вебинара появилась ясность принципов подготовки учащихся к предметам по направлениям проекта;2. Практические все участники вебинаров, отметили актуальность обсуждаемых вопросов.3. Согласно отзывам по результатам вебинаров участники довольны объемом получаемой информации, методам обучения и раздаточным материалом.4. Участники отменили актуальность вебинара, своевременность и важность применения новых форматов при подготовке учащихся. В рамках реализации проекта были разработаны и распечатаны Методические рекомендации «Волонтер в образовании» на казахскои и русском языках. Тираж 100 экземпляров. | 1 Список волонтеров 2 Количество волонтеров по 5 направлениям 3 Программа проводимых обучений4 Копия анкет обратной связи, пре-пост тесты5 Анализ анкет 6 Пресс-анонс  публикации в СМИ7 Отзывы участников (копии )8 Методическая рекомендация для волонтеров (на 2-х языках)Тираж 100 шт9 Список передачи методических рекомендаций волонтерам  | 1100525511311 | 1100562551011 |
| **Задача 2.** Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к правовой грамотности | **Мероприятие 1**Семинар (правовая грамотность) | Привлечено 13 волонтеров из числа преподавателей школ области. Для оценки уровня знаний учащихся в начале сентября 2020 года было проведено входное тестирование, в котором приняло участие 300 учащихся.По направлению правовая грамотность подготовка составила 8 часов. В сентябре 2020 г. волонтеры - преподаватели проводили консультации - очные занятия в школах с небольшим количеством учащихся, а также онлайн-консультации посредством различных мессенджеров и интернет- платформ (WhatsApp, ZOOM и др.). С 24 по 26 сентября 2020 года было проведено выходное тестирование учащихся 8-11 классов сельских школ. В итоговой процедуре тестирования в рамках проекта приняли участие 300 учащихся из 12 районов Северо - Казахстанской области. Средний балл итогового тестирования по предмету составил 22,5 баллов, что на 18% больше результатов входного тестирования (18,5). | **Приложение 6**1. Учебная программа 2. График проведения занятий по правовой грамотности 3. Журнал посещаемости 4. Список учащихся и волонтеров 5. Количество учащихся 300 Количество волонтеров6. Замер уровня знаний (до и после завершения)7. Анализ деятельности, аналитическая справка 8. Фотографии на электронном носителе 9. Отзывы участников  | 11-1300 1321103 | 11111300 1321103 |
| **Задача 3.** Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ | **Мероприятие 1**Подготовительный курс (ЕНТ) | Для подготовки к ЕНТ учащихся 11-х классов из сельской местности СКО было привлечено 39 волонтеров из числа преподавателей школ области. Для оценки уровня знаний учащихся в **мае 2020 года** было проведено входное тестирование по предметам ЕНТ, в котором приняло участие 288 **учащихся из 11 районов области.** Согласно плану проекта, волонтерами - преподавателями была разработана учебная программа по подготовке учащихся 11-х классов сельских школ к сдаче ЕНТ, согласно которому подготовка к сдаче ЕНТ составила 56 часов по каждому предмету. В течение 2-х месяцев волонтеры - преподаватели проводили консультации - очные занятия в школах с небольшим количеством учащихся, а также онлайн-консультации посредством различных мессенджеров и интернет- платформ (WhatsApp, ZOOM и др.).  С **20 июня по 05 июля 2020 года в Казахстане прошло ЕНТ для учащихся 11-х классов.** В итоговой процедуре ЕНТ 2020 года в рамках проекта приняли участие 275 выпускников из 11 районов Северо - Казахстанской области. Средний балл итогового тестирования по предмету составил 12,6 баллов, что на 15% больше результатов входного тестирования.Самый лучший результат показала КГУ "Бескольская средняя школа-гимназия" – 18,8 средний балл, наименьший показатель 3,4 балла КММ «Новокаменская средняя школа».В качестве предмета на выбор подготовка была осуществлена по дисциплине биология в КГУ "Чистопольская СШ ", КГУ "Возвышенская СШ», КГУ "Новоишимская СШ №1».5 учащихся не прошли пороговый уровень по результатам итогового тестирования. Одной из причин явилось не серьезное отношение к подготовке к сдаче ЕНТ, не выполнение текущих заданий в ходе подготовки.13 учащихся не приняли участие в итоговом тестировании (9 из них выбрали обучение за пределами Республики Казахстан, 4 отказались по другим причинам) | 1. Учебная программа, письмо осогласования с ГУ «Управление образования акимата СКО»2. График проведения занятий3. Журнал посещаемости4. Список обучающихся и волонтеров 5. Количество учащихся- 288, количество волонтеров -39.6. Замер уровня знаний (до и после завершения)7. Анализ деятельности, аналитическаясправка8. Фото 9. Отзывы участников  | 1 111200 3921103 | 5111288 3921103 |
| **Задача 4.** Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к обучению английскому языку | **Мероприятие 1**Подготовительный курс (английский язык) | Для подготовки учащихся из сельской местности СКО по направлению английский язык было привлечено 13 волонтеров.Для оценки уровня знаний учащихся в **начале сентября 2020 года** было проведено входное тестирование, в котором приняло участие 250 **учащихся из 12 районов области.** Согласно плану проекта, волонтерами - преподавателями была разработана учебная программа по подготовке учащихся сельских школ по направлению английский язык, согласно которому подготовка по данному направлению составила 20 часов. В течение месяца волонтеры - преподаватели проводили консультации - очные занятия в школах с небольшим количеством учащихся, а также онлайн-консультации посредством различных мессенджеров и интернет- платформ (WhatsApp, ZOOM и др.). С 24 по 26 сентября 2020 года было проведено выходное тестирование учащихся 8-11 классов сельских школСредний балл итогового тестирования по предмету составил 15,4 баллов, что на 17% больше результатов входного тестирования. | 1. Учебная программа, письмо о согласования с ГУ «Управление образования акимата СКО»2. График проведения занятий3. Журнал посещаемости 4. Список обучающихся и волонтеров 5. Количество учащихся- 250, количество волонтеров -136. Замер уровня знаний (до и после завершения) -27. Анализ деятельности, аналитическая справка - 18. Фотографии на электронном носителе-109. Отзывы участников -3 | 1111250 1321103 | 1111250 1321103 |
| **Задача 5** Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты**,** малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) к участию в областных, республиканских имеждународных олимпиадах и научных конкурсах | **Мероприятие 1**Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа) | Для подготовки учащихся из сельской местности СКО по направлению олимпиады и научные работы было привлечено 22 волонтера из числа преподавателей школ области. Для оценки уровня знаний учащихся в начале сентября 2020 года было проведено входное тестирование, в котором приняло участие 108учащихся из 12 районов области. Данное тестирование позволило волонтерам - преподавателям увидеть пробелы знаний учащихся по данному направлению. Подготовка по данным направлениям составила 48 часов. В течение двух месяцев волонтеры - преподаватели проводили консультации - очные занятия в школах с небольшим количеством учащихся, а также онлайн-консультации посредством различных мессенджеров и интернет- платформ (WhatsApp, ZOOM и др.).  С **24 по 26 октября 2020 года было проведено выходное тестирование учащихся 8-11 классов сельских школ.** В итоговой процедуре тестирования в рамках проекта приняли участие 108 учащихся из 12 районов Северо - Казахстанской области. Средний балл итогового тестирования по предмету составил 23,3 баллов, что на 22% больше результатов входного тестирования (17,8).Самый лучший результат показали учащиеся Абилькина О. Н. – 24,3 средний балл, наименьший показатель 21 баллов учащиеся Новичковой Т.П., Габдулиной Ш.Г.Селиванов Никита, Сакибаев Султанбек, Лисовой Данил учащиеся Бескольской школы гимназии прошли во 2 тур КИО, подана заявка на участие в предметной олимпиаде, предмет по выбору на ЕНТ – география.Баймаганбетова Айна заняла первое место по химии в 4-й международной дистанционной предметной олимпиаде.Плоц Арина, Дарья Зиберт приняли участие и прошли по второй тур Республиканской дистанционной олимпиады по географии. Руководитель Ортамышев М.Ж.Кадырова Дильназ - победитель республиканской олимпиады «Государства и их столицы», награждена Дипломом первой степени. Руководитель Ортамышев М.Ж. | 1. Учебная программа -2, письмо о согласования с ГУ «Управление образования акимата СКО»-12. График проведения занятий3. Журнал посещаемости4. Список обучающихся и волонтеров -1, 5. Количество учащихся- 108, количество волонтеров -226. Замер уровня знаний (до и после завершения) 27. Анализ деятельности, аналитическая справка-18. Фотографии -109. Отзывы участников -310. Детальный список потенциальных участников олимпиад, научных конкурсов в разрезе по предметам - 1 | 111150 22211031 | 1111108 22211031 |
| **Задача 6.** Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к компьютерной грамотности | **Мероприятие 1**Подготовительный курс (компьютерная грамотность) | Для подготовки учащихся из сельской местности СКО по направлению компьютерная грамотность было привлечено 13 волонтеров из числа преподавателей школ области. Для оценки уровня знаний учащихся в начале сентября 2020 года было проведено входное тестирование, в котором приняло участие 204 учащихся из 12 районовобласти. Согласно плану проекта, волонтерами - преподавателями была разработана учебная программа по подготовке учащихся сельских школ по направлению компьютерная грамотность, согласно которой подготовка по данному направлению составила 10 часов. В течение месяца волонтеры - преподаватели проводили консультации - очные занятия в школах с небольшим количеством учащихся, а также онлайн-консультации посредством различных мессенджеров и интернет- платформ (WhatsApp, ZOOM и др.). С 24 по 26 сентября 2020 года было проведено выходное тестирование учащихся 8-11 классов сельских школ.В итоговой процедуре тестирования в рамках проекта приняли участие 204 учащихся из 12 районов Северо - Казахстанской области. Средний балл итогового тестирования по предмету составил 18,5 баллов, что на 20% больше результатов входного тестирования (13,5). | 1. Учебная программа, письмо о согласования с ГУ «Управление образования акимата СКО»2. График проведения занятий3. Журнал посещаемости 4. Список обучающихся и волонтеров 5. Количество учащихся- 204, количество волонтеров -136. Замер уровня знаний (до и после завершения) 27. Анализ деятельности, аналитическая справка - 18. Фотографии -109. Отзывы участников -3 | 1111200 1321103 | 2211204 1321103 |
| **Задача 7.** Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся. | **Мероприятие 1**Отчет | В рамках проекта было привлечено 100 волонтеров из числа преподавателей области и учащихся старших классов. В течении всего проекта проводился мониторинг успеваемости по всем направлениям. Составлена аналитическая справка, в которой отражено увеличение качества знаний учащихся по результатам итогового тестирования посчитаны в разрезе преподавателей по направлениям проекта: Правовая грамотность - 18%, ЕНТ - 15%, Английский язык - 17%, Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа) - 22%, Компьютерная грамотность - 20%.Составлены промежуточный и итоговый отчеты по качеству знаний учащихся.Отчет опубликован на сайте qazvolunteer.kz. | Список волонтеров по регионамКоличество волонтеров Мониторинг успеваемости по всем направлениямАналитическая справкаАнкета обратной связи для волонтеров,пре-пост тестирование по уровню знаний Промежуточный отчетИтоговый отчетОтчет на сайте на сайте qazvolunteer.kz | 1100111111 | 11001115111 |
| **Мероприятие 2**Итоговая встреча | 10 ноября 2020 года в 16.00 ч была проведена итоговая встреча по результатам реализации проекта посредством ZOOM конференции.Участниками встречи стали бенефициары проекта, учителя сельских школ и других организаций образования, профильные государственные органы, представители общественности, СМИ. Участие в мероприятии приняли 25 человек. В рамках встречи были выработаны рекомендации, которые были направленны в КГУ «Управление образования акимата СКО». Письмо № 102 от 12.11.2020 года. | 1. Программа 2. Наличие пресс релиза 3. Трансляция в социальных сетях 4. Презентация проекта 5. Количество участников 6. Список участников 7. Наличие публикации о проведении мероприятия 8. Фотографии 9. Рекомендации, выработанные в рамках мероприятия 10. Письмо в КГУ «Управление образования акимата СКО» с конкретными практическими рекомендациями по итогам реализации социального проекта11. Скрин отправки письма | 1111201251-- | 111125125111 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | **Мероприятие 1** Набор и Обучение волонтеров | Вышло 10 постов на казахском и русском языках в социальных сетях Фейсбук @npo.activeyouth и instagram @activeyouth.npo, количество лайков и просмотров, которых составило 346.А также вышла Статья в областной газете «Молодежная –Жастар» от 16.04.2020 года № 6 (221) под названием «Проект «Birgemiz: Bilim»: повышение качества знаний сельских школьников» | 1 Пост. Размещение в социальных сетях Фейсбук и instagram 2. Количество лайков и просмотров 3. Размещение в областных газетах  | 5-- | 103461 |
| **Мероприятие 2** Семинар по правовой грамотности | Вышло 2 поста на казахском и русском языках в социальных сетях Фейсбук @npo.activeyouth и instagram @activeyouth.npo, количество лайков и просмотров, которых составило 32. | 1. Пост. Размещение в социальных сетях Фейсбук и instagram2. Количество лайков и просмотров | 1- | 232 |
| **Мероприятие 3**Подготовительные курсы | Вышло 18 постов на казахском и русском языках в социальных сетях Фейсбук @npo.activeyouth и instagram @activeyouth.npo, количество лайков и просмотров, которых составило 289.Вышло 3 статьи на республиканских интернет-порталах: статья под названием «СҚО-да 11 сынып оқушыларына ҰБТ-ға дайындалу үшін волонтерлер көмекке келді» от 19.05.2020 г. на сайте kaz.nur.kz, статья на сайте inform.kz от 22.08.2020 г на казахском и русском языках под названием «Как развивается образовательное волонтерство в СКО».Вышла статья на сайте республиканской газеты «Казахстанская правда» от 20.04. 2020 г. под названием «Чтобы не хуже городских».Статья в областной газете «Неделя СК» от 4.06.2020 года № 23 (1144) Под названием ««Birgemiz: Bilim» помощь от волонтеров выпускникам».Изготовлено 4 видео- ролика, которые опубликованы в социальных сетях Фейсбук @npo.activeyouth и instagram @activeyouth.npo, а также данные видео-ролики транслировались ТОО «Муниципальный телеканал акимата СКО» (эфирные справки прилагаются).Вышел новостной сюжет на телеканале Кызылжар от 21 октября на каз и рус языках.Количество просмотров около 240 000 | 1. Пост. Размещение в социальных сетях Фейсбук и instagram
2. Количество лайков и просмотров
3. Статья
	1. Размещение на республиканских интернет-порталах
	2. Размещение в республиканских газетах
	3. Размещение в областных газетах
4. Видео- ролик
5. Количество каналов распространения видеороликов
6. Эфирные справки – (3)
7. Новостной сюжет на телеканале Кызылжар (1)
8. Количество просмотров около 240 000
 | 18-34---- | 1828954331240 000 |
| **Мероприятие 4**Итоговая конференция | Осуществлялась трансляция в социальной сети Инстаграм @activeyouth.npo от 10.11.2020 года. Количество просмотров 79. Вышло 2 поста под названием «Итоговая встреча» от 13.11.2020 г. на страницах в социальных сетях Фейсбук @npo.activeyouth и Инстаграм @activeyouth.npo. Количество лайков и просмотров 5 | 1 Видео-ролик2 Пост (на 2х языках) | 11 | 12 |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
|  | Количество прямых бенефициаров (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 1000 | 1250 |
|  | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 100 000 | 240 000 |
|  | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
|  | Количество привлеченных специалистов (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 1 | 12 |
|  | Количество охваченных НПО | организация | 2 | 2 |
|  | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 4 248 000 | 4 248 000 |
|  | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 448 164 | 448 164 |
|  | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 10 970 836 | 10 970 836 |
|  | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 3 | 3 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** \_\_\_\_нет отклонений\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** В ходе реализации проекта в Северо-Казахстанской области 1150 школьникам из сельской местности из числа социально уязвимых слоев населения оказана помощь при подготовке к ЕНТ, в обучении английскому языку, повышении компьютерной и правовой грамотности, подготовке к олимпиадам. Для этих целей было привлечено и обучено 100 волонтеров. Всем волонтерам вручены подарочные сертификаты.

Результатами работы волонтеров-преподавателей стало повышение уровня знаний учащихся в среднем на 20%.

Изготовлены методические рекомендации «Волонтер в образовании», тираж 100 экземпляров.

Организовано широкое информационное освещение о результатах проектной деятельности с охватом около 240 000 человек.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

**История успеха**

Рябыкин Вадим Евгеньевич, выпускник КГУ "Саумалкольская средняя школа №1", принял участие в общереспубликанском проекте «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Северо-Казахстанской области. Вадим не только подтвердил свои знания, как обладателя «Алтын белгі», но и стал обладателем государственного гранта факультета истории и археологии КазНУ им. Аль Фараби. Его наставник волонтер-преподаватель, Ерлан Жумабекович Букенов, отмечает, что Вадим всегда тянулся к знаниям и данные проект дал ему возможность получить дополнительные знания и умения, выходящие за рамки школьной программы. Усилия Вадима были отмечены как его наставником, так и руководителем МОО "Активная молодежь". В качестве вознаграждения за труд и тягу к знаниям Вадим был поощрен в рамках проекта смартфоном.

Рябыкин Вадим Евгеньевич +7 700 979 2109

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 1250 | 584 | 666 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети-инвалиды)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Инвалиды** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 1250 | 1150 | 3 | - | 96 | - | - | - | 1 | - | - |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 1250 | 1150 | 3 | 11 | 36 | 38 | 10 | 2 |

**5. Результаты социального проекта:**

 *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):* 1150 школьникам из сельской местности из числа социально уязвимых слоев населения оказана помощь при подготовке к ЕНТ, в обучении английскому языку, повышении компьютерной и правовой грамотности, подготовке к олимпиадам. Для этих целей было привлечено и обучено 100 волонтеров. Результатами работы волонтеров-преподавателей стало повышение уровня знаний учащихся в среднем на 20%. Организовано широкое информационное освещение о результатах проектной деятельности с охватом около 240 000 человек.

* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* создан пул образовательного волонтерства в СКО, изданы методические рекомендации «Волонтер в образовании» по пяти направлениям, которые будут использованы волонтерами-преподавателями в дальнейшей работе, 1013 школьников из сельской местности из числа социально уязвимых слоев населения получили помощь при подготовке к ЕНТ, в обучении английскому языку, повышении компьютерной и правовой грамотности, подготовке к олимпиадам.
* *устойчивость социального проекта/социальной программы:* повышена квалификация 100волонтеров в образовании, 1150 школьников повысили уровень знаний по 5 направлений проекта, что способствует дальнейшему улучшению качества знаний.

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым, было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?** КГУ «Управление образования акимата СКО», КГУ «Управление внутренней политики акимата СКО», Областная газета «Молодежная –Жастар» способствовали распространению информации о проекте, также специалисты КГУ «Управление образования акимата СКО» согласовывали учебные программы по направлениям проекта и анкеты для социологического исследования.

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| КГУ «Управление образования акимата СКО» | Распространение информации о проекте, согласование учебных программ, анкет | 8 (7152) 46-32-88 | - |
| КГУ «Управление внутренней политики акимата СКО» | Распространение информации о проекте | 8 (7152) 46-31-33 | - |
| Областная газета «Молодежная –Жастар» | Распространение информации о проекте | 8 (7152) 49-38-71 | - |

**Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта** | **Обоснование целесообразности (описание проблемы)** | **Цель** | **Задачи** | **Краткое описание****(основные направления проекта)** | **Необходимая сумма** | **Место реализации (география проекта)** | **Ожидаемые результаты** |
|  | Поддержка и обучение талантливой молодежи СКО | Ежегодно в начале января проводится областной тур Республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. В 2020 году Тур состоялся 5-6 января. По данным, полученным от специалистов Управления образования акимата СКО в 2019 году, участие в олимпиаде приняли 542школьника, количество сельских ребят составило 404 человека, это в 3 раза больше чем городских ребят. Но призовые места в большинстве заняли именно учащиеся школ г.Петропавловска 85 (принимали участие 138 ребят) призовых мест против 127 (принимали участие 404 ребенка) призовых мест сельских ребят. Также ежегодно подводятся итоги среди школьных олимпийских команд. Уже в течении нескольких лет сельские школы не попадают даже в 5ку лучших.Все это говорит о более низком качестве образования в районах СКО. В связи с этим необходимо проводить дополнительную работу по повышению успеваемости учащихся, особенно в сел местности для дальнейшего успешного прохождения ЕНТ. | Способствование развитию одаренной молодежи, в том числе из социально-уязвимой категории населения, с целью дальнейшей проф. ориентации | 1. Выявление потребностей целевой группы
2. Проведение дополнительных занятий по направлениям проекта
3. Выпуск методических материалов
4. Информационная работа
 | Выявление талантливой молодежи среди учащихся области | 15 000 000 | СКО | Не менее 350 учащихся средних школ СКО подготовлены по направлениям проекта, с целью дальнейшего поступления в ВУЗы  |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта)      1) **достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта;**      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;      3) охрана окружающей среды;      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив;      5) решение проблем демографии;      6) решение гендерных проблем;      7) **поддержка социально уязвимых слоев населения;**      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;      9) содействие в трудоустройстве граждан;      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций;      11) развитие культуры и искусства;      12) охрана историко-культурного наследия;      13) укрепление общественного согласия и национального единства;      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете;      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы**  | **Рекомендации** |  **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций** ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| КГУ «Управление образования акимата СКО» | 1 Учащиеся средних школ сельской местности нуждаются в дополнительных возможностях получения знаний, выходящих за рамки школьной программы2 Повышение уровня знаний учащихся в сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) должно быть одной из приоритетных задач.3 Выявление проблем в усвоении материала и работа над ними должна способствовать повышению процента поступления учащихся сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) в ВУЗы/ ССУЗы. | **№ 102 от 12.11.2020 года.** |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_Председатель\_\_\_/\_\_Грабарь Л.Н./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      **Должность, Ф.И.О** *(при его наличии)* **руководителя, либо его заместителя**

 Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Место печати