ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественный фонд «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан»

Тема гранта: Организация работ по подготовке и переподготовке членов информационно - разъяснительных групп по вопросам религий

Сумма гранта: 27 280 081 (Двадцать семь миллионов двести восемьдесят тысяч восемьдесят один)

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору:

| № | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (город/село адрес) | Количество участников | Категории участников | Привлеченные эксперты | Полнота выполнения запланированных мероприятий согласно запланированным срокам | Приложение №___ с подтверждающими документами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка методического пособия для проведения лекций, семинаров и круглых столов среди членов ИРГ области (включая членов ИРГ областного центра и районов), городов республиканского значения Алматы, Шымкент, Нур-Султан с учетом государственной политики Республики Казахстан в сфере религии изложенных в «Концепции государственной политики в сфере религии Республики Казахстан 2017-2020 годы» и «Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018 – 2022 годы» | Март-май 2020 года | г. Алматы |  |  | Привлечено 4 эксперта: 1.Рысбекова Ш.С. 2. Курманалиева А.Д. 3.Бишманов К.М. 4. Муратжан З. | Выполнен в полном объеме | Приложение 1 |
|  | Подготовка 17 типовых лекционных материалов для членов региональных ИРГ по вопросам религии для работы с целевыми (адресными) группами, самозанятыми и безработными, имеющими риск быть вовлеченными в деструктивные псевдорелигиозные объединения | Март-май 2020 года | г. Алматы |  |  | Привлечено 3 эксперта: 1.Бишманов К.М. 2. Курманалиева А.Д. 3.Рысбекова Ш.С. | Выполнен в полном объеме | Приложение 2 |
|  | Подготовка методических рекомендаций для членов региональных ИРГ по вопросам религии, по ораторскому мастерству и публичному выступлению с учетом особенностей каждой адресной группы | Март-май 2020 года | г. Алматы |  |  | Привлечено 3 эксперта: 1.Абзелбаев М.Н. 2.Бишманов К.М. 3. Муратжан З. | Выполнен в полном объеме | Приложение 3 |
|  | Подготовка 5 лекционных видеоматериалов по актуальным вопросам в сфере религий для членов региональных ИРГ по вопросам религий | Март-май 2020 года | г. Алматы |  |  | Привлечено 6 эксперта: 1.Абзелбаев М.Н. 2. Курманалиева А.Д. 3. Байтенова Н.Ж. 4. Абдуллаев Н.К. 5. Масалимова А.Р. 6. Сабдин А.К. | Выполнен в полном объеме | Приложение 4 |
|  | Организация выездных обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.) в Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях | 22 июня 2020 года | г. Караганды, ул Гоголя дом 34 | 73 | Члены региональных ИРГ по вопросам религий | Привлечено 3 эксперта: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. | Выполнен в полном объеме | Приложение 5 |
|  |  | 24 июня 2020 года | г. Петропавловск, ул Конституции дом 59 | 72 |  |  |  |  |
|  |  | 26 июня 2020 года | г. Костанай, пр. Аль-Фараби 112 | 71 |  |  |  |  |
|  | Организация онлайн - обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.) в городах республиканского значения Нур-Султане и Шымкент, в Акмолинской, Кызылординской и Туркестанской областях. | 29 июля 2020 года | По г. Нур-Султан платформа ZOOM | 124 | Члены региональных ИРГ по вопросам религий | Привлечено 4 экспертов: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. | Выполнен в полном объеме | Приложение 6 |
|  |  | 30 июля 2020 года | По Акмолинской области платформа ZOOM | 77 |  | Привлечено 4 экспертов: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. |  |  |
|  |  | 4 августа 2020 года | По г. Шымкент платформа ZOOM | 70 |  | Привлечено 4 экспертов: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. 4. Курманалиева А.Д. |  |  |
|  |  | 5 августа 2020 года | По Кызылординской области платформа ZOOM | 75 |  | Привлечено 4 экспертов: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. 4. Багашаров К.С. |  |  |
|  |  | 6 августа 2020 года | По Туркестанской области платформа ZOOM | 75 |  | Привлечено 4 экспертов: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. 4. Багашаров К.С. |  |  |
|  | Организация онлайн - обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.) в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской области | 10 августа 2020 года | По Алматинской области платформа ZOOM | 70 | Члены региональных ИРГ по вопросам религий | Привлечено 4 экспертов: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. 4. Багашаров К.С. | Выполнен в полном объеме | Приложение 7 |
|  |  | 22 сентября 2020 года | По Восточно-Казахстанской области платформа ZOOM | 70 |  | Привлечено 4 экспертов: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. 4. Масалимова А.Р. |  |  |
|  |  | 6 октября 2020 года | По Павлодарской области платформа ZOOM | 72 |  | Привлечено 4 экспертов: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. 4. Курманалиева А.Д. |  |  |
|  | Организация онлайн -обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.) в Жамбылской Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях и | 11 августа 2020 года | По Западно-Казахстанской области платформа ZOOM | 82 | Члены региональных ИРГ по вопросам религий | Привлечено 4 экспертов: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. 4. Багашаров К.С. | Выполнен в полном объеме | Приложение 8 |
|  |  | 12 августа 2020 года | По Актюбинской области платформа ZOOM | 83 |  | Привлечено 4 экспертов: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. 4. Багашаров К.С. |  |  |
|  |  | 13 августа 2020 года | По Атырауской области платформа ZOOM | 86 |  | Привлечено 4 экспертов: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. 4. Багашаров К.С. |  |  |
|  |  | 14 августа 2020 года | По Мангистауской области платформа ZOOM | 72 |  | Привлечено 4 экспертов: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. 4. Багашаров К.С. |  |  |
|  |  | 3 ноября 2020 года | По Жамбылской области платформа ZOOM | 71 |  | Привлечено 4 экспертов: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. 4. Курманалиева А.Д. |  |  |
|  | Организация онлайн -обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.) в городе республиканского значения Алматы | 15 сентября 2020 года | По г. Алматы платформа ZOOM | 89 | Члены региональных ИРГ по вопросам религий | Привлечено 4 эксперта: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. 4. Курманалиева А.Д. | Выполнен в полном объеме | Приложение 9 |
|  | Публичная презентация результатов проекта | 21 ноября 2020 года | г. Алматы, платформа ZOOM | 78 | сотрудник ЦГПИ, представители НПО и общественный деятель, представители духовенства ученых и государственные служащие в сфере религиозной политики | Привлечено 3 эксперта: 1. Бишманов К.М. 2. Сабдин А.К. 3. Абзелбаев М.Н. | Выполнен в полном объеме | Приложение 10 |
|  | Регулярное размещение информации о проведенном повышении квалификации членов ИРГ на собственном сайте ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» – www.antiterr.kz | Март-ноябрь 2020 года | Г. Алматы | 61416 просмотров (косвенный охват) |  | Привлечен 1 эксперт: 1. Касаинова К.Е. | Выполнен в полном объеме | Приложение 11 |
|  | Регулярное размещение информации о проведенном повышении квалификации членов ИРГ на аккаунтах и страницах ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» социальных сетей Фейсбук и Инстаграм | Май-ноябрь 2020 года | Г. Алматы | Вконтакте - 1810 просмотров |  | Привлечен 1 эксперт: 1. Касаинова К.Е. | Выполнен в полном объеме | Приложение 12 |
|  |  |  |  | Youtube - 2600 просмотров |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Instagram - не показывает количество просмотров |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Facebook - не показывает количество просмотров |  |  |  |  |
|  | Регулярное размещение информации о проведенном повышении квалификации членов ИРГ на инфопорталах zanmedia.kz, alashainasy.kz | Апрель-ноябрь 2020 года | Г. Алматы | 4174 просмотров (косвенный охват) |  | Привлечен 2 эксперта: 1. Бишманов К.М. 2. Касаинова К.Е. | Выполнен в полном объеме | Приложение 13 |
|  | Размещение статьи на казахском языке в газете «Заң газеті» и на русском языке в газете «Юридическая газета» и в региональных областных газетах | Апрель-ноябрь 2020 года | Г. Алматы | Тираж - 23 387 экземпляров (косвенный охват) |  | Привлечено 2 эксперта: 1. Бишманов К.М. 2. Касаинова К.Е. | Выполнен в полном объеме | Приложение 14 |
|  |  | 25 июня 2020 года | Г. Караганды | 552 просмотров (косвенный охват) |  |  |  |  |
|  |  | 30 июня 2020 года | Г. Петропавловск | Тираж — 9–10 тысяч экземпляров (косвенный охват) |  |  |  |  |
|  | «Шалқар»-радиосы | 7 Ноября 2020 года | Г. Алматы |  |  | Привлечено 2 эксперта: 1. Айекешов Н.Т. 2. Багашаров К.С. | Выполнен в полном объеме | Приложение 15 |
|  | Региональное телевидение | 23 июня 2020 года | Г. Караганды |  |  | Привлечен 1 эксперт: 1. Бишманов К.М. | Выполнен в полном объеме | Приложение 16 |
|  |  | 24 июня и 4 августа 2020 года | Г. Петропавловск |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 июня 2020 года | Г. Костанай |  |  |  |  |  |

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.

Задача 1. Формирование методической базы для обучения членов региональных информационно-разъяснительных групп по вопросам религий.

Мероприятие 1.	Подготовка методического пособия для проведения лекций, семинаров и круглых столов среди членов ИРГ области (включая членов ИРГ областного центра и районов), городов республиканского значения Алматы, Шымкент, Нур-Султан с учетом государственной политики Республики Казахстан в сфере религии изложенных в «Концепции государственной политики в сфере религии Республики Казахстан 2017-2020 годы» и «Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018 – 2022 годы».

Название: Инновационные методы профилактической и адресной работы с целевыми группами (методическое пособие).

Качественный состав разработчиков: Доктор философских наук, профессор КазНУ им аль-Фараби - Рысбекова Шамсия Сайдгалиевна, Курманалиева Айнура Дурбелиновна; профессор КазНУ им аль-Фараби и руководитель ОФ «Центра по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан»  - Бишманов Какимжан Муратжанович,  докторант академии МВД -  Муратжан Зарина.

Данное методическое пособие составляет 69 страниц.

В методическое пособие включены тренинги, семинары, мастер-классы, творческие задания, практические занятия, направленные на профилактику экстремизма и развитие толерантности.

В пособии отражены теоретические, законодательные и практические аспекты информационно-разъяснительной работы, а также основные направления государственной политики в сфере религии.

Методическое пособие посвящено вопросам профилактики и борьбы с распространением идей религиозного экстремизма и терроризма, повышению уровня религиоведческой и религиозной грамотности членов информационно-разъяснительных групп.

Собранный материал, несмотря на разнохарактерность, их всех объединяет осознание неоднозначности и многогранности явления экстремизма, целесообразности профилактики данного феномена на всех уровнях казахстанского общества, используя новые прогрессивные технологии, разрабатываемые на научном современном знании. В методическом пособии отражены опыт работы отечественных и зарубежных деятелей на этом поприще.

Ожидаемый результаты от методического пособия:

- повышение эффективности реализации государственной политики в религиозной сфере;

- расширение словарного запаса членов информационно-разъяснительных групп по религиоведческой и религиозной терминологии;

- повышение профессиональной компетентности членов информационно-разъяснительных групп;

- повышение уровня активности слушателей, их вовлеченности и погруженности в рассматриваемую проблему. Экспертам, работающим со взрослой аудиторией, требуется как высокая компетентность, так и умение использовать максимально широкий арсенал методов обучения;

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков членов информационно-разъяснительных групп.(Приложение 1.)

Мероприятие 2.  Подготовка 17 типовых лекционных материалов для членов региональных ИРГ по вопросам религии для работы с целевыми (адресными) группами, самозанятыми и безработными, имеющими риск быть вовлеченными в деструктивные псевдорелигиозные объединения.

Название: Дәрістер жинағы (сборник лекций).

Главные редакторы: Доктор философских наук, профессор КазНУ им аль-Фараби - Рысбекова Шамсия Сайдгалиевна, Курманалиева Айнура Дурбелиновна; профессор КазНУ им аль-Фараби и руководитель ОФ «Центра по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан»  - Бишманов Какимжан Муратжанович.

Общее количество страниц в сборнике лекции составляет 166 с.

Материалы сборника лекции отражают следующие темы:

1.Комплекс мероприятий, направленных на сохранение межнационального и межконфессионального согласия, формирование патриотизма и толерантности, духовно-нравственных ценностей личности всех слоев общества;

2.Современные методики выявления лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма и организация индивидуальной профилактической работы с ними;

3.Отечественный опыт и конкретные практики противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

4.Вероятностные предикторы возможного вовлечения молодежи в новые религиозные образования;

5.Инновационные социально-воспитательные технологии, формирующие антитеррористическое сознание как в студенческой среде, так и других слоев социума;

6.Общественно-просветительская деятельность, ориентированная на информационное обеспечение молодежи знаниями и представлениями о культуре межнационального общения и профилактике межнациональных и межконфессиональных конфликтов;

7.Повышение правосознания, как уровень правовой грамотности и информированности, за распространение информации экстремистского содержания;

8.Профилактическая работа по вовлечению подростков в экстремистские и псевдорелигиозные организации: определение признаков и принятие привентивных мер;

9.Роль родительской общественности, потенциала взаимодействия семьи и школы в сфере предупреждения экстремистских проявлений в поведении молодежи;

10.Подготовка кураторов академических групп для профилактики экстремизма, терроризма, национализма в образовательной среде;

11.Формы и методы противодействия экстремизму и идеологии терроризма в Республике Казахстан;

12.Формирование основ межкультурной коммуникации и коммуникативные аспекты антитеррористической деятельности;

13.Противодействие распространению ксенофобских и экстремистских настроений посредством проведения научно-просветительской работы (семинаров, круглых столов, тематических тренингов);

14. Методы психологического воздействия, используемые в сети Интернет;

15.Роль учебных дисциплин, воспитательной работы и творческих проектов в формировании антитеррористического сознания в студенческой среде;

16.Профилактика экстремизма в молодежной среде как направление государственной молодежной политики, реализуемой в РК;

17.Принципы борьбы с экстремизмом и терроризмом: использвание зарубежного опыта.

Ожидаемые результаты от сборника лекции:

1. повышение эффективности реализации государственной политики в религиозной сфере;

2. повышение профессиональной компетентности членов информационно-разъяснительных групп;

3. улучшение работы ИРГ на профессиональной основе. (Приложение 2.)

Мероприятие 3. Подготовка методических рекомендаций для членов региональных ИРГ по вопросам религии, по ораторскому мастерству и публичному выступлению с учетом особенностей каждой адресной группы.

Название: Көпшілік алдында сөйлеудің негіздері (Әдістемелік нұсқау), Основы публичного выступления (Методические рекомендации).

Составители:  Деятель культуры РК, профессор КазНАИ им.Т.К. Жургенова - Абзелбаев Мурат Назтаевич; профессор КазНУ им аль-Фараби, руководитель ОФ «Центра по изучению проблем терроризма и экстремизма в РК» - Бишманов К.М.;  докторант академии МВД -  Муратжан Зарина.

Методические рекомендации по основам публичного выступления способствуют в подготовке выступлений и лекций для большого количества слушателей и посвящены вопросов планирования выступления и основным навыкам грамотного донесения ее до аудитории, таким как: техника речи, постановка дыхания, голоса, чистота речи. Потому что большинство региональных членов ИРГ – это представители разных социальных слоев населения, разных отраслей, таких как работники сельского хозяйства, для которых выступление перед обширной аудиторией, владение специфической терминологией не является привычным делом и не входит в ежедневную рутинную работу.  Поэтому методическое рекомендации по основам публичного выступления должно стать помощником и проводником в повышении уровня религиоведческой и религиозной грамотности членов информационно-разъяснительных групп при проведении лекций и выступлений по профилактике и борьбе с распространением идей религиозного экстремизма и терроризма.

В методических рекомендациях по основам публичного выступления отражены теоретические и практические упражнения для лекторов - членов информационно-разъяснительных групп, для улучшение  эффективности восприятия информации.

Материалы методических рекомендаций по основам публичного выступления включают методики и техники подготовки и планирования выступления, и основные навыки эффективного донесения информации до аудитории, таким как: техника речи, постановка дыхания, голоса, чистота речи практические занятия.

Ожидаемые результаты от методических рекомендаций:

1.расширение словарного запаса членов информационно-разъяснительных групп по ораторскому искусству;

2.повышение профессиональной компетентности членов информационно-разъяснительных групп;

3.повышение уровня активности слушателей, их вовлеченности и погруженности в рассматриваемую проблему;

4.развитие и совершенствование коммуникативных навыков членов информационно-разъяснительных групп по публичному выступлению;

5.способствование повышению эффективности подготовки и планирования выступления для членов ИРГ. (Приложение 3.)

Мероприятие 4. Подготовка 5 лекционных видеоматериалов по актуальным вопросам в сфере религий для членов региональных ИРГ по вопросам религий.

Подготовлено 7 видеоматериалов в формате HD по актуальным вопросам в сфере религий.  В видеозаписях приняли  участия доктора философских наук, профессоры КазНУ им аль-Фараби: Курманалиева А.Д., Байтенова Нагима Жаулыбаевна; старший преподаватель КазНУ им аль-Фараби - Абдуллаев Нуржан Кыдыралиевич; также Доктор фил. наук, профессор, декан факультета философии и политологии в КазНУ Масалимова Алия Рмгазиновна;  деятель культуры РК, профессор Абзелбаев  М.Н.; также исламовед, теолог Сабдин Аскар Калимжанович. Каждая лекция состоит из 30-ти и более минут.

Из них 6 лекционных видеоматериалов по актуальным вопросам в сфере религий для членов региональных ИРГ. и 1 видеоматериал по ораторскому искусству.

Тема видеолекции Байтеновой Нагимы Жаулыбаевны: Светская государство как гарант цивилизованного развития современного государства

Содержание лекции: Свобода совести и светское государство: теоретические основы и конституционное закрепление. Понятие свободы совести и вероисповедания: значение для конституционного регулирования отношений между государством и церковью. Признаки светского государства. Особенности реализации принципа светского государства.

Продолжительность: 49  минут. Просмотры на ютуб канале 435 и просмотры на нашем сайте antiterr.kz  1014.

Тема лекции Масалимовой Алии Рмгазиновны:  Духовно-нравственная культура и стратегия организации воспитательной работы с  молодежью на  современном этапе.

Содеожание лекции: Раскрыть теоретико-методологические аспекты проблемы развития духовно-нравственной культуры и определить светские и религиозные взгляды на духовно-нравственное развитие личности.

Продолжительность:  30  минут. Просмотры на ютуб канале 306 и просмотры на нашем сайте antiterr.kz  1036.

Тема видеолекции Сабдина Аскара Калимжановича:  1. Религиозная радикализация и религиозная дерадикализация и  2. Реабилитация религиозных радикалов. С Сабдин А.К. было записано 2 видеоматериала с  продолжительностью  39 минут и 20 минут. Просмотры на ютуб канале 382 и просмотры на нашем сайте antiterr.kz  1690.

Содержание лекции: Предоставить информацию об определении религиозной радикализации и дерадикалицазии, также о механизмах опровержения и вербовки сторонников религиозной радикализации, анализ причин радикализации  и раскрыть субъект-объект и  эффект в дерадикализации.

Тема видеолекции Курманалиевой Айнур Дурбелиновны: Значение государственных программ в области религии в предупреждении экстремизма и терроризма.

Содержание лекции: разъяснять и продвигать государственные программы в области религии, формировать уважение к ценностям и принципам светского государства и обсуждать формы, методы и приемы пропаганды экстремизма и идеологии терроризма, определять национальные ценности против религиозного экстремизма и терроризма.

Продолжительность:  41 минут. Просмотры на ютуб канале 281  и просмотры на нашем сайте antiterr.kz  1052.

Тема видеолекции Абдуллаева Нуржана Кыдыралиевича: Формирование патриотизма у молодых граждан Казахстана и предотвращение религиозной радикализации общества.

Содержание лекции: выявить и сравнить религиозную радикализацию в восприятии религии и общества в сознании молодых людей. Показать особенности работы деструктивных религиозных движений.

Продолжительность: 29 минут. Просмотры на ютуб канале 236 и просмотры на нашем сайте antiterr.kz  1036.

Тема видеолекции Абзелбаева Мурата Назтаевича:  Языковая техника публичных выступлений

Содержание лекции: Развитие техники языка, усвоение основных элементов речевой деятельности, способы воздействия на слушателя словами, обсуждение невербальных, вербальных отношений.

Проводятся практические упражнения, рассказывающие о преодолении психофизического столбняка, выпрямлении осанки, правильном использовании дыхания, правильного голоса, чистоте языка, ясности слов, подтянутости речи, втором плане, единстве от начала до конца, умственном развитии,конечной цели, умении действовать в трех разных кругах внимания (круг внимания), пяти разных измерениях-ритмах (темпо-ритм).

Продолжительность: 27 минут. Просмотры на ютуб канале 181  и просмотры на нашем сайте antiterr.kz  1039. (Приложение 4.)

Задача 2. Организация работ по подготовке и переподготовке членов информационно-разъяснительных групп по вопросам религий.

Мероприятие 1. Организация выездных обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.) в Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях

Место проведения: г. Караганды, ул Гоголя дом 34;  г. Петропавловск, ул Конституции дом 59; г. Костанай, пр. Аль-Фараби  112

Дата проведения: 22 июня в г. Караганды, 24 июня в г. Петропавловск, 26 июня 2020 года в г. Костанай.

Общее количество участников: 216

Формат обучающего курса был проведен совместно с онлайн системой Zoom.

В Карагандинской области  общий список участников - 73 человек.

В Северо-Казахстанской области общий список участников - 72 человек.

В Костанайской области общее количество участников - 71 человек.

Количество привлекаемых к обучению экспертов - 3

Цель курса: Повышение компетенции и потенциала членов в информационно-разъяснительной работе среди целевых групп населения и внедрение инновационных подходов в профилактической работе.

Всем участникам обучающего курса предоставлены раздаточные материалы ввиде,  методической пособии "Инновационные методы профилактической и адресной работы с целевыми группами",  методические рекомендации  "Основы публичного выступления" и "Сборник лекций", а также папка, ручка, блокнот.

Справка,  Протокол , Пресс-анонс, Программа, Список участников, Скриншоты ЗООМ, Фото отчет, Фото скрин, Фото Вручение сертификатов, Список удостоверение, Анализ пре-пост анкет, Пре-пост анкета участников, Отзывы, Накладная по раздаточным материалам, Письмо о получении материалов с УДР  предоставлены в Приложении 5.

200  участников получили сертификаты, 15 из них получили удостверение региональной ИРГ по вопросам религий.

Мероприятие 2. Организация онлайн - обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.) в городах республиканского значения Нур-Султане и Шымкент, в Акмолинской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Место проведения: г. Алматы, платформа ZOOM

Дата проведения: 29 июля в г. Нур-Султан,  30 июля в Акмолинской области, 4 августа в г. Шымкент, 5 августа в Кызылординской области, 6 августа в Туркестанской области.

Количество участников: 421

Количество привлекаемых к обучению экспертов - 5

Обучающий курс проведен на онлайн платформе Zoom.

По городу Нур-Султан участвовало  124 человек.

По городу Шымкент участвовало 70 человек.

По Акмолинской области - 77 человек.

По Кызылординской и Туркестанской областей по 75 человек каждом.

Цель курса: Повышение компетенции и потенциала членов в информационно-разъяснительной работе среди целевых групп населения и внедрение инновационных подходов в профилактической работе.

Всем участникам обучающего курса предоставлены раздаточные материалы ввиде,  методической пособии "Инновационные методы профилактической и адресной работы с целевыми группами",  методические рекомендации  "Основы публичного выступления" и "Сборник лекций", а также папка, ручка, блокнот.

Справка,  Протокол , Пресс-анонс, Программа, Список участников, Скриншоты ЗООМ, Фото отчет, Фото скрин, Фото Вручение сертификатов, Список удостоверение, Анализ пре-пост анкет, Пре-пост анкета участников, Отзывы, Накладная по раздаточным материалам, Письмо о получении материалов с УДР  предоставлены в Приложении 6.

362  участников получили сертификаты, 25 из них получили удостверение региональной ИРГ по вопросам религий.

Мероприятие 3. Организация онлайн - обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.) в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской области

Место проведения:    г. Алматы, платформа ZOOM

Дата проведения: 10 августа в Алматинской области, 22 сентября в Восточно-Казахстанской области, 6 октября в Павлодарской области.

Количество участников: 218

Количество привлекаемых к обучению экспертов - 6

Обучающий курс проведен на онлайн платформе Zoom.

По Алматинской области  участвовало  76 человек.

По Восточно-Казахстанской области участвовало 70 человек.

По Павлодарской области - 72 человек.

Цель курса: Повышение компетенции и потенциала членов в информационно-разъяснительной работе среди целевых групп населения и внедрение инновационных подходов в профилактической работе.

Всем участникам обучающего курса предоставлены раздаточные материалы ввиде,  методической пособии "Инновационные методы профилактической и адресной работы с целевыми группами", методические рекомендации "Основы публичного выступления" и "Сборник лекций", а также папка, ручка, блокнот.

Справка, Протокол, Пресс-анонс, Программа, Список участников, Скриншоты ЗООМ, Фото отчет, Фото скрин, Фото Вручение сертификатов, Список удостоверение, Анализ пре-пост анкет, Пре-пост анкета участников, Отзывы, Накладная по раздаточным материалам, Письмо о получении материалов с УДР  предоставлены в Приложении 7.

195  участников получили сертификаты, 15 из них получили удостверение региональной ИРГ по вопросам религий.

Мероприятие 4. Организация онлайн -обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.) в Жамбылской Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях

Место проведения:  г. Алматы

Дата проведения: 11 августа в Западно-Казахстанской области,  12 августа в  Актюбинской  области, 13 августа  в Атырауской  области, 14 августа в Мангистауской области, 3 ноября в Жамбылской области.

Количество участников: 394

Обучающий курс проведен на онлайн платформе Zoom

Количество привлекаемых к обучению экспертов - 5

По Западно-Казахстанской области  участвовало  82 человек.

По Актюбинской области участвовало - 83 человек

По Атырауской области - 86 человек

По Мангистауской области - 72 человек

По Жамбылской области - 71 человек.

Цель курса: Повышение компетенции и потенциала членов в информационно-разъяснительной работе среди целевых групп населения и внедрение инновационных подходов в профилактической работе.

Всем участникам обучающего курса предоставлены раздаточные материалы ввиде,  методической пособии "Инновационные методы профилактической и адресной работы с целевыми группами",  методические рекомендации  "Основы публичного выступления" и "Сборник лекций", а также папка, ручка, блокнот.

Справка,  Протокол , Пресс-анонс, Программа, Список участников, Скриншоты ЗООМ, Фото отчет, Фото скрин, Фото Вручение сертификатов, Список удостоверение, Анализ пре-пост анкет, Пре-пост анкета участников, Отзывы, Накладная по раздаточным материалам, Письмо о получении материалов с УДР  предоставлены в Приложении 8.

325 участников получили сертификаты, 25 из них получили удостверение региональной ИРГ по вопросам религий.

Мероприятие 5. Организация онлайн -обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.) в городе республиканского значения Алматы

Место проведения: г. Алматы,

Дата проведения: 15 сентября 2020 года

Количество участников: 89

Количество привлекаемых к обучению экспертов - 4

Обучающий курс проведен на онлайн платформе Zoom

Цель курса: Повышение компетенции и потенциала членов в информационно-разъяснительной работе среди целевых групп населения и внедрение инновационных подходов в профилактической работе.

Всем участникам обучающего курса предоставлены раздаточные материалы ввиде,  методической пособии "Инновационные методы профилактической и адресной работы с целевыми группами",  методические рекомендации  "Основы публичного выступления" и "Сборник лекций", а также папка, ручка, блокнот.

Справка,  Протокол , Пресс-анонс, Программа, Список участников, Скриншоты ЗООМ, Фото отчет, Фото скрин, Фото Вручение сертификатов, Список удостоверение, Анализ пре-пост анкет, Пре-пост анкета участников, Отзывы, Накладная по раздаточным материалам, Письмо о получении материалов с УДР  предоставлены в Приложении 9.

70 участников получили сертификаты, 5 из них получили удостверение региональной ИРГ по вопросам религий.

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

Мероприятие 1. Публичная презентация результатов проекта.

Дата проведения: 21 ноября 2020 года

Количество участников: 78

Время проведения: 11.00 часов

Общественный фонд «Центр по  изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» 21 ноября текущего года в рамках гранта провел итоговую презентацию по исполнению грантового проекта «Организация работ по подготовке и переподготовке членов информационно-разъяснительных групп по вопросам религий». Итоговая презентация прошла на платформе ZOOM.

Список участников; Программа презентации; Пресс-анонс презентации; Отзывы от участников; Фото и видео отчеты; Итоговая отчет; Итоговая презентация; Скриншоты по ЗООМ; Текст выступлении представлены в Приложении 10.

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не менее 2-х публикаций в месяц)

Мероприятие 1. Регулярное размещение информации о проведенном повышении квалификации членов ИРГ на собственном сайте ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» – www.antiterr.kz

На сайте www.antiterr.kz размещены пресс-анонс и информации о проведенных обучающих курсах по повышению квалификации членов ИРГ. Также на сайте размещены все видеоматериалы и методическое пособие: Инновационные методы профилактической и адресной работы с целевыми группами; Сборник лекций; Основы публичного выступления (методические рекомендации). Общее количество 80 статей, охват 61416 просмотров.

Мероприятие 2. Регулярное размещение информации о проведенном повышении квалификации членов ИРГ на аккаунтах и страницах ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» социальных сетей Фейсбук и Инстаграм

На социальных сетях  ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» размещены пресс-анонс и информации о проведенных курсах по повышению квалификации членов ИРГ. Общее количество стататей VK составляет - 32, Instagram - 45, Facebook - 75 статей и на Youtube - 13 видеоматериалы. На Youtube канале 2600 просмотров, 31 комментарии и 220 лайков. VK - 1810 просмотров, 24 понравивших, 7 поделивших. Facebook не показывает просмотры, 70 комментарий, 590  лайков, 185 поделивших.

и Instagram  Инстаграм не показывает просмотры, 525 лайков, 22 комментарий.

Мероприятие 3. Регулярное размещение информации о проведенном повышении квалификации членов ИРГ на инфопорталах zanmedia.kz, alashainasy.kz

На страницах информационных порталов www.zanmedia.kz и www.alashainasy.kz  размещены  информации о проведенных курсах  по повышению квалификации членов ИРГ. На портале  www.zanmedia.kz размещена 7 статей. Охват составляет  510 просмотров. На портале  www.alashainasy.kz  размещена 3 статьи  и охват составляет 3664 просмотров.

Мероприятие 4. Размещение статьи на казахском языке в газете «Заң газеті» и на русском языке в газете «Юридическая газета» и в региональных областных газетах

Размещены 7 статей с представлением информации о проведенных мероприятиях повышении квалификации членов ИРГ. В газете «Юридическая газета» размещены 2 статьи и разовый тираж составляет 5025 экземпляров. В  областной газете «Индустриальная Караганда» охват составил 552 просмотров. В Областной Общественно-политической  газете  «Северный Казахстан»  тираж  составил  9–10 тысяч экземпляров. В газете «Заң газеті» тираж составляет - 5942 экземпляров. А в газете «Вечерний Алматы»  тираж - 5942 экземпляров.

Мероприятие 5. «Шалқар»-радиосы. Выпущен 1 репортаж по освещению проведенных всех мероприятий.

Мероприятие 6. Региональное телевидение.

Выпущены 8 телерепортажа на казахском и русском языках с освещением работы повышения квалификации членов ИРГ.

Региональные телевидение такие как: Канал Qostanai, Муниципальный телерадиоканал северо-Казахстанской области, Канал Saryarqa, Пятый канал

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

| Цель проекта: | Повышение компетенции и потенциала членов информационно-разъяснительных групп в информационно-разъяснительной работе среди целевых групп населения и внедрение инновационных подходов в профилактической работе. |
| --- | --- |
| Достигнутый результат от реализации проекта: | Выполнены все задачи и индикаторы к ним. Такие как изготовить: Методическое пособие: Инновационные методы профилактической и адресной работы с целевыми группами, Сборник лекций, Основы публичного выступления (Методические рекомендации). Все члены ИРГ регионов получили методички бесплатно. Обучение прошли 1332 члена ИРГ. Из них 1152 получили сертификаты об успешном прохождении обучения, 85 получили удостоверение членов ИРГ региональной уровне. Общий уровень повышения знаний участников отмечается на 77 %. |
| Задача | Мероприятия в рамках задачи | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Продукты и индикаторы (к мероприятиям) | Уровень планируемых индикаторов |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. Формирование методической базы для обучения членов региональных информационно-разъяснительных групп по вопросам религий. | 1. Подготовка методического пособия для проведения лекций, семинаров и круглых столов среди членов ИРГ области (включая членов ИРГ областного центра и районов), городов республиканского значения Алматы, Шымкент, Нур-Султан с учетом государственной политики Республики Казахстан в сфере религии изложенных в «Концепции государственной политики в сфере религии Республики Казахстан 2017-2020 годы» и «Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018 – 2022 | Подготовлено методическое пособие объемом 69 страниц, в котором представлены практические действия для членов информационно-разъяснительных групп, а также даны разработки их проведения. Данное методическое пособие разработано для служебного пользования членами информационно-разъяснительных групп в целях повышения эффективности реализации государственной политики в сфере религии. Название: Инновационные методы профилактической и адресной работы с целевыми группами (методическое пособие) | Методическое пособие: «Инновационные методы профилактической и адресной работы с целевыми группами» Тираж Каналы распространения | 1 1190 3 | 1 1190 3 |
|  | 2. Подготовка 17 типовых лекционных материалов для членов региональных ИРГ по вопросам религии для работы с целевыми (адресными) группами, самозанятыми и безработными, имеющими риск быть вовлеченными в деструктивные псевдорелигиозные объединения | Подготовлен сборник лекции объемом 166 страниц лекционных материалов для членов региональных ИРГ по вопросам религий для работы с адресными группами. Название: Дәрістер жинағы (сборник лекций) | Текстовый материал, переплетенный в 80 страниц Тираж Каналы распространения | 1 1190 3 | 1 (166 страниц) 1190 3 Рецензия - 2 |
|  | 3. Подготовка методических рекомендаций для членов региональных ИРГ по вопросам религии, по ораторскому мастерству и публичному выступлению с учетом особенностей каждой адресной группы | Подготовлены методические рекомендации объемом 34 страниц, в котором представлены рекомендации способы освоения языковых приемов, овладения основными элементами речи, умением словесно влиять на слушателя. Название: Көпшілік алдында сөйлеудің негіздері (Әдістемелік нұсқау), Основы публичного выступления (Методические рекомендации) | Тираж Каналы распространения | 1190 3 | 1190 3 Основы публичного выступления (Методические рекомендации) - 1 |
|  | 4. Подготовка 5 лекционных видеоматериалов по актуальным вопросам в сфере религий для членов региональных ИРГ по вопросам религий | Подготовлен в формате HD с видеозаписью 7 лекционных материалов с продолжительностью не менее 20 минут по актуальным вопросам в сфере религии Название видеоматериалов: 1.Духовно-нравственная культура и стратегия организации воспитательной работы с молодежью на современном этапе. 2.Светская государство как гарант цивилизованного развития современного государства. 3.Религиозная радикализация и религиозная дерадикализация. 4.Реабилитация религиозных радикалов 5.Значение государственных программ в области религии в предупреждении экстремизма и терроризма. 6.Формирование патриотизма у молодых граждан Казахстана и предотвращение религиозной радикализации общества. 7.Языковая техника публичных выступлений | Количество каналов распространения Количество просмотров Количество отзывов | 5 видеофайлов будут загружены на собственном сайте нашей организации 100 5 | 7 видеофайлов были загружены на собственном сайте и ютуб канале нашей организации 8 674 28 |
| 2. Организация работ по подготовке и переподготовке членов информационно-разъяснительных групп по вопросам религий. | 1. Организация выездных обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.) в Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях | В рамках задачи проекта организован и проведен обучающий курс для членов информационно-разъяснительных групп по вопросам религий в городах Караганды, Петропавловск и Костанай. Составлена программа и пресс-анонс обучения с привлечением лекторов-экспертов. Сформирован список участников из 216 членов ИРГ. Проанализирована динамика теоретических знаний членов ИРГ до и после обучения, с помощью проведения пре-пост анкеты. Получены отзывы от участников обучающего курса. | Программа мероприятия (на 2-х языках) Пресс-анонс (по 1 в регионе) Список участников (по 1 в регионе) Количество человек (не менее 70 в регионе) Сертификаты (по 65 в регионе) Удостоверения (по 5 в регионе) Видео отчет (по 1 с региона) Фотоотчет (по 1 с региона) Уровень повышения знаний участников Анализ пре- пост анкет (по 5 с региона) Отзывы (по 5 с региона) | 3х2=6 3х2=6 3 210 195 15 3 3 50% 15 15 | 6 6 3 216 200 15 3 3 76,6 % 15 32 Справка - 3 Протокол - 3 |
|  | 2. Организация онлайн - обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.) в городах республиканского значения Нур-Султане и Шымкент, в Акмолинской, Кызылординской и Туркестанской областях. | В рамках задачи проекта организован и проведен обучающий курс для членов информационно-разъяснительных групп по вопросам религий в городах республиканского значения Нур-Султан и Шымкент, также в Акмолинской, Кызылординской и Туркестанской областях. Составлена программа и пресс-анонс обучения с привлечением лекторов-экспертов. Сформирован список участников из 421 членов ИРГ. Проанализирована динамика теоретических знаний членов ИРГ до и после обучения, с помощью проведения пре-пост анкеты. Получены отзывы от участников обучающего курса. | Программа мероприятия (на 2-х языках) Пресс-анонс (по 1 в регионе) Список участников (по 1 в регионе) Количество человек (не менее 70 в регионе) Сертификаты (по 65 в регионе) Удостоверения (по 5 в регионе) Запись ZOOM отчет (по 1 с региона) Фото скрин (по 1 с региона) Уровень повышения знаний участников Анализ пре- пост анкет (по 5 с региона) Отзывы (по 5 с региона) | 5х2=10 5х2=10 5 350 325 25 5 5х2=10 50% 25 25 | 10 10 5 421 362 25 5 10 74 % 25 Более 25 Справка - 5 Протокол - 5 |
|  | 3. Организация онлайн - обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.) в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской области | В рамках задачи проекта организован и проведен обучающий курс для членов информационно-разъяснительных групп по вопросам религий в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областей. Составлена программа и пресс-анонс обучения с привлечением лекторов-экспертов. Сформирован список участников из 212 членов ИРГ. Проанализирована динамика теоретических знаний членов ИРГ до и после обучения, с помощью проведения пре-пост анкеты. Получены отзывы от участников обучающего курса. | Программа мероприятия (на 2-х языках) Пресс-анонс (по 1 в регионе) Список участников (по 1 в регионе) Количество человек (не менее 70 в регионе) Сертификаты (по 65 в регионе) Удостоверения (по 5 в регионе) Запись ZOOM отчет (по 1 с региона) Фото скрин (по 1 с региона) Уровень повышения знаний участников Анализ пре- пост анкет (по 5 с региона) Отзывы (по 5 с региона) | 3х2=6 3х2=6 3 210 195 15 3 3 50% 15 15 | 6 6 3 212 195 15 3 3 80 % 15 15 Справка -3 Протокол - 3 |
|  | 4. Организация онлайн -обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.) в Жамбылской Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях | В рамках задачи проекта организован и проведен обучающий курс для членов информационно-разъяснительных групп по вопросам религий в Жамбылской Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях. Составлена программа и пресс-анонс обучения с привлечением лекторов-экспертов. Сформирован список участников из 394 членов ИРГ. Проанализирована динамика теоретических знаний членов ИРГ до и после обучения, с помощью проведения пре-пост анкеты. Получены отзывы от участников обучающего курса. | Программа мероприятия (на 2-х языках) Пресс-анонс (по 1 в регионе) Список участников (по 1 в регионе) Количество человек (не менее 70 в регионе) Сертификаты (по 65 в регионе) Удостоверения (по 5 в регионе) Запись ZOOM отчет (по 1 с региона) Фото скрин (по 1 с региона) Уровень повышения знаний участников Анализ пре- пост анкет (по 5 с региона) Отзывы (по 5 с региона) | 5х2=10 5х2=10 5 350 325 25 5 5х2=10 50% 25 25 | 10 10 5 394 325 25 5 10 74 % 25 Более 25 Справка -5 Протокол - 5 |
|  | 5. Организация онлайн -обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.) в городе республиканского значения Алматы | В рамках задачи проекта организован и проведен обучающий курс для членов информационно-разъяснительных групп по вопросам религий в городе республиканского значения Алматы. Составлена программа и пресс-анонс обучения с привлечением лекторов-экспертов. Сформирован список участников из 89 членов ИРГ. Проанализирована динамика теоретических знаний членов ИРГ до и после обучения, с помощью проведения пре-пост анкеты. Получены отзывы от участников обучающего курса. | Программа мероприятия (на 2-х языках) Пресс-анонс (по 1 в регионе) Список участников (по 1 в регионе) Количество человек (не менее 70 в регионе) Сертификаты (по 65 в регионе) Удостоверения (по 5 в регионе) Запись ZOOM отчет (по 1 с региона) Фото скрин (по 1 с региона) Уровень повышения знаний участников Анализ пре- пост анкет (по 5 с региона) Отзывы (по 5 с региона) | 2 2 1 70 65 5 1 1 50% 5 5 | 2 2 1 89 70 5 1 1 80% 5 Более 5 Справка - 1 Протокол - 1 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора | Публичная презентация результатов проекта | На презентации были представлены итоги проведенного повышения квалификации для членов ИРГ 17 регионов. Видеоотчеты. Результаты анализа проведенных опросов по итогам семинаров были представлены представителям общественности. После окончания были заслушаны оценки работы и пожелания со стороны приглашенных участников | Программа проведения конференции на казахском и русском языках Список участников конференции из числа сотрудников ЦГПИ, представителей НПО и общественных деятелей, представителей духовенства ученых и государственных служащих в сфере религиозной политики Количество участников Итоговый отчет результатов Текст выступлений Видео Фотографии Отзывы | 2 1 60-70 человек 2 шт. 1 1 15 5 | 2 1 78 2 шт. 1 1 15 5 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не менее 2-х публикаций в месяц) | 1.Регулярное размещение информации о проведенном повышении квалификации членов ИРГ на собственном сайте ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» – www.antiterr.kz | На сайте www.antiterr.kz размещена информация о проведенных обучающих курсов по повышению квалификации членов ИРГ. | Дайджест скриншотов статей В тексте должно присутствовать название организации ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» | 8 | 80 |
|  | 2.Регулярное размещение информации о проведенном повышении квалификации членов ИРГ на аккаунтах и страницах ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» социальных сетей Фейсбук и Инстаграм | На страницах аккаунтов социальных сетей (вконтакте, фейсбук, инстаграм, ютуб) ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» размещены информации о проведенных обучающих курсов по повышению квалификации членов ИРГ | Дайджест скриншотов Статей В тексте должно присутствовать название организации ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» | 8 | 165 VK - 32 Instagram - 45 Facebook - 75 Youtube - 13 |
|  | 3.Регулярное размещение информации о проведенном повышении квалификации членов ИРГ на инфопорталах zanmedia.kz, alashainasy.kz | На страницах информационных порталов www.zanmedia.kz и www.alashainasy.kz размещены информации о проведенных обучающих курсов по повышению квалификации членов ИРГ | Дайджест скриншотов Статей В тексте должно присутствовать название организации ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» | 8 | 10 |
|  | 4.Размещение статьи на казахском языке в газете «Заң газеті» и на русском языке в газете «Юридическая газета» и в региональных областных газетах | Размещены статьи с представлением результатов анализа анкетирования среди слушателей повышения квалификации и информация о проведенных обучающих курсов по повышению квалификации членов ИРГ | Газета, содержащая статью В тексте должно присутствовать название организации ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» |  | 7 |
|  | 5.«Шалқар»-радио | 1 репортаж, освещение проведенных обучающих курсов по повышению квалификации членов ИРГ | Аудио запись репортажа в CD В аудиозаписи должно быть название организации ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» | 1 | 1 |
|  | 6.Региональное телевидение | 4 телерепортажа на казахском и русском языках с освещением работы повышения квалификации членов ИРГ | Телерепортаж в DVD В видеозаписи должно присутствовать название организации ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» | 2 | 8 |

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

|  | Индикатор | Единица измерения | Планируемый уровень | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прямых бенефициаров (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 1190 | 1410 |
|  | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | не менее 100 тыс. человек | 111 965 тысяч человек (не считая 4 региональное телевидение и радио Шалкар) также некторые сайты не показывают количество просмотров |
|  | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
|  | Количество привлеченных специалистов (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 8 | 9 |
|  | Количество охваченных НПО | организация | 1 | 1 |
|  | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 3 422 880 | 5 005 169 |
|  | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 362 880 | 515 585 |
|  | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 20 103 342 | 21 520 500,81 |
|  | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 2 юридических лица | 4 юридические лица, 1 физ лицо ИП |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  Отклонение от проекта если это можно считать таковым в связи с эпидемиологической ситуацией после приведение трех выездных обучающих курсов, после согласованию с ЦПГИ  и КДР МИОР было принято решение о переходе на онлайн ЗООМ. В трех городах республиканского значение и 11 областях было проведено онлайн обучения через платформу ЗООМ.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Проведены все мероприятия. Слушателей было больше, чем требовалось. В каждом регионе мероприятия были согласованы с соответствующими ответственными органами.

Повышены компетенции и потенциал членов в информационно-разъяснительной работе среди целевых групп населения и внедрены инновационные подходы в профилактической работе.

1) организация выездных обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в 17 регионах страны (не менее 60-70 чел.).

- проведено 3 выездных обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий по Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях;

- проведено 14 онлайн - обучающих курсов для членов региональных ИРГ по вопросам религий в городах республиканского значения Нур-Султане и Шымкент, Алматы, и в Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской,  Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Павлодарской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях.

Подготовка и переподготовка членов ИРГ по вопросам религий не менее 60-70 человек (каждом регионе). Общий охват составил 1 332 человек. Удостоверения получили 85 человек. Сертификат получили 1152 человек.

Формирование методической базы для обучения членов региональных ИРГ по вопросам религий:

-  подготовлено методическое пособие для проведения лекций, семинаров и круглых столов среди членов ИРГ области. Название: "Инновационные методы профилактической и адресной работы  с целевыми группами";

- подготовлено сборник лекционных материалов (17 лекции) по вопросам религии на казахском и на русском языках. Название: Дәрістер жинағы (сборник лекций);

- подготовлено методические рекомендации по ораторскому мастерству и публичному выступлению на двух языках. Название: Көпшілік алдында сөйлеудің негіздері (Әдістемелік нұсқау), Основы публичного выступления (Методические рекомендации);

- подготовлено 7 лекционные видеоматериалы по актуальным вопросам в сфере религий для членов региональных ИРГ по вопросам религий	и размещены на собственным сайте antiterr.kz и ютуб-канале  для широкого пользования в информационном поле;

- подготовлено 7 видеоматериалов в формате HD по актуальным вопросам в сфере религий. Каждая лекция состоит из 30-ти и более минут. Из них 6 лекционных видеоматериалов по актуальным вопросам в сфере религий для членов региональных ИРГ. и 1 видеоматериал по ораторскому искусству. 7 видеоматериалы были загружены на собственный сайт организации и на ютуб канале.  Количество просмотров: на нашем сайте Antiterr.kz – 6 863 и на ютуб канале – 1 811. Общее количество просмотров – 8 674. Общее количество отзывов за видеоматериалы - 28.

- подготовлено итоговая презентация результатов проекта, также было публичная презентация через ZOOM платформу.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

Динара Райхановна Мусина: 15 сентября 2020 года участвовала в семинаре для членов ИРГ, организованного командой ОФ «центр изучения проблем экстремизма и терроризма». Очень понравилась лекция Аскара Сабдина. Очень аргументированно и безупречно. Качественная работа команды организаторов данного мероприятия под руководством К.М. Бишманова позволила, буквально не выходя из дома, получить очень ценную информацию полезную в дальнейшей информационно-разъяснительной и контрпропагандистской работе. На данный момент активно использую полученные материалы из Сборника лекций, Основ публичного выступления, Инновационных методов профилактической и адресной работы с целевыми группами. Считаю, что данные методические пособия вполне соответствуют не только каким-либо требования министерства информации, общественного развития и культуры, но и реалиям сегодняшней религиозной ситуации в Казахстане.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- |
| 1410 | 899 | 511 |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети-инвалиды) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Инвалиды | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1410 | - | - | 690 | 370 | - | - | - | 350 | - | - |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1410 | - | 68 | 369 | 390 | 334 | 187 | 62 |

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Изготовлено: методическое пособие: Инновационные методы профилактической и адресной работы с целевыми группами; Сборник лекций; Основы публичного выступления (Методические рекомендации) с тиражами 1190 штук в каждой, было 3 распространения  в социальных сетей и на сайте организации. Всем членом ИРГ регионов было передано в бумажном и электронном в виде. Также, хочется отметить, что Сборник лекций и Основы публичного выступления (Методические рекомендации) написаны на двух языках.

Вместо запланированных 1190 человек, обучение прошли 1332 члена ИРГ. Из них 1152 получили сертификаты об успешном прохождении обучения, 85 получили удостоверение членов ИРГ региональной уровне. Самый большой показатель был в городе Нур-Султан там обучения прошли 124 человек, также по городу Алматы прошли 89 человек. Если смотреть по областям в

Атырауской области 86 человек и Актюбинской области 83 человек участвовали. Во всех остальных областей было более 70 и выше.

На итоговой презентации участвовала 78 человек, вместо 70 запланированных. Это хороший показатель работы.

Общий уровень повышения знаний участников отмечается на 77 %.

- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): В перспективе посредством повышения эффективности работы ИРГ с населением будет снижена численность приверженцев деструктивных религиозных течений в Республике. В ходе реализации данного проекта были подготовлены и переподготовлены 1 332 члены информационно - разъяснительных групп по вопросам религий. В дальнейшем они же будут организовывать профилактические работы против распространение идей религиозного экстремизма и терроризма, и работы по повышению уровня религиоведческой и религиозной грамотности население. Для их идеальной работы были подготовлены и изготовлены: методическое пособие: Инновационные методы профилактической и адресной работы с целевыми группами; Сборник лекций; Основы публичного выступления (Методические рекомендации). Так как данных методичек включены и тренинги, семинары, мастер-классы, творческие задания, практические занятия, что повышает  профессиональной компетентности членов ИРГ.

- устойчивость социального проекта/социальной программы: в связи с актуальностью вопросов организации деятельности ИРГ по вопросам религий, увеличением кадров, появлением новых методов работы, считаем, что потребность в продолжении обучения и повышения квалификации кадров будет только возрастать.

Нами было переданы через УДР областей: методическое пособие: «Инновационные методы профилактической и адресной работы с целевыми группами», «Сборник лекций», «Основы публичного выступления» (методические рекомендации) на двух языках  в количестве 1190 штук каждой. Это значит, что в дальнейшем ИРГ регионов будут пользоваться данными методичками и в работе, и для личного пользования, так как информация в данных методичках очень актуальна и информативна. Составители данных источников профессора  КазНУ имени аль-Фараби – флагмана образования в РК.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

Все привлеченные партнеры внесли значительный вклад в реализацию данного социального проекта.

Представители неправительственного сектора оказали помощь в освещении реализации проекта в СМИ, включая электронные ресурсы и социальные сети. Такие как zanmedia.kz, alashainasy.kz, «Заң газеті», adyrna.kz, tjournal.ru, «Юридическая газета», Областная Общественно-политическая газета Северный Казахстан, Индустриальная Караганда (Областная газета), Региональное телевидение Qostanai и Муниципальный телерадиоканал северо-Казахстанской области, канал Saryarqa.

Комитет по делам религий Министерства информаций и общественного развития, координировали организационную работу обучающих курсов выездных и платформы ZOOM, утвердили полностью  содержание, авторский состав методической пособии, сборника лекций и методической рекомендации,  также утвердили удостоверение которые мы выдавали выделившим участникам и  дизайн и содержимое сертификата.

Социальный проект позволит оптимизировать состав ИРГ в регионах, так же повысить квалификацию участников и качественно улучшить профилактическую работу с населением по предупреждению и профилактике религиозного экстремизма и терроризма в целом.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте | Контакты организации, партнера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби | Учебно-методическое, разработка методического пособия, сборника лекции по курсу, предоставление специалистов качественных экспертов-лекторов | Курманалиева Айнура Дурбелиновна - заведующая кафедрой религиоведения и культурологии факультета философии и политологии КазНУ им. Аль-Фараби. сот: 8 701 724 68 25 email: ainura_k80@mail.ru Адрес: г. Алматы, Масанчи 39/47 | Безвозмездно |
| Центр по противодействию религиозному экстремизму при университете Нур-Мубарак | Учебно-методическое, разработка методического пособия, сборника лекции по курсу, предоставление специалистов качественных экспертов-лекторов | Сабдин Аскар Калимжанович - директор центра. Сот: 8 701 222 04 29 Адрес: г. Алматы, Аль-Фараби 73 | Безвозмездно |
| Комитет по делам религий Министерства информаций и общественного развития | координировали организационную работу обучающих курсов выездных и платформы ZOOM, утвердили полностью содержание, авторский состав методической пособии, сборника лекций и методической рекомендации, также утвердили удостоверение которые мы выдавали выделившим участникам и дизайн и содержимое сертификата. | Карабаева Мерекегуль Сарыбековна Адрес: 010000 г. Астана, проспект Мәнгілік ел, № 8, «Дом Министерств» | Безвозмездно |
| Научно-исследовательский центр религиоведческих исследований и экспертиз при КазНУ имени аль Фараби | Учебно-методическое, разработка методического пособия, сборника лекции по курсу, предоставление специалистов качественных экспертов-лекторов | Курманалиева Айнура Дурбелиновна - заведующая кафедрой религиоведения и культурологии факультета философии и политологии КазНУ им. Аль-Фараби. сот: 8 701 724 68 25 email: ainura_k80@mail.ru Адрес: г. Алматы, Масанчи 39/47 | Безвозмездно |

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

| № | Наименование проекта | Обоснование целесообразности (описание проблемы) | Цель | Задачи | Краткое описание (основные направления проекта) | Необходимая сумма | Место реализации (география проекта) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 3) охрана окружающей среды; 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 5) решение проблем демографии; 6) решение гендерных проблем; 7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 9) содействие в трудоустройстве граждан; 10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 11) развитие культуры и искусства; 12) охрана историко-культурного наследия; 13) укрепление общественного согласия и национального единства; 13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг |

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы | Рекомендации | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
| --- | --- | --- |
| КДР МИОР РК | 1. Следует продолжать практику проведения семинаров для членов ИРГ не только с целью повышения квалификации, но и для «сверки часов» у всех субъектов государственной политики в области религии. Члены ИРГ должны иметь общие представления о политике государства в области религии. 2. Для большей эффективности государственной политики в сфере религии важно акцентировать внимание на координации деятельности всех государственных органов, ответственных за религиозную ситуацию в стране. Необходимо увеличивать число совместных мероприятий Комитета по делам религий МИОР РК с ДУМК, ПЦК (РПЦ) и РКЦ в рамках проведения профилактических мероприятий. 3. Гармоничность и относительная бесконфликтность светско-исламских отношений объективно создает уникальные условия для проведения по заказу МИОР и МОН научных исследований по ряду направлений в социальных науках на тему снижения рисков религиозных угроз. До проведения профилактических мероприятий необходимо провести исследования с четким анализом религиозной ситуации и указанием конкретных адресов для точечной адресной работы. Также необходимо разработать индикаторы для определения результативности/эффективности информационно-разъяснительной работы до и после мероприятий. Они должны быть понятны и универсальны по всем регионам Казахстана. | № 1/11 от 20.11.2020 |

Общее количество страниц отчета: ____1610_______

Директор/ Бишманов К.М./____________________

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения 03.12.2020 г.

Место печати