ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Объединение юридических лиц «Альянс волонтеров Казахстана»

Тема гранта: «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимися старших классов средних школ сельской местности Акмолинской области»

Сумма гранта: 15 665 000 тенге

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору:

| № | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (город/село адрес) | Количество участников | Категории участников | Привлеченные эксперты | Полнота выполнения запланированных мероприятий согласно запланированным срокам | Приложение №___ с подтверждающими документами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Проведение организационно-подготовительной работы по проекту |
|  | Мероприятие 1. Организационная деятельность | Март - ноябрь | Акмолинская область | - | - |  | Выполнено В течение всего проекта было постоянное информирование управления образования Акмолинской области о ходе реализации проекта. | Приложение 1.1 Письма в Управление образования 6, 2 письма в вузы |
|  |  | Март- апрель | Акмолинская область | 199 | учащиеся 8-11 классов | - | Разработана и согласована анкета по выявлению потребностей Статистические данные по напавлениям представлены Анкета для конкурсного отбора волонтеров разработана и размещена | Приложение 1.2 Анкета по выявлению потребностей школьников (каз-рус) Приложение 1.3 Статистические данные по направлениям по итогам |
|  |  | Март-апрель | Акмолинская область | 348 | Учителя, студенты | Члены экспертного совета | Выполнено На конкурс поступило 348 заявок из 93 школ 13 районов Акмолинской области. Отобраны 60 волонтеров по основным предметам ЕНТ, 30 волонтеров по подготовке к научным соревнованиям и предметным олимпиадам, 16 волонтеров по правовой грамотности, 16 волонтеров по английскому языку, 16 волонтеров по компьютерной грамотности. Составлен график мероприятий | Приложение 1.4 Анкета для конкурсного отбора волонтеров (каз-рус) -2 Приложение 1.5 Список – 60 волонтеров по основным предметам ЕНТ Приложение 1.6 Список – 30 чел Приложение 1.7 Список – 16 чел Приложение 1.8 Список – 16 чел Приложение 1.9 Список – 16 чел Приложение 1.10 График мероприятий – 1 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения | апрель-октябрь | Акмолинская область | 251 | учителя, представители системы образования | Т.Т.Галиев, профессор КазАТУ им.Сейфуллина, Казангапова Н.Б., преподаватель КазАТУ им.Сейфуллина, Шингужинова Т.С., руководитель ОЦ «Global Сапа», Представители МОН РК, УО, УМЦ, НЦТ и др. | Выполнено Информирование велось на постоянной основе ы онлайн-режиме. Программы встреч – 10 Количество участников – 250 Протокола встреч –10 Каналы распространения информации не менее 5 –веб сйты организации, социальные сети Изготовлены 3 видеоролика 1) о старте проекта, 2) о ходе реализации проекта, 3) по итогам реализации проекта размещены на вебресурсах организации, в соцсетях. Рецензии к видеороликам имеются Каналы распространения информации – не менее 5 –веб сйты организации, социальные сети Количество просмотров – свыше 500 | Приложение 1.11 Публикации – 5 Приложение 1.12 Программа встреч – 10 Приложение 1.13 Список участников Приложение 1.14 Протоколы встреч – 10 Приложение 1.15 Каналы распространения информации Приложение 1.16 – Сценарии видеоролика – 3 Приложение 1.17 Рецензии к видеороликам - 2__ Приложение 1.18 - видеоролики на диске Приложения 1.19 Каналы распространения - 5 Приложение 1.20 Ссылка на количество просмотров (свыше 500) Приложение 1.21 Скрины |
|  | Мероприятие 3. Разработка методических рекомендаций для учителей сельских школ по подготовке к ЕНТ по 9 основным предметам (математика, физика, химия, биология, география, история Казахстана, казахский язык, русский язык, английский язык) | Апрель – октябрь | Акмолинская область | 20 | Учителя школ и вузов | Разработчики, Рецензенты из вузов | Выполнено Методические рекомендаций для учителей сельских школ по подготовке к ЕНТ по 9 основным предметам – теоретическая и практическая часть разработаны Отзывы учителей сельских школ по апробации методических рекомендаций имеются – 20 Разработанные учителями сельских школ совместно с учителями-наставниками кейсы по разделам изучаемых тем по ЕНТ – 20 Рецензии на разработанные методические рекомендации получены | Приложение 1.22 Методические рекомендации (рус/каз) Приложение 1.23 Отзывы учителей сельских школ по апробации методических рекомендаций имеются – 20 Приложение 1.24 Разработанные учителями сельских школ совместно с учителями-наставниками кейсы по разделам изучаемых тем по ЕНТ Приложение 1.25 Рецензии на разработанные методические рекомендации - 2 |
|  | Мероприятие 4 Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности | апрель | Акмолинская область | 199 | Учащиеся 8-11 классов сельских школ |  | Выполнено В анкетировании приняли участие 199 уч-ся, из них 137 уч-ся с русским языком обучения и 62 уч-ся – из школ с казахским языком обучения. Анализ анкет по направлениям и аналитическая справка представлены Опубликование итогов опроса с выявлением адресной помощи в разрезе школ, учеников и прикрепленных к ним волонтеров и координаторов проекта на сайте qazvolunteer.kz | Приложение 1.26 Форма анкеты рус / каз Приложение 1.27 Заполненные анкеты - 100 шт. Приложение 1.28 Анализ анкет по направлениям -1 Приложение 1.29 Аналитическая справка – 1 Приложение 1.30 Ссылка на qazvolunteer.kz |
|  | Мероприятие 5 Создание экспертного совета для отбора волонтеров | Март-апрель | Акмолинская область | 5 | Из разных сфер деятельности: госслужба, СМИ, НПО, бизнес |  | Выполнено Положение об экспертном совете разработано Согласованы с экспертами правила отбора волонтеров. Опубликован состава экспертного совета на сайте qazvolunteer.kz Объявление о конкурсе волонтеров размещено Протокол экспертного совета об отборе по направлениям и утвержденный список волонтеров по направлениям имеется Список волонтеров опубликование на сайте qazvolunteer.kz | Приложение 1.31 Положение об экспертном совете Приложение 1.32 Список экспертного совета -1 Приложение 1.33 ссылка на опубликование состава экспертного совета на сайте qazvolunteer.kz -1 Приложение 1.34 Правила отбора волонтеров – 1 Приложение 1.35 Объявление о конкурсе волонтеров Приложение 1.36 Протокол экспертного совета об отборе по направлениям Приложение 1.37 Утвержденный список волонтеров по направлениям Приложение 1.38 Опубликование списка волонтеров на сайте qazvolunteer.kz Скрин страницы |
| 2 | Задача 2. Организация обучения волонтеров |
|  | Организация обучения волонтеров | Май-июнь | Акмолинская область | 138 | Учителя сельских и городских школ | Профессор Т.Т.Галиев канд. тех.н., доктор пед.н., профессор КазАТУ им. С.Сейфуллина Шингужинова Т.С. директор образовательного центра «GLOBAL САПА», Почетный работник образования РК. Казангапова Н. Б. канд. геогр. н, Ph(D), старший преподаватель КазАТУ им. С.Сейфуллина Мендыбаева А. Т., методист ОЦ «Global САПА» Модератор – К.Макан, тренер-фасилитатор | Выполнено Проведены пять онлайн-семинаров на платформе Zoom по авторской программе профессора Галиева Т.Т. Все видеозаписи были отмонтажированы – сокращены с целью сохранения основного содержания семинаров и размещены на сайте. http://birgemizbilim.kz/zoom-seminary/ в разделе «Zoom-семинары Школы волонтеров» Разработаны «Рабочие тетради» по разным предметам и направлениям. Количество учащихся сельских школ, вовлеченных в проект -1465 чел. Список волонтеров не менее 138 чел. Замер уровня знаний у волонтеров (до и после завершения каждого курса ) не менее 100 анкет Анализ деятельности Школы волонтеров - аналитическая справка Фотографии на электронном носителе (скрины) 100 Отзывы волонтеров – 10 Отчет волонтеров – 100 | Приложение 2.1 Общая программа проведения онлайн-школы волонтеров – 1 Приложение 2.2 Программа проведения онлайн- семинара по правовой грамотности согласованная с ЦПГИ Приложение 2.3 Программа проведения онлайн-семинара по компьютерной грамотности согласованная с ЦПГИ Приложение 2.4 Программа проведения онлайн-семинара по английскому языку согласованная с ЦПГИ Приложение 2.5 Программа проведения онлайн-Научной школы по подготовке к научным соревнованиям и предметным олимпиадам согласованная с ЦПГИ Приложение 2.6 «Рабочие тетради» по разным предметам и направлениям -13 Приложение 2.7 Список учащихся -1 Приложение 2.8 Список волонтеров 1 . Приложение 2.9 Замер уровня знаний у волонтеров (до и после завершения каждого курса – 10 анкет Приложение 2.10 Анализ деятельности Школы волонтеров Приложение 2.11 Фотографии на электронном носителе (скрины) Приложение 2.12 Отзывы – 10 Приложение 2.13 Отчет волонтеров |
| 3 | Задача 3. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в подготовке к ЕНТ для учащихся 8-11 классов сельских школ |
|  | Подготовительный курс по подготовке к ЕНТ | Май-ноябрь | Акмолинская область | 60 700 | Учителей школьников | Учителя – наставники волонтеры | Выполнено Охвачено 700 учащихся 8-11 классов. Вовлечены 60 волонтеров Произведен замер уровня знаний учащихся Сделан анализ деятельности Скриншоты -10 Отзывы учащихся - 10 | Приложение 3.1 Учебная программа -1 Приложение 3.2 Количество волонтеров – 60 Приложение 3.3 Количество учащихся школ – 700 Приложение 3.4 Замер уровня знаний учщихся -2 Приложение 3.5 Анализ деятельности – 1 Приложение 3.6 Скриншоты -10 Приложение 3.7 Отзывы учащихся - 10 |
| 4 | Задача 4. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в обучении правовой грамотности для учащихся 8-11 классов сельских школ |
|  | Подготовительный курс по правовой грамотности | Июнь – ноябрь | Акмолинская область | 16 200 | Учителей школьников | Учителя – разработчики видеуроков по правовой грамотности Газизова Н.С., канд.пед. н., профессор СГУ им.Шакарима, Группа студентов по руководством ученой-юриста Х.К.Ажигуловой | Разработана учебная программа и видеоуроки Количество волонтеров - 16 Охвачено 200 учащихся 8-11 классов. Произведен замер уровня знаний учащихся. Сделан анализ деятельности Скриншоты -10 Отзывы учащихся - 10 | Приложение 4.1 Учебная программа -1 Приложение 4.2 Отчеты волонтеров - 3 Приложение 4.3 Количество волонтеров 1 список Приложение 4.4 Список учащихся школ - 1 Приложение 4.5 Замер уровня знаний - 2 Приложение 4.6 Анализ деятельности Приложение 4.7 Скриншоты -10 Приложение 4.8 Отзывы учащихся – 10 |
| 5 | Задача 5. Оказание волонтерской помощи учителям сельских школ для подготовки учащихся старших классов (8-10 классов) средних школ сельской местности к участию в научных конкурсах и предметных олимпиадах |
|  | Подготовительный курс для учащихся школ по подготовке к научным соревнованиям и решению олимпиадных задач | Июнь – ноябрь | Акмолинская область | 30 165 | Учителей школьников | Профессор Т.Т.Галиев канд. тех.н., доктор пед.н., профессор КазАТУ им. С.Сейфуллина Казангапова Н. Б. канд. геогр. н, Ph(D), старший преподаватель КазАТУ им. С.Сейфуллина Учителя-разработчики видеоуроков | Выполнено Разработана учебная программа и график проведения занятий - видеоуроки - во время онлайн-лагеря Охвачено обучением 165 учащихся по подготовке к научным соревнованиям и решению олимпиаднах задач. Анализ деятельности Научной школы, аналитическая справка имеется. Детальный список потенциальных участников олимпиад, научных конкурсов в разрезе по предметам подготовлен - 36 чел Скриншоты и отзывы учащихся есть | Приложение 5.1 Учебная программа Приложение 5.2 График проведения занятий Приложение 5.3 Список волонтеров - 30 Приложение 5.4 Список учащихся Количество учащихся 164 чел Приложение 5.5 Замер уровня знаний и умений учащихся сельских школ по проведению исследовательской деятельности, решению олимпиадных задач по предметам (до и после завершения) -2 Приложение 5.6 Анализ деятельности Научной школы, аналитическая справка Приложение 5.7 Детальный список потенциальных участников олимпиад, научных конкурсов в разрезе по предметам -1 Приложение 5.8 Скриншоты -10 Приложение 5.9 Отзывы учащихся -10 |
| 6 | Задача 6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке по компьютерной грамотности для учащихся 8-11 классов сельских школ |
|  | Подготовительный курс по компьютерной грамотности | Июнь – ноябрь | Акмолинская область | 16 200 | Учителей школьников | Амир Сулейменов, основатель Международной школы информационных технологий; Директор «Инновационной школы интернет-технологий» Жумабаев Ануар, ученик ШЛ №54 г.Нур-Султан, ученик компьютерной академии ШАГ. | Выполнено Разработана учебная программа и видеоуроки График проведения занятий во время онлайн-лагеря. Количество учителей-волонтеров 16 Количество вовлеченных учащихся - 200 чел Замер уровня знаний учащихся (до и после завершения) Анализ деятельности, аналитическая справка Скриншоты Отзывы учащихся | Приложение 6.1 Учебная программа Приложение 6.2 График проведения занятий Приложение 6.3 Список учителей-волонтеров 16 чел – 1 Приложение 6.4 Список вовлеченных учащихся 200 чел - 1 Приложение 6.5 Замер уровня знаний учащихся (до и после завершения) Приложение 6.6 Анализ деятельности, аналитическая справка Приложение 6.7 Скриншоты Приложение 6.8 Отзывы учащихся |
| 7 | Задача 7. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в обучении английскому языку для учащихся 8-11 классов сельских школ |
|  | Подготовительный курс по английскому языку | Июнь – ноябрь | Акмолинская область | 16 200 | Учителей школьников | Аккалиева Айжан Файзрахмановна, старший преподаватель кафедры русской и иностранной филологии НАО Университет имени Шакарима г.Семей, преподаватель-методист ОНЦ «Эрудит», Калимбек Толқын Ерболатқызы -преподаватель английского языка ОНЦ «Эрудит» Анна Абрамова - учитель английского языка Жанбота Сланбек - учитель английского языка образовательного центра центра American School, г.Нур-Султан, магистрант ЕНУ им. Л.Н. Гумилева | Выполнено Разработана учебная программа и 40 видеоуроков английскому языку Количество учителей-волонтеров - 16 Количество вовлеченных учащихся - 200 чел Замер уровня знаний учащихся (до и после завершения) Анализ деятельности, аналитическая справка Скриншоты | Приложение 7.1 Учебная программа Приложение 7.2 График проведения занятий Приложение 7.3 Количество учителей-волонтеров 16 Приложение 7.4 Количество вовлеченных учащихся 200 Приложение 7.5 Замер уровня знаний учащихся (до и после завершения) Приложение 7.6 Анализ деятельности, аналитическая справка Приложение 7.7 Скриншоты Приложение 7.8 Отзывы учащихся |
| 8 | Задача 8. Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся. |
|  | Ведение отчетности по динамике успешности учащихся сельских школ | май-октябрь | Акмолинская область | 138 | - | - | Выполнено Количество волонтеров по области не менее 138 Мониторинг проделанной работы по шести направлениям представлен Аналитическая справка Анкета обратной связи для волонтеров, пре-пост тестирование по уровню знаний Итоговый отчет Отчет на сайте qazvolunteer.kz (Скрин 1) | Приложение 8.1 Список волонтеров по проекту (138 чел) – 1 Приложение 8.2 Мониторинг проделанной работы – 1 Приложение 8.3 Аналитическая справка ведения отчетности - 1 Приложение 8.4 Анкета обратной связи волонтеров – 1 Приложение 8.5 Итоговый отчет по качеству знаний – 1 Приложение 8.6 Скрин на сссылку сайта qazvolunteer.kz |
| 9 | Задача 9. Организация деятельности онлайн-лагеря для учащихся сельских школ |
|  | Организация деятельности онлайн-лагеря для обеспечения дистанционного обучения детей и занятости в летнее время | Июнь – ноябрь | Акмолинская область | 9 186 | Учителей школьников | Разработчики видеуроков – 20 человек Педсостав онлайн-лагеря Омарбекова С. координатор лагеря Бикаева Л, координатор по английскому языку Рамазанов А.С., координатор по EduCon | Выполнено Разработано Положение о деятельности онлайн-лагеря. Созданы 7 отрядов из учащихся сельских школ (15-30 человек). Отрядами руководили вожатые, проводился мониторинг участия школьников в деятельности онлайн-лагеря. Отработали три координатора онлайн-лагеря: общая координация, по английскому языку и на образовательной пластформе sabaq.educon.kz Все участники получили соответствующие сертификаты и дипломы. Лучшие учащиеся согласно рейтинга поощрены ценными подарками. Создан сайт birgemizbilim.kz на 2-х языках – 162 урока. | Приложение 9.1 Положение о деятельности лагеря 1 Приложение 9.2 Список вожатых лагеря - 1 Приложение 9.3 Списки детей по отрядам - 1 Приложение 9.4 Расписание занятий онлайн-лагеря 1, 2, 3 смены 2 Приложение 9.5 Отзывы учащихся об онлайн-лагере - не менее 5 Приложение 9.6 Список с уроками и ссылками на видеоуроки -162 |
| 10 | Итоговая конференция о результатах проекта |
|  | Итоговая публичная Онлайн конференция | ноябрь | Акмолинская область | 108 | Учителей | Эмин Аскеров, амбассадор Общенационального проекта «Birgemiz: Bilim», Ли Марина Борисовна, главный специалист отдела опеки, попечительства и воспитат. работы управления образования Акмолинской области | Выполнено С целью подведения итогов проекта организована отдельная конференция учителей-волонтеров «Birgemiz Bilim». Презентованы итоги проекта. На конференции определены 30 лучших волонтеров области. | Приложение 1 Программа сессии / конференции Приложение 2 Пресс-релиз -1 Приложение 3 Ссылка на трансляцию в социальных сетях Приложение 4 Презентация проекта Приложение 5 Список участников – 108 чел - 1 Приложение 6 Наличие публикации о проведении мероприятия – 2 Приложение 7 Скриншот- 5 Приложение 8 Рекомендации, выработанные в рамках мероприятия - 1 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соотвествии с условиями договора |
|  | Старт проекта, набор и обучение волонтеров | Март-апрель | Акмолинская область | 1775 | Волонтеры, учителя, учащися сельских школ |  | Выполнено На сайте исполнителя, в социальнах сетях опубликован пост о старте проекта |  |
|  | Школа волонтеров по подготове к ЕНТ | Март –апрель | Акмолинская область | 3994 | Волонтеры. Учащися сельских школ |  | Выполнено На сайте исполнителя http://expo2017-volunteer.org/ , в социальных страницах Fcebook, Instagram были опубликованы аосты на двух языках, так же статьи в СМИ на сайте www.zakon.kz |  |
|  | Школа волонтеров по английскому языке | Апрель – ноябрь | Акмолинская область | 3 485 | Волонтеры. Учащися сельских школ |  | Выполнено На сайте исполнителя http://expo2017-volunteer.org/ , в социальных страницах Fcebook, Instagram были опубликованы аосты на двух языках, так же статьи в СМИ на сайте www.zakon.kz, www.bilimdinews.kz |  |
|  | Школа волонтеров по правовой культуре | Апрель –ноябрь | Акмолинская область | 2 210 | Волонтеры. Учащися сельских школ |  | Выполнено На сайте исполнителя http://expo2017-volunteer.org/ , в социальных страницах Fcebook, Instagram были опубликованы аосты на двух языках, так же статьи в СМИ на сайте www.zakon.kz, www.kokshetoday.kz |  |
|  | Научная школа по оказанию помощи учителями школьникам по подготовке к соревнованиям и решению олимпиадных задач | Июнь –август | Акмолинская область | 6 426 | Волонтеры. Учащися сельских школ |  | Выполнено На сайте исполнителя http://expo2017-volunteer.org/ , в социальных страницах Fcebook, Instagram были опубликованы аосты на двух языках, так же статьи в СМИ на сайте www.apgazeta.kz www.bilimdinews.kz www.zakon.kz |  |
|  | Итоговая сессия в рамках августовского совещания/иил самостоятельная конференция после 1 учебной четверти | Август/ после 1 четверти | Акмолинская область | 550 | Представитель управления образования Акмолинской области, партнеры проекта, волонтеры и участники проекта |  | Выполнено С целью подведения итогов проекта организована отдельная конференция учителей-волонтеров «Birgemiz Bilim». Презентованы итоги проекта. На конференции определены 30 лучших волонтеров области Материалы по проведению итоговой сессии опубликованы в республиканском СМИ на www. baq.kz https://strategy2050.kz/ |  |

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.

Задача 1. Проведение организационно-подготовительной работы по проекту

Мероприятие 1. Организационная деятельность

Для установления связи с  Управлением образования Акмолинской области в течение всего проекта было написано 6 писем, а также 2 письма в вузы:

1.	28.02.2020 Информация о запуске проекта, о планах по реализации  представлен примерный план мероприятий по проекту. (Письмо было написано еще до объявления карантина)

2.	08.04.2020 Письмо об изменении формата работы в онлайн-режиме и конкурсном наборе волонтеров в проект.

3.	24.04.2020 Письмо о запросе статистики по школам и проведении анализа образовательных запросов школьников.

4.	25.05.20 Письмо о ходе реализации проекта с аналитическими справками по итогам конкурсного отбора волонтеров и анализа образовательных запросов школьников и дополнительном наборе волонтеров.

5. 22.07.2020 Письмо о деятельности онлайн-лагеря

6.03.09.2020 Письма в ЕНУ им.Гумилева

7. 03.09.2020 Письмо в КГУ им.Ш.Уалиханова – о новом наборе волонтеров

8. 05.10.2020 Письмо в Управление образования с приглашением на заключительные мероприятия

Для определения образовательных запросов школьников была разработана, согласована и размещена через Google –формы анкета на казахском и русском языках. В анкетировании приняли участие 199 учеников, из них 137 уч-ся с русским языком обучения и 62 уч-ся – из школ с казахским языком обучения. Все полученные статистические данные по итогам анкетирования были обработаны. Аналитическая информация представлена в виде презентации.

Также была разработана, согласована и размещена через Google –формы анкета для конкурсного отбора волонтеров. Для объявления конкурса был изготовлен электронный баннер. Проведен конкурсный отбор волонтеров на основе поданных заявок. На конкурс поступило 348 заявок из 93 школ 13 районов Акмолинской области.  По итогам выставленных баллов было отобрано 180 человек, всем, у кого была указана электронная почта, были высланы письма с приглашением в проект и на обучение. Кроме этого, были почти со всеми составлен телефонный разговор. Как выяснилось, среди подавших на конкурс оказались и учителя начальных классов, школьные психологи, учителя физкультуры, НВП и т.д. Таким образом в списке осталось чуть больше 100 человек. На первом этапе мы начали работу только с учителями, указавшими выбор – подготовку к ЕНТ.

В ходе работы с ними, выяснилась еще одна проблема. Среди участников 64,5 % были учителя, имеющие стаж от 0 до 5 лет, и большинство из них не занимаются подготовкой школьников к сдаче ЕНТ. Мотивацией для участия в проекте является также и участие в конкурсе на лучшего волонтера с вручением денежных сертификатов. С этой целью разработано Положение о конкурсе «Лучший волонтер проекта», к которому два приложения – форма заявки на участие.

По итогам анализа подавших заявки на конкурс волонтеров были отобраны 60 волонтеров по основным предметам ЕНТ, список 30 волонтеров по подготовке к научным соревнованиям и предметным олимпиадам, список 16 волонтеров по правовой грамотности, 16 волонтеров по английскому языку, 16 волонтеров по компьютерной грамотности. Составлен график мероприятий.  Информация о конкурсе была размещена на сайте организации, в соцсетях, путем рассылки и другими путями.

Мероприятие 1.2 Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения

Информирование о начале проекта: проводилась через публикацию материалов в местных СМИ и социальных сетях; все встречи с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования, проходили в формате on-line. Протоколы 10 встреч и количество участников (251 чел) – списки представлены.

Вся работа по информированию проводилась через социальные сети и написание писем. Был изготовлен электронный баннер проекта, размещен на сайте организации, к которому прикреплены все публикации о проекте под рубрикой «Birgemiz: Bilim — Акмолинская область» с соответствующими хэштегами: #VolonterJyly_kz #ГодВолонтера_kz #VolunteerYear_kz #BizBirgemiz #Birgemiz #cisc2020 #qogamgov #AVK

Согласован сценарий, контент видеоролика о старте проекта, сам ролик был изготовлен в апреле и размещен на вебресурсах организации, в соцсетях. Рецензии к видеороликам имеются.

Каналы распространения информации – сайт организации – ОЮЛ «Альянс волонтеров Казахстана» http://expo2017-volunteer.org/?p=1954, специально созданный сайт: www.birgemizbilim.kz, Facebook –страница: https://www.facebook.com/

Instagram страница

@Birgemiz_bilim_aqmola https://www.instagram.com/p/B-cANROJ9pb/?igshid=ubh9ti5z3e36 Фейсбук  –страница партнеров: вhttps://www.facebook.com/446831172547269/posts/657387774824940/?d=n

Количество просмотров  видеороликов – 1031.

Мероприятие 1.3.

Разработка методических рекомендаций для учителей сельских школ по подготовке к ЕНТ по 9 основным предметам (математика, физика, химия, биология, география, история Казахстана, казахский язык, русский язык, английский язык)

Теоретическая часть методических рекомендаций была разработана, но было принято решение пересмотреть ее разработку в связи с изменившимися условиями перехода на дистанционное обучение. В ходе проведенных онлайн-семинаров они были апробированы и дорабатывались с учетом апробации по разным предметам. В течение летних месяцев велась работа по созданию практических кейсов в ходе командной работы (учителя-наставники и сельские учителя) по разным предметам имеются 20 разработанных учителями сельских школ совместно с учителями-наставниками кейсы по разделам изучаемых тем по ЕНТ.

Была подготовлена полная окончательная версия, переведена на казахский язык и получены две рецензии от ученых вузов (Абеуова Ш.М., кандидат педагогических наук; Машан Т.Т., кандидат химических наук.). Общий объем «Методических рекомендаций для учителей сельских школ по подготовке к ЕНТ по 9 основным предметам (математика, физика, химия, биология, география, история Казахстана, казахский язык, русский язык, английский язык) составил 67 страниц на русском языке и 70 страниц на казахском языке.

Имеются 20 отзывов учителей сельских школ по апробации методических рекомендаций.

Мероприятие 1.4 Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности

Для проведения опроса была разработана и согласована анкета на казахском и русском языках была через Google-формы.

Ссылка на анкетирование на русском языке: https://docs.google.com/forms/d/1NFHX8qJMIWQWQDOhHkgWFTDhK5Tgz3swwUJyZDoYhAo/edit

Ссылка на анкетирование на казахском языке

https://docs.google.com/forms/d/1zDkn2UWnnbn8y1dmtXGHvuSUWimZnhBb51Z41_9kFVo/edit

В анкетировании приняли участие всего 199 учащихся, из нх 137 уч-ся с русским языком обучения и 62 уч-ся – из школ с казахским языком обучения. Всего поступило на казахском языке анкет от учащихся 6 сел 4 районов, 2 городов области, на русском языке заполнили анкеты учащиеся 10 сел 7 районов, 3 городов области. Из них учащихся 8 классов составляет около 35,6%, учащихся 9 классов – 37,4%, учащихся 10 классов – 4,5%, учащихся 11 классов - 22,5%. 199 учащихся приняли участие в онлайн-опросе для анализа образовательных потребностей. Такое количество позволяет сделать достаточно объективный анализ образовательных потребностей учащихся 8-11 классов. В анкетах был вопрос: назвать любимые предметы. Получается следующая картина: любимыми предметами в школах с казахским языком обучения среди опрошенных являются: английский язык, казахский язык и математика, 4 и 5 место у географии и историй Казахстана, наименее популярна химия.

У учащихся школ с русским языком обучения лидируют биология и русская литература, далее английский язык и история Казахстана, только 24,1% назвали любимым предметом физику и 26,3% химию

Самым главным для большинства учащихся является подготовка к ЕНТ -  53% ответов. При подготовке к ЕНТ надо делать основной упор на такие предметы как математика (больше 60% ответов) и история Казахстана (30%), а также физику (30%), английский язык (42,3%). Также школьников больше всего интересуют дополнительный английский язык и компьютерная грамотность.

108 учащихся (школы с казахским языком обучения 34 уч-ся и из школ с русским языком обучения – 74 уч-ся) ответили на вопросы по подготовке к предметным олимпиадам. Выбор был сделан больше на технические предметы – по математике и физике, тем не менее их интересует и подготовка к олимпиадам по казахскому языку и, русскому языку. Научные соревнования школьников проводятся по четырем направлениям, одно из которых ребята могли выбрать.  Наиболее популярным оказалось направление, связанное с экологией– 34%, далее – научно-техническое направление 33,3% для школ с русским языком обучения и 30,6% для школ с казахским языком обучения.  Направление, связанное с историей и культурой наиболее интересны для 14,1% учащихся из школ с русским языком обучения, наиболее сложным для школьников кажется математическое моделирование экономических и социальных процессов. На эти вопросы мы получили ответы от 114 учащихся.

Второй блок вопросов   был связан с организацией дополнительного обучения. На вопрос выбора формы обучения большинство (47,2%) ответили, что предпочитают работу в группах по несколько человек. Занятия дистанционно с помощью интернета предпочли бы 32 % учащихся.  На вопрос о том, кто должен вести дополнительные занятия, подавляющее большинство ответов (147 ответов -  73,8%) – выбор за школьными учителями, 60 ответов - «ученые, эксперты». Из форм самостоятельной работы ученики сельских школ отметили, что самостоятельная домашняя подготовка идет наравне с поиском дополнительных материалов из интернета (около 50 % по тому и другому выбору). В библиотеке занимаются в целом около 5%. Процесс организованного дистанционного обучения важен примерно для 17% школьников.

На вопрос о том, сколько времени уходит на самостоятельную подготовку, подавляющее большинство отметили такой ответ как «от 1 до 3 часов в день», при этом на 2 месте ответ «меньше 1 часа в день».

Завершающим вопросом анкетирования «Есть ли у вас техническая возможность и доступ к дистанционному обучению?». Из предложенных четырех ответов 78,8% ответов – смартфон с выходом в интернет, У большинства школьников доступ к дистанционному образованию возможен только через смартфоны. У 44 % имеется стационарный компьютер.

Аналитическая по итогам выявления потребностей сельских школьников представлена в приложении.

Мероприятие 5 Создание экспертного совета для отбора волонтеров

Разработано и утверждено Положение об экспертном совете. Для работы в экспертный совет приглашены уважаемые и авторитетные представители из разных сфер: управление образования – Методист Кажигалиева Ш.К., СМИ – Мухаметжанова Б., бизнес – Матайбаева С., НПО – Волкова-Михальская О., Кабылбаев М.

Согласовано с каждым членом их участие в составе экспертного совета.

На сайте размещен специальный баннер о членах экспертного совета, а также информация о них.  Информация также рахмещена на сайте qazvolunteer.kz. Разработаны и согласованы с экспертами правила отбора волонтеров. Всем членам экспертного совета отправлялась информация о ходе реализации проекта, в частности о конкурсном отборе волонтеров: полные списки подавших на конкурс, список с проставленными баллами на основе их ответов, а также список из 180 человек, прошедших конкурсный отбор. С ними подписан протокол об отборе по направлениям. В ходе реализации проекта они также принимали участие в мероприятиях – наблюдали за ходом реализации проекта, участвовали в составе конкурсного жюри, в церемонии награждения школьников – победителей конкурсов онлайн-лагеря. Свои отзывы и рекомендации они представили в своих отчетах.

ЗАДАЧА 2. Организация обучения волонтеров

5 мая 2020 г. С целью введения участников Школы волонтеров в тему была проведена первая онлайн-конференция по теме «Введение в технологию системного мышления». В конференции приняли участие 42 человека. В период с  19 мая по 2 июня были организованы пять обучающих онлайн-семинаров  продолжительностью от 3 до 4  астрономических часов непрерывного обучения. Кроме лекционной части, большая часть семинаров ведется одновременно в 9 отдельных сессионных залах  по 9 предметным группам.

Общие выводы по проведенным семинарам: Содержание и формы подачи учебного материала соответствуют научному подходу. Применение такого подхода в подготовке к ЕНТ и по другим направлениям позволит структурировать учебный материал, визуализировать его, а составленные учителем вместе с учеником СЛС (структурно-логические схемы) дают основу для развития таких мыслительных способностей, как анализ и синтез, прогноз – вместе составляющие концептуальные модели предметных и научных знаний. Все участники имели возможность получить учебные пособия лектора в электронном формате, во время проведения занятий презентации лектора участники получали на русском и казахском языках. Самой большой проблемой при проведении семинаров оказалась плохая интернет-связь и участники не могли или совсем подключиться к конференции, или были сбои. Они имеют возможность смотреть видеозаписи лекций профессора, которые размещаются на сайте www.birgemizbilim.kz

в разделе «ZOOM-семинары Школы волонтеров» http://birgemizbilim.kz/zoom-seminary/. Дальнейшая работа велась чисто по предметам. Учителя –наставники оказывали помощь в подготовке к ЕНТ вместе с их учениками, а также участвовали в разработке практических кейсов для включения их в «Методические рекомендации». Были созданы 9 вацапп-сообществ учителей предметников, через которые поддерживалась обратная связь с участниками, которые до сих пор продолжают работу. Обсуждались предметные темы, собирались отзывы и т.д. К примеру, группа математиков самостоятельно собирались на платформе ZOOM и вместе разрабатывали домашние задания и т.д. Дальнейшая работа велась уже чисто по предметам. Учителя –наставники будут оказывать помощь в подготовке к ЕНТ вместе с их учениками. Подготовительный курс по подготовке к ЕНТ у каждого учителя индивидуальный в зависимости от уровня знаний и подготовленности учащихся.

В рамках проекта создан специальный сайт www.birgemizbilim.kz, где размещены как готовые видеофрагменты записей по подготовке к ЕНТ, олимпиадам, научным соревнованиям, так и видеозаписи с решением трудных тестовых заданий по биологии, химии, физике и другим предметам. Согласно спискам, высланных учителями, учащихся 11 классов не так уж и много в связи с тем, что большинство участников проекта – молодые педагоги со стажем работы от 0 до 5 лет, и они не занимаются подготовкой к ЕНТ.

В течение летних месяцев работа с учителями продолжалась. 17 июля 2020 года была  проведена Республиканская научно-практическая конференция «Инновационный менеджмент в образовании: системный подход». Ссылка на прямую трансляцию на странице за 17 июля 2020 года https://www.facebook.com/globalsapa. Гости конференции – представители МОН РК, Центра среднего образования НАО им.И.Алтынсарина, руководитель УО Карагандинской области, руководитель УМЦ Акмолинской области, заведующий кафедрой педагогики Евразийского гуманитарного института, филиала АО «НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по Жамбылской области, директора школ городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Кокшетау, Щучински др., а также международные гости. Среди спикеров – участники проекта: учителя-наставники Школы волонтеров Жакупова Г.А., Каппасова С.Е., Шынгисова Д.А., Тукенова Ж.К., Бекдаирова В.Ж., а также учителя их числа волонтеров -  Апселемова Г.Д., «НЦПК «Өрлеу» филиала ИПК ПР ВКО, Кравченко О. В. - учитель математики КГУ «Средняя школа № 2 города Атбасар отдела образования Атбасарского района» Акмолинской области, Гордеева В.В. – магистр математики, Аккольская средняя школа №1 им. Петра Исакова, Акмолинской области,  Коваль Т.Н. – учитель химии, КГУ "Школа- интернат общего типа №10 г. Щучинска, отдела образования Бурабайского района,  Погорелова Л.П., учитель высшей категории по биологии "ГУ Каменская средняя школа" Акмолинской области, Пилипенко Л.С., учитель биологии "КГУ Макинская СШ №5"). Они представили на конференции результаты своего обучения в Школе волонтеров, как это повлияло на повышение качества в ходе подготовки школьников к ЕНТ.

Видеозапись прямого эфира Конференции представлена на профессиональной странице Образовательного центра «GlobalСАПА»- по ссылке: https://www.facebook.com/globalsapa/videos/3109469402506452. На момент проведения прямой трансляции Конференции на официальной странице Образовательного центра GlobalСАПА: количество участников в прямой трансляции – около 5500 менеджеров системы образования, ученых, педагогов, общественников и заинтересованных родителей детей школьного возраста, 7 800 просмотров, 2141 – комментарий, 884 – реакции, 71 репост. Количество просмотров – 23266, взаимодействий – 9050.

23.07.2020 года Прямой эфир «Формирование умений и навыков системного мышления на уроках "Истории Казахстана» Ссылка: https://www.facebook.com/events/221551022346910. Количество просмотров – 7173, взаимодействий – 1488.

Прямой эфир 06.08.2020 год о практическом опыте внедрения инновационной педагогической технологии системного подхода, поделились способами почти 100%-ой степени вовлеченности учащихся и повышения качества обучения в дистанционном формате. Тукенова Ж.К., Карагуланова А.С., тренер проекта Мендыбаева А.Т. и др. Ссылка https://www.facebook.com/events/295803041842363. Количество просмотров – 7623, взаимодействий – 1193.

13. 08. 2020 года Серия онлайн-семинаров для учителей математики. Ссылка мероприятия: https://www.facebook.com/events/995412854227459. Количество просмотров – 1641, взаимодействий – 338.

Все проведенные онлайн-семинары говорят об усвоении данного содержания обучения Школы волонтеров ее участниками.

| № | Содержание деятельности | количество | уровень удовлетворенности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | всего обучено волонтеров, из них | 138 |  |
| 2 | Обучение в онлайн-Школе через Zoom | 60 | 73,5 % |
| 3 | обучение через видеоуроки на сайте www.birgemizbilim.kz | 78 | 65,5% |
|  |  |  | сред. 69,5% |

Задача 3. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в подготовке к ЕНТ для учащихся 8-11 классов сельских школ.

Мероприятие «Подготовительный курс по подготовке к ЕНТ».

После первого семинара были созданы вацапп-сообщества учителей предметников, через которые поддерживалась обратная связь с участниками проекта. Обсуждались предметные темы, собирались отзывы и т.д.

По математике группа 13 человек из 10 школ, учащихся 11 классов – 46 человек.

По химии – 9 учителей двух областей разработали индивидуальные планы работы по подготовке к ЕНТ.

По биологии - 5 человек 4 обучающих онлайн-встречи, разработаны несколько блочных схем в виде интеллект-карт по разным темам предмета биологии.

По русскому языку - два семинара для 50 учителей по созданию Googl- презентаций по работе с текстами ЕНТ и др.

По географии проведены 5 занятий и разработаны схемы по 5 раздела, учителя познакомились с инструментами Google, это GoogleForms, GoogleDrive, Classtime, MyQuiz и инструментом для создания схем и интеллект карт coogle.it.

В связи с переходом в онлайн-режим часть мероприятий по этой задаче аккумулированы в проведение онлайн-лагеря для сельских школьников. Сделаны видеосъемки уроков как в офисах, так и при помощи платформы Zoom. В настоящее время на сайте www.birgemizbilim.kz  размещены около около 160 учебных видематериалов уроков по разным предметам, которые можно использовать при подготовке к ЕНТ: математика 6 уроков (3 каз / 3 рус), биология 14 уроков (3 каз / 11 рус), география 3 (1 каз / 2 рус), физика (5 каз), химия 4 (3 каз / 1 рус) + 10 уроков с сайта, где рамещены собственные авторские уроки,  а также 40 уроков английского языка (20 рус/20 каз), которые также могут быть использованы при подготовке к ЕНТ.

Обучение 30 учащихся 10-11 классов области по подготовке к ЕНТ на образовательной платформе EduCon. Они имеют  доступ как к видеоурокам общего характера – математическая грамотность, функциональная грамотность, история Казахстана, так и по предметам по выбору. Содержание уроков простроено по всем необходимым темам. Продолжительность урока около 15 минут. При отборе детей критерии были следующие: готовность обучаться на платформе каждый день; претенденты на «Алтын белгі» и аттестат с отличием; дети из многодетных и малообеспеченных семей. В начале сентября все 30 учеников из Акмолинской области получили свои промокоды, видео-инструкции для координации деятельности и другую техническую и организационную помощь.

Проверка уровня знаний с 12-по 19.09.2020 (на входе) - тестирование «ДАС» (Деңгеу Анықтау Сауаттылығы). По итогам тестирования, в котором проверяли свои знания ученики со всей республики (более 370 участников), из 30 ребят самые высокие баллы набрали: 1. Ештаев Арман - 5 место; 2. Ештаев Жасканат - 14 место; 3. Шахметова Айша - 15 место.

Прохождение тестирования ДАС позволяет выявить уровень знания на входе. В соответствии с регламентом каждые два месяца учащиеся образовательной платформы обязаны проходить промежуточный тест на проверку усвоения знаний. Со 2 ноября по 8 ноября 2020 года ученики проходили второе по счёту тестирование «ПАС-1». Согласно республиканского рейтинга лучшими из наших ребят в республиканском рейтинге оказались: Ештаев Жасканат – 21 место из 3601 человек, Шахметова Айша – 134 место, Ештаев Арман – 319 место из 3601 человек. Согласно полученным данным, лучшим учеником из Акмолинской области является Ештаев Жасканат. Высокие показатели так же у Шахметовой Айшы (Физика 47 место из 1169 человек, Математика 27 место из 1711 человек, Математическая грамотность 122 место из 3414 человек).

Выводы: Первый месяц обучения учащихся на платформе EduCon показал правильность данного предложения для сельских учащихся сельских местностей, что подтверждается отзывами детей. Для мониторинга деятельности учащихся составлена таблица. Данная работа будет продолжена до конца декабря.

В целом в рамках проекта подготовкой к ЕНТ было охвачено 700 детей из сельских школ области.

|  | Виды обучения по подготовке к ЕНТ | кол-во участников | из них учащихся 10-11 классов | средний балл пробного ЕНТ на входе | средний балл пробного тестирования на выходе | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего вовлечено волонтеров | 60 |  |  |  |  |
| 2 | Индивидуальная работа учителей-волонтеров с учениками | 270 | 40 | 66,51 | 75,93 | 9,42 |
| 3 | Во время онлайн-лагеря и самостоятельное обучение при помощи видеоуроков на сайте www.birgemizbilim.kz | 430 | 145 |  |  |  |
| 4 | обучение на платформе EduCon | 30 | 30 |  |  |  |
|  | итого | 700 | 215 |  |  |  |

Задача 4. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в обучении правовой грамотности для учащихся 8-11 классов сельских школ

В связи с переходом обучения на онлайн-режим перестроена программа обучения, разработаны цикл видоуроков на казахском м русском языках. Составлена учебная программа по правовой грамотности для учащихся. На сайте www.birgemizbilim.kz загружены 10 уроков правовой грамотности на казахском языке и 10 уроков на русском языке с домашними заданиями - что соответствует программе в 20 часов. Большинство уроков были включены  в расписание первой и второй смен лагеря. Остальные уроки учащиеся могут просматривать самостоятельно или вместе со своими учителями в любое время. Все видеоуроки заканчиваются домашним заданием, что позволяет обеспечить обратную связь. Цель видеоуроков была направлена на повышение правовой грамотности учащихся и формирование правовой культуры.

Темы уроков: право, правоотношение, основы Конституционного права РК, основы Административного права РК, сделки, уголовная ответственность несовершеннолетних основы трудового права РК, буллинг и кибербуллинг, сознательное поколение - сознательное будущее, права человека в мире Абая, два урока по медиаграмотности на двух языках, два видеоматериала по защите детей от насилия и горячей линии 111, разработаннные Советом по противодействию насилию, защиты прав детей, женщин и семьи партии NurOtan.

Cсылка на блок видеуроков по правовой грамотности на русском языке:

http://birgemizbilim.kz/courses/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/

Cсылка на блок видеуроков по правовой грамотности на казахском языке:

http://birgemizbilim.kz/kk/courses/%d2%9b%d2%b1%d2%9b%d1%8b%d2%9b%d1%82%d1%8b%d2%9b-%d1%81%d0%b0%d1%83%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8b%d0%bb%d1%8b%d2%9b/

При составлении лекций учитывались возрастные особенности учащихся и приобретенные знания в области права. В конце лекции учащимся были даны задания. Задания в виде ситуаций способствовали закреплению правовых знаний учащихся. Кроме этого во время третьей смены онлайн-лагеря в течение октября- ноября проводился месячник правовой культуры, ссылка на объявление http://expo2017-volunteer.org/?p=2300, http://expo2017-volunteer.org/?p=2303. На этом этапе приняли участие 93 ученика из двух областей на русском языке, и 27 учеников на казахском языке. Второй этап конкурса по правовой грамотности проходил 16.10.2020, так же на двух языках. http://expo2017-volunteer.org/?p=2448

Тестирование можно было пройти на двух языках: На казахском:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMFytTt5vpS_zULq9Xj1XENJFcSQvJGt258_cls5k1x6RQvQ/viewform

Ссылка для тестирования на русском языке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnKY-nNQ41NfEpmsBchveTTb-OEjdisEWy6WMbD0Bgt6Nw_A/viewform

На втором этапе приняли участие 22 ученика из двух областей на русском языке, и 36 учеников на казахском языке

Третий этап конкурса по правовой грамотности проходил 26.10.2020 (на русском языке) и 27.10.2020 (на казахском языке).

http://expo2017-volunteer.org/?p=2483

http://expo2017-volunteer.org/?p=2486

На третьем этапе приняли участие 26 ученика из двух областей на русском языке, и 17 учеников на казахском языке.

Победители трех этапов были награждены Дипломами. Результаты тестирования были опубликованы на сайте: http://expo2017-volunteer.org/?p=2503

В расписание 3 смены был также включено дополнительное мероприятие по теме Целей устойчивого развития ООН «Самый большой урок в мире»  от молодого  волонтера Раузы Сайлаухановой, ученицы 12 класса НИШ г.Семей. Объявление было сделано на сайте: http://expo2017-volunteer.org/?p=2506. Чтобы суметь выполнить задание нужно было посмотреть 1 видео. Ссылка: https://www.facebook.com/watch/?v=284632092238857

Тестирование русском языке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYi2HtkWkzyS2nGBI2AnoZpOI1v7_qc8GMFiJukaLl9JZVyQ/viewform?usp=sf_link

Заданиями по правовой грамотности было охвачено 200 учащихся 8-11 классов. Для реализации данной задачи будет задействовано 16 волонтеров. Итоги обучения по правовой грамотности

| № | мероприятия | кол-во участников | средний балл входных тестов | средний балл итоговых тестов | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего вовлечено волонтеров | 16 волонтеров |  |  |  |
| 2 | Всего вовлечено учащихся в онлайн-лагере, из них: | 200 учащихся |  |  |  |
|  | Видеоуроки и домашние задания | 70 учащихся |  |  |  |
|  | Месячник правовой грамотности - 1 этап | 78 учащихся | 12,4 из 25 б / 49,9 % |  |  |
|  | Тестирование 2 этап | 21 учащихся |  | 20 из 25 б/ 80% | 7,6 б / 38% |
|  | конкурс эссе | 11 учащихся |  |  |  |
|  | урок по ЦУР-2030 | 20 чел учащихся |  |  |  |

Задача 5. Оказание волонтерской помощи учителям сельских школ для подготовки учащихся старших классов (8-10 классов) средних школ сельской местности к участию в научных конкурсах и предметных олимпиадах

Подготовка школьников к олимпиадам и научным соревнованиям требует глубокой и системной работы. Учителя – волонтеры, обучившиеся в Школе волонтеров, смогут теперь подготовить учеников к предметным олимпиадам и научным соревнованиям более тщательно. В период с 19 мая по 2 июня были организованы пять обучающих онлайн-семинаров. Кроме лекционной части, большая часть семинаров велась одновременно в 9 отдельных сессионных залах по 9 предметным группам. Все лекционный материал способствует развитию научного мышления и может быть взят за основу научных проектов школьников. Кроме этого на практических занятиях учителя-наставники вместе с сельскими учителями разрабатывали разноуровневые задачи для применения их в подготовке школьников к предметным олимпиадам. В продолжение деятельности Школы волонтеров были проведены несколько мероприятий для учителей, в которых приняли участие учителя из многих регионов Казахстна. 23 июля 2020 г. - «Мектептегі ғылым: жүйелі ойлау тәсілі. Наука в школе: системный подход» для учителей истории. Свой опыт по теме «Қазақстан тарихы сабағында жүйелі ойлау қабілеттері мен дағдыларын қалыптастыру. Формирование умений и навыков системного мышления на уроках истории Казахстана».

В целом на сайте есть целый раздел СОВЕТЫ по ПОДГОТОВКЕ к ОЛИМПИАДАМ и ЕНТ http://birgemizbilim.kz/sovety-podgotovke-k-ent/, где размещены материалы от опытных педагогов.

На сайте www.birgemizbilim.kz имеются 13 видеуроков по подготовке к научным соревнованиям и решению олимпиаднах задач самого разного уровня сложности.

В программе онлайн-лагеря была также проведены ряд предметных олимпиад – по английскому языку, математическая – «Математика для всех», две интеллектуальных викторины от РОО QazaqGeography, посвященные 185 –летию Ш.Уалиханова и 175 –летию Абая. (объявление: http://expo2017-volunteer.org/?p=2058, ссылка на викторину -

https://www.instagram.com/p/CCVAe1spPay/?igshid=5f2py4m3ocz9 – на русском языке.

https://www.instagram.com/p/CCU__FHpROC/?igshid=26kmyhdhsrjg  на каз языке). Учащиеся, показавшие хорошие результаты и победители олимпиады, были награждены соответствующими сертификатами и дипломами.

Урок по направлению «Подготовка к олимпиадам». В разделе БИОЛОГИЯ имеется семь уроков по решению трудных вопросов при подготовке к ЕНТ и решению олимпиадных задач от этого учителя

http://birgemizbilim.kz/topic/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bf/

Урок по подготовке к международному тестированию PISA учителя Д. А. Шынгисовой.

http://birgemizbilim.kz/topic/%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-pisa/.

Урок по решению трудных задач по химии https://youtube/09Kt2D3-Vfo.

11 видеоуроков по химии учителя школы-лицея № 60 Нұрбай Нұрсапа на сайте www.birgemizbilim.kz. Урок географии по направлению «Подготовка к олимпадам» на казахском и русском языках по теме «Наша удивительная планета» (разработчик -  Бекдаирова В.Ж.), включает задания  в соответствии с требованиями к предметным олимпиадам.

Конкурс "Жыр жауhары" на выразительное чтение стихотворения Толегена Айбергенова и создание 3-х минутного видеоролика с опубликованием его в соцсетях. Здесь размещено одно из выступлений Бимуханова Ажар из отряда "Discovery" https://www.instagram.com/p/CC0thDJn7J4/?igshid=w0ywtvl7yji9. На конкурс поступило 19 работ. Для более объективного оценивания мы создали чат, в котором разместили все выступления участников, разработали критерии оценивания.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1meTglqITNviFsZR7jr9j40mgKwEoCD7rBnoxnKhzDYw/edit#gid=0. В составе жюри – члены  Экспертного совета Б.Т.Мухаметрахимова-Тасова и А.Қайырбекұлы. Такого типа задания также включаются в олимпиады по казахскому языку всех уровней.

В рамках лагеря была проведена викторина по казахскому языку "Қазақ тілі әлемі" для учащихся с казахским языком обучения.

В расписание были включены уроки по робо-проектам от Казахстанской федерации спортивной и образовательной робототехники - «Робототехника», «Как стать изобретателем. Введение в проектную деятельность», «Особенности проектной деятельности». Эти уроки пользовались большой популярностью среди школьников, лучшие были награждены комплектами робототехники.

Направление «Подготовка к олимпиадам и ЕНТ по математике»: http://birgemizbilim.kz/kk/topic/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d2%93%d1%8b%d0%bb%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%82%d0%b5%d1%83-%d0%b6%d2%b1%d0%bc%d1%8b%d1%81%d1%8b/. В этом уроке по созданию научно-исследовательской деятельности ученики РФМШ рассказывают о своем опыте участия в научных соревнованиях как победители разных конкурсов.

http://birgemizbilim.kz/topic/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5/. На втором уроке рассказывается о проектной деятельности - «Математика и креативный пластилин» http://birgemizbilim.kz/topic/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/

По предмету «Физика» на казахском языке также размещены 5 видеоуроков от разных преподавателей г.Нур-Султан. http://birgemizbilim.kz/kk/courses/%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2/.

Ссылка на видеоурок по экологии: http://birgemizbilim.kz/topic/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be-%d0%b1/

В расписание онлайн-лагеря включены 21 урок по разным предметам, в которых были задания как по подготовке к ЕНТ, решению олимпиадных задач, естественно-научной грамотности, проведение исследовательских работ. Охват учащихся по каждому предмету от 11 до 33 человек. Всего приняли участие 392 учащихся, из них многие дети принимали участие сразу в нескольких предмаетах и направлениях.

Ссылка на прямой эфир https://www.facebook.com/globalsapa/posts/718622932034757

В целом по этому направлению были вовлечены 30 волонтеров и 165 школьников.

|  | Мероприятия | кол-во участников | количество выполнения заданий в начале проекта, в % | количество выполнения заданий в конце проекта, в % | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для учителей |  |
| 1 | Май-июнь семинары по составлению и решению разноуровневых задач (обучение для волонтеров) | учителя – 30 чел |  |  |  |
|  | Для учащихся |  |
| 1 | Выполнение заданий во время онлайн-лагеря по химии, биологии, географии, робототехнике и др. | учащиеся – 72 чел | 42% | 60% | 18 % |
| 2 | Участие в интеллектуальных олимпиадах | учащиеся – 93 чел | 54% | 80% | 26 % |

Задача 6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке по компьютерной грамотности для учащихся 8-11 классов сельских школ

Подготовка учащихся к компьютерной грамотности требует наличие у детей компьютеров и ноутбуков. Согласно проведенного в апреле месяце анализа образовательных потребностей школьников было выявлено, что у более 70% учащихся отсутствует компьютерная техника. В связи с дистанционным режимом обучения доступа к школьным компьютерам тоже не было. Исходя из этого в программу обучения по компьютерной грамотности были включены темы, которые могут быть доступные уяащимся в создавшихся условиях. На сайте www.birgemizbilim.kz в разделе компьютеры и робототехника 15 уроков на двух языках, разработанные молодыми специалистами в этой сфере: Амиром Сулейменовым и Ануром Жумабаевым.

Сулейменов Амир - основатель Международной школы информационных технологий; Директор «Инновационной школы интернет-технологий» разработал два урока по теме «Алгоритмы». Изучение темы алгоритмизация и программирование связано с развитием целого ряда таких умений и навыков, которые носят общий интеллектуальный характер и формирование которых – одна из приоритетных задач современной школы. Одной из самых привлекательных профессий для нынешних выпускников школ является профессия дизайнера. Интересные уроки подготовил ученик ШЛ №54 г.Нур-Султан Жумабаев Ануар - самый юный волонтер проекта. В Республике Казахстан на протяжении последних лет наблюдается рост интереса к образовательной и спортивной робототехнике, как со стороны населения, государственных органов, так и со стороны бизнес-структур. Это обуславливается мировыми трендами и динамикой технического прогресса, а также требованиями рынка труда.

Ссылка на 6 видеоуроков на русском языке по компьютерной грамотности и основам роботтотехники:

http://birgemizbilim.kz/courses/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/

Ссылка на 7 видеоуроков на казахском языке:

http://birgemizbilim.kz/kk/courses/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b6%d3%99%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/

В среднем за 2 смены приняли участие в 10 уроках 184 ученика. Для проверки уровня знаний школьников 14 октября т.г. было объявлено о проведении тестирования на компьютерную грамотность от Ануара Жумабаева, разработчиков видео-уроков на сайте Birgemiz:Bilim. Было сделано объявление на сайте: http://expo2017-volunteer.org/?p=2418

Для прохождения теста предлагалось изучить видеоматериал, размещенный на сайте http://birgemizbilim.kz/ подготовленный разработчиком Ануаром Жумабаевым.  Тест можно было пройти по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrsp0mHdjqhhWfU0Slwo0wxerP2mb6Y2PrRKSOw639g4drcQ/viewform

В тестировании приняло участие 200 человек. Наибольшие баллы набрали 7 человек, они награждены соответствующими дипломами.

Кроме этого в рамках проекта 9 ноября в 15:00 был проведен открытый урок от волонтера Ануара Жумабаева по теме "Графический дизайн. Дизайн сайтов и рекламы". В программе урока была включена новая тема «Практическая часть. Дизайн сайтов и рекламы», а также сделан анализ ответов участников тестирования по компьютерной грамотности. Автор ответил на вопросы участников. Для многих участников проекта пример деятельности девятиклассника Ануара Жумабаева стал очень вдохновляющим. Его уроки были очень привлекательными для школьников. Поэтому они с удовольствием приняли участие и в тестировании на компьютерную грамотность.

В целом по этому направлению были вовлечены 16 волонтеров и 200 школьников.

| № | мероприятия | кол-во участников | средний балл входных тестов | средний балл итоговых тестов | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | всего вовлечено волонтеров | 16 волонтеров |  |  |  |
| 2 | всего вовлечено учащихся в онлайн-лагере, из них: | 200 школьников | 51,2 | 66,9 | 15,7 % |
|  | в тестировании 1 этапа приняли участие | 55 школьников |  |  |  |
|  | в выполнении домашних заданий видеоуроков | 42 школьников |  |  |  |
|  | в тестировании 2 этапа приняли участие | 103 школьников |  |  |  |

Задача 7. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в обучении английскому языку для учащихся 8-11 классов сельских школ

В апреле был проведен опрос среди школьников на определение уровня образовательных запросов сельских школьников. В анкетах был вопрос:  назвать любимые предметы . Получается следующая картина: любимыми предметами в школах с казахским языком обучения среди опрошенных являются: английский язык, казахский язык и математика, 4 и 5 место у географии и историй Казахстана, наименее популярна химия. У учащихся школ с русским языком обучения лидируют  биология и русская литература, далее английский язык и история Казахстана, только 24,1% назвали любимым предметом физику и 26,3% химию. Также школьников больше всего интересуют  дополнительный  английский язык и  компьютерная грамотность. Исходя из этих данных было принято решение основную нагрузку во время онлайн-лагеря сделать на английский язык. Совместно с партнерами  были отбраны следующие учителя английского языка.

Анна Абрамова, магистр специализированной программы «Медиалингвистика» направления «Филология» Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, разработла 10 уроков уровня А1.

http://birgemizbilim.kz/courses/%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba/

Сланбек Жанбота – учитель образовательного центра American School, магистрант ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, разработал 10 уроков по изучению английского языка. Для проведения уроков использовался материал авторского курса American School. Практически все упражнения на уроках были подчинены одной тематике и были взаимосвязаны. Молодой педагог для закрепления темы использовал песни, которые позволяют в легкой и доступной форме выучить правила произношения, грамматики, запомнить слова и выражения по изучаемой теме. Использовался материал авторского курса American School. Этот преподаватель активно использовал на уроках трехъязычие, что также привлекло учащихся. Ссылка на видеоуроки английского языка уровня А2.

http://birgemizbilim.kz/kk/topic/%d0%b0%d2%93%d1%8b%d0%bb%d1%88%d1%8b%d0%bd-%d1%82%d1%96%d0%bb%d1%96-%e2%84%961-%d1%81%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d2%9b-a2-%d0%b4%d0%b5%d2%a3%d0%b3%d0%b5%d0%b9%d1%96/

Аккалиева Айжан Файзрахмановна, старший преподаватель кафедры  русской и иностранной филологии  НАО Университет имени Шакарима г.Семей, преподаватель-методист  ОНЦ «Эрудит», осуществляла общее методическое сопровождение всех 20 записанных видеоуроков английского языка для школ с казахским языком обучения преподавателем ОНЦ «Эрудит» Калимбек Толқын Ерболатқызы. Все видеуроки загружены в раздел «English»

http://birgemizbilim.kz/kk/courses/%d0%b0%d2%93%d1%8b%d0%bb%d1%88%d1%8b%d0%bd-%d1%82%d1%96%d0%bb%d1%96/

Для обеспечения более качественной работы во время онлайн-лагеря был назначен специальный координатор по английскому языку – Лана Бикаева, учитель английского языка Жалтырской школы. В первые же дни работы онлайн-лагеря было проведено тестирование для определения уровня знаний по английскому языку на платформе Google Classroom. (Разработчик – Лана Бикаева, координатор лагеря) Приняли участие 66 ученик, средний балл 11,2 из 20. Были определены уровни знаний английского языка, который подходит детям онлайн лагеря. Это два уровня: elementary и pre-intermediate.

Почти каждый день в расписание онлайн-лагеря были включены уроки английского языка. По отзывам учащихся для учеников это были очень полезные уроки, так как все уроки сопровождаются домашними заданиями. Все выполненные задания учителями – вожатыми направлялись для проверки координатору лагеря. Таким образом рейтинг успешности по английскому языку велся отдельно. По итогам лагеря были определены лучшие участники, которые были также поощрены Дипломами и ценными призами.

В целом по этому направлению были вовлечены 16 волонтеров и 200 школьников

| № | мероприятия | кол-во участников | средний балл входных тестов | средний балл итоговых тестов | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | всего вовлечено волонтеров | 16 волонтеров |  |  |  |
| 2 | всего вовлечено учащихся в онлайн-лагере, из них: | 200 школьников |  |  |  |
|  | вводное на определение уровня знаний тестирование – | 109 чел | 11,2 из 20 | 14,3 из 20 | 2,1 |
|  | тестирование по итогам первой смены онлайн-лагеря этапа приняли участие |  |  |  |  |
|  | В олимпиаде 13 августа | 43 чел | 13,1 из 20 |  |  |
|  | В олимпиаде 14 ноября | 48 чел |  | 14,2 из 20 | 1,1 |

Задача 8. Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся

В рамках реализации проекта «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Акмолинской области» для подготовки учащихся сельских школьников по направлениям проекта было привлечено 138 волонтеров из числа преподавателей школ области и 1465 учащихся из сельской местности. Для оценки уровня знаний учащихся в начале проекта было проведено входное тестирование, в котором приняло участие 1465 учащихся сельских школ области.

Согласно плану проекта, волонтерами - преподавателями были разработаны учебные программа по подготовке учащихся сельских школ по направлениям проекта. В течение реализации проекта волонтеры - преподаватели проводили консультации - очные занятия в школах с небольшим количеством учащихся, а также онлайн-консультации посредством различных мессенджеров и интернет- платформ (WhatsApp, ZOOM и др.).

По окончанию подготовки учащихся по направлениям проекта было проведено выходное тестирование учащихся 8-11 классов сельских школ. В итоговой процедуре тестирования в рамках проекта приняли участие 1465 учащихся Акмолинской области.

Рекомендации:

1.       Проводить разъяснительную работу среди учащихся сельских школ о важности участия в научных работах и олимпиадах, приобретения дополнительных знаний, выходящих за рамки учебных программ средних школ. Это направление деятельности способствует развитию нестандартного мышления, гибкости ума, возможность применять полученные и усвоенные знания в самых разных сферах,  помимо этого, развивает уверенность в себе, повышает стрессоустойчивость.

2. С целью расширения кругозора учащихся, рекомендовать подготовленные онлайн-уроки на сайте www.birgemizbilim.kz.

3. Проводить разъяснительные мероприятия с родителями учащихся о важности участия детей в такого рода мероприятиях.

Задача 9. Организация деятельности онлайн-лагеря для учащихся сельских школ

В связи с переходом в онлайн-режим все мероприятия по вышеперечисленным задачам были аккумулированы в проведение онлайн-лагеря IQ для сельских школьников. Для обеспечения учебного контента онлайн-лагеря были проведены ряд встреч с учителями и с возможными исполнителями заказа по видеозаписи уроков -  ИП «Центр дополненного образования», имеющего опыт работы с учителями и организацией видеозаписи уроков по время IV учебной четверти 2019-2020 уч.г., когда пришлось срочно перестраиваться под дистанционный режим, Руководитель Центра А.Т.Мендыбаева имеет опыт методического сопровождения видеуроков на канале ЕлАрна. Вторым партнером стал Научно-образовательный центр ERUDIT из г.Семей.  Таким образом определили формат записей, состав учителей, темы для видеоуроков. Первые уроки были записаны в фронт-офисе Национальной волонтерской сети на территории ЕХРО. Но в связи с усилением карантина пришлось перейти на онлайн-записи уроков.

В настоящее время записаны более 160 видеуроков по самым разным направлениям и предметам, из них 64 на казахском языке, 76 – на русском языке. Для записи уроков по подготовке к предметным олимпиадам привлекаются как опытные учителя, так и студенты, и молодые специалисты в разных сферах. Полный отчет представлен в отчетах партнеров, где имеются сведения как о разработчиках уроков, так и ссылки на все видеозаписи уроков.

Объявление о деятельности лагеря было сделано 1 июля на сайте Альянса волонтеров Казахстана.  http://expo2017-volunteer.org/?p=2054 Был размещен Баннер с объявлением и баннер с фотографиями вожатых. Каждый из вожатых провел работу с учителями и руководством близлежащих сел с целью набора учащихся в свой отряд.

Было разработано Положение о деятельности онлайн-лагеря. В Положении о лагере имеются такие пункты как обоснование, общие положения, основные цели и задачи, обеспечение деятельности онлайн-лагеря и функциональные обязанности координаторов лагеря, вожатых, участники лагеря, порядок проведения, подведение итогов и награждение.

Так согласно цели были были созданы условия для выявления и развития у учащихся сельских школ творческих способностей,  интереса к новым знаниям, научно-исследовательской, краеведческой  деятельности; созданы технические условия для поддержки одарённых детей из многодетных, неполных семей, детей - инвалидов; распространялись и популяризировались  творческие и научные знания среди подрастающего поколения, формирование новых учебных  навыков в условиях дистанционного обучения; а также было осуществлена популяризация образовательного волонтёрства среди молодёжи, созданы условия для эффективного овладения основам правовой грамотности, развития коммуникативных способностей, знакомство с сверстниками в условиях онлайн-режима, познание  себя и окружающего мира в digital-форма

В ходе деятельности онлайн-лагеря были выполнены следующие задачи:

1. Организация дополнительной помощи при подготовке к олимпиадам, викторинам, конкурсам и соревнованиям различного уровня;

2. Популяризация науки и образования в Республике Казахстан;

3. Патриотическое воспитание подрастающего поколения.

4. Выявление наиболее талантливых и подготовленных школьников, проживающих в селе, и дальнейшая ориентация их на продолжение образования в высших учебных заведениях.

5. Популяризация дистанционного формата обучения, эффективное владение навыками работы с различными онлайн-инструментами дистанционного обучения и интернет-ресурсами.

6.  Обучение навыкам эффективной и безопасной навигации в глобальной сети.

Для обеспечения деятельности онлайн-лагеря IQ была создана организационно-методическая группа: руководитель и координаторы проекта, координаторы, группа отрядных вожатых Білімгер. Все оргвопросы решались на общих собрания организационно-методической группы – педсовет, на котором происходит обсуждение рабочих вопросов и принятие решения. Среди учителей, которые прошли обучение в Школе волонтеров были отобраны два координатора лагеря, - координатор по общим вопросам, в задачи которого входит обеспечение деятельности онлайн-лагеря по основным направлениям (расписание занятий, связь с вожатыми, проверка домашних заданий, связь с разработчиками домашних заданий, ведение рейтинга успешности всех участников лагеря и т.д.). Серикгуль Омарбекова, учитель казахского языка   ГУ «Джалтырская средняя школа №2» Астраханского района была назначена основным координатором лагеря.

В начале проекта нами проводился анкетирование с целью анализа образовательных запросов сельских школьников, согласно которому на первом месте стоит потребность в дополнительных занятиях английского языка. Поэтому нами было принято решение, которое было одобрено на устных совещаниях, о том, что в рамках онлайн-лагеря основное внимание будет уделено именно английскому языку. В расписании лагеря каждый день были включены уроки английского языка и целый ряд проверочных тестов.  В связи с этим есть необходимость назначения специального координатора по английскому языку, в функциональные обязанности которого входит   обеспечивание ежедневных занятий онлайн-лагеря по английскому языку, проверка дом.заданий и ведение общего рейтинга успешности по английскому языку. Координатором лагеря по английскому языку назначена Лана Бикаева, учитель английского языка Жаксынской школы, село Жаксы.

Было решено организовать деятельность лагеря в семи отрядах. Участникам проекта было предложено также принять стать вожатыми в онлайн-лагере, они собрали детей не только из школы, где работают, но из близлежащих сел. Для обеспечения прозрачности набора детей в онлайн-лагерь был изготовлен баннер, вожатые также разместили объявления о наборе детей в свой отряд на своих аккаунтах в соцсетях. (ссылки на аккаунты: Асель Шайхыстанова: https://www.instagram.com/p/CCQ9UQMFpPu/?igshid=1gugz6euwgxqr

ссылка на аккаунт Тойлыбай Жанарбек: https://www.instagram.com/p/CCQycFmF_jD/?igshid=li7gillk4321

Ссылка на аккуант Жулдызай Меирбековой https://www.instagram.com/p/CCNJew1nW7X/?igshid=193jcj44ku921

Ссылка на аккаунт  Ольги Бычихиной - https://www.instagram.com/p/CCMApCnpL3r/?igshid=ozuci3seg3bj

Вожатые  организовывали обязательное участие отряда во всех мероприятиях лагеря; создавали в отряде благоприятные условия, для проявления интеллектуальных способностей, реализации своих знаний и потребностей, осуществляли при необходимости обратную связь с родителями учащихся;  обеспечивали широкое информирование о деятельности лагеря в социальных сетях; вели в установленном порядке рейтинг успешности участников лагеря. Перед началом деятельности первой смены был проведен онлайн-педсовет на площадке ZOOM.

Вожатыми сформированы 7 отрядов в разных районах Акмолинской области. Количество детей в отрядах от 10 до 30, всего в первой смене было 139 детей, из них социально-уязвимых слоев населения – 63 человека. Малое количество детей в отряде, состав которого начал формироваться уже после первой недели деятельности лагеря. Причина – болезнь одной из вожатых, и пришлось срочно искать другого человека, и было необходимо время для набора нового отряда. Во второй смене – количество детей – 186, из них из социально-уязвимых слоев населения – 68 детей из многодетных и малообеспеченных семей, один ребенок - инвалид.

Партнером проекта стала образовательная платформа EduCon, на которой размещены около трехсот уроков по разным направлениям: математическая грамотность, грамотность чтения и история Казахстана, а также по профильным предметам по подготовке к ЕНТ. Содержание уроков простроено по всем необходимым темам. Продолжительность урока около 15 минут. Преподаватели преподносят материал очень креативно и доступно. После большинства уроков предлагается выполнение тестовых задания для проверки уровня усвоения данного материала. Кроме этого, участники имеют возможность сделать работу над ошибками в случае неправильного выбора ответа на тестах. Вожатыми были отобраны 30 учащихся 10-11 классов из Акмолинской области для обучения на платформе. При отборе детей критерии были следующие: готовность обучаться на платформе каждый день; 	Претенденты на «Алтын белгі» и аттестат с отличием; дети из многодетных и малообеспеченных семей. После всей необходимой технической работы

в течение первой недели с 12.09.2020 для проверки уровня знаний (на входе) все ученики прошли тестирование «ДАС» (Деңгеу Анықтау Сауаттылығы), по итогам тестирования, в котором проверяли свои знания ученики со всей республики (более 370 участников), из наших 30 ребят самые высокие балы набрали: Ештаев Арман - 5 место; Ештаев Жасканат - 14 место; Шахметова Айша - 15 место.

Занятия онлайн-лагеря проводились на двух языках: казахском и русском с использованием образовательных ресурсов специального созданного сайта www.birgemizbim.kz. Онлайн-лагерь проводится в 3 смены: июль, август и ноябрь (во время осенних каникул).  Участники могут принимать участие в деятельности как одной смены онлайн-лагеря IQ, так и во всех трех сменах.

Для обеспечения проверки знаний и мотивации участников велся ежедневый «Рейтинг успешности», куда включаются как результаты выполненных домашних заданий, так и итоги олимпиад, викторин, конкурсов. Результаты замеряются IQ-баллами. Также участникам лагеря накануне открытия лагеря было дано задание написать стартовое эссе на одну из предложенных тем:

«Отдых с пользой? Онлайн IQ лагерь», «Можно ли, отдыхая учиться?», «Чего я жду от IQ лагеря?». Почти все дети написали такое эссе и получили первые баллы в свою IQ – копилку.

Первый день, 7 июля т.г. Интеллектуальная викторина на двух языках для учеников, посвященной 185-летнему юбилею Шокана Уалиханова, организованной в рамках партнерства с РОО «QazaqGeography.

(объявление: http://expo2017-volunteer.org/?p=2058, викторина https://www.instagram.com/p/CCVAe1spPay/?igshid=5f2py4m3ocz9

https://www.instagram.com/p/CCU__FHpROC/?igshid=26kmyhdhsrjg на каз языке). В своих отчетах вожатые отразили лучшие эссе учеников.

Для определения уровня знаний по английскому языку проведено тестирование на платформе Google Classroom. Участвовали 66 ученик, средний балл 11,2 из 20. Были определены уровни знаний английского языка, который подходит детям онлайн лагеря -  elementary и pre-intermediate.

Второй день лагеря, 8 июля.  Четыре мероприятия: «Подготовка к олимпиадам». Биология. Тема «Вирусы». Урок по теме «Что такое Soft skills?», викторина по казахскому языку "Қазақ тілі әлемі" (https://learningapps.org/display?v=py6ox7z2520), с русским языком обучения - "Кім тапқыр?" (https://learningapps.org/display?v=pr5dia4d320). Творческое задание для практикования и применения английского языка в речи «Reading for pleasure».

Третий день лагеря, 9 июля. Урок английского языка уровня А1 Elementary для учащихся школ с русским языком обучения и урок уровня А2 Pre-Intermediate с элементами треъязычия. Урок « Soft skills деген не?». Урок по химии от учителя школы-лицея № 60 Нұрбай Нұрсапа. На сайте www.birgemizbilim.kz размещены его 11 уроков - все они доступны. Дополнительные занятия «Исторический рассказ об известной игрушке «Teddy bear».

Четвертый день лагеря, 10 июля. Два урока английского языка для уровня Elementary и Pre-Intermediate. Урок географии«Наша удивительная планета».  по направлению «Подготовка к олимпадам» на казахском и русском языках. Конкурс "Жыр жауhары" на выразительное чтение стихотворения Толегена Айбергенова и создание 3-х минутного видеоролика с опубликованием его в соцсетях. (Приложение 16 Баннер –объявление о конкурсе на двух языках) Здесь размещено одно из выступлений Бимуханова Ажар из отряда "Discovery" https://www.instagram.com/p/CC0thDJn7J4/?igshid=w0ywtvl7yji9

Но так как не все ученики уже имеют свои аккаунты в соцсетях, некоторые дети просто записывали видео на телефон и отправляли для участия в конкурсе. На конкурс поступило 19 работ. Для более объективного оценивания мы создали чат, в котором разместили все выступления участников, разработали критерии оценивания. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1meTglqITNviFsZR7jr9j40mgKwEoCD7rBnoxnKhzDYw/edit#gid=.  В составе жюри – члены Экспертного совета – поэтесс и журналистка Бахыт Тулегеновну Мухаметрахимова и Айдын Қайырбекұлы, исполнительного директора ВКО МОО «Салауат».

Пятый день, 13 июля. Дополнительное задание по английскому языку «House Furniture. Modal Verbs» и «Going to. Past Continuous». Урок по правовой грамотности на тему «Право на частную собственность». Урок по теме «Моя родина Казахстан». ТОО Qazaqgeography и объявление о фотоконкурс. (было отправлено около 80 фотографий).

Шестой день, 14 июля. Уроки английского языка для учащихся из школ с казахским языком и русским языком обучения. Нашим новым партнером в проекте стало Республиканское общественное объединение «Казахстанская федерация образовательной и спортивной робототехники «КазРоботикс». И специально для участников онлайн-лагеря были записаны 3 урока. В расписание был включен первый урок «Введение в робо-проекты». Урок «Патриотизм и лжепатриотизм» (на казахском и русском языках).

С этого дня многие участники вместе с вожатыми подключились также в Telеrgramm – канале в группу «Математика онлайн», которую организовала учителя-наставники Г.А.Жакупова и С.Е.Каппасова.

Седьмой день, 15 июля. Уроки по правовой грамотности «Патриотизм и лжепатриотизм» на казахском и русском языках, пятый урок по английскому языку от разработчик, третий урок по теме Soft skills.

Восьмой день, 16 июля. Шестой урок английского языка на тему «Going to. Past Continuous» с элементами трехъязычия., первый урок по теме «Абу Наср Әл-Фараби», продолжался прием видеороликов на конкурс «Жыр жауһары», а также были предложены творческие задания от вожатых лагеря по казахской литературе и русскому языку.

Девятый день, 17 июля в расписание лагеря были включены следующие мероприятия. По направлению «Английский язык» - 7 урок по теме «Present Perfect. Used to» c элементами трехъязычия. По направлению «Биология». Решение задач по генетике на казахском языке (Разработчик – Ләзім Касымова, учитель биологии школы-лицея им.Абая).  Дополнительное задание по английскому языку на основе видеоролика и еще одно задание от вожатых лагеря – задания по русскому языку.

Десятый день, 20 июля - направление «Английский язык» по теме «Activities» Уровень А1. Направление «Подготовка к олимпиадам и ЕНТ по математике». Урок по правовой грамотности «Равенство мужчин и женщин перед законом».

Одиннадцатый день, 21 июля - в повестке дня следующие мероприятия. По направлению «Английский язык» урок 6 по теме «Things I like» (Разработчик - Абрамова Анна, учитель английского языка, журналистка). По направлению «Подготовка к предметным олимпиадам» - первый урок по физике на казахском языке. (Разработчик - Карагуланова Айжан, учитель физики школы-лицея № 70 г.Нур-Султан). По направлению «Дополнительные занятия» третий урок по Soft skills – «Как правильно выступать перед публикой».

Направление «Подготовка к научным соревнованиям школьников» был разработан урок в сфере экологии с примерами по исследовательской деятельности школьников. (Разработчик - Казангапова Нургуль Буркитбаевна - кандидат географических наук, Ph(D), старший преподаватель кафедры лесных ресурсов и лесного хозяйства КАЗ АТУ).

Завершающим мероприятием в этот день стало тестирование по правам человека, разработанное вожатой Тюлебаевой Расимы Рауфовны.

Двенадцатый день, 22 июля в повестке дня был только один урок по направлению «Компьютерная грамотность и робототехника» на казахском и русском языках. Урок был построен на римерах созданных ребятами разных проектов по робототехнике, в том числе и из сельской местности Костанайской области. И этот день мы решили предложить детям как день повторения, чтобы они смогли выполнить пропущенные домзадания для набора IQ-баллов.

Тринадцатый день, 23 июля. Урок 7 по теме «Family» для учащихся школ с русским языком обучения, по направлению «Компьютерная грамотность» урок 1 «Программы для графического дизайна» на двух языках, урок 3 «Робототехника».

Четырнадцатый день, 24 июля. Урок «Английский язык» уровень А1 – урок № 8 по теме «Past Perfect. Gerung and infinitive» Направление «Подготовка к предметным олимпиадам по химии» от разработчика Нұрбай Нұрсапа тема «Ертінді есептер». Написание итогового эссе «Насколько был полезен онлайн-лагерь IQ? »  позволило получить обратную связь от участников лагеря.

Итоги по деятельности первой смены онлайн-лагеря. Деятельность онлайн-лагеря была организована в течение 14 рабочих дней с 7 по 24 июля. Учащимся сельских школ были предложены 53 видеоурока размещенных на сайте www.birgemizbilim.kz и больше 10 разных дополнительных заданий от вожатых лагеря. По Акмолинской области были созданы 7 отрядов, которые объединили 139 учащихся 8-11 классов 10 сел области. Вожатыми лагеря каждый день заполнялся рейтинг успешности участников лагеря, общий свод делался координатором лагеря. Ежедневные задания по английскому языку проверялись координатором по английскому языку.

Для получения предварительного отчета от вожатых онлайн-лагеря, была составлена форма отчета, на основании которых они предоставили свои отчеты по поводу участия в онлайн-лагере.

С 3 по 15 августа - проведение второй смены онлайн-лагеря. В разрезе по предметам: по английскому языку приняли участие 82 учеников (63% от общего количества), по компьютерной грамотности – 47 ученика; по правовой грамотности – 68 учеников; по подготовке к предметным олимпиадам – 67 ученика; по подготовке к научным соревнованиям – 43 ученика; дополнительные занятия – 78 учеников.

В первый же день онлайн-лагеря нужно было написать эссе на темы: Отдых с пользой? Онлайн-лагерь IQ. Можно ли, отдыхая, учиться? Я приглашаю в онлайн-лагерь IQ. Участники писали эссе на двух языках. В общем количестве с двух областей было написано 97 эссе. По Акмолинской области приняли 55 учащегося.  Из них на казахском языке – 27, на русском языке – 25.

По направлению «Подготовка к олимпиадам» по предмету география «Наша удивительная планета». Домашнее задание: написать эссе. (Общее количество участников: 33).

Биология по теме «Вирусы» и «Многообразие и значение бактерий». Домашнее задание: Решить олимпиадные задачи. 3 урок. Тема: «Распределение пигментов» с заданием решить задачи по данной теме. 4 урок. Тема: «Естественно-научная грамотность» с заданием ответить на вопросы по данной теме. (Общее количество участников 82)

Решение задач по химии, 2 урок. Тема: «Структуирование учебного материала по химии» с заданием решить задачи по химии – 50 участников.

Физика.  «Тепловые двигатели» 2 урок. Тема: «Импульс и энергия» 3 урок. Тема: «Законы сохранения» с домашним заданием ответить на вопросы и решить задачи по данной теме – 73 участников.

Предмет: Математика. Темы: Решение задач, «Текстовые задачи» с домашним заданием решение задач. Общее количество участников: 100.

По направлению «Правовая грамотность» - уроки по темам «Патриотизм и лжепатриотизм» с дом заданием заполнить дневник двойно	 записи, 2 урок. Тема: «Равенство мужчин и женщин перед законом» с заданием ответить на вопросы. Общее количество участников: 54.  По направлению «Компьютерная грамотность» - пять уроков по темам «Алгоритмы», «Программа для графического дизайна», с заданием сделать анимацию, «Цвета и шрифты» - составить текстовый документ, «Создание логотипа» - задание:  создать логотип лагеря,  «Графический дизайн». Общее количество участников: 123.

По направлению «Дополнительные занятия». Темы «Что такое Soft skills?» - 60 участников.

По направлению «Английский язык» 5 уроков Тема: “My family” / д/з: написать эссе, Тема: “Kindness”. 3 урок. Тема: “The history of success”4 урок. Тема: “Can you do better? Be honest with yourself”, 5 урок. Тема: “A Heart of Gold”. Общее количество участников: 147.

Творческое задание по казахской литературе проводилась через Google форму. Задание: сделать анализ на стихотворение М.Жумабаева «Мен жастарға сенемін». Задание выполнили с двух областей 98 учащегося. По направлению «Исследовательская деятельность и проектная деятельность». Тема «Проектная работа по математике» Тема «Салауатты табиғи орта – Қазақстан-2050» - 38 участников.

Подведение итогов и награждение победителей и призёров определялись по итогам «Рейтинга успешности». Были определены следующие категории награждаемых и награждение ценными призами:

•	Абсолютный победитель по области и награждается ноутбуком.

•	Победитель отрядного рейтинга и награждается ноутбуком

•	Обладатель ІІ места награждается планшетом.

По решению оргкомитета было принято решение о том, что ценными призами поощряются многодетные и малообеспеченные семьи, из которых в лагере принимали участие по 2-3 ребенка, а также участники, показавшие лучшие результаты по отдельным предметам – английскому языку, робототехнике и другим направлениям. Все участники онлайн-лагеря получили соответствующие сертификаты.

Победители интеллектуальных викторин, конкурсов и олимпиад получили соответствующие Дипломы за І, ІІ и ІІІ места. Оригиналы дипломов победителей̆ и призёров подписываются руководителем ОЮЛ «Альянс волонтеров Казахстана», руководителем проекта и в некоторых случаях разработчиками олимпиад.

До начала проведения каждой церемонии награждения был составлен список по каждой школе и области, были поимённо подписаны и  подготовлены к каждому вручению ноутбуки, планшеты и комплекты робототехники.

Список учащихся, получвших ценные призы по Акмолинской области

| № | Школа | ФИ ребенка | Ценный приз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУ «СШ №33 Целиноградского района» | Машкина Екатерина | Ноутбук |
| 2 | ГУ «СШ №33 Целиноградского района» | Касенова Камила | Планшет |
| 3 | ГУ «СШ №33 Целиноградкого района» | Попович Данил | Комплект робототехники |
| 4 | «Елтай орта мектебі» КММ | Ақылбек Ақсункар | Ноутбук |
| 5 | «Елтай орта мектебі» КММ | Бердимурат Жанибек | Планшет |
| 6 | «Елтай орта мектебі» КММ | Болысқызы Гулмира | Планшет |
| 7 | «Елтай орта мектебі» КММ | Хурметбекұлы Ұлықпан | Комплект робототехники |
| 8 | «Елтай орта мектебі» КММ | Ережепова Арайлым | Ноутбук |
| 9 |  | Махсатқызы Гүлжібек | Планшет |
| 10 | ГУ «Анарская средняя школа» | Кравец Дарья | Ноутбук |
| 11 | ГУ «Анарская средняя школа» | Редкус Константин | Планшет |
| 12 | ГУ «Тургеневская средняя школа» | Фозокож Владимир | Планшет |
| 13 | ГУ «Анарская средняя школа» | Неботова Елизавета | Комплект робототехники |
| 14 | ГУ «Институтская средняя школа» | Байжанов Аят | Ноутбук |
| 15 | ГУ «Институтская средняя школа» | Утебаева Аягоз | Планшет |
| 16 | ГУ «Институтская средняя школа» | Сабыр Даяна | Планшет |
| 17 | ГУ «Косшынская среняя школа №2» | Тлеулес Абзал | Ноутбук |
| 18 | ШЛ Бизнес Академия «Дара» | Бимуханова Ажар | Ноутбук |
| 19 | Волгодоновская СШ | Егінбай Ақжол | Ноутбук |
| 20 | ГУ «Косшынская среняя школа №2» | Какимова Надира | Планшет |
| 21 | ГУ «Косшынская сш №1 имени Р.Қошқарбаева» | Тлеугалыев Абай | Комплект робототехники |
| 22 | ШЛ Бизнес Академия «Дара | Зеилбеков Батырхан | Планшет |
| 23 | КГУ «Красноярская средняя школа №1» | Гиреева Карина | Ноутбук |
| 24 | КГУ «Красноярская средняя школа №1» | Даулетова Сабина | Планшет |
| 25 | КГУ «Красноярская средняя школа №1 | Қайыржан Тілеухан | Планшет |
| 26 | Красноярская многопрофильная сш-гимназия 3 | Сагнай Айдын | Планшет |
| 27 | Щучинск қаласының №9 мектеп-гимназиясы | Әділбек Айкүміс | Ноутбук |

Был составлен и согласован график проведений церемоний награждений по каждой области с вожатыми отрядов и директорами соответствующих школ. (приложение №1. График проведения церемоний награждения).

График проведения церемонии награждения в районах Акмолинской области.

6 октября 10:00-11:00	п.Косшы Целиноградский район

7 октября 10:00-11:00	п.Аршалы Аршалынского района

7 октября 14:00-15:00	с.Родина Целиноградский район

8 октября 10:00-11:00	п.Научный Шортандынского района

8 октября 15:00-16:00	с.Елтай Буландынского района

9 октября 11:00-12:00	с.Красный Яр

Были поимённо сделаны акты приёма-передачи с родителями награждаемых детей и в них же указаны серийные номера ценных призов. Для обеспечения сохранности частной собственности учащегося на полученный ценный приз, с родителями заключается официальный Акт приема-передачи, в котором оговариваются права ученика и обязанности родителей. Так же были проведены беседы с родителями о правах ребенка на частную собственность (ценный приз). Были собраны копии удостоверений личности. Эта деятельность была осуществлена координатором смены Рамазанов А.С., имеющий опыт работы в НИШ.

Был проведен контроль по масочному режиму в период пандемии КВИ в помещении, где проходила церемония награждения. Фотоочеты по итогам церемонии награждения и материалы размещены на сайте организаторов проекта - http://expo2017-volunteer.org/?p=2430

Третья смена онлайн-лагеря начала действовать в октябре и закончилась 15 ноября.

Согласно принятому решению руководства проекта и вовлечение в проект участников сельских школ, было принято решение о проведении 3 смены онлайн-лагеря, которая завершилась во время осенних каникул в период с 02.11.2020 по 14.11.2020.  Для организация 3 смены онлайн-лагеря IQ было разработано и согласовано расписание мероприятий с разработчиками заданий. Координатор смены Рамазанов А.С., имеющий опыт работы в НИШ.

Было составлено расписание 3 смены.

Первым в расписании было тестирование ПАС-1. Это мероприятие проходит в рамках обучения сельских школьников 10-11 классов на образовательной платформе EduCon, в котором ученики обучаются в период с сентября по ноябрь. Со 2 по 8 ноября 28 учащихся области прошли «Тестирование ПАС-1», 2-ое учеников не смогли пройти в связи с проблемами со здоровьем. Для них тестирование пройдет позже отдельно.

Так же в данном тестирование имеется республиканский рейтинг самой образовательной платформы EduCon, где помимо наших 30 учеников так же проходили тестирование и другие ученики со всего Казахстана. По итогам лучшими из наших ребят в республиканском рейтинге оказались:	Ештаев Жасканат – 21 место из 3601 человек, Шахметова Айша – 134, Ештаев Арман – 319 место.

Подведение итогов тестирования и конкурса по правовой грамотности. Разработали 3 мероприятия, которые проходили в течении октября месяца. Объявление о конкурсе было размещено на сайте 28.09.2020 (на русском языке) 29.09.2020 (на казахском языке) http://expo2017-volunteer.org/?p=2300 // http://expo2017-volunteer.org/?p=2303.

Ссылка на первое задание: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUKAMnxjByZxLuppCTl9my-Ui09zOpcQz4-UhEEsuFMiJ9FQ/viewform // https://docs.google.com/forms/d/1pBhDpFqCa_jdcDee8uq8iIHFHQWvcx03nOpCSTZjN-4/edit

На этом этапе приняли участие 93 ученика из двух областей на русском языке, и 27 учеников на казахском языке.

Второй этап конкурса по правовой грамотности проходил 16.10.2020, так же на двух языках. Объявление http://expo2017-volunteer.org/?p=2448. Тестирование можно было пройти на двух языках: На казахском:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMFytTt5vpS_zULq9Xj1XENJFcSQvJGt258_cls5k1x6RQvQ/viewform

Ссылка для тестирования на русском языке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnKY-nNQ41NfEpmsBchveTTb-OEjdisEWy6WMbD0Bgt6Nw_A/viewform

На втором этапе приняли участие 22 ученика из двух областей на русском языке, и 36 учеников на казахском языке.

Третий этап конкурса по правовой грамотности проходил 26.10.2020 (на русском языке) и 27.10.2020 (на казахском языке).Объявление

http://expo2017-volunteer.org/?p=2483, http://expo2017-volunteer.org/?p=2486

Тестирование можно было пройти на двух языках: На русском:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhd-zvVxTojmZoJ0Fh9XZPOgJpOvGf4k0_It4kMSkAZQMsmA/viewform

На казахском:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewws_iEffH2AOKC9WGgq-Q2R29cISCN1jiTlWHJAzCUCGVCg/viewform

На третьем этапе приняли участие 26 учеников из двух областей на русском языке, и 17 учеников на казахском языке.

По итогам 3 этапов были определены победители и награждены дипломами.

Предметы по выбору с сайта http://birgemizbilim.kz.	Четвертое мероприятие – «Самый большой урок в мире» по теме ЦУР-2030  от волонтера Раузы Сайлаухановой. Объявление было сделано на сайте: http://expo2017-volunteer.org/?p=2506 Чтобы суметь выполнить задание нужно было посмотреть 1 видео. Ссылка: https://www.facebook.com/watch/?v=284632092238857

Тестирование русском языке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYi2HtkWkzyS2nGBI2AnoZpOI1v7_qc8GMFiJukaLl9JZVyQ/viewform?usp=sf_link

Пятое мероприятие «Путешествие на родину английского языка» от волонтера проекта Жулдызай Мейрбековой, учителя английского языка школы-лицея «Бизнес академия Дара».. Объявление: http://expo2017-volunteer.org/?p=2509

Участники проходили тестирование по этой ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYKOUNOYijbK1-3PR0w39nM9OvSGGV5nKbfdPkFIkeR7ePAg/viewform?usp=sf_link. 	Приняли участие 89 человек. Максимальное количество баллов (18 из 20) набрали 10 человек. Они награждены дипломами победителей.

9 ноября «Открытый урок по компьютерной грамотности от Ануара Жумабаева. Объявление: http://expo2017-volunteer.org/?p=2418. В плане урока: практическая часть, тема дизайн сайтов и рекламы, анализ ответов участников тестирования по компьютерной грамотности, вопросы – ответы.

Ссылка на видеозапись урока https://www.youtube.com/watch?v=qFex9ci0S0w&feature=youtu.be

До этого еще 14 октября было объявлено тестирование на компьютерную грамотность. Для прохождения теста предлагалось изучить видеоматериал, размещенный на сайте http://birgemizbilim.kz/ подготовленный разработчиком Ануаром Жумабаевым.  Тест можно было пройти по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrsp0mHdjqhhWfU0Slwo0wxerP2mb6Y2PrRKSOw639g4drcQ/viewform. 	В тестировании приняло участие 215 человек. Наибольшие баллы набрали 7 человек, они награждены соответствующими дипломами.

Подведение итогов «Абайтану». Объявление: http://expo2017-volunteer.org/?p=2490. Данное мероприятия было проведено в рамках 175-летия Абая. На сайте размещены 5 онлайн уроков на сайте http://birgemizbilim.kz, после каждого урока был небольшой тест из 20 вопросов.

Онлайн-викторина «Математика для всех» - Объявление: http://expo2017-volunteer.org/?p=2493. Организаторами были: учителя наставники проекта Жакупова Г.А. и ее ученики Никулин Никита, Оспанов Ануар и Абиш Диана,  ученики Республиканской физико-математической школы города Нур-Султан. https://docs.google.com/forms/d/1vhgHKll-Iey6sBHE9lQBknlXPnx-hnVDfaoh74wr-Pw/edit#responses

Второй этап был проведен 11 ноября 2020 года. На первом этапе и втором этапе приняли участие по 300 человек не только из Акмолинской и ВКО но и с других областей.

Олимпиада по физике проведено по инициативе ученика 10 класса Иманахмет Жангира, который разработал 10 тестовых заданий. Мероприятие было ограничено по времени (60 минут) и проведено дважды. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyKtj_n0uIv1L1sjZjK638ipoj-Vf7dSVIOibsgY4Y9B6Z3g/viewform?usp=sf_link. Всего приняли участие 58 учеников, 31 из которых набрали максимальное количество баллов.

Также от волонтера Нурбакыт Касимовой тестирование по истории Казахстана для 8-9 классов. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScckAcLgoTMasG-9Cje2BJA693eFMBaoqcpCLFzUz8ID7aAZQ/viewform?usp=sf_link. Приянли участие 54 человека.

Выводы: при организации деятельности онлайн-лагеря были определенные сложности как организационного, так и технического характера. Но благодаря слаженной командной работе всех участников проекта мы смогли обеспечить и образовательный контент на сайте  www.birgemizbilim.kz. Самым позитивным моментом в деятельности лагеря стало поощрение детей ценными призами – 10 ноутбуков, 13 планшетов и 4 комплекта роботехники. Для сельских детей из многодетных семей – это лучшая награда за интеллектуальные усилия в летние каникулы и получение навыков дистанционного обучения. Все три смены онлайн-лагеря прошли на возможно достаточно высоком содержательном и организационном уровнях. Свыше 1000 школьников были вовлечены в разные мероприятия в течение июля – ноября текущего года.

В целом в  деятельности онлайн-лагеря приняли участие 30 волонтеров и 186 школьников.

Итоговая конференция о результатах проекта

С целью подведения итогов проекта организована отдельная конференция учителей-волонтеров «Birgemiz Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Акмолинской и Восточно-Казахстанской области».  24 ноября с 11:00 часов в онлайн-формате ZOOM состоялась конференция в рамках реализации проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Акмолинской и Восточно-Казахстанской области». Конференция шла в прямом эфире на Facebook https://www.facebook.com/watch/live/?v=699359144289830&ref=watch_permalink

В конференции приняли участие 100 человек – представителей сельских школ области, управления образования, эксперты проекта. В работе Конференции участие примут представитель НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», амбассадор Общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» Эмин Аскеров, заместитель управления образования Восточно-Казахстанской области Оспангалиев К.А., Представитель управления образования Акмолинской области, координаторы онлайн-лагеря. Были презентованы итоги проекта, показан итоговый видеоролик.

На конференции определены 30 лучших волонтеров области.

1	Шайхыстанова Асель Нурланқызы	Акмолинская область

2	Байсеитова Гульсина Идрисовна	Арнасай ОМ

3	Байсеитова Жебек Темирбековна	Арнасай ОМ

4	Жанабаева Наталья Анатольевна	КГУ «Булаксайская средняя школа»

5	Ильясова Гульназ Карыбаевна	район Биржан сал, г. Степняк сш#1

6	Магау Саулетхан	«Абай атындағы Бұлақсай орта мектебі» КММ

7	Маткенова Зарема Ерболовна	Акмолинская область

8	Меирбекова Жулдызай Мизамовна	ШЛ Бизнес Академия «Дара»

9	Молдан Өмірбек	«Елтай орта мектебі» КММ

10	Мукушева Махаббат Аманжоловна	ГУ «Средняя школа аула Акылбай отдела образования Бурабайского района»

11	Найманбаева Айнагуль Айтпаевна	ГУ «Джалтырская средняя школа №2»

12	Тойлыбай Жанарбек	Елтай орта мектебі

13	Омарбекова Серикгуль Багдатовна	«Жалтыр №2 орта мектебі» ММ

14	Игембаева Вероника Васильевна	Берсуатская средняя школа

15	Рыспаева Алма Сагантаевна	Тургеневская СШ

16	Савватие Вячеслав Иванович	Арнасай ОМ

17	Коптилеуова Айдана Болатовна	Тургеневская СШ

18	Токмагамбетова Ботагуль Кыдырбаевна	ГУ «Анарская средняя школа»

19	Хакимов Амир Ергалиевич	ГУ  «Анарская средняя школа»

20	Чобанова Софья Олеговна	КГУ «Уланская основная школа»

21	Игнатенко Елена Александровна	Николаев негізгі мектебі

22	Золотарев Дмитрий Сергеевич	Ольгинская ош

23	Орумбаева Шынар Канатовна	«Сарыоба орта мектебі» ММ

24	Щербакова Татьяна Александровна	Николаев негізгі мектебі

25	Бакулина Акмарал Сериковна	Красноярская многопрофильная средняя школа

26	Бикаева Лана Рустемовна	КГУ” Жаксынская средняя школа #1”

27	Оспанова Айгуль Еркалдиевна	Арнасай ОМ

28	Каппасова Сандугаш Елтаевна	Акмолинская область

29	Аманжолова Манзирка Кукуновна	Жалтыркөл НМ

30	Джабаева Загифа Сериковна	Тургеневская СШ

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

Весь ход реализации проекта освещался в первую очередь на сайте ОЮЛ «Альян волонтеров Казахстана» в специальной рубрике «Birgemiz:Bilim – Акмолинская область» - ссылка: http://expo2017-volunteer.org/?cat=85, где размещен был специальный баннер.

Вся информация сопровождалась специальными хэштегами: #VolonterJyly_kz #ГодВолонтера_kz #VolunteerYear_kz #BizBirgemiz #Birgemiz #cisc2020 #qogamgov. Имеется страница организации на Facebоok:  https://www.facebook.com/KazVolunteers/

Также были созданы аккаунты о проекта в социальных сетях Facebоok - https://www.facebook.com/birgemizbilim.birgemizbilim, в Instagramm: https://www.instagram.com/birgemiz_bilim_aqmola/

Информация о старте проекта «Старт проекта «Birgemiz: Bilim» в Акмолинской области»  первая публикация 25 марта 2020 года –

http://expo2017-volunteer.org/?p=1662, на казахском языке – «Ақмола облысында «Birgemiz: Bilim» жобасы бастау алды» - http://expo2017-volunteer.org/?p=1683.

Информация о конкурсном наборе волонтеров в проект была опубликована 6 апреля 2020 года после того, как были согласованы анкеты, размещены в Google-forms под названием «Конкурсный отбор волонтеров в проект BIRGEMIZ:BILIM по Акмолинской области» -

http://expo2017-volunteer.org/?p=1714, на казахском языке – «Ақмола облысы бойынша BIRGEMIZ:BILIM жобасына еріктілерді қабылдау бойынша Конкурс» - 8 апреля 2020 года http://expo2017-volunteer.org/?p=1727

Вся информация дублировалась на аккаунты в соцсетях - https://www.instagram.com/p/B-cBI6Tp6av/?igshid=kn07iyo33nci

В СМИ – в Республиканской общественной образовательной газете «Білімді ел» 16 апреля 2020 года вышла статья  «Ақмола, Шығыс-Қазақстан облыстары бойынша BIRGEMIZ:BILIM жобасына еріктілерді қабылдау бойынша Конкурс» https://bilimdinews.kz/?p=98659 // на русском языке  Конкурсный отбор волонтеров в проект BIRGEMIZ:BILIM по Акмолинской области и Восточно-Казахстанской области - https://bilimdinews.kz/?p=98654

Кроме это выходили ряд публикаций – о проектной команде, о партнерах проекта, о конкурсе «Лучший волонтер».

Также был создан стартовый видеоролик (хронометраж 2 мин), который был размещен на сайе и соцсетях. Общее количество просмотров первого ролика  - 369.

Отзыв на видеоролик в инстаграмм странице - https://www.instagram.com/tv/CApejbVJ85R/?igshid=ngdbke1t143m

Все просмотров данной информации по этому блоку - 1775 просмотров.

Школа волонтеров по подготовке к ЕНТ

Для размещения информации по этому блоку был разработан специальный баннер, который размещался на сайте органиазции и партнеров. Первая статья «Школа волонтеров для участников проекта Birgemiz Bilim в Акмолинской и Восточно-Казахстанской» вышла накануне первой вводной конференции – 4 мая 2020 г. ссылка: http://expo2017-volunteer.org/?p=1847. Далее была опубликована статья с ссылкой на видеозапись этого мероприятия: Видеозапись первой Online конференции Школы волонтеров. 13 мая 2020 года

http://expo2017-volunteer.org/?p=1890. 19 мая – «Состоялась первая онлайн-сессия для волонтеров Акмолинской области» - http://expo2017-volunteer.org/?p=1942, далее 22 мая  еще одна публикация о втором семинаре - 22 мая 2020 года

http://expo2017-volunteer.org/?p=1959 и далее информация о всех остальных трех семинарах. (для облегчения поиска видеозаписей всех семинаров они размещены также на сайте http://birgemizbilim.kz/zoom-seminary/  ).

На тему «Школа волонтеров по подготовке к ЕНТ» в течение проекта были опубликованы еще ряд материалов с отзывами участников проекта – «Отзыв от эксперта проекта Волковой-Михальской О.О.» ссылка - http://expo2017-volunteer.org/?p=2469,  «Обратная связь от участника проекта Кумарбекова Арыстана» - ссылка: http://expo2017-volunteer.org/?p=2291, «EduCon алаңы қатысушынан кері байланыс» - ссылка: http://expo2017-volunteer.org/?p=2288, Статья «Дневник второго сезона онлайн-лагеря» - ссылка: http://expo2017-volunteer.org/?p=220.

Всего 3994 просмотров информации по данному блоку.

Школа волонтеров по английскому языку

Информация по этому блоку размещалась, в первую очередь, на сайте организации и дублировалась в соцсетях.

Отзыв участницы Школы волонтеров учителя английского языка Рамазановой Мархабат - http://expo2017-volunteer.org/?p=2529

Объявление об олимпиаде по английскому языку была размещена 8 августа 2020 г.  с специальным баннером на эту тему, ссылка http://expo2017-volunteer.org/?s=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83+

Упоминание на обучение волонтеров по английскому языку имеется также в статье в Республиканской газете «Білімді ел» - ссылка: https://bilimdinews.kz/?p=98654

Всего просмотров информации по этому блоку - 3 485.

Школа волонтеров по правовой культуре

Информация по этому блоку размещалась, в первую очередь, на сайте организации и дублировалась в соцсетях.

В рамках деятельности онлайн-лагеря много мероприятий проводилось в рамках повышения правовой грамотности и этом размещаласт информация на сайте организации: Статья «Школа правовой грамотности IQ лагеря» размещена 16 июля 2020 года -  ссылка http://expo2017-volunteer.org/?p=2100.

Несколько статей о конкурсе  среди учеников по правовой грамотности» вышли в октябре т.г. 16.10.2020 -  «Конкурс среди учеников по правовой грамотности» http://expo2017-volunteer.org/?p=2448, 26.10.2020 -  «Приглашаем пройти итоговый третий тур по правовой культуре» - http://expo2017-volunteer.org/?s=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+

Отзыв участницы онлайн-лагеря Кадыловой Эльмиры – ссылка: http://expo2017-volunteer.org/?p=2576

Информация об этом направлении вышла в статье журналиста Б.Тасовой в газете «Кокшетау сегодня» - ссылка: https://kokshetoday.kz/np/40-2020/

Информация о Школе волонтеров имеется в статье «Школа волонтеров продолжается», опубликованной на информационном портале Zakon.kz 10 сентября 2020 г. https://www.zakon.kz/5048240-shkola-volonterov-prodolzhaetsya-dlya.html.

Всего просмотров информации по этому блоку - 2 210.

Научная школа по оказанию помощи учителям и школьникам по подготовке к научным соревнованиям и решению олимпиадных задач

На специально созданном сайте есть специальный раздел «Советы по подготовке к ЕНТ и олимпиадам», где размещены видофрагменты по теме от столичных учителей, имеющих опыт работы в этой сфере. На сайте организаторов есть информация об этом http://expo2017-volunteer.org/?p=2041 с ссылкой на сайт http://birgemizbilim.kz/sovety-podgotovke-k-ent/

Кроме этого есть информация об уроках химии от учителя Нұрбай Нұрсапа, где рассматривается решение трудных задач по этому прдмету, которые часто встречаются и в олимпиадах « Birgemiz bilim жобасында ауыл оқушылары олимпиадаға дайындалатын болады» - http://expo2017-volunteer.org/?p=1929.

Учителем биологии Ж.Тукеновой разработан целый ряд видеоуроков по подготовке к олимпиадам и научным проектам и информация об этом по ссылке: http://expo2017-volunteer.org/?p=2089

Информация об этом имеется в статье, которая вышла на информационном портале https://www.zakon.kz/5048240-shkola-volonterov-prodolzhaetsya-dlya.html

В районной газете Аршалынского района вышла статья о награждении лучших участников онлайн-лагеря по итогам олимпиад и других интеллекуальных мероприятий, ссылка об этом - http://apgazeta.kz/2020/10/12/volonter-nauchit/

Итоговая сессия в рамках августовского совещания / Или самостоятельная конференция после І учебной четверти

По результатам проведения итоговой конференции бышла статья на портале BAQ.KZ. – «Планируется повышение уровня знаний студентов за счет волонтерства – Сулейменов» - ссылка https://baq.kz/news/othernews/eriktilik-arkyly-okushylardyn-bilim-dengeyin-arttyru-kozdelgen-suleymenov-/ . Статья на казахском языке – «Еріктілік арқылы оқушылардың білім деңгейін арттыру көзделген – Сүлейменов» https://baq.kz/news/othernews/eriktilik-arkyly-okushylardyn-bilim-dengeyin-arttyru-kozdelgen-suleymenov-/.

На сайте организации опубликовна следующая информация «Итоговая конференция проекта Birgemiz:bilim в Акмолинской области» - ссылка:  http://expo2017-volunteer.org/?p=2545, на казахском языке «Ақмола облысы бойынша Birgemiz:bilim жобасының қорытынды Конференциясы» - ссылка: http://expo2017-volunteer.org/?p=2535

Видеоролик о ходе реализации проекта размещен на сайте организации – ссылка:  http://expo2017-volunteer.org/?p=2560 (106 просмотров), на facebook - https://www.facebook.com/100003503088962/posts/3271288026331268/?d=n (59 просмотров), https://fb.watch/1-cxafLpua/ - (60 просмотров), https://www.instagram.com/tv/CIBA7NuJn6B/?igshid=1bif1goyh2s8l  - (121 подписчиков, 9 нравится).

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

| Цель проекта: | Оказание содействия в предоставлении образовательных услуг волонтерами учащимся старших классов средних школ сельской местности |
| --- | --- |
| Достигнутый результат от реализации проекта: | Обучение 1000 учащихся средних школ сельской местности с привлечением 100 волонтеров |
| Задача | Мероприятия в рамках задачи | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Продукты и индикаторы (к мероприятиям) | Уровень планируемых индикаторов |
|  |  |  |  | план | факт |
| Задача 1. Проведение организационно-подготовительной работы по проекту | Организационная деятельность | Установлена связь с Управлением образования Акмолинской области: Проведен анализ по выявлению потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная и правовая грамотность, подготовка к научным проектам и олимпиадах. Осуществлен набор волонтеров-учителей, Составлен график мероприятий | Письма в Управление образования Акмолинской области | 1 | 6 2 в ВУЗы |
|  |  |  | Разработанная и согласованная анкета по выявлению потребностей | 1 | 1 рус и каз Протокол |
|  |  |  | Статистические данные по направлениям по итогам анкетирования | 1 | 1 |
|  |  |  | Анкета для конкурсного отбора волонтеров и ссылки на размещение анкеты | 1 Не менее 2 | 1 2 |
|  |  |  | Список 60 волонтеров по 9 основным предметам ЕНТ | 1 | 1 |
|  |  |  | Список 30 волонтеров по подготовке к научным соревнованиям и предметным олимпиадам | 1 | 1 |
|  |  |  | Список 16 волонтеров по правовой грамотности | 1 | 1 |
|  |  |  | Список 16 волонтеров по английскому языку | 1 | 1 |
|  |  |  | Список 16 волонтеров компьютерной грамотности | 1 | 1 |
|  |  |  | График мероприятий | 1 | 1 |
|  | Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения | Проведена информационная работа о начале проекта, созданы Instagram, Facebook страницы, Youtube каналы. Опубликованы публикации о начале проекта в соц. страницах и местных СМИ. Проведены онлайн встречи со студентами и преподавателями, а также волонтерскими организациями. | Наличие публикаций на государственном и русском языках | 5 | 5 |
|  |  |  | Программа встреч, в том числе и в формате on-line | 10 | 10 |
|  |  |  | Список участников | 10 | 10 |
|  |  |  | Количество участников | 250 | 251 |
|  |  |  | Протокола встреч со студентами-старшекурсникам и преподавателями ВУЗов, учителями сельских школ и других организаций образования, а также с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования, в том числе | 10 | 10 |
|  |  |  | Каналы распространения информации | Не менее 5 источников | 6 |
|  |  |  | Сценарий видеоролика | Не менее 3 | 3 |
|  |  |  | Рецензия к видеороликам | Не менее 2-х к каждому ролику | 6 |
|  |  |  | Видеоролики: 1) о старте проекта (хронометраж 2 мин), 2) о ходе реализации проекта по направлениям (хронометраж 4 мин), 3) итоговый (6 минут) в электронном варианте . На двух языках | 3 | 3 на флешке |
|  |  |  | Количество каналов распространения видеороликов | Не менее 5 источников | 8 |
|  |  |  | Количество просмотров видеороликов | Не менее 500 | 1031 |
|  |  |  | Скрины | Не менее 5 с каждой встречи на электронном носителе | 100 |
|  | Разработка методических рекомендаций для учителей сельских школ по подготовке к ЕНТ по 9 основным предметам (математика, физика, химия, биология, география, история Казахстана, казахский язык, русский язык, английский язык) | Под руководством группы ученых совместно с учителями-практиками г.Нур-Султан были разработаны методические рекомендации по эффективной подготовке к ЕНТ по 9 основным предметам (математика, физика, химия, биология, география, история Казахстана, казахский язык, русский язык, английский язык) на казахском и русском языках | Методические рекомендации по эффективной подготовке к ЕНТ по 9 основным предметам (математика, физика, химия, биология, география, история Казахстана, казахский язык, русский язык, английский язык) | 1 | 1 русс, каз |
|  |  |  | Отзывы учителей сельских школ по апробации методических рекомендаций | Не менее 20 | 20 |
|  |  |  | Разработанные учителями сельских школ совместно с учителями-наставниками кейсы по разделам изучаемых тем по ЕНТ | Не менее 20 | 20 |
|  |  |  | Рецензии на разработанные методические рекомендации | Не менее 2 | 2 |
|  | Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности | Для оценки нужд и потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к научным проектам и участию в олимпиадах проводено анкетирование в школах сельской местности. Анализ был использован для планирования работы в дальнейшем. | Форма анкеты с указанием 5 направлений | Не менее 1 | 1 |
|  |  |  | Заполненные анкеты учащимися не менее 100 | Не менее 3% | 100 |
|  |  |  | Анализ анкет по направлениям | 1 | 1 |
|  |  |  | Аналитическая справка по итогам выявления потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к олимпиадам и конкурсам | 1 | 1 |
|  |  |  | Опубликование итогов опроса с выявлением адресной помощи в разрезе школ, учеников и прикрепленных к ним волонтеров и координаторов проекта на сайте qazvolunteer.kz | 1 | 1 |
|  | Создание экспертного совета для отбора волонтеров | Для отбора кандидатов-волонтеров создан экспертный совет (в состав которого будут входить не менее 5 человек) Отобраны лучшие волонтеры в разных сферах. | Положение об экспертном совете | 1 | 1 |
|  |  |  | Список и состав экспертного совета | 1 с не менее 5 человек | 1 |
|  |  |  | Опубликование состава экспертного совета на сайте qazvolunteer.kz | 1 | 1 |
|  |  |  | Правила отбора волонтеров согласованные с экспертной комиссией | 1 | 1 |
|  |  |  | Объявление о конкурсе волонтеров | Не менее 3 | 5 |
|  |  |  | Протокол экспертного совета об отборе по направлениям | 5 | 5 |
|  |  |  | Утвержденный список волонтеров по направлениям | 5 | 5 |
|  |  |  | Опубликование списка волонтеров на сайте qazvolunteer.kz | 1 | 1 |
| Задача 2. Организация обучения волонтеров | 1) Онлайн-школа волонтеров для 60 волонтеров по 9 основным предметам ЕНТ. 2) Онлайн - научная школа по подготовке к научным олимпиадам и предметным олимпиадам. 3) Онлайн- Семинар по правовой грамотности 4) Онлайн- семинар по английскому языку. 5) Онлайн - Семинар по компьютерной грамотности. | Проведены пять онлайн-семинаров Школы волонтеров: по подготовке к ЕНТ, по подготовке к научным олимпиадам и предметным олимпиадам, по правовой грамотности, по английскому языку, по компьютерной грамотности. | Общая программа проведения онлайн -Школы волонтеров по ЕНТ согласованная с ЦПГИ | 1 | 1 |
|  |  |  | Программа проведения онлайн- семинара по правовой грамотности | 1 | 1 |
|  |  |  | Программа проведения онлайн-семинара по компьютерной грамотности | 1 | 1 |
|  |  |  | Программа проведения онлайн-семинара по английскому языку | 1 | 1 |
|  |  |  | Программа проведения онлайн-Научной школы по подготовке к научным соревнованиям и предметным олимпиадам | 1 | 1 |
|  |  |  | Рабочая тетрадь для проведения Школы волонтеров по подготовке к ЕНТ и другим направлениям | 13 | 13 |
|  |  |  | Количество учащихся сельских школ, вовлеченных в проект не менее 1000 чел | Список 1 | Список 1 1465 |
|  |  |  | Список волонтеров не менее 100 чел. | Список 1 | Список 1 138 |
|  |  |  | Замер уровня знаний у волонтеров (до и после завершения каждого курса ) не менее 100 анкет | Не менее 10 | 10 |
|  |  |  | Анализ деятельности Школы волонтеров - аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Фотографии (скрины) | 100 | 100 |
|  |  |  | Отзывы участников | Не менее 10-х | 10 |
|  |  |  | Отчет волонтеров по форме согласованной с ЦПГИ | Не менее 100 | 100 |
| Задача 3. Оказание волонтерской помощи (преподавателей,студентов и др.) в подготовке к ЕНТ для учащихся 8-11 классов сельских школ | Подготовительный курс по подготовке к ЕНТ | Охвачено 700 учащихся 8-11 классов. Продолжительность курса у каждого учителя составит не менее 20 академических часов. Для реализации данной задачи будет задействовано 60 волонтеров. | Учебная программа | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество волонтеров – 60 | Список 1 | Список 1 |
|  |  |  | Количество учащихся школ - не менее 600 человек | Список 1 | Список 1 700 |
|  |  |  | Замер уровня знаний учащихся (до и после завершения проекта) | 1 список 600 уч-ся | 1 список 700 уч-ся |
|  |  |  | Анализ деятельности, аналитическая справка графики и таблицы | 1 | 1 |
|  |  |  | Скриншоты | 10 | 10 |
|  |  |  | Отзывы учащихся | Не менее 10 | 10 |
| Задача 4. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в обучении правовой грамотности для учащихся 8-11 классов сельских школ | Подготовительный курс по правовой грамотности | Охвачено 160 учащихся 8-11 классов. Для реализации данной задачи задействовано 16 волонтеров. | Учебная программа | 1 | 1 |
|  |  |  | Отчеты волонтеров по итогам проведенных занятий -16 отчетов | не менее 3 | 3 |
|  |  |  | Количество волонтеров 16 | Список 1 | Список 1 |
|  |  |  | Количество учащихся, вовлеченных в проект – не менее 200 | Список 1 | Список 1 |
|  |  |  | Замер уровня знаний учащихся, вовлеченных в проект (до и после завершения) | 1 список 200 уч-ся | 1 список 200 уч-ся |
|  |  |  | Анализ деятельности, аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Скриншоты | 10 | 10 |
|  |  |  | Отзывы учащихся | Не менее 10 | 10 |
| Задача 5. Оказание волонтерской помощи учителям сельских школ для подготовки учащихся старших классов (8-10 классов) средних школ сельской местности к участию в научных конкурсах и предметных олимпиадах | Подготовительный курс для учащихся школ по подготовке к научным соревнованиям и решению олимпиадных задач | Охвачено обучением 90 учащихся по подготовке к научным соревнованиям и решению олимпиаднах задач. Для реализации данной задачи будет задействовано 30 волонтеров. | Учебная программа | 1 | 1 |
|  |  |  | График проведения занятий | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество волонтеров 30 | Список 1 | Список 1 |
|  |  |  | Количество учащихся – не менее 90 чел | Список 1 | Список 1 165 |
|  |  |  | Замер уровня знаний и умений учащихся сельских школ по проведению исследовательской деятельности, решению олимпиадных задач по предметам (до и после завершения) | 2 | 2 |
|  |  |  | Анализ деятельности Научной школы, аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Детальный список потенциальных участников олимпиад, научных конкурсов в разрезе по предметам | 1 | 1 |
|  |  |  | Скриншоты | 10 | 10 |
|  |  |  | Отзывы учащихся | Не менее 10 | 10 |
| Задача 6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке по компьютерной грамотности для учащихся 8-11 классов сельских школ | Подготовительный курс по компьютерной грамотности | Охвачено обучением 160 учащихся 8-11 классов. Для реализации данной задачи задействованы 16 волонтеров. | Учебная программа | 1 | 1 |
|  |  |  | График проведения занятий | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество учителей-волонтеров 16 | Список 1 | Список 1 |
|  |  |  | Количество вовлеченных учащихся 160 | Список 1 | Список 1 200 |
|  |  |  | Замер уровня знаний учащихся (до и после завершения) | 2 | 2 |
|  |  |  | Анализ деятельности, аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Скриншоты | 10 | 10 |
|  |  |  | Отзывы учащихся | Не менее 10 | 10 |
| Задача 7. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в обучении английскому языку для учащихся 8-11 классов сельских школ | Подготовительный курс по английскому языку | Продолжительность курса 16 часов в два дня. Охвачено 160 учащихся 8-11 классов. Продолжительность курса составляет у каждого волонтера составит 20 академических часов. Для реализации данной задачи будет задействовано 16 волонтеров. | Учебная программа | 1 | 1 |
|  |  |  | График проведения занятий | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество учителей-волонтеров 16 | Список 1 | Список 1 |
|  |  |  | Количество вовлеченных учащихся 160 | Список 1 | Список 1 200 |
|  |  |  | Замер уровня знаний учащихся (до и после завершения) | 2 | 2 |
|  |  |  | Анализ деятельности, аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Скриншоты | 10 | 10 |
|  |  |  | Отзывы учащихся | Не менее 10 | 10 |
| Задача 8. Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся | Ведение отчетности по динамике успешности учащихся сельских школ | По каждому направлению работы проекта определяется уровень освоения обучающимися теоретических знаний, которые ведутся обученными учителями-волонтерами по специальному графику. Организуются промежуточные и итоговые контрольные замеры. | Количество волонтеров по области не менее 100 | Список 1 | Список 1 138 |
|  |  |  | Мониторинг проделанной работы по шести направлениям | 1 | 1 |
|  |  |  | Аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Анкета обратной связи для волонтеров, пре-пост тестирование по уровню знаний | 1 | 1 |
|  |  |  | Итоговый отчет | 1 | 1 |
|  |  |  | Отчет на сайте qazvolunteer.kz | Скрин 1 | 1 |
| Задача 9. Организация деятельности онлайн-лагеря для учащихся сельских школ НОВАЯ ЗАДАЧА | Организация деятельности онлайн-лагеря для обеспечения дистанционного обучения детей и занятости в летнее время | Будет разработано Положение о деятельности онлайн-лагеря. Будут созданы отряды из учащихся сельских школ (15-30 человек). Отрядами будут руководить вожатые, которые будут содействовать и проводить мониторинг участия школьников в деятельности онлайн-лагеря. Всей деятельностью будет руководить координатор онлайн-лагеря. Будет отдельный координатор по английскому языку, а также отдельный координатор по обучению школьников 10-11 классов на платформе sabaq.educon.kz Вожатые будут вести постоянный рейтинг успешности участников лагеря. Все участники получат соответствующие сертификаты и дипломы. Лучшие учащиеся согласно рейтинга будут поощрены ценными подарками. | Положение о деятельности лагеря | 1 | 1 |
|  |  |  | Список вожатых лагеря | 1 | 1 |
|  |  |  | Списки детей по отрядам | 1 | 1 |
|  |  |  | Расписание занятий онлайн-лагеря 1 и 2 смены | 2 | 3 |
|  |  |  | Отзывы учащихся об онлайн-лагере | не менее 5 | 11 |
| Итоговая конференция о результатах проекта | Итоговая публичная онлайн-конференция | Итоговая конференция учителей-волонтеров по проекту «Birgemiz Bilim» была проведена Были презентованы итоги проекта. На конференции определены лучшие волонтеры по области | Программа сессии / конференции | 1 | 1 |
|  |  |  | Наличие пресс-релиза | 1 | 2 рус/каз |
|  |  |  | Трансляция в социальных сетях | Не менее 1 | 1 |
|  |  |  | Презентация проекта | 1 | 2 |
|  |  |  | Количество участников | Не меньше 100 | 108 |
|  |  |  | Список участников | 1 | 1 |
|  |  |  | Наличие публикации о проведении мероприятия | Не менее 2 | 2 |
|  |  |  | Скриншот | Не менее 5 | 9 |
|  |  |  | Рекомендации, выработанные в рамках мероприятия | Не менее 1-го документа | 1 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | Старт проекта, набор и обучение волонтеров | Весь ход реализации проекта освещался на сайте организации, размещен специальный баннер. Имеется страница в социальных сетях ФБ и Инстаграмм. Имеются статьи с отзывами участников. Создан видеоролик о старте проекта и наборе волонтеров в проект | Электронный баннер на 2-х языках | 1 | 1 |
|  |  |  | Пост на 2-х языках | 5 | 7 |
|  |  |  | Видеоролик (хронометраж 2 мин.) | 1 | 1 |
|  | Школа волонтеров по подготовке к ЕНТ | Разработан специальный баннер и размещен на сайте и социальных сетях организации. Имеется ряд публикаций о видеозаписях онлайн школы волонтеров с отзывами участников и эксперта проекта | Электронный баннер | 1 | 1 |
|  |  |  | Пост на 2-х языках | 9 | 9 |
|  |  |  | Статья в СМИ | 1 | 1 |
|  | Школа волонтеров по английскому языку | Разработан специальный баннер и размещен на сайте и социальных сетях организации. Имеется ряд публикаций от участников и олимпиадах по английскому языку | Электронный баннер | 1 | 1 |
|  |  |  | Пост на 2-х языках | 2 | 2 |
|  |  |  | Статья в СМИ | 1 | 1 |
|  | Школа волонтеров по правовой культуре | Разработан специальный баннер и размещен на сайте и социальных сетях организации. Имеется ряд публикаций от участников и о месячнике по правовой культуре. Информация об этом направлении есть в официальных СМИ | Электронный баннер | 1 | 1 |
|  |  |  | Пост на 2-х языках | 9 | 9 |
|  |  |  | Статья в СМИ | 1 | 1 |
|  | Научная школа по оказанию помощи учителям и школьникам по подготовка к научным соревнованиям и решению олимпиадных задач | На сайте есть специальный раздел «Советы по подготовке к ЕНТ и олимпиадам» | Электронный баннер | 1 | 1 |
|  |  |  | Пост на 2-х языках | 2 | 2 |
|  |  |  | Статья в СМИ | 1 | 1 |
|  | Итоговая конференция после 1 учебной четверти | По результатам конференции вышли две статьи на портале BAQ.KZ и на сайте организации. Информация о видеороликах размещена на сайте и в соцсетях организации | Пост на 2-х языках | 1 | 1 |
|  |  |  | Статья в СМИ | 1 | 2 |
|  |  |  | Виделолдик о ходе реализации проекта по направлениям (4 мин) | 1 | 1 |
|  |  |  | Итоговый видеоролик по итогам проекта (хронометраж 5 минут) | 1 | 1 |

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

|  | Индикатор | Единица измерения | Планируемый уровень | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прямых бенефициаров (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 100 волонтеров 1000 учащихся | 138 волонтеров 1465 учащихся |
|  | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | не менее 3000 | 8 200 |
|  | Количество штатных работников | человек | 3 | 3 |
|  | Количество привлеченных специалистов (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 3 | 28 |
|  | Количество охваченных НПО | организация | 5 | 5 |
|  | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 2 700 000 | 2 685 714 |
|  | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 267 345 | 269 250 |
|  | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 7 140 510 | 10 737 161 |
|  | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 3/22-25 | 8/28 |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: В связи с ситуацией по пандемии и переходу деятнльности в онлайн режим потребовалось время для перестройки всей деятельности проекта в дистанционный режим и освоению технологий работы в гугл формах и платформах zoom.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): цели проекта достигнуты, индикаторы выполнены.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектной ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги)

Социальный проект Birgemiz Bilim стал для многих сельских школьников и учителей хорошей возможностью повысить свои знания и учебные навыки. Особенно актуальным стал проект в условиях пандемии и дистанционного обучения. Проект позволил обеспечить занятость школьников в летнее время. Организованный летний онлайн-лагерь для школьников стал хорошим шансом для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Например, абсолютным победителем в Акмолинской области стала Әділбек Айкумис (конт.тел.+7705 990 0911) – девочка из дальнего села, обучающаяся в школе-интернате г.Щучинск. Она все лето несмотря на очень слабый интернет, выполнила почти все задания, и полученный ею ноутбук в качестве ценного приза становится хорошим подспорьем для учебы в 11 классе в этом году.

Несколько учителей активно участвующие в Школе волонтеров, разработали практические кейсы для «Методических рекомендаций по подготовке к ЕНТ» с применением авторской методологии системного мышления, выступили также спикерами на нескольких онлайн-семинарах, которые транслировались в прямом эфире. Это Кравченко О. В. - учитель математики КГУ «Средняя школа № 2 города Атбасар отдела образования Атбасарского района» Акмолинской области (конт.тел.+7775 435 1504), Гордеева В.В. – магистр математики, Аккольская средняя школа №1 им. Петра Исакова, Акмолинской области), (конт.тел.+7708 848 7484),

Коваль Т.Н. – учитель химии, КГУ "Школа- интернат общего типа №10 г. Щучинска, отдела образования Бурабайского района, (конт.тел. +7701 3928835),  Погорелова Л.П., учитель высшей категории по биологии "ГУ Каменская средняя школа" Акмолинской области, (конт.тел.+7705 423 8236). Для учителей такая деятельность – хороший вклад в их профессиональное портфолио.

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин / мальчиков | Женщин / девочек |
| --- | --- | --- |
| 138 волонтеров | 42 | 96 |
| 1465 | 586 | 879 |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети-инвалиды) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Инвалиды | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1603 | 1465/ 2 | 70 | - | 53 | 2 | 8 | - | 5 | - | - |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1603 | 1465 | 24 | 45 | 39 | 24 | 6 | 0 |

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): При плановом охвате в 100 волонтеров в проект были вовлечены 138 чел., при плане вовлечения в проект 1000 учащихся сельских школ, участниками проекта стали 1465 детей. К некоторым интеллектуальным проектам во время проведения онлайн-лагеря были вовлечены учащиеся их других регионов Казахстана.

- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Социальный проект Birgemiz Bilim стал для многих сельских школьников и учителей хорошей возможностью повысить свои знания и учебные навыки. Особенно актуальным стал проект в условиях пандемии и дистанционного обучения. Проект позволил обеспечить занятость школьников в летнее время. Организованный летний онлайн-лагерь для школьников стал хорошим шансом для детей из многодетных и малообеспеченных семей повысить свои знания и укрепить навыки обучения в дистанционном режиме. Кроме этого созданный в рамках проекта сайт www.birgemizbilim.kz , на котором размещены 162 учебных материала по самым разным предметам и направлениям, это достаточно серьезный и качественный образовательный ресурс. Он будет действовать даже после завершения проекта.

- устойчивость социального проекта/социальной программы.  Данный проект актуализировал значимость качественного образования и это всегда будет очень важной и востребованной темой, особенно это значимо для сельских школьников.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым, было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие? Т.к. проект связан с образовательной деятельностью, в первую очередь была установлена связь с Управлением образования области. Отправлено 6 писем с информированием о ходе деятельности проекта. Методист Управлениябыл включен в состав Экспертного совета. Проект необходимо продолжить для сельских детей.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте | Контакты организации, партнера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| РОО QazaqGeography | Участие школьников в онлайн-викторинах, участие учителей в семинарах | Асильбаева Г., +7777 0082535 |  |
| ОО «Ассоциация учеников Шайкенова» | Организация по созданию уроков по правовой грамотности | Ажигулова Х.К., +7777 205 5582 |  |
| Казахстанская федерация спортивной и образовательной робототехники | Разработка видеоуроков по компьютерной грамотности и робототехнике | Жекеева А.А., +77014110424 |  |
| ОО «Женский луч» | Работа в экспертном совете | Волкова-Михальская О.О., +7701 1497806 |  |
| ОФ «ДОМ в проекте Казахстан без сирот» | Работа в экспертном совете | Кабылбаев М.М., Координатор +7702 8375806 |  |

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

| № | Наименование проекта | Обоснование целесообразности (описание проблемы) | Цель | Задачи | Краткое описание (основные направления проекта) | Необходимая сумма | Место реализации (география проекта) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; | Есть проблема снижения неравенства между образованием в городских и сельских школах | повышение качества образования а | создать условия для повышения качества образования в сельских школах с применением современных инновационнных технологий | создание условий для повышения качества дополнительной подготовки для учителей сельских школ; применять современные мотивационные техники для сельских школьников профессиональное ориентирование сельских школьников на профессии АПК | 12 млн тенге | сельские школы разных регионов |  |
| 2 | 7) поддержка социально уязвимых слоев населения; | Среди сельских школьников очень много талантливых детей, которым нужна поддержка не тольок материальная, но и социально-общественная | поддержка детей социально уязвимых слоев населения | создать условия для повышения качества образования в сельских школах с применением современных инновационнных технологий, а также для занятий спортом | поддержка социально уязвимых слоев населения | 12 млн тенге | сельские школы разных регионов |  |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 3) охрана окружающей среды; 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 5) решение проблем демографии; 6) решение гендерных проблем; 7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 9) содействие в трудоустройстве граждан; 10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 11) развитие культуры и искусства; 12) охрана историко-культурного наследия; 13) укрепление общественного согласия и национального единства; 13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг |

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы | Рекомендации | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
| --- | --- | --- |
| МОН РК | 1 | № 43 от 27.11.2020 |

Общее количество страниц отчета: 70

__________________/____________/ ____________________
              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения ____________

Место печати

С приложением ознакомлен 1607 страниц _____________________ ФИО руководителя