Приложение № 4

к договору о предоставлении гранта

от «27» февраля 2020 года № 14

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ**

**ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ**

**Грантополучатель:** Учреждения «А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы»

**Тема гранта:** Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Туркестанской области

**Сумма гранта:** 14 459 760 (четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) тенге

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | **Место проведения****(город/село адрес)** | **Количество участников** | **Категории участников** | **Привлеченные эксперты** | **Полнота выполнения запланированных мероприятий согласно запланированным срокам** | **Приложение №3 с подтверждающими документами** |
| **Задача №1. Привлечение волонтеров к волонтерской деятельности.** |
|  | Организационная деятельность | март | Туркестанская область | - | - | - | Выполнено | Приложение 1- Письмо в УО - Письмо от УО - График мероприятий  |
|  | Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения | март-октябрь | Туркестанская область | 890 | Волонтер – 55Ученики – 825Педагог - 10 | 12 спикеров 1) Аскеров Эмин 2) Смагулов Дидар 3) Кудайбергенова Шиара 4) Касымжан Жубай 5) Нурбек Саясат 6) Шегебаев Айбек 7) Дуйсембаев Максат 8) Камашев Ислам 9) Омаров Куаныш 10) Боранбай Акжол 11) Оскенбайулы Олжас 12) Алимжанов Дархан | Выполнено | Приложение 2- График встреч - Программа встреч - Список участников - Количество участников - Наличие публикаций на двух яз. - Каналы распространения ифнормации - Сценарий видеоролика - Рецензия к видеороликам - Видеоролики хронометраж не менее 1 мин скрины для отчета - Видеоролики хронометраж не менее 1 мин в электронном варианте - Количество каналов распространения видеороликов -Количество просмотров видеороликов - Фотографии  |
|  | Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности | апрель | Туркестанская область | 53 759 | малообеспеченные семьи – 2 521(4,7%);многодетные семьи – 29866 (55,55%);семьи оставшиеся без кормильца - 1 474 (2,7%);семьи с ограниченными возможностями – 337 (0,6%). учащиеся, относящиеся к нескольким социальным группам – 881 (1,6 %)учащиеся, не относящиеся к социальным группам – 18 680 (34,7 %) | - | Выполнено | Приложение 3- Форма анкеты, согласованной с Управлением образования -Заполненные анкеты учащимися - Анализ анкеты по направлениям - Аналитическая справка по итогам выявления потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к олимпиадам и конкурсам - Опубликование итогов опроса с выявлением адресной помощи в разрезе школ, учеников и прикрепленных к ним волонтеров и координаторов проекта на сайте qazvolunteer.kz |
|  | Создание Экспертного совета для отбора волонтеров | март-сентябрь | Туркестанская область | 5 | Гос.служ. – 4 Представ. НПО – 1 | 5 экспертовУ. Еркинбаев Р.К. Жолаев Ә.С.Кенжабаев А.Д.Өміртай С.Ергубева | Выполнено | Приложение 4- Положение об экспертном совете - Список и состав экспертного совета - Опубликование состава экспертного совета на сайте qazvolunteer.kz - Правила отбора волонтеров согласованные с экспертной комиссией - Объявление о конкурсе волонтеров - Протокол экспертного совета об отборе по направлениям - Утвержденный список волонтеров по направлениям - Опубликование списка волонтеров на сайте qazvolunteer.kz |
|  | Организация обучения волонтеров  | март-сентябрь | Туркестанская область Zoom-конференция | 100 | Педагог – 45 Студент – 55 | 7 лекторов1) Имангалиев Нурлан 2) Байсенгиров Есентай 3) Сериков Дархан 4) Яичникова Кристина 5) Жигитбаев Тимур 6) Төленби Әзиза 7) Нұрмұхан Әcем | Выполнено | Приложение 5- Список волонтеров - Количество волонтеров по 5 направлениям - Программа проводимых обучений - Пресс-анонс и публикации в СМИ - Отзывы участников (копии ) - Руководство для волонтеров по работе с учащимися(на 2-х языках) |
| **Задача №2. Привлечение волонтеров (преподователей, студентов и др.) к подготовке к правовой грамотности.** |
|  | Семинар (правовая грамотность) | май  | Туркестанская область Zoom-конференция  | 300 учеников20 волонтеров | многодетные семьи - 218;дети-сироты - 33;с ограниченными возможностями - 1; малообеспеченные семьи - 27. | - | Выполнено | Приложение 6- Учебная программа - График проведения занятий по правовой грамотности - Список учащихся и волонтеров - Количество учащихся/Волонтеров - Замер уровня знаний (до и после завершения) - Анализ деятельности, аналитическая справка - Фотографии на электронном носителе - Отзывы участников |
| **Задача №3. Привлечение волонтеров (преподователей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ.** |
|  | Подготовительный курс (ЕНТ) | апрель-июнь | Туркестанская область Google Classroom | 200 учеников25 волонтеров | Многодетные семьи – 107 Семьи оставшиеся без кормильца – 46 С огранич.возможностями – 7 Малообеспеченные семьи – 40 | - | Выполнено | Приложение 7- Учебная программа - График проведения занятий - Список обучающихся и волонтеров - Количество учащихся/ Волонтеров - Замер уровня знаний (до и после завершения) - Анализ деятельности, аналитическая справка - Фотографии на электронном носителе - Отзывы участников |
| **Задача №4. Привлечение волонтеров (преподователей, студентов и др.) к подготовке к обучению английскому языку.** |
|  | Подготовительный курс (английский язык) | июль-август | Туркестанская область Zoom-конференция | 250 учеников15 волонтеров | Многодетные семьи – 220 Семьи оставшиеся без кормильца – 11 С огранич.возможностями – 1Малообеспеченные семьи – 18 | - | Выполнено | Приложение 8- Учебная программа - График проведения занятий - Список обучающихся и волонтеров - Количество учащихся/ Волонтеров - Замер уровня знаний (до и после завершения) - Анализ деятельности, аналитическая справка - Фотографии на электронном носителе - Отзывы участников |
| **Задача №5. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в отом числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах.** |
|  | Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа) | сентябрь-октябрь | Туркестанская область Zoom-конференция | 50 учеников20 волонтеров | Предметная олимпиада: Всего 38, из них: Многодетные семьи – 29Семьи оставшиеся без кормильца – 3С ограничеными возможностями – 0Малообеспеченные семьи – 6Научный конкурс. Всего 12, из них:Многодетные семьи – 9Семьи оставшиеся без кормильца – 1С ограничеными возможностями – 0Малообеспеченные семьи – 2 | - | Выполнено | Приложение 9- Учебная программа - График проведения занятий - Список обучающихся и волонтеров - Количество учащихся/ Волонтеров - Замер уровня знаний (до и после завершения) - Анализ деятельности, аналитическая справка - Фотографии на электронном носителе - Отзывы участников |
| **Задача №6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к компьютерной грамотности и другим инновационным навыкам.**  |
|  | Подготовительный курс (компьютерная грамотность) | сентябрь | Туркестанская область Zoom-конференция | 200 учеников20 волонтеров | Многодетные семьи – 134 Семьи оставшиеся без кормильца – 4 С ограничеными возможностями –1 Малообеспеченные семьи – 47 | - | Выполнено | Приложение 10- Учебная программа - График проведения занятий - Список обучающихся и волонтеров - Количество учащихся/ Волонтеров - Замер уровня знаний (до и после завершения) - Анализ деятельности, аналитическая справка - Фотографии на электронном носителе - Отзывы участников |
| **Задача №7. Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся.**  |
|  | Отчет  | октябрь-ноябрь | г. Нур-Султан, ул. Тәуелсіздік, 41, офис 202 | - | - | - | Выполнено | Приложение 11- Количество волонтеров по регионам - Мониторинг успеваемости по всем направлениям - Аналитическая справка - Анкета обратной связи для волонтеров,пре-пост тестирование по уровнюзнаний - Отчет на сайте на сайте qazvolunteer.kz |
| **Итоговая конференция о результатах проекта**  |
|  | Итоговая конференция  | ноябрь | Туркестанская область Прямая трансляция (YouTube) | 40 | Гос.служ. – 2 Представ. НПО – 1 Педагог – 7 Студент – 24 Дети из многод.семьи – 6  | - | Выполнено | Приложение 12- Программа конференции - Наличие пресс-релиза - Трансляция в социальных сетях - Презентация проекта - Количество участников - Список участников - Наличие публикации о проведении мероприятия - Фотографии - Рекомендации, выработанные в рамках мероприятия |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора**  |
|  | Набор и обучение волонтеров | март-октябрь | Туркестанская область | - | - | - | Выполнено | Приложение 13- пост (на двух языках) |
|  | Семинар по правовой грамотности | апрель | Туркестанская область | - | - | - | Выполнено | - пост (на двух языках) |
|  | Подготовительные курсы | апрель-ноябрь | Туркестанская область | - | - | - | Выполнено | - пост (на двух языках) - Статья - видео-ролик |
|  | Итоговая конференция  | ноябрь | Туркестанская область | - | - | - | Выполнено | - видео-ролик - пост (на двух языках) |

**Задача 1. Привлечение волонтеров к волонтерской деятельности.**

 **Мероприятие 1. Организационная деятельность.**

 В целях выполнения организационных функций Учреждение «А. Байтұрсынұлы Білім Академиясы» в феврале 2020 года направило письмо в Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области. В письме были указаны цели и направления проекта «Birgemiz: Bilim», реализуемого в Туркестанской области, а также направления проекта. Академия запросила у Областного Управления образования показатели образования учащихся в сельской местности, статистические данные о социально-уязвимых слоях населения (дети-сироты, малообеспеченные, многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями). В результате Областное Управление Образования направило информацию об учащихся из социально-уязвимых групп общеобразовательных школ по области. Также утвержден график мероприятий, реализуемых в рамках проекта.

 **Мероприятие 2. Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения.**

В реализации данного мероприятия проделано несколько работ. В частности, в рамках проекта было проведено 10 встреч для школьников и волонтеров. Это:

1. Встреча с амбассадором проекта «Birgemiz: Bilim» Эмином Аскеровым (30.04.2020);
2. Встреча с директором Национального центра тестирования МОН РК Смагуловым Дидаром Нуркеновичем (22.05.2020) <https://www.youtube.com/watch?v=cbyVXyQ6uN8&t=79s>;
3. Встреча с абитуриентами Шиарой Кудайбергеновой и Касымжаном Жубай, набравшими 140 баллов по ЕНТ в 2018, 2019 годах (28.05.2020); <https://www.youtube.com/watch?v=2AeREsC2u9c&t=486s>;
4. Встреча с директором компании BTS Education Саясат Нурбеком на тему «Ориентация на профессию» (04.07.2020); <https://www.youtube.com/watch?v=xRu2NCjxYbY&t=106s>;
5. Встреча организаторов общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» и активной молодежи Туркестанской области (15.06.2020);
6. Встреча с основателем онлайн-школы Onlineenglish.kz Айбеком Шегебаевым и магистром Манчестерского университета Максатом Дюсембаевым (30.07.2020); <https://www.youtube.com/watch?v=gLwoY_V7Q1A&t=59s>;
7. Встреча с учителем английского языка школы-лицея «NURORDA» Исламом Камашевым (01.08.2020); <https://www.youtube.com/watch?v=k8G8A7g_jss&list=PLm5p_f2RxtkLujsb8Rhs7w4T8pkd-yVhU&index=6>;
8. Встреча с выпускником Казахстанско-Британского Технического университета, инженером-программистом компании Google Куанышом Омаровым (13.08.2020); <https://www.youtube.com/watch?v=KsLsnEdQPiA&t=1743s>;
9. Встреча с директором РНПЦ «Дарын» Акжолом Боранбай (07.10.2020) <https://www.youtube.com/watch?v=OwDpibayxN4>;
10. Встреча «Интернет-безопасность школьников» с выпускником Калифорнийского университета Олжасом Ускенбаевичем и выпускником Техасского университета A&M Дарханом Алимжановым (22.10.2020) <https://www.youtube.com/watch?v=z39z9j76M54>

Всего на данных встречах присутствовали 890 человек. Встречи для волонтеров и школьников были загружены на YouTube-канал Учреждения «А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы».

Также по направлениям проекта подготовлены 5 видеороликов. Видеоролики опубликованы на 5 различных интернет ресурсах. Это Instagram Facebook страница, сайт Учреждения «А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы», инстаграм аккаунт @birgemiz\_bilim\_turkistan и qazvolunteer.kz сайт. Количество просмотров на YouTube канале Академии - 798.

Опубликованы 9 статей в местных и республиканских СМИ:

1. Ауыл жастары «Birgemiz: Bilimmen»

<https://kaz.zakon.kz/5036105-auyl-zhastary-birgemiz-bilimmen.html>

1. Ауыл жастары «Birgemiz: Bilimmen»

<http://kazgazeta.kz/news/106817>

1. «Біргеміз: Біліммен» білім көкжиегіне

<http://bugin.kz/14108-birgemiz-bilimmen-bilim-kokdgiegine>

1. Еріктілер ауыл жастарына білім беруде

<https://newsroom.kz/nrnewsqaz1420511.html>

1. Түркістан облысында жалпыұлттық жобалардың бірі ұйымдастырылды

<https://newsroom.kz/regions/turkistan1333890.html>

1. 100 оқушы мемлекеттік білім беру грантының иегері атанды

<https://newsroom.kz/regions/turkistan1534018.html>

1. Оқушылардың білім сапасын арттыру – маңызды міндеттердің бірі

<https://newsroom.kz/nrnewsqaz/suhbat0334099.html>

1. Реализация общенационального проекта «Біргеміз: Білім» в Туркестанской области

<https://newsroom.kz/orys/orregions/turkestanskaya0334151.html>

1. 100 оқушы мемлекеттік білім беру грантының иегері атанды

[http://bba.kz/100-oқushy-memlekettik-bilim-beru-grantynyң-iegeri-atandy](http://bba.kz/100-o%D2%9Bushy-memlekettik-bilim-beru-grantyny%D2%A3-iegeri-atandy)

**Мероприятие 3. Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности.**

С целью выявления интересов и потребностей учащихся по направлениям проекта подготовлен онлайн опрос. В Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области направлен и одобрен образец анкеты, а также выдано разрешение на заполнение учащимися сельских школ Областного Управления Образования. Проведен онлайн-опрос для определения потребностей сельских школьников.

**Цель опроса:** выявить потребности и интересы учеников сельской местности по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная и правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к научным проектами участию в олимпиадах.

В опросе приняли участие ученики всех районов Туркестанской области. Всего было опрошено 53 759 учеников. Социальные картегории учеников:

* малообеспеченные семьи – 2 521 (4,7 %);
* многодетные семьи – 29 866 (55,55 %);
* семьи оставшиеся без кормильца - 1 474 (2,7 %);
* семьи с ограниченными возможностями - 337 (0,6 %).
* учащиеся, относящиеся к нескольким социальным группам – 881 (1,6 %)
* учащиеся, не относящиеся к социальным группам – 18 680 (34,7 %)

По приведенным данным видно, что 65,3 % учащихся, заполнивших анкету, относятся к представителям социально-уязвимых групп. Соответственно, работа по всем направлениям будет направлена на представителей таких социально уязвимых слоев населения.

**Интересы учеников по следующим направлениям:**

* Курсы по подготовке к ЕНТ – 29 130 (54,1 %);
* Курсы английского языка – 19 783 (36,8 %);
* Курсы по подготовке к предметной олимпиаде – 2 889 (5,3 %);
* Курсы по подготовке к научному проекту – 1 957 (3,6 %).

По этим данным можно увидеть потребность учащихся на территории области. По данным определялось количество учащихся по каждому направлению курсов.

**Знание английского языка:**

* средний – 26 332 (48,9%);
* низкий – 23 219 (43%);
* Я вообще не знаю – 2 598 (4,8%);
* высокий – 1610 (2,9%).

Из результатов по данному вопросу видно, что уровень владения английским языком в регионе низкий. Этот показатель характерен для всей территории области. Поэтому курс по английскому языку должен проводиться для учащихся всех районов.

 **Знание учащимися своих прав:**

* «да, я знаю» - 19 590 (36,4%);
* «частично знаю» - 32 897 (61,1%);
* «затрудняюсь ответить» - 707 (1,3 %)
* «нет, я не знаю» - 565 (1,05 %).

При анализе ответов по данному вопросу видно, что подавляющее большинство учащихся в регионе ответили, что знают или частично знают свои права. Однако количество учащихся, не знающих своих прав, составляет - 565, а 707 учеников затрудняются ответить. Это говорит о том, что данное направление актуально на территории области. Также по этому направлению должны проводиться семинары для учащихся, которые ответили, что частичнознают свои права.

**Овладение учащимися информационно-коммуникационными технологиями:**

* «частично знаю» - 44 494 (82,8%);
* «Я освоил» - 7675 (14,3%);
* «Я вообще не знаю» - 1 414 (2,6 %).

Большинство опрошенных школьников отметили, что частично освоили информационно-коммуникативные технологии. А 1 414 школьника ответили, что вообще не знают по этому направлению. Только 14,3 % опрошенных учащихся ответили, что полностью владеют информационными технологиями. По указанным показателям установлено, что учащиеся должны пройти курсовую подготовку по компьютерной грамотности. Данное направление проекта является очень актуальным.

По результатам анкетирования были выявлены интересы и потребности учащихся по направлениям проекта, подготовлена аналитическая справка. Результаты опроса опубликованы на сайте qazvolunteer.kz.

**Мероприятие 4. Создание экспертного совета для отбора волонтеров.**

В целях реализации данного мероприятия создан Экспертный совет по отбору волонтеров проекта. Экспертный совет состоит из 5 человек. Это:

1. Еркинбаев Улан – Директор Учреждения «А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы»;
2. Р.К. Жолаев – Руководитель Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области;
3. Ә.С.Кенжабаев – Начальник отдела дошкольного и среднего отдела Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области;
4. А.Д.Өміртай - Руководитель Молодежного ресурсного центра Туркестанской области;
5. Ж.С.Ергубева – доцент Международног казахо-турецкого университета им. Х.А. Ясауи.

Список состава Экспертного совета опубликован на сайте qazvolunteer.kz. По 5 направлениям проекта был организован конкурс для волонтеров. Список волонтеров, прошедших отбор, был утвержден на заседании Экспертного совета.

**Мероприятие 5. Организация обучения волонтеров.**

В реализации данной задачи были организованы обучения для волонтеров по 5 направлениям проекта. Цель обучения: формирование у волонтеров волонтерских умений, навыков, повышение их знаний по различным направлениям.

По направлениям проекта волонтеры прошли однодневную специальную подготовку. Всего в обучении приняли участие 100 волонтеров. Количество волонтеров, задействованных в работе, проделанной в рамках проекта:

1. Подготовка к ЕНТ – 25 волонтеров;

2. Правовая грамотность – 20 волонтеров;

3. Обучение английскому языку – 15 волонтеров;

4. Подготовка к предметной олимпиаде и научному проекту – 20 волонтеров;

5. Компьютерная грамотность – 20 волонтеров.

Темы, рассмотренные в ходе обучения:

* 2020 год – Год волонтерство в Казахстане;
* Основы аспекты волонтерской деятельности;
* Онлайн-волонтерство;
* Волонтерство в сфере образования;
* Методы преподования: как обучают в XXI веке?
* Как повысить учебную мотивацию и вовлеченность?

Волонтеры были проинформированы о развитии волонтерского движения в Казахстане, основных аспектах волонтерской деятельности, об онлайн волонтерстве, навыках, которые должны быть у волонтера, и задачах, которые должны будут учитываться при работе с учениками.

Также волонтерам была представлена основная и дополнительная информация по каждому направлению проекта, даны рекомендации по работе с учащимися. Об организации обучающей работы опубликованы статьи в СМИ.

Также волонтерам был презентован инструктаж для волонтеров (на двух языках), которым они руководствуются при работе с учащимися.

**Задача 2. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к правовой грамотности.**

 **Мероприятие 1.** **Семинар (правовая грамотность).**

 В Областное Управление развития человеческого потенциала было направлено письмо об организации семинара по правовой грамотности с 14 по 20 мая 2020 года, и был получен список участников. В семинаре приняли участие 300 учеников из социальных групп, проживающих в сельской местности Шардаринского, Сарыагашского, Жетисайского, Отырарского, Казыгурстского районов Туркестанской области. В частности, приняли участие 209 учеников из многодетных семей, 30 учеников, потерявших кормильца, 61 учеников из малообеспеченных семей. Продолжительность семинара - 3 академических часа.

 **Показатели учащихся, принявших участие в семинаре по правовой грамотности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Количество учеников** | **Средний балл входного теста (макс.балл – 20)** | **Средний балл итогого теста (макс.балл – 20)** | **Динамика роста, %** |
| 300 | 8,61 | 16,25 | 88 **%** |

 В ходе семинара ученикам была предоставлена ​​информационно-разъяснительная работа на темы:

* «Основные права и обязанности ребенка»;
* «Ребенок и общество;
* «Ребенок и семья»;
* «Права детей с ограниченными возможностями»;
* «Правила бытовой безопасности».

 В семинаре приняли участие 20 волонтеров.

**Задача 3. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ.**

 **Мероприятие 1.** **Подготовительный курс (ЕНТ).**

 В целях подготовки ученикв к ЕНТ в период 20.04.2020-14.06.2020 гг. был организован курс для учеников, обучающихся в сельской местности Туркестанской области. В Областное Управление Образования было отправлено письмо с информацией о курсе и получен список участников. На курсе приняли участие 200 студентов, проживающих в 4 районах Туркестанской области (Созакский, Сайрамский, Ккелесский, Мактааралский).

 Социальные категории учеников, принявших участие в курсе:

* + Многодетные семьи – 107;
	+ Семьи оставшиеся без кормильца – 46;
	+ С огранич.возможностями – 7;
	+ Малообеспеченные семьи – 40.

 Продолжительность курса - 72 академических часа. Учащиеся посещали занятия по обязательным и профильным предметам 5 дней в неделю. Курс подготовки к ЕНТ был проведен комплексно. Подготовлены и загружены на YouTube-канал Академии видеоуроки по обязательным предметам (грамотное чтение, математическая грамотность, история Казахстана) и профильным предметам (казахский язык, казахская литература, английский язык, биология, математика, география, физика, химия, всемирная история, ИГП). Занятия для учеников проходили на платформе Google Classroom. В курсах приняли участие 25 региональных волонтеров. Волонтеры познакомили учеников с новым уроком, ответили на вопросы об уроке и регулярно давали обратную связь. Также были организованы 3 онлайн-встречи для повышения интереса учеников. Это:

1. Встреча с директором Национального центра тестирования МОН РК Смагуловым Дидаром Нуркеновичем (22.05.2020) <https://www.youtube.com/watch?v=cbyVXyQ6uN8&t=79s>;

 В ходе встречи директор «Национального центра тестирования» МОН РК Дидар Смагулов ознакомил новыми правилами проведения ЕНТ

1. Встреча с абитуриентами Шиарой Кудайбергеновой и Касымжаном Жубай, набравшими 140 баллов по ЕНТ в 2018, 2019 годах (28.05.2020); <https://www.youtube.com/watch?v=2AeREsC2u9c&t=486s>;

 Выпускники, достигшие высоких результатов на ЕНТ 2018,2019 года, поделились своей подготовкой со школьниками. Рассказали о важных вопросах, которые необходимо учитывать при выборе профильных предметов.

1. Встреча с директором компании BTS Education Саясат Нурбеком на тему «Ориентация на профессию» (04.07.2020); <https://www.youtube.com/watch?v=xRu2NCjxYbY&t=106s>;

 В ходе встречи спикер озвучил основные вопросы, учитываемые при выборе профессии, а также обсуждали актуальные профессии современном мире и профессии находящиеся под угрозой исчезновения

**Показатели учащихся, принявших участие в курсе по подготовке к ЕНТ грамотности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество учеников** | **Средний балл входного теста (макс.балл – 140)** | **Средний балл итогого теста (макс.балл –140)** | **Динамика роста, %** | **Количество выпускников набравших больше 100 баллов** | **Количество выпускников получивших государственный образовательный грант** |
| 200 | 40,13 | 83,34 | 108 **%** | 18 | 100 |

 По итогам курса 18 учеников набрали больше 100 баллов, а 100 учеников стали обладателями государственных образовательных грантов:

 Келесский район – 24;

 Мактааралский – 33;

 Сайрамский – 19;

 Созакский - 24 .

**Задача 4.** **Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к обучению английскому языку.**

 **Мероприятие 1.** **Подготовительный курс (английский язык).**

Чтобы эффективно провести летние каникулы учеников, для учеников был организован курс английского языка в период 08.07.2020-31.08.2020. На участие в курсе подали заявки 387 учеников. Из них было отобрано 250 учеников из социальных групп. Социальные категории учеников, принявших участие в курсе:

* многодетные семьи – 220;
* дети-сироты – 11;
* с ограниченными возможностями – 1;
* малообеспеченные семьи - 18.

 В курсе приняли участие ученики всех районов Туркестанской области.

 Продолжительность курса - 72 академических часа. Курс проводился 3 дня в неделю по 3 академических часа. Перед началом курса было проведено вступительное тестирование на определение языкового уровня учеников. По результатам тестирования было сформировано 12 - Elementary, 3- Pre-Intermediate групп. 15 волонтеров помогли ученикам учить английский язык. Для учеников были подготовлены специальные видеоуроки по 2 уровням. Учителя-добровольцы регулярно давали учащимся обратную связь, чтобы повысить интерес учащихся к изучению языка. По окончании курса участникам были вручены сертификаты. Во время курса также было 3 онлайн-встречи для учеников и волонтеров. Это:

1. Встреча с основателем онлайн-школы Onlineenglish.kz Айбеком Шегебаевым и магистром Манчестерского университета Максатом Дюсембаевым (30.07.2020); <https://www.youtube.com/watch?v=gLwoY_V7Q1A&t=59s>;

В ходе встречи спикеры поделились информацией о методиках преподавания английского языка и учебных пособиях.

1. Встреча с учителем английского языка школы-лицея «NURORDA» Исламом Камашевым (01.08.2020); <https://www.youtube.com/watch?v=k8G8A7g_jss&list=PLm5p_f2RxtkLujsb8Rhs7w4T8pkd-yVhU&index=6>;

На встрече спикер дал советы по методике преподавания английского языка и озвучил вопросы, на которые следует обратить внимание при онлайн обучении.

1. Встреча с выпускником Казахстанско-Британского Технического университета, инженером-программистом компании Google Куанышом Омаровым (13.08.2020); <https://www.youtube.com/watch?v=KsLsnEdQPiA&t=1743s>;

На встрече учащимся рассказали о преимуществах владения языком, выборе профессии, систематизации работы, тайм-менеджменте.

**Показатели учащихся, принявших участие в курсе по английскому языку**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Количество учеников** | **Средний балл входного теста (макс.балл – 100)** | **Средний балл итогого теста (макс.балл – 100)** | **Динамика роста, %** |
| 250 | 43,52 | 81,44 | 87,3 |

**Задача 5. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах.**

 **Мероприятие 1.** **Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа).**

С сентября по октябрь 2020 года для учеников, проживающих в сельской местности Туркестанской области, были организованы предметные олимпиады и подготовительные курсы к исследовательским проектам. Продолжительность курса - 48 академических часов, 2 академических часа в день, 3 раза в неделю. 20 учителей-волонтеров оказали волонтерскую помощь в этом направлении. В подготовительном курсе к предметной олимпиаде приняли участие 38 учеников. По этому направлению подготовлены специальные видеоуроки по 10 предметам. Видеоуроки охватывали темы, которые можно найти в предметных олимпиадах. А 12 учеников прошли подготовительный курс к исследовательским проектам. В этом направлении ученики подготовили исследовательские проекты под руководством преподавателей-волонтеров. В ходе курса они получили много новой информации по подготовке исследовательских проектов, выбору тем, работе с библиографией. Социальная категория учеников, участвующих в курсе:

Предметная олимпиада:Всего 38, из них:

* Многодетные семьи – 29
* Семьи оставшиеся без кормильца – 3
* С ограничеными возможностями – 0
* Малообеспеченные семьи – 6

Научный конкурс. Всего 12, из них:

* Многодетные семьи – 9
* Семьи оставшиеся без кормильца – 1
* С ограничеными возможностями – 0
* Малообеспеченные семьи – 2.

 Также в ходе курса состоялась встреча с директором Республиканского научно-практического центра «Дарын» Акжолом Боранбаем. Учащимся был представлен календарный план олимпиад и научных работ, запланированных на 2020-2021 учебный год, цель, задачи. Разъяснена структура заданий предметных олимпиад, основные правила написания научной работы.

Следующие учащиеся приняли участие в республиканской предметной олимпиаде, организованной республиканским детско-юношеским сайтом «Дарынды бала» и заняли следующие места:

Шермаханбет Сымбат – І место (казахский язык и литература)

Әбдіжаппар Тұрдыгүл Бақытжанқызы – І место (казахский язык и литература)

Ахметқали Аяулым – І место (химия)

Базар Балнұр – І место (химия)

Бауыржанқызы Ализа – І место (химия)

Турган Айымқыз – І место (русский язык)

Жұмаділ Гүлмира – І место (русский язык)

**Показатели учащихся по олимпиаде и научному конкурсу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Количество учеников** | **Средний балл входного теста (макс.балл – 100)** | **Средний балл итогого теста (макс.балл – 100)** | **Динамика роста, %** |
| 50 | 34,96 | 85 | 143 **%** |

**Задача 6.** **Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к компьютерной грамотности и другим инновационным навыкам.**

 **Мероприятие 1.** **Подготовительный курс (компьютерная грамотность).**

В период 07 по 21.10.2020 г. был организован курс компьютерной грамотности для учеников, обучающихся в сельской местности Туркестанской области. В курсе приняли участие 200 учеников из социальных групп:

* многодетные семьи - 134;
* дети-сироты - 4;
* с ограниченными возможностями – 1;
* малообеспеченные семьи - 47.

 Продолжительность курса - 10 академических часов. В ходе курса учащимся была предоставлена ​​информация по темам о безопасности в социальных сетях, сервисе Google (Drive, Docs, Sheets, Forms), Links, QR-code, правилах создания презентации, по программам Power Point, Prezi, Canva, фото-и видеоредактор. В курсах приняли участие 20 волонтеров. Волонтеры объяснили новые уроки с помощью программы Zoom. Давали ученикам различные задания и повышали их интерес. По окончании курса участникам были вручены сертификаты. Также в ходе курса состоялась встреча с Олжасом Ускенбаевичем, выпускником Калифорнийского университета, и Дарханом Алимжановым, выпускником Техасского университета A&M, на тему «Интернет-безопасность учеников». В ходе встречи будут презентованы знания, которые должны знать школьники по компьютерной грамотности, правила безопасности в социальной сети

**Показатели учащихся, принявших участие в курсе по компьютерной грамотности:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Количество учеников** | **Средний балл входного теста (макс.балл – 20)** | **Средний балл итогого теста (макс.балл – 20)** | **Динамика роста, %** |
| 200 | 31,55 | 84,2 | 166 |

**Задача 7.** **Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся.**

 **Мероприятие 1.** **Отчет.**

В рамках проекта "Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Туркестанской области" проведены обучения с учащимися по 5 направлениям. Всего обучение прошли  1000 учащихся школ Туркестанской области. Из них по направлениям:

*-* семинар по правовой грамотности –300 учащихся;

*-* подготовительные курсы к ЕНТ –  200 учащихся;

*-* подготовительные курсы по английскому языку – 250 учащихся;

*-* подготовительные курсы к олимпиадам и научным конкурсам – 50 учащихся;

*-* подготовительные курсы по компьютерной грамотности – 200 учащихся.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления проекта**  | **Период реализации** | **Продолжительность курса** |
| Правовая грамотность | 12-20.05.2020 г. | 3 акад.ч. |
| ЕНТ | 20.04.2020-14.06.2020 гг. | 72 акад.ч. |
| Английский язык | 08.07.2020-31.08.2020 | 72 акад.ч. |
| Олимпиада | 14-31.10.2020 г. | 48 акад.ч. |
| Компьютерная грамотность | 07-21.10.2020 г | 10 акад.ч. |

**Показатели учащихся по всем направлениям**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления проекта** | **Количество учеников** | **Средний балл входного теста** | **Средний балл итогого теста** | **Динамика роста, %** |
| Правовая грамотность | 300 | 8,61 *(макс.балл – 20)* | 16,25 *(макс.балл – 20)* | 88 |
| ЕНТ | 200 | 40,13 | 83,34 | 108 |
| Английский язык | 250 | 43,52 | 81,44 | 87,3 |
| Олимпиада | 50 | 34,96 | 85 | 143 |
| Компьютерная грамотность | 200 | 31,55 | 84,2 | 166 |

 Был сдан промежуточный отчет о проделанной работе за март-август проекта. В ней были представлены данные по направлениям: правовая грамотность, Ен, английский язык, представлены результаты входного и итогового теста учащихся, показана динамика роста показателей знаний. Также были продемонстрированы 3 видеоролика, подготовленные по проекту.

 В рамках проекта был представлен итоговый отчет о проделанных мероприятиях. В отчете были представлены 5 направлений проекта и видеролики, подготовленные по этим направлениям. Также были представлены результаты входного и итогового теста 1000 учащихся, принявших участие в проекте, показана динамика роста показателей знаний. Отчет о результатах проекта опубликован на сайте qazvolunteer.kz.

**Задача 8. Итоговая конференция о результатах проекта.**

 **Мероприятие 1.** **Итоговая конференция.**

23.11.2020 была проведена итоговая конференция в прямом эфире на YouTube-канале Учреждения «А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы». В ходе конференции были представлены результаты мероприятий, организованные в рамках проекта. В конференции приняли участие специалисты Управления образования Туркестанской области, Регионального молодежного ресурсного центра, а также лучшие волонтеры и ученики проекта. Волонтеры поделились своим опытом. Ученики выразили благодарность организаторам и волонтерам проекта.

 Программа итоговой конференции была согласована с НАО "ЦПГИ". Пресс-релиз конференции был опубликован в социальных сетях, а конференция транслировалась на YouTube-канале учреждения "А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы". Также в социальных сетях были опубликованы статьи о конференции.

 По результатам проекта подготовлено рекомендательное письмо по улучшению качества образования в сельских местностях и направлено в МОН РК..

 **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора.**

 **Мероприятие 1.** Набор и обучение волонтеров. Материалы о проекте опубликованы в социальных сетях. По сбору волонтеров и их обучению в социальных сетях опубликовано 5 постов (на 2 языках).

 **Мероприятие 2.** Семинар по правовой грамотности. По данному мероприятию опубликовано 1 пост (на 2 языках).

 **Мероприятие 3.** Подготовительные курсы. Всего по подготовительным курсам подготовлено и опубликовано в социальных сетях 18 постов, 3 статьи, 4 видеоролика. .

 **Мероприятие 4** Итоговая конференция. По итоговой конференции опубликован 1 видеролик и 1 пост.

**Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** | Оказание содействия в предоставлении образовательных услуг волонтерами учащимся старших классов средних школ сельской местности |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | Охват обучением 1000 учащихся средних школ сельской местности с привлечением 100 волонтеров |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Продукты и индикаторы (к мероприятиям)** | **Уровень планируемых индикаторов** |
| **план** | **факт** |
| **Привлечение волонтеров к волонтерской деятельности** | Организационная деятельность | В целях выполнения организационных функций учреждение «А. Байтұрсынұлы Білім Академиясы» в феврале 2020 года направило письмо в Управление образования Туркестанской области. В письме были указаны цели и направления проекта «Birgemiz: Bilim», реализуемого в Туркестанской области, а также направления проекта.  | - Письмо в УО - Письмо от УО - График мероприятий | 111 | 111 |
| Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения | В реализации данного мероприятия проделано несколько работ. В частности, в рамках проекта было проведено 10 встреч для школьников и волонтеров. Также по направлениям проекта подготовлены 5 видеороликов, опубликованы статьи в местных и республиканских СМИ. | - График встреч - Программа встреч - Список участников - Количество участников - Наличие публикаций на двух яз. - Каналы распространения ифнормации - Сценарий видеоролика - Рецензия к видеороликам - Видеоролики хронометраж не менее 1 мин скрины для отчета - Видеоролики хронометраж не менее 1 мин в электронном варианте - Количество каналов распространения видеороликов -Количество просмотров видеороликов - Фотографии  | 1Не менее 10Не менее 10Не менее 250Не менее 5 публиации Не менее 5 источниковНе менее 5Не менее 2-хНе менее 5Не менее 5Не менее 5 источниковНе менее 500Не менее 5 с каждой встречи на электронном носителе для офлайн встреч, не менее 3 скринов для онлайн встреч | 1101089085 52555 79847 |
| Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности | Проведен онлайн-опрос для определения потребностей сельских школьников. В опросе приняли участие ученики всех районов Туркестанской области. Всего было опрошено 53 759 учеников. По результатам анкетирования были выявлены интересы и потребности учащихся по направлениям проекта, подготовлена аналитическая справка. Результаты опроса опубликованы на сайте qazvolunteer.kz. | - Форма анкеты, согласованной с Управлением образования -Заполненные анкеты учащимися - Анализ анкеты по направлениям - Аналитическая справка по итогам выявления потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к олимпиадам и конкурсам - Опубликование итогов опроса с выявлением адресной помощи в разрезе школ, учеников и прикрепленных к ним волонтеров и координаторов проекта на сайте qazvolunteer.kz | Не менее 1Не менее 3%Не менее 11 | 13% (1700 ответов) 11 |
| Создание экспертного совета для отбора волонтеров | В целях реализации данного мероприятия создан Экспертный совет по отбору волонтеров проекта. Экспертный совет состоит из 5 человек. Список состава Экспертного совета опубликован на сайте qazvolunteer.kz. По 5 направлениям проекта был организован конкурс для волонтеров. Список волонтеров, прошедших отбор, был утвержден на заседании Экспертного совета. | - Положение об экспертном совете - Список и состав экспертного совета - Опубликование состава экспертного совета на сайте qazvolunteer.kz - Правила отбора волонтеров согласованные с экспертной комиссией - Объявление о конкурсе волонтеров - Протокол экспертного совета об отборе по направлениям - Утвержденный список волонтеров по направлениям - Опубликование списка волонтеров на сайте qazvolunteer.kz | 11 не менее 5 человекСкрин страницы 11Не менее 355Скрин страницы 1 | 11/5115551 |
| Организация обучения волонтеров | По направлениям проекта волонтеры прошли однодневную специальную подготовку. Волонтеры были проинформированы о развитии волонтерского движения в Казахстане, основных аспектах волонтерской деятельности, об онлайн волонтерстве, навыках, которые должны быть у волонтера, и задачах, которые должны будут учитываться при работе с учениками. Об организации обучающей работы опубликованы статьи в СМИ. | - Список волонтеров - Количество волонтеров по 5 направлениям - Программа проводимых обучений - Пресс-анонс и публикации в СМИ - Отзывы участников (копии ) - Руководство для волонтеров по работе с учащимися(на 2-х языках) | 11005Не менее 1 на 2-х языкахНе менее 3Эл. версия 1 | 11005131 |
| **Привлечение волонтеров (преподователей, студентов и др.) к подготовке к правовой грамотности** | Семинар (правовая грамотность) | В Областное Управление Образования было направлено письмо об организации семинара по правовой грамотности с 14 по 20 мая 2020 года, и был получен список участников. В семинаре приняли участие 300 учеников из социальных групп, проживающих в сельской местности Шардаринского, Сарыагашского, Жетисайского, Отырарского, Казыгурстского районов Туркестанской области. Продолжительность семинара - 3 академических часа. | - Учебная программа - График проведения занятий по правовой грамотности - Список учащихся и волонтеров - Количество учащихся/Волонтеров - Замер уровня знаний (до и после завершения) - Анализ деятельности, аналитическая справка - Фотографии на электронном носителе - Отзывы участников | 111300/20213 (скрины)Не менее 3 | 111300/20218 4 |
| **Привлечение волонтеров (преподователей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ** | Подготовительный курс (ЕНТ) | В целях подготовки ученикв к ЕНТ в период 20.04.2020-14.06.2020 гг. был организован курс для учеников, обучающихся в сельской местности Туркестанской области. В Областное Управление Образования было отправлено письмо с информацией о курсе и получен список участников. На курсе приняли участие 200 студентов, проживающих в 4 районах Туркестанской области (Созакский, Сайрамский, Ккелесский, Мактааралский). Продолжительность курса - 72 академических часа.  | - Учебная программа - График проведения занятий по правовой грамотности - Список учащихся и волонтеров - Количество учащихся/Волонтеров - Замер уровня знаний (до и после завершения) - Анализ деятельности, аналитическая справка - Фотографии на электронном носителе - Отзывы участников | 111200/25213 (скрины)Не менее 3 | 111200/25216 7 |
| **Привлечение волонтеров (преподователей, студентов и др.) к подготовке к обучению английскому языку** | Подготовительный курс (английский язык) | Чтобы эффективно провести летние каникулы учеников, для учеников был организован курс английского языка в период 08.07.2020-31.08.2020. На участие в курсе подали заявки 387 учеников. Из них было отобрано 250 учеников из социальных групп. В курсе приняли участие ученики из всех районов Туркестанской области. Продолжительность курса - 72 академических часа. Курс проводился 3 дня в неделю по 3 академических часа.. | - Учебная программа - График проведения занятий по правовой грамотности - Список учащихся и волонтеров - Количество учащихся/Волонтеров - Замер уровня знаний (до и после завершения) - Анализ деятельности, аналитическая справка - Фотографии на электронном носителе - Отзывы участников | 111250/15213 (скрины)Не менее 3 | 111250/15217 8 |
| **Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в отом числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах** | Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа) | С сентября по октябрь 2020 года для учеников, проживающих в сельской местности Туркестанской области, были организованы предметные олимпиады и подготовительные курсы к исследовательским проектам. Продолжительность курса - 48 академических часов, по 2 академических часа в день, 3 раза в неделю. | - Учебная программа - График проведения занятий по правовой грамотности - Список учащихся и волонтеров - Количество учащихся/Волонтеров - Замер уровня знаний (до и после завершения) - Анализ деятельности, аналитическая справка - Фотографии на электронном носителе - Отзывы участников | 11150/202110 (скрины)Не менее 3 | 11150/202112 3 |
| **Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к компьютерной грамотности и другим инновационным навыкам**  | Подготовительный курс (компьютерная грамотность) | В период 07 по 21.10.2020 г. был организован курс компьютерной грамотности для учеников, обучающихся в сельской местности Туркестанской области. В курсе приняли участие 200 учеников из социальных групп. Продолжительность курса - 10 академических часов.  | - Учебная программа - График проведения занятий по правовой грамотности - Список учащихся и волонтеров - Количество учащихся/Волонтеров - Замер уровня знаний (до и после завершения) - Анализ деятельности, аналитическая справка - Фотографии на электронном носителе - Отзывы участников | 111200/202110 (скрины)Не менее 3 | 111200/2021125 |
| **Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся** | Отчет | Для данного мероприятия был определен уровень теоретических знаний учеников по различным направлениям проекта и подготовлено аналитическое справочное пособие. Отчет о результатах проекта опубликован на сайте qazvolunteer.kz. | - Количество волонтеров по регионам - Мониторинг успеваемости по всем направлениям - Аналитическая справка - Анкета обратной связи для волонтеров,пре-пост тестирование по уровнюзнаний - Промежуточный отчет- Итоговый отчет- Отчет на сайте на сайте qazvolunteer.kz | 111111Скрин 1 | 1111111 |
| **Итоговая конференция о результатах проекта** | Итоговая конференция | 23.11.2020 была проведена итоговая конференция в прямом эфире на YouTube-канале организации Академии. В ходе конференции были представлены мероприятия, организованные в рамках проекта. В конференции приняли участие специалисты Управления образования Туркестанской области, Регионального молодежного ресурсного центра, а также лучшие волонтеры и ученики проекта. Волонтеры поделились своим опытом. Ученики выразили благодарность организаторам и волонтерам проекта. | - Программа конференции - Наличие пресс-релиза - Трансляция в социальных сетях - Презентация проекта - Количество участников - Список участников - Наличие публикации о проведении мероприятия - Фотографии - Рекомендации, выработанные в рамках мероприятия | 11Не менее 11351Не менее 2-хНе менее 5Не менее 1-го документа | 1111401 281 |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** | Набор и Обучение волонтеров | Материалы о проекте опубликованы в социальных сетях. | - пост (на двух языках) | 5 | 5 |
| Семинар по правовой грамотности | Материалы о проекте опубликованы в социальных сетях. | - пост (на двух языках) | 1 | 1 |
| Подготовительные курсы | Материалы о проекте опубликованы в социальных сетях. | - пост (на двух языках)- cтатья- видео-ролик | 1834 | 1834 |
| Итоговая конференция | Материалы о проекте опубликованы в социальных сетях. | - видео-ролик- пост (на двух языках) | 11 | 11 |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
|  | Количество прямых бенефициаров (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 1000 из них 500 | 1000 из них 1000 соц.язв. |
|  | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 1500 | 3000 |
|  | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
|  | Количество привлеченных специалистов (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 5 | 5 |
|  | Количество охваченных НПО | организация | 0 | 0 |
|  | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 3 020 894 | 2 889 700 |
|  | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 260 131 | 242 266 |
|  | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 1 560 520 |  1 560 520 |
|  | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 17 | 17 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** отклонений нет

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):**

В целях повышения качества образования старшеклассников, проживающих в сельских населенных пунктах, в рамках проекта были организованы различные мероприятия:

- Подготовлены видеоуроки по обязательным и профильным предметам для учащихся по направлению подготовки к ЕНТ;

- Проведена разъяснительная работа для учащихся по направлению правовой грамотности;

-В летние месяцы прошли языковые курсы по английскому языку по уровням Elementary, Pre-Intermediate;

- Подготовлено видеоуроков по 10 предметам для учащихся по направлению подготовки к предметной олимпиаде;

- По направлению научного проекта учащиеся подготовили научную работу с помощью преподавателей-волонтеров;

- Организован курс по направлению компьютерной грамотности, направленный на формирование основных компьютерных навыков, которые должны знать учащиеся.

В рамках проекта охвачены 1000 учеников и 100 волонтеров.

***Показатели учащихся по направлениям***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Направления проекта*** | ***Количество учеников*** | ***Количество волонтеров*** | ***Средний балл входного теста*** | ***Средний балл итогого теста*** | ***Динамика роста, %*** |
| Правовая грамотность | 300 | 20 | 8,61 *(макс.балл – 20)* | 16,25 *(макс.балл – 20)* | 88 |
| ЕНТ | 200 | 25 | 40,13 | 83,34 | 108 |
| Английский язык | 250 | 15 | 43,52 | 81,44 | 87,3 |
| Олимпиада | 50 | 20 | 34,96 | 85 | 143 |
| Компьютерная грамотность | 200 | 20 | 31,55 | 84,2 | 166 |

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта**

**История успеха:**

**Жұмантай Айгүл.** Түркістан облысы, Келес ауданы, №7 орта мектептің түлегі, 8775 344 8788.

Меня зовут Жумантай Айгуль. Являюсь выпускником средней школы №7 Келесского района. Подготовку к ЕНТ я начала в 10 классе. Мои предметы по выбору: химия и биология. У меня тоже был большой страх. С апреля по июнь прошла курсовую подготовку в рамках общенационального проекта "Біргеміз: Білім".

Занятия проводились на платформе Google Classroom. По каждому уроку (5 предметов) ежедневно выдавались видеоуроки и домашние задания по ним. Качество видеоуроков было отличное. Также по каждому предмету волонтеры-тренеры поддерживали в течение дня, отвечали на все наши вопросы. Нам дали мотивацию.

Моя мечта с детства - стать врачом. Поэтому, не жалея себя, я с интересом участвовала во всех занятиях в проекте, полностью справлялась с домашними заданиями. В итоге набрав 133 на ЕНТ, я показала самый высокий результат по району.

Что мне дал проект:

* Поступила на специальность мечты, стала обладательницей государственного гранта . Сегодня являюсь студентом Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова в г. Алматы;
* У меня возрос интерес стать волонтером. В таких проектах, которые мне помогли в будущем, я тоже хочу участвовать. Я думаю, что буду волонтером в сфере здравоохранения и помогать другим людям.

В заключение, я очень доволен этим проектом. Одной из причин, по которой мне удалось добиться высоких результатов, было мое участие в этом курсе. Я благодарен Учреждению "А.Байтұрсынұлы білім Академиясы" за такую поддержку. Пусть таких полезных и эффективных проектов будет много.

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 100 (волонтер) | 43 | 57 |
| 1000 (учащиеся) | 196 | 804 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети-инвалиды)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Инвалиды** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в** **т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 100 | - | 73 |  | 27 | - |  |  | - | - | - |
| 1000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Многодетные семьи – 717 Семьи оставшиеся без кормильца – 98 Малообеспеченные семьи – 140 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 100 |  | 66 | 18 | 7 | 9 | 0 |  |
| 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | - |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):*

Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы» реализует одно из направлений «Birgemiz: Bilim». В рамках проекта Академия организовала ряд мероприятий в Туркестанской области согласно плану программы.

Академией были организованы курсы подготовки к ЕНТ для учеников, проживающих в Сузакском, Мактааральском, Сайрамском, Келесском районах. Обучение проходило в дистанционном формате через платформу Google Classroom, где волонтерская помощь была оказана 200 ученикам, принадлежащим к социально уязвимым группам населения (детям из многодетных и малообеспеченных семей, сиротам, инвалидам). По результатам завершения курса подготовки к сдаче ЕНТ 100 выпускников школ сельской местности получили государственный грант на бесплатное обучение в ВУЗах нашей страны.

Также 300 учеников приняли участие в семинарах по правовой грамотности в рамках проекта «Birgemiz: Bilim». Данные семинары были направлены на осведомление школьников на следующие темы: законы о правах ребенка, безопасность, семья и ребенок, общество и ребенок. Результатом данных семинаров является формирование базовых знаний у детей о своих правах. В октябре 2020 года 200 учеников приняли участие в серии семинаров по компьютерной грамотности которые охватывали следующие темы: Безопасность в социальных сетях, GOOGLE сервисы, создание онлайн опросников и анализ ответов, создание ссылок и QR-кодов, правила оформления презентаций, обработка видео и фото контента.

Во время летних каникул был организован бесплатный курс английского языка, состоящий из 72-часовой программы для разных уровней владения английским языком включая начинающий. Данный курс прошли 250 учеников. До начала обучения было проведено входное тестирование на определение уровня владения английским языком после чего сформированы группы по уровням. 13 групп начали обучение на уровне Elementary, и 2 группы - на уровне Pre-Intermediate. Занятия проходили 3 раза в неделю в онлайн формате. В связи с отдаленностью районов в которых проживают большинство участников обучения возникали неполадки с интернет связью и невозможностью присутствия некоторых учащихся на онлайн уроках, для решения данной проблемы и удобства доступа к материалам курса Академией было принято решение снять обучающие видео уроки по английскому языку и в дальнейшем видео уроки были размещены на YouTube-канале учреждения “А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы” что позволило организовать доступ для учеников в любое удобное для них время.

Академия провела 2-х месячный курс в онлайн формате по подготовке учеников к предметным олимпиадам и научным конкурсам. В данном курсе приняли участие 50 учащихся средних школ из социально уязвимых слоев населения. В дополнение к онлайн формату обучения были сняты видео уроки с участием специалистов-предметников в области подготовки к олимпиадам, что значительно повысило эффективность курса.

* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*

Проект помог повысить уровень знаний учащихся в сельской местности по различным направлениям. Основной приоритет при реализации данного проекта Академия выделила представителям уязвимых слоев населения. Также представителям социально уязвимых слоев населения должна быть оказана помощь и в будущем. Для этого считаем правильным продолжение проекта и в последующие годы. Долгосрочное влияние проекта можно выразить на то, что волонтеры намерены и дальше продолжать эту работу.

* *устойчивость социального проекта/социальной программы:*

 «А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы» считает, что данная инициатива, озвученная главой государства на практике, дала положительный эффект и результаты, которые наблюдались на протяжении года во время реализации проекта и надеется, что данные проекты будут масштабированы государством и станут хорошим подспорьем в секторе образования и волонтерского движения в регионе!

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области  | Организация курсов и предоставление утвержденного списка учащихся и их явку на курсах по направлениям проекта | 8 771 696 47 46r.zhalaev@ontustik.gov.kz  |  |
| КГУ «Молодежный ресурсный центр Туркестанской области» | Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.)  | 8 701 468 42 44 |  |
| «Национальный центр тестирования» МОН РК  | Информирование школьников по ЕНТ | 8 (7172) 97 81 818 (7172) 69 50 91info@testcenter.kz |  |
| РНПЦ «Дарын» | Информирование школьников по предметной олимпиаде и научному конкурсу  | 8 (7172) 29 52 328 700 129 52 32info@daryn.kz |  |
| Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова | Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.)  | 8 (7292) 42-57-42info@yu.edu.kz |  |
| Аскеров Эмин  | Консультация по волонтерской деятельности | 8 777 062 63 62 |  |
| Имангалиев Нурлан  | Обучение и консультация волонтеров по ЕНТ | 8707 733 29 48 |  |
| Байсенгиров Есентай  | Обучение и консультация волонтеров по ЕНТ | 8707 937 73 01 |  |
| Сериков Дархан  | Обучение и консультация волонтеров по правовой грамотности | 8747 394 84 50 |  |
| Яичникова Кристина  | Обучение и консультация волонтеров по английскому языку | 8775 479 34 28 |  |
| Жигитбаев Тимур  | Обучение и консультация волонтеров по компьютерной грамотности | 8701 684 94 56 |  |
| Төленби Әзиза  | Обучение и консультация волонтеров по предметной олимпиаде | 8778 142 86 63 |  |
| Нұрмұхан Әсем | Обучение и консультация волонтеров по предметной олимпиаде | 8702 485 54 14 |  |
| Саясат Нұрбек | Обучение и консультация волонтеров по ЕНТ | 8701 255 82 62 |  |
| Шегебаев Айбек | Обучение и консультация волонтеров по английскому языку  | 8702 948 11 11 |  |
| Оскенбайулы Олжас  | Обучение и консультация волонтеров по компьютерной грамотности | 8707 180 02 30 |  |
| Алимжанов Дархан | Обучение и консультация волонтеров по компьютерной грамотности | 8700 333 07 65 |  |

**Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта** | **Обоснование целесообразности** **(описание проблемы)** | **Цель** | **Задачи** | **Краткое описание****(основные направления проекта)** | **Необходимая сумма** | **Место реализации (география проекта)** | **Ожидаемые результаты** |
| 1 | Повышение функциональной грамотности населения | Функциональная грамотность помогает людям использовать запас имеющейся информации, применять ее на практике и решать сложные жизненные задачи. Она основывается на реальной грамотности людей и широте их знаний о мире, помогая мыслить независимо от массовой культуры. | Цель проекта заключается в обеспечении развития у учащихся способностей к познанию, творческому использованию полученных знаний в любой учебной и жизненной ситуации, готовности к саморазвитию и самоуправлению посредством развития функциональной грамотности. |  1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности школьников.2. Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности школьников.3. Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса.4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников. | -ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель;-организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности;-выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации);-иметь опыт восприятия картины мира. | 20 000 000 | РК | - умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; - способность к самопознанию, развитию необходимых современному человеку личностных качеств; - владение культурой мышления; - способность осознавать свою роль и предназначение в обществе; - способность принимать правильные решения в сложившейся ситуации. |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта)      **1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта;**      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;      3) охрана окружающей среды;      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив;      5) решение проблем демографии;      6) решение гендерных проблем;      7) поддержка социально уязвимых слоев населения;      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;      9) содействие в трудоустройстве граждан;      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций;      11) развитие культуры и искусства;      12) охрана историко-культурного наследия;      13) укрепление общественного согласия и национального единства;      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете;      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы**  | **Рекомендации** |  **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций** ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| МОН РК | 1. Ауылдық жерлердегі мектеп оқушыларымен жұмыс істеу кезінде оқушылардың білім деңгейінің қала мектептерімен сәйкес келмейтіндігін, мектеп бағдарламасын толық меңгеріп жатпағанын байқауға болады. Бұған PISA көрсеткіштері де дәлел болады. Сол үшін ауылдық жерлердегі білім беру жүйесін жетілдіруге, кәсіби білікті мамандармен қамтамасыз етуге көңіл бөлінуі тиіс.
2. Әлемдік пандемия салдарынан аталған бағыттар бойынша курстар онлайн/қашықтан жүзеге асты. Осы тұста ауылдық жерлердегі интернет мүмкіндіктері оқушылардың білім алуына қиындық тудырды. Ауыл мектептеріндегі оқушылардың білім сапасының одан әрі төмендеуіне жол бермеу үшін осы мәселе бойынша шұғыл әрекеттер жасау керек деп санаймыз.
3. Білімнің барлық оқушыларға қолжетімді болуын қамтамасыз ету мақсатында оқушыларға арналған бірыңғай онлайн платформа әзірленуі керек.
4. Оқушылардың пәндік олимпиада мен ғылыми жоба жұмыстары бойынша ауыл мектептеріне арналған жеке конкурстар ұйымдастырылуы керек. Себебі жоғарыда аталғандай, ауыл мектептеріндегі білім беру деңгейі қала мектептерімен бірдей емес.
5. Онлайн оқыту кезінде оқушылардың техникалық жабдықталуы өте маңызды. Алайда біз жұмыс істеген әлеуметтік осал топтарға жататын мектеп оқушыларының тиісті деңгейде жабдықтықталмағанын байқадық. Соның салдарынан оқушылардың курсқа толық қатысуға мүмкіндіктері болмады. Бұл өз кезегінде олардың мектеп бағдарламасын толық игермей жатқанын көрсетеді. Сол үшін әлеуметтік осал топ өкілдеріне жататын оқушыларға қолдау көрсетілуі керек.
6. «Birgemiz: Bilim»жалпыұлттық жобасы әр облыстан тек 1000 оқушыны қамтиды. Халқы тығыз орналасқан облыстар үшін бұл оқушылар саны аздық етеді. Жоба қамтыған бағыттар ауылдық мектептердегі оқушылардың барлығы үшін өзекті. Сондықтан аталған бағыттар бойынша курстар оқушылар үшін қолжетімді болуы керек. ҚР Білім және ғылым министрлігі тарапынан да ауылдық жерлердегі мектеп оқушыларының білім сапасын арттыруға бағытталған жобалар ұйымдастырылса дейміз.
 | №163 от 27.11.2020 г.  |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

   Директор Учреждения «А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Еркинбаев У.

 Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Место печати