ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Объединение юридических лиц «Альянс волонтеров Казахстана»

Тема гранта: «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимися старших классов средних школ сельской местности Восточно-Казахстанской области»

Сумма гранта: 15 665 000 тенге

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору:

| № | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (город/село адрес) | Количество участников | Категории участников | Привлеченные эксперты | Полнота выполнения запланированных мероприятий согласно запланированным срокам | Приложение №___ с подтверждающими документами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Проведение организационно-подготовительной работы по проекту |
|  | Мероприятие 1. Организационная деятельность | Март -ноябрь | Восточно-Казахстанская область |  |  |  | Выполнено В течение всего проекта было постоянное информирование управления образования Восточно-Казахстанской области о ходе реализации проекта | Приложение 1.1 Письма в Управление образования (6 писем) и 1 письмо в вуз |
|  |  | Март- апрель | Восточно-Казахстанская область | 3413 | Школьники 8-11 классов |  | Выполнено В анкетировании приняли участие 3413 учащихся из школ с русским и казахским языком обучения. | Приложение 1.2 Анкета по выявлению потребностей школьников (каз-рус) Приложение 1.3 Статистические данные по направлениям по итогам анкетирования -1 |
|  |  | Март-апрель | Восточно-Казахстанская область | 175 | Учителя, студенты | Члены экспертного совета | Выполнено На конкурс поступило 175 заявок Отобраны 60 волонтеров по основным предметам ЕНТ, 30 волонтеров по подготовке к научным соревнованиям и предметным олимпиадам, 16 волонтеров по правовой грамотности, 16 волонтеров по английскому языку, 16 волонтеров по компьютерной грамотности. Составлен график мероприятий. | Приложение 1.4 Анкета для конкурсного отбора волонтеров (каз-рус) -2 Приложение 1.5 Список – 60 волонтеров по основным предметам ЕНТ Приложение 1.6 Список – 30 чел Приложение 1.7 Список – 16 чел Приложение 1.8 Список – 16 чел Приложение 1.9 Список – 16 чел Приложение 1.10 График мероприятий – 1 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения | апрель-октябрь | Восточно-Казахстанская область | 289 | учителя, представители системы образования | Т.Т.Галиев, профессор КазАТУ, Казангапова Н.Б., преподаватель КазАТУ, руководитель ОЦ «Global Cапа», Представители МОН РК, УО, УМЦ, НЦТ и др. | Выполнено Информирование велось на постоянной основе в онлайн-режиме. Программы встреч – 10 Количество участников – 289 Протокола встреч –10 Каналы распространения информации не менее 5 –веб сйты организации, социальные сети Изготовлены два видеоролика: 1) о старте проекта, 2) по итогам реализации проекта. Размещены на вебресурсах организации, в соцсетях. Рецензии к видеороликам имеются Каналы распространения информации – не менее 5 –веб сайты организации, социальные сети Количество просмотров – 500 | Приложение 1.11 Публикации – 5 Приложение 1.12 Программа встреч – 10 Приложение 1.13 Список участников Приложение 1.14 Количество участников Приложение 1.15 Протоколы встреч – 10 Приложение 1.16 Каналы распространения информации Приложение 1.17 Сценарии видеоролика – 3 Приложение 1.18 Рецензии к видеороликам – 4 Приложение 1.19 - видеоролики на диске Приложения 1.21 Каналы распространения - 5 Приложение 1.22 Ссылка на количество просмотров – 894 |
|  | Мероприятие 3. Разработка методических рекомендаций для учителей сельских школ по подготовке к ЕНТ по 9 основным предметам (математика, физика, химия, биология, география, история Казахстана, казахский язык, русский язык, английский язык) | Апрель – октябрь | Восточно-Казахстанская область | 20 | Учителя школ и вузов | Разработчики Рецензенты из вузов | Выполнено Методические рекомендаций для учителей сельских школ по подготовке к ЕНТ по 9 основным предметам – теоретическая и практическая часть разработаны Отзывы учителей сельских школ по апробации методических рекомендаций имеются – 20 Разработанные учителями сельских школ совместно с учителями-наставниками кейсы по разделам изучаемых тем по ЕНТ – 20 Рецензии на разработанные методические рекомендации получены | Приложение 1.23 Методические рекомендации (рус/каз) Приложение 1.24 Отзывы учителей сельских школ по апробации методических рекомендаций имеются – 20 Приложение 1.25 Разработанные учителями сельских школ совместно с учителями-наставниками кейсы по разделам изучаемых тем по ЕНТ -20 Приложение 1.26 Рецензии на разработанные методические рекомендации - 2 |
|  | Мероприятие 4 Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности | апрель | Восточно-Казахстанская область | 3413 | Учащиеся 8-11 классов сельских школ |  | Выполнено В анкетировании приняли участие 2343 учащихся из школ с казахским языком обучения 1070 учащихся, из школ с русским языком обучения, итого 3413 чел Анализ анкет по направлениям и аналитическая справка представлены Опубликование итогов опроса с выявлением адресной помощи в разрезе школ, учеников и прикрепленных к ним волонтеров и координаторов проекта на сайте qazvolunteer.kz | Приложение 1.27 Форма анкеты рус / каз Приложение 1.28 Заполненные анкеты - 100 шт. Приложение 1.29 Анализ анкет по направлениям -1 Приложение 1.30 Аналитическая справка – 1 Приложение 1.31 Ссылка на qazvolunteer.kz |
|  | Мероприятие 5 Создание экспертного совета для отбора волонтеров | Март-май | Восточно-Казахстанская область | 7 | Из разных сфер деятельности: госслужба, СМИ, НПО, бизнес | - | Выполнено Положение об экспертном совете разработано Согласованы с экспертами правила отбора волонтеров. Опубликован состава экспертного совета на сайте qazvolunteer.kz Объявление о конкурсе волонтеров размещено Протокол экспертного совета об отборе по направлениям и утвержденный список волонтеров по направлениям имеется Список волонтеров опубликование на сайте qazvolunteer.kz | Приложение 1.32 Положение об экспертном совете Приложение 1.33 Список экспертного совета -1 Приложение 1.34 ссылка на опубликование состава экспертного совета на сайте qazvolunteer.kz -1 Приложение 1.35 Правила отбора волонтеров – 1 Приложение 1.36 Объявление о конкурсе волонтеров Приложение 1.37 Протокол экспертного совета об отборе по направлениям Утвержденный список волонтеров по направлениям Приложение 1.38 Список отобранных волонтеров Приложение 1.39 Скрин страницы |
| 2 | Задача 2. Организация обучения волонтеров |
|  | Организация обучения волонтеров | Май-июнь | Восточно-Казахстанская область | 138 | Учителя сельских и городских школ | Профессор Т.Т.Галиев канд. тех.н., доктор пед.н., профессор КазАТУ им. С.Сейфуллина Шингужинова Т.С. директор образовательного центра «GLOBAL САПА», Почетный работник образования РК. Казангапова Н. Б. канд. геогр. н, Ph(D), старший преподаватель КазАТУ им. С.Сейфуллина Мендыбаева А. Т., методист ОЦ «Global САПА» Модератор – К.Макан, тренер-фасилитатор | Выполнено Проведены пять онлайн-семинаров на платформе Zoom по авторской программе профессора Галиева Т.Т. Все видеозаписи были отмонтажированы – сокращены с целью сохранения основного содержания семинаров и размещены на сайте. http://birgemizbilim.kz/zoom-seminary/ в разделе «Zoom-семинары Школы волонтеров» Разработаны «Рабочие тетради» по разным предметам и направлениям. Количество учащихся сельских школ, вовлеченных в проект -1210 чел. Список волонтеров 138 чел. Замер уровня знаний у волонтеров (до и после завершения каждого курса ) не менее 100 анкет Анализ деятельности Школы волонтеров - аналитическая справка Отзывы волонтеров – 10 Фотографии на электронном носителе (скрины) 100 Отзывы участников 10 Отчет волонтеров – 100 | Приложение 2.1 Общая программа проведения онлайн-школы волонтеров – 1 Приложение 2.2 Программа проведения онлайн- семинара по правовой грамотности согласованная с ЦПГИ Приложение 2.3 Программа проведения онлайн-семинара по компьютерной грамотности согласованная с ЦПГИ Приложение 2.4 Программа проведения онлайн-семинара по английскому языку согласованная с ЦПГИ Приложение 2.5 Программа проведения онлайн-Научной школы по подготовке к научным соревнованиям и предметным олимпиадам согласованная с ЦПГИ Приложение 2.6 «Рабочие тетради» по разным предметам и направлениям -13 Приложение 2.7 Количество учащихся -1 Приложение 2.8 Список волонтеров 138 чел – 1 Приложение 2.9 Замер уровня знаний у волонтеров (до и после завершения каждого курса ) не менее 100 анкет Приложение 2.10 Анализ деятельности Школы волонтеров Приложение 2.11 Фотографии на электронном носителе (скрины) Приложение 2.12 Отзывы – 10 Приложение 2.13 Отчет волонтеров |
| 3 | Задача 3. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в подготовке к ЕНТ для учащихся 8-11 классов сельских школ |
|  | Подготовительный курс по подготовке к ЕНТ | Май-ноябрь | Восточно-Казахстанская область | 60 600 | Учителей школьников | Учителя – наставники волонтеры | Выполнено Вовлечены 60 волонтеров Охвачено 600 учащихся сельских школ Произведен замер уровня знаний учащихся Сделан анализ деятельности Скриншоты -10 Отзывы учащихся - 10 | Приложение 3.1 Учебная программа -1 Приложение 3.2 Количество волонтеров – 60 Приложение 3.3 Количество учащихся школ – 600 Приложение 3.4 Замер уровня знаний учщихся -1 Приложение 3.5 Анализ деятельности – 1 Приложение 3.6 Скриншоты -10 Приложение 3.7 Отзывы учащихся - 10 |
| 4 | Задача 4. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в обучении правовой грамотности для учащихся 8-11 классов сельских школ |
|  | Подготовительный курс по правовой грамотности | Июнь – ноябрь | Восточно-Казахстанская область | 16 200 | Учителей школьников | Учителя – разработчики видеуроков по правовой грамотности Газизова Н.С., канд.пед. н., профессор СГУ им.Шакарима, Группа студентов по руководством ученой-юриста Х.К.Ажигуловой | Разработана учебная программа и видеоуроки Количество волонтеров -16 Охвачено 200 учащихся 8-11 классов. Произведен замер уровня знаний учащихся сделан нализ деятельности Скриншоты -10 Отзывы учащихся - 10 | Приложение 4.1 Учебная программа -1 Приложение 4.2 Отчеты волонтеров Приложение 4.3 Список волонтеров 1 Приложение 4.4 Список учащихся школ - 1 Приложение 4.5 Замер уровня знаний Приложение 4.6 Анализ деятельности Приложение 4.7 Скриншоты -10 Приложение 4.8 Отзывы учащихся – 10 |
| 5 | Задача 5. Оказание волонтерской помощи учителям сельских школ для подготовки учащихся старших классов (8-10 классов) средних школ сельской местности к участию в научных конкурсах и предметных олимпиадах |
|  | Подготовительный курс для учащихся школ по подготовке к научным соревнованиям и решению олимпиадных задач | Июнь – ноябрь | Восточно-Казахстанская область | 30 90 | Учителей школьников | Профессор Т.Т.Галиев канд. тех.н., доктор пед.н., профессор КазАТУ им. С.Сейфуллина Казангапова Н. Б. канд. геогр. н, Ph(D), старший преподаватель КазАТУ им. С.Сейфуллина Учителя-разработчики видеоуроков | Выполнено Разработана учебная программа и график проведения занятий - видеоуроки - во время онлайн-лагеря Вовлечены 30 волонтеров Охвачено обучением 90 учащихся по подготовке к научным соревнованиям и решению олимпиаднах задач. Анализ деятельности Научной школы, аналитическая справка имеется. Детальный список потенциальных участников олимпиад, научных конкурсов в разрезе по предметам –44 уч-ся подготовлен Скриншоты -10 Отзывы учащихся -10 | Приложение 5.1 Учебная программа Приложение 5.2 График проведения занятий Приложение 5.3 Список волонтеров - 30 Приложение 5.4 Список учащихся Количество учащихся 90 чел Приложение 5.5 Замер уровня знаний и умений учащихся сельских школ по проведению исследовательской деятельности, решению олимпиадных задач по предметам (до и после завершения) Приложение 5.6 Анализ деятельности Научной школы, аналитическая справка Приложение 5.7 Детальный список потенциальных участников олимпиад, научных конкурсов в разрезе по предметам - 44 Приложение 5.8 Скриншоты -10 Приложение 5.9 Отзывы учащихся -10 |
| 6 | Задача 6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке по компьютерной грамотности для учащихся 8-11 классов сельских школ |
|  | Подготовительный курс по компьютерной грамотности | Июнь – ноябрь | Восточно-Казахстанская область | 16 160 | Учителей школьников | Амир Сулейменов, основатель Международной школы информационных технологий; Директор «Инновационной школы интернет-технологий» Жумабаев Ануар, ученик ШЛ №54 г.Нур-Султан, ученик компьютерной академии ШАГ | Выполнено Разработана учебная программа и видеоуроки График проведения занятий во время онлайн-лагеря. Количество учителей-волонтеров 16 Количество вовлеченных учащихся - 160 чел Замер уровня знаний учащихся (до и после завершения) Анализ деятельности, аналитическая справка Скриншоты -10 Отзывы учащихся - 10 | Приложение 6.1 Учебная программа Приложение 6.2 График проведения занятий Приложение 6.3 Список учителей-волонтеров 16 чел – 1 Приложение 6.4 Список вовлеченных учащихся 160 чел - 1 Приложение 6.5 Замер уровня знаний учащихся (до и после завершения) Приложение 6.6 Анализ деятельности, аналитическая справка Приложение 6.7 Скриншоты Приложение 6.8 Отзывы учащихся |
| 7 | Задача 7. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в обучении английскому языку для учащихся 8-11 классов сельских школ |
|  | Подготовительный курс по английскому языку | Июнь – ноябрь | Восточно-Казахстанская область | 16 160 | Учителей школьников | Аккалиева Айжан Файзрахмановна, старший преподаватель кафедры русской и иностранной филологии НАО Университет имени Шакарима г.Семей, преподаватель-методист ОНЦ «Эрудит», Калимбек Толқын Ерболатқызы -преподаватель английского языка ОНЦ «Эрудит» Анна Абрамова - учитель английского языка Жанбота Сланбек - учитель английского языка образовательного центра центра American School, г.Нур-Султан, магистрант ЕНУ им. Л.Н. Гумилева | Выполнено Разработана учебная программа и 40 видеоуроков английскому График проведения занятий во время онлайн-лагеря. Количество учителей-волонтеров - 16 Количество вовлеченных учащихся - 160 чел Замер уровня знаний учащихся (до и после завершения) Анализ деятельности, аналитическая справка -1 Скриншоты-10 Отзывы - 10 | Приложение 7.1 Учебная программа Приложение 7.2 График проведения занятий Приложение 7.3 Количество учителей-волонтеров 16 Приложение 7.4 Количество вовлеченных учащихся 160 Приложение 7.5 Замер уровня знаний учащихся (до и после завершения) Приложение 7.6 Анализ деятельности, аналитическая справка Приложение 7.7 Скриншоты Приложение 7.8 Отзывы учащихся |
| 8 | Задача 8. Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся. |
|  | Ведение отчетности по динамике успешности учащихся сельских школ | май-октябрь | Восточно-Казахстанская область | 138 | волонтеров | - | Выполнено Количество волонтеров по области 138 Мониторинг проделанной работы по шести направлениям представлен Аналитическая справка Анкета обратной связи для волонтеров, пре-пост тестирование по уровню знаний Итоговый отчет Отчет на сайте qazvolunteer.kz (Скрин 1) | Приложение 8.1 Список волонтеров по проекту (138 чел) – 1 Приложение 8.2 Мониторинг проделанной работы – 1 Приложение 8.3 Аналитическая справка ведения отчетности - 1 Приложение 8.4 Анкета обратной связи волонтеров – 1 Приложение 8.5 Итого вый отчет по качеству знаний – 1 Приложение 8.6 Скрин на сссылку сайта qazvolunteer.kz |
| 9 | Задача 9. Организация деятельности онлайн-лагеря для учащихся сельских школ |
|  | Организация деятельности онлайн-лагеря для обеспечения дистанционного обучения детей и занятости в летнее время | Июнь – ноябрь | Восточно-Казахстанская область | 9 142 | Учителей школьников | Разработчики видеуроков – 20 человек Педсостав онлайн-лагеря Омарбекова С.5 координатор лагеря Бикаева Л, координатор по английскому языку Рамазанов А.С., координатор по EduCon | Выполнено Разработано Положение о деятельности онлайн-лагеря. Список вожатых лагеря – 1 Список детей по отрядам -1 Расписание занятий 3 смен Отзывы – 10 Создан сайт www.birgemizbilim.kz Размещены 162 урока на двух языках | Приложение 9.1 Положение о деятельности лагеря 1 Приложение 9.2 Список вожатых лагеря - 1 Приложение 9.3 Списки детей по отрядам - 1 Приложение 9.4 Расписание занятий онлайн-лагеря 1, 2, 3 смены -3 Приложение 9.5 Отзывы учащихся об онлайн-лагере - не менее 5 Приложение 9.6 Таблица с уроками и ссылками на видеоуроки |
| 10 | Итоговая конференция о результатах проекта |
|  | Итоговая публичная Онлайн конференция | ноябрь | Восточно-Казахстанская область | 108 | Учителей | Эмин Аскеров, амбассадор Общенационального проекта «Birgemiz: Bilim», Оспангалиев Кажумкан Алимханович, заместитель руководителя управления образования Восточно-Казахстанской области | Выполнено С целью подведения итогов проекта организована отдельная конференция учителей-волонтеров «Birgemiz Bilim». Презентованы итоги проекта. На конференции определены 15 лучших волонтеров области. | Приложение 10.1 Программа сессии / конференции Приложение 10.2 Пресс-релиз -1 Приложение 10.3 Ссылка на трансляцию в социальных сетях Приложение 10.4 Презентация проекта -2 Приложение 10.5 Список участников – 108 чел - 1 Приложение 10.6 Наличие публикации о проведении мероприятия – 2 Приложение 10.7 Скриншот- 5 Приложение 10.8 Рекомендации, выработанные в рамках мероприятия - 1 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Старт проекта, набор и обучение волонтеров | Март-апрель | Восточно –Казахстанская область | 836 | Волонтеры, ученики сельских школ |  | Выполнено На сайте исполнителя http://expo2017-volunteer.org/ , а также на специально созданных социальных страницах Facebook, Instagram опубликованы в общей сложности 6 постов о старте проекта |  |
|  | Школа волонтеров по подготовке к ЕНТ | Март –апрель | Восточно –Казахстанская область | 2 682 | Волонтеры, ученики сельских школ |  | Выполнено Информация о школе волонтеров по подготовке к ЕНТ опубликованы на сайтах www.zakon.kz www.obvk.kz/ также на специально созданных социальных страницах Facebook, Instagram |  |
|  | Школа волонтеров по английскому языку | Апрель-ноябрь | Восточно –Казахстанская область | 2 450 | Волонтеры, ученики сельских школ |  | Выполнено Информация о школе волонтеров по английскому языку опубликованы на сайтах www.gov.kz/memleket/entities/akimvko www.zakon.kz также на специально созданных социальных страницах Facebook, Instagram |  |
|  | Школа волонтеров по правовой культуре | Апрель –ноябрь | Восточно –Казахстанская область | 2 262 | Волонтеры, ученики сельских школ |  | Выполнено Информация о школе волонтеров по правовой культуре опубликованы на сайте www.zakon.kz , на сайте исполнителя также на специально созданных социальных страницах Facebook, Instagram |  |
|  | Научная школа по оказанию помощи учителям и школьникам по подготовке к научным соревнованиям и решению олимпиадных задач | Июнь -август | Восточно –Казахстанская область | 6 429 | Волонтеры, ученики сельских школ |  | Выполнено Информация о научной школе по оказанию помощи учителям и школьникам по подготовке к научным соревнованиям и решению олимпиадных задач опубликованы на сайте www.rudnyi-altai.kz www.bilimdinews.kz www.zakon.kz, на сайте исполнителя также на специально созданных социальных страницах Facebook, Instagram |  |
|  | Итоговая сессия в рамках августовского совещания учителей/ или самостоятельная конференция после I учебной встречи | август | Восточно –Казахстанская область | 1 830 | Волонтеры, ученики сельских школ |  | Выполнено Информация опубликовано на сайтах www.baq.kz www.strategy2050.kz Также на сайте на сайте исполнителя |  |

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.

Задача 1. Проведение организационно-подготовительной работы по проекту

Мероприятие 1. Организационная деятельность

Для установления связи с  Управлением образования Восточно-Казахстанской области в течение всего проекта было написано  6 писем, а также одно письмо в вуз:

1.	28.02.2020 Информация о запуске проекта, о планах по реализации  представлен примерный план мероприятий по проекту. (Письмо было написано еще до объявления карантина)

2.	08.04.2020 Письмо об изменении формата работы в онлайн-режиме и конкурсном наборе волонтеров в проект.

3.	24.04.2020 Письмо о запросе статистики по школам и проведении анализа образовательных запросов школьников.

4.	25.05.20 Письмо о ходе реализации проекта с аналитическими справками по итогам конкурсного отбора волонтеров и анализа образовательных запросов школьников и дополнительном наборе волонтеров.

5. 22.07.2020 Письмо о деятельности онлайн-лагеря

6. 03.09.2020 Письма в СГУ им.Шакарима - о новом наборе волонтеров

7. 05.10.2020 Письмо в Управление образования с приглашением на заключительные мероприятия

Для определения образовательных запросов школьников была разработана, согласована и размещена через Google –формы анкета на казахском и русском языках. В анкетировании приняли участие 3413 учащихся приняли участие в онлайн-опросе для анализа образовательных потребностей. Такое количество позволяет сделать достаточно объективный анализ образовательных потребностей учащихся 8-11 классов. Все полученные статистические данные по итогам анкетирования были обработаны.

Также была разработана, согласована и размещена через Google –формы анкета для конкурсного отбора волонтеров. Для объявления конкурса был изготовлен электронный баннер. Проведен конкурсный отбор волонтеров на основе поданных заявок. Из Восточно-Казахстанской области на конкурс поступило подали заявки 175 человек: 145 - на казахском и 30 – на русском языках, полностью заполненных анкет было 160, из них лиц мужского пола около 30%, 70% - женского пола. В опросе приняли участие свыше 30 % молодых людей, указавших стаж работы от 0 до 5 лет – это или молодые учителя, только начавшие работать или являются студентами вузов и имеющих стаж работы от 0 до 5 лет в среднем около 20 %. Около 15 % конкурсантов указали стаж 6-10 лет. Остальные участники – от 16 лет и больше.

Мотивацией для участия в проекте является также и участие в конкурсе на лучшего волонтера с вручением денежных сертификатов. С этой целью разработано Положение о конкурсе «Лучший волонтер проекта». В ходе реализации проекта был составлен список 60 волонтеров по подготовке к ЕНТ, 30 волонтеров по подготовке к научным соревнованиям и предметным олимпиадам, список 16 волонтеров по правовой грамотности, 16 волонтеров по английскому языку, 16 волонтеров по компьютерной грамотности. Составлен график мероприятий.  Информация о конкурсе была размещена на сайте организации, в соцсетях, путем рассылки и другими путями.

Мероприятие 1.2 Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения

Информирование о начале проекта: проводилась через публикации материалов в местных СМИ и социальных сетях; все встречи с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования, проходили в формате on-line. Протоколы 10 встреч и количество участников – списки представлены.

Вся работа по информированию проводилась через социальные сети и написание писем. Был изготовлен электронный баннер проекта, размещен на сайте организации, к которому прикреплены все публикации о проекте под рубрикой «Birgemiz: Bilim — Акмолинская область» с соответствующими хэштегами: #VolonterJyly_kz #ГодВолонтера_kz #VolunteerYear_kz #BizBirgemiz #Birgemiz #cisc2020 #qogamgov #AVK

Согласован сценарий, контент видеоролика о старте проекта, сам ролик был изготовлен в апреле и размещен на вебресурсах организации, в соцсетях. Рецензии к видеороликам имеются.

Каналы распространения информации – сайт организации – ОЮЛ «Альянс волонтеров Казахстана» http://expo2017-volunteer.org/?p=1954, специально созданный сайт: www.birgemizbilim.kz

Facebook –страница: https://www.facebook.com/

Instagram страница

@Birgemiz_bilim_aqmola https://www.instagram.com/p/B-cANROJ9pb/?igshid=ubh9ti5z3e36 Фейсбук  –страница партнеров: вhttps://www.facebook.com/446831172547269/posts/657387774824940/?d=n

Количество просмотров видеороликов – более 894.

Мероприятие 1.3.

Разработка методических рекомендаций для учителей сельских школ по подготовке к ЕНТ по 9 основным предметам (математика, физика, химия, биология, география, история Казахстана, казахский язык, русский язык, английский язык)

Теоретическая часть методических рекомендаций была разработана, но было принято решение пересмотреть ее разработку в связи с изменившимися условиями перехода на дистанционное обучение. В ходе проведенных онлайн-семинаров они были апробированы и дорабатывались с учетом апробации по разным предметам. В течение летних месяцев велась работа по созданию практических кейсов в ходе командной работы (учителя-наставники и сельские учителя) по разным предметам имеются 20 разработанных учителями сельских школ совместно с учителями-наставниками кейсы по разделам изучаемых тем по ЕНТ.

Была подготовлена полная окончательная версия, переведена на казахский язык и получены две рецензии от ученых вузов (Абеуова Ш.М., кандидат педагогических наук; Машан Т.Т., кандидат химических наук.). Общий объем «Методических рекомендаций для учителей сельских школ по подготовке к ЕНТ по 9 основным предметам (математика, физика, химия, биология, география, история Казахстана, казахский язык, русский язык, английский язык) составил 67 страниц на русском языке и 70 страниц на казахском языке.

Имеются 20 отзывов учителей сельских школ по апробации методических рекомендаций.

Мероприятие 1.4 Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности

В анкетировании приняли участие 3413 учащихся приняли участие в онлайн-опросе для анализа образовательных потребностей. Такое количество позволяет сделать достаточно объективный анализ образовательных потребностей учащихся 8-11 классов. Для проведения опроса была разработана и согласована анкета на казахском и русском языках была через Google-формы.

Ссылка на анкетирование на русском языке: https://docs.google.com/forms/d/1X_vrUWP837SxQ--wX26gEkswQZZ-VbdaSDI4gh63of8/edit

Ссылка на анкетирование на казахском языке: https://docs.google.com/forms/d/1p09pbzcG7I688FNasfZt5yrV024J_0CEN4XuPe1gcd4/edit

В анкетах был вопрос: назвать любимые предметы. Получается следующая картина: любимыми предметами в школах с казахским языком обучения среди опрошенных являются гуманитарные предметы: история Казахстана   и казахский язык и литература, английский язык, 4 и 5 место у географии и биологии, наименее популярна химия. У учащихся школ с русским языком обучения лидируют география и биология, далее русский язык и история Казахстана, только 20% назвали любимым предметом физику и 21% химию. Самым главным для большинства учащихся является подготовка к ЕНТ -  55-60% ответов. При подготовке к ЕНТ надо делать основной упор на такие предметы как математика (больше 50% ответов) и история Казахстана (от 35 до 41%), а также физику (32-36%), английский язык (27-36%) и биологию (28 -30 %).

Среди дополнительных направлений школьников больше всего интересуют английский язык и компьютерная грамотность.

2343 учащихся (школы с казахским языком обучения 1647 уч-ся и из школ с русским языком обучения -696 уч-ся) ответили на вопросы по подготовке к предметным олимпиадам. Выбор был сделана больше на гуманитарные предметы – казахский язык и, русский язык, история Казахстана, тем не менее их интересует и подготовка к олимпиадам по математике и физике, английскому языку.

Научные соревнования школьников проводятся по четырем направлениям, одно из которых ребята могли выбрать.  Наиболее популярным оказалось направление, связанное с экологией – 37%, далее – научно-техническое направление 29,8 % для школ с русским языком обучения и 23,4 % для школ с казахским языком обучения.  Направление, связанное с историей и культурой наиболее интересны для 29.8 % учащихся из школ с русским языком обучения, наиболее сложным для школьников кажется математическое моделирование экономических и социальных процессов. На эти вопросы мы получили ответы от 2274 учащихся.

Второй блок вопросов   был связан с организацией дополнительного обучения.  На вопрос выбора формы обучения большинство (40-52 %) ответили, что предпочитают работу в группах по несколько человек. Занятия вне школы предпочли бы чуть более 20 % учащихся.  На вопрос о том, кто должен вести дополнительные занятия, подавляющее большинство ответов (2496 ответов -  71-76%) – выбор за школьными учителями, 1025 ответов - «ученые, эксперты».

Из форм самостоятельной работы ученики сельских школ отметили, что самостоятельная домашняя подготовка идет наравне с поиском дополнительных материалов из интернета (около 50 % по тому и другому выбору). В библиотеке занимаются в целом около 13 %. Процесс организованного дистанционного обучения важен примерно для 18 % школьников.

На вопрос о том, сколько времени уходит на самостоятельную подготовку, подавляющее большинство отметили такой ответ как «от 1 до 3 часов в день», при этом на 2 месте ответ «меньше 1 часа в день».

Завершающим вопросом анкетирования «Есть ли у вас техническая возможность и доступ к дистанционному обучению?». Из предложенных четырех ответов 77,6 % ответов – смартфон с выходом в интернет, у большинства школьников доступ к дистанционному образованию возможен только через смартфоны (76,8%). У 33 % имеется стационарный компьютер.

Но у 7 % нет интернета или его недостаточно, и у 1 % - нет ничего из перечисленного.  И если учитывать то, что  в апнетировании смогли принять участие только те, кто смог  так или подключиться к интернету, то можно предположить, что доступ к качественному интернету в селах области не имет больше, чем 7 % из числа школьников.

Аналитическая по итогам выявления потребностей сельских школьников представлена в приложении.

Мероприятие 5.  Создание экспертного совета для отбора волонтеров

Разработано и утверждено Положение об экспертном совете. Для работы в экспертный совет приглашены уважаемые и авторитетные представители из разных сфер: управление образования – Оразбекова Гулнар Бакдаулетовна, вуз – Мамырбеков А.М., декан факультета КазГЮУ, СМИ – Каирбекулы Айдын, бизнес – Ахметова Альбина Харисовна, НПО – Молдабаев Хасен Советханович, МОО «Салауат».

Согласовано с каждым членом их участие в составе экспертного совета. 	На сайте размещен специальный баннер о членах экспертного совета, а также информация о них.  Разработаны и согласованы с экспертами правила отбора волонтеров. Всем членам экспертного совета отправлялась информация о ходе реализации проекта, в частности о конкурсном отборе волонтеров: полные списки подавших на конкурс, список с проставленными баллами на основе их ответов, а также список из 95 человек, подавших на конкурс. С ними подписан протокол об отборе по направлениям. В ходе реализации проекта они также принимали участие в мероприятиях – наблюдали за ходом реализации проекта, участвовали в составе конкурсного жюри, в церемонии награждения школьников – победителей конкурсов онлайн-лагеря. Свои отзывы и рекомендации они представили в своих отчетах.

Задача 2. Организация обучения волонтеров

5 мая 2020 г. С целью введения участников Школы волонтеров в тему была проведена первая онлайн-конференция по теме «Введение в технологию системного мышления». В конференции приняли участие 42 человека.

В период с  20 мая по 3 июня были организованы пять обучающих онлайн-семинаров  продолжительностью от 3 до 4  астрономических часов непрерывного обучения. Кроме лекционной части, большая часть семинаров ведется одновременно в 9 отдельных сессионных залах  по 9 предметным группам.

Общие выводы по проведенным семинарам: содержание и формы подачи учебного материала соответствуют научному подходу. Применение такого подхода в подготовке к ЕНТ и по другим направлениям позволит структурировать учебный материал, визуализировать его, а составленные учителем вместе с учеником СЛС (структурно-логические схемы) дают основу для развития таких мыслительных способностей, как анализ и синтез, прогноз – вместе составляющие концептуальные модели предметных и научных знаний. Все участники имеют возможность получить учебные пособия лектора в электронном формате, во время проведения занятий презентации лектора участники получали на русском и казахском языках. Во время первого и второго семинаров переводчик давал по ходу некоторые разъяснения на казахском языке, а также в чате шел последовательный письменный перевод учебной лекции. Начиная с третьего семинара был организован синхронный перевод на казахский язык через прямой эфир на Facebook. Самой большой проблемой при проведении семинаров оказалась плохая интернет-связь и участники не могли или совсем подключиться к конференции, или были сбои. Они имеют возможность смотреть видеозаписи лекций профессора, которые размещаются на сайте в разделе «ZOOM-семинары Школы волонтеров» http://birgemizbilim.kz/zoom-seminary/. Дальнейшая работа велась чисто по предметным группамам. Учителя –наставники оказывали помощь в подготовке к ЕНТ вместе с их учениками, а также участвовали в разработке практических кейсов для включения их в «Методические рекомендации». Уже после первого семинара были созданы 9 вацапп-сообществ учителей предметников, через которые поддерживалась обратная связь с участниками, которые до сих пор продолжают работу. Обсуждались предметные темы, собирались отзывы и т.д. К примеру, группа математиков самостоятельно собирались на платформе ZOOM и вместе разрабатывали домашние задания и т.д. Учителя –наставники оказывали помощь в подготовке к ЕНТ вместе с их учениками.

В рамках проекта создан специальный сайт www.birgemizbilim.kz, где размещены как готовые видеофрагменты записей по подготовке к ЕНТ, олимпиадам, научным соревнованиям, так и видеозаписи с решением трудных тестовых заданий по биологии, химии, физике и другим предметам. Согласно спискам, высланных учителями, среди них учащихся 11 классов не так уж и много. Объясняется это тем, что большинство участников проекта – молодые педагоги со стажем работы от 0 до 5 лет, и они не занимаются подготовкой к ЕНТ.

В течение летних месяцев работа с учителями продолжалась. 17 июля 2020 года была  проведена Республиканская научно-практическая конференция «Инновационный менеджмент в образовании: системный подход» с участием автора методологии Т.Т.Галиевым.  Ссылка на прямую трансляцию на странице за 17 июля 2020 года https://www.facebook.com/globalsapa

Гости конференции – представители МОН РК, Центра среднего образования НАО им.И.Алтынсарина, УМЦ УО Акмолинской области, РОО «Qazaq Geography», Евразийского гуманитарного института, АО «НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по Жамбылской области, директора школ городов Нур-Султан, Алматы,Шымкент, Кокшетау, Щучински др., а также международные гости. Среди спикеров – участники проекта: учителя-наставники Школы волонтеров Жакупова Г.А., Каппасова С.Е., Шынгисова Д.А., Тукенова Ж.К., Бекдаирова В.Ж., а также учителя их числа волонтеров -  Апселемова Г.Д. - старший преподаватель кафедры инновационного образования и информационных технологий «НЦПК «Өрлеу» филиала ИПК ПР ВКО, магистр, тренер ОСО). Они представили на конференции результаты своего обучения в Школе волонтеров, как это повлияло на повышение качества в ходе подготовки школьников к ЕНТ.

Видеозапись прямого эфира Конференции представлена на профессиональной странице Образовательного центра «GlobalСАПА»- по ссылке: https://www.facebook.com/globalsapa/videos/3109469402506452. На момент проведения прямой трансляции Конференции на официальной странице Образовательного центра GlobalСАПА: количество участников в прямой трансляции – около 5500 менеджеров системы образования, ученых, педагогов, общественников и заинтересованных родителей детей школьного возраста, 7 800 просмотров, 2141 – комментарий, 884 – реакции, 71 репост. Количество просмотров – 23266, взаимодействий – 9050.

23.07.2020 года Прямой эфир «Формирование умений и навыков системного мышления на уроках "Истории Казахстана»

Ссылка: https://www.facebook.com/events/221551022346910. Количество просмотров – 7173, взаимодействий – 1488.

Прямой эфир 06.08.2020 года с участием автора технологии развития системного мышления, д.п.н., профессором, директором НИИЦ опережающей подготовки специалистов при КазАТУ им. С.Сейфуллина - Галиевым Темиром Тлековичем. Переход школ на дистанционный формат обучения требует внедрения новых эффективных методов и приемов в обучении. Совместно с педагогами, освоившими данную технологию, мы рассказали о практическом опыте внедрения инновационной педагогической технологии системного подхода, поделились способами почти 100%-ой степени вовлеченности учащихся и повышения качества обучения в дистанционном формате. С автором технологии профессором Галиевым Т.Т. и педагогами-практиками школ страны ответили на вопросы в ходе прямого эфира. Ссылка https://www.facebook.com/events/295803041842363. Количество просмотров – 7623, взаимодействий – 1193.

13. 08. 2020 года Серия онлайн-семинаров для учителей математики.  Ссылка мероприятия: https://www.facebook.com/events/995412854227459. Количество просмотров – 1641, взаимодействий – 338.

Апселемова Г.Д вместе с тремя участниками Школы волонтеров также провела онлайн-встречу, где рассказала об участии в проекте. Ссылка на конференцию на прямой эфир конференции https://www.facebook.com/392426181620566/posts/741353780061136/.

Таким образом, доказано, что системный подход является условием успешного овладения знаниями. Основными действиями при систематизации знаний являются выделение структурных элементов системы знаний (в отдельной теме, разделе, во всем учебном курсе по предмету), рассмотрение основных признаков каждого элемента, изучение и представление связей между элементами.

| № | Содержание деятельности | количество | уровень удовлетворенности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | всего обучено волонтеров, из них | 138 |  |
|  | Обучение в онлайн-Школе через Zoom | 60 | 73,5 % |
|  | обучение через видеоуроки на сайте www.birgemizbilim.kz | 78 | 65,5% |
|  |  |  | сред. 69,5% |

Задача 3. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в подготовке к ЕНТ для учащихся 8-11 классов сельских школ.

Мероприятие «Подготовительный курс по подготовке к ЕНТ»

После первого семинара были созданы вацапп-сообщества учителей предметников, через которые поддерживалась обратная связь с участниками проекта. Обсуждались предметные темы, собирались отзывы и т.д. Учителя –наставники все это время оказывали помощь в подготовке к ЕНТ вместе с их учениками.

По математике группа 13 чел., вовлечены в проект – 10 школ.

По химии – 9 учителей двух областей разработали индивидуальные планы с учителями.

По биологии группа из 5 человек, проведено 4 обучающих онлайн-встречи, разработаны несколько блочных схем в виде интеллект-карт по разным темам предмета биологии.

По географии проведены 5 занятий по 5 разделам, учителя познакомились с  инструментами Google, это GoogleForms, GoogleDrive, Classtime, MyQuiz и инструментом для создания схем и интеллект карт coogle.it.

В связи с переходом в онлайн-режим часть мероприятий по этой задаче аккумулированы в проведение онлайн-лагеря для сельских школьников. Были разработаны Концепция лагеря, собрался состав исполнителей – координаторы, вожатые. Было составлено техзадание для организации онлайн-лагеря, в содержание которой входит запись видеоуроков с опытными учителями, методическое и техническое сопровождение. Сделаны видеосъемки уроков как в офисах, так и при помощи платформы Zoom. В настоящее время на сайте www.birgemizbilim.kz  размещены около 160 уроков по разным предметам, которые можно использовать при подготовке к ЕНТ: математика 6 уроков (3 каз / 3 рус), биология 14 уроков (3 каз / 11 рус), география 3 (1 каз / 2 рус), физика (5 каз), химия 4 (3 каз / 1 рус) + 10 уроков с сайта, где рамещены собственные авторские уроки,  а также 40 уроков английского языка (20 рус/20 каз), которые также могут быть использованы при подготовке к ЕНТ.

Обучение 30 учащихся по подготовке к ЕНТ на образовательной платформе EduCon. Они имеют доступ к видеоурокам общего характера – математическая грамотность, функциональная грамотность, история Казахстана, так и к выбору по предметам. Содержание уроков простроено по всем необходимым темам. Продолжительность урока около 15 минут.

При отборе детей критерии были следующие: готовность обучаться на платформе каждый день; претенденты на «Алтын белгі» и аттестат с отличием; дети из многодетных и малообеспеченных семей. В начале сентября все 30 учеников из Восточно-Казахстанской области получили свои промокоды, видео-инструкции для координации деятельности и другую техническую и организационную помощь.

Проверка уровня знаний с 12.09.2020 (на входе) - тестирование «ДАС» (Деңгеу Анықтау Сауаттылығы). По итогам тестирования, в котором проверяли свои знания ученики со всей республики (более 370 участников), из 30 ребят самые высокие балы набрали: 1. Лопатина Юлия - 26 место; 2. Кизатов Тимур - 48 место; 3. Джумагулова Айсұлу - 54 место.

По итогам обучения через 2 месяца ученикам с 2 ноября по 8 ноября ученики проходили второе по счёту тестирование, «ПАС-1». 28 учащихся области прошли тестирование «ПАС-1». Согласно республиканского рейтинга образовательной платформы EduCon из 3601 человек оказались: Кадылова Эльмира – 47 место, Ануарбекова Жибек – 212 место, Кизатов Тимур – 294 место. Согласно полученным данным, лучшим учеником из Восточно-Казахстанской области является Кадылова Эльмира (1 место по английскому языку из 576 учеников). Высокие показатели по разным предметам у Кизатова Тимура и Имажбаева Сергея. Данная работа будет продолжена до конца декабря.

В целом в рамках проекта подготовкой к ЕНТ было охвачено 600 детей из сельских школ области.

|  | Виды обучения по подготовке к ЕНТ | общее кол-во | из них учащихся 10-11 классов | средний балл тестирования на входе | средний балл тестирования на выходе | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего вовлечено волонтеров | 60 |  |  |  |  |
| 2 | Всего вовлечено учащихся, из них: | 600 | 210 |  |  |  |
|  | Индивидуальная работа учителей-волонтеров | 220 | 40 | 62,11 | 73,00 | 6,67 |
|  | Во время онлайн-лагеря и самостоятельное обучение при помощи видеоуроков на сайте www.birgemizbilim.kz | 350 | 140 |  |  |  |
|  | обучение на платформе EduCon | 30 | 30 |  |  |  |

Задача 4. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в обучении правовой грамотности для учащихся 8-11 классов сельских школ

В связи с переходом обучения на онлайн-режим была перестроена программа обучения, разработаны цикл видоуроков на казахском м русском языках, составлена учебная программа по правовой грамотности для учащихся. На сайте www.birgemizbilim.kz загружены 11 уроков правовой грамотности на казахском языке и 10 уроков на русском языке с домашними заданиями - что соответствует программе в 20 часов. Большинство уроков были включены  в расписание первой и второй смен лагеря. Остальные уроки учащиеся могут просматривать самостоятельно или вместе со своими учителями в любое время. Все видеоуроки заканчиваются домашним заданием, что позволяет обеспечить обратную связь.

К записи видеоуроков привлечены компетентные специалисты, имеющие опыт работы с детьми и молодежью по правовой грамотности. Уроки получились очень живыми и интересными для школьников. Кроме этого имеются два урока по медиаграмотности на двух языках, а также два видеоматериала по защите детей от насилия и горячей линии 111, разработаннные Советом по противодействию насилию, защиты прав детей, женщин и семьи партии NurOtan.

Cсылка на блок видеуроков по правовой грамотности на русском языке: http://birgemizbilim.kz/courses/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/

Cсылка на блок видеуроков по правовой грамотности на казахском языке:

http://birgemizbilim.kz/kk/courses/%d2%9b%d2%b1%d2%9b%d1%8b%d2%9b%d1%82%d1%8b%d2%9b-%d1%81%d0%b0%d1%83%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8b%d0%bb%d1%8b%d2%9b/

При составлении лекций учитывались возрастные особенности учащихся и приобретенные знания в области права. В конце лекции учащимся были даны задания. Задания в виде ситуаций способствовали закреплению правовых знаний учащихся.

Кроме этого во время третьей смены онлайн-лагеря в течение октября- ноября проводился месячник правовой культуры, ссылка на объявление http://expo2017-volunteer.org/?p=2300, http://expo2017-volunteer.org/?p=2303. На этом этапе приняли участие 93 ученика из двух областей на русском языке, и 27 учеников на казахском языке. Второй этап конкурса по правовой грамотности проходил 16.10.2020, так же на двух языках. http://expo2017-volunteer.org/?p=2448

Тестирование можно было пройти на двух языках: На казахском: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMFytTt5vpS_zULq9Xj1XENJFcSQvJGt258_cls5k1x6RQvQ/viewform

Ссылка для тестирования на русском языке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnKY-nNQ41NfEpmsBchveTTb-OEjdisEWy6WMbD0Bgt6Nw_A/viewform

На втором этапе приняли участие 22 ученика из двух областей на русском языке, и 36 учеников на казахском языке

Третий этап конкурса по правовой грамотности проходил с 26.10.2020 (http://expo2017-volunteer.org/?p=2483 – объявление на русском языке) и с  27.10.2020 (оъявление на казахском языке - http://expo2017-volunteer.org/?p=2486. На третьем этапе приняли участие 26 ученикова из двух областей на русском языке, и 17 учеников на казахском языке. Победители трех этапов были награждены Дипломами. Результаты тестирования были опубликованы на сайте: http://expo2017-volunteer.org/?p=2503.

В расписание 3 смены был также включено дополнительное мероприятие по теме Целей устойчивого развития ООН «Самый большой урок в мире»  от молодого  волонтера Раузы Сайлаухановой, ученицы 12 класса НИШ г.Семей. Объявление было сделано на сайте: http://expo2017-volunteer.org/?p=2506. Чтобы суметь выполнить задание нужно было посмотреть 1 видео. Ссылка: https://www.facebook.com/watch/?v=284632092238857. Ссылка на тестирование:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYi2HtkWkzyS2nGBI2AnoZpOI1v7_qc8GMFiJukaLl9JZVyQ/viewform?usp=sf_link

В целом в этом мероприятии приняли участие около 60 учащихся, победители также награждены.

Заданиями по правовой грамотности было охвачено 200 учащихся 8-11 классов. Для реализации данной задачи будет задействовано 16 волонтеров.

| № | мероприятия | кол-во участников | средний балл входных тестов | средний балл итоговых тестов | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего вовлечено волонтеров | 16 волонтеров |  |  |  |
| 2 | Всего вовлечено учащихся в онлайн-лагере, из них: | 200 учащихся |  |  |  |
|  | Видеоуроки и домашние задания | 38 учащихся |  |  |  |
|  | Месячник правовой грамотности - 1 этап | 44 учащихся | 12,4 из 25 б |  |  |
|  | Тестирование 2 этап | 66 учащихся |  | 20 из 25 б | 7,6 б |
|  | Конкурс эссе | 24 учащихся |  |  |  |
|  | Урок по ЦУР-2030 | 28 учащихся |  |  |  |

Задача 5. Оказание волонтерской помощи учителям сельских школ для подготовки учащихся старших классов (8-10 классов) средних школ сельской местности к участию в научных конкурсах и предметных олимпиадах

Подготовка школьников к олимпиадам и научным соревнованиям требует глубокой и системной работы. Учителя – волонтеры, обучившиеся в Школе волонтеров по авторской методике системного мышления профессора Т.Т.Галиева, смогут теперь подготовить учеников к предметным олимпиадам и научным соревнованиям более тщательно. Весь лекционный материал способствует развитию научного мышления и может быть взят за основу научных проектов школьников. Кроме этого на практических занятиях учителя-наставники вместе с сельскими учителями разрабатывали разноуровневые задачи для применения их в подготовке школьников к предметным олимпиадам.

На сайте www.birgemizbilim.kz в разделе ХИМИЯ http://birgemizbilim.kz/courses/%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8f/  имеется  13 видеуроков по подготовке к научным соревнованиям и решению олимпиаднах задач самого разного уровня сложности. Тех участников лагеря, кто активно принимал участие при выполнении заданий, он берется лично подготовить к олимпиадам. В рамках проекта и с дальнейшим продолжением были созданы научные команды – учитель-наставник проекта – учитель-волонтер из сельской школы + ученики столичной и сельской школы для подготвки научных проектов.

В разделе БИОЛОГИЯ имеется семь уроков по решению трудных вопросов при подготовке к ЕНТ и решению олимпиадных задач от этого учителя

http://birgemizbilim.kz/topic/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bf/

По подготовке к международному тестированию PISA:

http://birgemizbilim.kz/topic/%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-pisa/

По решению трудных задач по химии https://youtu.be/09Kt2D3-Vfo.

На сайте есть целый раздел СОВЕТЫ по ПОДГОТОВКЕ к ОЛИМПИАДАМ и ЕНТ http://birgemizbilim.kz/sovety-podgotovke-k-ent/, где размещены материалы от опытных педагогов.

Урок географии по направлению «Подготовка к олимпадам» на казахском и русском языках по теме «Наша удивительная планета» в соответствии с требованиями к предметным олимпиадам.

Конкурс "Жыр жауhары" на выразительное чтение стихотворения Толегена Айбергенова и создание 3-х минутного видеоролика с опубликованием его в соцсетях. Для более объективного оценивания создан чат, в котором разместили все выступления участников, разработали критерии оценивания.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1meTglqITNviFsZR7jr9j40mgKwEoCD7rBnoxnKhzDYw/edit#gid=0

В составе жюри – члены Экспертного совета – Б.Т.Мухаметрахимову-Тасову и А.Қайырбекұлы, исполнительного директора ВКО МОО «Салауат». Такие типа задания также включаются в олимпиады по казахскому языку всех уровней.

В рамках лагеря была проведена викторина по казахскому языку "Қазақ тілі әлемі" для учащихся с казахским языком обучения.

В расписание были включены уроки по робо-проектам от Казахстанской федерации спортивной и образовательной робототехники - «Робототехника», «Как стать изобретателем. Введение в проектную деятельность», «Особенности проектной деятельности».

Направление «Подготовка к олимпиадам и ЕНТ по математике»:

http://birgemizbilim.kz/kk/topic/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d2%93%d1%8b%d0%bb%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%82%d0%b5%d1%83-%d0%b6%d2%b1%d0%bc%d1%8b%d1%81%d1%8b/

В этом видеоуроке п созданию научно-исследовательской деятельности ученики РФМШ  рассказывают о своем опыте участия в научных соревнованиях как победители разных конкурсов. http://birgemizbilim.kz/topic/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5/. На втором уроке рассказывается о проектной деятельности – «Математика и креативный пластилин»: http://birgemizbilim.kz/topic/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/

По предмету «Физика» на казахском языке также размещены 5 видеоуроков от разных преподавателей г.Нур-Султан. http://birgemizbilim.kz/kk/courses/%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2/.

Ссылка на видеоурок по экологии:

http://birgemizbilim.kz/topic/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be-%d0%b1/

В расписание онлайн-лагеря в августе т.г. были включены 21 урок по разным предметам, в которых были задания как по подготовке к ЕНТ, решению олимпиадных задач, естественно-научной грамотности, проведение исследовательских работ. Охват учащихся по каждому предмету от 11 до 33 человек. Всего приняли участие 392 учащихся, из которых многие дети принимали участие сразу в нескольких олимпиадах и выполняли домашние задания по разным предметам.

Во время проводимых смен онлайн-лагеря были проведены целый ряд интеллектуальных конкурсов, викторин и олимпиад. Например, интеллектуальные викторины, посвященные 175-летию Ш.Уалиханова и 175-летию Абая в рамках партнерства с РОО «QazaqGeography. (объявление: http://expo2017-volunteer.org/?p=2058, викторина

https://www.instagram.com/p/CCVAe1spPay/?igshid=5f2py4m3ocz9

https://www.instagram.com/p/CCU__FHpROC/?igshid=26kmyhdhsrjg  на каз языке).

В целом по этому направлению были вовлечены 30 волонтеров и 90 школьников.

|  | Мероприятия | участники | количество выполнения заданий в начале проекта, в % | количество выполнения заданий в конце проекта, в % | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для учителей |  |
|  | Май-июнь семинары по составлению и решению разноуровневых задач (обучение для волонтеров) | учителя – 30 чел | 8 % | 15% | 7 % |
| 2 | Для учащихся |  |
|  | Выполнение заданий во время онлайн-лагеря по химии, биологии, географии, робототехнике и др. | учащиеся – 44 чел | 42% | 60% | 18 % |
|  | Участие в интеллектуальных олимпиадах | учащиеся – 56 чел | 54% | 80% | 26 % |

Задача 6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке по компьютерной грамотности для учащихся 8-11 классов сельских школ

Подготовка учащихся к компьютерной грамотности требует наличие у детей компьютеров и ноутбуков. Согласно проведенного в апреле месяце анализа образовательных потребностей школьников было выявлено, что у более 70% учащихся отсутствует компьютерная техника. В связи с дистанционным режимом обучения доступа к школьным компьютерам тоже не было. Исходя из этого в программу обучения по компьютерной грамотности были включены темы, которые могут быть доступные уяащимся в создавшихся условиях. На сайте www.birgemizbilim.kz в разделе компьютеры и робототехника 15 уроков на двух языках, разработанные молодыми специалистами в этой сфере: Амиром Сулейменовым и Ануром Жумабаевым.

Сулейменов Амир - основатель Международной школы информационных технологий,  разработал два урока по теме «Алгоритмы». «Изучение темы алгоритмизация и программирование связано с развитием целого ряда таких умений и навыков, которые носят общий интеллектуальный характер и формирование которых – одна из приоритетных задач современной школы. Одной из самых привлекательных профессий для нынешних выпускников школ является профессия дизайнера. Интересные уроки подготовил ученик ШЛ №54 г.Нур-Султан Жумабаев Ануар - самый юный волонтер, участник проекта. В Республике Казахстан на протяжении последних лет (период с 2011-2020 гг.) наблюдается рост интереса к образовательной и спортивной робототехнике, как со стороны населения, государственных органов, так и со стороны бизнес-структур. Это обуславливается мировыми трендами и динамикой технического прогресса, а также требованиями рынка труда, поэтому нами разработаны и уроки по робототехнике.

Ссылка на 6 видеоуроков по компьютерной грамотности и робототехнике на русском языке :

http://birgemizbilim.kz/courses/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/

Ссылка на 7 видеоуроков по компьютерной грамотности и робототехнике на казахском языке

http://birgemizbilim.kz/kk/courses/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b6%d3%99%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/

Для проверки уровня знаний школьников 14 октября т.г. было объявлено о проведении тестирования на компьютерную грамотность. Было сделано объявление на сайте: http://expo2017-volunteer.org/?p=2418

Для прохождения теста предлагалось изучить видеоматериал, размещенный на сайте http://birgemizbilim.kz/ подготовленный разработчиком Ануаром Жумабаевым.  Тест можно было пройти по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrsp0mHdjqhhWfU0Slwo0wxerP2mb6Y2PrRKSOw639g4drcQ/viewform. В тестировании приняло участие 200 человек. Наибольшие баллы набрали 7 человек, они награждены соответствующими дипломами.

Кроме этого в рамках проекта 9 ноября в 15:00 был проведен открытый урок от волонтера Ануара Жумабаева по теме «Графический дизайн. Дизайн сайтов и рекламы». В программе урока была включена новая тема «Практическая часть. Дизайн сайтов и рекламы», а также сделан анализ ответов участников тестирования по компьютерной грамотности. Автор ответил на вопросы участников. Для многих участников проекта пример деятельности девятиклассника Ануара Жумабаева стал очень вдохновляющим. Его уроки были очень привлекательными для школьников. Поэтому они с удовольствием приняли участие и в тестировании на компьютерную грамотность.

В целом по этому направлению были вовлечены 16 волонтеров и 160 школьников Восточно-Казахстанской области.

| № | мероприятия | количество участников | средний балл входных тестов | средний балл итоговых тестов | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | всего вовлечено волонтеров | 16 волонтеров |  |  |  |
| 2 | всего вовлечено учащихся в онлайн-лагере, из них: | 160 школьников | 51,2 | 66,9 | 15,7 % |
|  | в тестировании 1 этапа приняли участие | 54 школьников |  |  |  |
|  | в выполнении домашних заданий видеоуроков | 52 школьников |  |  |  |
|  | в тестировании 2 этапа приняли участие | 54 школьников |  |  |  |

Задача 7. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в обучении английскому языку для учащихся 8-11 классов сельских школ

В апреле был проведен опрос среди школьников на определение уровня образовательных запросов сельских школьников. В анкетах был вопрос:  назвать любимые предметы. Самым главным для большинства учащихся является подготовка к ЕНТ -  55-60%  ответов. Среди дополнительных направлений школьников больше всего интересуют английский язык и  компьютерная грамотность.

учащихся.  Для разработки видеоуроков были привлечены следующие специалисты.

Аккалиева Айжан Файзрахмановна, старший преподаватель кафедры  русской и иностранной филологии  НАО Университет имени Шакарима г.Семей, преподаватель-методист  ОНЦ «Эрудит» осуществляла общее методическое сопровождение всех 20 записанных видеоуроков английского языка для школ с казахским языком обучения преподавателя Калимбек Толқын Ерболатқызы. Все видеуроки загружены в раздел «English» http://birgemizbilim.kz/kk/courses/%d0%b0%d2%93%d1%8b%d0%bb%d1%88%d1%8b%d0%bd-%d1%82%d1%96%d0%bb%d1%96/

Анна Абрамова, магистр специализированной программы «Медиалингвистика» направления «Филология» Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, разработала 10 уроков уровня А1.

http://birgemizbilim.kz/courses/%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba/

Сланбек Жанбота – учитель образовательного центра American School, разработал 10 уроков по изучению английского языка. Для проведения уроков использовался материал авторского курса American School. Практически все упражнения на уроках были подчинены одной тематике, были взаимосвязаны. Молодой педагог для закрепления темы использовал песни, которые позволяют в легкой и доступной форме выучить правила произношения, грамматики, запомнить слова и выражения по изучаемой теме. Этот преподаватель активно использовал на уроках трехъязычие, что также привлекло учащихся. Ссылка на видеоуроки английского языка уровня А2.

http://birgemizbilim.kz/kk/topic/%d0%b0%d2%93%d1%8b%d0%bb%d1%88%d1%8b%d0%bd-%d1%82%d1%96%d0%bb%d1%96-%e2%84%961-%d1%81%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d2%9b-a2-%d0%b4%d0%b5%d2%a3%d0%b3%d0%b5%d0%b9%d1%96/

Для обеспечения более качественной работы во время онлайн-лагеря был назначен специальный координатор по английскому языку – Лана Бикаева, учитель английского языка Жалтырской школы. В первые же дни работы онлайн-лагеря было проведено тестирование для определения уровня знаний по английскому языку на платформе Google Classroom. (Разработчик – Лана Бикаева, координатор лагеря). Приняли участие 66 ученик, средний балл 11,2 из 20. Были определены уровни знаний английского языка, который подходит детям онлайн лагеря: elementary и pre-intermediate.

Почти каждый день в расписание онлайн-лагеря были включены уроки английского языка. По отзывам учащихся для учеников это были очень полезные уроки, так как все уроки сопровождаются домашними заданиями. Все выполненные задания учителями – вожатыми направлялись для проверки координатору лагеря. Таким образом рейтинг успешности по английскому языку велся отдельно. По итогам лагеря были определены лучшие участники, которые были также поощрены Дипломами и ценными призами.

В целом по этому направлению были вовлечены 16 волонтеров и 160 школьников.

Общий мониторинг динамики успешности по английскому языку

| № | мероприятия |  | средний балл входных тестов | средний балл итоговых тестов | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | всего вовлечено волонтеров | 16 волонтеров |  |  |  |
| 2 | всего вовлечено учащихся в онлайн-лагере, из них: | 160 школьников |  |  |  |
|  | Вводное тестирование на определение уровня знаний | 44 чел | 56% |  |  |
|  | Итоговое тестирование для участников онлайн-лагеря | 54 чел |  | 72% | 14 % |
|  | В олимпиаде 13 августа | 12 чел |  |  |  |
|  | В олимпиаде 14 ноября | 50 чел |  |  |  |

Задача 8. Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся

В рамках реализации проекта «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности» для подготовки учащихся сельских школьников по направлениям проекта было привлечено 138 волонтеров из числа преподавателей школ области, 1210 учащихся из сельской местности. Для оценки уровня знаний учащихся в начале проекта было проведено вводное тестирование.

Согласно плану проекта, волонтерами - преподавателями были разработаны учебные программа по подготовке учащихся сельских школ по направлениям проекта. В течение реализации проекта волонтеры - преподаватели проводили консультации - очные занятия в школах с небольшим количеством учащихся, а также онлайн-консультации посредством различных мессенджеров и интернет- платформ (WhatsApp, ZOOM и др.).

По окончанию подготовки учащихся по направлениям проекта было проведено выходное тестирование учащихся 8-11 классов сельских школ. В итоговой процедуре тестирования в рамках проекта приняли участие 1210 учащихся Восточно-Казахстанской области.

Рекомендации:

1.       Проводить разъяснительную работу среди учащихся сельских школ о важности участия в научных работах и олимпиадах, приобретения дополнительных знаний, выходящих за рамки учебных программ средних школ. Это отлично тренирует нестандартность мышления, гибкость ума, возможность применять полученные и усвоенные знания в самых разных сферах.  Помимо этого, развивает уверенность в себе, повышает стрессоустойчивость.

2. С целью расширения кругозора учащихся, рекомендовать подготовленные онлайн-уроки на сайте www.birgemizbilim.kz.

3. Проводить разъяснительные мероприятия с родителями учащихся о важности участия детей в такого рода мероприятиях.

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.

Задача 9. Организация деятельности онлайн-лагеря для учащихся сельских школ

В связи с переходом в онлайн-режим все мероприятия по этим задачам аккумулированы в проведение онлайн-лагеря IQ для сельских школьников.

Для обеспечения учебного контента онлайн-лагеря были проведены ряд встреч с учителями и с возможными исполнителями заказа по видеозаписи уроков - на ИП «Центр дополненного образования», имеющего опыт работы с учителями и организацией видеозаписи уроков по время IV учебной четверти 2019-2020 уч.г., когда пришлось срочно перестраиваться под дистанционный режим, Руководитель Центра А.Т.Мендыбаева имеет опыт методического сопровождения видеуроков на канале ЕлАрна. Вторым партнером стал Научно-образовательный центр ERUDIT из г.Семей. Таким образом определили формат записей, состав учителей, темы для видеоуроков. Первые уроки были записаны в фронт-офисе Национальной волонтерской сети на территории ЕХРО. Но в связи с усилением карантина пришлось перейти на онлайн-записи уроков. Запись видеоуроков проводилась на базе НОЦ ERUDIT из г.Семей.

В настоящее время записаны 162 видеоуроков по самым разным направлениям и предметам, из них 82 на казахском языке, 80 – на русском языке. Для записи уроков по подготовке к предметным олимпиадам привлекаются как опытные учителя, так и студенты, и молодые специалисты в разных сферах.

Объявление о деятельности лагеря было сделано 1 июля на сайте Альянса волонтеров Казахстана http://expo2017-volunteer.org/?p=2054 и был размещен Баннер с объявлением и баннер с фотографиями вожатых. Каждый из вожатых провел работу с учителями и руководством близлежащих сел с целью набора учащихся в свой отряд.

Было разработано Положение о деятельности онлайн-лагеря, которое в ходе деятельности было частично доработано. Положение о деятельности онлайн-лагеря IQ – в приложении. В Положении о лагере имеются такие пункты как обоснование, общие положения, основные цели и задачи, обеспечение деятельности онлайн-лагеря и функциональные обязанности координаторов лагеря, вожатых, участники лагеря, порядок проведения, подведение итогов и награждение.

Так согласно цели были созданы условия для выявления и развития у учащихся сельских школ творческих способностей,  интереса к новым знаниям, научно-исследовательской, краеведческой  деятельности; созданы технические условия для поддержки одарённых детей из многодетных, неполных семей, детей - инвалидов; распространялись и популяризировались  творческие и научные знания среди подрастающего поколения, формирование новых учебных  навыков в условиях дистанционного обучения; а также было осуществлена популяризация образовательного волонтёрства среди молодёжи, созданы условия для эффективного овладения основам правовой грамотности, развития коммуникативных способностей, знакомство с сверстниками в условиях онлайн-режима, познание  себя и окружающего мира в digital-форма

В ходе деятельности онлайн-лагеря были выполнены следующие задачи:

1. Организация дополнительной помощи при подготовке к олимпиадам, викторинам, конкурсам и соревнованиям различного уровня;

2. Популяризация науки и образования в Республике Казахстан;

3. Патриотическое воспитание подрастающего поколения.

4. Выявление наиболее талантливых и подготовленных школьников, проживающих в селе, и дальнейшая ориентация их на продолжение образования в высших учебных заведениях.

5. Популяризация дистанционного формата обучения, эффективное владение навыками работы с различными онлайн-инструментами дистанционного обучения и интернет-ресурсами.

6.  Обучение навыкам эффективной и безопасной навигации в глобальной сети.

Для обеспечения деятельности онлайн-лагеря IQ была создана организационно-методическая группа: руководитель и координаторы проекта, координаторы, группа отрядных вожатых Білімгер. Все оргвопросы решались на общих собрания организационно-методической группы – педсовет, на котором происходит обсуждение рабочих вопросов и принятие решения.

Среди учителей, которые прошли обучение в Школе волонтеров были отобраны два координатора лагеря - координатор по общим вопросам, в задачи которого входит обеспечение деятельности онлайн-лагеря по основным направлениям (расписание занятий, связь с вожатыми, проверка домашних заданий, связь с разработчиками домашних заданий, ведение рейтинга успешности всех участников лагеря и т.д.). Серикгуль Омарбекова, учитель казахского языка   ГУ «Джалтырская средняя школа №2» Астраханского района была назначена основным координатором лагеря по двум областям.

В начале проекта нами проводился анкетирование с целью анализа образовательных запросов сельских школьников, согласно которому на первом месте стоит потребность в дополнительных занятиях английского языка. Поэтому нами было принято решение, которое было одобрено на устных совещаниях, о том, что в рамках онлайн-лагеря основное внимание будет уделено именно английскому языку. В расписании лагеря каждый день были включены уроки английского языка и целый ряд проверочных тестов.  В связи с этим есть необходимость назначения специального координатора по английскому языку, в функциональные обязанности которого входит   обеспечивание ежедневных занятий онлайн-лагеря по английскому языку, проверка дом. заданий и ведение общего рейтинга успешности по английскому языку. Координатором лагеря по английскому языку назначена Лана Бикаева, учитель английского языка Жаксынской школы, село Жаксы.

Было решено организовать деятельность лагеря в семи отрядах. Участникам проекта было предложено также принять стать вожатыми в онлайн-лагере. И согласно их месту проживания, они собрали детей не только из школы, где работают, но из близлежащих сел. Для обеспечения прозрачности набора детей в онлайн-лагерь был изготовлен баннер, вожатые также разместили объявления о наборе детей в свой отряд на своих аккаунтах в соцсетях. (ссылки на аккаунты:

Ссылка на аккуант Расимы Тюлюбаевой: https://www.instagram.com/tv/CGjMz7tBhMs/?igshid=1migpwyjehb0l

Ссылка на аккаунт Акерке Садуевой https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=375796620272121&id=100035253576182

и аккаунт школы http://bakyrshyk.mektebi.kz/main/232-birgemizbilim.html

Вожатые организовывали обязательное участие отряда во всех мероприятиях лагеря; создавали в отряде благоприятные условия, позволяющие обучающимся проявлять интеллектуальные способности, реализовывать свои знания и потребности, интересно и с пользой для их развития проводить свободное время; сплачивали детей и находили общий язык с каждым ребенком; осуществляли при необходимости обратную связь с родителями учащихся;  обеспечивали широкое информирование о деятельности лагеря в социальных сетях; вели в установленном порядке рейтинг успешности участников лагеря;  предоставляли  текущую и итоговую отчетность о деятельности отряда в онлайн-лагере для руководителя и координатора проекта. Перед началом деятельности первой смены был проведен онлайн-педсовет на площадке ZOOM.

Вожатыми сформированы 7 отрядов в разных районах Восточно-Казахстанской области: Бородулихинсий район, Катон-Карагайский район, Шемонаихинской район, г.Аягоз, Урджар и Жарминский район. Количество детей в отрядах от 10 до 40, всего в двух сменах было 142 детей, из них социально-уязвимых слоев населения – 59 человека. Малое количество детей в отряде, состав которого начал формироваться уже после первой недели деятельности лагеря. Причина – болезнь одной из вожатых, и пришлось срочно искать другого человека, и было необходимо время для набора нового отряда, 2 детей инвалиды.

Партнером проекта также стала образовательная платформа EduCon, на которой размещены около трехсот уроков по разным направлениям: математическая грамотность, грамотность чтения и история Казахстана, а также по профильным предметам по подготовке к ЕНТ. Содержание уроков простроено по всем необходимым темам. Продолжительность урока около 15 минут. Преподаватели преподносят материал очень креативно и доступно. После большинства уроков предлагается выполнение тестовых задания для проверки уровня усвоения данного материала. Кроме этого, участники имеют возможность сделать работу над ошибками в случае неправильного выбора ответа на тестах. Вожатыми были отобраны 30 учащихся 10-11 классов из Восточно-Казахстанской области для обучения на платформе. При отборе детей критерии были следующие: готовность обучаться на платформе каждый день; претенденты на «Алтын белгі» и аттестат с отличием; дети из многодетных и малообеспеченных семей.

В течение первой недели с 12.09.2020 для проверки уровня знаний (на входе) все ученики прошли тестирование «ДАС» (Деңгеу Анықтау Сауаттылығы), по итогам тестирования, в котором проверяли свои знания ученики со всей республики (более 370 участников), из 30 ребят самые высокие балы набрали из 3601 человек со всего Казахстана: Кадылова Эльмира – 47 место, Ануарбекова Жибек – 212 место, Кизатов Тимур – 294 место. Согласно полученным данным, лучшим учеником из Восточно-Казахстанской области является Кадылова Эльмира (1 место по английскому языку из 576 учеников). Высокие показатели по разным предметам у Кизатова Тимура и Имажбаева Сергея. У каждого ученика на платформе имеется личный кабинет, в котором есть программа обучения по трём основным направлениям: математическая грамотность, грамотность чтения и история Казахстана, а также два выбранных предмета.

Онлайн-лагерь проводится в 3 смены: июль, август и ноябрь (во время осенних каникул).  Участники могли принимать участие в деятельности как одной смены онлайн-лагеря IQ, так и во всех трех сменах.  Для мотивации участников лагеря был разработан такой инструмент как «Рейтинг успешности участников лагеря», в котором отражались накапливаемые учениками IQ-баллы. Все коммуникации проходили внутри созданного ватсап-чата. Каждое утро начиналось с расписания занятий.

Также участникам лагеря накануне открытия лагеря было дано задание написать стартовое эссе на одну из предложенных тем:

«Отдых с пользой? Онлайн IQ лагерь», «Можно ли, отдыхая учиться?», «Чего я жду от IQ лагеря?». Почти все дети написали такое эссе и получили первые баллы в свою IQ – копилку.

Первый день, 7 июля т.г. Интеллектуальная викторина на двух языках для учеников, посвященной 185-летнему юбилею Шокана Уалиханова, организованной в рамках партнерства с РОО «QazaqGeography.

(объявление: http://expo2017-volunteer.org/?p=2058, викторина https://www.instagram.com/p/CCVAe1spPay/?igshid=5f2py4m3ocz9

https://www.instagram.com/p/CCU__FHpROC/?igshid=26kmyhdhsrjg на каз языке).

Для определения уровня знаний по английскому языку проведено тестирование на платформе Google Classroom. Приняли участие 66 ученик, средний балл 11,2 из 20. Были определены уровни знаний английского языка: elementary и pre-intermediate.

Второй день лагеря, 8 июля.  Четыре мероприятия: «Подготовка к олимпиадам». Биология. Тема «Вирусы». Урок по теме «Что такое Soft skills?», викторина по казахскому языку "Қазақ тілі әлемі" (https://learningapps.org/display?v=py6ox7z2520), с русским языком обучения - "Кім тапқыр?" (https://learningapps.org/display?v=pr5dia4d320). Творческое задание для практикования и применения английского языка в речи «Reading for pleasure».

Третий день лагеря, 9 июля. Урок английского языка уровня А1 Elementary для учащихся школ с русским языком обучения и урок уровня А2 Pre-Intermediate с элементами треъязычия. Урок « Soft skills деген не?». Урок по химии от учителя школы-лицея № 60 Нұрбай Нұрсапа. На сайте www.birgemizbilim.kz размещены его 11 уроков - все они доступны. Дополнительные занятия «Исторический рассказ об известной игрушке «Teddy bear».

Четвертый день лагеря, 10 июля. Два урока английского языка для уровня Elementary и Pre-Intermediate. Урок географии«Наша удивительная планета».  по направлению «Подготовка к олимпадам» на казахском и русском языках. Конкурс "Жыр жауhары" на выразительное чтение стихотворения Толегена Айбергенова и создание 3-х минутного видеоролика с опубликованием его в соцсетях. (Приложение 16 Баннер –объявление о конкурсе на двух языках) Здесь размещено одно из выступлений Бимуханова Ажар из отряда "Discovery" https://www.instagram.com/p/CC0thDJn7J4/?igshid=w0ywtvl7yji9

Но так как не все ученики уже имеют свои аккаунты в соцсетях, некоторые дети просто записывали видео на телефон и отправляли для участия в конкурсе. На конкурс поступило 19 работ. Для более объективного оценивания мы создали чат, в котором разместили все выступления участников, разработали критерии оценивания. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1meTglqITNviFsZR7jr9j40mgKwEoCD7rBnoxnKhzDYw/edit#gid=.  В составе жюри – члены Экспертного совета – поэтесс и журналистка Бахыт Тулегеновну Мухаметрахимова и Айдын Қайырбекұлы, исполнительного директора ВКО МОО «Салауат».

Пятый день, 13 июля. Дополнительное задание по английскому языку «House Furniture. Modal Verbs» и «Going to. Past Continuous». Урок по правовой грамотности на тему «Право на частную собственность». Урок по теме «Моя родина Казахстан». ТОО Qazaqgeography и объявление о фотоконкурс. (было отправлено около 80 фотографий).

Шестой день, 14 июля. Уроки английского языка для учащихся из школ с казахским языком и русским языком обучения. Нашим новым партнером в проекте стало Республиканское общественное объединение «Казахстанская федерация образовательной и спортивной робототехники «КазРоботикс». И специально для участников онлайн-лагеря были записаны 3 урока. В расписание был включен первый урок «Введение в робо-проекты». Урок «Патриотизм и лжепатриотизм» (на казахском и русском языках).

С этого дня многие участники вместе с вожатыми подключились также в Telеrgramm – канале в группу «Математика онлайн», которую организовала учителя-наставники Г.А.Жакупова и С.Е.Каппасова.

Седьмой день, 15 июля. Уроки по правовой грамотности «Патриотизм и лжепатриотизм» на казахском и русском языках, пятый урок по английскому языку от разработчик, третий урок по теме Soft skills.

Восьмой день, 16 июля. Шестой урок английского языка на тему «Going to. Past Continuous» с элементами трехъязычия., первый урок по теме «Абу Наср Әл-Фараби», продолжался прием видеороликов на конкурс «Жыр жауһары», а также были предложены творческие задания от вожатых лагеря по казахской литературе и русскому языку.

Девятый день, 17 июля в расписание лагеря были включены следующие мероприятия. По направлению «Английский язык» - 7 урок по теме «Present Perfect. Used to» c элементами трехъязычия. По направлению «Биология». Решение задач по генетике на казахском языке (Разработчик – Ләзім Касымова, учитель биологии школы-лицея им.Абая).  Дополнительное задание по английскому языку на основе видеоролика и еще одно задание от вожатых лагеря – задания по русскому языку.

Десятый день, 20 июля - направление «Английский язык» по теме «Activities» Уровень А1. Направление «Подготовка к олимпиадам и ЕНТ по математике». Урок по правовой грамотности «Равенство мужчин и женщин перед законом».

Одиннадцатый день, 21 июля - в повестке дня следующие мероприятия. По направлению «Английский язык» урок 6 по теме «Things I like» (Разработчик - Абрамова Анна, учитель английского языка, журналистка). По направлению «Подготовка к предметным олимпиадам» - первый урок по физике на казахском языке. (Разработчик - Карагуланова Айжан, учитель физики школы-лицея № 70 г.Нур-Султан). По направлению «Дополнительные занятия» третий урок по Soft skills – «Как правильно выступать перед публикой».

Направление «Подготовка к научным соревнованиям школьников» был разработан урок в сфере экологии с примерами по исследовательской деятельности школьников. (Разработчик - Казангапова Нургуль Буркитбаевна - кандидат географических наук, Ph(D), старший преподаватель кафедры лесных ресурсов и лесного хозяйства КАЗ АТУ).

Завершающим мероприятием в этот день стало тестирование по правам человека, разработанное вожатой Тюлебаевой Расимы Рауфовны.

Двенадцатый день, 22 июля в повестке дня был только один урок по направлению «Компьютерная грамотность и робототехника» на казахском и русском языках. Урок был построен на римерах созданных ребятами разных проектов по робототехнике, в том числе и из сельской местности Костанайской области. И этот день мы решили предложить детям как день повторения, чтобы они смогли выполнить пропущенные домзадания для набора IQ-баллов.

Тринадцатый день, 23 июля. Урок 7 по теме «Family» для учащихся школ с русским языком обучения, по направлению «Компьютерная грамотность» урок 1 «Программы для графического дизайна» на двух языках, урок 3 «Робототехника».

Четырнадцатый день, 24 июля. Урок «Английский язык» уровень А1 – урок № 8 по теме «Past Perfect. Gerung and infinitive» Направление «Подготовка к предметным олимпиадам по химии» от разработчика Нұрбай Нұрсапа тема «Ертінді есептер». Написание итогового эссе «Насколько был полезен онлайн-лагерь IQ? »  позволило получить обратную связь от участников лагеря.

Итоги по деятельности первой смены онлайн-лагеря. Деятельность онлайн-лагеря была организована в течение 14 рабочих дней с 7 по 24 июля. Учащимся сельских школ были предложены 53 видеоурока размещенных на сайте www.birgemizbilim.kz и больше 10 разных дополнительных заданий от вожатых лагеря. По Акмолинской области были созданы 7 отрядов, которые объединили 139 учащихся 8-11 классов 10 сел области. Вожатыми лагеря каждый день заполнялся рейтинг успешности участников лагеря, общий свод делался координатором лагеря. Ежедневные задания по английскому языку проверялись координатором по английскому языку.

Для получения предварительного отчета от вожатых онлайн-лагеря, была составлена форма отчета, на основании которых они предоставили свои отчеты по поводу участия в онлайн-лагере.

С 3 по 15 августа - проведение второй смены онлайн-лагеря. В разрезе по предметам: по английскому языку приняли участие 82 учеников (63% от общего количества), по компьютерной грамотности – 47 ученика; по правовой грамотности – 68 учеников; по подготовке к предметным олимпиадам – 67 ученика; по подготовке к научным соревнованиям – 43 ученика; дополнительные занятия – 78 учеников.

В первый же день онлайн-лагеря нужно было написать эссе на темы: Отдых с пользой? Онлайн-лагерь IQ. Можно ли, отдыхая, учиться? Я приглашаю в онлайн-лагерь IQ. Участники писали эссе на двух языках. В общем количестве с двух областей было написано 97 эссе. По Акмолинской области приняли 55 учащегося.  Из них на казахском языке – 27, на русском языке – 25.

По направлению «Подготовка к олимпиадам» по предмету география «Наша удивительная планета». Домашнее задание: написать эссе. (Общее количество участников: 33).

Биология по теме «Вирусы» и «Многообразие и значение бактерий». Домашнее задание: Решить олимпиадные задачи. 3 урок. Тема: «Распределение пигментов» с заданием решить задачи по данной теме. 4 урок. Тема: «Естественно-научная грамотность» с заданием ответить на вопросы по данной теме. (Общее количество участников 82)

Решение задач по химии, 2 урок. Тема: «Структуирование учебного материала по химии» с заданием решить задачи по химии – 50 участников.

Физика.  «Тепловые двигатели» 2 урок. Тема: «Импульс и энергия» 3 урок. Тема: «Законы сохранения» с домашним заданием ответить на вопросы и решить задачи по данной теме – 73 участников.

Предмет: Математика. Темы: Решение задач, «Текстовые задачи» с домашним заданием решение задач. Общее количество участников: 100.

По направлению «Правовая грамотность» - уроки по темам «Патриотизм и лжепатриотизм» с дом заданием заполнить дневник двойно	 записи, 2 урок. Тема: «Равенство мужчин и женщин перед законом» с заданием ответить на вопросы. Общее количество участников: 54.  По направлению «Компьютерная грамотность» - пять уроков по темам «Алгоритмы», «Программа для графического дизайна», с заданием сделать анимацию, «Цвета и шрифты» - составить текстовый документ, «Создание логотипа» - задание:  создать логотип лагеря,  «Графический дизайн». Общее количество участников: 123.

По направлению «Дополнительные занятия». Темы «Что такое Soft skills?» - 60 участников.

По направлению «Английский язык» 5 уроков Тема: “My family” / д/з: написать эссе, Тема: “Kindness”. 3 урок. Тема: “The history of success”4 урок. Тема: “Can you do better? Be honest with yourself”, 5 урок. Тема: “A Heart of Gold”. Общее количество участников: 147.

Творческое задание по казахской литературе проводилась через Google форму. Задание: сделать анализ на стихотворение М.Жумабаева «Мен жастарға сенемін». Задание выполнили с двух областей 98 учащегося. По направлению «Исследовательская деятельность и проектная деятельность». Тема «Проектная работа по математике» Тема «Салауатты табиғи орта – Қазақстан-2050» - 38 участников.

Подведение итогов и награждение победителей и призёров определялись по итогам «Рейтинга успешности». Были определены следующие категории награждаемых и награждение ценными призами:

•	Абсолютный победитель по области и награждается ноутбуком.

•	Победитель отрядного рейтинга и награждается ноутбуком

•	Обладатель ІІ места награждается планшетом.

По решению оргкомитета было принято решение о том, что ценными призами поощряются многодетные и малообеспеченные семьи, из которых в лагере принимали участие по 2-3 ребенка, а также участники, показавшие лучшие результаты по отдельным предметам – английскому языку, робототехнике и другим направлениям. Все участники онлайн-лагеря получили соответствующие сертификаты.

Победители интеллектуальных викторин, конкурсов и олимпиад получили соответствующие Дипломы за І, ІІ и ІІІ места. Оригиналы дипломов победителей̆ и призёров подписываются руководителем ОЮЛ «Альянс волонтеров Казахстана», руководителем проекта и в некоторых случаях разработчиками олимпиад.

До начала проведения каждой церемонии награждения был составлен список по каждой школе и области, были поимённо подписаны и  подготовлены к каждому вручению ноутбуки, планшеты и комплекты робототехники.

Список учащихся, получвших ценные призы по Восточно-Казахстанской области

| № | Школа | ФИ ребенка | Приз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Үлкен Нарын орта мектебі | Абенова Диляра | Ноутбук |
| 2 | Ластаев атындағы орта мектебі | Уалханова Молдир | Ноутбук |
| 3 | Рыков атындағы орта мектебі | Қадылова Эльмира | Ноутбук |
| 4 | Үлкен Нарын орта мектебі | Кузнецова Вероника | Планшет |
| 5 | Үлкен Нарын орта мектебі | Кумарбеков Арыстан | Планшет |
| 6 | Солдатово орта мектебі | Лукьянова Полина | Комплет робототехники |
| 7 | Үлкен Нарын орта мектебі | Имашбаев Сергей | Комплет робототехники |
| 8 | Камышенка орта мектебі | Турсынгалиев Медет | Ноутбук |
| 9 | Камышенка орта мектебі | Турганбаев Адлет | Ноутбук |
| 10 | Новопокровка орта мектебі | Кизатов Тимур | Ноутбук |
| 11 | Новопокровка орта мектебі | Лопатина Юлия | Планшет |
| 12 | Новопокровка орта мектебі | Бахтиярова Александра | Планшет |
| 13 | Камышенка орта мектебі | Багзорова Аяулым | Комплет робототехники |
| 14 | Жансүгіров атындағы орта мектебі | Алипаева Аяулым | Комплет робототехники |
| 15 | Жансүгіров атындағы орта мектебі | Заманбеков Галымжан | Планшет |
| 16 | Жансүгіров атындағы орта мектебі | Максутова Жансая | Планшет |
| 17 | Бақыршық орта мектебі | Муканова Амина | Планшет |
| 18 | Бақыршық орта мектебі | Сабыржан Мейірболат | Комплет робототехники |
| 19 | №5 орта мектеп | Зияданова Мадина | Ноутбук |
| 20 | №10 қазақ мектеп-гимназиясы | Сарқыт Мадина | Планшет |
| 21 | Д.М.Карбышев а. ЖББ орта мектеп-балабақша | Ханина Екатерина | Планшет |
| 22 | КММ Нұрлыбек Баймұратов атындағы орта мектеп | Мәулікеева Дария | Планшет |
| 23 | КГУ Борасинская средняя школа-сад | Райник Кристина | Ноутбук |
| 24 | Верх-Уба жалпы білім беретін орта мектеп | Коробейников Глеб (Абсолютный победитель) | Ноутбук |

Был составлен и согласован график проведений церемоний награждений по каждой области с вожатыми отрядов и директорами соответствующих школ. (приложение №1. График проведения церемоний награждения).

График проведения церемонии награждения в районах Акмолинской области.

1	12 октября 10:00-11:00	с.Бородулиха

2	12 октября 16:00-17:00	с.Шемонаиха

3	13 октября 11:00-12:00	с.Катон-Карагай

4	14 октября 11:00-12:00	с.Жарма

5	15 октября 10:00-11:00	г.Аягоз

6	16 октября 10:00-11:00	с.Урджар

7	17 октября 14:00-15:00	с.Бескарагай

Были поимённо сделаны акты приёма-передачи с родителями награждаемых детей и в них же указаны серийные номера ценных призов. Для обеспечения сохранности частной собственности учащегося на полученный ценный приз, с родителями заключается официальный Акт приема-передачи, в котором оговариваются права ученика и обязанности родителей. Так же были проведены беседы с родителями о правах ребенка на частную собственность (ценный приз). Были собраны копии удостоверений личности. Эта деятельность была соуществлена координатором смены Рамазанов А.С., имеющий опыт работы в НИШ.

Был проведен контроль по масочному режиму в период пандемии КВИ в помещении, где проходила церемония награждения.

Фотоочеты по итогам церемонии награждения и материалы размещены на сайте организаторов проекта - http://expo2017-volunteer.org/?p=2430

Третья смена онлайн-лагеря начала действовать в октябре и закончилась 15 ноября.

Согласно принятому решению руководства проекта и вовлечение в проект участников сельских школ, было принято решение о проведении 3 смены онлайн-лагеря, которая завершилась во время осенних каникул в период с 02.11.2020 по 14.11.2020.  Для организация 3 смены онлайн-лагеря IQ было разработано и согласовано расписание мероприятий с разработчиками заданий. Координатор смены Рамазанов А.С., имеющий опыт работы в НИШ.

Было составлено расписание 3 смены.

Первым в расписании было тестирование ПАС-1. Это мероприятие проходит в рамках обучения сельских школьников 10-11 классов на образовательной платформе EduCon, в котором ученики обучаются в период с сентября по ноябрь. Со 2 по 8 ноября 28 учащихся области прошли «Тестирование ПАС-1», 2-ое учеников не смогли пройти в связи с проблемами со здоровьем. Для них тестирование пройдет позже отдельно.

Месячник праовой грамотности проходил в течение октября – ноября. Объявление о конкурсе было размещено на сайте 28.09.2020 (на русском языке) 29.09.2020 (на казахском языке) http://expo2017-volunteer.org/?p=2300 // http://expo2017-volunteer.org/?p=2303.

Ссылка на первое задание: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUKAMnxjByZxLuppCTl9my-Ui09zOpcQz4-UhEEsuFMiJ9FQ/viewform // https://docs.google.com/forms/d/1pBhDpFqCa_jdcDee8uq8iIHFHQWvcx03nOpCSTZjN-4/edit. Второй этап конкурса по правовой грамотности проходил 16.10.2020, так же на двух языках. Объявление http://expo2017-volunteer.org/?p=2448. Тестирование можно было пройти на двух языках: На казахском:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMFytTt5vpS_zULq9Xj1XENJFcSQvJGt258_cls5k1x6RQvQ/viewform

Ссылка для тестирования на русском языке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnKY-nNQ41NfEpmsBchveTTb-OEjdisEWy6WMbD0Bgt6Nw_A/viewform

Третий этап конкурса по правовой грамотности проходил 26.10.2020 (на русском языке) и 27.10.2020 (на казахском языке).Объявление http://expo2017-volunteer.org/?p=2483, http://expo2017-volunteer.org/?p=2486

Тестирование можно было пройти на русском языке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhd-zvVxTojmZoJ0Fh9XZPOgJpOvGf4k0_It4kMSkAZQMsmA/viewform

На казахском: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewws_iEffH2AOKC9WGgq-Q2R29cISCN1jiTlWHJAzCUCGVCg/viewform.

По итогам 3 этапов были определены победители и награждены дипломами.

Предметы по выбору с сайта http://birgemizbilim.kz.	Четвертое мероприятие – «Самый большой урок в мире» по теме ЦУР-2030  от волонтера Раузы Сайлаухановой. Объявление было сделано на сайте: http://expo2017-volunteer.org/?p=2506 Чтобы суметь выполнить задание нужно было посмотреть 1 видео. Ссылка: https://www.facebook.com/watch/?v=284632092238857

Тестирование русском языке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYi2HtkWkzyS2nGBI2AnoZpOI1v7_qc8GMFiJukaLl9JZVyQ/viewform?usp=sf_link

Пятое мероприятие «Путешествие на родину английского языка» от волонтера проекта Жулдызай Мейрбековой, учителя английского языка школы-лицея «Бизнес академия Дара».. Объявление: http://expo2017-volunteer.org/?p=2509

Участники проходили тестирование по этой ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYKOUNOYijbK1-3PR0w39nM9OvSGGV5nKbfdPkFIkeR7ePAg/viewform?usp=sf_link. 	Приняли участие 89 человек. Максимальное количество баллов (18 из 20) набрали 10 человек. Они награждены дипломами победителей.

9 ноября «Открытый урок по компьютерной грамотности от Ануара Жумабаева. Объявление: http://expo2017-volunteer.org/?p=2418. В плане урока: практическая часть, тема дизайн сайтов и рекламы, анализ ответов участников тестирования по компьютерной грамотности, вопросы – ответы.

Ссылка на видеозапись урока https://www.youtube.com/watch?v=qFex9ci0S0w&feature=youtu.be

До этого 14 октября было объявлено тестирование на компьютерную грамотность. Для прохождения теста предлагалось изучить видеоматериал, размещенный на сайте http://birgemizbilim.kz/ подготовленный разработчиком А.Жумабаевым.  Тест можно было пройти по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrsp0mHdjqhhWfU0Slwo0wxerP2mb6Y2PrRKSOw639g4drcQ/viewform. 	В тестировании приняло участие 215 человек. Наибольшие баллы набрали 7 человек, они награждены соответствующими дипломами.

Подведение итогов «Абайтану». Объявление: http://expo2017-volunteer.org/?p=2490. Данное мероприятия было проведено в рамках 175-летия Абая. На сайте размещены 5 онлайн-уроков на сайте http://birgemizbilim.kz, после каждого урока был небольшой тест из 20 вопросов.

Онлайн-викторина «Математика для всех» - Объявление: http://expo2017-volunteer.org/?p=2493. Организаторами были: учителя наставники проекта Жакупова Г.А. и ее ученики Никулин Никита, Оспанов Ануар и Абиш Диана,  ученики Республиканской физико-математической школы города Нур-Султан. https://docs.google.com/forms/d/1vhgHKll-Iey6sBHE9lQBknlXPnx-hnVDfaoh74wr-Pw/edit#responses

Второй этап был проведен 11 ноября 2020 года. На первом этапе и втором этапе приняли участие по 300 человек не только из Акмолинской и ВКО но и с других областей.

Олимпиада по физике проведено по инициативе ученика 10 класса Иманахмет Жангира, который разработал 10 тестовых заданий. Мероприятие было ограничено по времени (60 минут) и проведено дважды. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyKtj_n0uIv1L1sjZjK638ipoj-Vf7dSVIOibsgY4Y9B6Z3g/viewform?usp=sf_link. Всего приняли участие 58 учеников, 31 из которых набрали максимальное количество баллов.

Также от волонтера Нурбакыт Касимовой тестирование по истории Казахстана для 8-9 классов. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScckAcLgoTMasG-9Cje2BJA693eFMBaoqcpCLFzUz8ID7aAZQ/viewform?usp=sf_link. Приянли участие 54 человека.

Выводы: при организации деятельности онлайн-лагеря были определенные сложности как организационного, так и технического характера. Но благодаря слаженной командной работе всех участников проекта мы смогли обеспечить и образовательный контент на сайте  www.birgemizbilim.kz. Самым позитивным моментом в деятельности лагеря стало поощрение детей ценными призами – 10 ноутбуков, 13 планшетов и 4 комплекта роботехники. Для сельских детей из многодетных семей – это лучшая награда за интеллектуальные усилия в летние каникулы и получение навыков дистанционного обучения. Все три смены онлайн-лагеря прошли на возможно достаточно высоком содержательном и организационном уровнях. Свыше 1000 школьников были вовлечены в разные мероприятия в течение июля – ноября текущего года.

В целом в  деятельности онлайн-лагеря приняли участие 186 школьников.

Итоговая конференция о результатах проекта

С целью подведения итогов проекта организована отдельная конференция учителей-волонтеров «Birgemiz Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Акмолинской и Восточно-Казахстанской области».  24 ноября с 11:00 часов в онлайн-формате ZOOM состоялась конференция в рамках реализации проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Акмолинской и Восточно-Казахстанской области». Конференция шла в прямом эфире на Facebook https://www.facebook.com/watch/live/?v=699359144289830&ref=watch_permalink

В конференции приняли участие 100 человек – представителей сельских школ области, управления образования, эксперты проекта. В работе Конференции участие примут представитель НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», амбассадор Общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» Эмин Аскеров, заместитель управления образования Восточно-Казахстанской области Оспангалиев К.А., представитель управления образования Акмолинской области, координаторы онлайн-лагеря. Были презентованы итоги проекта, показан итоговый видеоролик.

На конференции определены 15 лучших волонтеров области.

1	Багланкызы Гульназ ВКО, Курчумский район

2	Саттыбаева Сауле Кумаровна	КГУ «Улкен-Нарынская средняя школа»

3	Нуриева Даметкен Садуокасовна ГУ «Средняя школа имени Рыкова»

4	Тюлебаева Расима	Бородулиха ауданы

5	Апселемова Гульнара Дюсембековна «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы ШҚО бойынша ПҚ БАИ

6	Усенова Дана Талгатовна	Университет Кимэп

7	Баймаганбет Жадыра Кошербаевна «№37 гимназия имени Ыбырая Алтынсарина»

8	Кунанбаева Асем Муслимгазыевна КГУ «ООСШ №5»

9	Самал Жанузакова	 ВКО

10	Исатаева Лаула Мейрхановна	Солоновка КГУ «Ново-Хайрузовская средняя школа»

11	Саниязова Райхан Галымжановна	КГУ «Средняя школа имени Рыкова» с. Катон-Караай

12	Құмарқанова Гүльзар Берікқызы «Майемер орта мектебі» КММ

13	Кайырбаева Алмаш Жаксылыковна Аягөз ауданы

14	Сагатбекова Жанар Каликановна Семей қаласы

15	Жұмағали Сырым Шыңғысұлы «Жастар ресурстық орталығы» КММ

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

Весь ход реализации проекта освещался в первую очередь на сайте ОЮЛ «Альянс волонтеров Казахстана» в специальной рубрике «Birgemiz:Bilim в Восточно-Казахстанской области» - ссылка http://expo2017-volunteer.org/?cat=84, где размещен был специальный баннер.

Вся информация сопровождалась специальными хэштегами: #VolonterJyly_kz #ГодВолонтера_kz #VolunteerYear_kz #BizBirgemiz #Birgemiz #cisc2020 #qogamgov. Имеется страница организации на Facebоok:  https://www.facebook.com/KazVolunteers/

Также были созданы аккаунты о проекта в социальных сетях Facebоok - https://www.facebook.com/BirgemizBilimWQO, в Instagramm: https://www.instagram.com/p/B-9tzjHJ5Gl/?igshid=b4244xrb39rt

Информация о старте проекта «Старт проекта «Birgemiz: Bilim» в Восточно-Казахтанской области »  первая публикация 25 марта 2020 года – http://expo2017-volunteer.org/?p=1667, на казахском языке – «Шығыс Қазақстан облысында «Birgemiz: Bilim» жобасы бастау алды» - http://expo2017-volunteer.org/?p=1684.

Информация о конкурсном наборе волонтеров в проект была опубликована 6 апреля 2020 года после того, как были согласованы анкеты, размещены в Google-forms под названием «Конкурсный отбор волонтеров в проект BIRGEMIZ:BILIM по Восточно-Казахстанской  области» - http://expo2017-volunteer.org/?p=1718, на казахском языке – «Шығыс Қазақстан облысы бойынша BIRGEMIZ:BILIM жобасына еріктілерді қабылдау бойынша Конкурс» - 8 апреля 2020 года http://expo2017-volunteer.org/?p=1724

Вся информация дублировалась на аккаунты в соцсетях - https://www.instagram.com/p/B-9tzjHJ5Gl/?igshid=b4244xrb39rt

В СМИ – в Республиканской общественной образовательной газете «Білімді ел» 16 апреля 2020 года вышла статья  «Ақмола, Шығыс-Қазақстан облыстары бойынша BIRGEMIZ:BILIM жобасына еріктілерді қабылдау бойынша Конкурс» https://bilimdinews.kz/?p=98659 // на русском языке  Конкурсный отбор волонтеров в проект BIRGEMIZ:BILIM по Акмолинской области и Восточно-Казахстанской области - https://bilimdinews.kz/?p=98654

Кроме это выходили ряд публикаций – о проектной команде, о партнерах проекта, о конкурсе «Лучший волонтер».

Также был создан стартовый видеоролик (хронометраж 2 мин), который был размещен на сайе и соцсетях. Общее количество просмотров первого ролика -  http://expo2017-volunteer.org/?p=1873 (332 просмотров). https://www.instagram.com/tv/CACKU1-h_zy/?igshid=1e8bkgzwiiqpb (97 подписчиков, 38 просмотров), https://fb.watch/1-fxIcVD3R/ (37 просмотров)

Все просмотров данной информации по этому блоку – 836 просмотров.

Школа волонтеров по подготовке к ЕНТ

Для размещения информации по этому блоку был разработан специальный баннер, который размещался на сайте органиазции и партнеров. Первая статья «Школа волонтеров для участников проекта Birgemiz Bilim в Акмолинской и Восточно-Казахстанской» вышла накануне первой вводной конференции – 4 мая 2020 г. ссылка: http://expo2017-volunteer.org/?p=1847. Далее была опубликована статья с ссылкой на видеозапись этого мероприятия: Видеозапись первой Online конференции Школы волонтеров. 13 мая 2020 года

http://expo2017-volunteer.org/?p=1890. 19 мая – «Состоялась первая онлайн-сессия для волонтеров Акмолинской области» - http://expo2017-volunteer.org/?p=1942, далее 22 мая  еще одна публикация о втором семинаре - 22 мая 2020 года

http://expo2017-volunteer.org/?p=1959 и далее информация о всех остальных трех семинарах. (для облегчения поиска видеозаписей всех семинаров они размещены также на сайте http://birgemizbilim.kz/zoom-seminary/  ).

На тему «Школа волонтеров по подготовке к ЕНТ» в течение проекта были опубликованы еще ряд материалов,

«Обратная связь от участника проекта Кумарбекова Арыстана» - ссылка: http://expo2017-volunteer.org/?p=2291, «EduCon алаңы қатысушынан кері байланыс» - ссылка: http://expo2017-volunteer.org/?p=2288, Статья «Дневник второго сезона онлайн-лагеря» - ссылка: http://expo2017-volunteer.org/?p=220.

Всего 2682 просмотров информации по данному блоку.

Школа волонтеров по английскому языку

Информация по этому блоку размещалась, в первую очередь, на сайте организации и дублировалась в соцсетях.

Отзыв участницы Школы волонтеров учителя английского языка Рамазановой Мархабат - http://expo2017-volunteer.org/?p=2529

Объявление об олимпиаде по английскому языку была размещена 8 августа 2020 г.  с специальным баннером на эту тему, ссылка http://expo2017-volunteer.org/?s=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83+

Упоминание на обучение волонтеров по английскому языку имеется также в статье в Республиканской газете «Білімді ел» - ссылка: https://bilimdinews.kz/?p=98654

Всего просмотров информации по этому блоку – 2450.

Школа волонтеров по правовой культуре

Информация по этому блоку размещалась, в первую очередь, на сайте организации и дублировалась в соцсетях.

В рамках деятельности онлайн-лагеря много мероприятий проводилось в рамках повышения правовой грамотности и этом размещаласт информация на сайте организации: Статья «Школа правовой грамотности IQ лагеря» размещена 16 июля 2020 года -  ссылка http://expo2017-volunteer.org/?p=2100.

Несколько статей о конкурсе  среди учеников по правовой грамотности» вышли в октябре т.г. 16.10.2020 -  «Конкурс среди учеников по правовой грамотности» http://expo2017-volunteer.org/?p=2448, 26.10.2020 -  «Приглашаем пройти итоговый третий тур по правовой культуре» - http://expo2017-volunteer.org/?s=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Информация о уроке по ЦУР-2030 от волонтера из НИШ г. Семей Р.Сайлаухановой - http://expo2017-volunteer.org/?s=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+

Отзыв участницы онлайн-лагеря Кадыловой Эльмиры – ссылка: http://expo2017-volunteer.org/?p=2576

Информация об этом направлении вышла в статье журналиста Б.Тасовой в газете «Кокшетау сегодня» - ссылка: https://kokshetoday.kz/np/40-2020/

Информация о Школе волонтеров имеется в статье «Школа волонтеров продолжается», опубликованной на информационном портале Zakon.kz 10 сентября 2020 г. https://www.zakon.kz/5048240-shkola-volonterov-prodolzhaetsya-dlya.html.

Всего просмотров информации по этому блоку - 2 262.

Научная школа по оказанию помощи учителям и школьникам по подготовке к научным соревнованиям и решению олимпиадных задач

На специально созданном сайте есть специальный раздел «Советы по подготовке к ЕНТ и олимпиадам», где размещены видофрагменты по теме от столичных учителей, имеющих опыт работы в этой сфере. На сайте организаторов есть информация об этом http://expo2017-volunteer.org/?p=2041 с ссылкой на сайт http://birgemizbilim.kz/sovety-podgotovke-k-ent/

Кроме этого есть информация об уроках химии от учителя Нұрбай Нұрсапа, где рассматривается решение трудных задач по этому прдмету, которые часто встречаются и в олимпиадах « Birgemiz bilim жобасында ауыл оқушылары олимпиадаға дайындалатын болады» - http://expo2017-volunteer.org/?p=1929.

Учителем биологии Ж.Тукеновой разработан целый ряд видеоуроков по подготовке к олимпиадам и научным проектам и информация об этом по ссылке: http://expo2017-volunteer.org/?p=2089

Информация об этом имеется в статье, которая вышла на информационном портале https://www.zakon.kz/5048240-shkola-volonterov-prodolzhaetsya-dlya.html

В районной газете Устинка Live 13.10.2020 вышла статья о награждении лучших участников онлайн-лагеря по итогам олимпиад и других интеллекуальных мероприятий, ссылка об этом – https:/ustinka.kz /59597.html

А также в газете «рудный Алтай» 15.10.2020 - https://rudnyi-altai.kz/leto-proshlo-s-polzoj.

Общее количество просмотров по этому блоку – 6429.

Итоговая сессия в рамках августовского совещания / Или самостоятельная конференция после І учебной четверти

По результатам проведения итоговой конференции бышла статья на портале BAQ.KZ. – «Планируется повышение уровня знаний студентов за счет волонтерства – Сулейменов» - ссылка https://baq.kz/news/othernews/eriktilik-arkyly-okushylardyn-bilim-dengeyin-arttyru-kozdelgen-suleymenov-/ . Статья на казахском языке – «Еріктілік арқылы оқушылардың білім деңгейін арттыру көзделген – Сүлейменов» https://baq.kz/news/othernews/eriktilik-arkyly-okushylardyn-bilim-dengeyin-arttyru-kozdelgen-suleymenov-/.

На сайте организации опубликовна следующая информация «Итоговая конференция проекта Birgemiz:bilim в Восточно-Казахстанской области» - ссылка:  http://expo2017-volunteer.org/?p=2572 ,  на казахском языке «Шығыс Қазақстан облысы бойынша Birgemiz:bilim жобасының қорытынды Конференциясы» - ссылка: http://expo2017-volunteer.org/?p=2535

Видеоролик об итогах проекта размещен на сайте организации – ссылка: http://expo2017-volunteer.org/?p=2569 (121 просмотров), https://www.facebook.com/104121137935787/posts/207680530913180/?d=n (Охват 18),

https://www.instagram.com/tv/CIDSv9vBl5y/?igshid=j5q733p254b0 (97 подписчиков, 16 просмотров). Всего: 894 просмотров.

Всего просмотров по этому болку – 1830.

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

| Цель проекта: | Оказание содействия в предоставлении образовательных услуг волонтерами учащимся старших классов средних школ сельской местности |
| --- | --- |
| Достигнутый результат от реализации проекта: | Обучение 1000 учащихся средних школ сельской местности с привлечением 100 волонтеров |
| Задача | Мероприятия в рамках задачи | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Продукты и индикаторы (к мероприятиям) | Уровень планируемых индикаторов |
|  |  |  |  | план | факт |
| Задача 1. Проведение организационно-подготовительной работы по проекту | Организационная деятельность | Установлена связь с Управлением образования Восточно-Казахстанской области Проведен анализ по выявлению потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная и правовая грамотность, подготовка к научным проектам и олимпиадах. Осуществлен набор волонтеров-учителей, Составлен график мероприятий | Письма в Управление образования ВКО | 1 | 6 +1 в вуз |
|  |  |  | Разработанная и согласованная анкета по выявлению потребностей | 1 | 1 рус/каз протокол |
|  |  |  | Статистические данные по направлениям по итогам анкетироваия | 1 | 1 |
|  |  |  | Анкета для конкурсного отбора волонтеров и ссылки на размещение анкеты | 1 не менее 2 | 1 2 |
|  |  |  | Список 60 волонтеров по 9 основным предметам ЕНТ | 1 | 1 |
|  |  |  | Список 30 волонтеров по подготовке к научным соревнованиям и предметным олимпиадам | 1 | 1 |
|  |  |  | Список 16 волонтеров по правовой грамотности | 1 | 1 |
|  |  |  | Список 16 волонтеров по английскому языку | 1 | 1 |
|  |  |  | Список 160волонтеров по компьютерной грамотности |  |  |
|  |  |  | график мероприятий | 1 | 1 |
|  | Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения | Проведена информационная работа о начале проекта, созданы Instagram, Facebook страницы, Youtube каналы. Опубликованы публикации о начале проекта в соц. страницах и местных СМИ. Проведены онлайн встречи со студентами и преподавателями, а также волонтерскими организациями. | Наличие публикаций на государственном и русском языках | не менее 5 публикаций | 5 |
|  |  |  | Программа встреч, в том числе и в формате on-line | не менее 10 | 10 |
|  |  |  | Список участников | не менее 10 | 10 |
|  |  |  | Количество участников | не менее 250 | 289 |
|  |  |  | Протокола встреч со студентами-старшекурсниками и преподавателями ВУЗов, учителями сельских школ и других организаций образования, а также с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования, в том числе | не менее 10 | 10 |
|  |  |  | Каналы распространения информации | Не менее 5 источников | 6 |
|  |  |  | Сценарий видеоролика | Не менее 2 | 2 |
|  |  |  | Рецензия к видеороликам | Не менее 2-х к каждому ролику | 4 |
|  |  |  | Видеоролики: 1) о старте проекта 2) итоговый в электронном варианте | Электронный вариант на диске 2 | 2 на флешке |
|  |  |  | Количество каналов распространения видеороликов | Не менее 5 источников | 5 |
|  |  |  | Количество просмотров видеороликов | Не менее 500 | 894 |
|  |  |  | Скрины | не менее 5 с каждой встречи на электронном носителе | 100 |
|  | Разработка методических рекомендаций для учителей сельских школ по подготовке к ЕНТ по 9 основным предметам (математика, физика, химия, биология, география, история Казахстана, казахский язык, русский язык, английский язык) | Под руководством группы ученых совместно с учителями-практиками г.Нур-Султан были разработаны методические рекомендации по эффективной подготовке к ЕНТ по 9 основным предметам (математика, физика, химия, биология, география, история Казахстана, казахский язык, русский язык, английский язык) на казахском и русском языках | Методические рекомендации по эффективной подготовке к ЕНТ по 9 основным предметам (математика, физика, химия, биология, география, история Казахстана, казахский язык, русский язык, английский язык) | 1 | 1 рус/каз |
|  |  |  | Отзывы учителей сельских школ по апробации методических рекомендаций | не менее 20 | 20 |
|  |  |  | Разработанные учителями сельских школ совместно с учителями-наставниками кейсы по разделам изучаемых тем по ЕНТ | не менее 20 | 20 |
|  |  |  | Рецензии на разработанные методические рекомендации | не менее 2 | 2 |
|  | Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности | Для оценки нужд и потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к научным проектам и участию в олимпиадах проведено анкетирование в школах сельской местности. Анализ был использован для планирования работы в дальнейшем. | Форма анкеты с указанием 5 направлений | не менее 1 | 1 |
|  |  |  | Заполненные анкеты учащимися не менее 100 | не менее 3% | 100 |
|  |  |  | Анализ анкет по направлениям | 1 | 1 |
|  |  |  | Аналитическая справка по итогам выявления потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к олимпиадам и конкурсам | 1 | 1 |
|  |  |  | Опубликование итогов опроса с выявлением адресной помощи в разрезе школ, учеников и прикрепленных к ним волонтеров и координаторов проекта на сайте qazvolunteer.kz | 1 | 1 |
|  | Создание экспертного совета для отбора волонтеров | Для отбора кандидатов-волонтеров создан экспертный совет (в состав которого будут входить не менее 5 человек) Отобраны лучшие волонтеры в разных сферах. | Положение об экспертном совете | 1 | 1 |
|  |  |  | Список и состав экспертного совета | 1 с не менее 5 человек | 1 с 7 чел |
|  |  |  | Опубликование состава экспертного совета на сайте qazvolunteer.kz | 1 | 1 |
|  |  |  | Правила отбора волонтеров согласованные с экспертной комиссией | 1 | 1 |
|  |  |  | Объявление о конкурсе волонтеров | не менее 3 | 4 |
|  |  |  | Протокол экспертного совета об отборе по направлениям | 5 | 5 |
|  |  |  | Утвержденный список волонтеров по направлениям | 5 | 5 |
|  |  |  | Опубликование списка волонтеров на сайте qazvolunteer.kz | скрин стр 1 | 1 |
| Задача 2. Организация обучения волонтеров | 1) Онлайн-школа волонтеров для 60 волонтеров по 9 основным предметам ЕНТ. 2) Онлайн - научная школа по подготовке к научным олимпиадам и предметным олимпиадам. 3) Онлайн- семинар по правовой грамотности 4) Онлайн- семинар по английскому языку. 5) Онлайн - Семинар по компьютерной грамотности. | Проведены пять онлайн-семинаров Школы волонтеров: по подготовке к ЕНТ, по подготовке к научным олимпиадам и предметным олимпиадам, по правовой грамотности, по английскому языку, по компьютерной грамотности. | Общая программа проведения онлайн -Школы волонтеров по ЕНТ согласованная с ЦПГИ | 1 | 1 |
|  |  |  | Программа проведения онлайн- семинара по правовой грамотности | 1 | 1 |
|  |  |  | Программа проведения онлайн-семинара по компьютерной грамотности | 1 | 1 |
|  |  |  | Программа проведения онлайн-семинара по английскому языку | 1 | 1 |
|  |  |  | Программа проведения онлайн-Научной школы по подготовке к научным соревнованиям и предметным олимпиадам | 2 | 2 |
|  |  |  | Рабочая тетрадь для проведения Школы волонтеров по подготовке к ЕНТ и другим направлениям | 13 | 13 |
|  |  |  | Количество учащихся сельских школ, вовлеченных в проект не менее 1000 чел | список 1 | список 1 1210 |
|  |  |  | Список волонтеров не менее 100 чел. | список 1 | список 1 138 |
|  |  |  | Замер уровня знаний у волонтеров (до и после завершения каждого курса ) не менее 100 анкет | Не менее 10 | 10 |
|  |  |  | Анализ деятельности Школы волонтеров - аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Фотографии (скрины) | 100 | 100 |
|  |  |  | Отзывы участников | Не менее 10 | 10 |
|  |  |  | Отчет волонтеров по форме согласованной с ЦПГИ | Не менее 100 | 100 |
| Задача 3. Оказание волонтерской помощи (преподавателей,студентов и др.) в подготовке к ЕНТ для учащихся 8-11 классов сельских школ | Подготовительный курс по подготовке к ЕНТ | Охвачено 700 учащихся 8-11 классов. Продолжительность курса у каждого учителя составит не менее 20 академических часов. Для реализации данной задачи будет задействовано 60 волонтеров. | Учебная программа | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество волонтеров – 60 | список 1 | список 1 |
|  |  |  | Количество учащихся школ - не менее 600 человек | список 1 | список 1 |
|  |  |  | Замер уровня знаний учащихся (до и после завершения проекта) | 2 600 уч-ся | 2 600 уч-ся |
|  |  |  | Анализ деятельности, аналитическая справка графики и таблицы | 1 | 1 |
|  |  |  | Скриншоты | 10 | 10 |
|  |  |  | Отзывы учащихся | Не менее 10 | 10 |
| Задача 4. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в обучении правовой грамотности для учащихся 8-11 классов сельских школ | Подготовительный курс по правовой грамотности | Охвачено 160 учащихся 8-11 классов. Для реализации данной задачи задействовано 16 волонтеров. | Учебная программа | 1 | 1 |
|  |  |  | Отчеты волонтеров по итогам проведенных занятий -16 отчетов | не менее 3 | 3 |
|  |  |  | Количество волонтеров 16 | список 1 | список 1 |
|  |  |  | Количество учащихся, вовлеченных в проект – не менее 200 | список 1 | список 1 |
|  |  |  | Замер уровня знаний учащихся, вовлеченных в проект (до и после завершения) | 2 | 2 |
|  |  |  | Анализ деятельности, аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Скриншоты | 10 | 10 |
|  |  |  | Отзывы учащихся | Не менее 10 | 10 |
| Задача 5. Оказание волонтерской помощи учителям сельских школ для подготовки учащихся старших классов (8-10 классов) средних школ сельской местности к участию в научных конкурсах и предметных олимпиадах | Подготовительный курс для учащихся школ по подготовке к научным соревнованиям и решению олимпиадных задач | Охвачено обучением 90 учащихся по подготовке к научным соревнованиям и решению олимпиаднах задач. Для реализации данной задачи будет задействовано 30 волонтеров. | Учебная программа | 1 | 1 |
|  |  |  | График проведения занятий | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество волонтеров 30 | Список 1 | Список 1 |
|  |  |  | Количество учащихся – не менее 90 чел | Список 1 | Список 1 |
|  |  |  | Замер уровня знаний и умений учащихся сельских школ по проведению исследовательской деятельности, решению олимпиадных задач по предметам (до и после завершения) | 2 | 2 |
|  |  |  | Анализ деятельности Научной школы, аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Детальный список потенциальных участников олимпиад, научных конкурсов в разрезе по предметам | 1 | список 1 44 уч-ся |
|  |  |  | Скриншоты | 10 | 10 |
|  |  |  | Отзывы учащихся | Не менее 10 | 10 |
| Задача 6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке по компьютерной грамотности для учащихся 8-11 классов сельских школ | Подготовительный курс по компьютерной грамотности | Охвачено обучением 160 учащихся 8-11 классов. Для реализации данной задачи задействованы 16 волонтеров. | Учебная программа | 1 | 1 |
|  |  |  | График проведения занятий | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество учителей-волонтеров 16 | список 1 | список 1 |
|  |  |  | Количество вовлеченных учащихся 160 | список 1 | список 1 |
|  |  |  | Замер уровня знаний учащихся (до и после завершения) | 2 | 2 |
|  |  |  | Анализ деятельности, аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Скриншоты | 10 | 10 |
|  |  |  | Отзывы учащихся | Не менее 10 | 10 |
| Задача 7. Оказание волонтерской помощи (преподавателей, студентов и др.) в обучении английскому языку для учащихся 8-11 классов сельских школ | Подготовительный курс по английскому языку | Продолжительность курса 16 часов в два дня. Охвачено 160 учащихся 8-11 классов. Продолжительность курса составляет у каждого волонтера составит 20 академических часов. Для реализации данной задачи будет задействовано 16 волонтеров. | Учебная программа | 1 | 1 |
|  |  |  | График проведения занятий | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество учителей-волонтеров 16 | список 1 | список 1 |
|  |  |  | Количество вовлеченных учащихся 160 | список 1 | список 1 |
|  |  |  | Замер уровня знаний учащихся (до и после завершения) | 2 | 2 |
|  |  |  | Анализ деятельности, аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Скриншоты | 10 | 10 |
|  |  |  | Отзывы учащихся | Не менее 10 | 10 |
| Задача 8. Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся | Ведение отчетности по динамике успешности учащихся сельских школ | По каждому направлению работы проекта определяется уровень освоения обучающимися теоретических знаний, которые ведутся обученными учителями-волонтерами по специальному графику. Организуются промежуточные и итоговые контрольные замеры. | Количество волонтеров по области не менее 100 | 1 | 1 список 138 чел |
|  |  |  | Мониторинг проделанной работы по шести направлениям | 1 | 1 |
|  |  |  | Аналитическая справка | 1 | 1 |
|  |  |  | Анкета обратной связи для волонтеров, пре-пост тестирование по уровню знаний | 1 | 1 |
|  |  |  | Итоговый отчет | 1 | 1 |
|  |  |  | Отчет на сайте qazvolunteer.kz | Скрин 1 | 1 |
| Задача 9. Организация деятельности онлайн-лагеря для учащихся сельских школ НОВАЯ ЗАДАЧА | Организация деятельности онлайн-лагеря для обеспечения дистанционного обучения детей и занятости в летнее время | Будет разработано Положение о деятельности онлайн-лагеря. Будут созданы отряды из учащихся сельских школ (15-30 человек). Отрядами будут руководить вожатые, которые будут содействовать и проводить мониторинг участия школьников в деятельности онлайн-лагеря. Всей деятельностью будет руководить координатор онлайн-лагеря. Будет отдельный координатор по английскому языку, а также отдельный координатор по обучению школьников 10-11 классов на платформе sabaq.educon.kz Вожатые будут вести постоянный рейтинг успешности участников лагеря. Все участники получат соответствующие сертификаты и дипломы. Лучшие учащиеся согласно рейтинга будут поощрены ценными подарками. | Положение о деятельности лагеря | 1 | 1 |
|  |  |  | Список вожатых лагеря | 1 | 1 |
|  |  |  | Списки детей по отрядам | 1 | 1 |
|  |  |  | Расписание занятий онлайн-лагеря 1 и 2 смены, 3 смены | 2 | 3 |
|  |  |  | Отзывы учащихся об онлайн-лагере | не менее 5 | 10 |
| Итоговая конференция о результатах проекта | Итоговая публичная онлайн-конференция | Итоговая конференция учителей-волонтеров по проекту «Birgemiz Bilim» была проведена Были презентованы итоги проекта. На конференции определены лучшие волонтеры по области | Программа сессии / конференции | 1 | 1 |
|  |  |  | Наличие пресс-релиза | 1 | 2 (рус/каз) |
|  |  |  | Трансляция в социальных сетях | Не менее 1 | 1 |
|  |  |  | Презентация проекта | 1 | 2 |
|  |  |  | Количество участников | Не меньше 100 | 108 |
|  |  |  | Список участников | 1 | 1 |
|  |  |  | Наличие публикации о проведении мероприятия | Не менее 2 | 2 |
|  |  |  | Скриншот | Не менее 5 | 9 |
|  |  |  | Рекомендации, выработанные в рамках мероприятия | Не менее 1-го документа | 1 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | Старт проекта, набор и обучение волонтеров | Весь ход реализации проекта освещался на сайте организации, размещен специальный баннер. Имеется страница в социальных сетях ФБ и Инстаграмм. Имеются статьи с отзывами участников. Создан видеоролик о старте проекта и наборе волонтеров в проект | Электронный баннер на 2-х языках | 1 | 1 |
|  |  |  | Пост на 2-х языках | 5 | 6 |
|  |  |  | Видеоролик (хронометраж 2 мин.) | 1 | 1 |
|  | Школа волонтеров по подготовке к ЕНТ | Разработан специальный баннер и размещен на сайте и социальных сетях организации. Имеется ряд публикаций о видеозаписях онлайн школы волонтеров с отзывами участников и эксперта проекта | Электронный баннер | 1 | 1 |
|  |  |  | Пост на 2-х языках | 9 | 9 |
|  |  |  | Статья в СМИ | 1 | 1 |
|  | Школа волонтеров по английскому языку | Разработан специальный баннер и размещен на сайте и социальных сетях организации. Имеется ряд публикаций от участников и олимпиадах по английскому языку | Электронный баннер | 1 | 1 |
|  |  |  | Пост на 2-х языках | 2 | 2 |
|  |  |  | Статья в СМИ | 1 | 1 |
|  | Школа волонтеров по правовой культуре | Разработан специальный баннер и размещен на сайте и социальных сетях организации. Имеется ряд публикаций от участников и о месячнике по правовой культуре. Информация об этом направлении есть в официальных СМИ | Электронный баннер | 1 | 1 |
|  |  |  | Пост на 2-х языках | 9 | 9 |
|  |  |  | Статья в СМИ | 1 | 1 |
|  | Научная школа по оказанию помощи учителям и школьникам по подготовка к научным соревнованиям и решению олимпиадных задач | На сайте есть специальный раздел «Советы по подготовке к ЕНТ и олимпиадам» | Электронный баннер | 1 | 1 |
|  |  |  | Пост на 2-х языках | 2 | 2 |
|  |  |  | Статья в СМИ | 1 | 1 |
|  | Итоговая конференция после 1 учебной четверти | По результатам конференции вышли две статьи на портале BAQ.KZ и на сайте организации. Информация о видеороликах размещена на сайте и в соцсетях организации | Пост на 2-х языках | 1 | 2 |
|  |  |  | Статья в СМИ | 1 | 3 |
|  |  |  | Итоговый видеоролик по итогам проекта (хронометраж 5 минут) | 1 | 1 |

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

|  | Индикатор | Единица измерения | Планируемый уровень | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прямых бенефициаров (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 100 волонтеров/ 1000 учащихся | 138 1181 |
|  | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 3 000 | 72 000 |
|  | Количество штатных работников | человек | 3 | 3 |
|  | Количество привлеченных специалистов (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 3 | 30 |
|  | Количество охваченных НПО | организация | 5 | 5 |
|  | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 2 700 000 | 2 320 952 |
|  | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 267 345 | 232 341 |
|  | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 7 140 150 | 9 843 596 |
|  | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 3/22 | 7/30 |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: В связи с ситуацией по пандемии и переходу деятнльности в онлайн режим потребовалось время для перестройки всей деятельности проекта в дистанционный режим и освоению технологий работы в гугл формах и платформах zoom.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): цели проекта достигнуты, индикаторы выполнены.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/и ли в течение реализации социального проекта (сравнить до проектной ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги)

Социальный проект Birgemiz Bilim стал для многих сельских школьников и учителей хорошей возможностью повысить свои знания и учебные навыки. Особенно актуальным стал проект в условиях пандемии и дистанционного обучения. Проект позволил обеспечить занятость школьников в летнее время. Организованный летний онлайн-лагерь для школьников стал хорошим шансом для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Например, абсолютным победителем в Восточно-Казахстанской области стал Коробейников Глеб (конт. тел родителя +77056398057) – ученик Шемонаихинской СШ, из малообеспеченной семьи (у него не было даже своего осбственного телефона, и все задания он выполнял на тетрадных листках и отправл их через телефон матери), в итоге он набрал 189 IQ-баллов. Когда он получил ноутбук в качестве ценного приза, он не мог поверить и был очень счастлив. Теперь по его примеру очень подтянул свои знания его младший брат, и конечно ноутбук стал хорошим подспорьем для учебы всем детям из этой семьи.

Несколько учителей активно участвующие в Школе волонтеров, разработали практические кейсы для «Методических рекомендаций по подготовке к ЕНТ» с применением авторской методологии системного мышления, выступили также спикерами на нескольких онлайн-семинарах, которые транслировались в прямом эфире. Это Апселемова Г.Д. (конт.тел. +77055091872), учитель математики п. Жарма Турдыбек Айнур и учитель СШ №37 Сагатбекова Жанар г.Семей. Для участия в конкурсе «Лучший волонтер» очень активно подключились ряд учителей области – Нуриева Д. (+77751465062), Канапьянова А. (+77014905644)

Для учителей такая деятельность – хороший вклад в их профессиональное портфолио.

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин / мальчиков | Женщин / девочек |
| --- | --- | --- |
| 138 волонтеров | 27 | 111 |
| 1210 | 551 | 659 |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети-инвалиды) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Инвалиды | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1348 | 1210/ 2 | 62 | - | 69 | - | 3 | - | 4 | - | - |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1348 | 1210 | 25 | 42 | 32 | 30 | 7 | 2 |

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): При плановом охвате в 100 волонтеров в проект были вовлечены 138 чел., при плане вовлечения в проект 1000 учащихся сельских школ, участниками проекта стали 1181 детей. К некоторым интеллектуальным проектам во время проведения онлайн-лагеря были вовлечены учащиеся их других регионов Казахстана.

- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Социальный проект Birgemiz Bilim стал для многих сельских школьников и учителей хорошей возможностью повысить свои знания и учебные навыки. Особенно актуальным стал проект в условиях пандемии и дистанционного обучения. Проект позволил обеспечить занятость школьников в летнее время. Организованный летний онлайн-лагерь для школьников стал хорошим шансом для детей из многодетных и малообеспеченных семей повысить свои знания и укрепить навыки обучения в дистанционном режиме. Кроме этого созданный в рамках проекта сайт www.birgemizbilim.kz , на котором размещены 182 учебных материала по самым разным предметам и направлениям, это достаточно серьезный и качественный образовательный ресурс. Он будет действовать даже после завершения проекта.

- устойчивость социального проекта/социальной программы.  Данный проект актуализировал значимость качественного образования и это всегда будет очень важной и востребованной темой, особенно это значимо для сельских школьников.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым, было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие? Т.к. проект связан с образовательной деятельностью, в первую очередь была установлена связь с Управлением образования области. Отправлено 6 писем с информированием о ходе деятельности проекта. Методист Управлениябыл включен в состав Экспертного совета. Проект необходимо продолжить для сельских детей.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте | Контакты организации, партнера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| РОО QazaqGeography | Участие школьников в онлайн-викторинах, участие учителей в семинарах | Асильбаева Г., +7777 0082535 |  |
| ОО «Ассоциация учеников Шайкенова» | Организация по созданию уроков по правовой грамотности | Ажигулова Х.К., +7777 205 5582 |  |
| «Казахстанская федерация спортивной и образовательной робототехники» | Разработка видеоуроков по компьютерной грамотности и робототехнике | Жекеева А.А., +7701 411 0424 |  |
| МОО «Салауат» | Работа в экспертном совете | Молдабаев Х.С., +7701 182 7212 |  |
| ОФ «Даур» | Разработка видеоуроков по компьютерной грамотности и робототехнике | Сулейменов А., +7707 223 4929 |  |

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

| № | Наименование проекта | Обоснование целесообразности (описание проблемы) | Цель | Задачи | Краткое описание (основные направления проекта) | Необходимая сумма | Место реализации (география проекта) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; | Есть проблема снижения неравенства между образованием в городских и сельских школах | повышение качества образования а | создать условия для повышения качества образования в сельских школах с применением современных инновационнных технологий | создание условий для повышения качества дополнительной подготовки для учителей сельских школ; применять современные мотивационные техники для сельских школьников профессиональное ориентирование сельских школьников на профессии АПК | 12 млн тенге | сельские школы разных регионов |  |
|  | 7) поддержка социально уязвимых слоев населения; | Среди сельских школьников очень много талантливых детей, которым нужна поддержка не тольок материальная, но и социально-общественная | поддержка детей социально уязвимых слоев населения | создать условия для повышения качества образования в сельских школах с применением современных инновационнных технологий, а также для занятий спортом | поддержка детей социально уязвимых слоев населения | 12 млн тенге | сельские школы разных регионов |  |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 3) охрана окружающей среды; 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 5) решение проблем демографии; 6) решение гендерных проблем; 7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 9) содействие в трудоустройстве граждан; 10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 11) развитие культуры и искусства; 12) охрана историко-культурного наследия; 13) укрепление общественного согласия и национального единства; 13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг |

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы | Рекомендации | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
| --- | --- | --- |
| МОН РК | 1 | № 43 от 27.11.2020г. |

Общее количество страниц отчета: 68

__________________/____________/ ____________________
              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения ____________

Место печати

С приложением ознакомлен  1533 стр   __________________________ ФИО руководителя