**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ**

**ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ**

**Грантополучатель:** РМОО «Центр творческих проектов»

**Тема гранта:** Проект «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Павлодарской области»

**Сумма гранта:** 15 666 000 тенге

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | **Место проведения****(город/село адрес)** | **Кол-во участников** | **Категории участников** | **Привлеченные эксперты** | **Полнота выполнения запланированных мероприятий согласно запланированным срокам** | **Приложение №\_\_\_ с подтверждающими документами** |
| **Задача 1:** Привлечение волонтеров к волонтерской деятельности |
|  | Организационная деятельность | Март | Павлодарская область | 9 | Организаторы | Жилкибаева Галия Ануаровна - главный специалист управления образования Павлодарской областиАзанбаева Нургуль Шалабаевна - главный специалист управления образования Павлодарской областиАйтмахан Бекбатыр - главный специалист управления образования Павлодарской областиТлеулесов Руслан Кайратович – заместитель руководителя управления информации и общественного развития | Полностью выполненоУстановлена связь с управлением образования Павлодарской области. Составлены статистические данные и график мероприятий в рамках проекта | Приложение 1Приложение 2Приложение 3 |
|  | Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения | Март - октябрь | Павлодарская область  | 19 085 | Население Павлодарской области | Журналисты + орг.комитет | Полностью выполненоПроведена информационная работа о начале проекта, созданы Instagram, Facebook страницы, Youtube каналы. Опубликованы публикации о начале проекта в соц. страницах и местных СМИ.Проведены онлайн встречи со студентами и преподавателями, а также волонтерскими организациями.  | Приложение 4-17 |
|  | Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности | Апрель - август | Павлодарская область | 1000 | Учащиеся старших классов сельской местности | Жилкибаева Галия Ануаровна - главный специалист управления образования Павлодарской областиАзанбаева Нургуль Шалабаевна - главный специалист управления образования Павлодарской области | Полностью выполненоСформированы анкеты согласованные с Управлением образования по каждому из направлений.Проведен опрос для оценки нужд и потребностей сельских школьников  | Приложение 18-22 |
|  | Создание экспертного совета для отбора волонтеров | Март  | Город Павлодар | 6 | Члены Экспертного совета и секретарь | Тлеулесов Руслан Кайратович – заместитель руководителя управления информации и общественного развитияАйтбаев Толеген Жумабекович – директор КГУ «Центр развития молодежных инициатив»Кыдыралин Куаныш – заместитель руководителя отдела образования г. ПавлодараХафиз Ғабит Құрметбекұлы – председатель Павлодарского областного филиала МК «Jas Otan»Серікбекқызы Саягүл – руководитель фронт-офиса волонтерства «Бірге»Секретарь – Жиенбаева Айгерим Нурлановна | Полностью выполненоСоздан экспертный совет для отбора кандидатов волонтеров.Утвержден список волонтеров проекта. | Приложение 23-30 |
|  | Организация обучения волонтеров | 08.08.2020 года01.09.2020 года | г. Павлодар, ул. Ломова 38г. Павлодар, береговая зона р.Усолка | 100 | Волонтеры проекта | Серікбекқызы Саягүл – руководитель фронт-офиса волонтерства «Бірге»Айтбаев Толеген Жумабекович – директор КГУ «Центр развития молодежных инициатив» | Полностью выполненоБыло проведено 2 обучения для волонтеров по направленям проекта.Первое обучение прошло для волонтеров по направлению «Английский язык».Второе обучение прошло для волонтеров по направлениям «Подготовка к ЕНТ», «Подготовка к олимпиадам», «Правовая грамотность», «Компьютерная грамотность». | Приложение 31-39 |
| **Задача 2. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к правовой грамотности.** |
|  | Семинар (правовая грамотность) | Сентябрь | Павлодарская область (Онлайн) | 20200 | ВолонтерыУчащиеся старших классов сельской школ | Отделы образования городов и районов | Полностью выполненоПроведены обучающие занятия по направлению. | Приложение 40-47 |
| **Задача 3. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ.** |
|  | Подготовительный курс (ЕНТ) | Август -октябрь | Павлодарская область  (Онлайн) | 40410 | ВолонтерыУчащиеся старших классов сельской школ | Отделы образования городов и районов | Полностью выполненоПроведены обучающие занятия по направлению. | Приложение 48-56 |
| **Задача 4. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к обучению английскому языку.** |
|  | Подготовительный курс (английский язык) | Июль –октябрь | Павлодарская область  (Онлайн) | 15256 | ВолонтерыУчащиеся старших классов сельской школ | ВолонтерыОтделы образования городов и районов | Полностью выполненоПроведены обучающие занятия по направлению. | Приложение 57-65 |
| **Задача 5. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах.** |
|  | Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа) | Сентябрь-октябрь | Павлодарская область  (Онлайн) | 1050 | ВолонтерыУчащиеся старших классов сельской школ | Отделы образования городов и районов | Полностью выполненоПроведены обучающие занятия по направлению. | Приложение 66-74 |
| **Задача 6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к компьютерной грамотности и другим инновационным навыкам.** |
|  | Подготовительный курс (компьютерная грамотность) | Сентябрь | Павлодарская область  (Онлайн) | 15200 | ВолонтерыУчащиеся старших классов сельской школ | Отделы образования городов и районов | Полностью выполненоПроведены обучающие занятия по направлению. | Приложение 75-83 |
| **Задача7.Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся.** |
|  | Отчет | Ноябрь | Павлодарская область  | 5  | Орг. комитет |  | Полностью выполненоОтчет составлен. | Приложение 84-90 |
| **Итоговая конференция о результатах проекта**  |
|  | Итоговая конференция | 16 ноября 2020 г.16:00 ч. | Павлодарская область  (Онлайн) | 35 | Волонтеры проектаПартнеры проектаУчащиеся | Абдрахманова Даурена Сериковича руководитель отдела ГУ «Управления информации и общественного развития Павлодарской области»Серікбекқызы Саягүл – руководитель фронт-офиса волонтерства «Бірге»Айтбаев Толеген Жумабекович – директор КГУ «Центр развития молодежных инициатив»Каримов Даурен - директор языковой школы «BEST»  | Полностью выполненоПроведена итоговая конференция. | Приложение 91-99 |

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.*

**Задача 1. Привлечение волонтеров к волонтерской деятельности**

 **Мероприятие 1. Организационная деятельность**

В марте месяце текущего года была установлена связь с ГУ «Управление информации и общественного развития Павлодарской области», а также с ГУ «Управление образования Павлодарской области». Были определены потребности сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная и правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к научным проектами участию в олимпиадах. Составлены статистические данные и график мероприятий проекта.

 **Мероприятие 2. Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения**

С марта по октябрь месяца проводилась актиная информационная работа о начале проекта, созданы Instagram, Facebook страницы, Youtube каналы. Разработаны различные фото и видео материалы. В целях широкого информирования населения о национальном проекте «Birgemiz: Bilim» сотрудники организационного комитета провели ряд выступлении в СМИ, также приняли участия в телевизионной передаче «Айтарым бар» телеканала «Ирбис» и программе «Ертіс таңы» телеканала «Ертіс», а также в прямом эфире радио «Халық радио». В социальных сетях также размещена о начале проекта.

В рамках данного проекта были созданы пять видеороликов о реализации общенационального проекта «Birgemiz: Bilim», которые были размещены в социальных сетях и на ютуб каналах «Birgemiz Bilim Pavlodar» и «ЦТП Media».

Для привлечения волонтеров-преподавателей в данный проект проводились информационные онлайн встречи со студентами-старшеклассниками и преподователями ВУЗов, учителями сельских школ и других организаций образования, а также с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования. За весь период было проведено 5 встреч. Первая встреча проходила 29 июля 2020 года, с волонтерами а также с преподавателями Павлодарского района и города Аксу Павлодарской области. Вторая встреча прошла 17 августа текущего года с волонтерами и учителями района Аккулы, Иртышского и Железинского района. Третья онлайн встреча прошла 15 сентября, в которой приняли участие студенты старших курсов Павлодарского педагогического университета. Следующая встреча проходила 2 октября со студентами, волонтерами и преподавателями Павлодарского государственного университета имени С.Торайгырова. Завершающая встреча прошла 7 октября со студентами Инновационного Евразийского университета. Благодаря широкой информационной работе в проекте приняли участие 100 волонтеров и 1116 учащихся.

 **Мероприятие 3. Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности**

Для оценки нужд и потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к научным проектам и участию в олимпиадах в онлайн формате с помощью гугл-опроса с апреля по август месяца проводилось анкетирование в школах сельской местности.

Данные анкеты были сформированы при поддержки КГУ «Инновационный центр развития образования» управления образования Павлодарской области и согласованны с ГУ «Управление образования Павлодарской области». По итогу анкетирования/опроса была сформированы анализы анкет и аналитическая справка, которые были использованы для планирования дальнейшей работы. Результаты опроса опубликованы на сайте qazvolunteer.kz

**Мероприятие 4. Создание экспертного совета для отбора волонтеров**

Для отбора квалифицированных в своей деятельности кандидатов-волонтеров в марте месяце текущего года был сформирован Экспертный совет (Экспертная комиссия) из числа сотрудников местных исполнительных органов (МИО) и других организаций образования, известных и авторитетных личностей региона (спортсменов, ученых, общественных деятелей).

Утвержден следующий состав экспертной комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель* | И.о. руководителя ГУ «Управление информации и общественного развития» Тлеулесов Руслан Кайратович |
| *Член экспертной комиссии* | Айтбаев Толеген Жумабекович – директор КГУ «Центр развития молодежных инициатив» |
| *Член экспертной комиссии* | Кыдыралин Куаныш – заместитель руководителя отдела образования г. Павлодара  |
| *Член экспертной комиссии* | Хафиз Ғабит Құрметбекұлы – председатель Павлодарского областного филиала МК «Jas Otan» |
| *Член экспертной комиссии* | Серікбекқызы Саягүл – Председатель ОФ «Бірге»  |
| *Секретарь* | Жиенбаева Айгерим Нурлановна |

Утвержденный состав экспертной комиссии размещен на сайте qazvolunteer.kz

Заседание Экспертного совета (Экспертной комиссии) состоялось 30 июля 2020 года, на базе КГУ «Центр развития молодежных инициатив» управления информации и общественного развития Павлодарской области. Во время данного заседания были составлены и утверждены списки волонтеров проекта по 5 направлениям. Утвержденный состав волонтеров по направлениям вошли студенты старших курсов, преподаватели, призеры областных и республиканских олимпиад и конкурсов 13 районов и городов Павлодарской области, а именно: городов Павлодар, Экибастуз, Аксу, и районов Баянауыл, Майский, Аккулы, Павлодарский, Щербактинский, Успенский, Теренколь, Железинский, Актогайский и Иртышский.

**Мероприятие 5. Организация обучения волонтеров**

Для волонтеров проекта по обучению навыкам основных компетенций волонтерской деятельности для работы в проекте были проведены два семинара.

Первое обучающий семинар был проведен на базе КГУ «Центр развития молодежных инициатив» управления информации и общественного развития Павлодарской области для волонтеров по направлению «Английский язык». Во время данного семинары волонтеры прошли обучения по основным направлениям волонтерской деятельности, познакомились с образовательной программой и методическими рекомендациями для работы в проекте.

Второе обучение прошло 1 сентября текущего года, на базе территории береговой зоны реки «Усолка» для волонтеров по направлению «Подготовка к ЕНТ», «Подготовка к олимпиадам», «Правовая грамотность» и «Компьютерная грамотность». Мероприятие состояло из двух этапов. На первом этапе для всех волонтеров прошли различные семинары «о волонтерской деятельности», тренинги по командообразование. На втором этапе волонтеры поделились на команды по направлению, после чего для них были проведены семинары по обучению школьников по направлениям. В мероприятии приняли участия волонтеры со всех городов и районов области.

**Задача 2. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к правовой грамотности**

**Мероприятие 1. Семинар (правовая грамотность)**

В сентябре текущего года, в онлайн формате были проведены обучающие занятия по направлению «Правовая грамотность». Продолжительность семинара составляет 8 академических часов. В данном направлении приняли участие 20 волонтеров, а также 200 учащихся старших классов сельской местности. Занятия проходили в каждой группе согласно графику по одному академическому часу. Группы были сформированы на двух языках. Учебная программа была составлена при поддержки КГУ «Инновационный центр развития образования» управления образования Павлодарской области и согласованны с ГУ «Управление образования Павлодарской области». Во время занятий учащиеся проходили замер уровня знаний (до и после), для выявления эффективности занятий. По окончанию курса была сформирована аналитическая справка.

**Задача 3. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ.**

**Мероприятие 1. Подготовительный курс (ЕНТ)**

В августе месяце текущего года прошел организационный период по направлению «Подготовка к ЕНТ». С сентября по октябрь месяца текущего года, в онлайн формате были проведены обучающие занятия по данному направлению. Продолжительность семинара составляет 56 академических часов. В данном направлении приняли участие 40 волонтеров, а также 410 учащихся старших классов сельской местности. Занятия в каждой группе проходили три раза в неделю, по два академических часа, согласно графику. Занятия проходили по основным предметам сдачи ЕНТ, то есть «Математическая грамотность», «Грамотность чтения» и «История Казахстана», также были сформированы дополнительные группы по выборочным предметам «Биология», «География», «Английский язык». Занятия проводились на двух языках. Учебная программа была составлена при поддержки КГУ «Инновационный центр развития образования» управления образования Павлодарской области и согласованны с ГУ «Управление образования Павлодарской области». Во время занятий учащиеся проходили замер уровня знаний (до и после), для выявления эффективности занятий. По окончанию курса была сформирована аналитическая справка.

**Задача 4. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к обучению английскому языку**

**Мероприятие 1. Подготовительный курс (английский язык)**

В июле месяце текущего года прошел организационный период по направлению «Английский язык». С августа по октябрь месяца текущего года, в онлайн формате были проведены обучающие занятия по данному направлению. Продолжительность семинара составляет 72 академических часов. В данном направлении приняли участие 15 волонтеров, а также 256 учащихся старших классов сельской местности. Занятия в каждой группе проходили три раза в неделю, по два академических часа, согласно графику. Учебная программа была составлена при поддержки КГУ «Инновационный центр развития образования» управления образования Павлодарской области и согласованны с ГУ «Управление образования Павлодарской области». Во время занятий учащиеся проходили замер уровня знаний (до и после), для выявления эффективности занятий. По окончанию курса была сформирована аналитическая справка.

**Задача 5. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах.**

 **Мероприятие 1.** Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа)

 В сентября месяце текущего года, в онлайн формате были проведены обучающие занятия по данному направлению. Продолжительность семинара составляет 48 академических часов. В данном направлении приняли участие 10 волонтеров, а также 50 учащихся старших классов сельской местности. Занятия в каждой группе проходили три раза в неделю, по два академических часа, согласно графику. Занятия проходили по предметам: «География», «Казахский язык», «История Казахстана», «Биология», на двух языках. Учебная программа была составлена при поддержки КГУ «Инновационный центр развития образования» управления образования Павлодарской области и согласованны с ГУ «Управление образования Павлодарской области». Во время занятий учащиеся проходили замер уровня знаний (до и после), для выявления эффективности занятий. По окончанию курса была сформирована аналитическая справка.

**Задача 6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к компьютерной грамотности и другим инновационным навыкам.**

 **Мероприятие 1. Подготовительный курс (компьютерная грамотность)**

В сентябре текущего года, в онлайн формате были проведены обучающие занятия по направлению «Компьютерная грамотность». Продолжительность семинара составляет 10 академических часов. В данном направлении приняли участие 15 волонтеров, а также 200 учащихся старших классов сельской местности. Занятия проходили в каждой группе согласно графику по одному академическому часу. Группы были сформированы на двух языках. Учебная программа была составлена при поддержки КГУ «Инновационный центр развития образования» управления образования Павлодарской области и согласованны с ГУ «Управление образования Павлодарской области». Во время занятий учащиеся проходили замер уровня знаний (до и после), для выявления эффективности занятий. По окончанию курса была сформирована аналитическая справка.

**Задача7.Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся.**

 **Мероприятие 1. Отчет**

Регулирования качества обучения — один из важнейших приоритетов школьного образования. Следует отметить, что оценка качества образования сводится не только к тестированию учащихся, она осуществляется в комплексе со всеми направлениями деятельности учебных программ. Для эффективной организации образовательного процесса важными являются адекватная оценка учителя собственной деятельности и своевременная ее коррекция в определенном направлении. Серьезная оценка этой деятельности не может быть проведена без учета педагогических воздействий на состояние развития учащегося.

В связи с этим, в ноябре месяце были сформированы отчеты по определению уровня освоения обучающихся теоретических знаний. В рамках данного мероприятия был сформирован педагогичкеский мониторниг на основе анкетирвания, который точно определяет уровень освоение утвержденной учебной программы так же уровень успеваемости у учащихся. По результату анкеты волонтеров обратной связи по проекту и с учетом тестов до/после учащихся составлена аналитическая справка и мониторинг успеваемости учащихся. После первого месяца обучения и по итогу обучения на основе вышеизложенного для корректировки процесса учебной программы и оценки деятельности были составлены промежуточные и итоговые отчеты. Итоги отчетов был опубликованы в единной платформе волонтеров «Qazvolunteer.kz».

 **Итоговая конференция о результатах проекта**

С целью подведения итогов проекта, 16 ноября текущего года, в онлайн режиме была организована конференция волонтеров «Birgemiz Bilim». В конференции приняли участие руководителя отдела ГУ «Управления информации и общественного развития Павлодарской области» Абдрахманова Даурена Сериковича, партнеры проекта, а именно директор языковой школы «BEST» Каримов Даурен, а также волонтеры и учащиеся проекта. Во время данной конференции организаторы и представители местных исполнительных органов разъясняли о ходе реализации проекта и озвучивали статистические данные проекта. Далее выступали партнеры и волонтеры, которые отметили высокий уровень желания участия детей в занятиях, в завершении выступила со словами благодарности участница проекта ученица Майкаинской СОШ Турлубекова Диана.

 По итогу конференции организаторы поблагодарили всех участников проекта, за высокую ответственность и плодотворную работу. В связи усилением карантинных мер на территории Павлодарской области, а именно установлением блок-постав на въездах города Павлодар конференция была проведена в онлайн формате, с помощью платформы ZOOM.

 Для награждения волонтеров и учащихся сельских школ и передачи трех лего-наборов, организаторы провели награждение с выездом в сельские местности. Таким образов 50 учащихся старших классов средних школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения получили в подарок электронные гаджеты в виде планшетов, а также трем отдаленным сельским школам (Малыбайская СОШ, Чигириновская СОШ, Кызылжарская СОШ) были переданы на безвозмездной основе для использования в работе три лего-набора.

**Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** | Оказание содействия в предоставлении образовательных услуг волонтерами-преподавателями учащимся старших классов средних школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения по подготовке ЕНТ. Также обучению английскому языку, робототехники, компьютерной и правовой грамотности и другим инновационным навыкам |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | - В рамках реализации данного проекта для 1116 учащихся старших классов сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения были предоставлены образовательные услуги 100 волонтерами-преподавателями по направлениям: «Подготовка к ЕНТ», «Английский язык», «Правовая грамотность», «Компьютерная грамотность» и «Подготовка к олимпиадам и научным конкурсам». Благодаря общенациональному проекту «Birgemiz: Bilim» все 1116 участников повысили своей уровень знаний.- 256 участников проекта благодаря 15 волонтерам повысили свой уровень английского языка.- 410 учащихся данного проекта благодаря 40 волонтерам по предметам «История Казахстана», «Қазақстан тарихы», «Оқу сауаттылығы», «Грамотность чтения» «Математикалық сауаттылық», «Математическая грамотность», «Ағылшын тілі», «Английский язык», «Биология (рус. яз.)», «Биология (каз. яз.)», «География (рус. яз.)», «География (каз. яз.)» повысили уровень подготовке к ЕНТ. О положительной динамике свидетельствует итоги промежуточных тестировании. - Благодаря курсам компьютерной грамотности и робототехники 200 учащихся, а также курсам правовой грамотности 200 учащихся данного проекта получили жизненно важные навыки.- В целях стимулирования к обучению учащихся сельских школ 50 участникам, в том числе из социально уязвимых слоев населения получили в подарок планшеты, а также 3 отдаленных сельских школ для использования в работе получили 3 комплекта лего-набора. |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Продукты и индикаторы (к мероприятиям)** | **Уровень планируемых индикаторов** |
| **план** | **факт** |
| 1. Привлечение волонтеров к волонтерской деятельности | 1. Организационная деятельность | Установлена связь с управление образования г. Павлодара. Составлены статистические данные и график мероприятий проекта | Письмо в Управления образования | 1 | 1 |
| Статистические данные по направлениям | 1 | 1 |
| График мероприятий | 1 | 1 |
| 2. Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения | Проведена информационная работа о начале проекта, созданы Instagram, Facebook страницы, Youtube каналы. Опубликованы публикации о начале проекта в соц. страницах и местных СМИ.Проведены онлайн встречи со студентами и преподавателями, а также волонтерскими организациями.  | График встреч | Не менее 5 | 5 |
| Программа встреч | Не менее 5 | 5 |
| Список участников  | Не менее 5 | 5 |
| Количество участников | Не менее 250 | 262 |
| Протокол встреч со студентами-старшекурсникам и преподавателями ВУЗов, учителями сельских школ и других организаций образования, а также с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования | Не менее 5 | 5 |
| Наличие публикаций на государственном и русском языках | Не менее 5 публикаций | 18 |
| Каналы распространения информации  | Не менее 5 источников | 6 |
| Сценарий видеоролика  | Не менее 5 | 5 |
| Рецензия к видеороликам  | Не менее 2-ух | 2 |
| Видеоролики хронометраж не менее 1 мин., скрины для отчета  | Не менее 5 | 5 |
| Видеоролики хронометраж не менее 1 мин., в электронном варианте | Электронный вариантНе менее 5 | 5 |
| Количество каналов распространения видеороликов | Не менее 5 источников | 5 |
| Количество просмотров видеороликов  | Не менее 500 | 700 |
| Фото  | Не менее 5 с каждой встречи на электронном носителе | 5 с каждой встречи на электронном носителе |
| Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности | Сформированы анкеты согласованные с Управлением образования по каждому из направлений.Проведен опрос для оценки нужд и потребностей сельских школьников  | Форма анкеты, согласованной с Управлением образования по каждому из направлений  | Не менее 5 | 5 |
| Заполненные анкеты учащимися (150 шт.) | Не менее 3% | 150 шт |
| Анализ анкет по направлениям  | Не менее 5 | 5 |
| Аналитическая справка по итогам выявления потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к олимпиадам и конкурсам | 1 | 1 |
| Опубликование итогов опроса с выявлением адресной помощи в разрезе школ,учеников и прикрепленных к ним волонтеров и координаторов проекта на сайте qazvolunteer.kz | 1 | 1 |
| Создание экспертного совета для отбора волонтеров | Создан экспертный совет для отбора кандидатов волонтеров.Утвержден список волонтеров проекта. | Положение об экспертном совете | 1 | 1 |
| Список и состав экспертного совета | 1 список не менее 5 человек | 1 список5 человек |
| Опубликование состава экспертного совета на сайте qazvolunteer.kz | Скрин страницы1 | 1 |
| Правила отбора волонтеров согласованные с экспертной комиссией | 1 | 1 |
| Объявление о конкурсе волонтеров | Не менее 3 | 6 |
| Протокол экспертного совета об отборе по направлениям | 5 | 5 |
| Утвержденный список волонтеров по направлениям | 5 | 5 |
| Опубликование списка волонтеров на сайте qazvolunteer.kz | скрин страницы1 | скрин страницы1 |
| Организация обучения волонтеров | Было проведено 2 обучения для волонтеров по направлению проекта.Первое обучение прошло для волонтеров по направлению «Английский язык».Второе обучение прошло для волонтеров по направлению «Подготовка к ЕНТ», «Подготовка к олимпиадам», «Правовая грамотность», «Компьютерная грамотность». | Список волонтеров | 1 | 1 |
| Количество волонтеров по 5 направлениям | 100 | 100 |
| Программа проводимых обучений | 5 | 5 |
| Копия анкета обратной связи,пре-пост тесты | Не менее 25 | 25 |
| Анализ анкет (пре/пос) | 5 | 5 |
| Пресс-анонс и публикации в СМИ | Не менее 1 на 2ух языках | 2 на 2ух языках |
| Отзывы участников (копии ) | Не менее 3 | 3 |
| Методическая рекомендация для волонтеров (на 2-х языках) – 110 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Рецензия на Методическую рекомендацию для волонтеров (на 2-х языках) | Не менее 2-ух | 2 |
| **2. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к правовой грамотности** | Семинар (правовая грамотность) | Проведены обучающие занятия по направлению для 200 учащихся старших классов сельской местности | Учебная программа | 1 | 1 |
| График проведения занятий по правовой грамотности  | 1 | 1 |
| Список учащихся и волонтеров  | 1 | 1 |
| Количество учащихся волонтеров | 20020 | 20020 |
| Замер уровня знаний (до и после завершения) | 2 | 2 |
| Анализ деятельности, аналитическая справка  | 1 | 1 |
| Фотографии на электронном носителе | 10 | 10 |
| Отзывы участников | Не менее 3 | 3 |
| **3. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ** | Подготовительный курс (ЕНТ) | Проведены обучающие занятия по направлению для 410 учащихся старших классов сельской местности | Учебная программа | 1 | 1 |
| График проведения занятий | 1 | 1 |
| Журнал посещаемости 1 в каждой группе | Копии журналов 1 | 1 в каждой группе (41 шт.) |
| Список обучающихся и волонтеров | 1 | 1 |
| Количество учащихся волнтеров | 30040 | 41040 |
| Замер уровня знаний (до и после завершения) | 2 | 2 |
| Анализ деятельности, аналитическая справка  | 1 | 1 |
| Фотографии на электронном носителе | 10 | 10 |
| Отзывы участников | Не менее 3-х | 3 |
| **4. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к обучению английскому языку.** | Подготовительный курс (английский язык) | Проведены обучающие занятия по направлению для 256 учащихся старших классов сельской местности | Учебная программа | 1 | 1 |
| График проведения занятий | 1 | 1 |
| Журнал посещаемости | 1 в каждой школе | 1 в каждой группе (15 шт.) |
| Список обучающихся и волонтеров | 1 | 2 |
| Количество учащихся волонтеров | 25015 | 25615 |
| Замер уровня знаний (до и после завершения) | 2 | 2 |
| Анализ деятельности, аналитическая справка  | 1 | 1 |
| Фотографии на электронном носителе | 10 | 10 |
| Отзывы участников | Не менее 3-х | 7 |
| **5. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах.** | Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа) | Проведены обучающие занятия по направлению для 50 учащихся старших классов сельской местности | Учебная программа | 1 | 1 |
| График проведения занятий | 1 | 1 |
| Журнал посещаемости | 1 в каждой школе | 1 в каждой группе (10 шт.) |
| Список обучающихся и волонтеров | 1 | 2 |
| Количество учащихся волонтеров | 5010 | 5010 |
| Замер уровня знаний (до и после завершения) | 2 | 2 |
| Анализ деятельности, аналитическая справка  | 1 | 1 |
| Фотографии на электронном носителе | 10 | 10 |
| Отзывы участников | Не менее 3-х | 3 |
| **6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к компьютерной грамотности и другим инновационным навыкам.** | Подготовительный курс (компьютерная грамотность) | Проведены обучающие занятия по направлению для 200 учащихся старших классов сельской местности | Учебная программа | 1 | 1 |
| График проведения занятий | 1 | 1 |
| Журнал посещаемости | 1 в каждой школе | 1 в каждой группе (15 шт.) |
| Список обучающихся и волонтеров | 1 | 2 |
| Количество учащихся волнтеров | 20015 | 20015 |
| Замер уровня знаний (до и после завершения) | 2 | 2 |
| Анализ деятельности, аналитическая справка  | 1 | 1 |
| Фотографии на электронном носителе | 10 | 10 |
| Отзывы участников | Не менее 3-х | 3 |
| **7. Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся.** | Отчет | В рамках данного мероприятия был сформирован мониторинг успеваимости учащихся, проведено анкетирование для волонтеров обратной связи по проекту, на основе данного анкетирования была сформирована аналитическая справка, были составлены промежуточные и итоговые отчеты. | Количество волонтеров по регионам | 1 | 1 |
| Мониторинг успеваемости по всем направлениям | 1 | 1 |
| Аналитическая справка | 1 | 1 |
| Анкета обратной связи для волонтеров,пре-пост тестирование по уровнюзнаний  | 1 | 1 |
| Промежуточный отчет | 1 | 1 |
| Итоговый отчет | 1 | 1 |
| Отчет на сайте на сайте qazvolunteer.kz | Скрин 1 | Скрин 1 |
| **Итоговая конференция о результатах проекта** | Итоговая конференция | Проведена итоговая конференция. | Программа конференции | 1 | 1 |
| Наличие пресс релиза | 1 | 1 |
| Трансляция в социальных сетях | Не менее 1 | 1 |
| Презентация проекта  | 1 | 1 |
| Количество участников  | 35 | 35 |
| Список участников | 1 | 1 |
| Наличие публикации о проведении мероприятия  | Не менее 2-ух | 2 |
| Фотографии | Не менее 5 | 5 |
| Рекомендации,выработанные в рамках мероприятия  | Не менее 1-го документа | 1 |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
|  | Количество прямых бенефициаров (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 1000/100 | 1116/100 |
|  | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 10 000 | 19 085 |
|  | Количество штатных работников | человек | 5 | 5 |
|  | Количество привлеченных специалистов (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 8 | 8 |
|  | Количество охваченных НПО | организация | 0 | 3 |
|  | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 4 500 000 тг. | 4 476 190 |
|  | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 517 500 тг. | 467 986 |
|  | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 1 489 855 тг. | 10 534 907 |
|  | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 14 | 18 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** Отклонения по проекту отсутствуют

1. **Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):**

В рамках реализации данного проекта для 1116 учащихся старших классов сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения были предоставлены образовательные услуги 100 волонтерами-преподавателями по направлениям: «Подготовка к ЕНТ», «Английский язык», «Правовая грамотность», «Компьютерная грамотность» и «Подготовка к олимпиадам и научным конкурсам». Благодаря общенациональному проекту «Birgemiz: Bilim» все 1116 участников повысили своей уровень знаний.

256 участников проекта благодаря 15 волонтерам повысили свой уровень английского языка.

410 учащихся данного проекта благодаря 40 волонтерам по предметам «История Казахстана», «Қазақстан тарихы», «Оқу сауаттылығы», «Грамотность чтения» «Математикалық сауаттылық», «Математическая грамотность», «Ағылшын тілі», «Английский язык», «Биология (рус. яз.)», «Биология (каз. яз.)», «География (рус. яз.)», «География (каз. яз.)» повысили уровень подготовке к ЕНТ. О положительной динамике свидетельствует итоги промежуточных тестировании.

50 участников проекта благодаря 10 волонтерам повысили уровень своей подготовке к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах.

 Благодаря курсам компьютерной грамотности и робототехники 200 учащихся, а также курсам правовой грамотности 200 учащихся данного проекта получили жизненно важные навыки.

В целях стимулирования к обучению учащихся сельских школ 50 участникам, в том числе из социально уязвимых слоев населения получили в подарок планшеты, а также 3 отдаленных сельских школ для использования в работе получили 3 комплекта лего-набора.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

Положительным примером является, то что участники общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по направлению «Подготовка учащихся к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах, научных конкурсах по предметам» Табыс Асылбек занял 1 место в Республиканском конкурсе акынов, Бейсембаева Салтанат стала победительницей конкурса «Мағжан оқулары».

*«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);*

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;*

*воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.*

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.*

Файзолла Акбота из многодетной семьи, до начала проекта на 3 школьника в семье было лишь 2 смартфона для учебы и детям приходилось заниматься по очереди, что вызывало определенные трудности. Благодаря активному участию в проекте Акботы организаторами был принят решение подарить ей планшет.

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 1216 | 461 | 755 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети-инвалиды)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Инвалиды** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 1216 | 189 | 974 | 0 | 31 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 1216 | 814 | 312 | 61 | 16 | 9 | 3 | 1 |

**5. Результаты социального проекта:**

*• конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):* При плановом охвате 1000 сельских детей нам удалось охватить 1116 школьников. А также 100% выполнен индикатор охвата волонтерами. Все они получили возможность в онлайн режиме усовершенствовать свои знания. Повысить уровень подготовки к ЕНТ, олимпиадам, компьютерной и правовой грамотности и английского языка.Благодаря проекту учащиеся старших классов сельских школ, смогли определиться с будущей профессией и подготовиться по данному направлению к ЕНТ, а это со своей стороны является отличной возможностью для поступления в лучшие ВУЗы нашей страны.

*• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* 50 школьников из социально уязвимой категории населения получили в подарок планшеты для дальнейшего использования в учебе. 3 отдаленные сельские школы получили в подарок 3 комплекта лего робота.

*• устойчивость социального проекта/социальной программы:* По завершению общенационального проекта «Birgemiz: Bilim», 7 волонтеров по подготовке к ЕНТ, изъявили желания продолжить проект обучения детей до сдачи ими ЕНТ в 2021 году. 3 волонтеров по обучению английскому языку также продолжают подготовку детей после завершения проекта.

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?\_**

В направлении обучение школьников английскому языку партнером проекта выступила языковая школа «Best» города Аксу. 3 учителя школы приняли участие в проекте в качестве волонтеров. После завершения проекта наши партнеры отобрали активных участников проекта и продолжают ими заниматься на безвозмездной основе. Также, партнерами проекта принято решение создать дополнительную группу из числа детей социально уязвимой категории населения и обучать их английскому языку.

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| ГУ «Управление информации и общественного развития Павлодарской области» | Информирование населения, оказание содействия в взаимодействие с государственными органами и учреждениями | Тлеулесов Руслан Кайратович – заместитель руководителя управленияКраснощеков Роман – главный специалист управления – 8 777 097 0095 |  |
| ГУ «Управление образования Павлодарской области» | Согласование документов, оказание содействия в установление с отделами образования и формирование списков  | Жилкибаева Галия Ануаровна - главный специалист управления образования Павлодарской области – 8 747 492 4644Азанбаева Нургуль Шалабаевна - главный специалист управления образования Павлодарской области– 8 705 225 3237 |  |
| ГУ «Отдел образования Щербактинского района» | Формирование списков | Исикеева Жанель Васильевна методист по учебной работе – 8 777 334 6301 |  |
| ГУ «Отдел образования Железинского района» | Формирование списков | Булатбаев Нурлыбек Нурумжанович методист по воспитательной работе – 8 705 607 9925, 8 708 485 9575 |  |
| ГУ «Отдел образования Майского района» | Формирование списков | Индира методист отдела образования – 8 705 482 7774 |  |
| ГУ «Отдел образования города Аксу» | Формирование списков | Кенжетаева Нұргүл Серікқызы методист отдела образования – 8 747 804 5621 |  |
| ГУ «Отдел образования Павлодарского района» |  | Аманова Бота Кабиболлаевна главный специалист по начальному, основному, общему среднему образованию – 8 777 935 7430 |  |
| ГУ «Отдел образования Актогайского района» | Формирование списков | Динара методист отдела образования – 8 777 410 0621 |  |
| ГУ «Отдел образования Успенского района» | Формирование списков | Садуова Назира Мусаевна методист по инновационной и исследовательской работы с учителями и учащимися – 8 771 370 6188 |  |
| ГУ «Отдел образования Иртышского района» | Формирование списков | Абдразакова Айнур Аблаевна- Главный специалист отдела образования – 8 718 32 2 25 38 |  |
| ГУ «Отдел образования района Аккулы» | Формирование списков | Оспанова Асем Нурлановна методист по воспитательной работе, дополнительного образования – 8 777 867 7217 |  |
| ГУ «Отдел образования района Теренколь» | Формирование списков | Жумалинова Индира Оразгельдиновна – 8 777 069 3746 |  |
| ГУ «Отдел образования Баянаульского района» | Формирование списков | Хусаинова Маржан Ержановна заведующая сектором – 8 707 454 3471Данияр методист отдела – 8 777 488 2370 |  |
| ГУ «Отдел образования города Экибастуз» | Формирование списков | Динара методист отдела – 87187 28 03 48 |  |
| КГУ «Центр развития молодежных инициатив» управления информации и общественного развития Павлодарской области | Предоставление помещения для проведения мероприятий | Айтбаев Толеген Жумабекович директор – 8 777 907 7333 |  |
| Фронт-офиса волонтерства «Бірге» | Оказание содействие в формировании списка волонтеров | Серікбекқызы Саягүл руководитель – 8776 734 7677 |  |
| МК «Жас Отан» | Участие в экспертном совете | Хафиз Габит руководитель – 8 775 889 9711 |  |
| СМТО «Жасыл Ел» | Оказание содействие в формировании списка волонтеров | Самекова Русана менеджер – 8 747 535 7299 |  |

**Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта** | **Обоснование целесообразности (описание проблемы)** | **Цель** | **Задачи** | **Краткое описание****(основные направления проекта)** | **Необходимая сумма** | **Место реализации (география проекта)** | **Ожидаемые результаты** |
|  | Проект «Қолдау» | В Павлодарской области, как и в других областях Казахстана остро стоит вопрос трудоустройства молодежи и людей с ограниченными возможностями.  | Обучение безработной молодежи и людей с ограниченными физическими возможностями**.**  | 1. Формирование списка безработных из данной категории
2. Формирование списка актуальных специальностей
3. Обучение актуальным навыкам с вручением сертификатов
 | Предлагается обучить безработную молодежь и лиц из социально уязвимой категории населения востребованным навыкам на рынке труда. Например: SMM менеджер, таргетолог, парикмахер, Nail специалист, фотограф, монтажер и т.д. | 5000000 | Павлодарская область  | Трудоустройство безработной молодежи и людей с ограниченными возможностями  |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта)      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта;      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;      3) охрана окружающей среды;      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив;      5) решение проблем демографии;      6) решение гендерных проблем;      7) поддержка социально уязвимых слоев населения;      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;      9) содействие в трудоустройстве граждан;      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций;      11) развитие культуры и искусства;      12) охрана историко-культурного наследия;      13) укрепление общественного согласия и национального единства;      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете;      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы**  | **Рекомендации** |  **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций** ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| ГУ «Управления образования Павлодарской области» | Многие учителя сельских школ не умеют и не понимают как готовить детей к олимпиадам, как оформлять и писать научные работы. В связи с этим, рекомендована рассмотреть возможность организации онлайн семинаров на базе регионального учебно-методического центра дополнительного образования «Ертіс дарыны» как для учителей, так и для изъявивших желания учеников.  | №5/4-3 от 16 ноября 2020 г. |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      **Должность, Ф.И.О** *(при его наличии)* **руководителя, либо его заместителя**

 Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Место печати