ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Корпоративный фонд «КЕА» (Kazakhstan En’bek Adamy)

Тема гранта: "Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Костанайской области"

Сумма гранта: 15 669 000 тенге

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору:

| № | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (город/село адрес) | Количество участников | Категории участников | Привлеченные эксперты | Полнота выполнения запланированных мероприятий | Приложение №___ с подтверждающими документами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Привлечение волонтеров к волонтерской деятельности |
|  | Организационная деятельность | март | г. Костанай | - | - | - | Выполнено | Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 |
|  | Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения | март-ноябрь | г. Костанай | 320 | студенты-старшеклассники и преподователи ВУЗов, учителя сельских школ и других организаций образования, волонтерские объединения, центры дополнительного образования | - | Выполнено | Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8 Приложение 9 Приложение 10 Приложение 11 Приложение 12 Приложение 13 Приложение 14 Приложение 15 Приложение 16 Приложение 17 |
|  | Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности | март | г. Костанай | 613 | учащиеся 9-11 классов школ сельских местностей Костанайской области | - | Выполнено | Приложение 18 Приложение 19 Приложение 20 Приложение 21 Приложение 22 |
|  | Создание экспертного совета для отбора волонтеров | март | г. Костанай | 5 | Члены Экспертного совета | 5 членов Экспертного совета: 1.Цымбалюк Василий Александрович 2.Утегенова Бибикуль Мазановна 3.Смышляева Екатерина Васильевна 4.Какенов Абылай-хан Мубаракович 5.Искандирова Татьяна Николаевна | Выполнено | Приложение 23 Приложение 24 Приложение 25 Приложение 26 Приложение 27 Приложение 28 Приложение 29 Приложение 30 |
|  | Организация обучения волонтеров | март-сентябрь | г. Костанай | 118 | Волонтеры, прошедшие отбор экспертного совета | - | Выполнено | Приложение 31 Приложение 32 Приложение 33 Приложение 34 Приложение 35 Приложение 36 Приложение 37 Приложение 38 Приложение 39 |
| Задача 2. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к правовой грамотности |
| 1. | Семинар (правовая грамотность) | март-май | г. Костанай | 300 | учащиеся 9-11 классов сельских местностей | - | Выполнено | Приложение 40 Приложение 41 Приложение 42 Приложение 43 Приложение 44 Приложение 45 Приложение 46 Приложение 47 |
| Задача 3. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ |
| 1. | Подготовительный курс (ЕНТ) | апрель-июль | г. Костанай | 229 | учащиеся 9-11 классов сельских местностей |  | Выполнено | Приложение 48 Приложение 49 Приложение 50 Приложение 51 Приложение 52 Приложение 53 Приложение 54 Приложение 55 Приложение 56 |
| Задача 4. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к обучению английскому языку |
| 1. | Подготовительный курс (английский язык) | июнь-август | г. Костанай | 253 | учащиеся и волонтеры | - | Выполнено | Приложение 57 Приложение 58 Приложение 59 Приложение 60 Приложение 61 Приложение 62 Приложение 63 Приложение 64 Приложение 65 |
| Задача 5. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах |
| 1. | Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа) | сентябрь-октябрь | г. Костанай | 99 | Учащиеся 8-11 классов сельских школ | - | Выполнено | Приложение 66 Приложение 67 Приложение 68 Приложение 69 Приложение 70 Приложение 71 Приложение 72 Приложение 73 Приложение 74 Приложение 75 |
| Задача 6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к компьютерной грамотности и другим инновационным навыкам |
| 1. | Подготовительный курс (компьютерная грамотность) | сентябрь-октябрь | г. Костанай | 204 | Учащиеся 8-11 классов сельских школ | - | Выполнено | Приложение 76 Приложение 77 Приложение 78 Приложение 79 Приложение 80 Приложение 81 Приложение 82 Приложение 83 Приложение 84 |
| Задача 7. Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся. |
| 1. | Отчет | октябрь-ноябрь | г. Костанай | - | - | - | Выполнено | Приложение 85 Приложение 86 Приложение 87 Приложение 88 Приложение 89 Приложение 90 Приложение 91 Приложение 92 |
| Итоговая конференция о результатах проекта |
| 1. | Итоговая конференция | ноябрь | г. Костанай | 68 | Волонтеры, члены экспертного совета, учащиеся 8-11 классов сельских школ |  | Выполнено | Приложение 93 Приложение 94 Приложение 95 Приложение 96 Приложение 97 Приложение 98 Приложение 99 Приложение 100 Приложение 101 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
| 1. | Набор и обучение волонтеров | март-октябрь | г. Костанай | 118 | волонтеры | - | выполнено |  |
| 2. | Семинар по правовой грамотности | март-май | г. Костанай | 320 | волонтеры, учащиеся 8-11 классов | - | выполнено | Приложение 102 Приложение 103 Приложение 104 |
| 3. | Подготовительные курсы | апрель-ноябрь | г. Костанай | 883 | волонтеры, учащиеся 8-11 классов | - | выполнено | Приложение 105 Приложение 106 Приложение 107 Приложение 108 |
| 4. | Итоговая конференция | ноябрь | г. Костанай | 68 | волонтеры, члены экспертного совета, учащиеся 8-11 классов | - | выполнено | Приложение 109 Приложение 110 |

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.

Задача 1. Привлечение волонтеров к волонтерской деятельности

Мероприятие 1. Организационная деятельность

В рамках данного мероприятия установлена связь с Управлением образования акимата Костанайской области. Направлено письмо, получен ответ со статистическими данными для определения потребностей сельских школьников по следующим направлениям: количество сдающих ЕНТ в 2020 году, количество учащихся участвующих в научных конкурсах и олимпиадах. Составлен график мероприятий согласно Детальному плану.

Мероприятие 2. Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения.

Согласно детальному плану проведены встречи со студентами-старшеклассниками и преподователями Костанайского государственного педагогического университета, Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова, учителями сельских школ и других организаций образования, а также с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования.

Составлен 1 график онлайн-встреч в связи с ЧП в РК. Было проведено 10 онлайн встреч на платформе ZOOM по вопросам проекта и набору волонтеров, составлено 10 протоколов встреч с приложением списков. Итого приняли участие в онлайн встречах 320 человек.

Согласно программе онлайн встречи были информационного характера. Во время встреч руководитель проекта Дария Хамитжанова и координатор проекта Ерлан Тулетаев рассказывали участникам о целях и задачах проекта, какую ценность несет проект и что даст участие в данном проекте. После выступлений участниками были заданы вопросы о продолжительности проекта, о мотивационных мерах, о правилах отбора волонтеров и участников, в каком формате будет и где будет проходить обучение, о материально-технической поддержке проекта.

Для регистрации участников и проведения занятий создана интернет платформа bilimbirge.kz, страница в Instagram, YouTube канал bilimbirge.

Каналы распространения 8: всего 98 публикаций и постов на казахском и русском языках в республиканской газете «Qazaqstan kasipodagy», на сайтах qazvolunteer.kz, fprk.kz, zakon.kz, nur.kz, в социальных сетях Facebook, Instagram, Youtube.

98 публикаций на русском и на казахском языках(ссылки):

- 2 статьи в zakon.kz

https://www.zakon.kz/5044413-v-kostanayskoy-oblasti-obucheno-113.html

https://www.zakon.kz/5047617-po-proektu-birgemiz-bilim-v.html

- 1 статья в Nur.kz

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1884538-nagrazdeny-volontery-proekta-birgemizbilim-po-kostanajskoj-oblasti/

- 2 статьи в газете «Qazaqstan kasipodagy» от 26.06.2020 года и 23.10.2020 года (сканированный вариант загружен)

- 1 статья 19.06.2020 года сайт ФПРК

http://fprk.kz/2020/06/19/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B0/

- 5 публикации на сайте qazvolunteer.kz

https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/onlayn-marafon-deti-v-internete-v-ramkakh-obshchenatsionalnogo-proekta-birgemizbilim

https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/sostav-ekspertnogo-soveta-kf-kea-po-otboru-volonterov-dlya-realizatsii-obshchenatsionalnogo-proekta-birgemizbilim-po-kostanayskoy-oblasti

https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/spisok-volonterov-prepodavateley-pervogo-kostanayskogo-oblastnogo-onlayn-lagerya

https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/spisok-volonterov

https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/ostanay-oblysynda-birgemizbilim-zhobasy-orytyndylandy

- 1 публикация Ютуб канал Телерадиокорпорации АЛАУ

https://www.youtube.com/watch?v=XEGNEWgtAcs

- 1 публикация Костанай ТВ

https://kostanaytv.kz/ru/news/society/obshchenacionalnyi-proekt-birgemizbilim

- 23 публикаций в социальной сети Facebook:

17.10.2020 года https://www.facebook.com/groups/1257758784400090/permalink/1756591704516793/

16.09.2020 года https://www.facebook.com/groups/1257758784400090/permalink/1728650847310879/

16.09.2020 года https://www.facebook.com/groups/1257758784400090/permalink/1728633490645948/

20.08.2020 года https://www.facebook.com/groups/1257758784400090/permalink/1703662843143013/

23.06.2020 года https://www.facebook.com/groups/1257758784400090/permalink/1650190288490269/

19.06.2020 года https://www.facebook.com/groups/1257758784400090/permalink/1646929365483028/

19.06.2020 года https://www.facebook.com/groups/1257758784400090/permalink/1646878145488150/

17.06.2020 года https://www.facebook.com/groups/1257758784400090/permalink/1645182585657706/

17.06.2020 года https://www.facebook.com/groups/1257758784400090/permalink/1645150008994297/

16.06.2020 года https://www.facebook.com/groups/1257758784400090/permalink/1644639472378684/

11.06.2020 года https://www.facebook.com/groups/1257758784400090/permalink/1640137496162215/

23.06.2020 года https://www.facebook.com/groups/fprk.kz/permalink/2864450880347723/

17.06.2020 года https://www.facebook.com/groups/fprk.kz/permalink/2850089655117179/

17.06.2020 года https://www.facebook.com/groups/fprk.kz/permalink/2847635422029269/

05.06.2020 года https://www.facebook.com/groups/fprk.kz/permalink/2819921778133967/

05.06.2020 года https://www.facebook.com/groups/fprk.kz/permalink/2819176078208537/

05.06.2020 года https://www.facebook.com/groups/fprk.kz/permalink/2819405734852238/

05.06.2020 года https://www.facebook.com/groups/fprk.kz/permalink/2819281998197945/

05.06.2020 года https://www.facebook.com/groups/fprk.kz/permalink/2819175338208611/

15 мая https://www.facebook.com/groups/1257758784400090/permalink/1615608695281762/

1 апреля https://www.facebook.com/groups/1257758784400090/permalink/1577279385781360/

1 апреля https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1585523278238093&id=100003413075575

https://m.facebook.com/groups/1164947140298114?view=permalink&id=2672232736236206

- 3 публикаций на странице Молодежного совета «Келешек» в Instagram

https://www.instagram.com/p/B_XjA7sH4KR/?igshid=fk05f5oaso09

https://www.instagram.com/p/B_XjQfon0Y3/?igshid=1amjfk7fybvzq

https://www.instagram.com/p/CBgVn9PF7kO/?igshid=tfaehnsqs1ii

https://www.instagram.com/p/B_XjQfon0Y3/?igshid=1njne98901kxm

- 60 публикаций на странице проекта в Instagram

https://www.instagram.com/birgebilimkst.kz/

Мероприятие 3 Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности

Проведено анкетирование 613 учащихся 9-11 классов для оценки нужд и потребностей сельских школьников.

По запросу Корпоративного фонда Управлением образования акимата Костанайской области были предоставлены статистические данные по количеству выпускников, сдающих ЕНТ в 2020 году по Костанайской области (в разрезе регионов), количеству учащихся  старших классов, планирующих участвовать в областных, республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах по Костанайской области (в разрезе регионов).

Форма анкеты была согласована с Управлением образования области. По итогам опроса подготовлена аналитическая справка.

В опросе, организованным Корпоративным фондом, всего опрошено - 613 учеников, из них обучаются в средней школе – 482 (78,47 %), малокомплектной школе – 131 (21,53 %).

Возраст опрошенных составлял от 14 до 19 лет, из числа учащихся старших классов сельских местностей Костанайской области. В процентном соотношении: 14 лет – 31       (5,17%), 15 лет – 109(18,17 %), 16 лет – 158     (26,33 %), 17 лет – 237 (39,5 %), 18 лет – 63 (10.5 %), 19 лет – 2  (0,33 %).

По итогам опроса выявлено, что дополнительно учащиеся задействованы в кружках, секциях: волейбол – 109, баскетбол – 56, борьба – 8, Абайтану  – 5, английский – 6, танцы   – 17, бокс  – 5, футбол  – 32, шахматы  – 7, шашки          – 4, домбыра  – 4, рисование  – 2, другое   – 345.

Выявлено, что у большинства вызывают трудности предметы «алгебра» и «физика». Также выявлено, что получить дополнительные знания помимо школьных уроков учащиеся старших классов сельских местностей хотят по направлениям: подготовка к ЕНТ                        - 333    (55,5 %), иностранный язык - 275    (45,83 %), компьютерная грамотность   - 119   (19,83 %), правовая грамотность - 90 (15 %), подготовка к научным проектам - 76 (12,67 %), подготовка к олимпиадам  - 57 (9,5 %), другое - 12 (2 %).

Итоги опроса с выявлением адресной помощи  в разрезе школ, учеников и прикрепленных к ним волонтеров и координаторов проекта опубликованы на сайте qazvolunteer.kz

Мероприятие 4. Создание экспертного совета для отбора волонтеров

Для отбора кандидатов-волонтеров, которые должны быть квалифицированы в своей деятельности, создан экспертный совет (в состав которого входят 5 человек). С помощью данного совета отобраны лучшее волонтеры в разных сферах.

5 членов Экспертного совета:

1.Цымбалюк Василий Александрович

2.Утегенова Бибикуль Мазановна

3.Смышляева Екатерина Васильевна

4.Какенов Абылай-хан Мубаракович

5.Искандирова Татьяна Николаевна

Утверждено Положение об экспертном совете, состав и список был опубликован на сайте qazvolunteer.kz

Согласно Правилам отбора волонтеров был объявлен конкурс волонтеров. По итогам конкурса отобраны 118 волонтеров по 5ти направлениям. По итогам заседаний экспертного совета составлены протокола и список волонтеров. Список волонтеров также опубликован на сайте qazvolunteer.kz

Мероприятие 5. Организация обучения волонтеров

Срок проведения мероприятия март-сентябрь 2020 года. Всего прошли обучение:

-по направлению подготовка к ЕНТ 41 волонтеров;

- по направлению подготовительный курс по правовой грамотности 20 волонтеров;

- по направлению подготовительный курс к олимпиадам 20 волонтеров;

-по направлению подготовительный курс по английскому языку 15 волонтеров;
-по направлению подготовительный курс по компьютерной грамотности 22 волонтеров. 
Итого 118 волонтеров прошли 1 дневное обучение, обеспечены методическими и материально-техническими средствами.

Составлено 5 программ проводимых обучений.

Отобранные волонтеры прошли анкетирование обратной связи, пре-пост тесты. 25 их них приложены к отчету.

Задача 2. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к правовой грамотности.

Мероприятие 1. Семинар  (правовая грамотность)

Проведено обучение - 8 академических часов. Курсы проводились в онлайн режиме согласно графика занятий, также дополнительно были записаны видео уроки и размещены на YouTube канале Birgemiz:bilim для общего просмотра.

Видеоматериалы по обучению загружены в ютуб канал проекта в отдельную папку https://www.youtube.com/playlist?list=PLgLDGkBcy4HBLxld4vE8KsxxYhRHaeO5p

На семинаре помимо теории, особое внимание уделено практике.  Охват семинара – 300 учащихся по региону. Для реализации данной задачи задействовано 20 волонтеров.

Стоит отметить, что учащихся старших заинтересовали вопросы, связанные с профессией юриста, сотрудников органов внутренних дел, прав и обязанности школьников, знания законов.

Исходя из необходимости изучения и анализа уровня правовой грамотности, нами было разработано и проведено онлайн-тестирование.

С помощью данного проекта, целевая группа получила дополнительные знания и умения:

- осознание своих прав как гражданина;

- умение действовать обдуманно и ответственно: делать свой выбор, находить нужную и достоверную информацию;

- знание основного закона - Конституции и принципов законодательства Республики Казахстан;

- готовность к саморазвитию, постоянному совершенствованию.

Уроки правовых знаний прививают учащимся знания, навыки, ценности и мировоззренческие позиции, необходимые им для участия в жизни общества и защиты, собственных прав и прав других людей. Они направлены на формирование правовых моделей поведения учащихся и правовой культуры как ценностей правового самосознания, мировоззрения и гражданских позиций.

Такие знания и умения особенно необходимы для несовершеннолетних.

По итогам обучения составлена аналитическая справка. В ходе изучения правовой грамотности учащихся мы пришли к выводу, что:

- правовая грамотность несовершеннолетних остается на низком уровне и основана на бытовом поверхностном восприятии;

- они знают свои права, но не в полной мере, представление об ответственности размыто и не структурировано;

- процесс правового просвещения может проводиться и во внеклассной работе с учениками;

- вопросы правовой грамотности в процессе обучения в школе носят единичный характер и требует регулярного проведения;

- повторное анкетирование обучающихся показало, что в ходе проведенных мероприятий произошла позитивная динамика.

Уровень успеваемости учащихся по направлению «правовая грамотность» после семинаров по итогам контрольной работы увеличилось на 38%.

Задача 3. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ.

Мероприятие 1. Подготовительный курс (ЕНТ)

Для отбора учащихся установлена связь с областными, районными управлениями образования, и отобраны 229 учащихся.

Продолжительность курса составляет 72 академических часов. В курс обучения входят видеолекции, онлайн консультации и домашняя работа. Для реализации данной задачи задействованы 41 волонтеров.

Составлены учебная программа курса, графики занятий. Участие в проекте учащихся были отмечены в журнале посещаемости. До начала курса и по ее окончанию был сделан замер уровня знаний. По итогам мероприятия сделана аналитическая справка.

На данный отчетный период подготовлены видеолекции по подготовке к ЕНТ. https://www.youtube.com/playlist?list=PLgLDGkBcy4HBOza_l4KxqUvgmZyvskaqT

В предлагаемом дидактическом пособии представлены лекции по 8 предметам школьного курса: физика, химия, биология, математика, казахский язык, русский язык, английский язык. Курс призван развивать логическую культуру, навыки перехода от аналитической постановки задачи к её наглядной интерпретации и наоборот, учит умениям отыскивать примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения некоего предположения, учит обобщать полученные результаты, делать выводы, активизирует мыслительную деятельность.

Программа опирается на базовый курс предметов 7-11, предусмотренные государственным стандартом курса физики, химия, биология, математика, казахский язык, русский язык, английский язык Республики Казахстан.

Курс ориентирован на два направления: естесственно-математические предсеты и гуманитарные предметы.

Например, актуальность программы по математике объясняется тем, что углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих применение высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление. Содержание данного курса предполагает решение большого количества логических задач, поскольку решение задач – это практическое искусство, научиться ему можно, только подражая хорошим образцам и постоянно практикуясь.

По гуманитарным предметам, например, по учебной программе истории Казахстана учащиеся должны иметь осмысливать события и явления действительности на основе исторического анализа, уметь творчески применять исторические знания, иметь ценностные ориентации и убеждения, проявлять гуманизм, уважение к историческому наследию своего народа и народов, живущих на территории нашей республики.

Каждая лекция содержит основной материал по указанной теме, выбранной из всех курсов. Это даёт возможность в ходе занятия изложить тему системно, большая часть материалов представлена в виде схем и обобщающих таблиц, презентаций.

Уровень успеваемости учащихся по направлению «подготовительные курсы к ЕНТ» после завершения курса увеличилось на 21%.

Задача 4. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке  к обучению английскому языку.

Мероприятие 1. Подготовительный курс (английский язык)

Продолжительность курса составляет 72 академических часа.

Цель курса: формирование межкультурнокоммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного образования на достаточном уровне (А2, общеевропейская компетенция) и уровне базовой достаточности (В1, общеевропейская компетенция). В зависимости от уровня подготовки обучающийся на момент завершения курса достигает уровня В2 общеевропейской компетенции при наличии языкового уровня обучающегося на старте выше уровня В1 общеевропейской компетенции. Развитие основных навыков для не носителя языка: Writing, Reading, Speaking, Listening.

Для успешного усвоения учебного материала учащимися рекомендовано:

– изучать лексический материал урока через ее активное применение не только на уроке, но и вне урока;

– создать свой тематический глоссарий на английском языке;

– выбирать и составлять учебные тексты по разным направлениям и тематикам, содержащие не более 10–15 терминов, новых слов, выученных как на видеоуроке, так и посредством самостоятельного поиска;

– упрощать учебные материалы (от более легкого к более сложному);

– создавать возможности для учащихся усвоения материала за пределами урока, а также использование визуальных и наглядных материалов.

В режиме записи уроков, а также онлайн-формате(прямая трансляция) проведены курсы по английскому языку. Курс разделен на группы по уровню знания языка, а также возрасту. Местом проведения является новая образовательная платформа bilimbirge.kz. Ресурс разработан для организации единой, безопасной, профессиональной образовательной, воспитательной, профориентационной интернет-среды для педагогов, детей и родителей. Видеоматериалы загружены  в папку по ссылке на ютуб канал https://www.youtube.com/playlist?list=PLgLDGkBcy4HCZHaNVqWHuqqRHFIdBWahm

Также, волонтеры согласно программе задавали домашнее задание учащимся и проверяли выполнение самостоятельных задач.

Было задействовано 15 волонтеров. Обучены 253 учащихся старших классов сельской местности области.

Составлены учебная программа курса, графики занятий. Участие в проекте учащихся были отмечены в журнале посещаемости. До начала курса и по ее окончанию был сделан замер уровня знаний. По итогам мероприятия сделана аналитическая справка.

Уровень успеваемости учащихся по направлению «подготовительные курсы по английскому языку» после завершения курса повысился на 44%. Это самый высокий результат по всем направлениям. Учащиеся повысили свои знания на уровень выше.

Задача 5. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах.

Мероприятие 1. Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа)

Продолжительность курса составляет 72 академических часа. В режиме записи уроков, а также онлайн-формате(прямая трансляция) проведены курсы по английскому языку. Курс разделен на группы по уровню знания языка, а также возрасту. Местом проведения является новая образовательная платформа bilimbirge.kz. Ресурс разработан для организации единой, безопасной, профессиональной образовательной, воспитательной, профориентационной интернет-среды для педагогов, детей и родителей.

Также видеоматериалы загружены на ютуб канал проекта в папку по ссылке https://www.youtube.com/playlist?list=PLgLDGkBcy4HCZHaNVqWHuqqRHFIdBWahm

Проведен онлайн-лагерь для вовлечения интереса учащихся. Данное мероприятие положительно повлияло на динамику реализации проекта и стал решением риска, связанного с пандемией.

Также, волонтеры согласно программе задавали домашнее задание учащимся и проверяли выполнение самостоятельных задач.

Было задействовано 20 волонтеров. Обучены 99 учащихся.

Для усиления концентрации учащихся организован онлайн-лагерь – Дети в интернете.

Анализ результатов выполнения олимпиадных заданий позволяет сделать вывод о том, что школьники учпешно справились с заданиями на проверку теоретических знаний. Разделы школьной программы предмета не вызывают затруднений у школьников. Вызывают затруднения у школьников задания, где необходимо применить знания ни одного предмета, а нескольких. Например, задачи связанные с применением знаний по географии и физики.

Уровень успеваемости учащихся по направлению «подготовительные курсы к олимпиадам и научным конкурсам» по завершению курса был повышен на 5%. Не большое увеличение уровня знание объясняется с добавлением осложненных задач к завершающим контрольным работам. Также уровни знаний учащихся по 4 предметам разные. При этом, отобраны 13 учащихся  - потенциальных участников олимпиад и научных конкурсов.

Задача 6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к компьютерной грамотности и другим инновационным навыкам.

Мероприятие 1. Подготовительный курс (компьютерная грамотность)

22 волонтеров обучили 204 учащихся старших классов сельских школ Костанайской области.

Рассмотрены 10 тем согласно учебной программе. Рассмотрены следующие темы:

- устройство компьютера;

- основные программы, установка, работа с программами (архив, скайп);

- Microsoft Word;

- Microsoft Excell;

- Презентации в Power Point;

- Интернет;

- Электронная почта;

- Ознакомление с порталом egov

- Поиск информации на портале egov

- Получение эцп онлайн

Составлены учебная программа курса, графики занятий. Участие в проекте учащихся были отмечены в журнале посещаемости. До начала курса и по ее окончанию был сделан замер уровня знаний. По итогам мероприятия сделана аналитическая справка.

В ходе взаимодействия с респондентами у нас возникло предположение, что повышенный интерес учащихся к дополнительному образованию в области информатики возникает на фоне их неудовлетворенности тем, что и как им приходится изучать на уроках информатики. В результате анализа анкет, мы выяснили, что около 50% из тех, кто изучал информатику в школе, высказали свое неудовлетворение школьным курсом.

В ходе анкетирования школьников мы стремились не только выяснить их отношение к школьному курсу информатики, но и причины неудовлетворенности. Наиболее часто анкетируемые отмечали следующие причины.

1. Низкий уровень преподавания (профессионализм учителя) - данную причину назвали 28% респондентов, неудовлетворенных преподаванием информатики.

2. Недостаточное техническое обеспечение кабинетов информатики (24%): - безмашинный вариант обучения - морально устаревшая техника - недостаточное количество кабинетов вычислительной техники, что ведет к сокращению времени практической работы на ЭВМ.

3. Недостаточное количество учебных часов, отводимых на преподавание курса (в частности, большое количество опрашиваемых считают целесообразным перенос начала изучения информатики в среднее или младшее звено обучения - 11%).

4. Значительно реже респонденты выделяли такие причины, как морально устаревшее программное обеспечение (2,5%), частая смена преподавателей (3%), сложности в понимании содержания предмета (3,2%).

Формирование и изучение уровня компьютерной грамотности учащихся является одной из актуальных задач современной школы.

Уровень успеваемости учащихся по направлению «подготовительные курсы по компьютерной грамотности» после завершения курса по итогам контрольной работы повышен на 13%.

Задача 7. Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся.

Мероприятие 1. Отчет

Проект в Костанайской области был реализован с марта по ноябрь месяцы текущего года.

В рамках проекта "Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Костанайской области" проведены обучения с учащимися по 5 направлениям. Всего обучение прошли                      1085 учащихся школ Костанайской области. Из них по направлениям:

- семинар по правовой грамотности –300 учащихся;

- подготовительные курсы к ЕНТ –  229 учащихся;

- подготовительные курсы по английскому языку –253 учащихся;

- подготовительные курсы к олимпиадам и научным конкурсам – 99 учащихся;

- подготовительные курсы по компьютерной грамотности – 204 учащихся.

В режиме записи уроков, а также онлайн-формате (прямая трансляция) проведены обучения по направлениям. Место проведения занятий новая образовательная платформа bilimbirge.kz. Ресурс разработан для организации единой, безопасной, профессиональной образовательной, воспитательной, профориентационной интернет-среды для педагогов, детей и родителей. Трансляции уроков проводились на YouTube канале Birgemiz Bilim. Также, волонтеры согласно программе задавали домашнее задание учащимся и проверяли выполнение самостоятельных задач.

Для определения успеваемости учащихся и степени освоения обучающимися учебных материалов проведены итоговые контрольные работы.

По итогам промежуточного отчета учтены рекомендации. Волонтерами проекта проведены консультации по итогам промежуточного отчета.

По завершению итоговых контрольных работ проведена аналитическая работа6 выявлен средний уровень успеваемости учащихся.

По сравнению с результатом промежуточных контрольных работ наблюдается рост показателей уровня знаний.

| № | Предмет | Количество участников | Промежуточный отчет (правильные ответы) | Итоговый отчет (правильные ответы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовая грамотность | 300 | 51% | 89% |
| 2 | ЕНТ | 229 | 59% | 80% |
| 3 | Английский язык | 253 | 36% | 80% |
| 4 | Олимпиада, научная работа | 99 | 74% | 79% |
| 5 | Компьютерная грамотность | 204 | 62% | 75% |

За достигнутые положительные результаты по итогам проекта награждены 12 лучших волонтеров области, вручены сертификаты.

Итоговая конференция о результатах проекта

Итоговая конференция прошла в городе Костанай. Приняли участие 68 человек. Трансляция онлайн итоговой конференции прошла в ютуб канале проекта. По итогам конференции выработаны рекомендации Екатерины Смышляевой – члена экспертного совета по отбору волонтеров проекта. В ходе конференции награждены 12 лучших волонтеров проекта. Также приняли участие и выступили в онлайн режиме волонтеры из России и Израиля.

В начале конференции проведена презентация проекта, подведены итоги, выступили приглашенные спикеры.

На презентации итогов проекта директор Корпоративного фонда «КЕА» Дария ХАмитжанова озвучила достигнутые результаты по проекту. По проекту обучены 118 волонтеров и 1085 учащихся по 5 направлениям.

С вступительным словом выступили Батима Мукина – Председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», Калиева Бибигуль и Амиржан Джумабеков – лучшие волонтеры проекта, Татьяна Миронюк – исполнительный директор Национальной волонтерской сети, Эмин Аскеров – амбассадор проекта, социальный предприниматель, участники проекта – Анастасия Аникина, Дильназ Капсалыкова, Альбина Невзорова.

Член экспертного совета Екатерина Смышляева дала рекомендации по проекту во время проведения итоговой конференции. «Весь учебно – методический комплекс записан с помощью современных технический средств. Это прекрасная возможность тиражировать, транслировать и плюс расширение доступа к ресурсу, в свободном режиме, на ютуб канале, на портале все эти материалы доступны в любое время, то есть расширили аудиторию. Такого рода проект, это современная и его самая эффективная платформа и самый эффективный формат реализации», - отметила она.

оссии

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

Информационная работа по проекту проводилась по 4-м направлениям:

- Набор и обучение волонтеров

- Семинар по правовой грамотности

- Подготовительные курсы

- Итоговая конференция.

Согласно плану и направлениям были размещены посты на русском и казахском языках в инстаграм странице проекта. Разработаны баннеры-пауки, опубликованы статьи в газетах и сайтах. Разработаны и опубликованы видеоролики по направлениям.

Всего 98 публикаций и постов на казахском и русском языках в республиканской газете «Qazaqstan kasipodagy», на сайтах qazvolunteer.kz, fprk.kz, zakon.kz, nur.kz, в социальных сетях Facebook, Instagram, Youtube. Также 2 сюжета в телеканале Костанай ТВ и Алау ТВ.

Подготовлены видеоролики. Рецензии по видеороликам дали Абай Отарбаев – директор компании «Pixel», Абай Тленшиев – журналист, руководитель медиа-проектов, Шерзод Пулатов – руководитель департамента международных отношений ФПРК, Екатерина Смышляева – член Экспертного совета Фонда, Айжан Таубебаева – председатель регионального Молодежного совета «Келешек», Гульмира Каракозова – руководитель информационно-аналитического центра ФПРК.

Согласно рецензиям, выступающие в видеороликах демонстрирует глубокое понимание вопроса и оригинальную точку зрения. Тема раскрыта полностью, без отклонений. Видео состоит из логически связанных между собой разделов: вступления, основной части и заключения. Сложностей с восприятием текста нет. Автор использует средства, работающие на целостность и органичность повествования.  Язык изложения достаточно красочен и выразителен.  Стиль выдержан и не вызывает претензий. Подытоживая, следует отметить, что в целом видео выполнено на должном уровне: тщательно, аккуратно – и, несмотря на несущественные недочеты в плане продолжительности, заслуживает высокой оценки.

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

| Цель проекта: | Оказание содействия в предоставлении образовательных услуг волонтерами-преподавателями учащимся старших классов средних школ сельской местности. Создание системы непрерывной, научно-обоснованной профориентационной поддержки учащихся по выбору будущей профессиональной деятельности с акцентом выбора обучения в высших учебных заведениях и колледжах Республики Казахстан через работу областного центра профессиональной ориентации. |
| --- | --- |
| Достигнутый результат от реализации проекта: | Оказано содействие в предоставлении образовательных услуг 118 волонтерами-преподавателями 1085 учащимся старших классов средних школ сельской местности. Создана система непрерывной, научно-обоснованной профориентационной поддержки учащихся по выбору будущей профессиональной деятельности с акцентом выбора обучения в высших учебных заведениях и колледжах Республики Казахстан через работу областного центра профессиональной ориентации на сайте birgebilim.kz |
| Задача | Мероприятия в рамках задачи | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Продукты и индикаторы (к мероприятиям) | Уровень планируемых индикаторов |
|  |  |  |  | план | факт |
| Задача 1. Привлечение волонтеров к волонтерской деятельности | Мероприятие 1. Организационная деятельность | Установлена связь с Управлением образования Костанайской области и определены потребности сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная и правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к научным проектами участию в олимпиадах. | Письмо в Управление образования Статистические данные по направлениям График мероприятий | 1 1 1 | 1 1 1 |
|  | Мероприятие 2. Мероприятия по проведению встреч и работа по широкому информированию населения | Информировано о начале проекта: - публикация материалов в местных СМИ и социальных сетях; - организованы встречи со студентами-старшеклассниками и преподователями ВУЗов, учителями сельских школ и других организаций образования, а также с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования. | График встреч онлайн Программа встреч Список участников Количество участников Протокола онлайн-встреч со студентами-старшекурсниками и преподавателями ВУЗов, учителями сельских школ и других организаций образования, а также с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования Наличие публикаций на государственном и русском языках Каналы распространения информации Сценарий видеоролика Рецензия к видеороликам Видеоролики хронометраж не более 1 мин скрины для отчета Видеоролики хронометраж не более 1 мин в электронном варианте Количество каналов распространения видеороликов Количество просмотров видеороликов Фото/скрин экрана | Не менее 1 Не менее 10 Не менее 10 Не менее 250 Не менее 10 Не менее 5 публикаций Не менее 5 источников Не менее 5 Не менее 2-ух Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 источников Не менее 500 Не менее 5 с каждой встречи на электронном носителе | 1 10 10 320 10 10 публикаций 7 источников 5 6 6 6 5 источников 502 просмотров 5 с каждой встречи на электронном носителе |
|  | Мероприятие 3 Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности | Для оценки нужд и потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к научным проектам и участию в олимпиадах проведено анкетирование в школах сельской местности. Всего 613 анкет заполнено. | Форма анкеты, согласованной с Управлением образования, включая каждое из направлений Заполненные анкеты учащимися не менее 100 Анализ анкет по направлениям Аналитическая справка по итогам выявления потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к олимпиадам и конкурсам Опубликование итогов опроса с выявлением адресной помощи в разрезе школ, учеников и прикрепленных к ним волонтеров и координаторов проекта на сайте qazvolunteer.kz | 1 Копии анкет Не менее 3% от количества анкет 1 1 1 | 1 Копии анкет 3 штук (3% от 100) 1 1 1 |
|  | Мероприятие 4. Создание экспертного совета для отбора волонтеров | Для отбора кандидатов-волонтеров, создан экспертный совет. В состав вошли 5 человек. С помощью данного совета отобраны 118 волонтеров по 5 направлениям. | Положение об экспертном совете Список и состав экспертного совета Опубликование состава экспертного совета на сайте qazvolunteer.kz Правила отбора волонтеров согласованные с экспертной комиссией Объявление о конкурсе волонтеров Протокол экспертного совета об отборе по направлениям Утвержденный список волонтеров по направлениям Опубликование списка волонтеров на сайте qazvolunteer.kz | 1 1 с не менее 5 человек Скрин страницы 1 1 Не менее 3 5 5 Скрин страницы 1 | 1 1 с не менее 5 человек Скрин страницы 1 1 3 скрина 5 5 Скрин страницы 1 |
|  | Мероприятие 5. Организация обучения волонтеров | Волонтеры прошли 1 дневное обучение по направлениям проекта. Они были обеспечены методическими и материально-техническими средствами. | Список волонтеров Количество волонтеров по 5 направлениям Программ проводимых обучений Копия анкета обратной связи, пре-пост тесты Анализ анкет Пресс-анонс и публикации в СМИ – 1 пресс-анонс на 2-х языках Отзывы участников (копии) Методическая рекомендация для волонтеров, тираж 100 (на 2-х языках) Рецензия на Методическую рекомендацию для волонтеров (на 2-х языках) | 1 100 5 Не менее 25 5 Не менее 1 на 2ух языках Не менее 3 1 Не менее 2-ух | 1 118 5 25 5 1 на 2ух языках 3 1 2 |
| Задача 2. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к правовой грамотности. | Мероприятие 1. Семинар (правовая грамотность) | Продолжительность семинара составил 8 академических часов. На семинаре помимо теории, особое внимание уделено практике. Охват семинара – 300 учащихся по региону. Для реализации данной задачи задействовано 20 волонтеров. | Учебная программа График проведения занятий по правовой грамотности Список учащихся и волонтеров Количество учащихся, волонтеров Замер уровня знаний (до и после завершения), графики, таблицы Анализ деятельности, аналитическая справка Фотографии на электронном носителе/Скрины экрана Отзывы участников | 1 1 1 300 20 1 1 10 Не менее 3 | 1 1 1 300 20 1 1 10 3 |
| Задача 3. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ. | Мероприятие 1. Подготовительный курс (ЕНТ) | По данному направлению отобраны 229 учащихся. Продолжительность курса составил 72 академических часов. Для реализации данной задачи были задействованы 41 волонтеров. | Учебная программа График проведения занятий Журнал посещаемости Список обучающихся и волонтеров Количество учащихся волонтеров Замер уровня знаний (до и после завершения), графики и таблицы Анализ деятельности, аналитическая справка Фотографии на электронном носителе/Скрин экрана Отзывы участников | 1 1 1, включая каждую школу 1 200 25 1 1 10 Не менее 3х | 1 1 1, включая каждую школу 1 229 41 1 1 23 3 |
| Задача 4. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к обучению английскому языку. | Мероприятие 1. Подготовительный курс (английский язык) | Продолжительность курса составил 72 академических часа. Для реализации данной задачи было задействовано 15 волонтеров. Охват курса составил 253 учащихся. Занятия прошли в дистанционном формате. | Учебная программа График проведения занятий Журнал посещаемости Список обучающихся и волонтеров Количество учащихся и волонтеров Замер уровня знаний (до и после завершения) Анализ деятельности, аналитическая справка Фотографии на электронном носителе/скрины Отзывы участников | 1 1 1, включая каждую школу 1 250 15 2 1 10 Не менее 3-х | 1 1 1, включая каждую школу 1 253 15 2 1 10 3 |
| Задача 5. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах и научных конкурсах. | Мероприятие 1. Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа) | Продолжительность курса составил 48 академических часов. Для реализации данной задачи были задействованы 20 волонтеров. Охват курса – 99 учащихся по региону. В начале и конце курса от учащихся будет взята контрольная работа, определяется динамика развития. Волонтерская группа постоянно устанавливала обратную связь с учащимися. В ходе курса были предоставлены знания по определению темы научного проекта, структуре научного проекта, методам и приемам исследования, практической проверке результатов исследования | Учебная программа График проведения занятий Журнал посещаемости Список обучающихся и волонтеров Количество учащихся и волонтеров Замер уровня знаний (до и после завершения), графики и таблицы Анализ деятельности, аналитическая справка Фотографии на электронном носителе/скрины Отзывы участников Детальный список потенциальных участников олимпиад, научных конкурсов в разрезе по предметам | 1 1 1, включая каждую школу 1 50 20 1 1 10 Не менее 3 1 | 1 1 1, включая каждую школу 1 99 20 1 1 10 3 1 |
| Задача 6. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке к компьютерной грамотности и другим инновационным навыкам. | Мероприятие 1. Подготовительный курс (компьютерная грамотность) | Продолжительность курса составил 10 академических часов. Для реализации данной задачи были задействованы 22 волонтеров. Охват курса – 204 учащихся по региону. | Учебная программа График проведения занятий Журнал посещаемости Список обучающихся и волонтеров Количество учащихся и волонтеров Замер уровня знаний (до и после завершения) Анализ деятельности, аналитическая справка Фотографии на электронном носителе/скрины Отзывы участников | 1 1 1, включая каждую школу 1 200 20 2 1 10 Не менее 3-х | 1 1 1, включая каждую школу 1 204 22 2 1 10 3 |
| Задача 7. Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся. | Мероприятие 1. Отчет | По каждому направлению работы проекта определен уровень освоения обучающимися теоретических знаний. Организованы промежуточные и итоговые контрольные работы. | Список волонтеров по региону Количество волонтеров Мониторинг успеваемости по всем направлениям Аналитическая справка Форма анкеты обратной связи для волонтеров, пре-пост тестирование по уровню знаний Промежуточный отчет Итоговый отчет Отчет на сайте gazvolunteer.kz | 1 Не менее 100 1 1 1 1 1 Скрин 1 | 1 118 1 1 1 1 1 Скрин 1 |
| Итоговая конференция о результатах проекта | Итоговая конференция | С целью подведения итогов проекта была организована конференция волонтеров «Birgemiz Bilim». На конференции определены 12 лучших волонтеров и награждены сертификатами. | Программа конференции Наличие пресс анонса Трансляция в социальных сетях Презентация проекта Количество участников Список участников Наличие публикации о проведении мероприятия Фотографии/скрины Рекомендации, выработанные в рамках мероприятия | 1 1 Не менее 1 1 Не менее 20 1 Не менее 2-ух Не менее 5 Не менее 1-го документа | 1 1 1 1 68 1 4 10 1 документ |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | Набор и обучение волонтеров | В СМИ опубликованы материалы | Пост (на двух языках) | 5 | 5 |
|  | Семинар по правовой грамотности | В СМИ опубликованы материалы | Баннер-паук Пост (на двух языках) | 1 1 | 1 3 |
|  | Подготовительные курсы | В СМИ опубликованы материалы | Баннер-паук Пост (на двух языках) Статья Видео-ролик | 4 18 3 4 | 4 20 3 4 |
|  | Итоговая конференция | В СМИ опубликованы материалы | Видео-ролик Пост (на двух языках) | 1 1 | 1 1 |

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

|  | Индикатор | Единица измерения | Планируемый уровень | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прямых бенефициаров (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 1100 | 1203/30 |
|  | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 10 000 | 22 507 |
|  | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
|  | Количество привлеченных специалистов (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 10 | 10 |
|  | Количество охваченных НПО | организация | 0 | 0 |
|  | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 4 680 000 | 4 680 000 |
|  | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 538 200 | 489 294 |
|  | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 9 401 400 | 9 729 252 |
|  | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 6/- | 6/- |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонений нет.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): цель проекта достигнута. Привлечено 118 волонтеров и обучено 1085 учащихся старших классов сельских местностей Костанайской области по 5 направлениям: семинар по правовой грамотности, подготовительные курсы к ЕНТ, английскому языку, компьютерной грамотности, олимпиадам и научным конкурсам. Для определения успеваемости учащихся и степени освоения обучающимися учебных материалов проведены промежуточные и итоговые контрольные работы. По завершению итоговых контрольных работ проведена аналитическая работа, выявлен средний уровень успеваемости учащихся.

| № п/п | Направление | Количество учеников | Средний уровень успеваемости по результатам итоговой контрольной работы, (максимально – 100) % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семинар ( правовая грамотность) | 300 | 89% |
| 2. | Подготовительный курс (ЕНТ) | 229 | 80% |
| 3. | Подготовительный курс (английский язык) | 253 | 80% |
| 4. | Подготовительный курс (олимпиада, научная работа) | 99 | 79% |
| 5. | Подготовительный курс (компьютерная грамотность) | 204 | 75% |

По сравнению с результатом промежуточных контрольных работ наблюдается рост показателей уровня знаний.

За достигнутые положительные результаты по итогам проекта награждены 12 лучших волонтеров области, вручены сертификаты.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

| № | ФИО | Краткая информация об участнике (фото) | Работы, результаты | Регион | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серикова Дильназ Сайрановна | Ученица 9 класса Жамбылской средней школы Наурзумского района Костанайской области | Выбрала подготовительный курс по английскому языку и историю для участия в олимпиаде. На уровень улучшила показатели по английскому языку. Благодаря проекту получила мотивацию к поступлению в КазГЮУ. Сейчас готовится к олимпиаде «Iqanat». Для нее это большая возможность получить грант. | Костанайская область | +7 776 999 8665 |

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- |
| учащиеся -1085 | 411 | 674 |
| волонтеры - 118 | 54 | 64 |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети-инвалиды) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Инвалиды | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1203 | 1085 | 21 | - | - | - | 28 | - | 6 | - | 63 |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1203 | 1085 | 4 | 7 | 27 | 53 | 18 | 9 |

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): обучены 118 волонтеров, 1085 учащихся старших классов сельских местностей Костанайской области. Из них по направлениям:

-семинар по правовой грамотности – 20 волонтеров, 300 учащихся

- подготовительные курсы к ЕНТ –  41 волонтеров, 229 учащихся

- подготовительные курсы по английскому языку – 15 волонтеров, 253 учащихся

- подготовительные курсы к олимпиадам и научным конкурсам – 20 волонтеров, 99 учащихся

- подготовительные курсы по компьютерной грамотности – 22 волонтеров, 204 учащихся

- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): привлечены волонтеры в сфере образования. Направление «Birgemiz:Bilim» в Костанайской области привлек 118 волонтеров, которые заинтересованы в дальнейшем участии в проекте. 1085 учащихся, в том числе 30 учащихся из социальных категорий получили бесплатные знания благодаря проекту.

- устойчивость социального проекта/социальной программы. В течении с марта по ноябрь месяцы текущего года был реализован данный проект. В Костанайской области реализация проекта вызвал положительный резонанс. Дистанционный формат обучения стал эффективнее благодаря созданной платформе и ютуб каналу. При необходимой поддержке проект является устойчивым.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?_Привлечение социальных партнеров дал положительный результат. Совместно с социальными партнерами планируется продолжить реализацию проекта в регионе. Совместно с партнерами, Профсоюзным центром Костанайской области разработана новая образовательная платформа bilimbirge.kz. Ресурс разработан для организации единой, безопасной, профессиональной образовательной, воспитательной, профориентационной интернет-среды для педагогов, детей и родителей. Обучение в рамках реализации социального проекта проходил через данную платформу. По данной платформе и прикрепленной к нему ютуб каналу обучено 1085 учащихся. В дальнейшем с помощью данной платформы планируется создать Профориентационный хаб и продолжить обучение.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте | Контакты организации, партнера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Федерации профсоюзов РК | Организационная поддержка | 8/7172/64-34-25 kense@fprk.kz |  |
| Территориальное объединение профсоюзов «Профсоюзный центр Костанайской области» | Организация отбора волонтеров, информирование населения | 8/7142/542318 oblsovprof@list.ru | Являются региональными представителями Федерации профсоюзов РК |
| ОЮЛ «Национальная сеть волонтеров РК» | Помощь в поиске волонтеров, информационная поддержка | 8/708/706-42-42 qazvolunteers@gmail.com |  |
| «Союз лучших педагогов» Костанайской области | Помощь в поиске волонтеров, информационная поддержка | 87473364252 Амиржан Джумабеков |  |
| ТОО «Профмедиа» | Информационная поддержка | 8/7172/20-21-16 |  |
| ЧУ «Центр обучения, исследований и разрешения конфликтов ФПРК» | Помощь при составлении аналитических материалов | 8/71/71/21-47-83 |  |

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

| № | Наименование проекта | Обоснование целесообразности (описание проблемы) | Цель | Задачи | Краткое описание (основные направления проекта) | Необходимая сумма | Место реализации (география проекта) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение правового всеобуча/создание базы знаний в сфере казахстанского трудового законодательства среди коллективов предприятий и организаций | Количество несчастных случаев на производстве увеличилось по сравнению с прошлым годом. Трудовые конфликты возникают в основном не знания трудовых прав работников. | создание базы знаний в сфере казахстанского трудового законодательства среди коллективов предприятий и организаций из 1000 обученных работников | Обучение 1000 работников основам трудового права, безопасности и охране труда, коллективному договору, согласительным и примирительным комиссиям, разрешению трудовых споров | Проведение обучений по 4-м направлениям: 1.основы трудового законодательства РК 2.безопасность и охрана труда 3.согласительные и примирительные комиссии 4.методы разрешения трудовых споров | 24 000 000 | 14 областей и города Нур-Султан, Алматы и Шымкент | Обучение 1000 работников основам трудового права |
| 2 | Проведение акции «Заключи трудовой договор!» в общественных местах по разьяснению преимуществ «выхода из тени работников, сокращению неформальной занятости». | С каждым годом количество неформально занятых работников увеличивается. Это лишает социальных пакетов работников, не знающих свои трудовые права | Проведение акции «Заключи трудовой договор!» с охватом 1000 человек | Проведение акций и разработка социальных роликов по заключению трудовых договоров | Первый этап акции. Информирование населения о проекте Второй этап. Проведение аналитической работы Третий этап. Проведение онлайн и офлайн акций Четвертый этап. Разработка серий социальных роликов | 33 000 000 | 14 областей и города Нур-Султан, Алматы и Шымкент | Проведение акции «Заключи трудовой договор!» с охватом 1000 человек |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 3) охрана окружающей среды; 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 5) решение проблем демографии; 6) решение гендерных проблем; 7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 9) содействие в трудоустройстве граждан; 10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 11) развитие культуры и искусства; 12) охрана историко-культурного наследия; 13) укрепление общественного согласия и национального единства; 13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг |

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы | Рекомендации | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Общее количество страниц отчета: ___________________

Директор /____________/ Хамитжанова Дария Хамитжановна
              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения ____________

Место печати