ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: КФ «Национальный Дельфийский Комитет»

Тема гранта: «Развитие культуры социального единства среди молодежи с активным участием этнокультурных объединений по направлению «Поддержка молодежной политики и детских инициатив»

Сумма гранта: 8 186 500 (восемь миллионов сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот) тенге

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору:

| № | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (город/село адрес) | Количество участников | Категории участников | Привлеченные эксперты | Полнота выполнения запланированных мероприятий согласно запланированным срокам | Приложение №___ с подтверждающими документами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение и создание образовательных мероприятий «Развитие модели общественного согласия № 1» | 25 июня | РК, сеть интернет | 177 | Молодежь | Лидеры этнокультурных объединений, эксперты Ассамблеи народа Казахстана | Выполнено | Приложение 1 |
|  | Проведение и создание образовательных мероприятий «Развитие модели общественного согласия № 2» | 26 июня | РК, сеть интернет | 698 | Молодежь | Лидеры этнокультурных объединений, эксперты Ассамблеи народа Казахстана | Выполнено |  |
|  | Проведение и создание образовательных мероприятий «Развитие модели общественного согласия № 3» | 28 июня | РК, сеть интернет | 700 | Молодежь | Лидеры этнокультурных объединений, эксперты Ассамблеи народа Казахстана | Выполнено |  |
|  | Проведение и создание образовательных мероприятий «Инновации в образовании» | 30 июня | РК, сеть интернет | 753 | Молодежь | Лидеры этнокультурных объединений, эксперты Ассамблеи народа Казахстана | Выполнено |  |
|  | Проведение и создание образовательных мероприятий «Қазақстандағы қоғамдық таным үлгісін дамыту» | 1 июля | РК, сеть интернет | 674 | Молодежь | Лидеры этнокультурных объединений, эксперты Ассамблеи народа Казахстана | Выполнено |  |
|  | Проведение и создание образовательных мероприятий «Абайтану» | 3 июля | РК, сеть интернет | 1 300 + | Молодежь | Лидеры этнокультурных объединений, эксперты Ассамблеи народа Казахстана | Выполнено |  |
|  | Проведение и создание образовательных мероприятий «Қазақстандағы қоғамдық таным үлгісін дамыту» | 10 июля | РК, сеть интернет | 39 | Молодежь | Лидеры этнокультурных объединений, эксперты Ассамблеи народа Казахстана | Выполнено |  |
|  | Проведение и создание образовательных мероприятий «Вклад АНК в развитие культуры социального единства» | 15 июля | РК, сеть интернет | 31 | Молодежь | Лидеры этнокультурных объединений, эксперты Ассамблеи народа Казахстана | Выполнено |  |
|  | Проведение информационной работы | Июнь-ноябрь | РК, сеть интернет | 5 000+ | Молодежь | партнеры СМИ | Выполнено | Приложение 2 |
|  | Продвижение интерактивной викторины на базе мобильного приложения Halyq Tarihy | Август-сентябрь | РК, сеть интернет | 539 Из них 181 с подтверждением персональных данных | Молодежь | Лидеры этнокультурных объединений, эксперты Ассамблеи народа Казахстана, разработчики приложения | Выполнено | Приложение 3 |
|  | Определение участников и организация онлайн летнего лагеря для разъяснения и продвижения основных принципов культуры социального единства | Сентябрь | РК, сеть интернет | 103 | Молодежь | Лидеры этнокультурных объединений, эксперты Ассамблеи народа Казахстана, разработчики приложения | Выполнено | Приложение 4 |
|  | Проведение курсов: тренингов, сессий, культурно-просветительских мероприятий для целевой аудитории по формированию единых ценностей, единого исторического сознания, сближения казахоязычного и русскоязычного дискурсов по ключевым вопросам современного развития молодежи | 28.09.2020 г. – 02.10.2020 г. | РК, сеть интернет | 103 | Молодежь | Лидеры этнокультурных объединений, эксперты Ассамблеи народа Казахстана, деятели культуры РК | Выполнено | Приложение 5 Факт/скриншот |
|  | Проведение онлайн мастер классов для укрепления общественного согласия и национального единства среди молодежи и формирования среди молодежи нравственных ценностей, привития эстетического и интеллектуального развития личности | Сентябрь | РК, сеть интернет | 103 Косвенный охват 1 866 | Молодежь | Лидеры этнокультурных объединений, эксперты Ассамблеи народа Казахстана, тренеры | Выполнено | Приложение 6 |
|  | Формирование молодежного резерва | Сентябрь-ноябрь | РК, сеть интернет | 20 | Молодежь | Эксперты Ассамблеи народа Казахстана | Выполнено | Приложение 7 |
|  | Информационное сопровождение проекта | Июнь-ноябрь | РК, сеть интернет | 5 000 + | Молодежь | Партнеры СМИ | Выполнено | Приложение 8 |

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.

Задача 1. Популяризация казахской культуры, истории, философии, ценностей казахского народа среди казахстанских этносов и популяризация социального единства-важного шага к идентичной, консолидированной Нации

Мероприятие 1. Проведение и создание образовательных мероприятий. Популяризация казахской культуры, истории, философии, ценностей казахского народа среди всех казахстанских этносов и популяризация политики социального единства - важного шага к идентичной, консолидированной Нации путем разработки и записи видео лекций - образовательных блоков по формированию единых ценностей, единого исторического сознания молодежи с привлечением представителей этнокультурных объединений, а также их ротация в сети интернет.

В рамках выполнения данной задачи в период 25 мая – 10 сентября 2020 года была разработана и реализована программа, состоящая из 5 образовательных блоков: развитие модели общественного согласия, культура Великой Степи, историческое наследие Ұлы Дала Елі, инновации в образовании, приглашены спикеры из числа лидеров и экспертов этнокультурных объединений, с которыми образовательный контент был подготовлен в формате видеолекций. Лекции были подготовлены по 5 направлениям: развитие модели общественного согласия (Ш.Пулатов, Т.Джумурбаев), Историческое наследие Ұлы Дала Елі (Калашникова Н.), Духовная модернизация (Ахметов Р.) Образование (Кусмангали Г.), культура (Садвокасова А). 8 видеолекций были размещены на официальных аккаунтах Национального Дельфийского Комитета (далее по тексту-НДК), который просмотрело 4 372 молодых людей. По итогам образовательных материалов были подготовлены тесты, подтверждающие уровень усваиваемости материала целевой группой.

Мероприятие 2. Проведение информационной работы. Для популяризации казахской культуры, истории, философии, ценностей казахского народа среди всех казахстанских этносов и популяризация политики социального единства - важного шага к идентичной, консолидированной Нации.

НДК второй год подряд реализует данный проект, что позволяет говорить о системности проекта, в том числе и использовании информационных ресурсов. Так, в 2019 году было разработано мобильное приложение Halyk tarihy и создана страница в социальной сети Facebook по изучению и популяризации культуры и истории казахского народа, которые были использованы и в текущем году в рамках проекта. Еженедельно 2 и более поста о традициях и обычаях, культурных особенностях казахского народа, новости и образовательно-просветительский контент проекта. Так, за период реализации проекта было опубликовано на вышеуказанной странице и на официальных аккаунтах НДК 62 постов, которые просмотрели более 5 000 пользователей сети.

Задача 2. Поиск и поддержка талантливой молодежи (в том числе молодежь с ограниченными возможностями)

Мероприятие 1. Продвижение интерактивной викторины на базе мобильного приложения Halyq Tarihy. Проведение викторины в социальных сетях и продвижение контента мобильного приложения по казахской культуре, истории, философии, ценностях казахского народа.

После распространения образовательного видеоматериала в социальных сетях, проектной командой совместно с лекторами проекта была разработаны тесты, которые легли в основу викторины. Викторина была запущена посредством мобильного приложения Halyk tarihy, где отдельным блоком разработчики разместили тесты. О проведении викторины целевая аудитория была оповещена посредством анонсовых публикаций в социальных сетях, в которых были опубликованы правила участия. Согласно аналитической справке разработчиков мобильного приложения, в викторине участвовало более 500 молодых людей - 539 пользователей, из которых 181 с подтверждением персональных данных.

Мероприятие 2. Определение участников и организация онлайн летнего лагеря для разъяснения и продвижения основных принципов культуры социального единства. Определение участников онлайн лагеря из числа талантливой молодежи по итогам интерактивной викторины. Определение спикеров/тренеров и разработка программы образовательных курсов 5-й дневной смены: тренингов, сессий, культурно-просветительских мероприятий.

В соответствии с Правилами, 103 участников викторины, проведенной на базе мобильного приложения Halyk tarihy, набравших наибольшее количество баллов, а соответственно лучше усвоивших лекции, получили доступ к участию в онлайн образовательном лагере. Разработчиками мобильного приложения была представлена информация –аналитика, составленная автоматическим сервером приложения с указанием логинов и контактной информации, баллов участников викторины. На основании данной информации был сформирован список участников онлайн образовательного лагеря и оповещены финалисты проекта.

Задача 3. Объединение активной молодежи, способной внести вклад в реализацию задач программы «Рухани Жаңғыру».

Мероприятие 1. Проведение курсов: тренингов, сессий, культурно-просветительских мероприятий для целевой аудитории по формированию единых ценностей, единого исторического сознания, сближения казахоязычного и русскоязычного дискурсов по ключевым вопросам современного развития молодежи. Организация и проведение совместно с активом молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы» для разъяснения и продвижения основных принципов культуры социального единства. Проведение 5-й дневной онлайн смены образовательных курсов: тренингов, сессий, культурно-просветительских мероприятий для целевой аудитории по формированию единых ценностей, единого исторического сознания, сближения казахоязычного и русскоязычного дискурсов по ключевым вопросам современного развития молодежи.

На стадии планирования проведения онлайн образовательного лагеря, проектной группой совместно с партнером –молодежным крылом Ассамблеи народа Казахстана РМО «Жарасым», были разработаны программа и график мероприятий 5-дневного лагеря.

В работе онлайн лагеря в качестве спикеров и тренеров приняли участие лидеры этнокультурных объединений, представители республиканских молодежных организаций и движений, эксперты по межэтническому согласию. Всего программа лагеря включала 7 тренингов: «Ключевые аспекты модели мира и согласия в полиэтничном Казахстане» (Т. Джумурбаев), «Конфликтология. Медиация как способ решения конфликтных вопросов» (Ш. Пулатов), «Консолидация общества через постижение общих страниц историй» (Н. Калашникова), «Повышение личной эффективности: развитие навыков публичных выступлений и самопрезентации» (Б. Газдиева), «Казахский язык – основа межэтнического согласия» (В. Тен), «Управление проектами. Метод OnePagePlan» (Б. Мендыбаев), «Новые медиа как инструмент влияния на общественное мнение» (Г. Билялова).

100 участников лагеря были разделены на 5 групп по 20 человек с целью эффективной работы и усвоения материала. Обучение проводилось на платформе ZOOM согласно расписанию в течении 5 дней. Программа лагеря включала теоретические и практические занятия, задания в группах и живое общение с тренерами.

На старте проекта, 27 сентября 2020 года, организаторы, спикеры и лидеры молодежных этнокультурных объединений провели установочную лекцию, обзор проекта для участников, где была представлена программа лагеря, темы и тренеры проекта, обсуждались организационные вопросы и звучали мотивационные спитчи и пожелания. 28 сентября-2 октября участники были погружены в учебный процесс, по итогам которого тренеры отобрали 20 наиболее активных участников для прохождения стажировки и 9 лидеров лагеря, которым были вручены образовательные сертификаты.

В период проведения онлайн образовательного лагеря организаторы провели анкетирование участников, на основе которых был произведен анализ и сделаны следующие выводы для использования в дальнейшей работе и замерен уровень удовлетворенности проектом:

- Средний возраст участников, проявивших интерес к программе и прошедших отборочный тур, составил 16-19 лет, однако наблюдается разный возрастной порог в предпочтениях к обучающим блокам. Так, участники в возрасте 14-17 лет выбирают прикладные, так называемые «мягкие» навыки. Молодежь в возрасте 20+ предпочитает дисциплины, несущие академические знания.

Таким образом, потребность в личностном самовыражении наблюдается у более юной категории участников, а молодежь среднего сектора предпочитает развивать профессиональные навыки.

- 85% повышения уровня знаний, навыков и уровень удовлетворенности отметили опрошенные респонденты.

- 8,5 –оценка качеству программы и контента лагеря по 10 бальной шкале по мнению участников проекта.

- 100% участников удовлетворил формат проведения лагеря, что указывает на тот факт, что молодежь легко перешла в онлайн формат и не испытывает затруднений с усвоением материала.

- 75% опрошенных респондентов заявило о том, что полученные знания будут использованы в профессиональной деятельности. С учетом того, что программа лагеря строилась исходя из пожеланий участников, констатируем правильный подход к формированию контента и формы организации проекта.

Задача 4. Содействие в формировании нравственных ценностей, привите высокого эстетического и интеллектуального вкуса, гармоничному развитию личностей

Мероприятие 1. Проведение онлайн мастер классов для укрепления общественного согласия и национального единства среди молодежи и формирования среди молодежи нравственных ценностей, привития эстетического и интеллектуального развития личности.

В целях укрепления общественного согласия и национального единства среди молодежи и формирования среди молодежи нравственных ценностей, привития эстетического и интеллектуального развития личности в рамках онлайн образовательного лагеря были проведены мастер классы деятелей культуры страны, которые также прошли на платформе ZOOM с прямой трансляцией в социальной сети Facebook. Профессор КазНУИ Ижанов Б.И., куйши, директор Западно-Казахстанского колледжа искусств им. Курмангазы Сертеков Н.О., режиссер-постановщик Национального Дельфийского Комитета Алиакбаров М.Н., вещали молодым людям о культуре, искусстве и богатом наследии казахского народа, делились истоками их возникновения. Всего мастер-классы просмотрели, помимо участников онлайн лагеря 1866 пользователей сети.

Задача 5. Практическое продвижение основных принципов модернизации «Рухани жаңғыру» среди молодежи

Мероприятие 1. Формирование молодежного резерва. По итогам мероприятий лагеря определены 20 наиболее активных молодых людей, для которых организована практика-менторство членами АНК, 9 лидеров по итогам лагеря получили сертификат на дальнейшее обучение по заявленным компетенциям.

Для реализации, поставленной задачи к партнерству, были привлечены эксперты Ассамблей народа Казахстана – Институт прикладных этнополитических исследований. Совместно с проектной командой сотрудниками Института были определены навыки, которым должны обучиться участники во время прохождения 30-дневной стажировки. 20 участников распределили по департаментам и отделам Института с учетом их специализации и стартовым предпочтениям. Программа стажировки стартовала 15 октября. Имена финалистов проекта, которые стали обладателями образовательных грантов: Столяров Герман (г. Нур-Султан), Жабко Алина (Павлодарская обл.), Куан Лидия (Атырауская обл.), Бибулова Айзада (ВКО), Новикова Алина (Кызылординская обл.), Вердиева Ругая (Жамбылская обл.), Лагуткина Юлия (г.Нур-Султан), Кузнецов Александр (Карагандинская обл.), Пимичева Анель (Костанайская обл.)

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не менее 2-х публикаций в месяц)

Мероприятие 1. Информационное сопровождение проекта.

Всего за период реализации проекта выходов в СМИ составил:35 публикаций, включая 5 новостных сюжетов. В соцсети было опубликовано 62 поста вместо заявленных 18, количество просмотров видео лекций составил 4 329, мастер-классов – 1 866, количество анонсовых публикаций - 30, а публикаций по онлайн образовательному лагерю - 35. Превышение заявленного уровня индикаторов свидетельствует о своевременности и интересе со стороны целевой аудитории к целям и задачам проекта.

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

| Цель проекта: | Проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию культуры социального единства с участием молодежных этнокультурных объединений |
| --- | --- |
| Достигнутый результат от реализации проекта: | Укрепление общественного согласия и национального единства среди молодежи, а также создание условий для идентичной консолидированной нации. Популяризация культурного наследия Казахстана, в том числе на международной арене и содействие в формировании и поддержка инициатив молодежи по практической реализации программы «Рухани жаңғыру» |
| Задача | Мероприятия в рамках задачи | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Продукты и индикаторы (к мероприятиям) | Уровень планируемых индикаторов |
|  |  |  |  | план | факт |
| Задача 1. Популяризация казахской культуры, истории, философии, ценностей казахского народа среди всех казахстанских этносов и популяризация политики социального единства - важного шага к идентичной, консолидированной Нации | 1. Проведение и создание образовательных мероприятий | Определены ключевые темы, изготовлены 8 видео лекций, которые просмотрели в социальных сетях более 1 000 молодых людей. | Программа Видео лекции на казахском и русском языках, продолжительность не менее 5 минут (на электронном носителе, ссылки) Количество просмотров Список лекторов (спикеров) Тесты по итогам видео лекции (список вопросов) Анализ по тестам Пресс-анонс на каз. -рус.яз. Каналы распространения (ротация) Краткий видеообзор гранта | 1 7 не менее 1000 1 1 1 1 3 1 | 1 8 4 372 1 1 1 1 3 1 |
|  | 2. Проведение информационной работы | На официальных аккаунтах и страницах партнеров проекта опубликованы образовательные лекции и публикации–анонсовые, информационные, просветительские в количестве - 62 | Посты Количество источников размещения | 18 Не менее 2-х | 62 2 |
| Задача 2. Поиск и поддержка талантливой молодежи (в том числе молодежь с ограниченными возможностями) | 1. Продвижение интерактивной викторины на базе мобильного приложения Halyq Tarihy | Проведение викторины на базе мобильного приложения согласно разработанным правилам и программы викторины. В викторине приняло участие 539 участников, 181 зарегистрировали персональные данные. 103 участника по итогам автоматизированной оценки получили доступ к участию в онлайн лагере | Программа Викторина (список вопросов) Правила викторины Наличие протокола по результатам викторины Список комиссии Список/скриншот участников Количество участников Пресс-релиз на каз. -рус. яз. Краткий видеообзор | 1 1 1 1 1 1 500 1 1 | 1 1 1 1 1 1 539 (181 с персональными данными) 1 1 |
|  | 2. Определение участников и организация онлайн летнего лагеря для разъяснения и продвижения основных принципов культуры социального единства | Разработана программа онлайн лагеря, в которую включены 7 образовательных лекций для 103 участников лагеря. Проведены 2 онлайн мотивационно-разъяснительные встречи 4 спикеров лагеря с участниками проекта | Список участников Количество участников Программа летнего лагеря Список спикеров (тренеров) Резюме спикеров (тренеров) Публикация Краткий видеообзор | 1 100 1 1 не менее 2-х 2 1 | 1 103 1 1 6 3 1 |
| Задача 3. Объединение активной молодежи, способной внести вклад в реализацию задач программы «Рухани Жаңғыру» | 1. Проведение курсов: тренингов, сессий, культурно-просветительских мероприятий для целевой аудитории по формированию единых ценностей, единого исторического сознания, сближения казахоязычного и русскоязычного дискурсов по ключевым вопросам современного развития молодежи | В программе онлайн лагеря приняли 10 спикеров, 103 участника. Программа включала 7 дисциплин для 5 групп участников согласно расписанию и графика | Список участников (100 представителей активной молодежи) Количество участников Список спикеров (тренеров) Количество спикеров (тренеров) Программа онлайн образовательного лагеря Анкета участника Анализ анкет Отзывы участников (видео) Фото/скриншоты Видеодневник Материалы образовательных курсов Краткий видеообзор | 1 100 1 10 1 Не менее 10 1 (80 % повышение знании) 10 10 1 1 1 | 1 103 1 10 1 10 1 (85 % повышение знании) 11 10 1 7 1 |
| Задача 4. Содействие в формировании нравственных ценностей, привите высокого эстетического и интеллектуального вкуса, гармоничному развитию личностей | 1. Проведение онлайн мастер классов для укрепления общественного согласия и национального единства среди молодежи и формирования среди молодежи нравственных ценностей, привития эстетического и интеллектуального развития личности | Размещенные в рамках онлайн лагеря 3 мастер-класса деятелей культуры РК просмотрели 1 866 пользователей сети, включая участников онлайн-лагеря | Количество мастер- классов Список спикеров Количество просмотров (скриншот) Пресс-релиз Запись онлайн мастер класса (на электронном носителе) | 3 1 1 1 1 | 3 1 1 (1 866) 1 3 |
| Задача 5. Практическое продвижение основных принципов модернизации «Рухани жаңғыру» среди молодежи | 1. Формирование молодежного резерва | По итогам мероприятий лагеря определены 20 наиболее активных молодых людей, для которых организована практика-менторство членами АНК, 9 лидеров по итогам лагеря получили сертификат на дальнейшее обучение по заявленным компетенциям | Список практикантов Количество практикантов Сертификат на обучение Ведомость на получение сертификатов Рекомендация с перечнем выработанных предложений в рамках проекта | 1 20 5 1 1 | 1 20 9 1 1 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не менее 2-х публикаций в месяц) | 1. Информационное сопровождение проекта | На официальных аккаунтах и страницах партнеров проекта опубликованы образовательные лекции и публикации–анонсовые, информационные, просветительские в количестве – 62, количество просмотров лекций – 4 327 | Информационный дайджест Анонсовые публикации Публикации (выездного лагеря) Новостной сюжет | 24 30 34 5 | 24 30 35 5 |

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

|  | Индикатор | Единица измерения | Планируемый уровень | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прямых бенефициаров (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 1000/50 | 4 329 |
|  | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 5 000 | 5 000+ |
|  | Количество штатных работников | человек | 5 | 5 |
|  | Количество привлеченных специалистов (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 5 | 10 |
|  | Количество охваченных НПО | организация | 10 | 15 |
|  | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 2 880 000 | 2 880 000 |
|  | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 301 104 | 301 104 |
|  | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 5 005 396 | 4 938 328 |
|  | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 5/100 | 5/100 |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отсутствуют

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):

Проектная команда реализовала в полном объеме цели и задачи, поставленные в рамках проекта. Так, согласно опросу целевой аудитории, образовательный контент проекта получил высокую оценку в части предоставления разносторонних навыков и доступности понимания. Более того, участники проекта отметили, что новые знания имеют прикладную ценность и будут использоваться в дальнейшем.

В рамках проекта 103 молодых людей, представителей различных этносов страны были объединены общими ценностями, познакомились друг с другом и имели площадку для конструктивного диалога, что является ключевой задачей проекта. В течении 5 дней образовательного лагеря рандомным методом были сформированы 5 групп слушателей, а после 20 явных лидеров совместно прошли стажировку в Институте прикладных полиэтнических исследований.

Отдельным достижением проекта считаем стоит отметить возможность прохождения молодыми людьми вышеназванной стажировки. Вновь созданный один из ключевых органов в градации Ассамблеи народа Казахстана, занимающийся научной деятельностью, поделился своими наработками с молодежью, оставив неизгладимый след в памяти участников проекта.

Более того, превышение заявленных показателей просмотров и публикаций более чем в два раза, позволяет заявлять, что цели и задачи проекта достигнуты, что подтверждает интерес целевой аудитории, проявленный к контенту проекта.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

Прежде всего проект позволил повысить уровень грамотности и осведомленности молодых людей о трендах и динамике этнополитических процессов в стране, создал информационную площадку для взаимодействия лидеров этнокультурных объединений и молодежи регионов. Так, по итогам образовательной программы, участники заявили о повышении уровня знаний на 85%, более 90% высказались об использовании полученных знаний в будущем. Одним из качественных измеримых показателей эффективности является тот факт, что в рамках проекта удалось объединить посредством нетворкинга 103 молодых лидера из 17 регионов страны, создав условия для общения, обмена мнениями и популяризации политики социального единства. В рамках образовательного лагеря состоялся качественный диалог лидеров ЭКО с молодыми людьми, которые только начинают свой путь в данном направлении, что, по мнению участников, стало возможным благодаря удачно выстроенному формату проекта, его контенту. Так, 8 молодых лидеров в рамках проекта получили менторов для реализации собственных социальных инициатив в лице Т.Джумурбаева и Ш.Пулатова.

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- |
| 4 372 | 1 819 | 2 553 |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети-инвалиды) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Инвалиды | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 372 |  | 4 372 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 372 | 1 128 | 2 118 | 1 126 |  |  |  |  |

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):

4 329 молодых людей из 17 регионов страны прослушали 8 онлайн лекций,  популяризирующих политику социального единства, 539 из них стали участниками викторины, 103 участников стали слушателями онлайн образовательного лагеря, из которых 20 были поощрены прохождением стажировки, а 9 – образовательными сертификатами. 10 спикеров поделились знаниями и навыками в рамках проекта. 62 публикации в социальных сетях просмотрели более 50 000 пользователей сети.

- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):

Культура социального единства является одним из приоритетных направлений политики страны. Данный проект, направленный на ее формирование среди молодежи, является ярким системным решением поставленных задач. За два года реализации проекта сформирован пул молодых лидеров, которые овладели знаниями и навыками, которые станут фундаментом для дальнейшего продвижения идеи проекта. Так, посредством созданного мобильного приложения Halyq Tarihy молодежь страны имеет возможность проверить и подтянуть собственные знания по истории и культуре казахского народа.

- устойчивость социального проекта/социальной программы

сложившиеся партнерские отношения с РМО «Жарасым» предполагают устойчивую деятельность по продвижению культуры и традиций казахского народа среди молодых представителей этнокультурных объединений. В течении прошедшего года совместными усилиями, вне грантового финансирования, было реализовано 3 проекта с целью формирования культуры социального единства. В связи с тем, что уставные задачи партнеров совпадают с целью проекта, стороны изъявили продолжать деятельность после завершения грантового финансирования, по аналогии с прошлым годом.

- Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

В период реализации проекта к взаимодействию были привлечены более 15 партнеров с целью информационной поддержи, для консультаций, что носило разовый характер и не имеет отражения в форме подтверждающих документов.

Так, Национальный Дельфийский Комитет имеет представительства в каждом областном центре страны и во всех реализуемых проектах НДК задействованы представительства. НДК взаимодействует с 8 республиканскими молодежными организациями, с которыми сложилась практика информирования молодежи о всех действующих проектах. Таким образом, помимо 2 основных партнеров, погруженных в проект, в той или иной степени было задействовано 15 партнерских организаций с общим количеством сотрудников более 100 человек.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте | Контакты организации, партнера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Молодежное движение «Жаңғыру жолы», молодежное крыло АНК «Жарасым» | Организационная – содействие в реализации проекта, информационная – информационное сопровождение проекта | Т. Джумурбаев, 8 7770516694 | Возмездно |
| Институт прикладных этнополитических исследований | Организационная – содействие в реализации проекта | Г. Кусмангали, 8 7475542839 | Безвозмездно |

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

| № | Наименование проекта | Обоснование целесообразности (описание проблемы) | Цель | Задачи | Краткое описание (основные направления проекта) | Необходимая сумма | Место реализации (география проекта) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 3) охрана окружающей среды; 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 5) решение проблем демографии; 6) решение гендерных проблем; 7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 9) содействие в трудоустройстве граждан; 10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 11) развитие культуры и искусства; 12) охрана историко-культурного наследия; 13) укрепление общественного согласия и национального единства; 13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг |

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы | Рекомендации | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
| --- | --- | --- |

Общее количество страниц отчета: ___________________

__________________/____________/ ____________________
              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения ____________

Место печати