**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:** | **ОФ «Антарес А»** |
| **Тема гранта:** | **«Сопровождение службы по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы».** |
| **Сумма гранта:** | **5 278 000 (пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч) тенге** |

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | **Место проведения**  **(город/село адрес)** | **Количество участников** | **Категории участников** | **Привлеченные эксперты** | **Полнота выполнения запланированных мероприятий согласно запланированным срокам** | **Приложение №\_\_\_ с подтверждающими документами** |
|  | Разработка форм и методов по выявлению актуальных проблем и трудностей в процессе ресоциализации и социальной адаптации лиц, состоящих на учёте служб пробации | июнь | Усть-Каменогорск | 4 | специалисты ОФ «Антарес А» | нет | выполнено | приложение 1 |
|  | Проведение опроса осужденных | июль - сентябрь | ВКО, Карагандинская область | 131 из них:  ВКО - 87  Карагандинская обл. - 44 | осужденные | нет | выполнено | приложение 1 |
|  | Создание базы опроса | август- октябрь | Усть-Каменогорск | 1 | специалист привлеченный Грушковский А.А. | нет | выполнено | приложение 1 |
|  | Проведение ознакомительных рабочих встреч в онлайн режиме: по одной в каждом регионе | 12 июня  22 июля | Усть-Каменогорск  Темиртау  Караганда | 32 из них:  21  11 | неправительственные организации  - представители гос. структур | нет | выполнено | приложение 2 |
|  | Создание группы подготовки к освобождению в местах лишения свободы | июль – ноябрь  28 июля  25 августа  02 сентября  09 октября  06 октября  07 октября  24 октября  27 октября  06 ноября  12 ноября | ВКО, Карагандинская область  АК 159/7 ДУИС по Карагандинской области  ОВ 156/1 ДУИС по ВКО  ОВ 156/2 ДУИС  по ВКО  ОВ 156/2 ДУИС по ВКО  АК 159/18  ДУИС по Карагандинской области  ОВ 156/1 ДУИС по ВКО  ОВ 156/22 ДУИС по ВКО  ОВ 156/22 ДУИС по ВКО  ОВ 156/22 ДУИС по ВКО  ОВ 156/22 ДУИС по ВКО | 138 из них:  32  12  21  11  23  14  5  10  5  5 | осужденные в местах лишения свободы | нет | выполнено | приложение 3 |
|  | Проведение мероприятий по программе ресоциализации осужденных посредством созданной службы социальной адаптации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учете служб пробации в двух регионах реализации проекта). | июнь-ноябрь | ВКО, Карагандинская область | 292 из них:  консультации психолога - 93  консультации юриста – 128  консультации соц.работника- 71  из них:  направлений на мед. комиссию в получении справки 086 – 7  мотивационные пакеты получили – 50 | осужденные, состоящие на учете служб пробации | нет | выполнено | приложение 4 |
|  | Организация досуговых мероприятий (культурные мероприятия, спортивные мероприятия) не менее 4 в двух регионах реализации проекта | сентябрь-октябрь  15 сентября  16 октября  21 октября  23 октября | ВКО, Карагандинская область  г. Темиртау  Турнир по шахматам  СП Темиртау  г. Алтай, футбольное поле ДЮСШ турнир по мини-футболу  г.Караганда  Час общения по социальным вопросам СП Темиртау  **г**. Усть-Каменогорск Мотивационный час общения  офис ОФ «Антарес А» | 40 из них:  10  10  10  10 | осужденные, состоящие на учете служб пробации | нет | выполнено | приложение 4 |
|  | Разработка, изготовление и распространение информационно-ознакомительных материалов о правах, услугах и формах поддержки осужденных в период социальной адаптации | июль - октябрь | Усть -Каменогорск | 150  50 | осужденные, состоящие на учете служб пробации  лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы | нет | выполнено | приложение 5 |
|  | Проведение семинаров-тренингов для сотрудников исправительных учреждений закрытого типа, а также инспекторов Служб пробации, в 2х регионах реализации проекта (ВКО, Карагандинская область | сентябрь-октябрь  30 сентября  09 октября  21 октября | ВКО, Карагандинская область  г. Усть-Каменогосрк  Наб.Славского,22  г. Караганда  ул. Гоголая34А/1  г. Усть-Каменогорск  ул. Казахстан, 102 | 50 из них:  11  28  11 | сотрудники ДУИС | Мацкевич И.К.  профессор кафедры "Кафедра психологии и коррекционной педагогики", кандидат психологических наук, доцент ВАК, национальный эксперт детского фонда от ООН ЮНИСЕФ (Unicef) | выполнено | приложение 6 |
|  | Проведение заключительных рабочих встреч по итогам реализации проекта | ноябрь | ZOOM | 22 из них:  ВКО – 10  Карагандинская область - 12 | Сотрудники ДУИС  Представители НПО | нет | выполнено | приложение 7 |
|  | Обобщение полученных данных опроса в «Аналитическую справку»  Обобщение результатов, проведённых мероприятий в рекомендации по работе службы социальной адаптации осужденных. | ноябрь | Усть-Каменогорск | 1 | специалист ОФ «Антарес А» | Мацкевич И.К.  Барабанова Е.И. | выполнено | приложение 7 |
|  | Проведение круглого стола | ноябрь | ZOOM | 31 | Сотрудники ДУИС  Представители НПО | нет | выполнено | приложение 7 |
|  | Статья-анонс | июнь-ноябрь | Instagram  Facebook  регион пресс | 2 |  | нет | выполнено | приложение 8 |
|  | Авторские посты (репортажи) | июнь-ноябрь | Instagram  Facebook  You Tube | 71 |  | нет | выполнено | приложение 8 |
|  | Пресс-релизы | июнь-ноябрь | Instagram  Facebook | 9 |  | нет | выполнено | приложение 8 |
|  | Информационная статья о завершении проекта | июнь-ноябрь | Instagram  Facebook  видеотрансляция  регион пресс | 1  1  1  0 |  | нет | выполнено | приложение 8 |

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.*

**Задача 1. Выявление актуальных проблем в процессе социальной адаптации лиц, состоящих на учёте служб пробации**

**Мероприятие 1.** **Разработка форм и методов по выявлению актуальных проблем и трудностей в процессе ресоциализации и социальной адаптации лиц, состоящих на учёте служб пробации**

В рамках данного мероприятия разработаны форма и методы по выявлению актуальных проблем осужденных. Разработана методология, дополненная к методологии за 2019 год. Составлен лист-опросник на казахском и русском языках для лиц, отбывающих наказание, для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учёте служб пробации, на выявления факторов, препятствующих успешной ресоциализации. Задачи исследования:

1. Оценка социального окружения и внутренних психологических установок, осужденных Восточно-Казахстанской, и Карагандинской областей Республики Казахстан в возрасте 18-60 лет способствующих включению в процесс ресоциализации.
2. Обозначить тенденции и перспективы успешности процесса ресоциализации в зависимости от обозначенных факторов;
3. Выявить факторы, препятствующие процессу ресоциализации осужденных в 2-х областях РК;
4. Выявить основные внутренние психологические установки способствующие успешности процесса ресоциализации осужденных;
5. Подготовить выводы и рекомендации для местных исполнительных органов;

Сбор данных будет проводится методом анкетного опроса по месту отбытия наказания лиц, состоящих на пробационном контроле.

Исследование будет проводится в республиканском масштабе, в выборку будут включены Службы пробации Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей Республики Казахстан.

Объем выборки составит не менее 100 человек. Разработан опросный лист для изучения поставленных вопросов, вопросы в анкете закрытые. Макет опросного листа согласован с Заказчиком. ***приложение 1***

**Мероприятие 2.** **Проведение опроса осужденных**

Анкетирование проходило в ВКО и Карагандинской области среди лиц, состоящих на учете служб пробации, а также среди лиц, отбывающих наказание. Охват опрошенных составил 131 человек. Опрос проведён в 2х направлениях:

- в местах лишения свободы;

- на базе Служб пробации.

Общий охват опрошенных составил – 131 человек. Из них:

Восточно-Казахстанская область 87 человек

Карагандинская область 44 человека.

При заполнении анкет было подмечено, что осужденные стараются выбирать правильные ответы, чтобы казаться лучше. Тем самым можно сделать вывод, что результаты анкетирования могут быть не точными. Проблема данного контингента – это самообман, т.е. обманчивая, внушенная самому себе уверенность в чём-либо, к примеру, что 100% найдет работу или что отношения с окружающими, строятся на сотрудничестве. Работая с данным контингентом на протяжении нескольких лет, проводя психологические консультирования и диагностики, можно с уверенностью сказать, что восприятие реальности у данного контингента иллюзорное, т.е. желаемое выдают за реальное, что подтверждают вопросы в анкете психологической направленности. Параллельно с опросом, проводились психологические и юридические консультации. На основе результатов консультаций были внесены коррективы в программы тренингов и разработаны памятки для осужденных. ***Приложение 1***

**Мероприятие 3 Создание базы опроса**

Данные проведенного опроса занесены в электронную базу для обработки результатов исследования. Данные по базе исследования предоставлены в виде таблице в ***приложении 1***. По итогам опроса (анкетирования) были получены статистические данные, которые отражены в Аналитической справке.

Рецензию по аналитическому документу на безвозмездной основе дали эксперты:

Мацкевич И.К. кандидат психологических наук (PhD), профессор кафедры психологии и коррекционной педагогики НАО Восточно-Казахстанский Университет им. С.Аманжолова;

Барабановаи .И. кандидат психологических наук (PhD), доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики НАО ВКУ им. С.Аманжолова

**Задача 2. Взаимодействие со службами пробации Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Создание группы подготовки к освобождению в местах лишения свободы.**

**Мероприятие 1. Проведение ознакомительных рабочих встреч в онлайн режиме в Караганде**

**: по одной в каждом регионе.**

Проведены ознакомительные рабочие встречи: по одной в каждом регионе. Во встречах приняли участие представители Государственных структур и неправительственных организаций. Общий охват участников 32 человека. Прошла презентация проекта.

В ходе встречи обозначены проблемы в медицинском обслуживании осужденных, недостаток рабочих мест и отсутствие у них денежных средств при прохождении медкомиссии при устройстве на работе, проблемы в документировании лиц без гражданства и иностранных граждан.

* 12 июня 2020 года была проведена рабочая встреча в г. Усть-Каменогорске на базе ТОО «Институт анализа и прогнозирования».
* 22 июля прошла рабочая встреча в г.Темиртау с представителями Службы пробации г. Темиртау, продолжение рабочей встречи прошло в г. Караганда на базе службы пробации, встреча с начальником службы пробации, разработка плана совместных действий.

Вынесено решение:

- рекомендовать КУИС выделить статью расходов на документирование лиц без гражданства и иностранных граждан.

- Рекомендовать местным исполнительным органам инициировать финансирование социальных проектов, направленных на предоставление Специальных социальных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы, как лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

- Усилить информирование осужденных о социальной правовой помощи.

Результаты рабочих встреч:

Разработан механизм взаимодействия Учреждений закрытого типа системы КУИС МВД РК, МПС города, ОФ «Антарес А» и местных исполнительных органов по оказанию социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, лицам, готовящимся к освобождению из мест лишения свободы и лицам, состоящим на учете служб пробации.

Заключены и подписаны меморандумы о сотрудничестве с ДУИС по ВКО и Карагандинской области, план совместных мероприятий.

***Приложение 2.***

**Мероприятие 2. Создание группы подготовки к освобождению в местах лишения свободы**

Создание группы подготовки к освобождению в местах лишения свободы.

Цель:

- повышение уровня информированности о своих правах, осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы,

- повышение уровня подготовки к освобождению лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Прошло 10 мероприятий: в Восточно-Казахстанской области в учреждениях закрытого типа ОВ 156/2, ОВ156/1, ОВ 156/22; в Карагандинской области в учреждении АК 159/18, АК 159/7. На мероприятиях присутствовали осужденные, и сотрудники воспитательного отдела учреждения. Осужденные были проинформированы о получении социально- правовой и иной помощи после освобождения из мест лишения свободы. Куда и к кому следует обращаться для получения социальных выплат, а также за решением других вопросов, которые могут возникнуть после освобождения. В конце встречи, осужденные дали «обратную связь» о необходимости и важности таких встреч, выразили пожелание проводить встречи на постоянной основе и с обязательным участием неправительственных организаций. Поступили запросы на проведение тренингов по Целеполаганию, изменения «Я концепции».

В Восточно-Казахстанской области для осужденных учреждения ОВ 156/1 и ОВ 156/2 сотрудники общественного фонда «Антарес А» провели тренинги на тему: «Подготовка к освобождению». После проведения тренинга прошел опрос, с целью выявления уровня удовлетворенности участников. Опрос показал, что тема семинара интересна 92% участников. 25% участников удовлетворены полностью. 50% заявили о практической ценности материала и качественной подаче. 12,5% участников удовлетворены на 80%. 12,5% оценили тренинг как средний. Что, в целом, не повлияло на удовлетворенность, но нам есть над чем работать в дальнейшем.

По итогам, удовлетворенность достигает 92%.

В Карагандинской области проходили интерактивные информационные встречи, в которых приняли участие представители отдела занятости, представители служб пробации ДУИС по Карагандинской области, сотрудники учреждений.

В связи с условиями пандемии посещение учреждений было ограничено, планируемые встречи в формате тренингов прошли в неполном объеме. Несмотря на ограничения, охват участников превысил планируемый. Общий охват составил 138 человек. Во время проведения мероприятий осужденные получили буклеты правовой тематики с контактами фонда., прошли анкетирование. Информационные встречи помогли сформировать у осужденных, готовящихся к освобождению убеждение, что они не останутся одиноки после освобождения, наедине со своими проблемами.

На основании выше сказанного составлены рекомендации в государственные органы, КУИС, рекомендации основных направлений деятельности социальных и государственных служб, направленных на устранение основных проблем и трудностей в процессе ресоциализации осужденных на всех этапах. На основе которых появляется возможность выработать единые методики социально-психологической адаптации и создать на их основе эффективный механизм поддержки освободившихся заключенных на территории РК.

Важнейшей частью единого механизма ресоциализации осужденных является их подготовка к освобождению от отбывания наказания. От эффективности такой подготовки будет зависеть весь последующий ресоциализационный процесс, направленный на интеграцию в систему общественных отношений и включение в гражданское общество лиц, отбывших уголовное наказание или освобожденных от него, чтобы было возможно вести законопослушный и самостоятельный образ жизни. Вопрос о создании «Школы подготовки к освобождению» является неотъемлемой частью успешной ресоциализации осужденных. Целенаправленная работа комплекса просветительско-профилактических мероприятий с лицами, отбывающими наказания в местах лишения свободы, будет способствовать снижению рецидивной преступности. ***Приложение 3.***

**Задача 3. Создание службы в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в решении вопросов трудового и бытового устройства, в восстановлении социально-полезных связей, оказание бесплатной юридической, психологической помощи бывшим осужденным; проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий.**

**Мероприятие 1.** **Проведение мероприятий по программе ресоциализации осужденных посредством созданной службы социальной адаптации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учете служб пробации в двух регионах реализации проекта).**

Проведение мероприятий по программе ресоциализации осужденных посредством созданной службы социальной адаптации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учете служб пробации в двух регионах реализации проекта).

Создание службы по социальной адаптации в ВКО на базе ОФ «Антарес А», в Карагандинской области на базе ОО «Синергия». Разработано положение о работе службы по социальной адаптации. Основной задачей службы является оказание содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации граждан, утративших социально-полезные связи, к условиям жизни в обществе. Информация о каждом обратившемся в службу по социальной адаптации заносится в журнал регистрации специалиста, с разрешения обратившегося проходит фоторегистрацию.

В соответствии с основной задачей службы адаптации оказывает содействие в:

* получении единовременной разовой материальной помощи в денежном выражении (АСП), продуктов питания, и других предметов первой необходимости;
* социальной адаптации к условиям жизни в обществе;
* оказании разносторонней консультативной, психологической и правовой помощи, восстановлении утраченных родственных связей;
* восстановлении и оформлении документов, удостоверяющих личность;
* постановке на учет в КГУ «Центр занятости населения» и дальнейшем трудоустройстве;
* прохождение медицинской комиссии при трудоустройстве в учреждения здравоохранения.

За время реализации проекта показано 292 услуги социально-правового характера, выше запланированного индикатора. В том числе:

Консультацию у психолога получили 93 человека. Лицам, освободившиеся из мест лишения свободы, трудно идти на контакт, в ходе беседы обнажаются проблемы во взаимоотношениях в семье, в коллективе, у многих недоверие к людям мешает успешной социализации.

Консультации проводились с использованием диагностик, которые являются инструментом выявления проблем, на основе диагностирования построен план консультации. В процессе консультирования осужденные получили основные рекомендации для решения снятия эмоционального напряжения и избежания дезадаптации. Консультирование по целеполаганию и составления плана действий. На основе диагностик можно сделать вывод, что самоценка у большинства осужденных заниженная, большинство живут преживаниями обиды и чувства вины, прошлое более значимо, чем настоящее. Отсюда угнетенное состояние, как следствие, проявляется неуверенность и недоверие, и самообман - это защитная реакция на то, с чем не получается справиться. Единовременная консультация психолога не в состоянии произвести корригирующее воздействие, здесь требуется комплекс коррекционных занятий. Провести цикл занятий с осужденным затруднительно, причина этому превратное восприятие психолога у людей с низким уровнем образования, а также формальное отношение инспектора службы пробации. Необходимо актуализировать вопрос об оказании психологической помощи осужденных, состоящих на учете службы пробации, необходимо вступить в такое взаимодействие с осужденным, чтобы он сам смог найти новые способы действия, новые переживания, новые мысли, цели для дальнейшей жизни. При этом специалист использует в своей работе такие понятия, как жизнь, смысл жизни, место человека в жизни, ценности, индивидуальность. Психологов служб пробации необходимо обучать, постоянно повышать их компетентность.

Консультацию у юриста получили 128 человек. Часто задавемые вопросы – алгоритм восстановления документов, погашение исков, в ходе консультаций бенефициары проинформированы обо всех социально правоых услугах и правилах отбывания наказания в виде ограничения свободы. А также, о том, что относится к нарушением, за которые могут совершить возврат в места лишени я свободы. Одной из первых проблем и как следствие, большое количество не решаемых вопросов, является отсутствие документов (либо после освобождения, документы не доходят до владельца, либо их отсутствие вообще), которая в последствие является причиной отсутствия работы, как следствие, отсутствие средств на продукты питания и оплату жилья.

Консультация у социального работника 71 человек. После освобождения люди сталкиваются с целым рядом проблем. С некоторыми проблемами им уже приходилось иметь дело до тюремного заключения, другие проблемы возникают вследствие тюремного заключения. Выходя на свободу, они зачастую не способны принимать правильные решения в свете обрушившихся на них ситуаций выбора. В целях профилактики рецидива преступлений и помощи в первое время после освобождения из мест лишения свободы, для освободившихся лиц, принято решение об оказании единовременной помощи (мотивационные пакеты с продуктами и средствами гигиены). Данный вид помощи предполагает не развитие иждивенческих настроений среди освободившихся из мест лишения свободы, а поддержку вставших на путь исправления и испытывающих временные трудности в трудоустройстве, получении иных источников существования. Всего выдано 50 пакетов. Получили консультацию и направлены на прохождение мед.комиссии 6 бенефициара.

Актуальный вопрос в восстановлении документов, многие бенефициары не в состоянии оплачивать штрафы и гос.пошлину по документированию. Большинство освободившихся из мест лишения свободы не имеют к моменту выхода на свободу необходимых профессиональных навыков и им трудно приспособиться к новой жизни. Это приводит их либо к асоциальному образу жизни, либо толкает на новые преступления. И лишь немногие из отбывших наказание обращаются за помощью в госорганы, в частности, в центры занятости.

Зачастую только нежелание самого осужденного не позволяет ему трудоустроиться. Сотрудники ОФ «Антарес А» наладили тесное сотрудничество с обучающими предприятиями, такими как «Центр «Практикум», «Центр занятости», а также с предприятиями, предоставляющими рабочие места. Путем профориентированных бесед и проф.диагностики сотрудники ОФ «Антарес А» находят желающих честно трудиться и зарабатывать доверие общества и государства. Всем желающим предоставляются списки вакансий и контактные телефоны работодателей.

Количественные показатели выражают достигнутые результаты по всем запланированным мероприятиям, количество бенефициаров выше, чем заявлено. На наш взгляд это говорит о необходимости программ социальной адаптации и ресоциализации осужденных. Степень достижения результатов подтверждается личными историями клиентов проекта. Безусловно, есть лица, которые получили услуги формально. Но большинство бенефициаров решили поменять прошлый уклад жизни и начать все с чистого листа. Именно таким людям пришли на помощь специалисты.

По работе службы по социальной адаптации проведен анализ и составлены рекомендации. ***приложение 4.***

**Мероприятие 2. Организация досуговых мероприятий (культурные мероприятия, спортивные мероприятия) не менее 4 в двух регионах реализации проекта.**

В целях повышения эффективности патриотического, нравственного, эстетического воспитания осужденных, формирования уважительного отношения к человеку, обществу, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, повышения их культурного уровня в рамках реализации проекта проводились культурно-массовые мероприятия. Ключевая цель мероприятий заключается в утверждении здорового образа жизни, духовного и физического совершенствования. Эти мероприятия, проводимые совместно с гражданскими лицами и сотрудниками служб пробации, позволяют снимать само стигму и дискриминацию с осужденных и освободившихся из мест лишения свободы. Налаживать взаимопонимание и социальные связи с представителями «другой стороны». Что в свою очередь приводит к более успешной социализации. Для сотрудников службы пробации — это также становиться новым опытом. Дает возможность отойти от образа «карательного» органа, а показать себя людьми готовыми протянуть руку помощи. За время проекта было проведено 4 мероприятия. В их число входили спортивные и культурные мероприятия.

Проведено спортивное мероприятие в Карагнадинской области 15.09.2020 г. на базе службы пробации состоялся турнир по шашкам. Победителям вручены призы и грамоты.

В ВКО проведено спортивное мероприятие турнир по мини-футболу16.10 2020 г. в г.Алтай на базе КГУ ДЮСШ в октябре. Участникам вручены мотивационные призы и грамоты. Игра подарила всем участникам и болельщикам массу позитивных эмоций. Соревновательный дух, напряжение, стремление побеждать соперников, бороть свои страхи являются мотивационной составляющей к занятию спортом и физической культурой, а это в итоге приводит к осознанию своих возможностей, как в физическом, так и духовном плане, что является положительной составляющей процесса ресоциализации осужденных.

Культурные мероприятия в формате «Мотивационного часа общения» прошли в Карагандинской и Восточно-Казахстанской области. Цель: формирование установки на саморазвитие, осознание мотивационных установок, выработка уверенного и конструктивного поведения. В ВКО 23.10.2020 г. на часе общения бенефициары просмотрели мотивационный ролик с обсуждением в конце просмотра и чаепитием. После просмотра была "обратная связь". Обсуждение было бурным, каждый хотел высказать свое мнение. В Карагандинской области 21.10.2020 г. на часе общения обсуждались проблемы, с которыми столкнулисть бенефициары, вместе искали пути решения, каждый делился своим опытом. Представители ОФ «Антарес А» дали информацию о социальной помощи и поддержке, которые предоставляет Государство и фонд. В конце мероприятия все участники получили мотивационные пакеты с продуктами питания первой необходимости.

В результате социального взаимодействия людей в малых и более или менее крупных социальных группах происходит усвоение человеком накопленных обществом знаний и опыта, выработанных им ценностей и норм.

Общий охват 40 человек. ***приложение 4.***

**Задача 4. Повышение информированности осужденных о правах в период социальной адаптации после освобождения**

**Мероприятие 1. Разработка, изготовление и распространение информационно-ознакомительных материалов о правах, услугах и формах поддержки, осужденных в период социальной адаптации.**

Разработан макет Информационно-ознакомительных материалов о правах, услугах и формах поддержки осужденных в период социальной адаптации, также прописан алгоритм регистрации по месту жительства, как приступить к поиску работы, механизм действий после освобождения. Информационные материалы выпущены в виде буклетов на русском и казахском языках, согласованы с заказчиком. Количество печатного материала составил 200 экземпляров. Из них 50 получили осужденные в ходе проведения групповых консультаций, 150 розданы осужденным, состоящим на учете служб пробации. Буклеты отражают актуальные для осужденных вопросы, содержат контакты ОФ «Антарес А», также контакт интернет платформы Whats App с возможностью получить онлайн консультации у специалистов фонда по всем интересующим вопросам. ***приложение 5.***

**Задача 5. Повышение уровня профессиональной компетенций сотрудников Уголовно-исполнительной системы и иных заинтересованных организаций в сфере процесса ресоциализации осужденных.**

**Мероприятие 1. Проведение семинаров-тренингов для сотрудников исправительных учреждений закрытого типа, а также инспекторов Служб пробации, в 2х регионах реализации проекта (ВКО, Карагандинская область)**

Цель: Повышение профессиональной компетенции сотрудников Уголовно-исполнительной системы в сфере процесса ресоциализации;

Разработана программа обучающих семинаров-тренингов для сотрудников Уголовно-исполнительной системы и иных заинтересованных организаций с привлечением эксперта-консультанта Мацкевич И.К Кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии, доцент ВАК, национальный эксперт детского фонда от ООН UNICEF.

Проведены 3 семинар-тренинга для сотрудников исправительных учреждений закрытого типа, а также инспекторов Служб пробации, в 2х регионах реализации проекта (ВКО, Карагандинская область. В ВКО – 2, в Караганде – 1).

30 сентября 2020 года г. Усть-Каменогорск. Десоциализация и ресоциализация – две стороны одного процесса. Что такое кейс-менеджмент, какие инструменты применять в работе с осужденными и многие другие темы раскрыты в обучающем семинаре-тренинге.

09 октября 2020 года г. Караганда проведен семинар-тренинг «Ресоциализация. Этапы ресоциализации». Активность, интерес, позитивный настрой, именно такая атмосфера царила на семинаре, легко и информативно прошло мероприятие. Обратная связь участников в конце семинара-тренинга содержала слова благодарности и желание продолжить обучение.

21 октября 2020 года г. Усть-Каменогорск второй семинар –тренинг для сотрудников системы УИС. Сотрудники ДУИС по ВКО активно участвовали в работе семинара, задавая интересные, насущные вопросы.

После завершения обучающей части участники заполнили анкеты «обратной связи», написали отзывы о проведённом тренинге. В завершение мероприятия всем участникам были вручены сертификаты.

Семинары прошли в атмосфере доверия. Участники активно принимали участие в практических упражнениях. В процессе «обратной связи» большинство выразили желание перевести проведение подобных семинаров-тренингов на регулярную основу.

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что уровень знаний после семинара-тренинга в Карагандинской области увеличился в целом по теме в среднем-арифметическом на 61%.

В ВКО уровень знаний после семинара-тренинга увеличился в целом по теме в среднем-арифметическом на 65%.

После проведения семинара проводился опрос, с целью выявления уровня удовлетворенности участников. Опрос показал, что тема семинара актуальна и интересна 100% участников. Подача материала понравилась 95,2% участников. От двух участников поступило предложение проводить семинары на государственном языке. Это, в целом, не повлияло на удовлетворенность, но заставило нас задуматься.

По итогам, из 50 человек, принявших участие в семинаре, удовлетворенность достигает 97%.

Общий охват 50 человек.

Также, как и в 2019 году, в этом году поступили предложения от сотрудников ДУИС вывести проведение таких семинаров-тренингов на регулярную основу, охватывая не только профессиональные темы, касаемо осужденных, но и тренинги по стрессоустойчивости и профессиональному выгоранию. В этом направлении нами будут составлены рекомендации, а также послужит темой для заявки новых социальных проектов. Обмен опытом между сотрудниками регионов РК, совместные тренинги с сотрудниками разных областей, по нашему мнению, принесут более эффективный результат в работе с осужденными. ***приложение 6.***

**Задача 6. Подготовка рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других регионах**

**Мероприятие 1. Проведение заключительных рабочих встреч по итогам реализации проекта.**

Рабочие встречи прошли в онлайн режиме на платформе ZOOM. 17 ноября состоялась рабочая встреча по подведению итогов работы службы по социальной адаптации в Карагандинской области. Участие приняли партнеры по Карагандинской области, сотрудники служб пробации ДУИС по Карагандинской области, сотрудники ОФ «Антарес А». В ходе обсуждения составлены рекомендации в выше стоящие органы.

18 ноября прошла рабочая встреча по результатам работы службы по социальной адаптации в Восточно-Казахстанской области, во встрече приняли участие сотрудники служб пробации ДУИС по ВКО, сотрудники ОФ «Антарес А». На обсуждение были поставлены вопросы о трудностях, возникших в ходе работе, в условиях пандемии, составлены рекомендации.

Общий охват 22 человек. ***приложение 7***

**Мероприятие 2. Обобщение полученных данных опроса в «Аналитическую справку». Обобщение результатов, проведённых мероприятий в рекомендации по работе службы социальной адаптации осужденных.**

Отправлены письма в региональные ДУИС и Комитет уголовно-исполнительной системы с аналитическим отчетом и рекомендациями. ***приложение 7***

**Мероприятие 3.** **Проведение круглого стола**

Презентация итогов проекта проведена посредством (онлайн-конференция) в онлайн режиме на платформе ZOOM 23 ноября в 11.00 со всеми заинтересованными лицами, занимающимися вопросами ресоциализации осужденных. Составлены рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других регионах РК. Охват участников оставил 31 человек. ***приложение 7***

**Информационная работа**

**Мероприятие 1. Статья – анонс**. Публикации о старте проекта – 2 Instagram, Facebook.

**Мероприятие 2. Авторские посты (репортажи).** Освещение о ходе проекта и проводимых мероприятиях в соц. сетях – 71 публикация (Instagram, Facebook, You Tube)

**Мероприятие 3. Пресс-релизы.** За время реализации проекта опубликовано 9 пресс-релизов Instagram, Facebooк.

**Мероприятие 4.** **Информационная статья о завершении проекта.** Сделано 3 публикации Instagram, Facebook, You Tube.

Для успешной реализации проекта необходимо его широкое освещение в СМИ и социальных сетях. В ходе реализации проекта общественность получала информацию о проводимых мероприятиях на страницах Instagram, Facebook, You Tube. Публиковались пресс-анонсы, авторские посты, освещение мероприятий, информирование о результатах реализации проекта. За время реализации проекта количество публикаций составило 85 с охватом косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) 6 857 человек при заявленном индикаторе 1000 человек. Соц. сети позволяют постоянно поддерживать контакт с пользователем, получать обратную связь от него. ***приложение 8***

**Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | | | **Повышение уровня информированности осужденных о своих правах.** | | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | | **Повышение уровня правовой грамотности, информированности о своих правах 128 осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание психологической поддержки 93 осужденным и лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Оказание социальной помощи 71. Повышение уровня информированности осужденных в местах лишения свободы 138 человека.** | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | | **Продукты и индикаторы (к мероприятиям)** | **Уровень планируемых индикаторов** | |
| **план** | **факт** |
| 1 Выявление актуальных проблем в процессе социальной адаптации лиц, состоящих на учёте служб пробации | 1. Разработка форм и методов по выявлению актуальных проблем и трудностей в процессе ресоциализации и социальной адаптации лиц, состоящих на учёте служб пробации  2. Проведение опроса осужденных  3.Создание базы опроса | На основе методологии созданы опросные листы.  Проведено анкетирование  Анкетирование прошло в ВКО и Карагандинской области среди лиц, состоящих на учете служб пробации.  создана электронная база данных опроса по анкетам с внесением результатов опроса бенефициаров.и обработка их в специальной программе. На основе этого будут получены статистические данные для написания аналитической справки. | | Методология (дополненный с 2019 г.)  Лист опросник (анкета)  Копии заполненных анкет  Охват (ВКО, Карагандинская обл.)  Количество опрошенных  Фотографии  Видеообзор (не менее 5 минут)  База данных  Таблица данных | 1  1  не менее 3%  2  100  10  1  1  1 | 1  1  10  2  131  10  1  1  1 |
| 2. Взаимодействие со службами пробации Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Создание группы подготовки к освобождению в местах лишения свободы | 1.Проведение ознакомительных рабочих встреч в онлайн режиме в Караганде  : по одной в каждом регионе.  2. Создание группы подготовки к освобождению в местах лишения свободы | 1.Разработан механизм взаимодействия Учреждений закрытого типа системы КУИС МВД РК, МПС города, ОФ «Антарес А» и местных исполнительных органов по оказанию социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, лицам, готовящимся к освобождению из мест лишения свободы и лицам, состоящим на учете служб пробации.  2.Заключены и подписаны меморандумы о сотрудничестве с ДУИС по ВКО и Карагандинской области.  Информирование по вопросам социальной адаптации и реабилитации осужденных после освобождения из мест лишения свободы. Разъяснены виды и порядок оказания помощи в социальной адаптации.  Информирование о ходе проекта в соц. сетях.  Анализ уровня удовлетворенности и отзывы бенефициаров послужили материалом для написания рекомендаций.  Составлены рекомендации на основе которых появляется возможность выработать единые методики социально-психологической адаптации и создать на их основе эффективный механизм поддержки освободившихся заключенных на территории РК. | | Количество встреч  Списки участников  Количество участников  Презентации  Фотографии  Программа  Выработанные механизмы  Пресс-релиз  Рекомендации  Публикации (ВКО, Карагандинская область  Заключенный меморандум  видеозапись для онлайн  Видеообзор (не менее 5 минут)  Программа проведения группового тренинга  Модуль группового тренинга  (материалы)  Пресс-релиз  Количество проведенных групповых тренингов  Список участников (группа осужденных, готовящихся к освобождению, с постоянным составом  Количество участников  Фотографии  Анкета обратной связи  Анализ уровня удовлетворённости участников  Публикации в соц. сетях о проведённых мероприятиях  Выработанные рекомендации  Видеообзор  отзывы | 2  2  20  1  10  1  1  1  2  2  2  0  1  1  1  1  10  10  50  30  не менее 6  не менее 70 %  10  1  0  0 | 2  2  32  1  13  1  1  2  2  8  2  0 (проведены офлайн)  1  1  1  1  10  10  138  30  10  92 %  14  1  1  11 |
| 3. Создание службы в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в решении вопросов трудового и бытового устройства, в восстановлении социально-полезных связей, оказание бесплатной юридической, психологической помощи бывшим осужденным; проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий | 1.Проведение мероприятий по программе ресоциализации осужденных посредством созданной службы социальной адаптации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учете служб пробации в двух регионах реализации проекта).  2. Организация досуговых мероприятий (культурные мероприятия, спортивные мероприятия) не менее 4 в двух регионах реализации проекта | Реализация проекта направлена на долгосрочную перспективу и достижение снижения преступного рецидива среди лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. Также в целом направленность проекта свидетельствует о том, что в результате работы, осужденные получившие услуги социально-правового бюро имеют социально приемлемые формы реагирования на жизненные трудности.  Консультацию у психолога получили 93 человека.  Консультацию у юритса получили 128 человека.  Консультация у социального работника 71 человек из них:  получили мотивациооные пакеты 50 человек.  Прошли мед.комиссию 4 человека.  Трудоустроены на общественные работы 2 человека.  По работе службы по социальной адаптации проведен анализ и составлены рекомендации.  Проведено спортивное мероприятие в Карагнадинской области 15.09.2020 г. на базе службы пробации состоялся турнир по шашкам. Победителям вручены призы и грамоты.  В ВКО проведено спортивное мероприятие турнир по мини-футболу16.10 2020 г. в г.Алтай на базе КГУ ДЮСШ в октябре. Участникам вручены мотивационные призы и грамоты.  Культурные мероприятия в формате «Мотивационного часа общения» прошли в Карагандинской и Восточно-Казахстанской области.  В результате социального взаимодействия людей в малых и более или менее крупных социальных группах происходит усвоение человеком накопленных обществом знаний и опыта, выработанных им ценностей и норм. | | Положение службы по социальной адаптации (ВКО, Карагандинская область)  Журналы индивидуальных консультаций специалистов (юристов, психологов) (ВКО, Карагандинская область)  Количество консультации  Анализ работы службы  Копии заявлении об обращении  Копии направлений на мед. комиссию в получении справки 086  Копии ведомости получение мотивационного пакета  Отзывы бенефициаров  Направление из службы пробации  Индивидуальная карта  клиента службы социальной адаптации  скрины онлайн консультаций  видео запись звонка  Программа досуговых мероприятии  Территория реализации  Список участников  Количество участников  Отзывы участников  Фотографии  Публикации в соц. сетях  Грамота  (фото подтверждение)  Призы сувениры  (фото подтверждение)  Видеообзор (не менее 5 минут)  Протокол проведения мероприятия | 2  2  более 50  1  6  10  10  10  6  6  не менее 10  не менее 5  2  2(ВКО, Карагандинская область)  4  40  10  20  4  4  1  1  4 | 2  54  292  1  10  7  10  10  6  6  30    5  2  2(ВКО, Карагандинская область)  4  40  10  20  6  4  1  2  4 |
| **4.** Повышение информированности осужденных о правах в период социальной адаптации после освобождения | Разработка, изготовление и распространение информационно-ознакомительных материалов о правах, услугах и формах поддержки осужденных в период социальной адаптации | Информационные материалы выпущены в виде буклетов на русском и казахском языках, согласованы с заказчиком. Количество печатного материала составил 200 экземпляров. Из них 50 получили осужденные в ходе проведения групповых консультаций, 150 розданы осужденным, состоящим на учете служб пробации. Буклеты отражают актуальные для осужденных вопросы, содержат контакты ОФ «Антарес А», также контакт интернет платформы Whats App с возможностью получить онлайн консультации у специалистов фонда по всем интересующим вопросам. | | Буклеты  (на каз.-рус. яз) | тираж не менее 200 экземпляров | тираж 200 экземпляров  приложено 10 к отчету |
| **5.** Повышение уровня профессиональной компетенций сотрудников Уголовно-исполнительной системы и иных заинтересованных организаций в сфере процесса ресоциализации осужденных | Проведение семинаров-тренингов для сотрудников исправительных учреждений закрытого типа, а также инспекторов Служб пробации, в 2х регионах реализации проекта (ВКО, Карагандинская область | Проведены 3 семинар-тренинга для сотрудников исправительных учреждений закрытого типа, а также инспекторов Служб пробации, в 2х регионах реализации проекта (ВКО, Карагандинская область. В ВКО – 2, в Караганде – 1).  Сотрудники повысили свои знания в области ресоциализации более чем на 60%.  Сотрудниками ДУИС получены материалы для работы с осужденными в виде: Опросник нарушения личности; и системы оценки рисков на опыте других стран.  Получены новые направления для проведения семинаров и темы проектов.  Увеличение охвата населения в информировании о ходе проекта. | | Программа информационно-обучающих мероприятий;  Количество проведенных семинаров  Модуль семинара-тренинга (материалы)  Списки участников  Отзывы участников  Фотографии  Анкета (индикатор пре и пост тестовых заданий)  Анализ анкет  Анализ удовлетворенности  Сертификат прохождения семинара-тренинга (фото подтверждение)  Общий охват  Пресс- релиз  Баннер (фото регистрация)  Видеообзор (не менее 5 минут)  Публикации | 1  2 (ВКО  Карагандинская область)  1  2  не менее 6 (по 3 с каждого семинара)  не менее 10  не менее 10  2  не менее 70 %  1  50 человек  1  2  1  0 | 1  3 (ВКО -2, Карагандинская область – 1)  1  3  6  15  10  2  97 %  1  50 человек  1  2  4  9 |
| 6. Подготовка рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других регионах | 1. Проведение заключительных рабочих встреч по итогам реализации проекта  2. Обобщение полученных данных опроса в «Аналитическую справку» .  Обобщение результатов, проведённых мероприятий в рекомендации по работе службы социальной адаптации осужденных.  3. Проведение круглого стола | обсуждение итогов реализации проекта, обсуждение полученных результатов, акцентированы моменты, требующие пристального внимания в вопросах повышения правовой грамотности осуждённых. Обсуждение и внесение рекомендаций для местных исполнительных органов.  На основе рекомендаций составлены письма с рекомендациями в уполномоченные органы.  Увеличение охвата населения в информировании  о проведенных мероприятиях.  Составлен Аналитический документ по итогам исследования.  Разработанырекомендации для государственных органов, заинтересованных в снижении рецидивной преступности и успешной ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы по итогам реализации проекта**:**  **-**региональные ДУИС, включая сотрудников и инспекторов;  - КУИС РК и другие.  Отправлены письма с рекомендациями в уполномоченные органы.  Проведена итоговая презентация проекта.  Увеличение охвата населения в информировании о результатах реализации проекта. | | Количество встреч  Списки участников  Количество участников  Презентации  Фотографии  Программа  Пресс-релиз  Публикации (ВКО, Карагандинская область  Видеообзор (не менее 5 минут)  Аналитическая справка по итогам исследования  Выработанные рекомендации по исследованию  Рецензии/заключения экспертов к аналитическому документ  Письмо о направлении аналитического документа в уполномоченные государственные органы  Организации партнеры  Программа  Пресс-анонс  Список участников  Наличие трансляции в социальных сетях или видео съемка  Фотографии  Отзывы участников  Публикации  Баннер  (фотоподтверждение)  Выступления/преззентация участников  Рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других регионах  Письмо о направлении рекомендации в уполномоченные органы  Видеотрансляция в соц. сети | 2  2  20  1  не менее 10  1  1  2  1  1  не менее 2  не менее 2  не менее 3  Список 1  1  1  Не менее 30 человек  1  5  Не менее 4  2  1  1  Не менее 1 документа  Не менее 1 (в зависимости от количества заинтересованных лиц)  1 | 2  2  22  1  10  1  1  4  1  1 каз, рус  1 документ (14 рекомендаций)    2  3  1  1  1  31  1  6  4  3  1  1  1  1  1 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не менее 2-х публикаций в месяц) | 1. Статья-анонс 2. Авторские посты (репортажи) 3. Пресс-релизы 4. Информационная статья о завершении проекта | Информирование населения о начале реализации проекта | | публикации в соц. сетях *Facebook, Instagram*  *Газета «Регион пресс»*  *публикации в соц. сетях Facebook, Instagram*  публикации в соц. сетях *Facebook, Instagram*  Видеотрансляция  *Facebook, Instagram*  Публикации в *Facebook, Instagram*  *Газета «Регион пресс»;* | 1 публикация  1 статья  15 публикации  5 публикации  трансляция 1  публикации 2  статья 1 | 2  0  71 публикации  9 публикации  трансляция 1  публикации 2  0 |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
|  | Количество прямых бенефициаров (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 100 | 565 |
|  | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 1000 | 6857 |
|  | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
|  | Количество привлеченных специалистов (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 6 | 6 |
|  | Количество охваченных НПО | организация | 2 | 2 |
|  | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 1 583 400 | 1 338 826, 76 |
|  | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 181 392 | 102 016 |
|  | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 3 135 564 | 2 934 988, 75 |
|  | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 1 | 1 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** в связи с введением ограничительных мер, связанных с COVID-19, в связи со снижением активности предприятий малого и среднего бизнеса, произошло снижение количества рабочих мест, как следствие, востребованность в прохождении медицинской комиссии для трудоустройства снизилась, заявленный индикатор 10 человек не достигнут. С этим связано и не рабочий график поликлиник.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели)**:

Основными фактами и аргументами по достижению цели являются достижение заявленных количественных и качественных показателей.

* Сопровождение службы по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы осуществлялось в виде взаимодействия и сотрудничества с ДУИС по регионам ВКО и Карагандинская область. Заключены меморандумы. Проведены рабочие встречи, результатом которых стали подписанные меморандумы в ВКО и Карагандинской области. На рабочей встрече был разработан алгоритм межведомственного взаимодействия с целью повышения правовой грамотности осужденных и улучшения процесса ресоциализации. А также выявлены пробелы в механизме межведомственного взаимодействия, пути заполнения этих пустот также отражены в итоговых рекомендациях. Общий охват 32 человека.
* Повышение уровня информированности осужденных о своих правах. В рамках реализации проекта проведён опрос (анкетирование) среди двух категорий респондентов:

- лица, состоящие на учёте Служб пробации;

- лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.

Охват 131 человек

* По итогам проведённого исследования были написаны рекомендации и направлены с аналитическим документом в Государственные органы в два региона РК (Восточно-Казахстанская, Карагандинская области).

Составлена программа по подготовке к освобождению. Проведены информационные встречи с осужденными в двух регионах. Общий охват 138 человека

* Создание службы в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Основные задачи службы: оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в решении вопросов трудового и бытового устройства, в восстановлении социально-полезных связей, оказание бесплатной юридической, психологической помощи бывшим осужденным. Взаимодействие со службами пробации Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Повышение уровня правовой грамотности, информированности о своих правах не менее 50 осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание психологической поддержки не менее 50 осужденным и лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Индикаторы достигнуты и превышены.

* Проведено 292 консультации.
* Осужденные получили помощь социально-правового бюро по оказанию консультативной помощи. Осуществлены выезды в исправительные учреждения Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей с целью проведения консультационных мероприятий. Юристом предоставлены квалифицированные юридические консультации по правовым вопросам, социальному и трудовому обустройству осужденных, в том числе осужденных готовящихся к освобождению. Для этой категории граждан, а также состоящих на учете Служб пробации указанные консультационные мероприятия являются единственной возможностью получения квалифицированной юридической помощи по вопросам в сфере различных отраслей права. Это одна из немногих возможностей дополнительно осуществлять вопрос ресоциализации, показать способы решения проблем в правовом поле и вернуть его полноценным членом общества. Консультацию юриста получили 128 человека.
* повышение уровня психологической поддержки, путём выявления проблем и проведение консультаций психологом. Изменение эмоционального фона осужденных в ходе консультаций. Консультации у психолога получили 93 человек.
* Люди, имеющие судимость, являются уязвимой категорией. Статус «бывшего заключённого» значительно усложняет задачи трудоустройства, налаживания социальных связей, построения личной жизни. Многие сетуют, что определённые барьеры и тупики из-за тюремного прошлого преследуют их всю жизнь. Но на самом деле важно не сломаться в первое время после выхода, не теряться, ведь успешность реабилитации после мест лишения свободы целиком и полностью зависит от человека, твёрдости его характера, целеустремлённости и готовности долго и упорно выстраивать свою жизнь с нуля. Подспорьем в этом является социально-правовая помощь, которую оказывает ОФ «Антарес А» в виде мотивационных пакетов с продуктами первой необходимости. Мотивационных пакетов выдано 50 штук.
* Направлены на прохождение медицинской комиссии 7 человек
* Проведены спортивные и досуговые мероприятия в двух регионах реализации проекта, общий охват 40 человек.
* Разработаны и изготовлены информационно-ознакомительные материалы на казахском и русском языках в количестве 200 экземпляров.
* Распространены информационно-ознакомительные материалы среди, отбывающих наказание в местах лишения свободы в количестве 50 штук и среди лиц, состоящих на учёте служб пробации в количестве 150 штук.
* Разработана программа семинар-тренинга для сотрудников исправительных учреждений закрытого типа, а также инспекторов Служб пробации с привлечением профессора кафедры "Кафедра психологии и коррекционной педагогики", кандидат психологических наук, доцент ВАК, национальный эксперт детского фонда от ООН ЮНИСЕФ (Unicef) Мацкевич Ирины Константиновны на тему: «Ресоциализация, Этапы ресоциализации»
* По разработанной программе проведены три семинар – тренинга с целью повышения профессиональной компетенции сотрудников Уголовно-исполнительной системы в сфере процесса ресоциализации в 2х регионах реализации проекта (ВКО, Карагандинская область) с выдачей Сертификатов о прохождении обучающего семинара. Данное обучающее мероприятие окажет влияние на дальнейшую работу сотрудников УИС с осужденными. Общий охват 50 человек.
* Подготовка рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других регионах. май- ноябрь 2020 года Карагандинская, Восточно-Казахстанская область.

Проведены рабочие встречи в 2х регионах реализации проекта (ВКО, Карагандинская область). Основные цели встреч оптимизировать межведомственное взаимодействие для мероприятий повышения правовой грамотности осужденных, выработать рекомендации для государственных органов, рассмотрение вопросов дальнейшего сотрудничества. В рабочих встречах принимали участие представители УИС, Центра занятости населения, неправительственные организации. охват 22 человека.

* Проведение презентации по итогам реализации проекта. Круглый стол с охватом 31 человек прошёл в г. Усть-Каменогорск с трансляцией прямого эфира в социальные сети. Представители ОФ «Антарес А» ознакомили участников с результатами реализации проекта, рекомендациями по улучшению правового воспитания и повышения правовой грамотности осужденных.
* Основные рекомендации, полученные в рамках реализации проекта направлены в Комитет Уголовно-исполнительной системы РК, в Департамент уголовно-исполнительной системы по регионам реализации гранта

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

В 2019 году мы реализовывали проект «Повышение правовой грамотности осужденных» в трех регионах РК. В 2020 году прошлогодний проект дал свои результаты. В том году специалисты ОФ «Антарес А» проводили информационные встречи с осужденными в местах лишения свободы на повышение правовой грамотности, тренинги на изменение пассивной гражданской позиции осужденных, проводили семинары- тренинги с сотрудниками ДУИС на повышение мотивации, в этом году эффективность реализации проекта за 2019 год заключается в следующем: в двух областях реализации проекта в Восточно-Казахстанской и Карагандинской были созданы службы по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учете служб пробации, где на базе офисов осуществлялся прием бенефициаров для оказание им социально-правовой помощи, осужденные без заключения в места лишения свободы, состоящие на учете служб пробации и лица, освободившимся из мест лишения свободы, не только повышали правовую грамотность, но и получали психологическую поддержку. Проводимые семинары-тренинги для сотрудников повлияли на более тесное сотрудничество с региональными ДУИС, что увеличило число направляемых за помощью в ОФ «Антарес А». Примечательно то, что обращались за онлайн-консультацией к юристу из Павлодарской области, хотя в 2020 году Павлодарская область не была регионом реализации данного проекта.

И если брать статистику за 9 месяцев 2020 года и тот же период 2019 года уровень рецидивной преступности пошел на снижение.

Использованы данные с сайта: <https://www.qamqor.gov.kz>.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Восточно-Казахстанская область | | | |
| 2019 | 18600 | 5668 | 30,47 |
| 2020 | 14222 | 4066 | 28,58 |
| Карагандинская область | | | |
| 2019 | 16686 | 1636 | 9,8 |
| 2020 | 12649 | 1374 | 10,86 |

Следовательно, можно утверждать, что такие проекты необходимо продолжать и развивать новые направления в данной теме.

Изменения, произошедшие в ходе реализации проекта также подтверждают истории успеха бенефициаров проекта.

**История успеха 1.**

Кузнецова Анастасия Геннадьевна 21.10.1977 года рождения. ИИН 771021401843 тел.87764600896, проживает в г. Усть-Каменогорск, 4 детей, имеет несколько судимостей. Освободилась летом этого года. В местах заключения свободы присутствовала на встречах с нашим фондом и после освобождения пришла в офис фонда. Анастасии специалисты нашего фонда сделали ЭЦП, провели консультации. В местах заключения свободы познакомилась по переписке с будущем мужем, который также отбывал наказание. При выходе на свободу встретились и решили жить вместе. Андрей (имя супруга) также бенефициар нашего фонда, прошли вместе семейные консультации. В октябре 2020 года зарегистрировали свой брак и обвенчались в церкви. Анастасию устроили на общественные работы. В данный момент социально адаптированная личность, твердо стоит на пути исправления.

**История успеха 2.**

Дедова Наталья Викторовна 16.09.1975 года рождения, проживает по адресу г. Алтай, тел. +77771158628, не замужем, детей нет, 6 судимостей в период 1998 года по 2020 год, в данный момент состоит на учете службы пробации г. Алтай ДУИС по ВКО. Встав на учет в службу пробации после освобождения, была направлена в ОФ «Антарес А» для получения социально-правовой помощи. Работая с психологом фонда, пересмотрела свое отношение к жизни, произошла переоценка жизненных ориентиров и ценностей. В данный момент работает волонтером в ОФ «Антарес А», проводит консультации «равный равному». Ведет здоровый образ жизни, проявляет активную жизненную позицию, В социально-бытовом плане устроена.

***приложение 4.***

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 565 | 454 | 111 |

* Один и тот же участник может повторяться, в связи с оказанием разных услуг и участием в разных мероприятиях по задачам проекта.

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети-инвалиды)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Инвалиды** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 565 |  |  | 110 |  |  |  |  | 25 |  | 430 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 565 |  | 3 | 7 | 87 | 372 | 91 | 5 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):*

Реализация проекта направлена на долгосрочную перспективу и достижение снижения преступного рецидива среди лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. Также в целом направленность проекта свидетельствует о том, что в результате работы, осужденные получившие услуги социально-правового бюро имеют социально приемлемые формы реагирования на жизненные трудности.

Полученные в результате опроса (131 респондент) показали усреднённую картину реальности, и позволяют судить об основных проблемах социальной адаптации осужденных в целом или его структурных элементах, что позволило составить практические рекомендации для решения вопросов повышения информированности о своих правах и принятии мер по подготовке к освобождению, и улучшению процесса социальной адаптации осужденных.

Осуществлены выезды в исправительные учреждения Восточно-Казахстанской области и Карагандинской области с целью проведения консультационных мероприятий. Проведено 10 мероприятий с общим охватом 138 человека из числа лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Осужденные получили помощь социально-правового бюро по оказанию консультативной помощи. Проведено в общем 292 консультации.

Психологическую поддержку, улучшение эмоционального фона, выявление признаков депривации и дезадаптации способом диагностирования получили 93 человек из числа лиц, состоящих на учете службы пробации.

Улучшение эмоционального фона лиц, состоящих на учете служб пробации, умение получать удовольствие от работы в команде и приобретение новых способов проведения свободного времени получили 40 осужденных, принявших участие в спортивных и досуговых мероприятиях.

Юристом предоставлены квалифицированные юридические консультации 128 по правовым вопросам, социальному и трудовому обустройству осужденных, в том числе осужденных готовящихся к освобождению. Для этой категории граждан, а также состоящих на учете Служб пробации указанные консультационные мероприятия являются единственной возможностью получения квалифицированной юридической помощи по вопросам в сфере различных отраслей права. Это одна из немногих возможностей дополнительно осуществлять вопрос ресоциализации, показать способы решения проблем в правовом поле и вернуть его полноценным членом общества.

Результатом реализации проекта является информирование осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы о возможностях реализации основных прав и возможностей после освобождения, получение помощи в восстановлении прав. Таким образом, повышение правовой грамотности целевой категории граждан способствует повышению уровня защищенности их прав. Охват 138 человека.

По результатам проведения информационных встреч с осужденными выработаны основные направления деятельности социальных и государственных служб, направленные на устранение основных проблем и трудностей в процессе ресоциализации осужденных на всех этапах. В перспективе разработать единые методики социально-психологической адаптации и создать на их основе эффективный механизм поддержки освободившихся заключенных на территории РК.

Проведение обучающих семинар-тренингов для сотрудников УИС показало положительную динамику изменений в сознании сотрудников и повышение знаний более чем на 60% по теме ресоциализации и в получении инструментов работы с осужденными. Заинтересованность сотрудников и желание продолжить работу на подобных семинарах, также можно отнести к полученным результатам. Об этом говорят отзывы участников. Уровень удовлетворенности составил 97%. Обучающие семинары прошли 50 сотрудников системы УИС. Знания, полученные в результате семинаров-тренингов, способствуют более эффективной работе с осужденными. Зная все этапы ресоциализации, методы воздействия, типологию осужденных и возможные риски, составление индивидуальной программы ресоциализации

в будущем будет основано на элементах исследования личности и потребностей осужденных.

Истории успеха, описанные ранее ещё один важный результат.

Темы будущих проектов разработаны на основе реализации данного проекта и это тоже результат нашей работы.

По результатам круглого стола были разработаны рекомендации, которые направлены в уполномоченные государственные органы,

В дальнейшем мы открыты для сотрудничества по всем направлениям данной деятельности.

Так как, результаты проекта невозможно оценить одномоментно, мы считаем целесообразным следить за ситуацией рецидивной преступности, снижением проявления противоправных деяний и пр. В целом, мы можем говорить о том, что на первоначальном этапе непосредственно после освобождения из мест лишения свободы люди не оказались наедине с проблемами.

* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*

Заключенные меморандумы с ДУИС по ВКО и Карагандинской области позволяют продолжать сотрудничество и межведомственное взаимодействие; проводить совместные мероприятия, направленные на повышение эффективности процесса ресоциализации.

Проведенные обучающие семинары-тренинги для сотрудников ДУИС в двух областях, которые в дальнейшем на основе рекомендаций и предложений смогут с представителями заинтересованных сторон выработать порядок информирования осужденных по вопросам их правовой грамотности, которая будет способствовать дальнейшей успешной социализации лиц, находящихся в конфликте с законом. Проведение подобных тренингов перевести на регулярную основу. Повышение профессиональной компетенции сотрудников Уголовно-исполнительной системы в сфере процесса ресоциализации, применение на практике в работе с осужденными, обмен приобретённым опытом с другими сотрудниками. Что в целом будет способствовать снижению рецидивной преступности и более успешной ресоциализации подучётных лиц.

Распространённые Информационно-ознакомительные материалы будут способствовать повышению правовой грамотности осужденных, что в целом приведёт к снижению рецидивной преступности и более успешной ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Исходя из положительного опыта, полученного при реализации данного проекта, долгосрочным результатом станет возможность создания служб по социальной адаптации осужденных в других областях Республики Казахстан, тем самым оптимизировав процессы ресоциализации и снизить уровень рецидивной преступности. Несмотря на степень развитости организации социальной работы в исправительных учреждениях и службах постпенитенциарного сопровождения необходимо разрабатывать новые программы и проекты в этой области, так как существует масса неразрешенных вопросов, приводящих к реконструкции всей системы ресоциализации осужденных на всех этапах отбытия наказания.

* *устойчивость социального проекта/социальной программы*

Устойчивость проекта выражена в развитии взаимодействия ДУИС с неправительственными организациями. Составлены рекомендации по инициации финансирования таких проектов местными уполномоченными органами.

Устойчивость проекта достигается благодаря тому, что сотрудники Департамента УИС приобрели опыт, знания и умения на обучающих семинарах - тренингах, которые они будут продолжать применять далее.

Привлеченные специалисты партнерской организации будут оказывать безвозмездные онлайн консультации по вопросам социально-правовой помощи осужденным с помощью видеозвонка на платформе Whats App.

Постоянно осуществляется социальная реабилитация и адаптация для становления их полноценными членами общества, осуществляется работа, направленная на недопущение рецидива;

Поддерживается и развивается созданная ОФ «Антарес А» система ресоциализации бывших заключенных с момента выявления и оказания неотложной помощи до решения вопроса о качественном жизнеустройстве и трудоустройстве;

Безусловно, реализация проекта направлена на долгосрочную перспективу и достижение снижения преступного рецидива среди лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.

Начатая работа будет продолжена ОФ «Антарес А» независимо от финансирования на каком-то этапе. Сотрудники продолжают прием граждан целевой аудитории после завершения проекта. Нам видится необходимость круглогодичного оказания социальных услуг для данной категории граждан. Освобождаются из мест лишения свободы круглый год, часто, когда проект уже закончен, но люди приходят за помощью мы не имеем возможности оказывать помощь в связи с отсутствием финансирования. Для перспективного развития данного направления желательно оказывать услуги непрерывно. Это возможно при заключении прямого договора либо трехлетнего проекта в рамках государственного социального заказа.

В целом проект позволил организации расширить спектр, оказываемых услуг, что в свою очередь увеличило «узнаваемость» и востребованность организации среди ключевых бенефициаров пилотной программы ресоциализации.

Персонал фонда получил новый опыт написания развёрнутых Аналитических докладов и методических пособий.

Расширены коммуникативные связи с государственными и социальными учреждениями, оказывающими услуги лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

1. **Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым, было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

Существенную поддержку в реализации данного социального проекта нам оказали специалисты ОО «Синергия» г. Темиртау., также предоставили свой офис для приема бенефициаров на безвозмездной основе. Участие в проекте опытных региональных партнеров является гарантией успешной реализации проекта.

Считаем в данном проекте привлечение наших региональных партнеров было необходимым и внесло основной вклад в реализацию проекта. Дополнительным позитивным эффектом от реализации нашего проекта является то, что наши партнеры также повысили свой уровень знаний в сфере работе с категорией лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Существенную роль в реализации проекта сыграли региональные ДУИС. Без их участия и сотрудничества реализация данного проекта была бы невозможна.

Урок от взаимодействия с партнерами: требуется больше командировок в регионы для обучения партнеров документообороту и механизмам взаимодействия с государственным сектором.

Взаимодействие продолжится в реализации и написании новых социальных проектов.

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| ОО «Синергия» | предоставили офис | +77753585392 | партнер |
| Ширяева Д. В.  Малютина А.М.  Жидекбаев Е.К. | специалисты службы по социальной адаптации | +77753585392 | специалисты ОО «Синергия» |
| ДУИС по ВКО | направление лиц, состоящих на учете служб пробации для получения социально-правовой помощи, содействие в проведении досуговых мероприятий.  Содействие в посещении учреждений закрытого типа. | +77779862828 | начальник СП ДУИС по ВКО |
| ДУИС по Карагандинской области | направление лиц, состоящих на учете служб пробации для получения социально-правовой помощи, содействие в проведении досуговых мероприятий.  Содействие в посещении учреждений закрытого типа. | +77089021464 | начальник СП г. Темиртау ДУИС по Карагандинской области |

**Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта** | **Обоснование целесообразности (описание проблемы)** | **Цель** | **Задачи** | **Краткое описание**  **(основные направления проекта)** | **Необходимая сумма** | **Место реализации (география проекта)** | **Ожидаемые результаты** |
| **1** | **Школа подготовки к освобождению** | Готовность осужденных к процессу ресоциализации является обязательным условием успешного процесса изменений человека. По данным Института исследований политики в области преступности и правосудия в Казахстане на 1 марта 2020 года в 82 учреждениях, общее число заключенных (включая подследственных) составляло 29 403 человека, что составляет 157 человек на 100 000 неселения. На пробационном контроле находится 56,1 тысяч человек.  Таким образом, в услугах ресоциализации нуждается 85 503 человека, две третьи из них – в режиме пробационного контроля. Именно поэтому, разработка обоснованных решений для организации ресоциализационных процессов представляет большую значимость для казахстанского общества.  Рассчеты показывают, что услуги по ресоциализации необходимо предоставить для 0,46% казахстанцев, а с учетом их семей – 2% казахстанцев.  План нации «100 конкретных шагов» определяет 33 шагом необходимость «выстраивания эффективной системы социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учёте службы пробации», а 34 шагом – необходимость «модернизации пенитенциарной инфраструктуры в рамках развития государственно-частного партнёрства через изучение международного опыта и выработку предложений по привлечению частного сектора в строительство, содержание и управление пенитенциарными учреждениями | Повышение уровня социализации среди осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. | - развитие у осужденных ценностных ориентаций;  - развитие внутреннего потенциала личности;  - формирование положительного опыта общения и поведения;  - информирование осужденных с учетом потребностей в конкретных видах социальной или иной помощи. | Проведение тренингов личностного роста в МЛС с осужденными.  Информационно- правовые лекции;  Профилактика употребление психо-активных веществ;  Содействие в трудоустройстве после освобождения;  уроки финансовой грамотности. | 12 000 000 | ВКО, Павлодарская обл. | снижение рецидивной преступности |
| **2** | **Содействие профессиональному и личностному росту сотрудников Департаментам Уголовно исполнительной системы** | Профессиональная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы характеризуется специфическими особенностями: постоянное взаимодействие с людьми несоциализированными, дезадаптированными, имеющими криминальные ценности, что оказывает дезорганизующее воздействие на личность, вследствие чего возникают различные проявления психической дезадаптации, проявляющиеся в изменении мотивационной структуры деятельности, сужении социальных контактов и уровня работоспособности, а в конечном итоге — к профессиональной деформации. Следовательно, при наличии профессиональной деформации среди сотрудников УИС, речи об исправлении и социальной реабилитации осужденных не может быть в принципе и это ставит под угрозу эффективность работы всей системы. Существует запрос от самих сотрудников о проведении совместных тренингов с сотрудниками разных регионов для обмена опытом. | Повышение профессиональной компетенции и снижение уровня профессионального выгорания сотрудников Уголовно-исполнительной системы. | 1.Выявление степени проф.деформации сотрудников ДУИС путём проведения опроса, анкетирования.  2. Составление программы цикла тренингов-семинаров для сотрудников  3. Проведение циклов тренинг-семинаров с сотрудниками **Д**УИС с совеместным участием сотрудников из разных регионов РК для обмена опытом. | Обмен опытом работы в процессе ресоциализации осужденных между региональными ДУИС путем проведения совместных мероприятий.  Профилактика проф. деформации сотрудников ДУИС | 30 000 000 тенге | 6 пилотных регионов РК. | Повышение эффективности деятельности сотрудников ДУИС,  Оптимизация взаимоотношений сотрудник – осужденный;  сотрудник-сотрудник;  руководитель-подчиненный. |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта)        1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта;        2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;        3) охрана окружающей среды;        4) поддержка молодежной политики и детских инициатив;        5) решение проблем демографии;        6) решение гендерных проблем;        7) поддержка социально уязвимых слоев населения;        8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;        9) содействие в трудоустройстве граждан;        10) защита прав, законных интересов граждан и организаций;        11) развитие культуры и искусства;        12) охрана историко-культурного наследия;        13) укрепление общественного согласия и национального единства;  ***13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете;***        13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг | | | | | | | | |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| **ДУИС по ВКО** | Усилить работу с Неправительственными организациями и другими организациями, заинтеросованными и принимающими участие в процессе ресоциализации осужденных, с целью проведения информационных интерактивных мероприятий, тренингов, направленных на восстановление личностных характеристик осужденных и имеющих мотивационную направленность на законопослушный образ жизни.  -Усилить работу психологов в местах лишения свободы для лиц, состоящих на учете пенитенциарной пробации, с целью подготовки к освобождению.  -Усилить образовательную и информационную работу среди сотрудников учреждений, вовлеченных в процесс ресоциализации осужденных о стандартах оказания специальных социальных услуг. | **4374 от 21.11.2020** |
| **ДУИС по Карагандинской области** | Усилить работу с Неправительственными организациями и другими организациями, заинтеросованными и принимающими участие в процессе ресоциализации осужденных, с целью проведения информационных интерактивных мероприятий, тренингов, направленных на восстановление личностных характеристик осужденных и имеющих мотивационную направленность на законопослушный образ жизни.  -Усилить работу психологов в местах лишения свободы для лиц, состоящих на учете пенитенциарной пробации, с целью подготовки к освобождению.  -Усилить образовательную и информационную работу среди сотрудников учреждений, вовлеченных в процесс ресоциализации осужденных о стандартах оказания специальных социальных услуг. | **4375 от 21.11.2020** |
| **Комитет уголовно-исполнительной системы РК** | 1. Усилить работу психологов в местах лишения свободы для лиц, состоящих на учете пенитенциарной пробации, с целью подготовки к освобождению. 2. Усилить работу с Неправительственными организациями и другими организациями, заинтеросованными и принимающими участие в процессе ресоциализации осужденных, с целью проведения информационных интерактивных мероприятий, тренингов, направленных на восстановление личностных характеристик осужденных и имеющих мотивационную направленность на законопослушный образ жизни. 3. Рекомендовать КУИС выделить статью расходов на документирование   лиц без гражданства и иностранных граждан   1. При подготовке к освобождению уделить больше времени на работу с социальным окружением (семья, близкие люди) 2. Повышать общий образовательный уровень осужденных, проводить больше общеобразовательных мероприятий (дискуссионные клубы, групповые чтения и т.п.) 3. Создание эффективной «школы подготовки к освобождению» 4. Ввести в программу обучения курсы компьютерной грамотности, навыки работы с современными средствами коммуникации (смартфоны и прочее) 5. Обучение финансовой грамотности, ведение бюджета 6. создание служб по социальной адаптации в о всех регионах РК. | **4376 от 21.11.2020**  **4377 от 23.11.2020** |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Руководитель проекта** /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **В.С. Дак**

**Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата доработки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Место печати