**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ**

**ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:** | Общественный фонд «Антарес А» |
| **Тема гранта:** | «Комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы» направление» |
| **Сумма гранта:** | 22 017 000 (двадцать два миллиона семнадцать тысяч) тенге |

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | **Место проведения**  **(город/село адрес)** | **Количество участников** | **Категории участников** | **Привлеченные эксперты** | **Полнота выполнения запланированных мероприятий согласно запланированным срокам** | **Приложение №\_\_\_ с подтверждающими документами** |
|  | Проведение рабочих встреч: по одной в каждом регионе реализации проекта. | 18.06.2020  22.06.2020  24.06.2020  26.06.2020 | г. Усть-Каменогорск  г. Павлодар  г. Караганда  г. Костанай | 10  11  9  15 | представители госструктур -13 человек  гражданского сектора-32 | нет | выполнено | приложение 1 |
|  | Проведение мероприятий по подготовке к освобождению за 1 месяц до выхода из мест лишения свободы | июнь- октябрь | всего  из них:  ВКО  Павлодарская область  Карагандинская область  Костанайская область | 111  из них:  16  26  10  59 | осужденных готовящиеся к освобождению | нет | выполнено | приложение 2 |
|  | 13.08  12.08  19.08  28.08.  08.09.  10.09.  17.09.  22.09.  21.09.  02.09.  11.09.  08.09.  02.09  28.09.  11.09.  21.09.  15.10.  15.10. | АК 159/18  УК 161/2  АП 162/10  ОВ 156/3  ОВ 156/3  ОВ 156/2  ОВ 156/3  ОВ 156/2  АП 162/4  АК 159/7  АК 159/18  ОВ 156/3  УК 161/2  ОВ 156/2  АП 162/2  АП 162/4  АП 162/3  УК 161/2 | 1  8  10  1  1  1  1  1  7  1  2  5  12  1  1  1  7  39 | осужденные в местах лишения свободы | нет | выполнено | приложение 2 |
| Консультации родственников | июнь-октябрь | 4 региона реализации проекта | 11 | родственники осужденных,  осужденные | нет | выполнено | приложение 2 |
|  | Предоставление временного пребывания (при отсутствии жилья) | июль-октябрь | Всего  из них:  ВКО  Павлодарская область  Карагандинская область  Костанайская область | 11  из них:  2  2  1  6 | осужденные | нет | выполнено | приложение 3 |
|  | Комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы | июнь - октябрь | ВКО  Павлодарская область  Карагандинская область  Костанайская область | Всего консультаций 266 из них:  консультации психолога: 100  консультации  юриста: 99 (из них с получением ЭЦП 9 чел.)  социальный работник: 67 (из них выдано 40 мотивационных пакетов, 9 ЭЦП).  В досуговых и спортивных мероприятиях участвовали: 83 | лица. состоящие на учете служб пробации | нет | выполнено | приложение 4 |
|  |
|  | Обучение работы на портале электронного правительства РК egov.kz | август-сентябрь | ВКО  Павлодарская область  Карагандинская область  Костанайская область | 18 | лица. состоящие на учете служб пробации | нет | выполнено | приложение 5 |
|  | Проведение информационной кампании путем проведения интерактивных встреч с предоставлением консультаций по социально-правовым и иным вопросам для молодежи из категории освободившихся из мест лишения свободы и состоящих на учете служб пробации, направленную на профилактику рецидивов в 10 регионах РК. | 20.10.  22.10.  29.10.  30.10.  30.10.  10.11.  17.11.  19.11.  19.11.  21.11.  23.11. | г.Тараз  Мангыстауская область  г.Уральск (ЗКО)  г.Кокшетау (Акмолинская обл)  г.Алматы  Кызылорда  Шымкент  Кызылорда  Нур-Султан  Актобе  (Актюбинская обл)  Талдыкорган (Алматинская обл) | 72 из них:  5  5  5  5  6  3  13  5  9  5  11 | лица. состоящие на учете служб пробации | нет | выполнено | приложение 6 |
|  | Проведение онлайн- консультаций для молодежи, состоящей на учете служб пробации посредством видео -связи | июль - ноябрь | ВКО  Павлодарская область  Карагандинская область  Костанайская область | 24 | лица. состоящие на учете служб пробации | нет | выполнено | приложение 7 |
|  | Проведение экологического десанта | август -октябрь | ВКО  Павлодарская область | 40 | лица. состоящие на учете служб пробации | нет | выполнено | приложение 8 |
|  | Усиление информационно-просветительной работы (профилактика девиантного поведения в целях снижения преступности в молодежной среде). | сентябрь- ноябрь | ВКО  Павлодарская область  Карагандинская область  Костанайская область | 231 | учащиеся  студенты | нет | выполнено | приложение 9 |
|  | Подготовка рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других регионах. | ноябрь | ZOOM | 48 | Представители ДУИС  Представители НПО | нет | выполнено | приложение 10 |
|  | Проведение круглого стола по итогам проекта | 24 ноября | ZOOM | 27 | представители госструктур  гражданского сектора | нет | выполнено | приложение 11 |
|  | Проведение рабочих встреч: по одной в каждом регионе реализации проекта. | Июнь- Июль | Instagram,  Facebook,  You Tube | 12 | публикации | нет | выполнено | приложение 12 |
|  | Проведение мероприятий по подготовке к освобождению за 1 месяц до выхода из мест лишения свободы. | Июнь-октябрь | Instagram,  Facebook,  You Tube | 32 | публикации | нет | выполнено | приложение 12 |
|  | Предоставление временного пребывания (при отсутствии жилья) | Июнь-Октябрь | Instagram,  Facebook,  You Tube | 16 | публикации | нет | выполнено | приложение 12 |
|  | Комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы | Июнь-ноябрь | Instagram,  Facebook,  You Tube | 75 | публикации | нет | выполнено | приложение 12 |
|  | Усиление информационно-просветительной работы (профилактика девиантного поведения в целях снижения преступности в молодежной среде в учебных заведениях системы ТИПО | сентябрь - ноябрь | Instagram,  Facebook,  You Tube | 6 | публикации | нет | выполнено | приложение 12 |
|  | Подготовка рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других регионах. | ноябрь | Instagram,  Facebook,  You Tube | 8 | публикации | нет | выполнено | приложение 12 |
|  | Проведение круглого стола по итогам проекта | ноябрь | Instagram,  Facebook,  You Tube | 4 | публикации | нет | выполнено | приложение 12 |

**Задача 1. Взаимодействие со службами пробации и отделами ДУИС**

**Мероприятие 1.** **Проведение рабочих встреч: по одной в каждом регионе реализации проекта.**

Проведены 4 рабочие встречи во всех регионах реализации проекта. Встречи были посвящены презентации проекта, разработке пошаговой программы мероприятий по социальной адаптации молодежи, освободившейся из мест лишения свободы, выработке механизмов межведомственного взаимодействия, обсуждение основных проблем и трудностей.

Результатом рабочих встреч стало заключение меморандумов с региональными ДУИС, заключено 4 меморандума в ВКО, Карагандинской области, Павлодарской области, Костанайской области.

Участники встреч предложили следующие рекомендации по дальнейшей работе в данном направлении:

1) Рекомендовать отработать процесс взаимодействия НПО с ДУИС с заключением меморандума о содействии в процессе ресоциализации молодежи, освободившейся из мест лишения свободы;

2) Рекомендовать Службе пробации ДУИС, направлять лиц, состоящих на учете службы пробации в НПО для оказания социально-правовой помощи;

3) Рекомендовать отработать механизм оказания услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы и лицам, состоящим на учете служб пробации «онлайн».

4) Привлекать членов семей лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учете служб пробации в процесс ресоциализации;

По итогам всех встреч составлены рекомендации. Общий охват участников 45 человек (представители госструктур -13 человек

гражданского сектора -32 человек). Уровень индикаторов достигнут. ***приложение 1***

**Задача 2. Проведение мероприятий по подготовке к освобождению за 1 месяц до выхода из мест лишения свободы.**

**Мероприятие 1. Проведение мероприятий по подготовке к освобождению за 1 месяц до выхода из мест лишения свободы.**

В рамках этой задачи Составлена программа проведения мероприятия «Встреча у ворот».

Рассмотрен вариант подготовки к данному мероприятию с осужденными в онлайн-режиме.

Разработана и составлена анкета «прогноз жизненной ситуации после освобождения» на выявление потребностей молодежи, готовящейся к освобождению.

Разработан алгоритм взаимодействия с ДУИС по работе по подготовке к освобождению молодежи из мест лишения свободы.

Проведены 6 встреч с осужденными общим охватом 88 человек. Проведены мероприятия в учреждениях закрытого типа:

в Костанайской области УК 161/11, УК 161/2 по скайп-конференции;

в Павлодарской области в учреждениях: АП 162/3, АП 162/10, АП 162/4, АП 162/2 как в онлайн- режиме, так и в офлайн;

в Карагандинской области в учреждениях АК 159/18, АК 159/7;

Восточно-Казахстанск ой области ОВ 156/2, ОВ 156/3.

Мероприятие «Встреча у ворот» 12 человек.

В ходе встреч осужденные были информированы о социально-правовой помощи, предоставляемой после освобождения, получили ответы на интересующие вопросы.

Проведено анкетирование «Прогноз жизненной ситуации после освобождения». По результатам анкетирования получились следующие результаты: из 20 опрошенных четко представляют свое будущее только 14 человек, имеют специальность 17 человек, 14 человек дают 100%. что устроятся на работу, потребность в предоставлении жилья испытывают 1 человек, в медицинских услугах 1 человек, в консультации юриста – 3 человека, восстановление документов 2 человека, наладить отношение в семье – 3 человека, потребность в трудоустройстве 10 человек. Испытвая потребности в той или иной сфере осужденные не готовы обращаться за помощью, из 20 опрошенных только 5 человек готовы обратиться за помощью, остальные 15 человек ответили, что решат сами свои проблемы. На самом деле после освобождения картинка воображаемой реальности и фактической не совпадают, что приводит бывших заключенных к разочарованиям. И над этой проблемой нужно начинать работать в местах лишения свободы психологам учрждений.

«Встречи у ворот» проведены в 4 регионах реализации проекта. В ходе встреч прошли консультации с родственниками (консультации проводидись при наличии встречающих родственников). Консультации родственников проходили на тему выбора поведения при встрече молодого человека по освобождению, дана информация о возможных перепадах в эмоциональном состоянии освобожденного, даны практические рекомендации, направленные на сглаживание конфликтов и налаживание отношений 11 консультаций.

Освобождающимся были выданы мотивационные пакеты с продуктами первой необходимости. Благодаря «Встрече у ворот» освобождающиеся лица осведомлены, куда можно пойти и переночевать, как восстановить документы, обрести профессию, найти работу, чем конкретно может помочь им государство.

Также вручены буклеты с информацией о правах и обязанностях после освобождения. Все осужденные, которых встречали остались благодарны. Очень важно на момент освобождения понимать, что ты не один.

По результатам проведенных мероприятий составлены рекомендации.

В условиях пандемии и ограничительных мер возникли сложности с проведением данных мероприятий. Ограничения не сказались на достижении уровня индикаторов. ***приложение 2***

**Задача 3. Предоставление временного пребывания (при отсутствии жилья)**

**Мероприятие 1. Предоставление временного пребывания (при отсутствии жилья)**

Жилищная проблема остается одной из самых острых социальных проблем для многих жителей современного Казахстана. А для отдельных категорий граждан, в частности для бывших осужденных, она практически неразрешима. Причем речь не идет о какой-то отдельной квартире со всеми удобствами, а хотя бы о комнате в общежитии или каком-то пригодном для жилья угла. Наличие крыши над головой одно из первых и самое важное условие успешной ресоциализации. Большинство бывших заключенных, которые попадают на улицу, как правило, имеют право на жилье, могут работать, но не находят поддержку в обществе. Этим общество толкает их на совершение новых преступлений. В целях предупреждения рецидива преступления в рамках решения данной задачи предоставлено жилье 11 молодым людям в 4 регионах реализации проекта.

Показателем эффективности проведенных «Встреч у ворот» стало обращение за помощью освободившихся, к примеру, при встрече у ворот в учреждении ОВ 156/3 ДУИС по ВКО осужденный и его семья были проинформированы об услугах и переехав в Усть-Каменогорск обратились в ОФ «Антарес А за помощью в предоставлении жилья.

В Костанайской и Павлодарской областях также после «Встречи у ворот» освободившимся было предоставлено место временного проживания в хостел-общежитиях.

В Карагандинской области предоставлено место временного пребывания девушке, состоящей на учете службы пробации, матери, воспитывающей в одиночку маленького ребенка.

Зная проблему отсутствия жилья у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, из опыта работы на протяжении нескольких лет, столкнулись с тем, что молодежи до 29 лет освободившейся из мест лишения свободы не так много, и у многих есть родные которые хотят помочь. А вот у людей в возрасте старше 29 лет, как правило либо нет родных, либо они сами нуждаются в помощи. И таких людей намного больше, чем молодежи. ***приложение 3***

**Задача 4. Комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы.**

**Мероприятие 1. Комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы.**

После освобождения из мест лишения свободы человек, попадая в новые условия, сталкивается с рядом трудностей различного порядка: социального, психологического и физиологического. На этот болезненный процесс уходит много времени и сил. Чтобы снять различные негативные последствия при попадании человека в новые условия, целесообразно провести специальную диагностику на наличие дезадаптации. На основе диагностики и беседы с осужденными, выбирается тема консультации. Одним из ключевых направлений деятельности проекта явилась психологическая помощь тем, кто утратил веру в себя и потерял смысл жизни. Специалисты помогали осужденным собраться с мыслями, избавиться от эмоциональной заторможенности, найти мотивацию, поставить цели и выработать стратегию их достижения. Проведено 100 консультаций из них 4 семейные. 100 осужденным была оказана психологическая помощь в виде консультаций (очных, а также посредством онлайн связи. Каждый из обратившихся – личность со своим опытом, набором переживаний и установок, часть которых может отрицательно сказаться на процессе социальной адаптации.

Наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются обратившиеся молодые люди следующие:

* низкая самооценка или недооценка своих способностей и возможностей приводит к росту мнительности, появлению необоснованных комплексов и самобичеванию. Такая позиция мешает стать хозяином своей судьбы, достигнуть поставленных целей, финансовой независимости.
* неумение обозначать и отстаивать личные границы ставит человека в условия, в которых он легко поддаётся влиянию друзей, знакомых и т.д. Около половины обратившихся отмечали, что совершали правонарушения под влиянием кампании, друзей и т.д.
* негативные эмоции**,** вызванные критическими ситуациями, могут превратиться в устойчивое психологическое состояние. В таких случаях человек теряет веру в развитие, благополучие и процветание.
* трудности в общениииспытывают многие обратившиеся.
* конфликты между супругами (возлюбленными).
* наличие зависимостей. зависимы от наркотиков и состоят на диспансерном учёте. Данным лица была дана рекомендация пройти коррекционную работу.

Основные направления у юриста: как снять судимость, когда можно подать на УДО, как восстановить документы, какие нарушения могут привести к замене ограничения свободы на возвращение в места лишения свободы. Также обращались с вопросами о получении наследства и восстановлении права на жилье. Консультации проводились и в онлайн-режиме. Общий охват 99 человек (из них 9 чел. в процессе консультаций сделаны ЭЦП, научились работе на портале электронного правительства)

Социальные работники информируют о предоставляемых услугах в бытовом и медицинском направлении, а также по трудоустройству. Выдавали мотивационные пакеты. охват 40 человек. Общее количество услуг 67.

Когда молодой человек совершил преступление и получил наказание, поддержка семьи, как никогда важна, взаимоотношения в семье влияют на исправление и изменение ценностных ориентиров для этого в ОФ «Антарес А» проводятся семейные диагностирования и консультации. Становление человеческой личности, ее формирование. Этому способствует семья, где человек усваивает целую систему ценностей, определяющих в дальнейшем его нравственную и социальную позицию, что говорит о важности семейных консультаций**.**

Социализация – это сложный процесс, который происходит под воздействием достаточно большого количества самых разнообразных факторов. Одним из доступных способов социализации является спорт. Спорт – это всегда дисциплина, Спорт — это всегда мощнейший всплеск гормонов, которые оживляют наш организм, в их числе и эндорфины, которые напрямую несут счастье. Спорт - это среда, которая формирует сильную личность, выходя на соревновательный помост: вы принимаете вызов, испытываете себя на прочность. Эти компоненты, помноженные на большую конкуренцию, заставляют нас быть лучше. Спорт - это фактор успешной ресоциализации. Проведены 4 спортивных мероприятия в ВКО, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях с вручением мотивационных призов. Общий охват 39 человек. Спортивные мероприятия помогают повысить навыки концентрации, настойчивости и самодисциплины, принятия мгновенных решений, повышают уверенность, снижают эмоциональное напряжение. Все это оказывает положительное влияние на личность осужденного.

Культурно- просветительное мероприятие для молодёжи, состоящей на учёте службы пробации, проведены в 4 регионах реализации проекта. Общий охват 44 человека. Цель данных мероприятий - сохранение, распространение и преумножение культурных, духовно- нравственных и эстетических ценностей человека, что напрямую связано с эффективностью процесса ресоциализации. ***приложение 4***

**Мероприятие 2.** **Обучение работы на портале электронного правительства РК egov.kz**

Республика Казахстан активно переходит в онлайн-режим. Совершать многие операции удаленно можно с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).  Для лиц, освободившимся из мест лишения свободы, это неизвестное и пугающее новое пространство.

Обучение осужденных работе на портале egov.kz включает:

вход на портал, регистрация, получение ЭЦП, просмотр очереди на квартиру, возможность взять справку, не отходя от компьютера и т.д. Очень часто обращаются для замены удостоверения и прописки.

Специалисты фонда обучили работе напортале электронного правительства РК egov.kz 18 человек с созданием ЭЦП, сохраненной на флешнакопителе. ***Приложение 5.***

**Мероприятие 3.** **Проведение информационной кампании путем проведения интерактивных встреч с предоставлением консультаций по социально-правовым и иным вопросам для молодежи из категории освободившихся из мест лишения свободы и состоящих на учете служб пробации, направленную на профилактику рецидивов в 10 регионах РК.**

Информационная кампания — это комплекс мероприятий, направленных на достижение цели путем привлечения и поддержания внимания к проблеме. В регионах РК проведены встречи на базе служб пробации с лицами, состоящими на учете, с целью информирования об их правах, о государственных программах поддержки, в ходе встречи представители от нашего фонда ответят на интересующие вопросы и оставят контакты для онлайн консультаций для более подробных разъяснений. Также будет дана полная информация о реализации проекта с целью привлечь внимание исполнительных органов о необходимости реализации подобных проектов во всех регионах РК.

Информационные встречи прошли в г. Тараз (Жамбылская область), г. Кокшетау (Акмолинская область), г. Уральск (Западно-Казахстанская область), в Мангыстауской области, г. Алматы, г. Нур-Султан, г. Актобе (Актюбинская область), г. Шымкент, в Алматинской области, г Кызылорда (проведено 2 информационных встречи). Общий охват 72 человека.

В ходе встреч осужденные проявили интерес к подобным проектам и выразили благодарность за информацию, в отзывах все участники написали о важности и необходимости таких проектов и о социально-правовой помощи в целом. Инспектора служб пробации также высказались, что такие проекты – это реальная помощь в работе с осужденными и процесс ресоциализации подучетных делает более эффективным. В конце встречи были розданы буклеты правовой тематики, утвержденные заказчиком.

Трудности в реализации этой задачи были с организацией самих мероприятий, так как в многих регионах РК нет налаженного механизма работы с представителями неправительственных организаций, это выражалось в опасении, что будет нарушена конфиденциальность данных о лицах, состоящих на учете служб пробации. Также оказало влияние обстановка в стране в условиях пандемии, что продлило срок реализации данной задачи. Но в целом уровень индикаторов достигнут. ***Приложение 6.***

**Мероприятие 4.** **Проведение онлайн- консультаций для молодежи, состоящей на учете служб пробации посредством видео –связи.**

Проведены 24 онлайн-консультации с юристом и психологом по видео звонку на интернет платформе Whats App. В условиях карантина ондайн-консультации приобретают всё большую популярность. Многие остались без ежемесячного дохода, а что говорить о тех, кто ищет работу после освобождения, а как известно: нет работы-нет и денег. Экономия ресурсов — времени на дорогу, денег на проезд. Минимальный риск для здоровья, учитывая эпидситуацию в стране. Все это конечно плюсы онлайн- консультаций, но контакт в реальном времени, с глазу на глаз, все-таки в работе с осужденными предпочтительнее как для них, так и для специалиста, готового помочь. О снова для подлинного общения может быть установлена только при общении с глазу на глаз. Взгляд — сильная вещь, основной перевозчик таких вещей, как доверие, харизма и отсутствие помех для понимания людьми друг друга. Но все мы учимся жить в новых условиях, и выбираем оптимальные решения. ***Приложение 7.***

**Мероприятие 5.** **Проведение экологического десанта.**

Цель этого мероприятия: формирование у осужденных экологической инициативности в улучшении экологической обстановки в городе, привлечение молодежи к полезной общественной жизни города.   
Экологическое воспитание тесно связано с социальным воспитанием, образованием, обучением, самообразованием и направлено на развитие экологической ответственности и таких качеств личности, как самоконтроль, способность предугадать ближайшие и отдаленные результаты своих действий в природной среде, критическое отношение к себе и другим, формирование экологических ценностей и культуры поведения. Проведены 3 экодесанта в ВКО: г. Усть-Каменогорск, г. Алтай, в г. Павлодар. Общий охват участников 40 человек.   
11 сентября в г. Усть-Каменогорск прошел «Экологический десант». В мероприятии участвовали молодежь, состоящая на учете служб пробации ДУИС по Восточно-Казахстанской области, также приняли участие сотрудники общественного фонда «Антарес А», специалисты Центра Экологической Безопасности и сотрудники служб пробации. В процессе уборки мусора на берегу Ульбы молодые люди, когда-то преступившие Закон, действовали активно во благо городу и собрали 100 мешков мусора. И если в начале десанта слышались фразы: «Мне это не приемлемо», то закончив работу звучали совершено противоположные: «Теперь прежде, чем кинуть окурок, я задумаюсь и обязательно вспомню про то, как я убирал за другими». Это в свою очередь показатель, что цель, которую ставили инициаторы «Экологического десанта» ОФ «Антарес А» достигнута.

19 сентября проведен экологический десант в г. Алтай совместно с Акиматом города и службой пробации г. Алтай.

1 октября отмечается День пожилого человека, который должен напомнить о том, что старшим нужно помогать и уважать их, имеет огромную важность для всего общества, День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. В г. Павлодар ОФ "Антарес А" совместно со службой пробации ДУИС по Павлодарской области организовали и провели трудовой экологический десант по оказанию посильной помощи на приусадебном участке у пожилого человека, инвалида. Молодые люди, состоящие на учете службы пробации навели порядок на придомовой территории: убрали сухую траву, мусор, подмели участок во дворе и около дома. После проделанной работы ребята услышали от пенсионеров слова благодарности за внимание и заботу.  Развивать мотивацию личности осужденного, а к заботе о людях старшего поколения на, формирование доброты, терпимости, становление гражданского патриотизма было направлено данное мероприятие.

После проведенных мероприятий участникам вручены мотивационные подарки.

Экологический десант получил большую огласку в СМИ, что послужило волной для проведения подобных мероприятий в других регионах РК. ***Приложение 8.***

**Задача 5. Усиление информационно-просветительной работы (профилактика девиантного поведения в целях снижения преступности в молодежной среде в учебных заведениях системы ТИПО).**

**Мероприятие 1. Усиление информационно-просветительной работы (профилактика девиантного поведения в целях снижения преступности в молодежной среде в учебных заведениях системы ТИПО).**

Профилактические мероприятия проведены со студентами школы-интерната-колледжа в Карагандинской области, проведён семинар тренинг для студентов КГП” Костанайский высший медицинский колледж“, а также в режиме онлайн охвачены студенты Глубоковского аграрного колледжа. Общий охват 231 человек.

Цель данного мероприятия: повышение правовой культуры молодёжи и формирование у молодых людей навыков соблюдать правила этики и культурного поведения в обществе, знание нормативно правовой базы.  
Студенты КГП ”Костанайский высший медицинский колледж“ в ходе групповых дискуссий анализировали возможные причины правонарушений, анализировали и оценивали своё поведение, а также индивидуально составляли памятки о том, как не допустить правонарушение в поведении.

Со студентами школы-интерната-колледжа в Карагандинской области на встречу пришел инспектор службы пробации ДУИС по Карагандинской области, который поделился историями из опыта своей работы с несовершеннолетними правонарушителями, дал информацию о правонарушениях и наказаниях за содеянное. Также с ребятами провел беседу об употреблении психо-активных веществ психолог проекта.

В онлайн-режиме посредством интернета платформы Whats App, путем загрузки преподавателем материалов в группы. профилактика была направлена на предупреждение употребления психо-активных веществ. Наркомания и преступность.… Эти два социально опасных явления неразрывно связаны, идут рука об руку друг с другом. Пьянство и алкоголизм рассматриваются в ряду основных причин совершения многих конкретных преступлений. В конце предоставлен ролик на тему: «Выбор». Развитие у учащихся жизненных навыков, необходимых для поддержания и сохранения устойчивой жизненной позиции. Умение проявить себя, позитивно выразить свое «Я» в обществе. Формирование правильных представлений об аномальных привычках и формах поведения, об их социальных последствиях. Активизация личностных ресурсов. Умение делать ответственный выбор. Что в целом приведет к снижению количества преступлений и правонарушений совершенных учащимися.

В рамках мероприятий были распространены буклеты по данной тематике.

Разработаны, изготовлены и получили распространение буклеты информационно-ознакомительных материалов на каз. и рус. языках

- для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы 1000 экз.

- для молодежи, состоящей на учете служб пробации 800 экз.

- по профилактике девиантного поведения 200 экз.

***Приложение 9.***

**Задача 6. Подготовка рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других регионах.**

**Мероприятие 1.** **Подготовка рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других регионах.**

Проведено 4 рабочих встречи в режиме онлайн на интернет платформе ZOOM. Во встречах приняли участие инспектора служб пробации, представители региональных ДУИС и представители организаций, специалисты, задействованные в реализации проекта. В ходе встреч участникам была предоставлена информация о результатах проекта. Прошло обсуждение трудностей и положительных изменений. В конце встреч составлены рекомендации в каждый региональный ДУИС. Общий охват участников 48. ***Приложение 10.***

**Мероприятие 2. Проведение круглого стола по итогам проекта.**

Публичная презентация итогов по реализации проекта прошла в режиме онлайн на платформе ZOOM. Участникам была дана полная информация о проекте и его реализации. Охват 27 человек. ***Приложение 11.***

**Информационная работа.**

**Мероприятие 1.** **Проведение рабочих встреч: по одной в каждом регионе реализации проекта.** Публикаций – 10 (Instagram, Facebook, You Tube)

**Мероприятие 2. Проведение мероприятий по подготовке к освобождению за 1 месяц до выхода из мест лишения свободы. Мероприятие освещено в** 32 публикациях в соц.сетях (Instagram, Facebook)

**Мероприятие 3. Предоставление временного пребывания (при отсутствии жилья).** Сделано публикаций 16 в Instagram, Facebook.

**Мероприятие 4.** **Комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы.** По всем видам услуг и проведенным мероприятиям сделаны публикации в количестве 75(Instagram, Facebook, You Tube)

**Мероприятие 5.** **Усиление информационно-просветительной работы (профилактика девиантного поведения в целях снижения преступности в молодежной среде в учебных заведениях системы ТИПО.** Освещено в Instagram, Facebook публикациями в количестве 6 шт.

**Мероприятие 6.** **Подготовка рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других регионах.** Вышло 8 публикаций в соц. сетях.

**Мероприятие 7. Проведение круглого стола по итогам проекта.** Данное мероприятие освещено в Instagram, Facebook4 публикациями.

Освещение о ходе реализации проекта в социальных сетях имеет важное место. Социальная сеть объединяет людей разных национальностей, религий, профессий, социальных групп, возрастов, полов и т. д., что дает возможность снизить уровень стигматизации по отношению к осужденным, информацию для самих осужденных и их родственников – что они не одиноки в своей проблеме. Под каждой публикацией ставились ссылки на региональные ДУИС по всей Республики Казахстан. Тем самым мотивируя другие регионы осуществлять подобную деятельность, пример – экологический десант с осужденными. Публикации об этом мероприятии прокатилось волной по всем регионам РК.

За время реализации проекта опубликовано 153 публикации на Instagram, Facebook, You Tubec косвенных бенефициаров 10 123 человек при заявленном индикаторе 5000. ***приложение 12***

**Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | | Оказание консультационных услуг, направленных на социальную реабилитацию молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | Оказано 266 консультационных услуг, направленных на социальную реабилитацию молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.  Повышение информированности о своих правах и обязанностях, осужденных из числа молодежи 266 человека из них: 100 человек в МЛС, 99 консультаций юриста молодежи, состоящей на учете служб пробации, 72 человека в 10 регионах РК.  Улучшение психоэмоционального состояния, повышение самооценки и мотивации к законопослушному поведению молодежи, состоящей на учете служб пробации – 100 консультаций психолога  Восстановление социальных связей в виде семейных консультаций – 11 семейных консультаций.  Формирование культуры проведения досуга – 83 человека участвовали в культурно-спортивных мероприятиях.  Обучение работы на портале электронного правительства egov.kz – 18 человека. | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Продукты и индикаторы (к мероприятиям)** | **Уровень планируемых индикаторов** | |
| **план** | **факт** |
| Взаимодействие со службами пробации и отделами ДУИС | Проведение рабочих встреч: по одной в каждом регионе реализации проекта. | Составлены рекомендации по дальнейшей работе в данном направлении.  Заключены меморандумы. | Общее количество рабочих встреч проекта (по регионам)  Охват  Списки участников  Протокола  Фотографии  Программа рабочих встреч  Слайдовая презентация  Рекомендация по рабочим встречам  Пресс релиз  Публикации  Копии меморандумов  видеообзор | 4  не менее 40 человек  4  4  20  не менее 1  не менее 1  не менее 4  не менее 4  не менее 4  не менее 4  0 | 4  45 человек  4  4  20  4  1  4  4  10  4  2 |
| Проведение мероприятий по подготовке к освобождению за 1 месяц до выхода из мест лишения свободы. | - выявление потребностей осужденного после освобождения (наличие места жительства, родственников, наличие профессионального образования, наличие средств к существованию), определение эмоционального состояния молодого человека, готовящегося к освобождению, а также выявления конфликтов с родственниками и близкими.  Проведение мероприятий подготовки за 1 месяц в удаленном режиме через сотрудников Воспитательного отдела, психологов, начальников отрядов посредством проведения анкетирования  - Консультации родственников о выборе поведения при встречи молодого человека при освобождении, сглаживание конфликтов, налаживание отношений.  - «Встреча у ворот» при освобождении с привлечением заинтересованных организаций (представители Центра занятости, представители Управления образования, сотрудники служб пробации), родственники (при наличии). Проведение беседы с целью информирования о возможностях и правах освобождающегося. | Составлена программа проведения мероприятия «Встреча у ворот».  Разработана и составлена анкета «прогноз жизненной ситуации после освобождения» на выявление потребностей молодежи, готовящейся к освобождению.  Повышение уровня подготовки к освобождению лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы  Проведен анализ встреч, составлены рекомендации.  Разработан алгоритм взаимодействия с ДУИС по работе по подготовке к освобождению молодежи из мест лишения свободы. | Предварительный список лиц, готовящихся к освобождению предоставленный воспитательной частью ДУИС  Журнал (по каждому региону)  Консультации родственников  Встречи с осужденными готовящихся к освобождению  Отзывы участников  Фото регистрация встречи  Программа встреч  Анкета «прогноз жизненной ситуации после освобождения»  Анализ проведения мероприятия «Встреча у ворот»  Публикация  Рекомендации для государственных органов по проведению подготовки к освобождению  видео | не менее 4  не менее 4  охват не менее 10 человек  Охват не менее 10 человек  не менее 3  не менее 20  не менее 1  не менее 10  для каждой встречи 1  не менее 4  не менее 4 рекомендации  0 | 4  20  11  100  7  40  1  10  12  32  1 документ 4 рекомендации  3 |
| Предоставление временного пребывания (при отсутствии жилья) | Организация помещения для временного пребывания  Социальный патронаж освободившихся из мест лишения свободы | Заключены договоры аренды  помещений для временного пребывания.  Предоставлено место временного пребывания осужденным  Заключенные типовые социальные контракты  Снижение БОМЖ среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и как следствие профилактика снижения преступности | Договор аренды  Подписанный социальный контракт    Справка о получении пособия в соответствии с нормами получения помощи  Отзыв участника  Фото  Публикации | не менее 4  10 человек  не менее 4  не менее 4  20  не менее 10 | 4  11  0  4  20  16 |
| Комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы | 1) оказание социально-правовой помощи по вопросам медицинской помощи; получения образования; овладении профессией (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации); содействия в трудоустройстве; психологического сопровождения;  2) содействие в восстановлении и формировании поддерживающей системы социальных связей (социально-психологическое и психологическое консультирование; социальный патронаж; помощь в восстановлении семейных и иных социально-позитивных связей);  3) социально-бытовая и культурная адаптация (организация реабилитационных мероприятий, привлечение к участию в культурных мероприятиях);  4) предоставление консультаций по социально-правовым и иным вопросам | Проведены психологические консультации  проведено юридическое консультирование  выданы мотивационные пакеты  консультации по трудоустройству  консультации по документированию  Восстановление социальных связей в виде семейных консультаций  заключены договора с обучающими центрами  Организация досуговых мероприятий (культурные мероприятия, спортивные мероприятия) | Журналы индивидуальных консультаций специалистов (юристов, психологов, соц. работников) со списком и данными бенефициаров;  Количество  Заявление об обращении  Отзывы участников мероприятий  Ведомость на получение бытовой услуги  Справка об освобождения  Подтверждающий документ о постановке на учёт службы пробации;  Фото  Договор обучения с центрами по обучению  Публикации  Спортивные и досуговые мероприятия  Список  Количество участников  Фотографии  видео | не менее 4  не менее 100  не менее 10  не менее 10  не менее 10  не менее 10  не менее 10  не менее 20  не менее 4  не менее 4  не менее 4  8  не менее 40  не менее 20  0 | 80  266  10  10  10  10  10  20  4    27  8  8  83  20  3 |
|  | Обучение работы на портале электронного правительства РК egov.kz | Получение ЭЦП  повышение грамотности осужденных в интернет пространстве | Список обучившихся  Фото  Публикации в соц. сетях  видеообзор | 1  охват не менее 10 человек  10  не менее 2  0 | 1  охват 18 человек  10  6  3 |
|  | Проведение информационной кампании путем проведения интерактивных встреч с предоставлением консультаций по социально-правовым и иным вопросам для молодежи из категории освободившихся из мест лишения свободы и состоящих на учете служб пробации, направленную на профилактику рецидивов в 10 регионах РК. | Увеличен охват информированности о проекте.  Информирование лиц, состоящих на учете служб пробации об оказываемой социально-правовой помощи. | Информационные встречи  Список участников  Фото  Программа встреч  Публикации в соц. сетях  Отзывы участников  видео | 10  10  общий охват не менее 50 человек  не менее 50  1  не менее 10  0  0 | 11  11  72  50  1  22  10    2 |
|  | Проведение онлайн- консультаций для молодежи, состоящей на учете служб пробации посредством видео -связи | Отработан механизм проведения онлайн консультаций  Проведены онлайн консультации  Информирование в соц.сетях о возможности получить онлайн консультацию | Скриншот экрана  Охват участников  Списки участников  Фото  Пресс-релиз  Публикации  Отзывы участников | не менее 10  не менее 20 человек  не менее 2  не менее 10  1  не менее 2  не менее 6 | 11  24  2  11  1  6  6 |
|  | Проведение экологического десанта | - повышение формирования активной гражданской позиции и социальной активности осужденных  - формирования экологической культуры молодежи  Собрано более 100 мешков мусора  Улучшена экологическая обстановка  Информирование общественности о проведенном мероприятия | Охват участников экологического десанта  Программа мероприятия  Списки участников  Фото  Пресс-релиз  Публикации  Отзывы участников  видео  статьи | не менее 20 человек  программа 1  не менее 2  не менее 10  кол-во 1  не менее 2  не менее 6  0  0 | 40  1  3  14  1  12  8  2  2 |
| Усиление информационно-просветительной работы (профилактика девиантного поведения в целях снижения преступности в молодежной среде в учебных заведениях системы ТИПО). | Проведение профилактических мероприятий в учебные заведения в ВКО, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская областях.  - Проведение профилактических мероприятий в учебные заведения в ВКО, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская областях в онлайн – режиме посредством интернет платформ  Разработка и изготовление ИОМ | **-** повышение правовой грамотности  - получение информации о вреде психо-активных веществ  - осмысление жизненных ориентиров  - информационно-ознакомительных материалов общего содержания есть ресурс воздействия на социальную  реабилитацию осужденных | Отзывы участников мероприятий;  Анкеты эффективности мероприятия  Списки участников  Фото регистрация  Программа профилактики девиантного поведения  Пресс-релиз  Охват участников  Фото  Публикации  Скриншот (в случае проведения онлайн)  Справка о проведении  видеообзор  Макеты информационно-ознакомительных материалов на каз. и рус. языках  - для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы;  - для молодежи, состоящей на учете служб пробации;  - по профилактике девиантного поведения | не менее 12  не менее 20  для каждого мероприятия 1 список  не менее 20  1  1  не менее 100  не менее 40  не менее 4    не менее 20  0  0  тираж 2000 экземпляров | 12  20  17  21  1  1  231  36  6  15  1  3  2000  к отчету приложено  16 штук |
| Подготовка рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других регионах. | Проведение Заключительных рабочих встреч в 4 регионах (ВКО, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области). | составлены рекомендации по итогам | Общее количество рабочих встреч проекта (по регионам)  Охват  Списки участников  Протокола  Фотографии  Программа рабочих встреч  Презентация по результату проектов  Пресс релиз  Публикации  видео | 4  не менее 40 человек  4  4  20  не менее 1  не менее 1  не менее 4  не менее 4  0 | 4  48  4  4  20  1  1  4  8  2 |
| Проведение круглого стола по итогам проекта. Презентация итогов по реализации проекта | направлены письма  составлена аналитическая справка  -презентация проекта,  - информирование о результатах работы;  - обсуждение основных трудностей и проблем, возникших в ходе реализации проекта;  - ознакомление с основными выводами и рекомендациями по вопросам повышения эффективности процесса ресоциализации осужденных на всех этапах отбытия наказания; | Программа итоговой презентации  Пресс-анонс  Список участников  Количество участников  Видео съемка  Фотографии  Отзывы участников  Публикации  Аналитическая справка (Рекомендации и предложения)  Письма для государственных органов и заинтересованных организаций по направлению рекомендации | 1  1  1  25  1  5  5  1  1 документ  5 | 1  1  1  27  1  5  5  4  1 рус, каз  5 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не менее 2-х публикаций в месяц) | Проведение рабочих встреч: по одной в каждом регионе реализации проекта. | информированность общественности о ходе проекта | Публикация | 4 | 12 |
| Проведение мероприятий по подготовке к освобождению за 1 месяц до выхода из мест лишения свободы. | информированность общественности о ходе проекта | Публикация | 4 | 32 |
| Предоставление временного пребывания (при отсутствии жилья) | информированность общественности о ходе проекта | Публикация | 10 | 16 |
| Комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы | информированность общественности о ходе проекта | Публикация | 5 | 75 |
| Усиление информационно-просветительной работы (профилактика девиантного поведения в целях снижения преступности в молодежной среде в учебных заведениях системы ТИПО | информированность общественности о ходе проекта | Публикация | 4 | 6 |
| Подготовка рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других регионах. | информированность общественности о ходе проекта | Публикация | 4 | 8 |
| Проведение круглого стола по итогам проекта | информированность общественности о ходе проекта | Публикация | 1 | 4 |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
|  | Количество прямых бенефициаров (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 240 | 828 |
|  | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 5 000 | 10 123 |
|  | Количество штатных работников | человек | 6 | 6 |
|  | Количество привлеченных специалистов (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 0 |  |
|  | Количество охваченных НПО | организация | 4 | 4 |
|  | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 6 605 100 |  |
|  | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 756 660 |  |
|  | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 14 364 803 |  |
|  | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 3 | 3 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:**

Мероприятия по задачам проекта выполнены в полном объеме. Уровень выполняемости (проектный показатель) несколько ниже от запланированного. Это вызвано объективными сложностями связанными с карантинными мероприятия по заражению COVID-19.

Общая ситуация с развитием пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанные с ней нерабочие дни безусловно оказали свое воздействие на реализацию проекта. Мероприятия были проведены в режим онлайн. Но не все реализуемые задачи по проекту можно перевести в онлайн-режим. С нашей стороны были заключены договоры с обучающими центрами для направления молодежи на обучение по специальностям. Договоры были заключены с начала сентября, так как в условиях ограничительных мер они не работали. Но к сожалению, не успев открыться, они опять закрылись. С нашей стороны выписывались направления на обучение, но практически из-за пандемии обучение стало невозможным.

В связи с тем, что предприятия и организации малого и среднего бизнеса не работали, а это та ниша, на которой работает большая масса осужденных. Многие устраиваются на работу неофициально и как, следствие, справка о медицинской комиссии не требуется. В каждом регионе был заключен договор с медицинскими учреждениями, но среди осужденных не была востребована эта услуга.

Индикатор «Справка о получении пособия в соответствии с нормами получения помощи» не был достигнут. Было оказано содействие в подаче заявке на выплаты по пандемии, проведены консультации по получению единовременного пособия, официальный документ о получении единовременного пособия Центры занятости не предоставляют, ссылаясь на Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» №94-V от 21 мая 2013 года о том, что передача персональных данных лиц, состоящих на учёте Службы пробации направленных на активные меры содействия занятости не представляется возможным.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):**

По данному проекту ставились следующие задачи грантодателем:

Обеспечение местом временного пребывания;

усиление информационно-просветительной работы;

Комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы, включают в себя:

1) оказание социально-правовой помощи по вопросам медицинской помощи; получения образования; овладении профессией (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации); содействия в трудоустройстве; психологического сопровождения; получения, установленных законодательством Республики Казахстан льгот, иных социальных выплат;

2) содействие в восстановлении и формировании поддерживающей системы социальных связей (социально-психологическое и психологическое консультирование; социальный патронаж; помощь в восстановлении семейных и иных социально-позитивных связей);

3) социально-бытовая и культурная адаптация (организация реабилитационных мероприятий, привлечение к участию в культурных мероприятиях);

4) предоставление консультаций по социально-правовым и иным вопросам.

май- ноябрь 2020 года

Вся проводимая работа в рамках проекта комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы, и ее алгоритм будут носить комплексный характер и работать на единой схеме, чтобы обеспечить координацию деятельности учреждений и организаций, использование выстроенных механизмов местной исполнительной власти.

Цель проекта: Оказание консультационных услуг, направленных на социальную реабилитацию молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Данная цель была достигнута, так был реализован комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы, все индикаторы по задачам достигнуты, а именно:

1. Взаимодействие со службами пробации и отделами ДУИС. Проведены 4 рабочие встречи, охват 45 человек. Заключены меморандумы о сотрудничестве в регионах реализации проекта, а именно, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Восточно-Казахстанская области.
2. Проведение мероприятий по подготовке к освобождению за 1 месяц до выхода из мест лишения свободы. Проведены встречи с осужденными по подготовке к освобождению, мероприятия «Встреча у ворот» в четырех регионах реализации проекта. Общий охват осужденных 100 человека.
3. Предоставление временного пребывания (при отсутствии жилья). Жилье предоставлено 11 человекам.
4. Проведены психологические консультации - 100 консультаций
5. проведено юридическое консультирование - 99 консультация.
6. выданы мотивационные пакеты 40 человек;
7. 22 консультации социального работника по трудоустройству, консультации по документированию. медицинским услугам, выплатам;
8. заключены 4 договора с обучающими центрами.
9. Организованы и проведены досуговые мероприятия (культурные мероприятия, спортивные мероприятия) общее количество 8, охват участников 83 человека.
10. Обучение работы на портале электронного правительства РК egov.kz прошли 18 человека.
11. В 10 регионах РК проведены встречи на базе служб пробации с лицами, состоящими на учете, с целью информирования об их правах, о государственных программах поддержки, 11 встреч с охватом 72 человек.
12. Проведены 24 онлайн-консультации с юристом и психологом по видео звонку на интернет платформе Whats App.
13. Проведены 3 экологических десанта, охват участников 40 человек.
14. Профилактические мероприятия проведены со студентами школы-интерната-колледжа в Карагандинской области, проведён семинар тренинг для студентов КГП” Костанайский высший медицинский колледж“, а также в режиме онлайн охвачены студенты Глубоковского аграрного колледжа. Общий охват 231 человек.
15. Разработаны, изготовлены и получили распространение буклеты информационно-ознакомительных материалов на каз. и рус. языках

- для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы 1000 экз.

- для молодежи, состоящей на учете служб пробации 800 экз.

- по профилактике девиантного поведения 200 экз.

1. Проведено 4 рабочих встречи в режиме онлайн на интернет платформе ZOOM. общий охват участников 48 человек.
2. Итоговая презентация в режиме онлайн на интернет платформе ZOOM. общий охват участников 27 человек.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектной ситуации и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

ОФ «Антарес А» является единственным поставщиком услуг осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, а также лицам, состоящим на учёте Служб пробации в Восточно-Казахстанской области. Начиная в 2016 году с оказания услуг только в областном центре, на начало 2020 г. организация имеет опыт оказания услуг на всей территории ВКО, а также имеет опыт работы сотрудничества с региональными Департаментами уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан (Павлодарская, Карагандинская области), по реализации государственного гранта НАО «ЦПГИ» в 2019 году. В 2020 году фонд заключил меморандумы о сотрудничестве с региональными ДУИС по Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областям. Сотрудничество с региональными ДУИС дало свои результаты. Например, до проектная ситуация характеризовалась отсутствием в Костанайской области алгоритма сотрудничества с НПО в сфере оказания услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы и лицам, состоящим на учете служб пробации, осужденные не могли получить объективные доступные сведения о своих правах и о социально-правовой помощи, благодаря реализации данного проекта появилась возможность ознакомить сотрудников ДУИС с алгоритмом предоставления услуг осужденным представителями НПО, что внесло изменения в обычную деятельность службы пробации и улучшило процесс ресоциализации осужденных. Письмо о желании продлить сотрудничество приложено к отчету от Павлодарской, Костанайской областей. В жизни осужденных произошло улучшение качества жизни, о чем свидетельствую истории, приведенные ниже. Освобождаясь из мест лишения свободы молодые люди теперь знают куда и к кому можно обратиться за помощью. Во всех регионах реализации проекта теперь есть специалисты, которые вносят свой вклад в процесс социальной адаптации осужденных.

Через проведение лекций и семинаров по профилактике правонарушений была актуализирована данная тематика среди молодежи. Молодежь осведомлена о своих, получили возможность сформировать законопослушное поведение, повысили свою правовую грамотность и в результате в дальнейшем прежде, чем делать выбор, могут предвидеть последствия. Молодежь, а также администрации учебных заведений в ходе проведения семинаров-тренингов продемонстрировали высокий уровень удовлетворенности, отметив, полезность подобных мероприятий, которые являются эффективным методом формирования законопослушного поведения и воспитания правового сознания, способствуют развитию навыков критического мышления.

Все это свидетельствует, о необходимости таких проектов и увеличения охвата регионов в реализации.

История 1.

11.09.2020 года была проведена встреча у ворот учреждения АК-159/18 п. Карабас, из которого освободился по отбытию срока гр. Ситников Евгений Сергеевич 14.08.1998 г.р. В настоящее время гр. Ситников Е.С. трудоустроился на работу, работает банщиком, проживает с родным братом в г. Караганда.

История 2.

Керебай М. г. Караганда, 8776519 1490. В общественный фонд «Антарес А», по направлению инспектора службы пробации обратилась гр. М. находящаяся в трудной жизненной ситуации. На момент обращения не трудоустроена, не имеет собственного жилья. На иждивении имеет 4-х летнюю дочь.

Замкнутый круг проблем не давал возможности поднять голову. Нарушенные социальные связи не позволяли обратиться за помощью к родственникам и друзьям. Но гр. М. не опустила руки и обратилась за помощью.

На консультации с социальным работником определили меры социально-правовой помощи первой необходимости. Определены шаги, способствующие дальнейшему самостоятельному проживанию. Первым шагом явилось предоставление временного жилья. Второе, это содействие в прохождении медицинской комиссии для дальнейшего трудоустройства.

В настоящий момент, М. трудоустроена, проживает с дочерью. Процесс реабилитации проходит успешно.

История 3.

В общественный фонд «Антарес А» обратился гр. Николаев Н.. г. Павлодар, ИИН 920626351572, 8 7073162692Так сложилось, что об обстоятельствах жизни этого парня узнали только после осуждения судом к наказанию. Детдомовский парень не имеющий собственного жилья, не имеющий прописки, соответственно не имеющий возможности трудоустроиться официально. Как и в предыдущей истории, возникает замкнутый круг. Чтобы прописаться, надо жилье (или деньги за прописку), чтобы были деньги – нужна работа, чтобы получить работу – надо прописаться.

В процессе следствия, при выяснении всех обстоятельств дела, суд учел тяжелую жизненную ситуацию и присудил наказание без лишения свободы. Сотрудники фонда, совместно со службой пробации, оказали социально-правовую помощь парню. Предоставили временное жилье, выдали мотивационный пакет.

В настоящий момент, Николай. Живет самостоятельно. Работает в г. Аксу на стройке.

История 4.

В общественный фонд «Антарес А» обратился гр. Санюк А. г. Павлодар, ИИН 010127550448, 87075155418 На момент обращения не было ни документов, ни прописки. Сложные отношения в семье, проживал с родными в общежитии в одной комнате. В рамках проекта предоставлено временное жилье, выдан мотивационный пакет, проведены беседы. За время проживания в хостеле решились вопросы с документами. На данный момент идет процесс восстановления документов. Решен вопрос с трудоустройством.

История 5.

Чернов А. г. Костанай. ИИН В процессе беседы и выяснении жизненных обстоятельств принято решение о предоставлении Алексею Ч. временного жилья. Также выдан мотивационный пакет, оказано содействие в трудоустройстве.

Этот шаг, предоставление жилья, способствовал успешному началу реабилитации. Как известно, основная часть рецидивов происходит в первые месяцы после освобождения. Временное жилье, работа, продукты дали толчок, который позволил Алексею не совершать преступление, а заработать «на хлеб» честным трудом.

Впоследствии, Алексей Ч. смог проживать самостоятельно. Его заработка хватает на обеспечении себя самостоятельно. Он познакомился с девушкой, которую не испугало его прошлое.

История 6.

Титов Антон, ИИН 931025350316, 87760197415 Антона представители фонда встретили у ворот при освобождении, провели консультацию с родственниками. Проинформировали об услугах, предоставляемых в рамках проекта. Выдали мотивационный пакет. Он с родителями уехал в г. Риддер. Через неделю они обратились к нам в фонд за помощью. Антон решил переехать в Усть-Каменогорск, чтобы сменить круг общения и начать новую жизнь. В рамках проекта Антону предоставлено место временного пребывания в общежитии. В данный момент Антон работает, снимает самостоятельно квартиру и встречается с девушкой.

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 828 | 686 | 142 |

\*отдельные участники проекта могут повторяться в разных списках, в связи с участием в разных мероприятиях и получением различных услуг.

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети-инвалиды)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Инвалиды** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 828 |  | 644 | 106 |  |  |  |  | 30 |  | 48 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 828 | 226 | 191 | 196 | 143 | 60 | 10 | 2 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):*

Вся проводимая работа в рамках проекта комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы, и ее алгоритм носили комплексный характер и работали по единой схеме, обеспечивая координацию деятельности учреждений и организаций, использование выстроенных механизмов местной исполнительной власти.

1. Проведение рабочих встреч: по одной в каждом регионе реализации проекта. Общее количество Рабочих встреч на данном этапе составило 4. Встречи были посвящены презентации проекта, разработке пошаговой программы мероприятий по социальной адаптации молодежи, освободившейся из мест лишения свободы, выработке механизмов межведомственного взаимодействия, обсуждение основных проблем и трудностей.

Итоги встреч: Заключение меморандумов с региональными ДУИС. 4 меморандума

1. Проведены мероприятий по подготовке к освобождению за 1 месяц до выхода из мест лишения свободы. Акцент встреч направлен на выявление потребностей осужденного после освобождения (наличие места жительства, родственников, наличие профессионального образования, наличие средств к существованию), определение эмоционального состояния молодого человека, готовящегося к освобождению. Встреч с осужденными в учреждениях закрытого типа по подготовке к освобождению проведено 6 встреч с осужденными общим охватом 88 человек, «Встреча у ворот» 12 человек, консультаций семейных 11.
2. Предоставлено жилье 11 осужденным. Что оказало влияние на снижение БОМЖ среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и как следствие профилактика снижения преступности.
3. Проведено 100 консультаций. 100 осужденным была оказана психологическая помощь в виде консультаций (очных, а также посредством онлайн связи. Каждый из обратившихся – личность со своим опытом, набором переживаний и установок, часть которых может отрицательно сказаться на процессе социальной адаптации. Посредством консультаций психолога состояние дезадаптации выявляется на первых этапах, что дает возможность повлиять на эмоциональный фон осужденных и вывести на позитивный настрой.
4. Проведено 99 консультация юридического характера, по различным вопросам.
5. Согласно статистике, более половины отбывших наказание людей не справляются со сложностями жизни после тюрьмы, скатываются по наклонной и снова оказываются на зоне. Почти все повторно осужденные в числе причин своего возвращения в места заключения называют следующие: Сложность социальной адаптации, Отсутствие средств к существованию, Отсутствие трудовых навыков. Надо помнить, что всё это временно – стоит зацепиться за нормальную жизнь, закрепить своё положение, чтобы вернуться в правовое поле. В этом содействует социально- правовая помощь, оказываемая в рамках проекта. Улучшить положение бытовых условий, снизить напряженность помогает выдача мотивационных пакетов с продуктами и набором средств личной гигиены первой необходимости. В рамках этой задачи выдано 40 мотивационных пакетов. Все обратившиеся получили консультации по трудоустройству, о гарантированных медицинских услугах, консультации по документированию и о социальных выплатах, охват обратившихся к социальному работнику 67 человек.
6. Проведены 4 спортивных мероприятия в ВКО, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях с вручением мотивационных призов. Общий охват 39 человек. Спортивные мероприятия помогают повысить навыки концентрации, настойчивости и самодисциплины, принятия мгновенных решений, повышают уверенность, снижают эмоциональное напряжение. Все это оказывает положительное влияние на личность осужденного.
7. Культурно- просветительное мероприятие для молодёжи, состоящей на учёте службы пробации, проведены в 4 регионах реализации проекта. Общий охват 44 человека. Цель данных мероприятий - сохранение, распространение и преумножение культурных, духовно- нравственных и эстетических ценностей человека, что напрямую связано с эффективностью процесса ресоциализации.
8. Специалисты фонда обучили работе на портале электронного правительства РК egov.kz 18 человека с созданием ЭЦП, сохраненной на флешнакопителе.
9. В 10 регионах РК проведены встречи на базе служб пробации с лицами, состоящими на учете, с целью информирования об их правах, об оказываемых услугах в рамках проекта и положенной им социально-правовой помощи. Общий охват лиц, состоящих на учете служб пробации составил 72 человека.
10. Проведены 24 онлайн-консультации с юристом и психологом по видео звонку на интернет платформе Whats App. В условиях карантина онлайн-консультации приобретают всё большую популярность.
11. Экологическое воспитание тесно связано с социальным воспитанием, образованием, обучением, самообразованием и направлено на развитие экологической ответственности и таких качеств личности, как самоконтроль, способность предугадать ближайшие и отдаленные результаты своих действий в природной среде, критическое отношение к себе и другим, формирование экологических ценностей и культуры поведения. Проведены 3 экологических десанта в ВКО: г. Усть-Каменогорск, г. Алтай, в г. Павлодар. Общий охват участников 40 человек.
12. Профилактические мероприятия среди молодежи из числа студентов, направленные на профилактику девиантного поведения, употребления психо-активных веществ и снижение правонарушений проведены в регионах реализации проекта, как в офлайн режиме, так и в онлайн- режиме. Охват 231 человек.
13. Распространение информационно-ознакомительных материалов в виде буклетов среди освободившихся и осужденных в местах лишения свободы, направленных на профилактику рецидивов и правовые вопросы, а также среди молодежи, направленных на профилактику правонарушений и девиантного поведения. Общий тираж 2000 экземпляров.
14. Проведено 4 рабочих встречи в режиме онлайн на интернет платформе ZOOM. Во встречах приняли участие инспектора служб пробации, представители региональных ДУИС и представители организаций, специалисты, задействованные в реализации проекта. В ходе встреч участникам была предоставлена информация о результатах проекта. Прошло обсуждение трудностей и положительных изменений. В конце встреч составлены рекомендации в каждый региональный ДУИС. Общий охват участников 48.
15. Проведена итоговая презентация проекта общий охват 27 чел.

* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*

Созданный механизм взаимодействия НПО и ДУИС позволяет продолжать работу, направленную на позитивные изменения, произошедшие в результате успешной реализации проекта, а именно:

повышение правовой грамотности лиц, находящихся в местах лишения свободы;

информирование осужденных, находящихся в местах заключения, о возможности по освобождению реализовать свои способности в современном обществе;

повышение уровня психологической поддержки данной категории граждан, что способствует их адаптации к новым условиям жизни;

взаимодействие различных структур органов власти с общественностью по вопросам обеспечения прав лиц, находящихся в местах лишения свободы;

снижение социальной напряженности в обществе, формирование толерантного отношения социума к лицам, освободившимся из мест лишения свободы

В результате подготовки к освобождению (во время которой разъясняются условия жизни и требования к осужденному в новых условиях) у осужденных формируется состояние готовности жить в новых условиях, которое благоприятствует быстрому их включению в коллективную и трудовую деятельность. Другими словами, лица, готовящиеся к освобождению, еще в местах заключения, ощущают некий фундамент для поддержки в социуме.

Правовое информирование - это способ показать осужденным их права и реальные возможности проявить себя в обществе, государстве, уважая себя и других членов общества, формируя при этом необходимые социальные ценности.

Освободившиеся из мест лишения свободы будут иметь возможность более быстро и качественно пройти процесс социальной адаптации путем создания необходимых условий для вовлечения их в общественно полезную деятельность.

После проведённых нами мероприятий в учреждениях закрытого типа со слов сотрудников этих учреждений они заметили положительный эффект: эмоциональной фон осужденных изменился в лучшую сторону, на некоторое время дисциплина улучшилась, осужденные легче шли на контакт. От сотрудников учреждений ДУИС поступило предложение продолжить сотрудничество с ОФ «Антарес А» и поставить проведение таких мероприятий на регулярную основу. Продолжить обмен положительной информацией и опытом, а также налаживать конструктивное сотрудничество с Департаментами УИС других областей РК.

Социальный эффект реализации проекта в большей степени состоит в том, что все проводимые мероприятия доказали необходимость комплексной помощи лицам, освобождающимся из мест лишения свободы. Наибольший эффект и продуктивность возможны при условии укрепления и расширения межведомственных связей, более тесного сотрудничества Департамента исполнения наказаний с учреждениями здравоохранения, службами занятости, миграционной службы, благотворительными, неправительственными организациями. Только тогда проводимые мероприятия позволят создать реальные условия для успешной ресоциализации и социальной адаптации осужденных, освободившихся из мест лишения свободы в обществе, развития и саморазвития их социального потенциала, становления у них независимого социального статуса, перехода от социального выживания к оказанию помощи себе и другим.

* *устойчивость социального проекта/социальной программы*

Устойчивость проекта достигается благодаря тому, что сотрудники Департамента УИС приобрели опыт, знания и умения, которые они будут продолжать применять далее.

Сотрудники организации будут оказывать безвозмездные онлайн консультации освободившимся из мест лишения свободы. Также ОФ «Антарес А» продолжит свою деятельность по оказанию консультирования в очном режиме и без финансирования.

Опыт привлеченных специалистов в регионах дает им возможность самостоятельно реализовывать подобные проекты по государственным социальным заказам.

В регионах заинтересованность в таких проектах имеет продолжение в написании заявок как в местные, так и Республиканские органы для инициации государственных заказов.

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

Реализация данного проекта стала возможной только благодаря вкладу всех партнеров, консультационные службы реализовались на базе региональных НПО и с участием их специалистов. В дальнейшем готовы обращаться к ним вновь. Единственный минус ведение документооборота, отсюда вывод и урок на будущее больше уделить времени на переговоры и обучение.

В рамках проекта было усилено взаимодействие представителями государственных органов региональными ДУИС, без их содействия реализация данного проекта была бы невозможна.

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| ДУИС по ВКО | направление осужденных для получение социально-правовой помощи, содействие в посещении учреждений закрытого типа. | +7 777 986 2828 | Начальник службы пробации |
| ДУИС по Карагандинской области | направление осужденных для получение социально-правовой помощи, содействие в посещении учреждений закрытого типа. | +7 708 902 1464 | Начальник службы пробации г. Темиртау |
| ДУИС по Павлодарской области | направление осужденных для получение социально-правовой помощи, содействие в посещении учреждений закрытого типа. | +7 778 727 2121 | Начальник службы пробации г. Павлодар |
| ДУИС по Костанайской области | направление осужденных для получение социально-правовой помощи, содействие в посещении учреждений закрытого типа. | +7 778 827 0999 | старший инспектор службы пробации г. Костанай |
| НУ «Детство»  Савельева Т.В.  Ширяева Д.В.  Рева Н.В. | предоставление офиса для приема бенефициаров.  Прием бенефициаров, оказание социально-правовой помощи в рамках проекта. | +7 775 358 5392 | Карагандинская область |
| ОФ «АССЕНТ»  Журбин А.Ф.  Камалов А.К.  Шабалин К.С.  Жолдыбаева А.М. | предоставление офиса для приема бенефициаров.  Прием бенефициаров, оказание социально-правовой помощи в рамках проекта. | +7 705 6085589 | Павлодарская область |
| ОО «Путь здоровья 1»  Томиловский П.П.  Томиловская Л.А.  Орлова Ю.  Симанчук О.Н. | предоставление офиса для приема бенефициаров.  Прием бенефициаров, оказание социально-правовой помощи в рамках проекта. | +7707 671 0432 | Костанайская область |

**Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта** | **Обоснование целесообразности (описание проблемы)** | **Цель** | **Задачи** | **Краткое описание**  **(основные направления проекта)** | **Необходимая сумма** | **Место реализации (география проекта)** | **Ожидаемые результаты** |
|  | **Школа подготовки к освобождению** | Социальная реабилитация бывших заключенных – это путь, по которому освобожденный имеет возможность вернуться в общество, восстановить социальные связи и правовой статус гражданина. Положение освобождаемых, осложняется тем, что в период лишения свободы у них снижается, а у некоторых утрачивается способность к самостоятельности и инициативности. За время отбывания наказания осужденный теряет: За время отбывания наказания осужденный теряет: - работу, если таковая была - трудовые навыки - -связь с обществом и семьей Приобретает: Приобретает: - тягу к «вольной жизни» - страсть к наркотикам - близость к группе риска или присутствие в ней в силу рискованного поведения При выходе на волю они не готовы проявить энергию, инициативу и самостоятельность для того, чтобы преодолеть встречающиеся проблемы и трудности, и идут по пути наименьшего сопротивления, то есть по преступному пути. Длительная изоляция человека влечет, как известно, психические и социальные негативные последствия.  Они с трудом приспосабливаются к жизни на свободе, где нужно проявлять активность, энергию, предприимчивость, ответственность, самостоятельность и инициативность. Поэтому чаще всего бывшие осужденные пополняют число лиц без определенного места жительства, попрошаек, мелких воришек, алкоголиков и наркоманов, через некоторое время вновь совершают преступление и оказываются в колонии. Социальные последствия изоляции от общества проявляются в том, что в местах лишения свободы складываются устойчивые общности осужденных со своими тюремными нормами, оказывающими сильное влияние не только на быт и поведение осужденных, но и на философию их жизни.  Поэтому психологическая подготовка к жизни в новых условиях,  на свободе, есть не что иное, как профилактика преступлений. Проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания, исследовались многими авторами. Все они указывают на типичные трудности вхождения освобожденных от наказания в новую или изменившуюся микросреду. Для многих из них, например, проблемой являются ситуация в семье, взаимоотношения с трудовым коллективом, ближайшим бытовым окружением. Повторное осуждение спустя непродолжительное время после освобождения в большинстве случаев означает неудачу социальной адаптации. | Создание эффективной системы подготовки осужденных к освобождению | Повышение образовательного уровня осужденных  Оказание социальной,  психологической, юридической помощи.  Организация культурных мероприятий.  Обучение финансовой грамотности.  Восстановление семейных связей.  Профилактика зависимостей. | Основная работа с освободившимся должна быть  систематической, правильно спланированной, осуществляться всеми  специалистами в едином алгоритме.  проведение беседы с каждым осужденным, в процессе которой  выясняется, где он намерен проживать, работать или учиться после освобождения  из мест лишения свободы, имеется ли связь с родственниками, характер  взаимоотношений с ними, его жизненные планы, готовность к обеспечению  жизнедеятельности на свободе, с разъяснением ему целесообразности  возвращения на место постоянного проживания и на предприятие, где он работал  до осуждения;  - проведение индивидуальных и групповых корреционно-развивающих мероприятий с освобождающимися осужденными;  - рассмотрение заявлений и принятие соответствующих решений по  оказанию содействия в трудовом и бытовом устройстве осужденным | **12 000 000** | **ВКО, Павлодарская область,**  **Карагандинская область** | Снижение рецидивов преступлени**й**  Институты гражданского общества будут иметь возможность оказывать реальную помощь сотрудникам УИС в достижении целей исполнения наказаний и ресоциализации осужденных и освобожденных из МЛС |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта)        1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта;        2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;        3) охрана окружающей среды;        4) поддержка молодежной политики и детских инициатив;        5) решение проблем демографии;        6) решение гендерных проблем;        7) поддержка социально уязвимых слоев населения;        8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;        9) содействие в трудоустройстве граждан;        10) защита прав, законных интересов граждан и организаций;        11) развитие культуры и искусства;        12) охрана историко-культурного наследия;        13) укрепление общественного согласия и национального единства;        13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете;        13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг | | | | | | | | |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| Комитет уголовно-исполнительной системы РК | 1. Рекомендовать Комитету уголовно-исполнительной системы выделить статью расходов на документирование лиц без гражданства и иностранных граждан; 2. Рекомендовать Комитету уголовно-исправительной системы рассмотреть возможность инициации проектов по социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учете служб пробации; 3. Создание программ с реализацией в учреждениях закрытого типа для осужденных с целью коррекции социального поведения и изменения пассивной гражданской жизненной позиции на активную (учебно-воспитательных, консультационных, психологической поддержки и др.), осуществляя проведение информационных и обучающих мероприятий (тренинги и семинары), направленных на мотивацию осужденных использовать полученные знания, как инструмент реинтеграции в законопослушное общество. Осуществление этой задачи произвести с привлечением представителей НПО и других заинтересованных организаций; 4. Проведение с сотрудниками уголовно-исполнительной системы на регулярной основе семинаров-тренингов (обучающих, мотивационных и коррекционно-психологических), направленных на профилактику профессиональной деформации, с привлечением НПО и других заинтересованных организаций. Профессиональная деформация сотрудников Уголовно-исполнительной системы является причиной превышения своих должностных обязанностей, влечёт за собой неустойчивость эмоций, деструктивное поведение. Вследствие, профессиональной деформации меняется личность сотрудника УИС, проявляется нетерпимость в отношении осужденных. | **4383 от 25.11.2020** |
| Департамент уголовно исполнительной системы по ВКО | 1. Рекомендовать Департаментам уголовно-исполнительной системы ввести в процесс подготовки к освобождению неправительственные организации; 2. Привлечь государственные структуры (КГУ «Молодежный ресурсный центр, ГУ «Управление спорта») в проведение культурно-спортивных мероприятий с лицами, освободившимися из мест лишения свободы и состоящими на учете служб пробации в возрасте от 18 до 29 лет; 3. Усилить образовательную и информационную работу среди сотрудников учреждений, вовлеченных в процесс ресоциализации осужденных о стандартах оказания специальных социальных услуг; 4. Рекомендовать Департаменту управления исправительной системы усилить работу психологов в местах лишения свободы для лиц состоящих на учете пенитенциарной пробации, с целью подготовки к освобождению. | **4384 от 25.11.2020** |
| Департамент уголовно исполнительной системы по Карагандинской области | **4385 от 25 11 2020** |
| Департамент уголовно исполнительной системы по Павлодарской области | **4387 от 25.11 2020** |
| Департамент уголовно исполнительной системы по Костанайской области | **4386 от 25.11.2020** |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Руководитель проекта** /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **В.С. Дак**

**Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата доработки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Место печати