|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 к Договору о предоставлении  государственного гранта  от «15» марта 2023 года  №34 |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественный фонд «Антарес А»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Дак Виктор Сергеевич
3. Юридический адрес, контактный телефон: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Щербакова, 22-15; +7 776 494 8585
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): «Проведение комплекса мероприятий по адаптации лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание»
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: 15.03.2023-31.12.2023
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 30 000 000 тенге

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

1. **Задача 1. Взаимодействие с региональными Департаментами уголовно-исполнительной системы.**

**Мероприятие 1. Проведение рабочих встреч**

Проведены рабочие встречи в 4 регионах реализации проекта.

**Даты м место проведения:** Усть-Каменогорск 19 апреля, Костанай 15 мая, Павлодар 18 мая, Семей 19 мая.

**Количество участников:** 53 человека.

**Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям):** Подписаны долгосрочные меморандумы со службой пробации г. Костанай 27.06.23; с ДУИС по области Абай 20.06.23; с ДУИС по Павлодарской области 07.06.23; со службой пробации Павлодарского района 30.05.23.

Составлены рекомендации по итогам проведённых рабочих встреч:

1. Рекомендовать Департаментам уголовно-исполнительной системы рассмотреть возможность открытия ЭЦП в период подготовки к освобождению в местах лишения свободы
2. Рекомендовать местным исполнительным органам в регионах рассмотреть возможность квоты на 2 койко - места в Центрах ресоциализации для осужденных, не имеющих жилья, в летний период, когда 100% заполненность.
3. Рекомендовать Департаментам уголовно-исполнительной системы рассмотреть возможность проведения мотивационных тренингов для лиц, готовящихся к освобождению.
4. Рекомендовать Управлению здравоохранения выдавать на руки сведения о проведенных медицинских процедурах, в том числе результаты флюрографии, анализа крови, лицам, освобождающимся из мест лишения свободы.

**Количественные и качественные индикаторы:** количество рабочих встречи в год 4, охват человек на начало года 2023 – 53 человека, списки - 4;Меморандумы о партнерстве на долгосрочной основе – 4; -Рекомендации по социальной адаптации осужденных из числа молодежи- 4 в одном документе; фото – 13.

**Результаты, эффект:** На данном этапе разработан и утвержден план совместных мероприятий и подписаны долгосрочные меморандумы о сотрудничестве. Составлены рекомендации. Проведение совместных мероприятий, направленные на повышение эффективности процесса ресоциализации.

**Задача 2. подготовка к освобождению лиц из числа молодежи, отбывающих наказание в местах лишения свободы.**

**Мероприятие 1. Проведение информационных встреч с молодежью в местах лишения свободы. Встречи будут проходить с приглашением различных специалистов: Центр занятости, ЦОН, Управление образования, Отбасы банк, теолог.**

**Даты м место проведения:**

16.06.23 Учреждение 63 ДУИС по Павлодарской области; 04.07.23 - Учреждение 44 ДУИС по Павлодарской области; 20.07.23 - Учреждение 38 ДУИС по Костанайской области; 27.07.23 - Учреждение 76 ДУИС по Костанайской области; 28.07.23 - Учреждение 40 ДУИС по Костанайской области; 05.10.23 - Учреждение 46 ДУИС по Павлодарской области; 20.10.23 - Учреждение 45 ДУИС по Павлодарской области; 10.11.23 - Учреждение 17 ДУИС по ВКО; 09.11.23 - Учреждение 73 ДУИС по ВКО; 21.11.23 - Учреждение 16 ДУИС по ВКО; 14.11.23 - Учреждение 20 ДУИС по области Абай; 15.11. 23 - Учреждение 20 ДУИС по области Абай; 16.11.23 - Учреждение 20 ДУИС по области Абай;19.11.23 - Учреждение 20 ДУИС по области Абай; 26.11.23 - Учреждение 24 ДУИС по ВКО.

**Количество участников:** 250 человек

**Краткосрочные достигнутые результаты**: Проведено 15 встреч в местах лишения свободы, повысили информированность и уровень подготовки к освобождению 250 осужденных.

**Количественные и качественные индикаторы:** общий охват - 250 человек; списки – 15; количество встреч – 15; уровень удовлетворённости 85% - отзывы 16; фото - 14

**Результаты, эффект:** Снижение уровня дезадаптации после освобождения. Знание пошагового алгоритма действий после освобождения дает возможность не чувствовать себя изгоем. Встречи с представителями Отбасы банка дали информацию о возможности открыть депозит во время отбывания наказания, что после освобождения позволит взять льготную ипотеку на приобретение жилья. Встречи с теологом направлены на формирование нулевой терпимости к любым действиям, связанным с радикальным проявлением, в особенности религиозных отношений.

**Задача 3. Организация юридических и психологических консультаций для лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание и состоящих учете служб пробации, в том числе повышение цифровой, правовой и финансовой грамотности**

**Мероприятие 1. Организация консультаций по получению среднего, профессионального и академического образования для дальнейшего трудоустройства и личностного роста, юридических и психологических консультаций для лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание и состоящих учете служб пробации, в том числе повышение цифровой, правовой и финансовой грамотности. На протяжении всего срока реализации проекта будут проводиться бесплатные консультации. Обучение работы с ЭЦП. Содействие в трудоустройстве**

**Даты м место проведения:** май – декабрь 2023 года, 4 региона реализации проекта Костанайская область, Павлодарская область, ВКО, область Абай.

**Количество участников:** 1500 человек

**Краткосрочные достигнутые результаты**: Консультаций у психолога – 604

Консультаций у юриста – 729

Проведено консультаций по получению среднего, профессионального и академического образования для дальнейшего трудоустройства и личностного роста - 167, консультации по содействию в трудоустройстве – 15

Обучение работы с ЭЦП- 10.

**Количественные и качественные индикаторы:** количсетсво консультаций 1500; уровень удовлетворённости 85% отзывы – 15; фото – 22;

Журналы (списки) - с каждого региона, количество листов 143; в то числе: обучунеие ЭЦП – 10; содействие в трудоустройстве (в т. ч.справка для трудоустройств) – 15 (3 справки на мед.комиссию)

**Результаты, эффект:** Улучшение эмоционального состояния после консультаций психолога.

Повышение уровня правовой грамотности осужденных.

Повышение информированности лиц, из числа молодежи, отбывших уголовное наказание, по получению среднего, профессионального и академического образования.

Повышение знаний в работе с ЭЦП.

повышение уровня информированности молодежи, состоящей на учете служб пробации, об услугах, предоставляемых Центром занятости и социальных программ, о государственных программах продуктивной занятости и массового предпринимательства.

**Задача 4. Предоставление консультаций по вопросам получения жилья**

**Мероприятие 1. Предоставление консультаций по вопросам получения жилья. Консультации по вопросам получения жилья будут проводиться как с для лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание и состоящих учете служб пробации, так и с отбывающих наказание в местах лишения свободы.**

**Даты м место проведения:** май – декабрь 2023 года, 4 региона реализации проекта Костанайская область, Павлодарская область, ВКО, область Абай.

**Количество участников:** 1500 человек

**Краткосрочные достигнутые результаты**: повышения уровня информированности о гос. программах по приобретению жилья и наследственному праву 1500 молодых людей.

**Количественные и качественные индикаторы:** количсетсво консультаций 1500, уровень удовлетворённости 80%; отзывы – 10; фото - 14; списки, журналы на 92 листах с каждого региона.

**Результаты, эффект:** - повышен уровень информированности о получении жилья у молодежи состоящей на учете пробации и лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы; - повышения уровня информированности о гос. Программах.

**Задача 5. Формирование культуры проведения досуга**

**Мероприятие 1. Проведение спортивного мероприятия с лицами из числа молодежи, отбывших уголовное наказание и состоящих учете служб пробации.**

**Даты м место проведения:** 20.10.23 – г. Костанай; 10.11.23 – г. Павлодар; 25.11.23 – г. Риддер (ВКО); 01.12.23 – г. Семей.

**Количество участников:** 100 человек

**Краткосрочные достигнутые результаты**: Проведены 4 товарищеских матча по футболу в 4 регионах реализации проекта, снятие эмоционального напряжения у 100 человек.

**Количественные и качественные индикаторы:** количсетсво встреч 4;охват – 100 человек; списки – 4; уровень удовлетворённости 100%

Отзывы 10; фото – 12.

**Результаты, эффект:** снятие эмоционального напряжения, развитие выносливости, причем как физической, так и психологической. Повышение дисциплинированности, повышение самооценки, возможность адекватно воспринимать критику. Всё это часть успешной социализации.

**Задача 6. Улучшение бытового устройства, путем выдачи мотивационных пакетов 100 человек.**

**Мероприятие 1. выдача мотивационных пакетов**

**Даты м место проведения:** июль – декабрь 2023 года, 4 региона реализации проекта Костанайская область, Павлодарская область, ВКО, область Абай.

**Количество участников:** 118 человек

**Краткосрочные достигнутые результаты**: выдача 118 мотивационных пакетов с продуктами первой необходимости в период трудоустройства на работу и адаптации после освобождения.

**Количественные и качественные индикаторы:** количество пакетов 118; уровень удовлетворённости 100%; отзывы – 10; фото – 18; списки, журналы – 4 с каждого региона на 13 листах.

**Результаты, эффект:** Улучшение качества жизни и бытового устройства. Повышение мотивации осужденных к самоиспрпвлению и самодисциплине. Снятие социальной напряженности среди осужденной молодежи.

**Задача 7. повышение мотивации инспекторов служб пробации, сотрудников уголовно-исполнительной системы и других заинтересованных лиц к работе с осужденными.**

**Мероприятие 1. Проведение семинара тренинга «Мотивация, как основная часть в работе с осужденными»**

**Даты м место проведения:** 15.05.23 по 20.05.23 - Костанайская Академия МВД; 30.05. 2023- Костанайская Академия МВД; 08.09.23 – г. Павлодар служба пробации; 19.09.23 – г. Усть-Каменогорск; 22.09.23 - Учреждение № 69 ДУИС по Павлодарской области; 26.09.23 – г. Семей; 20.11.23 – г. Костанай; 01.12.23 – г. Павлодар.

**Количество участников:** 179 человек

**Краткосрочные достигнутые результаты**: Проведено 8 обучающих семинаров-тренингов; 179 человек повысили уровень знаний

**Количественные и качественные индикаторы:** программа трениннга – 1; списки – 8; количество тренингов – 8; отзывы (анкеты обратной связи) – 40; фото – 15.

**Результаты, эффект:** Повышение профессиональной компетенции сотрудников Уголовно-исполнительной системы в сфере процесса ресоциализации; Снижение уровня профессионального выгорания;

Разработаны и находятся на утверждении долгосрочные меморандумы С Департаментами УИС в регионах на проведение семинаров тренингов для сотрудников ОФ «Антарес А» на регулярной основе.

**Задача 8. Профилактика правонарушений среди учащейся молодежи.**

**Мероприятие 1. проведение лекций семинаров с учащимися.**

**Даты м место проведения:** 21.09.23 - Павлодар КГУ «Политехнический колледж»; 19.09.23 - Университет им. Алихана Бокейхановаг. Семей

**Количество участников:** 240 человек

**Краткосрочные достигнутые результаты**: 240 учащихся получили информацию правового характера о последствиях совершения правонарушений и мер наказания за них.

**Количественные и качественные индикаторы:** уровень удовлетворённости 85%, отзывы – 10; фото – 11; списки – 8 на 19 листах;

количество лекций - 2;

**Результаты, эффект:** предупреждение противоправного поведения обучающихся школы, правовое воспитание школьников, профилактика вредных привычек, а также профилактика употребления токсических и наркотических веществ, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, травматизма, аморального поведения.

**Мероприятие 2. проведение экскурсий в СИЗО**

**Даты м место проведения:** 11.12.23 - Учреждение 73 ДУИС МВД РК по ВКО (СИЗО). 2 экскурсии в один день.

**Количество участников:** 20 человек

**Краткосрочные достигнутые результаты**: 20 учащихся из группы риска посетили СИЗО

**Количественные и качественные индикаторы:** количество экскурсий – 2, списки – 1, фото – 2; запрос письмо от КГУ «Дом юношеста» Управления образования по ВКО.

**Результаты, эффект:** 20 учащихся из группы риска увидели своими глазами в каких условиях приходится находиться людям, преступившим закон, что такое жить по строгому расписанию в четырех стенах, без родных и близких.

**Задача 9. Информационная кампания**

**Мероприятие 1. Информирование всех регионах С целью информирования о проекте и услугах в рамках проекта, возможность получить консультации в онлайн режиме.**

**Даты м место проведения:** июль 2023 в 13 регионов РК

**Краткосрочные достигнутые результаты**: отправка писем, 13 региональных Департаментов УИС проинформированы о проекте и услугах в рамках проекта, возможность получить консультации в онлайн режиме.

**Количество участников:** ДУИС МВД РК в 13 регионов РК

**Количественные и качественные индикаторы:** копии писем 13;

**Результаты, эффект:** Поступают звонки из регионов по различным вопросам. Обратилась жена осужденного из Астаны за разьяснениями об условно-досрочном освобождении. ДУИС по Акмолинской области вышел на связь.

**Мероприятие 2. разработка и изготовление информационных ознакомительных материалов. Темы актуальные для ИОМ: «Закон о банкротстве» (закредитованность данной категории граждан); «Как стать предпринимателем», «Медиация это…» и т.п.**

**Даты м место проведения:** Июль- ноябрь 2023 распространение в 4 регионах реализации проекта

**Количество:** 3000 экз.

**Краткосрочные достигнутые результаты:** распространены 3000 экз. среди молодежи отбывших наказание, в службах пробации, в закрытых учреждениях,

**Количественные и качественные индикаторы:** тираж 3000 экз., макеты ИОМ – 6 на двух языках, ведомости от специалистов 4

**Результаты, эффект:** Повышение правовой грамотности лиц, из числа молодежи, отбывших уголовное наказание распространены 3000 экз. среди молодежи отбывших наказание, в службах пробации, в местах лишения свободы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта 2023-2024** | | | Повышение уровня адаптации и социализации молодежи из числа отбывших уголовное, в том числе предоставление юридических и психологических консультаций для не менее 3000 молодежи из числа отбывших уголовное наказание, оказание не менее 3000 консультаций по вопросам получения жилья для целевой группы проекта. | | | | | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта 2023 г.:** | | | Предоставление возможностей для молодежи, отбывших реальные сроки заключения в местах лишения свободы по вопросам получения среднего, профессионального или академического образования, а также дальнейшего трудоустройства, личностного роста.Повышение уровня адаптации и социализации молодежи из числа отбывших уголовное наказание, по средству предоставления юридических и психологических консультаций и консультаций социального работника для лиц из числа молодежи отбывших уголовное наказание и лиц, освободившиеся из мест лишения свободы, из числа молодежи и состоящие на учете служб пробации 1500 человек.  Оказание 1500 консультаций по вопросам получения жилья.  Улучшение бытового устройства, путем выдачи мотивационных пакетов 118 человек.  Содействие в трудоустройстве не менее 15 человек (в т.ч. получение справки для трудоустройства 3).  Формирование культуры проведения досуга 100 человек.  Повышение уровня подготовки к освобождению лиц, отбывающие наказание в местах лишения свободы, из числа молодежи не менее 250 человек.  Повышение мотивации сотрудников уголовно-исполнительной системы сотрудников системы и других заинтересованных лиц к работе с о сужденными в 4 регионах реализации проекта179 человек.  Повышение информированности среди учащихся о законопослушном образе жизни, путем развенчания мифов об АУЕ культуры 260 человек.  Выпуск информационно-ознакомительных материалов, тираж 3000 экземпляров. | | | | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы** | **Индикаторы** | | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| 1. **Взаимодействие с региональными Департаментами уголовно-исполнительной системы;** | Проведение рабочих встреч | 19 апреля  15 мая  18 мая  19 мая. | | Усть-Каменогорск  Костанай  Павлодар    Семей | 10  16 + (20 ZOOM)  20  7 | Подписаны долгосрочные меморандумы со службой пробации г. Костанай 27.06.23; с ДУИС по области Абай 20.06.23; с ДУИС по Павлодарской области 07.06.23; со службой пробации Павлодарского района 30.05.23. | количество рабочих встречи в год, охват человек на начало года 2023  охват  Меморандумы о партнерстве на долгосрочной основе  Рекомендации по социальной адаптации осужденных из числа молодежи  фото | 4  40  4  4 в одном документе | 4  53 , ZOOM- 20  4  4 в одном документе  13 | На данном этапе разработан и утвержден план совместных мероприятий и подписаны долгосрочные меморандумы о сотрудничестве.  Составлены рекомендации.  проведение совместных мероприятий, направленные на повышение эффективности процесса ресоциализации |
| 1. **подготовка к освобождению лиц из числа молодежи, отбывающих наказание в местах лишения свободы** | Проведение информационных встреч с молодежью в местах лишения свободы. Встречи будут проходить с приглашением различных специалистов: Центр занятости, ЦОН, Управление образования, Отбасы банк, теолог. | 16.06.23  04.07.23  20.07.23  27.07.23  28.07.23  05.10.23  20.10.23  10.11.23  09.11.23  14.11.23  19.11.23  16.11.23  15.11.23  21.11.23  26.11.23 | | Учреждение 63 ДУИС по Павлодарской области  Учреждение 44 ДУИС по Павлодарской области  Учреждение 38 ДУИС по Костанайской области  Учреждение 76 ДУИС по Костанайской области  Учреждение 40 ДУИС по Костанайской области  Учреждение 46 ДУИС по Павлодарской области  Учреждение 45 ДУИС по Павлодарской области  Учреждение 17 ДУИС по ВКО  Учреждение 73 ДУИС по ВКО  Учреждение 20 ДУИС по области Абай  Учреждение 20 ДУИС по области Абай  Учреждение 21 ДУИС по области Абай  Учреждение 20 ДУИС по области Абай  Учреждение 16 ДУИС по ВКО  Учреждение 24 ДУИС по ВКО | 6  15  19  10  12  20  20  20  23  20  15  20  20  13  17 | Проведено 15 встреч в местах лишения свободы  250 осужденных участвовали в мероприятиях | охват  списки  количество  встреч  уровень удовлетворённости  отзывы  фото | 250  15  15  75%  не менее5 | 250  15 на 17 листах  15  85%  15  14 | Снижение уровня дезадаптации после освобождения. Знание пошагового алгоритма действий после освобождения дает возможность не чувствовать себя изгоем. Встречи с представителями Отбасы банка дали информацию о возможности открыть депозит во время отбывания наказания, что после освобождения позволит взять льготную ипотеку на приобретение жилья. Встречи с теологом направлены на формирование нулевой терпимости к любым действиям, связанным с радикальным проявлением, в особенности религиозных отношений. |
| **3.Организация юридических и психологических консультаций для лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание и состоящих учете служб пробации, в том числе повышение цифровой, правовой и финансовой грамотности** | Организация консультаций по получению среднего, профессионального и академического образования для дальнейшего трудоустройства и личностного роста, юридических и психологических консультаций для лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание и состоящих учете служб пробации, в том числе повышение цифровой, правовой и финансовой грамотности. На протяжении всего срока реализации проекта будут проводиться бесплатныеконсультации. Обучение работы с ЭЦП. Содействие в трудоустройстве | май 2023 – декабрь 2023 | | 4 региона реализации проекта Костанайская область, Павлодарская область, ВКО, область Абай | 1500 | Консультаций у психолога – 604  Консультаций у юриста – 729  Проведено консультаций по получению среднего, профессионального и академического образования для дальнейшего трудоустройства и личностного роста - 167, консультации по содействию в трудоустройстве – 15  Обучение работы с ЭЦП- 10 | количсетсво консультаций  уровень удовлетворённости  отзывы  фото  журналы  обучунеие ЭЦП  содействие в трудоустройстве (в т. ч.справка для трудоустройств)а | 1500  80%    не мене 15  не менее 15  с каждого региона, количество листов  не менее 10  не менее 15 человек | 1500  85%  15  22  Кол-во листов 143 листа  10  15 человек  3 справки на мед.комиссию | Улучшение эмоционального состояния после консультаций психолога.  Повышение уровня правовой грамотности осужденных.  Повышение информированности лиц, из числа молодежи, отбывших уголовное наказание, по получению среднего, профессионального и академического образования.  Повышение знаний в работе с ЭЦП.  повышение уровня информированности молодежи, состоящей на учете служб пробации, об услугах, предоставляемых Центром занятости и социальных программ, о государственных программах продуктивной занятости и массового предпринимательства. |
| **4. Предоставление консультаций по вопросам получения жилья** | Предоставление консультаций по вопросам получения жилья. Консультации по вопросам получения жилья будут проводиться как с для лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание и состоящих учете служб пробации, так и с отбывающих наказание в местах лишения свободы. | Май - декабрь | | 4 региона реализации проекта:  Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области, область Абай | 1500 | повышения уровня информированности о гос. программах по приобретению жилья и наследственному праву 1500 молодых людей. | количсетсво консультаций, встреч  уровень удовлетворённости  отзывы  фото  списки, журналы | 1500  80%  не менее 10  не мене не 10  с каждого мероприятия | 1500  80%  10  14  92 листа | - повышен уровень информированности о получении жилья у молодежи состоящей на учете пробации и лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.  - повышения уровня информированности о гос. программах |
| **5. Формирование культуры проведения досуга** | Проведение спортивного мероприятия с лицами из числа молодежи, отбывших уголовное наказание и состоящих учете служб пробации. | 20.10.23  10.11.23  25.11.23  01.12.23 | | Г. Костанай  Г. Павлодар  Г. Риддер  Г. Семей | 25  25  25  25 | Проведены 4 спортивных мероприятия в 4 регионах реализации проекта | количсетсво встреч  охват  уровень удовлетворённости  отзывы  фото  списки | 4  100  85%  не менее 10  10  4 | 4  100  100%  10  12  4 | снятие эмоционального напряжения, развитие выносливости, причем как физической, так и психологической. Повышение дисциплинированности, повышение самооценки, возможность адекватно воспринимать критику. Всё это часть успешной социализации. |
| **6** **Улучшение бытового устройства, путем выдачи мотивационных пакетов 100 человек.** | выдача мотивационных пакетов | Июль-декабрь2023 | | 4 региона реализации проекта:  Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области, область Абай | 118 | выдача 118 мотивационных пакетов с продуктами первой необходимости в период трудоустройства на работу и адаптации после освобождения. | количество пакетов  уровень удовлетворённости  отзывы  фото  списки, журналы | 100  80  10  10  4 | 118  100  10  18  4 | Улучшение качества жизни и бытового устройства.  Повышение мотивации осужденных к самоиспрпвлению и самодисциплине.  Снятие социальной напряженности среди осужденной молодежи. |
| **7.** **повышение мотивации инспекторов служб пробации, сотрудников уголовно-исполнительной системы и других заинтересованных лиц к работе с осужденными.** | Проведение семинара тренинга «Мотивация, как основная часть в работе с осужденными» | 15.05.23 по 20.05.23  30.05. 2023  08.09.23  19.09.23  22.09.23  26.09.23  20.11.23  01.12.23 | | Костанайская Академия МВД  Костанайская Академия МВД  Павлодарский район  Усть-Каменогорск  Учреждение № 69 ДУИС по Павлодарской области  Семей  Костанай  Павлодар | 18  33  17  25  14  22  23  27 | Проведено 8 обучающих семинаров-тренингов  179 человек повысили уровень знаний | программа трениннга  охват  количество тренингов  отзывы  фото  списки | 1  100 человек  4  40  не мене 10 фото  4 | 1  179  8  40  15  8 | Повышение профессиональной компетенции сотрудников Уголовно-исполнительной системы в сфере процесса ресоциализации;  Снижение уровня профессионального выгорания;  Разработаны и находятся на утверждении долгосрочные меморандумы С Департаментами УИС в регионах на проведение семинаров тренингов для сотрудников ОФ «Антарес А» на регулярной основе. |
| **8. профилактика правонарушений среди учащейся молодежи** | - проведение лекций семинаров с учащимися  - проведение экскурсий в СИЗО | 21.09.23  19.09.23  11.12.23 | | Павлодар КГУ «Политехнический колледж»  Университет им. Алихана Бокейхановаг. Семей  Учреждение 73 ДУИС МВД РК по ВКО (СИЗО) | 120  120  20 | 240 учащихся получили информацию правового характера о последствиях совершения правонарушений и мер наказания за них.  20 учащихся посетили СИЗО | уровень удовлетворённости  отзывы  фото  списки  количество лекций  посещение СИЗО  охват  Общий охват | 75  10  10  8  не менее 2  не менее 2  20  200 | 85  10  11  8  2  2  20  260 | предупреждение противоправного поведения обучающихся школы,  правовое воспитание школьников, профилактика вредных привычек, а также  профилактика употребления токсических и наркотических веществ,  профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,  травматизма, аморального поведения  20 учащихся увидели своими глазами в каких условиях приходится находиться людям, преступившим закон, что такое жить по строгому расписанию в четырех стенах, без родных и близких. |
| **9. Информационная кампания** | Информирование всех регионах С целью информирования о проекте и услугах в рамках проекта, возможность получить консультации в онлайн режиме. | Июль 2023 | | 13 регионов РК | 13 | 13 региональных Департаментов УИС проинформированы о проекте и услугах в рамках проекта, возможность получить консультации в онлайн режиме. | отправка писем | не менее 13 | 13 | Поступают звонки из регионов по различным вопросам. Обратилась жена осужденного из Астаны за разьяснениями об условно-досрочном освобождении. ДУИС по Акмолинской области вышел на связь. |
| - разработка и изготовление информационных ознакомительных материалов. Темы актуальные для ИОМ: «Закон о банкротстве» (закредитованность данной категории граждан);  «Как стать предпринимателем», «Медиация это…» и т.п. | разработка и распространение ИОМ среди целевой аудитории проекта | | Июль- ноябрь 2023 | 3000 экз | распространены 3000 экз. среди молодежи отбывших наказание , в службах пробации, в закрытых учреждениях | Тираж  Макеты ИОМ на 2 языках каз, рус  Ведомости о получении | 3000 экз  6 | 3000 экз  6  4 | Повышение правовой грамотности лиц, из числа молодежи, отбывших уголовное наказание |
| **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора** | Презентация об итогах проекта | 06.12.23 | | Facebook |  | Информирование населения о начале реализации проекта | Презентация об итогах проекта | 1 | 1 | Информирование населения о начале реализации проекта |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** | Публичные презентации о ходе реализации проекта | 02.05.23  06.12.23 | | Facebook страница НАО «ЦПГИ» | Оповещение общественности о начале реализации проекта и итогах года | В социальных сетях на платформе Facebook страница НАО «ЦПГИ» в прямом эфире проведены презентации проекта. | Презентации | не менее 2 | 2 | Оповещение общественности о ходе реализации проекта |
| Медиа план | апрель-ноябрь  2023 | | Социальные сети |  |  | Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям  Количество уникальных просмотров  Информационный охват | 1  не менее 1 500  не более 200 000 | 1  1500  681 979 | Оповещение общественности о ходе реализации проекта |
| Ежемесячное освещение проекта в СМИ, в т. ч. таргет и размещение видеоролика апрель – ноябрь  2023 | апрель-ноябрь  2023 | | Социальные сети |  | Размещено публикаций  *INSTAGRAM-*  Facebook  VK  Telegram | не менее 2-х публикаций в месяц | 12 | 230 | Оповещение общественности о ходе реализации проекта |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров, в том числе: | человек | 3790 | 3960 |
|  | из социально-уязвимые категории населения | человек |  |  |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 200 000 | Более 650 000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов, в том числе: | человек | 10 | 10 |
|  | *из социально-уязвимые категории населения* | *человек* |  |  |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 2 | 2 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 10 368 000 | 10 368 000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 1 177 812 | 1 177 812 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 17 846 688 | 17 846 688 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 19 | 19 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):**

Основными фактами и аргументами по достижению цели являются достижение заявленных количественных и качественных показателей.

Мероприятия по задачам проекта выполнены в полном объеме. Уровень выполняемости (проектный показатель) выше от запланированного**.**

*По данному проекту ставились следующие задачи грантодателем:*

- Взаимодействие с региональными Департаментами уголовно-исполнительной системы;

- подготовка к освобождению лиц из числа молодежи, отбывающих наказание в местах лишения свободы;

- Организация юридических и психологических консультаций для лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание и состоящих учете служб пробации, в том числе повышение цифровой, правовой и финансовой грамотности

- Предоставление консультаций по вопросам получения жилья;

- Формирование культуры проведения досуга

- повышение мотивации инспекторов служб пробации, сотрудников уголовно-исполнительной системы сотрудников системы и других заинтересованных лиц к работе с осужденными.

- профилактика правонарушений среди учащейся молодежи;

-- разработка информационных материалов;

- информационная кампания;

- анализ результатов проекта, составление рекомендаций

Все задачи выполнены в полном объёме.

***Изначально Ожидаемые результаты проекта:***

Повышение уровня адаптации и социализации молодежи из числа отбывших уголовное наказание, по средству предоставления юридических и психологических консультаций и консультаций социального работника для лиц из числа молодежи отбывших уголовное наказание и лиц, освободившиеся из мест лишения свободы, из числа молодежи до 35 лет и состоящие на учете служб пробации 1500 человек.

Оказание 1500 консультаций по вопросам получения жилья.

Улучшение бытового устройства, путем выдачи мотивационных пакетов 100 человек.

Содействие в трудоустройстве не менее 15 человек.

Формирование культуры проведения досуга 100 человек.

Повышение уровня подготовки к освобождению лиц, отбывающие наказание в местах лишения свободы, из числа молодежи до 35 лет не менее 250 человек.

Повышение мотивации сотрудников уголовно-исполнительной системы сотрудников системы и других заинтересованных лиц к работе с осужденными в 4 регионах реализации проекта 100 человек.

Повышение информированности среди учащихся о законопослушном образе жизни, путем развенчания мифов об АУЕ культуры 200 человек.

Выпуск информационно-ознакомительных материалов, тираж 3000 экземпляров.

***По факту результаты по реализации проекта***:

Повышение уровня адаптации и социализации молодежи из числа отбывших уголовное наказание, по средству предоставления юридических и психологических консультаций и консультаций социального работника для лиц из числа молодежи отбывших уголовное наказание и лиц, освободившиеся из мест лишения свободы, из числа молодежи до 35 лет и состоящие на учете служб пробации 1500 человек.

Оказание 1500 консультаций по вопросам получения жилья.

Улучшение бытового устройства, путем выдачи мотивационных пакетов 118 человек.

Содействие в трудоустройстве не менее 15 человек.

Формирование культуры проведения досуга 100 человек.

Повышение уровня подготовки к освобождению лиц, отбывающие наказание в местах лишения свободы, из числа молодежи до 35 лет не менее 250 человек.

Повышение мотивации сотрудников уголовно-исполнительной системы сотрудников системы и других заинтересованных лиц к работе с осужденными в 4 регионах реализации проекта 179 человек.

Повышение информированности среди учащихся о законопослушном образе жизни, путем развенчания мифов об АУЕ культуры 260 человек.

Выпуск информационно-ознакомительных материалов, тираж 3000 экземпляров.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектной ситуации и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

Допроектная ситуация характеризуется те, что в 2022 году изменилось законодательство в отношении пробации. Инспектора служб пробации стали незаинтересованны в оказании помощи осужденным, переложив эту миссию на Центры занятости, их главная задача — это контроль за исполнением наказаний. Хотя функция оказания помощи по закону с пробации никто не убирал, изменился только механизм оказания. В связи с этим фактом мотивация сотрудников служб пробации в работе с осужденными потеряна, и сами осужденные теперь в растерянности куда обращаться за помощью. В ходе реализации проекта налажено взаимодействие со службами пробации и учреждениями ДУИС с целью направления в ОФ «Антарес А» за социально-правовой помощью напрямую, минуя центр Карьерного роста. Получив полную консультацию от специалистов ОФ «Антарес А» бенефициары проекта могут обратиться в центр карьерного роста по конкретному вопросу.

В 2023 году специалисты всех регионов принимали участие в заседаниях КСО по вопросу ресоциализации осужденных и активно участвовать в принятии решений.

В этом году мы охватили новую область Абай, где нет НПО, занимающихся вопросами оказания социально-правовой помощи осужденным.

В связи с изменениями законодательства в отношении пробации мотивация сотрудников служб пробации в работе с осужденными ослабла. Исходя из выше сказанного назрела необходимость в проведении обучающих мероприятий для сотрудников уголовно-исполнительной системы, после проведения обучающих тренингов для сотрудников ДУИС, поступили предложения для заключения дополнительных меморандумов с нашим фондом. В настоящее время разработаны и находятся на утверждении долгосрочные меморандумы с Департаментами УИС в регионах на проведение семинаров тренингов для сотрудников специалистами ОФ «Антарес А» на регулярной основе.

В жизни осужденных произошло улучшение качества жизни, о чем свидетельствую истории, приведенные ниже. Также в этих областях лица, состоящие на учете служб пробации полностью информированы о поддержке и содействию им в решении проблемных вопросов, и о том, что осужденные и их семья по закону являются лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и имеют право на поддержку Государства.

Есть и негативный фактор: лица, освободившиеся из мест лишения свободы, старше 35 лет не имеют права получать услуги, что вызывает негодование с их стороны.

*Истории успеха*

* Наталья Щ. +7 747 3150734. Не могла устроится на работу из-за блокировки карт, имела задолженности по кредитам. Специалист ОФ «Антарес А» договорился с судебными исполнителями о снятии ареста со счетов. Тем самым, Наталья стала получать зарплату на карту и на настоящий момент большая часть задолженности погашена. Отзыв прилагается.
* Иванна М. +7 707 348 5483 освобождалась из мест лишения свободы (учреждение минимальной безопасности 40 ДУИС МВД РК по Костанайской области) имея на руках грудного ребенка. Специалисты ОФ «Антарес А» провели с ней психологическую беседу и выдали при освобождении мотивационный пакет. После освобождения были с ней на связи, и знали, что как мать-одиночка она испытывает трудности в финансах. Было решено выдать через месяц после освобождения еще 2 пакета с продуктами. Таким образом, Иванна обеспечена продуктами на первое время и может больше уделить внимание потребностям ребенка. Видео отзыв.

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 3960 | 2766 | 1194 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 3960 |  | 3478 | 212 | 30 | 15 |  | 225 | 8 |  |  |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 3960 |  | 305 | 1023 | 1450 | 1176 | 6 |  |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):*

Реализация проекта направлена на долгосрочную перспективу и создание единой модели комплекса социально-правового сопровождения лиц, состоящих на пробационном контроле и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Вся проводимая работа в рамках проекта и ее алгоритм носили комплексный характер и работали по единой схеме, обеспечивая координацию деятельности учреждений и организаций, использование выстроенных механизмов местной исполнительной власти.

* Проведение рабочих встреч: по одной в каждом регионе реализации проекта. Общее количество Рабочих встреч на данном этапе составило 4. Встречи были посвящены презентации проекта, составлению плана мероприятий по социальному сопровождению лиц, освобождающихся и освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учете служб пробации, выработке механизмов межведомственного взаимодействия, обсуждение основных проблем и трудностей.

Итоги встреч: Подписаны долгосрочные меморандумы со службой пробации г. Костанай 27.06.23; с ДУИС по области Абай 20.06.23; с ДУИС по Павлодарской области 07.06.23; со службой пробации Павлодарского района 30.05.23. Утверждены детальные планы реализации проекта. Составлены рекомендации. *Приложение 1.*

* Проведение информационных встреч с молодежью в местах лишения свободы. Встречи будут проходить с приглашением различных специалистов: Центр занятости, ЦОН, Управление образования, Отбасы банк, теолог.

Проведено 15 встреч в местах лишения свободы. 250 осужденных участвовали в мероприятиях, получили информацию об оказываемых услугах и способах поддержки после освобождения, тем самым подняв уровень подготовки к освобождению, зная информацию и алгоритм дальнейших действий в социуме в первые дни после освобождения., получили консультации по вопросам жилья, а также консультации юриста. Встречи с представителями Отбасы банка дали информацию о возможности открыть депозит во время отбывания наказания, что после освобождения позволит взять льготную ипотеку на приобретение жилья. Встречи с теологом направлены на формирование нулевой терпимости к любым действиям, связанным с радикальным проявлением, в особенности религиозных отношений. *Приложение 2.*

* Проведены консультации юристом, направленные повышение уровня правовой грамотности, информированности о своих правах- 729 консультаций;
* оказание психологической поддержки – 604 консультации. Посредством консультаций психолога состояние дезадаптации выявляется на первых этапах, что дает возможность повлиять на эмоциональный фон осужденных и вывести на позитивный настрой.
* консультации по социальным вопросам, в том числе: консультаций по получению среднего, профессионального и академического образования для дальнейшего трудоустройства и личностного роста, консультации по содействию в трудоустройстве – 167

Обучение работы с ЭЦП- 10. *Приложение 3.*

* повышения уровня информированности о гос. программах по приобретению жилья и наследственному праву 1500 молодых людей. *Приложение 4.*
* Проведены 4 спортивных мероприятия в 4 регионах реализации проекта. Охват 100 человек. В ходе мероприятий происходит снятие эмоционального напряжения, развитие выносливости, причем как физической, так и психологической. Повышение дисциплинированности, повышение самооценки, возможность адекватно воспринимать критику. Всё это часть успешной социализации *Приложение 5.*
* выданы 118 мотивационных пакетов с продуктами первой необходимости в период трудоустройства на работу и адаптации после освобождения в 4 региона реализации проекта: Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области, область Абай. Тем самым улучшено качества жизни и бытовок устройство, повышение мотивации осужденных к самоиспрпвлению и самодисциплине. Снятие социальной напряженности среди осужденной молодежи. *Приложение 6*.
* Проведено 8 обучающих семинаров-тренингов 179 человек, из числаинспекторов служб пробации, сотрудников уголовно-исполнительной системы сотрудников системы и других заинтересованных лиц к работе с осужденными, повысили уровень знаний. Уровень удовлетворенности семинаром тренингов составил 90%. *Приложение 7.*
* 240 учащихся получили информацию правового характера о последствиях совершения правонарушений и мер наказания за них. повышение уровня правового воспитания учащихся, в том числе проведи профилактику вредных привычек, а также профилактику употребления токсических и наркотических веществ, предупреждение путем информирования травматизма, аморального поведения

20 учащихся посетили СИЗО, которые увидели своими глазами в каких условиях приходится находиться людям, преступившим закон, что такое жить по строгому расписанию в четырех стенах, без родных и близких. Общий охват 260 человек.  *Приложение 8.*

* 13 региональных Департаментов УИС проинформированы о проекте и услугах в рамках проекта, возможность получить консультации в онлайн режиме, путем рассылки писем. *Приложение 9.*
* Разработаны, изготовлены и распространены 3000 экз. среди молодежи отбывших наказание, в службах пробации, в закрытых учреждениях. Темы ИОМ: «Закон о банкротстве» (закредитованность данной категории граждан), «Как стать предпринимателем», «Медиация это…» *Приложение 9.*
* Проведено масштабное информирование общественности о ходе реализации проекта в социальных сетях и СМИ. *Приложение 10.*
* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*

Заключенные меморандумы с региональными Департаментами УИС и наше тесное сотрудничество, как со службами пробации регионов, так и с НПО партнёрами позволяют продолжать сотрудничество и межведомственное взаимодействие; проводить совместные мероприятия, направленные на повышение эффективности процесса ресоциализации. У отделов службы пробации есть механизм взаимодействия с НПО для оказания социально-правовой помощи, что предполагает дальнейшее взаимодействие.

Повышение профессиональной компетенции, практических навыков и мотивации в работе с осужденными, сотрудников Уголовно-исполнительной системы в сфере процесса ресоциализации после проведенных семинаров, дает возможность применения на практике в работе с осужденными, обмен приобретённым опытом с другими сотрудниками. Что в целом будет способствовать снижению рецидивной преступности и более успешной ресоциализации лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание и тех, кто отбывает наказание без ограничения свободы.

Данный проект оказывает влияние на инициацию государственных социальных заказов на данную тематику, позволяет включать дополнительные услуги, которые не охватил наш проект. Не только в данных регионах, но и по всей Республики Казахстан.

* *устойчивость социального проекта/социальной программы:*

ОФ «Антарес А» и специалисты в регионах реализации проекта также продолжат свою работу посредством проведения онлайн-консультации для всех регионов Казахстана посредством WhatsApp звонков и мобильной связи для этого были распространены информационно-ознакомительные материалы с контактами фонда.

Сотрудники продолжают прием граждан целевой аудитории после завершения проекта., независимо от финансирования на каком-то этапе.

В целом проект позволил организации расширить спектр, оказываемых услуг, что в свою очередь увеличило «узнаваемость» и востребованность организации среди ключевых бенефициаров пилотной программы ресоциализации.

Меморандумы, находящиеся на утверждении, о проведении семинаров-тренингов с сотрудниками ДУИС на регулярной основе, также являются признаком устойчивости проекта.

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым, было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

Существенную поддержку в реализации данного социального проекта нам оказали специалисты ОФ «Ассоциация медиаторов Костанайской области». От имени ОФ «Антарес А» активно принимали участие в заседаниях КСО по вопросу ресоциализации осужденных, Специалисты фонда показали заинтересованность в работе с осужденными, заключали медиативные соглашения на безвозмездной основе.

Специалисты ОФ «NEW LIFE PLUS» участвовали, организовывали мероприятия по проекту. Благодаря реализации данного проекта специалисты фонда получили новые знания и опыт в работе с осужденными, и готовы продолжить сотрудничество на долгосрочной основе.

Существенную роль в реализации проекта сыграли региональные ДУИС. Без их участия и сотрудничества реализация данного проекта была бы невозможна.

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| ОФ «Ассоциация медиаторов Костанайской области» | активно принимали участие в заседаниях КСО по вопросу ресоциализации осужденных, Специалисты фонда показали заинтересованность в работе с осужденными, заключали медиативные соглашения на безвозмездной основе.  Проводили консультативную работу, организовывали и проводили мероприятия по проекту. | +7 747 350 3081 Богатырев Сергей Алексеевич | Директор фонда |
| ОФ «NEW LIFE PLUS» | участвовали, организовывали мероприятия по проекту, проводили консультации. | + 7 778 891 0008 Кайсагалиев Рустем Абаевич | Директор фонда |
| Региональные службы пробации ДУИС | поддержка в проведении мероприятий | +7 778 727 2121  +7 777 987 0204  +77759794329  + 7 771 203 6404 | Начальник службы пробации г. Павлодар  Начальник службы пробации по ВКО  Начальник ОРСП ДУИС по Костанайской области  Начальник службы пробации по области Абай |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
| **1** | Содействие службам пробации | Школа подготовки к освобождению в местах лишения свободы | Социальная реабилитация бывших заключенных – это путь, по которому освобожденный имеет возможность вернуться в общество, восстановить социальные связи и правовой статус гражданина. Положение освобождаемых, осложняется тем, что в период лишения свободы у них снижается, а у некоторых утрачивается способность к самостоятельности и инициативности. За время отбывания наказания осужденный теряет: За время отбывания наказания осужденный теряет: - работу, если таковая была - трудовые навыки - -связь с обществом и семьей Приобретает: Приобретает: - тягу к «вольной жизни» - страсть к наркотикам - близость к группе риска или присутствие в ней в силу рискованного поведения При выходе на волю они не готовы проявить энергию, инициативу и самостоятельность для того, чтобы преодолеть встречающиеся проблемы и трудности, и идут по пути наименьшего сопротивления, то есть по преступному пути. Длительная изоляция человека влечет, как известно, психические и социальные негативные последствия.  Они с трудом приспосабливаются к жизни на свободе, где нужно проявлять активность, энергию, предприимчивость, ответственность, самостоятельность и инициативность. Поэтому чаще всего бывшие осужденные пополняют число лиц без определенного места жительства, попрошаек, мелких воришек, алкоголиков и наркоманов, через некоторое время вновь совершают преступление и оказываются в колонии. Социальные последствия изоляции от общества проявляются в том, что в местах лишения свободы складываются устойчивые общности осужденных со своими тюремными нормами, оказывающими сильное влияние не только на быт и поведение осужденных, но и на философию их жизни.  Поэтому психологическая подготовка к жизни в новых условиях,  на свободе, есть не что иное, как профилактика преступлений. Проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания, исследовались многими авторами. Все они указывают на типичные трудности вхождения освобожденных от наказания в новую или изменившуюся микросреду. Для многих из них, например, проблемой являются ситуация в семье, взаимоотношения с трудовым коллективом, ближайшим бытовым окружением. Повторное осуждение спустя непродолжительное время после освобождения в большинстве случаев означает неудачу социальной адаптации. | 30 000 000 тенге | социальный | Снижение рецидивов преступлени**й**  Институты гражданского общества будут иметь возможность оказывать реальную помощь сотрудникам УИС в достижении целей исполнения наказаний и ресоциализации осужденных и освобожденных из МЛС.  Личностный рост и самоидентификация  Осужденных, повышение уровня социальной адаптации после освобождения. |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| Министерство культуры и информации РК | В связи с отсутствием жилищных программ в РК для лиц, из числа молодежи освободившихся из мест лишения свободы и лиц, отбывающих наказание без ограничения свободы, предлагаем рассмотреть возможность замены мероприятия «Оказание 1500 консультаций по вопросам получения жилья» на информационные встречи с лицами из числа молодежи, отбывающих наказание в местах лишения свободы в рамках подготовки к освобождению, по теме «Закредитованность, закон о банкротстве, как освободиться от долгов». | Исх.7379 от 08.12.23 |
| Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан | Рассмотреть возможность изменения законодательства с внесением дополнительных обязанностей для лиц, в отношении которых применяется пробация, в частности, обязательное трудоустройство в определенные сроки.  В целях подготовки к освобождению проводить в местах лишения свободы тренинги личностного роста с привлечением специалистов НПО. | Исх. 7380 от 08.12.23 |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:**

**Должность, Ф.И.О** *Директор ОФ «Антарес А» Дак В.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Дата заполнения 10.12.23

Место печати