ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественное объединение «Конгресс религиоведов».

Тема гранта: «Обеспечение эффективного функционирования специального исламского Интернет-портала «Kazislam».

Сумма гранта: 42.064.000 тг

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору:

| № | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (город/село адрес) | Количество участников | Категории участников | Привлеченные эксперты | Полнота выполнения запланированных мероприятий согласно запланированным срокам | Приложение №___ с подтверждающими документами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разъяснение идеологических принципов государственной политики в сфере религии | Январь – 4 декабрь | РК | 75 677 | По возрастному составу (по сайту): Молодежь от 18 до 24 лет – 23,90 %, от 25 до 34 – 29,25 %, от 35 до 44 лет – 19,04 %, от 45 до 54 – 9,82 %, от 55 до 64 – 13,41 %, от 65+ - 14,58 %. По гендерному различию мужчины составили 68,8 %, а женщины 31,2 %. | 1. Сатершинов Бақытжан, Философия ғылымдарының докторы 2.Абуов Айдар, Философия ғылымдарының докторы 3.Ғарифолла Есім, Философия ғылымдарының докторы | Выполнено | Приложение 1 Приложение 2 |
|  | Разъяснение канонов традиционного ислама, его развития в Казахстане, роли ислама в светском государстве и обществе | Январь – 4 декабрь | РК | 75 677 | По возрастному составу (по сайту): Молодежь от 18 до 24 лет – 23,90 %, от 25 до 34 – 29,25 %, от 35 до 44 лет – 19,04 %, от 45 до 54 – 9,82 %, от 55 до 64 – 13,41 %, от 65+ - 14,58 %. По гендерному различию мужчины составили 68,8 %, а женщины 31,2 %. | 1.Руслан Қамбаров, исламтанушы 2. Абдиходжаев Алгадай, исламтанушы 3.Алау Әділбаев, Исламтану ғылымдарының докторы 4.Исахан Мұқан, Исламтану ғылымдарының докторы 5.Оқан Самет, Исламтану ғылымдарының Phd докторы | Выполнено | Приложение 1 Приложение 2 |
|  | Пропаганда национальных традиций и привитие патриотизма | Январь – 4 декабрь | РК | 75 677 | По возрастному составу (по сайту): Молодежь от 18 до 24 лет – 23,90 %, от 25 до 34 – 29,25 %, от 35 до 44 лет – 19,04 %, от 45 до 54 – 9,82 %, от 55 до 64 – 13,41 %, от 65+ - 14,58 %. По гендерному различию мужчины составили 68,8 %, а женщины 31,2 %. | 1. Абуов Тұрар, дінтану ғылымдарының магистрі 2.Абдіраш Балжан, журналистика ғылымдарының магистрі (діни журналист). 3. Ахан Жарас, тарих ғылымдарының магистрі (дін тарихы). | Выполнено | Приложение 1 Приложение 2 |
|  | Информирование населения о деструктивной деятельности (в т.ч. идеологии) различных радикальных и экстремистских религиозных течений, и их опасности для общества | Январь – 4 декабрь | РК | 75 677 | По возрастному составу (по сайту): Молодежь от 18 до 24 лет – 23,90 %, от 25 до 34 – 29,25 %, от 35 до 44 лет – 19,04 %, от 45 до 54 – 9,82 %, от 55 до 64 – 13,41 %, от 65+ - 14,58 %. По гендерному различию мужчины составили 68,8 %, а женщины 31,2 %. | 1.Иманбаев Мейрам, Саясаттану ғылымдарының кандидаты 2.Мамудаева М., Діни экстремизмге қарсы сарапшы маман 3. Токабаев Ерлан, діни журналист 4. Билялов Серикбол, діни журанлист | Выполнено | Приложение 1 Приложение 2 |
|  | Повышение эффективности информа-нной и консультац-ной службы на интернет-портале «Kazislam»» и его позиционирования в качестве достоверного источника религиозных знаний среди населения | Январь – 4 декабрь | РК | 1 124 485 (соц сети- 1048 808) (по сайту – 75 677) | По возрастному составу (по сайту): Молодежь от 18 до 24 лет – 23,90 %, от 25 до 34 – 29,25 %, от 35 до 44 лет – 19,04 %, от 45 до 54 – 9,82 %, от 55 до 64 – 13,41 %, от 65+ - 14,58 %. По гендерному различию мужчины составили 68,8 %, а женщины 31,2 % (по сайту) | 1.Мырзаев Балгабек, Дінтану ғылымдарының докторы 2. Сандыбаев Жалғас, Философия ғылымдарының кандидаты 3.Алау Әділбаев, Исламтану ғылымдарының докторы 4.Исахан Мұқан, Исламтану ғылымдарының докторы 5. Курамысова Карлыгаш, журналист | Выполнено | Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 |

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.

Задача 1.

Мероприятие 1.

Задача 2.

Мероприятие 1.

Задача 3.

Мероприятие 1.

Задача 4.

Мероприятие 1.

Задача 5.

Мероприятие 1.

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

| Цель проекта: | Укрепление общественного согласия и национального единства. Дерадикализация общества. |
| --- | --- |
| Достигнутый результат от реализации проекта: | Профилактика религиозного экстремизма и терроризма. Пропагандировалось межконфессиональное согласие. Пропагандировалась традиционная традиция. Разъяснена государственная пропаганда в религиозной сфере. |
| Задача | Мероприятия в рамках задачи | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Продукты и индикаторы (к мероприятиям) | Уровень планируемых индикаторов |
|  |  |  |  | план | факт |
| Задача 1. Разъяснение идеологических принципов государственной политики в сфере религии | Информационно-аналитическое сопровождение по разъяснению идеологических принципов государственной политики в сфере религии | 995 материал: 801 новостей; 90 статей; 24 интервью; 26 инфографика; 12 видеоматерил (раздела видео); 42 материала для раздела «Уголок религиоведа» 75 677 чел. охват. | Индикаторы к продуктам: - количество подготовленных новостей; -количество опубликованных статей; - количество опубликованных интервью; -количество подготовленных инфографик; -количество опубликованных видеоматериалов; - количество опубликованных методических материалов в разделе - «Уголок религиоведа» Индикаторы к результатам: - доля населения, охваченного информационной деятельностью в рамках реализации проекта; | не менее 924 материалов в месяц вкл. новостные 735 новостей; 66 статей; 22 интервью; 26-инфографика 11 видеоматериал (раздела видео); 40 материала для раздела «Уголок религиоведа» 55000 чел. охват | 995 материал: 801 новостей; 90 статей; 24 интервью; 26 инфографика; 12 видеоматерил (раздела видео); 42 материала для раздела «Уголок религиоведа» 75 677 чел. охват. |
| Задача 2. Разъяснение канонов традиционного ислама, его развития в Казахстане, роли ислама в светском государстве и обществе | Информационно-аналитическое сопровождение по разъяснению канонов традиционного ислама, его развития в Казахстане, роли ислама в светском государстве и обществе | 1104 материал: 844 новостей; 155 статей; 23 интервью; 11 инфографика; 25 видеоматерил (раздела видео); 46 материала в разделе «Библиотека»; 75 677 чел. охват | Индикаторы к продуктам: - количество подготовленных новостей; -количество опубликованных статей; - количество опубликованных интервью; -количество подготовленных инфографик; -количество опубликованных видеоматериалов; - количество опубликованных материалов в разделе - «Библиотека»; Индикаторы к результатам: - доля населения, охваченного информационной деятельностью в рамках реализации проекта; | не менее 939 материалов в месяц вкл. новостные 735 новостей; 112 статьей; 22 интервью; 11 инфографика; 22 видеоматериал (раздела видео); 37 материала в разделе «Библиотека»; 55000 чел. охват | 1104 материал: 844 новостей; 155 статей; 23 интервью; 11 инфографика; 25 видеоматерил (раздела видео); 46 материала в разделе «Библиотека»; 75 677 чел. охват. |
| Задача 3. Пропаганда национальных традиций и привитие патриотизма | Информационно-аналитическое сопровождение по пропаганде национальных традиций и привития патриотизма. | 998 материал: 816 новостей; 137 статей; 30 интервью; 15 видеоматериал (раздела видео); 75 677 чел. ежемесячный охват | Индикаторы к продуктам: - количество подготовленных новостей; -количество опубликованных статей; - количество опубликованных интервью; -количество опубликованных видеоматериалов; Индикаторы к результатам: - доля населения, охваченного информационной деятельностью в рамках реализации проекта; | не менее 880 материалов в месяц вкл. новостные 735 новостей; 112 статей; 22 интервью; 11 видеоматериал (раздела видео); 55000 чел. охват | 998 материал: 816 новостей; 137 статей; 30 интервью; 15 видеоматериал (раздела видео); 75 677 чел. охват. |
| Задача 4. Информирование населения о деструктивной деятельности (в т.ч. идеологии) различных радикальных и экстремистских религиозных течений, и их опасности для общества. | Информационно-аналитическое сопровождение по информированию населения о деструктивной деятельности (в т.ч. идеологии) различных радикальных и экстремистских религиозных течений, и их опасности для общества. | 1010 материал: 806 новостей; 161 статей; 23 интервью; 20 видеоматериал (раздела видео); 75 677 чел. охват | Индикаторы к продуктам - количество подготовленных новостей; -количество опубликованных статей; - количество опубликованных интервью; -количество опубликованных видеоматериалов; Индикаторы к Результатам - доля населения, охваченного информационной деятельностью в рамках реализации проекта | не менее 880 материалов в месяц вкл. новостные 735 новостей; 112 статей; 22 интервью; 11 видеоматериал (раздела видео); 55000 чел. охват | 1010 материал: 806 новостей; 161 статей; 23 интервью; 20 видеоматериал (раздела видео); 75 677 чел. охват |
| Задача 5. Повышение эффективности информационной и консультационной службы на интернет-портале «Kazislam»» и его позиционирования в качестве достоверного источника религиозных знаний среди населения. | Информационно-аналитическое и техническое сопровождение по повышению эффективности информационной и консультационной службы на интернет-портале «Kazislam» и его позиционирования в качестве достоверного источника религиозных знаний среди населения. | 2138 - актуальных материалов в социальных сетях. 286 – вопросов и ответов 1 124 485 чел. охват | Индикаторы к продуктам - количество опубликованных материалов в социальных сетях (новости, посты, статьи, интервью, визуальная продукция) - количество опубликованных ответов и материалов на поступившие вопросычитателей. - количество населения, охваченного информационной деятельностью в рамках реализации проекта; | - не менее 750 материалов в социальных сетях не менее 220 ответов на поступившие вопросы не менее 5 тыс.чел. годовой охват в аккаунтах сайта в соц.сетях | 2138 - актуальных материалов в социальных сетях. 286 – вопросов и ответов 1 124 485 чел. охват |

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

|  | Индикатор | Единица измерения | Планируемый уровень | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прямых бенефициаров (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 275 000 | 1 427 195 (378 387 по сайту) (1048 808 - соц. сети) |
|  | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 5000 | 10000 |
|  | Количество штатных работников | человек | 5 | 5 |
|  | Количество привлеченных специалистов (из них социально-уязвимые категории населения) | человек | 38 | 38 |
|  | Количество охваченных НПО | организация | 10 | 15 (освещена деятельность более 15 НПО Казахстана) |
|  | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 13 200 000 | 13 036 364 |
|  | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 1 380 060 | 1 362 963 |
|  | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | Банковские услуги 204 000, аренда 2 998 600, услуги связи 135 000, канцтовары 44 400, ремонт принтера и заправка 58 000, услуги физ и юрлиц 24 043 940 тг | Банковские услуги 159313, аренда 2 998 600, услуги связи 143 940, канцтовары 44000, ремонт принтера и заправка 63700, услуги физ и юрлиц 24 074 801 тг |
|  | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | организация/человек | 15 чел. |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: _____________________________________________

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):

За период с 1 январья до 4 декабря 2020 года интернет-портал и соц. Сети  посетило более 1  млн. 427 195 просмотров страниц (378 387 по сайту) (1048 808 - соц. сети) (по плану охват –  более 275.000 человек в год). См. Рис.1.

Рис. 1. Посещение портала «Kazislam» согласно анализу сервиса «Google Аналитика».

Анализ географии посещения разделов портала показал, что основными читателями были граждане нашей страны. В целом 89,64 % пользователей портала составляют граждане Республики Казахстан.

Также портал посещали из более чем 7 стран мира.  В частности, содержание новостного блока и материалов портала также активно просматривали пользователи из США, Российской Федерации, Монголии, Кыргызстана, Турции и др. См. Рис 2.

Рис. 2. Посещение портала в разрезе государств мира.

По возрастному составу (по сайту): молодежь от 18 до 24 лет – 23,90 %, от 25 до 34 – 29,25 %,  от 35 до 44 лет – 19,04 %, от 45 до 54 – 9,82 %,  от 55 до 64 – 13,41 %,  от 65+ - 14,58 %.

По гендерному различию мужчины составили 68,8 %, а женщины 31,2 %. См. Рис. 3

Рис. 3.  Данные по читательской аудитории в разрезе возраста и пола.

С момента официального запуска портала в 2019 году, в рамках, поставленных целей и задача, редакция интернет-портала «Kazislam.kz» ежедневно осуществляя информационное-аналитическое, контентное и технического сопровождениеактивно освещала события связанные с Первым Президентом РК - Елбасы Н.Назарбаевым, Главой Государства Касым-Жомартом Токаевым, министром информации и общественного развития РК А.Балаева, а также деятельность Комитета по делам религий МИОР РК, деятельномсть «Духовного управления мусульман Казахстана» представляющх традиционный ислам и также работу общественных организации осуществляющих свою деятельность в религиозной и общественно-политической сферах.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

Редакцией портала «Kazislam.kz» в рамках проекта 1 январь-4 декбарь 2020 года в рамках реализации информационных задач было размещено более 2350 информационно-аналитических и образовательных материалов, из них: 3267 - новостей, 543 – статей, 100 - интервью, 286 - вопросов и ответов, 32 - инфографик, 72 - видео, 2138 актуальных материалов в социальных сетях.

Также размещены около 88 материалов религиоведческого и религиозного характера для надлежащего просвещения граждан – это книги, исследования, обзоры, монографии, материалы научных конференции Казахстана  стран СНГ и т.д.

История успеха

Таблица 1

| Название года | Охвать | Информационно-аналитических и образовательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 12 113 | 3333 |
| 2014 | 225 289 | 8041 |
| 2015 | 354 492 | 6443 |
| 2016 | 518 646 | 5333 |
| 2017 | 618 211 | 5325 |
| 2020 | 1 427 195 (378 387 по сайту) (1048 808 - соц. сети) | 6 526 |

По аналитической работе отмечаем, что в году было развитие по охвату и количественному показателю.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- |
| 378 387 (по сайту) | 68,8 % | 31,2 % |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети-инвалиды) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Инвалиды | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378 387 (по сайту) |  | 74% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 18-24 лет | 25-34 года | 35-44 лет | 45-54 года | 55-64 лет | 65 лет и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По возрастному составу (по сайту) | 23,90 % | 29,25 % | 19,04 % | 9,82 % | 13,41 % | 14,58 %. |

5. Результаты социального проекта:

Задача 1. Разъяснение идеологических принципов государственной политики в сфере религии.

Мероприятие 1. Информационно-аналитическое сопровождение по разъяснению идеологических принципов государственной политики в сфере религии.

В рамках информационно-аналитического сопровождения по разъяснению идеологических принципов государственной политики в сфере религии, в течение отчётного периода редакция публиковала информационные и аналитические материалы (новости, статьи, интервью, инфографики, материалы для раздела «Уголок религиоведа» и другие).

Главный редактор в соответствии с задачами утвержденного Приложение № 3 «Детальное описание проекта» давал ежедневные и еженедельные рабочие задания постоянным и привлеченным специалистам по написанию статей и других информационных материалов. Постоянные редактора осуществляли наполнение сайта новостными сюжетами, занимались редактированием и публикацией различной информации, принимали разнообразные материалы от авторов, и размещали их на сайте.

Дизайнер по многим материалам формировал и обрабатывал фотографии/коллажи/инфографики и др.). Часть готовых материалов (новости, статьи, интервью, инфографики, а также видеоматериалы) по заданию редактора СММ-специалистом быди размещены в социальных сетях – «Facebook», «VK», «Instagram».

По данному разделу в соответствии с детальным планом было опубликовано – 801 новостей, 90 статей, 24 интервью, 26 инфографика, 12 видеоматериалов, 42 материала в разделе «Уголок религиоведа».

Редакция в рамках реализации данного мероприятия содействовала повышению уровня грамотности населения по актуальным вопросам религиозной сферы, информировало население о светских принципах развития государства, месте и роли религии в светском обществе, формировала иммунитета к идеям радикальных организации и способствовала приобретению читателями системных знаний в сфере религий.

Задача 2. Разъяснение канонов традиционного ислама, его развития в Казахстане, роли ислама в светском государстве и обществе

Мероприятие 1. Информационно-аналитическое сопровождение по разъяснению канонов традиционного ислама, его развития в Казахстане, роли ислама в светском государстве и обществе.

В рамках информационно-аналитического сопровождения по разъяснению канонов традиционного ислама, его развития в Казахстане, роли ислама в светском государстве и обществе профессиональный штат редакции в течение отчётного периода публиковал необходимые информационные и аналитические материалы (новости, статьи, интервью, инфографики, материалы для раздела «Библиотека» и другие).

Главный редактор в соответствии с задачами утвержденного Приложения№ 3 «Детальное описание проекта» давал ежедневные и еженедельные рабочие задания постоянным и привлеченным специалистам по написанию статей и других информационных материалов.Постоянные редактора осуществляли наполнение сайта новостными сюжетами, занимались редактированием и публикацией различной информации, принимали разнообразные материалы от авторов, и размещали их на сайте.

Дизайнер по многим материалам формировал и обрабатывал фотографии/коллажи/инфографики и др..). Часть готовых материалов (новости, статьи, интервью, инфографики, а также видеоматериалы) по заданию редактора СММ-специалистом были размещены в социальных сетях – «Facebook», «VK», «Instagram».

По данному разделу в соответствии с детальным планом было опубликовано – 844 новостей, 155 статей, 23 интервью, 11 инфографика, 25 видеоматериалов, 46 материала в разделе «Библиотека».

Редакция в рамках реализации данного мероприятия проводилас истемноеразъяснение для населения канонов традиционного ислама, его развития в Казахстане, роли ислама в светском государстве и обществе, повышала информированность населения о деятельности Духовного управления мусульман.

Задача 3. Пропаганда национальных традиций и привитие патриотизма

Мероприятие 1. Информационно-аналитическое сопровождение по пропаганде национальных традиций и привития патриотизма.

В рамках информационно-аналитического сопровождения по пропаганде национальных традиций и привития патриотизма, в течение отчётного периода редакция публиковала информационные и аналитические материалы (новости, статьи, интервью, инфографики и другие).

Главный редактор в соответствии с задачами утвержденного Приложение № 3 «Детальное описание проекта» давал ежедневные и еженедельные рабочие задания постоянным и привлеченным специалистам по написанию статей и других информационных материалов. Постоянные редактора осуществляли наполнение сайта новостными сюжетами, занимались редактированием и публикацией различной информации, принимали разнообразные материалы от авторов и размещали их на сайте.

Дизайнер по многим материалам формировал и обрабатывал фотографии/коллажи/инфографики и др.). Часть готовых материалов (новости, статьи, интервью, инфографики, а также видеоматериалы) по заданию редактора СММ-специалистом были размещены в социальных сетях – «Facebook.com», «VK.com/ru», «Instagram.com».

По данному разделу в соответствии с детальным планом было опубликовано – 816 новостей, 137 статей, 30 интервью, 15 видеоматериалов.

В рамках реализации данного мероприятия редакция в соответствии с задачами редакция способствовала пропаганде национальных традиций и привитию патриотизма в казахстанском обществе пропаганде национальных традиций и привития патриотизма.

Задача 4. Информирование населения о деструктивной деятельности (в т.ч. идеологии) различных радикальных и экстремистских религиозных течений, и их опасности для общества.

Мероприятие 1. Информационно-аналитическое сопровождение по информированию населения о деструктивной деятельности (в т.ч. идеологии) различных радикальных и экстремистских религиозных течений, и их опасности для общества.

В рамках информационно-аналитического сопровождения по информированию населения о деструктивной деятельности (в т.ч. идеологии) различных радикальных и экстремистских религиозных течений, и их опасности для общества, в течение отчётного периода редакция публиковала информационные и аналитические материалы (новости, статьи, интервью, инфографики и другие).

Главный редактор в соответствии с задачами утвержденного Приложение № 3 «Детальное описание проекта» давал ежедневные и еженедельные рабочие задания постоянным и привлеченным специалистам по написанию статей и других информационных материалов. Постоянные редактора осуществляли наполнение сайта новостными сюжетами, занимались редактированием и публикацией различной информации, принимали разнообразные материалы от авторов,и размещали их на сайте.

Дизайнер по многим материалам формировал и обрабатывал фотографии/коллажи/инфографики и др.). Часть готовых материалов (новости, статьи, интервью, инфографики, а также видеоматериалы) по заданию редактора СММ-специалистом были размещены в социальных сетях – «Facebook.com», «VK.com/ru», «Instagram.com».

По данному разделу в сответсвии с детальным планом было опубликовано – 806 новостей, 161 статей, 23 интервью, 20 видеоматериалов.

Таким образом в рамках реализации данного мероприятия редакция способствовалаинформированию населения о деструктивной сущности экстремистских и радикальных групп/сообществ/жамагатов их опасности для общества.

Задача 5. Повышение эффективности информационной и консультационной службы на интернет-портале «Kazislam»» и его позиционирования в качестве достоверного источника религиозных знаний среди населения.

Мероприятие 1. Информационно-аналитическое и техническое сопровождение по повышению эффективности информационной и консультационной службы на интернет-портале «Kazislam» и его позиционирования в качестве достоверного источника религиозных знаний среди населения.

В рамках информационно-аналитического сопровождения по повышению эффективности информационной и консультационной службы на интернет-портале «Kazislam»» и его позиционирования в качестве достоверного источника религиозных знаний среди населения, профессиональный штат редакции публиковал мнения экспертов, которые разъясняли актуальные проблемы, связанные с религиозной составляющей, вопросы исламского права, семьи в исламе, традиции казахского народа и их связь с Исламом, а также правильное понимание и толкование канонов религии.  Опубликовано свыше – 286 вопросов и ответов на актуальные темы, 2138  -  актуальных материалов в социальных сетях.

Таким образом в рамках реализации данного мероприятия редакция способствовала удовлетворению спроса населения ответами на актуальные вопросы религиозной сферы.

- Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

В реализации социального проекта были проведены тесные контакты с 5 партнерами. С привлечением опытных имамов из Духовного управления мусульман Казахстана была раскрыта самая актуальная тема в обществе-негативные действия псевдосалафитов.

В результате работы консультативно- методические центра «Парасат» и консультационного центра «Акниет» была распространена открытая информация о обманутых гражданах.

В работе с учеными-богословами университета "Нур-Мубарак" были даны ответы на самые актуальные вопросы, связанные с религией.

Через ученых-религиоведов Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева были опубликованы статьи на темы государственной политики в сфере религии, секуляризма.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте | Контакты организации, партнера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) | Информационно-аналитическая поддержка | г. Нур-Султан, ул. Карасаз, 3 +7 7172 999 866 +7 7172 999 865 info@muftyat.kz | - участие в интервью и официальное комментирование вопросов исламской сферы |
| Учреждение «Консультативно-методический центр «Парасат» | Информационно-аналитическая поддержка | ВКО. г.Усть-Каменогрск Пр. Сатпаева, 62 офис 806, Телефон: 8 (7232) 54-43-29 e-mail: kmc_parasat@mail.ru | -участие в интервью и официальное комментирование вопросов, связанных с информационно-разъяснительной работой в сфере религий |
| Общественный фонд "Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр "Акниет" | Информационно-аналитическая поддержка | г. Нур-Султан, улица Сығанақ, 10, кв 38 alimshaumetov@gmail.com | - участие в интервью и официальное комментирование вопросов, связанных в реабилитационной работой в сфере религий |
| Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак» | Информационно-аналитическая поддержка | г. Алматы, пр. аль-Фараби, 73 +7 (727) 302-09-43 302-09-34 e-mail: nmu_priemkom@mail.ru | - участие в интервью и официальное комментирование вопросов, связанных с реализация государственной политики в сфере религий |
| Евразийский национальный университет им.Л.Н. Гумилева | Информационно-аналитическая поддержка | г. Нур-Султан, ул.Сатпаева, 2, тел: +7 (7172) 709500, e-mail: enu@enu.kz | - участие в интервью и официальное комментирование вопросов, связанных с реализация государственной политики в сфере религий |

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

| № | Наименование проекта | Обоснование целесообразности (описание проблемы) | Цель | Задачи | Краткое описание (основные направления проекта) | Необходимая сумма | Место реализации (география проекта) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Обеспечение эффективного функционирования специального исламского Интернет-портала «Kazislam». | Профилактика религиозного экстремизма и терроризма | Укрепление общественного согласия и национального единства. Дерадикализация общества. | Целью данного проекта является обеспечение эффективного функционирования специального исламского Интернет-портала «Kazislam». | Информационно-аналитического сопровождения по разъяснению идеологических принципов государственной политики в сфере религии, в течение отчётного периодаредакция публиковала информационные и аналитические материалы. Информационно-аналитического сопровождения по разъяснению канонов традиционного ислама, его развития в Казахстане, роли ислама в светском государстве и обществе профессиональный штат редакции в течение отчётного периода публиковалнеобходимые информационные и аналитические материалы. Информационно-аналитического сопровождения по пропаганде национальных традиций и привития патриотизма, в течение отчётного периода редакция публиковала информационные и аналитические материалы. Информационно-аналитического сопровождения по информированию населения о деструктивной деятельности (в т.ч. идеологии) различных радикальных и экстремистских религиозных течений, и их опасности для общества, в течение отчётного периода редакция публиковала информационные и аналитические материалы.. | 42.064.000 | РК | Формирование духовных ценностей человека и поднятие уровня его духовного мировосприятия, повышения знаний по актуальным вопросам религиозной сферы, формирования иммунитета от идей радикальных организаций и деструктивных течений. |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 3) охрана окружающей среды; 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 5) решение проблем демографии; 6) решение гендерных проблем; 7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 9) содействие в трудоустройстве граждан; 10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 11) развитие культуры и искусства; 12) охрана историко-культурного наследия; 13) укрепление общественного согласия и национального единства; 13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг |

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы | Рекомендации | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
| --- | --- | --- |

| Планы на декабрь месяц | Информаци-онно-аналитическое сопровождение по разъяснению идеологических принципов государственной политики в сфере религии | - новости; - статьи; - интервью; -Видео-материалы | Повышение уровня грамотности населения по актуальным вопросам религиозной сферы, информирование населения; Население будет ознакомлено о светских принципах развития государства; Население будет ознакомлено о месте и роли религии в светском обществе, о необходимости формирования иммунитете к идеям радикальных организации и приобретении системных знаний в сфере религий. | Индикаторы к продуктам: - количество подготовленных новостей; -количество опубликованных статей; - количество опубликованных интервью; -количество опубликованных видеоматериалов; - количество опубликованных материалов в социальных сетях (новости, посты, статьи, интервью, визуальная продукция) Индикаторы к результатам: - доля населения, охваченного информационной деятельностью в декабре. | Не менее 64 материалов в месяц вкл. новостные: 50 новостей; 10 статей; 3 интервью; 1 видеоматериал; - не менее 100 материалов в социальных сетях 5 тыс.чел. ежемесячный охват | Срок выполнения до 31 декабря 2020 г. согласно письму № 003-10 от 08.10.2020 г. Срок предоставления отчетности за период 5-31.12.2020 31.12.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общее количество страниц отчета: 520 стр.

Сатыбеков Джанибек Серикович

_________________________________/__________________/ 
                          Должность, Ф.И.О                    Исполнительный директор

Дата заполнения: 03.12.2020 г.

Место печати

Испол.:   Ж.Ахан  «_________________»

(координатор)

# Comments

Сумма с прописью в скобках

Советую для исключения путаницы каждому мероприятию присваивать отдельное приложение

К примеру мероп 1 – 1 приложен

Мероп 2 – 2 прилож

А где  - 5 мероп - Информационно-аналитическое сопровождение по разъяснению идеологических принципов государственной политики в сфере религии

Тут уже необходимо расписывать, что было вами сделано в рамках каждого мероприятия

Тут в описательном виде с указанием кол/х показателей

Мне не совсем понятно из какого расчета?

Необходимо заполнить!

Необходимо писать в количественном соотношениит

Перепроверьте на грамматику и стилистику!

Что это? Не нарушайте форму отчета!

Убрать!