Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «_____» ________________2021 года №____

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественный фонд «Развитие гражданских и правовых инициатив» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Реализация проекта «Профнавигация» |
| Сумма гранта: | 25 506 463 тенге |
| Цель проекта: | Развитие навыков и компетенций наиболее востребованных современных профессий |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Подготовка обзора международных трендов будущих профессий. Разработка алгоритма построения карьерной траектории для учащихся старших классов средних школ. Охват тренингами (онлайн-тренингами), психологической диагностикой более 20 тыс. учащихся старших классов. Перенимание молодежью опыта в части выбора профессии, построения карьеры, навыков soft-skills, критического мышления у наиболее успешных представителей науки, бизнеса, государственных органов, общественных деятелей. Формирование у учащихся старших классов организаций среднего образования системы знаний о построении карьерной траектории. Выработать у молодежи систему оценочных критериев личных физических, психофизических и моральных качеств, необходимых при выборе профессии. Популяризация наиболее востребованных профессий, с охватом более 1 млн. человек. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Один партнер – ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Булатов Галым Сабитович | Руководитель проекта | 8 702 915 58 52 | Организационная часть проекта | 100 % |
| Джакашев Ернар Камидинович | Координатор проекта | 8 777 555 55 03 | Взаимодействие с НПО и другими физическими и юридическими лицами для достижения целей и задач проекта | 50 % |
| Рустемова Алмагуль Аристотелевна | Бухгалтер проекта | 8 702 413 30 82 | Реализация финансовой части проект | 50 % |
| Норибек Эсболат | Специалист по связям с общественностью | 8 702 458 77 85 | Взаимодействие с общественностью, освещение работы проекта | 100 % |
| Кабдуллаева Асель Канатовна | Менеджер проекта | 8 776 250 88 47 | Подготовка материалов к тренингам. Организация онлайн тренингов и встреч в регионах | 100 % |
| Карадауов Сейтжан Ахметкалиевич | Менеджер проекта | 8 708 693 06 59 | Разработка презентационно-аналитического материала по обзору международных трендов будущих профессий, разработка алгоритма построения карьерной траектории | 100 % |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
|  | Тренер * |  |  |  |
|  | Тренер * |  |  |  |
|  | Тренер * |  |  |  |
|  | Тренер * |  |  |  |
|  | Тренер * |  |  |  |
|  | Психолог* |  |  |  |

*5 тренеров и психолог будут привлечены к реализации проекта в апреле т.г.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Проведение мастер-классов для учащихся старших классов средних школ по профориентации, построению карьерной траектории, эмоциональному интеллекту, проектному мышлению, эффективным коммуникациям, командной работе, экологическому мышлению, ораторскому мастерству, в том числе в онлайн-формате. |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия |
|  | Подготовка анализа на тему: «Обзор международных трендов будущих профессий», согласованная с НАО «ЦПГИ» В рамках мероприятия будет разработан презентационно-аналитический материал для учителей среднеобразовательных учреждений, который будет содержать информацию о наиболее востребованных и перспективных профессиях. Это позволит учителям школ довести до целевой группы актуальные требования рынка труда в будущем). | Аналитический обзор международных трендов будущих профессий с выработкой предложений для казахстанского рынка Рассылка Аналитического обзора уполномоченным органам (МИОР, МОН, МТиСЗН), а также экспертам отраслевых НПО Рассылка Аналитического обзора в Управления образования всех регионов, а также в образовательные учреждения | 1 не менее 3 не менее 2 000 | март-апрель | 1 736 133 тенге |
|  | Проведение встреч в онлайн формате с представителями Управления образования всех регионов и образовательных учреждений с целью обсуждения Аналитического обзора. По окончании проведения встреч будет разработан Протокол, включающий в себя рекомендации и предложения от участников мероприятия). | Презентация аналитического обзора для представителей Управлений образования всех регионов, а также образовательных учреждений Онлайн встречи с представителями Управлений образования всех регионов и образовательных учреждений | 1 1 (охват – 17 регионов) | март-апрель | 1 736 133 тенге |
|  | Разработка алгоритма построения карьерной траектории для учащихся старших классов средних школ. По итогам мероприятия будет разработан презентационный материал в виде анимационной памятки с последующей публикацией в социальных сетях и популярных мессенджерах. Памятка будет содержать алгоритм выстраивания карьерной лестницы, начинающейся с изучения рынка труда, выбором специализации и заканчивая перечнем необходимых навыков и способностей, присущих отдельным профессиям. | Алгоритм, разработанный в виде анимационной памятки и согласованный с НАО «ЦПГИ» Рассылка Алгоритма уполномоченным органам (МИОР, МОН, МТиСЗН), а также экспертам отраслевых НПО Анимационная памятка Публикация Алгоритма Количество уникальных просмотров Алгоритма в социальных сетях Рассылка Алгоритма в образовательные учреждения, а также в Управления образования и по вопросам молодежной политики всех регионов | 1 не менее 5 1 не менее 5 не менее 20 000 не менее 2 000 | март-апрель | 1 736 133 тенге |
|  | Организация и проведение обучающих онлайн-тренингов для учащихся старших классов школ. Посредством проведения онлайн-тренингов у целевой аудитории будут сформированы первичные навыки и способности, которыми обладают успешные работники (быстрая обучаемость, всестороння развитость, дисциплинированность и т.д.). Кроме того, у целевой группы будут выработаны способности построения карьерной траектории, навыки эмоционального интеллекта, проектного мышления, эффективных коммуникаций, командной работы, экологического мышления, ораторского мастерства. По итогам проведения онлайн-тренингов Грантодателю будет предоставлен список участников с контактными данными (в разрезе регионов). | Количество участников тренингов Обратная связь от участников тренинга | не менее 20 000 100% | апрель-май, сентябрь-октябрь | 4 204 500 тенге |
| Задача 2. Организация и проведение встреч (онлайн-встреч) с профессионалами из ведущих сфер экономики, выпускниками ведущих ВУЗов Казахстана и зарубежных университетов. |
|  | Организация и проведение встреч, в том числе и в онлайн-формате с профессионалами из ведущих сфер экономики и выпускниками ведущих ВУЗов Казахстана и зарубежных университетов. В качестве спикеров будут привлечены представители различных сфер экономики (представители бизнеса, науки, государственной службы, руководители крупных предприятий), выпускники ведущих ВУЗов Казахстана и зарубежных университетов. В ходе встреч, выдающиеся личности поделятся с целевой аудиторией своим практическим опытом, опытом самоопределения при выборе профессии и построении карьеры, а также опытом развития навыков soft-skills, критического мышления. Список спикеров будет согласован с Грантодателем и уполномоченным органом. С целью большего охвата людей, мероприятие также будет проходить в онлайн формате. | Количество спикеров Количество встреч Списки участников встреч (в разрезе 14 регинов, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент) Охват Процент участников, удовлетворенных проведенными встречами | не менее 10 не менее 7 1 не менее 7 000 100% | март май-октябрь | 1 157 028 тенге |
| Задача 3. Организация и проведение психологической диагностики и тестирования учащихся старших классов средних школ в онлайн-режиме по выбору профессии с привлечением квалифицированных психологов. |
| 1. | Организация и проведение психологической диагностики и тестирования учащихся старших классов средних школ в онлайн-режиме по выбору профессии с привлечением квалифицированных психологов Специалистами будет проведена работа по определению психологических особенностей учащихся старших классов средних школ, связанных с выбором профессии и построением карьерной траектории. | Сборник психологических тестов по профориентации, согласованный с квалифицированными психологами Аналитическая справка по результатам тестирования Рекомендации по психологическим особенностям учащихся старших классов средних школ Охват | 1 1 не менее 3-х не менее 20 000 | май, ноябрь | 1 190 000 тенге |
| Задача 4. Разработка и распространение среди учащихся старших классов средних школ специальных видеороликов, посвящённых вопросам выбора профессии |
| 1. | Выпуск видеороликов, посвящённых вопросам выбора профессии, согласованный с НАО «ЦПГИ» и уполномоченным органом (МИОР) Ролики будут направлены на популяризацию наиболее востребованных профессий среди учащихся старших классов. Видеоролики будут распространены в социальных сетях, популярных мессенджерах, а также на республиканских и региональных СМИ). | Видеоролик Количество просмотров 15 видеороликов | 15 не менее 1 000 000 | 3 видеоролика-май, 5 видеороликов - август, 4 видеоролика - сентябрь 3 видеоролика - октябрь | 2 997 000 тенге |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами Будет проведен анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами посредством анкет обратной связи и отзывами в социальных сетях. | Показатель удовлетворенности целевой аудитории | не менее 80% | ноябрь | 1 736 133 тенге |
|  | Итоговая онлайн-презентация о результатах, достигнутых в ходе реализации проекта. По окончанию проекта будут презентованы итоги проекта перед общественностью. На итоговой публичной презентации будет обозначен социальный эффект и результаты проекта. В мероприятии примут участие заинтересованные лица и представители уполномоченных органов (МОН, МИОР и МТиСЗН). | Презентация итогов проекта | 1 | ноябрь | 1 736 133 тенге |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Публичные презентации о ходе реализации проекта В начале, середине и по окончанию проекта будут презентованы результаты проекта перед общественностью. | Презентации Пресс-анонс на государственном и русском языках | 3 3 | май, август, ноябрь | 1 736 133 тенге |
|  | Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта) Программный отчет и отчет о расходовании денежных средств будут опубликованы на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальной сети ОФ «Развитие гражданских и правовых инициатив» | Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальых сетях ОФ «Развитие гражданских и правовых инициатив» | 1 | май, август, ноябрь | 1 736 133 тенге |
|  | Медиа-план | Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям Количество уникальных просмотров Информационный охват | 1 не менее 10 000 не менее 1 000 000 | май-ноябрь | 2 950 000 тенге 855 000 тенге (таргетированная реклама) |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Председатель _________________ Рустемова А.А.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления _________________ / Диас Л.

Заместитель Председателя Правления __________________ / Абенова Б.М.

Директор Проектного офиса по государственному грантовому финансированию _________________ / Сариев А.У.

Главный менеджер Службы по управлению рисками _________________ / Жаксыбергенова К.Ж.

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию ________________ / Мухамеджанова Д.Б.