Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «____» _____________ 2021 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | ОО «Центр Гражданской Инициативы» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Академия НПО |
| Сумма гранта: | 55 040 000 тенге |
| Цель проекта: | Профессионализация деятельности НПО через создание системы обучения представителей НПО |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Профессионализация деятельности 800 представителей НПО; Подготовка 20 тренеров в области развития НПО; Повышение доли активно действующих НПО в Казахстане. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | УО «ALMAU»; ЧУ «Казахстанский центр медиации»; ОФ «SmartCharity»; Международный Университет «Астана» (AIU); ОО «Центр анализа и стратегии «Белес»; ОФ «Информационно-ресурсный центр». |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Виговская Ирина | Координатор проекта | +77013563562 Vigovskaya@kazmediation.kz Irina.vig.nik@gmail.com | Разработка плана работ. Осуществление руководства при работе над проектом. Контроль выполнения работ участниками проекта. Мониторинг. | 100% |
| Муканова Наталья | Бухгалтер проекта | +77052599241 | Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности | 80% |
| Олег Хе | SMM-специалист | +7 701 356 3562 | Продвижение и сопровождение реализации проекта через СММ каналы (социальные сети, интернет, медиа) | 100% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Жаппарова Эльмира | проектный менеджер | +7 775 827 0827 elmirazhapparova@gmail.com | Управление отдельными компонентами проекта, организация процессов, подготовка необходимой документации (договора, переписка), взаимодействие с поставщиками услуг, проработка технических заданий, подготовка отчетности. | 100% |
| Елена Дакебаева | эксперт | +7 701 744 1422 l.dakebayeva@smartcharity.kz | Разработка модулей обучения НПО по фандрайзингу, волонтерству, организационному развитию, подготовка и предоставление раздаточного материала в электронном виде для размещения в мобильном приложении, разработка и предоставление методического материала по фандрайзингу, волонтерству и организационному развитию для обучения 20 тренеров. | 100% |
| Марина Новоточина | эксперт | +7 701 324 0166 marina_nov@inbox.ru | Разработка учебно-методических материалов Академии НПО с привлечением местных и иностранных специалистов с международным опытом. | 100% |
| Аида Альжанова | эксперт | +7 701 225 3100 Aida.k.alzhanova@gmail.com | Разработка модулей обучения НПО по фандрайзингу, волонтерству, организационному развитию, подготовка и предоставление раздаточного материала в электронном виде для размещения в мобильном приложении, разработка и предоставление методического материала по фандрайзингу, волонтерству и организационному развитию для обучения 20 тренеров. | 100% |
| Ирсалиев Серик | эксперт | +7 702 222 0287 | Организация онлайн-школы социального предпринимательства «Өрелі ұрпақ» (с охватом не менее 160 участников), разработка учебно-методических материалов, разработка программ и методологии обучающих курсов для онлайн-школы по социальному предпринимательству, разработка раздаточного материала для участников онлайн школы, предоставление материалов для освещения в социальных сетях, СМИ, ведение основных блоков обучения по социальному предпринимательству: финансовая грамотность, составление бизнес-плана, социальный маркетинг/социальный фандрайзинг, техника продаж, предоставление промежуточных отчетов по реализации проекта организации онлайн школы «Өрелі ұрпақ» | 100% |
| Жансеркеева Зарина | эксперт | +7 777 264 3377 director@btb-wg.kz | Организация онлайн-школы социального предпринимательства «Өрелі ұрпақ» (с охватом не менее 160 участников), разработка учебно-методических материалов, разработка программ и методологии обучающих курсов для онлайн-школы по социальному предпринимательству, разработка раздаточного материала для участников онлайн школы, предоставление материалов для освещения в социальных сетях, СМИ, ведение основных блоков обучения по социальному предпринимательству: финансовая грамотность, составление бизнес-плана, социальный маркетинг/социальный фандрайзинг, техника продаж, предоставление промежуточных отчетов по реализации проекта организации онлайн школы «Өрелі ұрпақ» | 100% |
| Мадина Билялова | Эксперт | +7 701 744 3517 madina@bilyalova.com | Разработка учебно-методических материалов Академии НПО с привлечением местных и иностранных специалистов с международным опытом | 100% |
| Илья Рубан | Международный эксперт | +4 917687410158 i.ruban@smartcharity.kz | Разработка учебно-методических материалов Академии НПО с привлечением местных и иностранных специалистов с международным опытом, разработка модулей обучения НПО по фандрайзингу, волонтерству, организационному развитию, подготовка и предоставление раздаточного материала в электронном виде для размещения в мобильном приложении, разработка и предоставление методического материала по фандрайзингу, волонтерству и организационному развитию для обучения 20 тренеров. | 100% |
| Лина Стрыгина | Эксперт | +7 777 227 7117 hrc-edu@mail.ru | Разработка учебно-методических материалов Академии НПО с привлечением местных и иностранных специалистов с международным опытом. | 100% |
| Оразбекова Салтанат | Эксперт | +7 707 333 2513 Saltanet2010@gmail.com | Проведение анализа и составление методики исследования и полевых исследований по 14 областям и 3 городам республиканского значения (Алматы, Нур-Султан, Шымкент), координация полевых работ, написание аналитических отчетов на основе результатов исследования. | 100% |
| Амангельды Рустем | Эксперт | +7 778 930 7311 rdokr@yandex.ru | Организация онлайн-школы социального предпринимательства «Өрелі ұрпақ» (с охватом не менее 160 участников), разработка учебно-методических материалов, разработка программ и методологии обучающих курсов для онлайн-школы по социальному предпринимательству, разработка раздаточного материала для участников онлайн школы, предоставление материалов для освещения в социальных сетях, СМИ (не менее 10 единиц), ведение основных блоков обучения по социальному предпринимательству: финансовая грамотность, составление бизнес-плана, социальный маркетинг/социальный фандрайзинг, техника продаж, предоставление промежуточных отчетов по реализации проекта организации онлайн школы «Өрелі ұрпақ» | 100% |
| Нарбаев Ринат | Эксперт | +7 707 222 7128 r.68@mail.ru | Разработка программы и методологии обучающих курсов для онлайн-школы по социальному предпринимательству, разработка раздаточного материала для участников онлайн школ, предоставление материалов для освещения в социальных сетях, СМИ. | 100% |

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| № | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Профессионализация деятельности НПО, подготовка тренеров в области развития НПО |
| 1. | Обучение НПО Проведение анализа потребностей НПО в образовательных услугах для определения каталога тематик и обучающих программ. Начальный этап реализации проекта - анализ потребностей НПО на основании онлайн-анкетирования, организации фокус-групп, изучения результатов предыдущих исследований, оценки отзывов о семинарах и тренингах, прошедших в 2020 году, мнения представителей международных организаций и НПО. Помимо каталога тематик будет сформирована база данных из не менее 800 НПО. Разработка программы обучения для НПО и учебно-методических материалов. Следующий этап - разработка непосредственно самой Программы на основании проведенного исследования по потребности НПО в образовательных услугах и разработанного каталога тематик и образовательных программ. Разработанная Программа обучения согласовывается с НАО «ЦПГИ» и МИОР РК. На основании Программы разрабатываются учебно-методические комплексы, содержащие теоретические материалы, практические задания, рекомендации по используемым инструментам, а также адаптированный курс для мобильного приложения. Все материалы предоставляются на государственном и русском языках. В текущем году в рамках государственного грантового финансирования реализуется проект «Организация и развитие деятельности Республиканского гражданского центра для поддержки НПО по принципу одного окна». В этой связи программа и учебно-методические комплексы направляются в созданные Гражданские центры. Организация студии для онлайн и цифровых курсов обучения (вебинаров, онлайн курсов, учебного видео, массовых открытых онлайн-курсов). В связи с онлайн-форматом обучения НПО в рамках проекта предусмотрена организация студии в арендованном помещении: для фото и видеосъемки с целью записи материалов к обучающим курсам, а также для организации онлайн-курсов посредством инструментов дистанционного образования. Разработка методологии и платформы для дистанционного и мобильного обучения. Для организации обучения НПО используются доступы к специализированным платформам для интерактивного обучения, а также разрабатывается мобильное приложения с адаптированной программой обучения. | Аналитический отчет с включенным каталогом тематик на основе анализа потребностей НПО в образовательных услугах Учебно-методические комплексы на русском и казахском языках, включающие адаптированный курс для мобильного приложения Рассылка Программы и учебно-методических комплексов в уполномоченные органы и НПО Разработанное мобильное приложение с адаптированными курсами на двух языках Количество представителей НПО, прошедших тренинги Количество проведенных тренингов для представителей НПО Повышение доли активно действующих НПО | 1 8 не менее 12 1 не менее 800 не менее 40 (5 тренингов по 8 темам) не менее 60% | март – 15 ноября | 25 495 464 тенге |
| 2. | Обучение тренеров гражданского сектора. Тренеры подготавливаются и обучаются экспертами согласно разработанным учебно-методическим комплексам. | Количество тренингов для тренеров Количество подготовленных и обученных тренеров | не менее 20 не менее 20 | март – 15 ноября | 8 400 000 тенге |
| Задача 2. Организация школы социального предпринимательства «Өрелі ұрпақ» |
| 1. | Организация онлайн-тренингов в рамках школы социального предпринимательства На основании проведенного анализа потребностей и каталога тематик разрабатываются программа и учебно-методические материалы для проведения онлайн-тренингов с использованием доступа к специализированным платформам для интерактивного обучения. Кроме того, в рамках данного мероприятия осуществляется замер уровня профессионализации до и после методом анкетирования. Помимо этого, все материалы адаптируются для курса по социальному предпринимательству в мобильном приложении. Итог тренингов по социальному предпринимательству - разработка социальных бизнес-моделей, готовых к реализации и монетизации. В последующем осуществляется мониторинг успешности реализованных кейсов для публичного освещения и обмена опытом между НПО. | Учебно-методический комплекс по социальному предпринимательству, также адаптированный для мобильного приложения Количество тренингов по социальному предпринимательству Количество участников школы социального предпринимательства | 1 (не менее 5 модулей) не менее 45 онлайн-лекций и 30 практических заданий не менее 160 участников | март-август | 7 000 000 тенге |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
| 1. | Анализ удовлетворенности бенефициаров предоставленными услугами Будет проведен анализ удовлетворенности бенефициаров предоставленными услугами посредством анкет обратной связи и отзывами в социальных сетях. | Показатель удовлетворенности целевой аудитории | не менее 90% | ноябрь | 1 200 000 тенге |
| 2. | Итоговая онлайн-презентация о результатах, достигнутых в ходе реализации проекта. По окончанию проекта будут презентованы итоги проекта перед общественностью. На итоговой публичной презентации будет обозначен социальный эффект и результаты проекта. В мероприятии примут участие заинтересованные лица и представители уполномоченных органов. | Презентация итогов проекта | 1 | ноябрь | 3 257 273 тенге |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
| 1. | Публичные презентации о ходе реализации проекта В начале, середине и по окончанию проекта будут презентованы результаты проекта перед общественностью. | Презентации Пресс-анонс на государственном и русском языках | 3 3 | май, август, ноябрь | 3 257 274 тенге |
| 2. | Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта) Программный отчет и отчет о расходовании денежных средств будут опубликованы на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальной сети ОО «Центр Гражданской Инициативы» | Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях ОО «Центр Гражданской Инициативы» | 1 | май, август, ноябрь | 3 257 273 тенге |
| 3. | Медиа-план | Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям Количество уникальных просмотров Информационный охват | 1 не менее 10 000 не менее 1 000 000 | март-ноябрь | 3 172 716 тенге |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Председатель _________________ Братенков А.А.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления _________________ / Диас Л.

Заместитель Председателя Правления __________________ / Абенова Б.М.

Директор Проектного офиса по государственному грантовому финансированию _________________ / Сариев А.У.

Главный менеджер Службы по управлению рисками _________________ / Жаксыбергенова К.Ж.

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию ________________ / Мухамеджанова Д.Б.