Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «____» _____________ 2021 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей |
| Сумма гранта: | 19 655 745 (девятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок пять) тенге |
| Цель проекта: | Создание условий для обучения молодежи правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости и зависимости от азартных игр. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | 1. Повышение компетенции молодежи, родителей и детей в области решения проблем, кибербуллинга профилактика интернет-зависимости через проведение серии обучающих мероприятий; 2. Создание сообщества в популярных мессенджерах по профилактике правонарушений в сфере организации и проведения азартных игр, кибербуллинга; 3. Развитие культуры живого общения и взаимопонимания между детьми и родителями; 4. Развитие правильного и осознанного поведения в интернет-пространстве среди детей и молодежи; 5. Пакет законодательных поправок. Прямой охват – 500 человек. Информационный охват – более 1 млн. человек. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | 17 партнеров социального проекта: ОФ «Зерайна» ОО «Шымкент қалалық жастар мәслихаты»; ОФ «Bolashak Group»; ОО «Сообщество молодежных работников»; ОО «Сообщество интеллектуальной молодежи»; ОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Жамбылской области»; ОФ «Устойчивое развитие местных сообществ»; ЧФ «Мәңгілік ел Маңғыстау»; ГУ «Молодежный ресурсный центр» управления общественного развития Туркестанской области; КГУ «Молодежный ресурсный центр Талгарского района Алматинской области»; ОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Акмолинской области»; ОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Кызылординской области»; ОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Павлодарской области»; ОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Актюбинской области»; ОФ «Рухани қоғам әлемі»; ОЮЛ «Ассоциациия молодежных и детских организаций ВКО»; ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Актюбинской области» КГУ «Областной молодежный ресурсный центр». |

Данные поля обязательны для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняются из выигранной заявки Грантополучателя. Тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Серік Бағлан | Руководитель проекта | 8 708 654 63 74 | Стратегическое руководство и принятие решений. Финансовая ответственность | 100% |
| Уразаев Амандос | Координатор проекта | 8 701 772 71 75 | Общая координация проекта. Реализация всех внешних связей и отношений (партнеры, спонсоры) | 100% |
| Ыдырыс Белбайлы Диар Маратұлы | Специалист по связям с общественностью | 8 747 459 90 19 | Информационное сопровождение проекта в СМИ, социальных сетях. Взаимодействие с информационными партнерами. Наполнение сайта | 100% |
| Бекбосынова Светлана Курманбековна | Бухгалтер проекта | 8 747 223 88 53 | Ведение финансовой документации, сдача отчетности. | 50% |

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Подготовка аналитического доклада по профилактике интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей, в том числе с выработкой конкретных рекомендаций по совершенствованию казахстанского законодательства в данной сфере |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия |
|  | Анализ казахстанского и международного законодательства в сфере профилактики интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей. Экспертами в области интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга будет проведен анализ казахстанского и международного законодательства, социологическое исследование, а также выработаны рекомендации по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК. В основу доклада будут взяты результаты социологического исследования2018 года проведенного Национальным центром общественного здравоохранения по буллингу среди детей и молодежи и в 2020 году - РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» - по профилактике интернет-зависимости), результаты проекта, реализованного в 2020 году. | Количество экспертов Рекомендации по внесению изменений и дополнений в законодательство на государственном и русском языках в области интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей Аналитический доклад на государственном и русском языках с рекомендациями Рецензия уполномоченного органа, а также отраслевых НПО Публичная презентация аналитического доклада Рассылка Аналитического доклада в уполномоченные органы (МОН, МВД и МИОР) | не менее 5 не менее 5 1 2 1 3 | март-июль | 3 050 000 тенге |
| Задача 2. Организация и проведение опроса фокус-групп и выявление регионов с высоким уровнем интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей |
| 1. | Проведение фокус-групп. Во всех регионах Казахстана будут проведены фокус-группы среди целевой аудитории в целях выявления интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга. По итогам фокус-группы будут выявлены регионы с высоким уровнем интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей. | Количество фокус-групп (по 5 в каждом регионе) Количество участников в 1-ой фокусс группе фокус-групп (не менее 75 участников с каждого региона Презентация уровня интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей в разрезе регионов | 85 1 275 1 | апрель-ноябрь | 4 250 000 тенге |
| Задача 3. Реализация информационных курсов и проектов, разработка информационно-разъяснительных материалов по обучению молодежи правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактике кибербуллинга, интернет-зависимости и зависимости от азартных игр |
| 1. | Проведение онлайн-курсов по профилактике интернет-зависимости и кибербуллингу для детей и молодежи. Общее количество проведенных курсов – 4 по следующим направлениям: - безопасное поведение в интернет-пространстве; - профилактика кибербуллинга; - интернет-зависимости; - зависимости от азартных игр. Лекции будут проведены на государственном и русском языках посредством платформы ZOOM с привлечением опытных тренеров/ экспертов в данной сфере. Охват видеокурсов – 17 регионов. | Количество участников онлайн-курсов с контактными данными Обратная связь от участников онлайн-курсов | не менее 500 100% | март-октябрь | 716 000 тенге |
| 2. | Создание видео-лекции для детей и молодежи по 4 направлениям: - безопасное поведение в интернет-пространстве; - профилактика кибербуллинга; - интернет-зависимости; - зависимости от азартных игр. Видео-лекции будут размещены на видеохостинге YouTube-канале, в социальных сетях. | Видео-лекции, согласованные с НАО «ЦПГИ» и уполномоченным органом (МИОР) Информационный охват | 6 не менее 250 000 | май-октябрь | 955 100 тенге |
| 3. | Создание видеороликов по профилактике интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллингу. Видеоролики будут распространены в социальных сетях и популярных мессенджерах, а также на видеохостинге YouTube-канале. Видеоролики будут согласованы с НАО «ЦПГИ» и уполномоченным органом. | Видеоролики, согласованные с НАО «ЦПГИ» и уполномоченным органом (МИОР) Информационный охват | не менее 3 не менее 250 000 | май-октябрь | 300 000 тенге |
| 4. | Создание неформального сообщества в популярных мессенджерах по профилактике правонарушений в сфере организации и проведения азартных игр, кибербуллинга. В регионах Казахстана будут созданы специальные группы в Телеграме, куда активными лидерами будут направляться зафиксированные факты кибербуллинга, либо пропаганды азартных игр. Данная информация будет обрабатываться и передаваться в соответствующие местные исполнительные органы. | Количество неформальных сообществ Количество участников | не менее 17 (в каждом регионе) не менее 850 | июнь-ноябрь | 400 000 тенге |
| Задача 4. Повышение уровня знаний молодежи и детей по проблемам интернет-зависимости, кибербуллинга и азартных игр |
| 1. | Привлечение бренда-амбассадора в проект Для более эффективного освещения проекта, для большого охвата будет привлечен бренд-амбассадор проекта (блогер) | Публичное выступление бренд-амбассадора | 3 | Апрель-ноябрь | - |
|  | Проведение акции «День оффлайн» по борьбе с интернет-зависимостью, кибербуллингом и азартными играми Данное мероприятие пройдет в 14 областях, гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В рамках данного мероприятия планируется проведение разноформатных мероприятий (разноформатные игры, квесты, викторины). По окончанию мероприятия будут предоставлены списки участников с контактными данными. | Количество участников Обратная связь от участников | не менее 400 100% | июнь-август | 1 955 000 тенге |
|  | Проведение онлайн тестирования «Самодиагностика». Данное тестирование определит уровень интернет-зависимости, вовлечение в азартные игры. По итогам тестирования, привлеченными психологами будут даны рекомендации респондентам по дальнейшим действиям. | Сборник психологических тестов по профориентации, согласованный с квалифицированными психологами Аналитическая справка по результатам тестирования Рекомендации по психологическим особенностям учащихся старших классов средних школ Охват | 1 1 не менее 3-х не менее 500 | август-сентябрь | 350 000 тенге |
|  | Конкурс короткометражных фильмов по профилактике интернет-зависимости, кибербуллинга и азартных игр. Заявку на участие в конкурсе отправят не менее 100 человек, из которых к рассмотрению конкурсной комиссии будут допущены авторы 20 работ. Работы будут выбраны по критериям технического отбора: правильность заполнения заявки, полнота данных, своевременность подачи и т.д. Из этих 20 работ конкурсная комиссия определит 5 финалистов, которые будут допущены к этапу открытого голосования, т.е. любой желающий сможет отдать свой голос за того или иного кандидата. Победитель получит денежный приз. В конкурсе примут участие молодежь Казахстана. | Общее количество участников конкурса Количество работ, допущенных рассмотрению конкурсной комиссии География конкурса | не менее 100 20 Республика Казахстан | август-октябрь | 1 000 000 тенге |
|  | Работа с местными исполнительными органами по блокировке и дальше по сайтам, рекомендованным к дальнейшей блокировке. В рамках мероприятия будут выявлены сайты, рекомендованные к блокировке в личных кабинетах пользователя «родительский контроль» посредством взаимодействия с поставщиками услуг Интернета. Будет сформирован своего рода «черный каталог» сайтов, которые содержат неприемлемый контент и рекомендованы к блокировке. Данный перечень будет направлен в уполномоченные государственные органы для дальнейшего использования в работе. | Список сайтов Письма в уполномоченный орган с приложением списка сайтов, рекомендованных к блокировке | 1 не менее 2-х | март - июнь | - |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта |
|  | Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами Будет проведен анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами посредством анкет обратной связи и отзывами в социальных сетях. | Показатель удовлетворенности целевой аудитории | не менее 90% | ноябрь | 1 200 000 |
|  | Итоговая онлайн-презентация о результатах, достигнутых в ходе реализации проекта. По окончанию проекта будут презентованы итоги проекта перед общественностью. На итоговой публичной презентации будет обозначен социальный эффект и результаты проекта. В мероприятии примут участие заинтересованные лица и представители уполномоченных органов. | Презентация итогов проекта | 1 | ноябрь | 1 100 000 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта |
|  | Публичные презентации о ходе реализации проекта. В начале, середине и по окончанию проекта будут презентованы результаты проекта перед общественностью. | Презентации Пресс-анонс на государственном и русском языках | 3 3 | май, август, ноябрь | 1 150 000 |
|  | Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта). Программный отчет и отчет о расходовании денежных средств будут опубликованы на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальной сети РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан». | Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальых сетях РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» | 1 | май, август, ноябрь | 1 079 645 |
|  | Медиа-план | Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям Количество уникальных просмотров Информационный охват | 1 не менее 10 000 не менее 1 000 000 | май-ноябрь | 2 150 000 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Председатель _________________ / Садвакасова Д.Т.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления _________________ / Диас Л.

Заместитель Председателя Правления __________________ / Абенова Б.М.

Директор Проектного офиса по государственному грантовому финансированию _________________ / Сариев А.У.

Главный менеджер Службы по управлению рисками _________________ / Жаксыбергенова К.Ж.

Главный менеджер Проектного офиса по государственному грантовому финансированию ________________ / Мухамеджанова Д.Б.