Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_

**ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**БЛОК I**

**Общая информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:** | ОФ «Развитие гражданских и правовых инициатив» |
| **Тема гранта:** | Реализация проекта «Поколение Независимости» |
| **Сумма гранта:** | 24 539 589 тенге |
| **Цель проекта:** | Популяризация успеха молодых казахстанцев добившихся успехов за годы Независимости Республики Казахстан |
| **Ожидаемый результат от реализации проекта:** | - популяризация историй и профессионального становления казахстанской «self made молодёжи» на республиканских, региональных телеканалах, популярных интернет-ресурсах и социальных сетях;  - тиражирование видеороликов о казахстанской «self made молодёжи» в чат-группах популярных мессенджерей;  - создание пула самых активных представителей казахстанской «self made молодёжи» для организации и проведения мотивационных коучинг-курсов среди учащихся школ, колледжей и ВУЗов в регионах Казахстана;  - вовлечение пула самых активных представителей казахстанской «self made молодёжи» в продвижение и реализацию государственных инициатив;  - популяризация успеха молодых казахстанцев добившихся успехов за годы Независимости Республики Казахстан, с охватом более 1 млн. чел. |
| **Количество и наименование партнеров социального проекта:** | **-** |

*Данные поля обязательны для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняются из выигранной заявки Грантополучателя. Тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.*

**БЛОК II**

**Информация о проектной команде**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Штатные сотрудники организации** | | | | |
| **ФИО** | **Должность** | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте** |
| Рахимова  Асель Жанбулатовна | Руководитель проекта | 8 771 005 01 06  [info@rpgi.kz](mailto:info@rpgi.kz) | Организационная часть проекта | 100% |
| Джакашев  Ернар Камидинович | Координатор проекта | 8 777 555 55 03 | Взаимодействие с НПО и другими физическими и юридическими лицами для достижения целей и задач проекта | 50% |
| Рустемова  Алмагуль Аристотелевна | Бухгалтер проекта | 8 702 413 30 82 | Реализация финансовой части проект | 50% |
| Кыдырова  Назира Муратовна | Специалист по связям с общественностью | 8 771 005 00 58 | Взаимодействие с общественностью, освещение работы проекта | 100% |
| Төлеубекқызы  Ақмарал | Менеджер проекта | 8 701 922 45 42 | Подготовка материалов к специальным роликам. Организация встреч и разноформатных мероприятий | 100% |
| Амиров  Жадан Жаксылыкович | Менеджер проекта | 8 771 001 91 37 | Подготовка материалов к специальным роликам. Аналитика | 100% |

*Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта*

**БЛОК III**

**План мониторинга реализации социального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 1. Проведение не менее 30 разноформатных мероприятий с участием молодых казахстанцев, добившихся успехов за годы Независимости Республики Казахстан (self-made молодежь)** | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** | **Стоимость мероприятие** |
|  | **Мониторинг и составление списка молодых казахстанцев добившихся успехов в разных профессиональных направлениях за годы Независимости РК.**  В рамках проекта будет проведен мониторинг в разрезе 14 областей и городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент с целью поиска самых интересных и вдохновляющих историй успеха молодых казахстанцев. Мониторингом будут охвачены не менее 500 человек.  В результате проведенного мониторинга будет создан пул самых активных представителей молодежи, для дальнейшего участия в онлайн коучинг-тренингах, в продвижении и реализации государственных инициатив. Государственные инициативы будут согласованы с местными исполнительными органами, НАО «ЦПГИ» и МИОР РК. | Аналитическая записка по итогам мониторинга  Формирование группы молодых успешных казахстанцев и краткое описание истории успеха, по согласованию с НАО «ЦПГИ» и уполномоченным органом  Охват  Создание пула активных представителей казахстанской «self made молодёжи» по согласованию с НАО «ЦПГИ» и уполномоченным органом  Охват  Участие в государственных инициативах, согласованные с местными исполнительными органами, НАО «ЦПГИ»  и МИОР РК | 1  1  не менее 500  1  не менее 50% от общего охвата  14 областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | март-апрель  май-ноябрь | 1 822 120 тенге |
|  | **Проведение мотивационных коучинг-тренингов с участием представителей казахстанской «self made молодёжи».**  В рамках данного проекта будут проводиться различные коучинг-тренинги в онлайн формате. Формат мероприятия будет подобран под каждого героя в целях передачи уникальности каждой личности.  Будет показана сфера деятельности, в которой герой достиг успеха, чтобы отразить, всю любовь и энтузиазм героя к своему делу, что поможет разжечь интерес в зрителях. | Количество разноформатных мероприятий (коучинг-тренингов)  Количество представителей казахстанской «self made молодёжи»  Количество участников коучинг-тренингов с предоставлением списка | не менее 30  не менее 30  не менее 10 тыс. | июль-октябрь | 1 822 120 тенге |
| **Задача 2. Изготовление и ротация не менее 30 специальных роликов, сюжетов, репортажей о молодых казахстанцах, добившихся успехов за годы Независимости Республики Казахстан, на популярных интернет-ресурсах и в социальных сетях** | | | | | |
|  | **Подготовка материала и проведение видеосъемок по месту нахождения участника.**  В рамках мероприятия будут созданы индивидуальные сюжеты с целью популяризации историй их успеха.  Сценарии видеороликов будут согласованы с НАО «ЦПГИ» и МИОР РК.  Ротация роликов, сюжетов, репортажей будет осуществлена на популярных интернет-ресурсах и в социальных сетях, республиканских и региональных телеканалах. | Количество видеороликов  Количество языковых версий видеороликов | не менее 30  2 (субтитры на государственном и русском языках) | май-сентябрь | 8 959 684 тенге |
| **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора** | | | | | |
| **1.** | **Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами.**  Будет проведен анализ удовлетворенности участников коуч-тренингов предоставленными услугами посредством анкетирования и отзывов. | Показатель удовлетворенности | не менее 80% | ноябрь | 1 822 120 тенге |
| **2.** | **Итоговая онлайн-презентация о результатах, достигнутых в ходе реализации проекта.**  По окончанию проекта будут презентованы итоги проекта перед общественностью. На итоговой публичной презентации будет обозначен социальный эффект и результаты проекта. | Презентация итогов проекта | 1 | ноябрь | 1 822 120 тенге |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** | | | | | |
| **1.** | **Публичные презентации о ходе реализации проекта**  В начале, середине и по окончанию проекта будут презентован ход реализации проекта перед общественностью. | Презентации  Пресс-анонс  на государственном  и русском языках | 3  3 | май, август, ноябрь | 1 822 120 тенге |
| **2.** | **Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта)**  Программный отчет и отчет о расходовании денежных средств будут опубликованы на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальной сети ОФ «Развитие гражданских и правовых инициатив» | Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальых сетях  ОФ «Развитие гражданских и правовых инициатив» | 1 | ноябрь | 1 822 135 тенге |
| **3.** | Медиа-план | Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям  Количество уникальных просмотров  Информационный охват | 1  не менее 10 000  не менее 1 000 000 | май-ноябрь | 4 647 170 тенге (таргетинг, сми) |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

**Грантополучатель:**

|  |
| --- |
| Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рустемова А.А. |
| М.П. |

«**СОГЛАСОВАНО»**

**Грантодатель:**

**НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»**

Председатель Правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Диас Л.

Заместитель Председателя Правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Абенова Б.М.

Директор Проектного офиса по государственному грантовому финансированию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сариев А.У.

Главный менеджер Службы по управлению рисками \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Жаксыбергенова К.Ж.

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Мухамеджанова Д.Б.