Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «1» марта 2021 года № 3

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественный фонд «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Разработка и реализация комплекса мер по профилактике суицидов среди молодежи |
| Сумма гранта: | 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге |
| Цель проекта: | Организация и проведение профилактической работы по предупреждению суицидальных действий среди молодежи, а также сохранение и укрепление их психического здоровья |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | 1. Создание и организация работы Республиканского проектного офиса по координации деятельности в регионах, направленной на профилактику суицидального поведения среди молодежи. 2. Разработка профессиональных рекомендаций по совершенствованию профилактических мероприятий по предотвращению суицидов. 3. Разработка специальных планов действий по профилактике суицидов в каждом из регионов Казахстана. 4. Разработка и апробация индекса социально-психологического благополучия молодого человека. 5. Обучение 170 тренеров областного уровня в каждом из регионов Казахстана (17 на казахском языке и 17 на русском языке) по профилактике суицидов для дальнейшего распространения полученных знаний на местном уровне. 6. Обучение 1 000 родителей и опекунов молодых людей (гейткиперов) по профилактике суицида. 7. Прямой охват участников более 20 000. чел., косвенный охват – более 50 000 чел. 8. Информационный охват – более 1 млн. чел. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Университеты: Факультет философии и политологии КазНУ имени аль-Фараби, Алматы; Университет Нархоз, Алматы; НПО: ОО «Клуб путешественников «Almaty Nomad»»; «Общественный Фонд модернизации института семьи и брака «Бопе»; ОФ «Женский Луч» г. Степногорск Волкова-Михальская Оксана Олеговна; Совет матерей Алматинская обл. Баймадиева Жамал Касымбековна; ОО «Центр развития и социальной помощи населению «Мой Дом», Карагандинская обл., г. Темиртау Жданова Ирина Владимировна; ОФ «Золотое время» Атырауская обл., Уалиева Айгуль Насыровна; ОО «Детско-юношеский центр «Арман», Костанайская область Алтынбаева Кенжегуль Жолаушибаевна; ОФ «Үміт Үзбеу» Павлодарская область, Омарова Гаухар Бакиевна; ОО «Центр гендерного образования «Томирис» СКО, Петропавловск, Смаилова Кулюмкоз Каирбаевна. |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Ускембаева Маргарита Абдикаримовна | Руководитель проекта | +7 777 359 0277 muskembaeva@mail.ru | Администрирование проекта, управление проектной командой, написание и редактирование отчетов промежуточного и программного | 50 % |
| Сайфутдинова Венера Калилловна | Бухгалтер проекта | +7 705 220 9053 Venera-1983_83@mail.ru | Финансовое управление проекта | 50 % |
| Беймишева Айгуль Сейтжановна | Координатор проекта | 8 705 985 49 69 Aigulb777@gmail.com | Реализация задач проекта, подготовка и сдача промежуточного и итогового отчета проекта, работа с организаторами проекта | 100 % |
| Сатыбаева Анар Умирзаковна | Офис-менеджер | +7 747 838 2324 kadirbekbayan@gmail.com | Ведение документооборота, участие в подготовке промежуточных и итоговых отчетов по проекту, переписка с организаторами проекта, техническое сопровождение проекта | 100 % |
| Байтелова Жанна | Специалист по связям с общественностью | +7 707 221 6228 baitelova@gmail.com | Информационная работа в СМИ, социальных сетях – Фейсбук, Инстаграм и др. SMM менеджер Соц. сети продвигает проект | 100 % |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Негай Николай Анатольевич | Генеральный директор Республиканского научно-практического центр психического здоровья (г. Алматы) | +7 708 272 2077 nick_negaj@mail.ru | Эксперт, психиатр. Член Республиканского проектного офиса. Один из авторов по разработке «Атлас оценки качества профилактических мероприятий по предотвращению суицида среди молодежи Казахстана», индекса социально-психологического благополучия, «Программа по профилактике суицида среди молодежи в регионе РК» | 50 % |
| Светлана Богатырева | Руководитель ОФ «JUST SUPPORT» | +7 701 788 4998 lanabogat@gmail.com | Эксперт, психолог. Член Республиканского проектного офиса. Одна из авторов по разработке «Атлас оценки качества профилактических мероприятий по предотвращению суицида среди молодежи Казахстана», индекса социально-психологического благополучия, «Программа по профилактике суицида среди молодежи в регионе РК» | 50 % |
| Татьяна Резвушкина | Магистр социологии | +7 701 484 3363 rezvushkina_t78@mail.ru | Эксперт, социолог. Член Республиканского проектного офиса. Один из авторов по разработке «Атлас оценки качества профилактических мероприятий по предотвращению суицида среди молодежи Казахстана», индекса социально-психологического благополучия, «Программа по профилактике суицида среди молодежи в регионе РК» | 50 % |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Создание Республиканского проектного офиса по координации деятельности в регионах, направленных на профилактику суицида среди молодежи |
| --- |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия, в тенге |
|  | Создание Республиканского проектного офиса по координации деятельности в регионах. Основной целью создания Республиканского проектного офиса является создание экспертного сообщества, направленного на профилактику суицидального поведения среди молодежи. Предполагается, что Республиканский проектный офис будет координировать деятельность региональных менеджеров. В целях обеспечения устойчивости проекта и эффективной деятельности Республиканского проектного офиса будут заключены меморандумы о сотрудничестве с профильными НПО и не менее 1 МИО | Создание РПО направленного на профилактику суицидального поведения среди молодежи и обеспечения дальнейшей деятельности Меморандумы о партнерстве на долгосрочной основе (более 2-х лет) | 1 не менее 5 (в т. ч. не менее 1 МИО) | Март 2021 г. Апрель-май 2021 г. | 1 070 391 |
| Задача 2. Оценка результатов, основанных на профилактические мероприятия по суициду среди молодежи в регионах Казахстана |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие, в тенге |
|  | Оценка результатов, направленных на профилактические мероприятия по суициду среди молодежи в регионах Казахстана. Сбор данных о мероприятиях, направленных на профилактику суицида в 17 регионах РК. Грантополучателем совместно с партнёрами будет произведен сбор данных и подготовлены отчеты по основным мероприятиям, которые проводятся в регионах, направленные на профилактику суицида. На основании полученных данных будет подготовлен и выпущен «Атлас оценки качества профилактических мероприятий по предотвращению суицида среди молодежи Казахстана». В данном Атласе будут собраны аналитические материалы об оценке профилактических мероприятий по суициду молодежи в регионах РК. | Сводный аналитический отчет с описанием анализа и оценкой текущих профилактических мероприятии по предотвращению суицидов в регионах РК за последние 5 лет с рецензией не менее 2 уполномоченных органов и профильных НПО SWOT-анализ по результатам, основанным на оценке профилактических мероприятий по суициду в регионах Казахстана | 1 1 | Май-июнь 2021 г. | 5 934 390 |
| Задача 3. Разработка рекомендации, дающих возможность составления дальнейших программ по профилактике суицида в регионах Казахстана |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие, в тенге |
| 1. | Рекомендации по совершенствованию профилактических мероприятий, а также дающие возможность составления дальнейших программ по профилактике суицида В рамках проекта будут разработаны 17 «Программ по профилактике суицида среди молодежи в регионах РК». На основании аналитических данных, которые были получены в процессе подготовки Атласа, во всех 17 регионах Казахстана будут подготовлены Программы. Предполагается, что программы будут отличаться друг от друга в зависимости от региона проживания, различий в образе и качестве жизни и многих других социально-экономических факторов. Разработанные рекомендаций будут направлены профильным государственным структурам и НПО, занимающимся профилактикой суицида в регионах Казахстана. | Рекомендации по совершенствованию профилактических мероприятий Программы по профилактике суицида среди молодежи | не менее 20 рекомендаций 17 для каждого региона | Сентябрь — октябрь 2021 г. | 1 970 391 |
| Задача 4. Разработка специальных планов действий по профилактике суицидов в каждом из регионов Казахстана |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия, в тенге |
| 1. | Разработка индекса социально-психологического благополучия молодежи. Целью разработки индекса социально-психологического благополучия молодежи является анализ причин вхождения подростка в группу риска. Анализ будет проводиться психологами учебных заведений. Для разработки индекса социально-психологического благополучия молодежи будут включены в работу социологи, психологи, психиатры, суицидологи. Вместе с тем, данный индекс социально-психологического благополучия молодежи смогут применить родитель, воспитатель, психолог для определения состояния ребенка (представителя молодежи в «группу риска»). | Методика расчета индекса социально-психологического благополучия молодежи Рецензия на методику со стороны МОН РК и МЗ РК Рецензия от профильных НПО | 1 не менее 2 не менее 3 | Июнь-август 2021 г. | 1 295 391 |
| 2. | Организация онлайн обучения не менее 1 000 родителей и опекунов в 17 регионах республики по предотвращению суицидов среди молодежи. Планируется проведение онлайн обучения для родителей и законных представителей молодежи. Данные тренинги будут направлены на предотвращение суицидов среди молодежи (гейткиперов), а именно для снижения барьеров по доступу к психологической помощи и стигмы в отношении психологической помощи подростку. | Количество участников Доля бенефициаров мероприятия, демонстрирующих существенное улучшение в вопросах по предотвращению суицидов | не менее 1 000 не менее 70 % | Июнь 2021 г. | 2 079 535 |
| Задача 5. Обучение тренеров областного уровня в каждом из регионов (17 на казахском языке и 17 на русском языке) Казахстана по профилактике суицидов для дальнейшего распространения полученных знаний на местном уровне |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие, в тенге |
| 1. | Организация онлайн обучения тренеров (психологи учебных заведений и представители НПО) областного уровня в каждом из регионов РК. Целью обучения является повышение уровня квалификации психологов, педагогов учебных заведений, которые работают непосредственно с молодежью и могут своевременно отреагировать на суицидальные риски молодого казахстанца. Планируется создание сети профессиональных тренеров в регионах Казахстана, которые будут обмениваться опытом проведения профилактических мероприятий в каждом из регионов. Всего будет организовано 4 тренинга на казахском и русском языках. Каждый из тренеров проведет информационно-разъяснительные встречи с родителями, учащимися школ, вузов, колледжей. Встречи будут происходить в онлайн режиме, на платформе ZOOM. Также, каждым обученным тренером будет апробирован индекс социально-психологического благополучия, всего планируется апробировать по 1 бенефициару. | Количество обучающих мероприятий Обучение не менее 10 тренеров областного уровня в каждом из регионов Казахстана по профилактике суицидов для дальнейшего распространения полученных знаний на местном уровне Доля участников, позитивно оценивших обучение по профилактике суицидов Количество информационно-разъяснительных встреч Количество участников встреч Апробация индекса (кейсы) | 4 не менее 170 тренеров областного уровня 70 % 170 20 000 170 | Август 2021 г. Сентябрь-октябрь 2021 г. | 1 117 206 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора. Презентация результатов проекта Заказчику и общественности |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие, в тенге |
|  | Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами | Показатель удовлетворенности целевой аудитории | 80 % | Ноябрь 2021 г. | 665 401 |
|  | Итоговая публичная презентация результатов | Презентация об итогах проекта | 1 | Ноябрь 2021 г. | 665 391 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации, в тенге |
|  | Публичные презентации о ходе реализации проекта | Презентации | Не менее 3 | Март-октябрь 2021 г. | 665 391 |
|  | Публичное размещение отчетов о реализации проекта (программного и финансового) | Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях и на сайте организации (при наличии) | 1 | Ноябрь 2021 г. | 665 391 |
|  | Медиа план | Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям Информационный охват | 1 Более 1 млн. | Март-ноябрь 2021 г. | 1 682 111 |
|  | Информационные видеоролики с компьютерной графикой: 2 ролика-инфографики по 20 секунд для ТВ (рус, каз.) ролика по 1 минуте для соцсетей (рус, каз.) с участием медийной личности | Ролики-инфографики Видео ролики Количество просмотров | 2 2 не менее 300 000 | Апрель-август 2021 г. | 2 189 011 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

ОФ «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана»

Президент _________________ / Ускембаева М.А.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

_________________ / Диас Л.

Заместитель Председателя Правления

_________________ / Абенова Б.М.

Директор проектного офиса по государственному

грантовому финансированию

_________________ / Сариев А.У.

Главный менеджер службы по управлению рисками

_________________ / Жаксыбергенова К.Ж.

Главный менеджер проектного офиса по государственному

грантовому финансированию

________________ / Сарбалина А.С.