Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «1» марта 2021 года № 4

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественный фонд «EN BAQYTTY EL» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи |
| Сумма гранта: | 24 703 340 (двадцать четыре миллиона семьсот три тысячи триста сорок) тенге |
| Цель проекта: | Укрепление института семьи и семейных ценностей среди молодежи |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | 1. Создание Республиканского проектного офиса по укреплению семейных ценностей среди молодежи с привлечением квалифицированных семейных психологов. 2. Создание YouTube-канала с привлечением квалифицированных семейных психологов. 3. Получение квалифицированной помощи специалистов по вопросам построения семейно-брачных отношений молодыми парами. 4. Повышение уровня информированности у молодежи по вопросам построения брачно-семейных отношений и психологических особенностях будущей роли в семье. 5. Формирование активной и ответственной позиции по отношению к будущей семейной жизни. 6. Формирование положительного образа семьи и брака – радости отцовства и материнства, важности воспитания детей в семье. 7. Обучение навыкам разрешать конфликт конструктивным способом (без применения насилия). 8. Культивирование позитивного образа семьи и брака. 9. Охват – 3,4 тыс. человек. Информационный охват – более 1 млн. человек. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | ТОО «Психологический центр Келешек»; ТОО «International Academy of Emotional Intelligence»; РОО «Национальная палата медиаторов»; ОАО «Рухани Жанғыру»; Сообщество «Отцовство Актау»; Сообщество «Осознанное отцовство», г. Алматы; РОО «Қазақстаның әкелері»; Центр поддержки института семьи г. Нурсултан «Жануя»; КГУ «Школа-гимназия №:31 г. Нур-Султан»; КГУ «Школа-лицей № 79 г. Нур-Султан»; КГУ «Средняя школа № 34 г. Нур-Султан»; КГУ «Школа-гимназия № 68 им. М. Дулатова г. Нур-Султан» КГУ «Школа-лицей № 38 г. Нур-Султан»; КГУ «Школа-гимназия № 4 им. Ж. Жабаева г. Нур-Султан»; КГУ «Школа-лицей № 59 г. Нур-Султан»; ГККП «Ясли сад Балбұлақ № 68 г. Нур-Султан»; ГККП «Ясли сад Салтанат № 57 г. Нур-Султан»; ГККП «Ясли сад Тұлпар № 13 г. Нур-Султан»; ГККП «Ясли сад Айналайын № 24 г. Нур-Султан»; UNFPA; Комитет по защите прав детей МОН РК, уполномоченный по правам детей, по правам человека; Республиканское общественное объединение «Қазақстанның әкелері» отцов/сообщества отцов; ВУЗ «КазГЮУ»; Общественное объединение «Новые Люди», г. Костанай; Образовательный центр «PROVITA» г. Костанай; ИП «BuisinessArt»; ТОО «Жахан менеджмент и технологий»; ТОО «DANI КAZAKHSTAN»; ОО «Замандас -21» |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Сулейменова Камиля Маратовна | Руководитель проекта | +7 701 642 7008 enbaqyttyel@gmail.com | Осуществление общее руководством Фонда. Формирует стратегию ОФ. Контролирует деятельность ОФ в соответствии с планами работы. Осуществляет мониторинг качество выполнения работы сотрудников проекта и партнёров. Следит за эффективной реализацией проекта. Консультирует сотрудников в сложных вопросах. Налаживание деловых и партнерских связей с потенциальными партнерами Фонда, составление документации. Заключает необходимые договора. Подписывает меморандумы. Проводит встречи. Проводит собеседование при приеме на работу в ОФ. Организует работу и результативное взаимодействие сотрудников и партнёров, бенефициаров. Отвечает за составление отчётной документации, смет и другой документации, отчетности, касательно деятельности ОФ. Проводит мониторинг работы направлений ОФ и отчетной документации. Производит оперативную оценку, анализ показателей деятельности ОФ. Коуч. Лектор-тренер. Расчёт сметы расходов. | 100 % занятость |
| Жумабеков Тохтар Жаксылыкович | Бухгалтер | 7 707 361 60 38 enbaqyttyel@gmail.com | Ведение финансового, бухгалтерского, налогового, кадрового документооборота. Проводит платежи согласно проектам. Сдача налоговых/ статистических отчетов. Начисление заработной платы; налогов и других платежей, ведение банк-клиент. | 100 % занятость |
| Жулдыз Ахметова | Координатор проекта | +7 777 225 27 56 enbaqyttyel@gmail.com | Координация в подготовке проведения тренингов и проведении мероприятий в рамках проекта, подготовке документации, сбор информации и статистических данных. ведение деловой переписки. Подготовка презентаций. Сбор, анализ данных по коммерческим предложениям. Подготовка и сдача ежемесячных, промежуточных, итоговых отчетов по проекту. Участие в организации и проведении мероприятий, связанных с деятельностью Фонда. | 100 % занятость |
| Онгарбаева Жанара | Менеджер по связям с общественностью | +7 701 242 7093 enbaqyttyel1@gmail.com | Информирование всех новостных СМИ о проведении мероприятий Фонда, Написание Пресс-релизов, подготовка информации для печатных изданий, ведение аккаунтов в соцсетях (создание инфоповодов, модерация комментариев). Участие в организации и проведении мероприятий, связанных с деятельностью Фонда. Помощь в разработке и написании сценариев для конкурсов и челленджей. Работа над PR имиджем проекта. | 100 % занятость |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Создание Республиканского проектного офиса по укреплению семейных ценностей среди молодежи. Организация консультаций молодых пар, в том числе в РАГСах, по вопросам семейной жизни с привлечением квалифицированных психологов, медиаторов |
| --- |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия, в тенге |
|  | Создание и организация деятельности Республиканского проектного офиса (РПО) по укреплению семейных ценностей среди молодежи с привлечением квалифицированных семейных психологов. Деятельность РПО будет направлена на установление партнерских отношений с МИО (РАГС, суды) и НПО для системного подхода по укреплению семейных ценности среди молодежи. Вместе с тем РПО будет координировать реализацию данного проекта в регионах. | Создание РПО с привлечением высоко квалицированных семейных психологов Меморандумы о партнерстве (соглашения) на долгосрочной основе (более 2-х лет) или письма согласия о сотрудничестве | 1 не менее 17 НПО и не менее 17 МИО | Март 2021 г. | 691 101 |
|  | Проведение консультаций для молодых пар, желающих создать семью. В целях определения психоэмоционального состояния, совместимости пары, будет оказана консультационная помощь психолога, последующим консультированием данных пар. Консультационная помощь позволит снизить количество разводов, а также укрепить семейные ценности. | Количество оказанных услуг Количество семей/людей, получивших услуги Уровень удовлетворенности от полученных консультаций | не менее 300 не менее 60 не менее 80 % | Март-ноябрь 2021 г. | 3 391 101 |
| Задача 2. Разработка Руководства (методики) по оказанию консультационных услуг бенефициарам проекта по вопросам семейно-брачных отношений в различных сферах (психологические, юридические и др.). Проведение кустовых обучающих тренингов для специалистов по вопросам семьи с приглашением квалифицированных тренеров, медиаторов, психологов и специалистов по вопросам семейно-брачных отношений |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия, в тенге |
|  | Разработка Руководства (методики) по оказанию консультационных услуг. В рамках данного мероприятия будет разработана методика оказания консультационных услуг бенефициарам проекта по вопросам семейно-брачных отношений в различных сферах (психологические, юридические и др.), которые будут включать в себя тесты для семей, вступающих в брак, для людей, состоящих в браке, методики консультационных услуг на примере конкретных жизненных примеров, упражнения и задания для лиц, обратившихся за консультацией. | Методика оказания консультационных услуг с рецензией профильных организации и не менее 2 независимых экспертов в области семейно-брачных отношений | 1 | Май-ноябрь 2021 г. | 3 237 101 |
|  | Проведение кустовых обучающих тренингов для специалистов (РАГС, НПО, медиаторов, психологов и др.), а также молодых семей и всех заинтересованных лиц по вопросам семьи с приглашением квалифицированных тренеров, медиаторов, психологов и специалистов по вопросам семейно-брачных отношений. Семинар-тренинг «Эмоциональный интеллект в отношениях» (концепция Йельского университета) (тренинг проводится с целью повышения уровня информативности о методах построения семейной жизни через эмоциональный интеллект). Планируется провести 2 онлайн семинара-тренинга (на русском и казахском языках). Семинар-тренинг «Кризисы современной семьи. Механизмы сохранения семейных ценностей» (тренинг проводиться с целью повышения уровня информативности о методах разрешения спорных моментов в семейной жизни). Планируется провести 3 онлайн тренинга за проект. (2 на казахском языке, один на русском). Семинар-тренинг «Эмоциональное выгорание как одна из ведущих причин конфликтов в семье. Как оставить негатив на работе? Work/life balance» (тренинг проводиться с целью повышения уровня информативности о методах разрешения конфликтных моментов в семейной жизни в периоды выгорания). Планируется провести 2 онлайн тренинга за проект. (на казахском и русском языках) Семинар-тренинг «Современная семья – семья без насилия» (тренинг проводится с целью развития и обогащения навыков конструктивного разрешения споров (без применения насилия). Планируется провести 2 онлайн тренинга за проект. (на казахском и русском языках) Семинар-тренинг «Особенности коммуникаций в семье» (тренинг проводиться с целью повышения уровня информативности о методах коммуникаций в семейной жизни). Планируется провести 2 онлайн тренинга за проект (на казахском и русском языках). Семинар-тренинг «Медиативные технологии: предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в семье» (тренинг проводиться с целью повышения уровня информативности о методах разрешения спорных моментов в семейной жизни через институт медиации). Планируется провести 2 тренинга за проект (на казахском и русском языке). Тренинг «Депрессия. Как её распознать и поддержать близкого в критический момент жизни» (тренинг проводиться с целью повышения уровня информативности о методах разрешения сложных моментов в семейной жизни). Планируется провести 1 тренинг за проект (на казахском и русском языке) Тренинг «Тревожность – фактор, влияющий на качество жизни супругов» (тренинг проводиться с целью повышения уровня информативности по вопросам построения брачно-семейных отношений). Планируется провести 1 тренинг за проект (на казахском и русском языке) Тренинг «Осознанное супружество. 7 шагов к семейному счастью» (тренинг проводиться с целью повышения уровня информативности о методах построения счастливой семейной жизни). Планируется провести 1 онлайн тренинг за проект (на казахском и русском языке). Тренинг «Семейная Конституция – основа крепкой семьи» (тренинг проводиться с целью повышения уровня информативности о методах укрепления, улучшения брачно-семейных отношений). Планируется провести 1 тренинг за проект (на казахском и русском языке). «Сепарация от родителей во взрослом возрасте, и как это лучше всего сделать» (тренинг проводиться с целью повышения уровня информативности о методах укрепления, улучшения брачно-семейных отношений). Планируется провести 1 тренинг за проект (на казахском и русском языке). | Общее количество участников Доля участников, положительно оценивших обучение и повысивших квалификацию Количество семинар-тренингов | не менее 2 000 не менее 80 % 18 | , Март, июнь 2021 г. Апрель, июль, сентябрь 2021 г. Апрель 2021 г., Май 2021 г. Май, Август 2021 г., Апрель 2021 г., Июнь 2021 г. Май, Июль 2021 г. Июнь 2021 г. Июль 2021 г. Август 2021 г. Октябрь 2021г. Июнь 2021г. | 6 199 101 |
| Задача 3. Проведение лекций и семинаров в организациях образования по вопросам осознанного родительства, отцовства. Организация досуговых мероприятий с детьми и родителями. Проведение конкурсов и челленджей в социальных сетях ОФ. Разработка и организация квестов по вопросам укрепления семейных ценностей |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия, в тенге |
|  | Проведение лекций и семинаров в организациях образования по вопросам осознанного родительства, отцовства. «Секреты воспитания счастливого ребёнка. Детская возрастная психология» (проводится с целью повышения психолого-педагогических компетенций родителей, повышение информированности о современных методах воспитания и мерах профилактики социальных рисков в воспитании и личностном развитии детей). Планируется провести 2 онлайн лекцию на казахском и русском языках, вторую на русском языке. «Родитель как коуч» (проводится с целью повышения психолого-педагогических компетенций родителей с помощью техник коучинга). Планируется провести 1 онлайн семинар на русском языке. «Родительский сторителлинг» (проводится с целью повышения психолого-педагогических компетенций родителей с помощью техник коучинга). Планируется провести 1 онлайн семинар на русском языке. «Осознанное отцовство. 7 аспектов влияния отца на ребенка» (проводится с целью повышения психолого-педагогических компетенции отцов. Повышение положительной роли отцов в воспитании детей. Обмен лучшими практиками в области семейного воспитания) Планируется провести не менее 7 онлайн семинаров за проект на казахском и русском языках «Репродуктивное здоровье: проблемы и решения» (проводится с целью повышения ответственности к репродуктивному здоровью молодых людей). Планируется провести 1 онлайн семинар на русском и казахском языках. | Количество участников Доля бенефициаров мероприятия, демонстрирующих существенное улучшение в вопросах осознанного родительства, отцовства Количество лекции/семинаров | не менее 1 700 не менее 80 % 12 | Март, октябрь 2021 г. Июнь 2021 г. Июль 2021 г. Апрель 2021 г. Август 2021 г. Ноябрь 2021 г. Сентябрь 2021г. | 1 651 101 |
|  | Организация досуговых мероприятий с детьми и родителями: «Посадка деревьев» «Спортивные мероприятия» «Создание семейного дерева» «Создание семейной реликвии» Главная цель данного мероприятия является восстановление и поддержание взаимоотношении членов семьи, удовлетворения различных духовных потребностей и укрепления детско-родительских отношений. В данных мероприятиях призовой фонд составит 130 000 тенге (10 призов). | Участники (семья -родители и дети) Охват по пропаганде и популяризации института семьи в регионах посредством проведения досуговых мероприятий в социальных сетях и СМИ | не менее 51 семей (не менее 3 семьи с каждого региона) не менее 500 000 | Апрель-май 2021 г. Май-июнь 2021 г. Июль 2021 г. Сентябрь 2021 г. | 1 166 119 |
|  | Организация и проведение конкурсов, с награждением активных участников (призовым фондом), приуроченных ко Дню семьи, Международному дню отцов, Международному дню семьи (15 мая): Конкурс «Семейные традиции моей семьи» к международному дню семьи с целью культивирования положительного образа семьи и укрепления семейных ценностей, с размещением информации о конкурсе и условиях проведения путем публикации в соц. сетях ОФ (Facebook, инстаграм, телеграмм, рассылка whatsapp). Челлендж «Папа может все что угодно» с целью культивирования положительного образа отца и укрепления семейных ценностей, с размещением информации о конкурсе и условиях проведения путем публикации в соц. сетях ОФ (Facebook, инстаграм, телеграмм, рассылка whatsapp). Челлендж «Я люблю свою семью» с целью культивирования положительного образа семьи и укрепления семейных ценностей, с размещением информации о конкурсе и условиях проведения путем публикации в соц. сетях ОФ (Facebook, инстаграм, телеграмм, рассылка whatsapp). Челлендж «Мама убери телефон» с целью культивирования положительного образа семьи и укрепления семейных ценностей, с размещением информации о конкурсе и условиях проведения путем публикации в соц. сетях ОФ (Facebook, инстаграм, телеграмм, рассылка whatsapp). Конкурс «Подарок маме» ко дню матери в Казахстане с целью культивирования положительного образа семьи и укрепления семейных ценностей, с размещением информации о конкурсе и условиях проведения путем публикации в соц. сетях ОФ (Facebook, инстаграм, телеграмм, рассылка whatsapp). Конкурс Молодая семья года», ко дню семьи в Казахстане, с целью культивирования положительного образа семьи и укрепления семейных ценностей, с размещением информации о конкурсе и условиях проведения путем публикации в соц. сетях ОФ (Facebook, инстаграм, телеграмм, рассылка whatsapp). По итогам конкурса 20 победителям будут присвоены призы на общую сумму 700 000 тенге. Разработка и организация квестов по вопросам укрепления семейных ценностей, с целью сплочения членов семьи, гармонизации внутрисемейных ценностей. Задачи квестов: Обучение и развитие навыкам эффективного общения между родителем и ребенком, формирование толерантности; обучение детей умению общаться с родителями, в коллективе сверстников и с незнакомыми взрослыми; повышение самооценки детей и родительской компетентности, обучение родителей навыкам конструктивного общения с детьми, создание благоприятной, эмоционально положительной среды для отреагирования отрицательных эмоций, разрешение конфликтов между участниками; обучение альтернативным способам выражения отрицательных эмоций; обучение навыкам нервно-мышечной релаксации (участники дети школьного возраста и родители). Всего за реализацию проекта будут проведены 2 квеста. | Количество участников Охват по пропаганде, популяризации института семьи в регионах и укрепления семейных ценностей посредством проведения конкурсов и челленджей, квестов в социальных сетях и СМИ Количество мероприятий Количество квестов | не менее 1 000 не менее 500 000 6 2 | Май 2021 г. Июнь 2021 г. Июль 2021 г. Август 2021 г. Сентябрь 2021 г. Сентябрь 2021 г. Октябрь – ноябрь 2021 г | 1 741 101 |
| Задача 4. Разработка онлайн лекций, уроков по вопросам семейно-брачных отношений. Разработка алгоритмов действий для семей по решению актуальных проблемных вопросов |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия, в тенге |
|  | Разработка и создание онлайн лекции, уроков. В рамках мероприятия будет функционировать YouTube канал с привлечением квалифицированных семейных психологов. На данном канале будут размещены 7 видеоуроков по вопросам семейно-брачных отношений. Вместе с тем на данном канале будут размещены все доступные материалы по теме семейных отношений, родительства различного характера: видеоуроки, записи проведенных семинаров-тренингов в рамках проекта, лекции, интервью и прочее. | Онлайн лекции, уроки Количество уникальных просмотров | 7 не менее 5 000 | Август – октябрь 2021 г. | 1 881 101 |
|  | Разработка алгоритмов действий для семей по решению актуальных проблемных вопросов. Алгоритмы действий будут разработаны как упражнения/спринт удобные для выполнения. Основная задача упражнений направлена на умение построения теплых отношений между супругами, умение слышать/слушать и понимать друг друга, умение разрешать конфликты, и вести бесконфликтное общение, основанное на доверии и уважении с учетом национального менталитета. | Комплекс упражнений Алгоритм действий в виде сценария Каналы размещений Прошли упражнение | 2 2 3 Не менее 20 семей | Октябрь – ноябрь 2021 г. | 1 041 101 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия, в тенге |
|  | Итоговая публичная презентация результатов | Презентация об итогах проекта | 1 | Ноябрь 2021 г. | 691 101 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Публичные презентации о ходе реализации проекта | Презентации | Не менее 3 | Март-октябрь 2021 г. | 691 101 |
|  | Публичное размещение отчетов о реализации проекта (программного и финансового) | Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях и на сайте организации (при наличии) | 1 | Ноябрь 2021 г. | 691 101 |
|  | Медиа план | Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям Информационный охват | 1 Более 1 млн человек | Март-ноябрь 2021 г. | 1 631 110 |
|  | Информационно-разъяснительная работа -Публикация постов, статей, интервью, проведение прямых эфиров с психологами, тренерами коучами, медиаторами, в соц. сетях Грантополучателя (Facebook, инстаграм, телеграмм, рассылка whatsapp). | Посты Статьи Интервью Прямые эфиры с психологами, тренерами коучами, медиаторами |  |  |  |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Общественный фонд «EN BAQYTTY EL»

Директор _________________ / Сулейменова К. М.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

_________________ Диас Л.

Заместитель Председателя Правления

_________________ / Абенова Б.М.

Директор проектного офиса по государственному

грантовому финансированию

_________________ / Сариев А.У.

Главный менеджер службы по управлению рисками

_________________ / Жаксыбергенова К.Ж.

Главный менеджер проектного офиса по государственному

грантовому финансированию

________________ / Сарбалина А.С.