Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «1» марта 2021 года № 1

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля |
| Сумма гранта: | 40 953 000 (сорок миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи) тенге |
| Цель проекта: | Развитие системы общественного контроля, активизация деятельности общественных советов, поддержка общественных советов к проведению общественного контроля |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Не менее 70% решения проблемных вопросов, поднятых в ходе проведения общественного контроля. Повышение активности граждан, их правовой культуры в участии в общественном контроле. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | ОЮЛ «Гражданский Альянс города Астаны» ОЮЛ в форме ассоциации «Национальная сеть информационно – ресурсных центров» Алматы ОЮЛ «Гражданский альянс Акмолинской области» ОЮЛ «Гражданский альянс Актюбинской области» ОЮЛ «Гражданский альянс Алматинской области» ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области» ОЮЛ «Гражданский альянс Восточно-Казахстанской области» ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Жамбылской области» ОЮЛ «Ассоциация Гражданский Альянс Западно-Казахстанской области» ОЮЛ «Гражданский Альянс Карагандинской области» Общественный фонд «Гражданский Альянс Костанайской области «ГрИн» ОЮЛ «Гражданский альянс Кызылординской области» ОЮЛ «Гражданский альянс Мангыстауской области» ОЮЛ «Гражданский альянс Павлодарской области» ОЮЛ «Гражданский альянс Северо-Казахстанской области» ОЮЛ «Гражданский альянс Южно-Казахстанской области» ОЮЛ «Гражданский альянс г. Шымкент» Управление внутренней политики г. Нур-Султан Управление внутренней политики г. Алматы Управление внутренней политики Акмолинской области Управление внутренней политики Актюбинской области Управление внутренней политики Алматинской области Управление внутренней политики Костанайской области Управление внутренней политики Атырауской области Управление внутренней политики Восточно – Казахстанской области Управление внутренней политики Западно-Казахстанской области Управление внутренней политики Карагандинской области Управление внутренней политики Костанайской области Управление внутренней политики Кызылординской области Управление внутренней политики Мангыстауской области Управление внутренней политики Павлодарской области Управление внутренней политики Северо – Казахстанской области Управление внутренней политики Туркестанской области Управление внутренней политики г. Шымкент. |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Нургазиева Бану Ганиевна | Руководитель проекта | +7 701 755 51 82 | Руководство проектом, общая координация, контроль реализации мероприятий, переговоры, встречи и др. | 100 % |
| Сабдалина Мадина Кайруллиевна | Проектный менеджер | +7 701 191 44 44 | Подготовка мероприятий, взаимодействие с НПО, участниками проекта. Подготовка творческих отчетов. | 100 % |
| Кайдарова Торгын Кайратовна | Специалист по связям с общественностью | +7 747 466 29 53 | Взаимодействие со СМИ, подготовка материалов, рассылка и продвижение в социальных сетях | 50 % |
| Лим Инна Эдуардовна | Бухгалтер проекта | +7 707 522 23 63 | Бухгалтерский учет и аудит, подготовка финансовых документов и отчетности | 50 % |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Болатов Максат Зауалович | Юрист | +7 708 923 36 03 | Юридическая поддержка проектов, заключение договоров. | 100 % |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Организация групп общественного контроля по республике по общественно значимым вопросам |
| --- |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия |
|  | Организация групп общественного контроля по республике по общественно значимым вопросам с привлечением общественных советов к проведению общественного контроля. Отбор лиц по всем регионам республики с целью формирования групп общественного контроля. Данные группы также будут осуществлять мониторинг за реализацией малых грантов. Будет объявлен отбор через УВП и через региональные ГАК. Заявку на участие заявители могут направить через google forms. Создание базы экспертов и определение по 5 человек в каждом регионе. Проведение онлайн диалоговой площадки (публичное слушание, обсуждение) для определения наиболее злободневных и современных направлений реализации общественного контроля, для обсуждения проекта Закона «Об общественном контроле», для выработки методических рекомендаций. Членами групп общественного контроля могут быть представители НПО, инициативные группы, представители СМИ, активные граждане, лидеры общественного мнения и члены общественного совета. | Количество групп общественного контроля (в количестве 5 человек в каждой группе с охватом городов областного подчинения, областных центров, малых и средних городов) Аналитическая справка в разрезе регионов по проблемным вопросам с направлением в МИО Решенные вопросы, поднятые в ходе проведенного общественного контроля Аналитическая справка по активности граждан и их правовой культуре в участии в общественном контроле с рецензией не менее 5 профильных НПО | не менее 17 1 не менее 70 % 1 | Март-апрель 2021 г. | 4 050 300 |
| Задача 2. Организация конкурса малых грантов и выделение не менее 60 малых грантов (по 500 тыс. тг.) для проведения общественного контроля по актуальным, социально значимым вопросам |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия |
|  | Проведение конкурса малых грантов Разработка Положения о конкурсе малых грантов, выработка критериев отбора и критериев оценки, определение условий конкурса, формирование образца заявки и списка необходимых документов для участников конкурса. Размещение в социальных сетях объявления о начале приема заявок на участие в конкурсе. Сбор заявок и всех необходимых документов, консультационные услуги и разъяснительная работа претендентам на участие в конкурсе, обратная связь. В конкурсе малых грантов могут принять участие неправительственные организации, инициативные группы, представители СМИ, активные граждане и лидеры общественного мнения. Формирование конкурсной комиссии Общее количество членов конкурсной комиссии – 7 человек. В нее войдут представители гражданского общества, государственных органов, СМИ, депутаты. Членам конкурсной комиссии будут представлены поступившие заявки (без указания наименования организации или физического лица), на основе которых будут определены лучшие 60. Определение победителей, оглашение результатов. Заключение договоров, перечисление грантовых средств на счета грантополучателей. Текущий контроль за деятельностью грантополучателя по реализации проекта, осуществление наблюдения по исполнению обязательств, поддержание обратной связи, оказание консультаций, прием промежуточного и итогового отчетов. Предварительно объектами общественного контроля являются: органы государственной власти и местного самоуправления; государственные и подведомственные организации; иные органы и организации, осуществляющие отдельные публичные полномочия. Принятые международные формы общественного контроля (применение вышеперечисленных форм будет основываться на местные законодательные акты): Общественный мониторинг (наблюдение за деятельностью гос. органов и организации) Общественная проверка (проверка фактов и обстоятельств) Общественная экспертиза (анализ и оценка решений, документов, действий и бездействия органов/организации) Общественное обсуждение (публичное обсуждение с обязательным участием представителей гос. органов, НПО, общественных советов) Общественные слушания (собрание граждан в разных сферах. Победители малых грантов в своей деятельности будут проводить: а) наблюдение за деятельностью подконтрольных субъектов; б) получение всесторонней и информации о выполнении ими предписаний; в) анализировать полученные данные; г) предупреждать и выявлять правонарушений. | Направление малых грантов по актуальным, социально-значимым вопросам Решенные проблемные вопросы, в рамках реализации малых грантов Повышение активности граждан, по правовой культуре участия в общественном контроле | не менее 10 направлении 100 % на 60 % | Май-сентябрь 2021 г. | 31 150 300 |
| Задача 3. Выработка рекомендаций по реализации и развитию механизмов общественного контроля. |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Организация конференции на онлайн-платформе ZOOM с участием всех 17 рабочих региональных групп и представителей профильных НПО по проведению общественного контроля с целью изучения их опыта, внесения предложений по совершенствованию законодательства, определение актуальности и практической значимости проекта, установление соответствия между практической стороной реализации механизмов проведения общественного контроля и установленными положениями, обсуждение необходимых изменений. По итогам онлайн-конференции, отчетов мониторинговых групп, отчетов победителей конкурса малых грантов, будет выявлена общая картина возможных трудностей, препятствий, сложностей при реализации проведения общественного контроля. На основе полученных данных будет проведен анализ и выработаны рекомендации для усовершенствования проведения общественного мониторинга, общественного контроля, общественной экспертизы в дальнейшем. Такой анализ и рекомендации будут особенно актуальны в свете ожидаемого в 2021 году принятия и подписания Закона «Об общественном контроле». Данные рекомендации будут направлены в государственные органы для ознакомления. | Рекомендации по реализации и развитию механизмов общественного контроля Письмо о направлении рекомендаций в уполномоченные органы | Не менее 20 рекомендации не менее 3 | Июль-сентябрь 2021 г. | 650 300 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Определение удовлетворенности бенефициаров предоставленными услугами Будет проведен анализ удовлетворенности бенефициаров предоставленными услугами посредством анкет обратной связи и отзывами в социальных сетях. | Анализ удовлетворенности бенефициаров предоставленными услугами | Показатель удовлетворенности целевой аудитории не менее 80 % | Ноябрь 2021 г. | 650 300 |
|  | Итоговая презентация в прямом эфире в социальных сетях всей работы, проведенной в рамках проекта. Публикация итогов в социальных сетях. | Презентация об итогах проекта | 1 | Ноябрь 2021 г. | 650 300 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Публичные презентации о ходе реализации проекта | Публикации | Не менее 3 | Март-октябрь 2021 г. | 650 300 |
|  | Публичное размещение отчетов о реализации проекта (программного и финансового) Программный отчет и отчет о расходовании денежных средств будут опубликованы на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальной сети ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» | Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях и на сайте организации (при наличии) | 1 | Ноябрь 2021 г. | 650 300 |
|  | Медиа план | Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям Информационный охват | 1 Более 1 млн. | Март-ноябрь 2021 г. | 650 300 |
|  | Предполагается организация и проведение нескольких интервью на республиканских телевизионных каналах, а также в социальных сетях, печатных СМИ и на интернет-канале Ютуб с разработчиками проекта Закона «Об общественном контроле», с гражданскими активистами, с экспертами, с лидерами общественного мнения и т. д. | Интервью Охват по просмотрам | 3 не менее 500 000 | Март-Ноябрь 2021 | 650 300 |
|  | По итогам реализации проектов, участвовавших в конкурсе малых грантов, будут определены лучшие участники, с которыми будет создана серия 2-х минутных видеороликов. Трансляция и размещение видеороликов предполагается в социальных сетях. | Видео ролики Количество уникальных просмотров | не менее 4 не менее 5 000 | Сентябрь-Октябрь 2021 | 1 200 300 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана»

Директор _________________ / Тажибаев А.Т.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

_________________ / Диас Л.

Заместитель Председателя Правления

_________________ / Абенова Б.М.

Директор проектного офиса по государственному

грантовому финансированию

_________________ / Сариев А.У.

Главный менеджер службы по управлению рисками

_________________ / Жаксыбергенова К.Ж.

Главный менеджер проектного офиса по государственному

грантовому финансированию

________________ / Сарбалина А.С.