Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «1» марта 2021 года № 5

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественный фонд «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами |
| Сумма гранта: | 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге |
| Цель проекта: | Совершенствование механизмов предотвращения бытового насилия в Казахстане |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Создание Республиканского проектного офиса по совершенствованию механизмов предотвращения бытового насилия в регионах Казахстана; Проведение анализа и выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства Республики Казахстан, в том числе касающегося деятельности кризисных центров; оказание психологической помощи 700 женщинам и их детям, пострадавшим от бытового насилия в 17 регионах республики; Повышение квалификации и компетенций 75 инспекторов по защите женщин от насилия и инспекторов по работе с несовершеннолетними во всех регионах республики; Увеличение доли информированных граждан о деятельности кризисных центров по борьбе с бытовым насилием (не менее 4 500 чел.) во всех регионах республики; Повышения качества оказания услуг в кризисных центрах по борьбе с бытовым насилием в 17 регионах; Аналитическая записка на казахском и русском языках по итогам мониторинга работы кризисных центров в регионах; Инструкция по работе с агрессорами на казахском и русском языках для инспекторов по защите женщин от насилия и инспекторов по работе с несовершеннолетними; Посты и публикации в социальных сетях, публикации в газетах и интервью на региональном и республиканском телевидении. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Университет Нархоз, г. Алматы; ОФ «FemAgora», г. Алматы; ОО «Клуб путешественников «AlmatyNomad»; ОФ «Женский Луч» г. Степногорск Волкова-Михальская Оксана Олеговна; Совет матерей Алматинская обл. Баймадиева Жамал Касымбековна; ОО «Центр развития и социальной помощи населению «Мой Дом», Карагандинская обл., г. Темиртау Жданова Ирина Владимировна; ОФ «Золотое время» Атырауская обл., Уалиева Айгуль Насыровна; ОО «Детско-юношеский центр «Арман», Костанайская область Алтынбаева Кенжегуль Жолаушибаевна; ОФ «Үміт Үзбеу» Павлодарская область, Омарова Гаухар Бакиевна. |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Ускембаева Маргарита Абдикаримовна | Руководитель проекта | +7 777 359 0277 muskembaeva@mail.ru | Администрирование проекта, управление проектной командой, написание и редактирование промежуточного и итогового отчетов, налаживание контактов с экспертами | 50 % |
| Резвушкина Татьяна Александровна | Координатор проекта | +7 701 484 33 63 rezvushkina_t78@mail.ru | Реализация задач проекта, координирование, подготовка и сдача промежуточного и итогового отчета проекта, работа с организаторами проекта | 50 % |
| Сайфутдинова Венера Калилловна | Бухгалтер проекта | +7 705 220 9053 venera-1983_83@mail.ru | Финансовое управление проектом | 50 % |
| Коэмец Елена Валерьевна | Специалист по связям с общественностью | +7 701 715 77 56 e.koemets@mail.ru | Краткий видеообзор мероприятий проекта. Информационная работа в СМИ, социальных сетях – Фейсбук, Инстаграм, Телеграмм и др. Организация интервью с участниками проекта, подготовка пресс-релизов, организации презентации проекта. | 100 % |
| Нугуманова Арайлым Толеубековна | Офис-менеджер | +7 707 102 55 01 aray.090@mail.ru | Ведение документооборота, участие в подготовке промежуточных и итоговых отчетов по проекту, переписка с организаторами проекта, заключение договоров с экспертами | 50 % |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Волкова-Михальская Оксана Олеговна, психолог, президент ОФ «Женский луч» | Эксперт проекта | +7 701 149 7806 | эксперт проекта, работа с аналитическим материалом, подготовка стат. данных и инфографики, написание исследовательского отчета | 100 % |
| Мустафина Айгуль, профессиональный медиатор, тренер-психолог, доктор PhD | Эксперт проекта | +7 777 546 4235 | организация и подготовка тренингов, мониторинг кризисных центров, написание аналитической записки, инструкций, методических материалов. | 100 % |
| Эсенниязова Нура Кокумбаевна, профессиональный медиатор, тренер-психолог | Эксперт проекта | +7 775 762 5252 | организация и подготовка тренингов, мониторинг кризисных центров, написание аналитической записки, инструкций, методических материалов | 100 % |
| Махмудова Лейла, консультант по гендерным вопросам и образованию, сотрудник «FemAgora» | Эксперт проекта | +7 708 104 0256 | мониторинг казахстанских кризисных центров, написание аналитической записки по итогам мониторинга | 50 % |
| Волкова-Михальская Оксана Олеговна | региональный менеджер в г. Нур-Султан и Акмолинской обл. | 8 701 149 7806 | Сбор информации в регионах, продвижение проекта в регионе, реализация задач проекта в регионе | 50 % |
| Балабаева Нина Николаевна | региональный менеджер в г. Алматы | 8 701 111 23 70 | Сбор информации в регионах, продвижение проекта в регионе, реализация задач проекта в регионе | 50 % |
| Эсенниязова Нура | региональный менеджер в г. Шымкент и Туркестанской обл. | 8 775 762 5252 | Сбор информации в регионах, продвижение проекта в регионе, реализация задач проекта в регионе | 50 % |
| Омарова Гаухар Бакиевна | региональный менеджер в Павлодарской обл. | 8 702 936 4636 | Сбор информации в регионах, продвижение проекта в регионе, реализация задач проекта в регионе | 50 % |
| Бейсенова Жамал Касымбековна | региональный менеджер в Алматинской обл. | 8 777 400 7722 | Сбор информации в регионах, продвижение проекта в регионе, реализация задач проекта в регионе | 50 % |
| Уалиева Айгуль Насыровна | региональный менеджер в Атырауской обл. | 8 701 204 4232 | Сбор информации в регионах, продвижение проекта в регионе, реализация задач проекта в регионе | 50 % |
| Радионова Ядвига Сергевна | региональный менеджер в ВКО | 8 777 856 1991 | Сбор информации в регионах, продвижение проекта в регионе, реализация задач проекта в регионе | 50 % |
| Рапылбекова Мира | региональный менеджер в Жамбылской обл. | 8 705 702 6191 | Сбор информации в регионах, продвижение проекта в регионе, реализация задач проекта в регионе | 50 % |
| Шамаева Альфия Бахытжановна | региональный менеджер в ЗКО | 8 777 418 7308 | Сбор информации в регионах, продвижение проекта в регионе, реализация задач проекта в регионе | 50 % |
| Жданова Ирина Владимировна | региональный менеджер в Карагандинской обл. | 8 705 826 8569 | Сбор информации в регионах, продвижение проекта в регионе, реализация задач проекта в регионе | 50 % |
| Алтынбаева Кенжегуль Жолаушибаевна | региональный менеджер в Петропавловской обл. | 8 705 157 66 15 | Сбор информации в регионах, продвижение проекта в регионе, реализация задач проекта в регионе | 50 % |
| Боранбаева Майра | региональный менеджер в Кызылординской обл. | 8 777 076 4999 | Сбор информации в регионах, продвижение проекта в регионе, реализация задач проекта в регионе | 50 % |
| Кошджанова Айтолган Тахировна | региональный менеджер в Мангистауской обл. | 8 778 938 4966 | Сбор информации в регионах, продвижение проекта в регионе, реализация задач проекта в регионе | 50 % |
| Смаилова Кулюмкоз Каирбаевна | региональный менеджер в СКО | 8 701 893 8620 | Сбор информации в регионах, продвижение проекта в регионе, реализация задач проекта в регионе | 50 % |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Организация деятельности республиканского проектного офиса по совершенствованию деятельности кризисных центров |
| --- |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия, в тенге |
| 1 | Создание Республиканского проектного офиса по совершенствованию механизмов предотвращения бытового насилия в регионах Казахстана. В рамках данного мероприятия будут подготовлены положение Республиканского проектного офиса по совершенствованию механизмов предотвращения бытового насилия в регионах Казахстана, план работы Республиканского офиса, график работы, список экспертов привлеченных по разработке программ тренинга, вебинаров, методик, практической инструкции для специалистов, список кризисных центров (с указанием контактов и ответственных лиц). Эксперты проектного офиса разработают тренинги, вебинары для региональных кризисных центров, проведут консультации с руководством кризисных центров и приютов. По итогам реализации проекта будут заключены меморандумы о партнерстве, как залог устойчивости проекта. | Создание РПО по совершенствованию деятельности кризисных центров Меморандумы о партнерстве на долгосрочной основе (более 2-х лет) | 1 не менее 17 НПО не менее 17 МИО | Март 2021 г. | 355 093 |
| 2. | Разработка экспертами тренингов, вебинаров для региональных кризисных центров для жертв бытового насилия. В целях качественного улучшения работы региональных кризисных центров эксперты республиканского офиса проведут серию онлайн тренингов и вебинаров с разъяснением авторской методики работы для специалистов региональных кризисных центров, инспекторов по защите женщин от насилия, инспекторов по работе с несовершеннолетними (на примере приюта «ARASHA»). | Методические материалы на казахском и русском языках для региональных кризисных центров: тренинги, онлайн вебинары для региональных кризисных центров с рецензией не менее 2 уполномоченных органов (МИОР РК и Нацкомиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК) Рецензии от независимых экспертов Рецензии от профильных НПО | 2 2 2 | Апрель – июнь 2021 г. | 655 093 |
| Задача 2. Индивидуальная и групповая психотерапия и консультирование женщин и детей, переживших домашнее насилие с привлечением квалифицированных специалистов в 17 регионах республики |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия, в тенге |
|  | Проведение индивидуальных консультации Еженедельное проведение индивидуальных психотерапий/психологических консультаций и консультаций женщин и детей, переживших домашнее насилие с привлечением психологов, психиатров, медиков, юристов, соцработников (не менее 700 человек за весь период реализации проекта). В качестве результата работы с жертвами бытового насилия (далее - ЖБН) будут описаны 17 кейсов положительного опыта, когда обращение ЖБН за помощью в кризисный центр или приют помогло изменить жизненную ситуацию женщины и ее детей в лучшую сторону. | Количество индивидуальных консультаций и психотерапий Уровень удовлетворенности бенефициаров от полученных консультаций Кейсы положительного опыта | не менее 700 не менее 80 % 17 | Апрель-октябрь 2021 г. | 2 179 584 |
| 2. | Проведение групповых консультации Еженедельное проведение групповых психотерапий/психологических консультаций и консультаций женщин и детей, переживших домашнее насилие с привлечением психологов, психиатров, медиков, юристов, соцработников (кол-во участников 8–12 чел. в 1 терапии). В качестве результата работы с ЖБН будут описаны 17 кейсов положительного опыта, когда обращение ЖБН за помощью в кризисный центр или приют помогло изменить жизненную ситуацию женщины и ее детей в лучшую сторону | Количество групповых консультаций и психотерапий Уровень удовлетворенности бенефициаров от полученных консультаций Кейсы положительного опыта | не менее 1 700 не менее 80 % 17 | Апрель-октябрь 2021 г. | 2 179 584 |
| Задача 3. Проведение кустовых обучающих тренингов для специалистов кризисных центров, инспекторов по защите женщин от насилия, инспекторов по работе с несовершеннолетними |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия, в тенге |
| 1. | Проведение кустовых обучающих тренингов для специалистов кризисных центров, инспекторов по защите женщин от насилия, инспекторов по работе с несовершеннолетними Проведение онлайн кустовых обучающих тренингов (область, город, район) для специалистов кризисных центров, инспекторов по защите женщин от насилия, инспекторов по работе с несовершеннолетними с приглашением квалифицированных тренеров, медиаторов, психологов и специалистов в сфере семейно-бытового насилия. В рамках данного мероприятия будет подготовлен список участников, пресс-анонс о тренингах, по итогам данного обучающего тренинга будет проведено анкетирование участников, где определится доля положительно оценивших обучение и участники, которые перешли на новый уровень для работы с ЖБН | Количество тренингов Количество участников тренинга Доля участников, положительно оценивших обучение и повысивших квалификацию при оказании помощи ЖБН | 4 не менее 385 не менее 80 % | Май-июль 2021 г. | 607 621 |
| 2. | Разработка Инструкции по работе с агрессорами для инспекторов кризисных центров, инспекторов по защите женщин от насилия, инспекторов по работе с несовершеннолетними Разработка экспертами Республиканского проектного офиса инструкции по работе с агрессорами для инспекторов и рассылка инструкции по работе с агрессорами в региональные кризисные центры и ДВД областей. Данная инструкция направлена на помощь инспекторам по работе с ЖБН в плане реакции на агрессивное и насильственное поведение мужчин и на практические рекомендации по совладанию с агрессорами | Инструкция по работе с агрессорами для инспекторов кризисных центров, инспекторов по защите женщин от насилия, инспекторов по работе с несовершеннолетними, согласованная с 3 уполномоченными органами Отзывы экспертов на инструкцию по работе с агрессорами Рассылки инструкции для инспекторов в ДВД каждой области РК | 1 не менее 2 17 актов приема-передачи инструкции для инспекторов | Май-июль 2021 г. | 475 075 |
| Задача 4. Оказание юридических услуг (найм 5 адвокатов на протяжении проекта) для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, особенно из сельской местности в 5 регионах республики |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия, в тенге |
| 1. | Оказание юридических услуг Оказание юридических услуг со стороны 5 адвокатов с адвокатской лицензией на протяжении всего проекта для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, с акцентом на женщинах и их детях из сельской местности в 5 регионах республики. | Количество обращений Доля положительно решенных дел | не менее 300 (из них 100 из сельской местности) не менее 60 % | Июнь-октябрь 2021 г. | 635 753 |
| Задача 5. Мониторинг деятельности кризисных центров с выездами экспертов (2 специалистов) в 17 регионов РК |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия, в тенге |
| 1. | Мониторинг деятельности кризисных центров с выездами экспертов (2 специалистов) в 17 регионов РК Онлайн и офлайн мониторинг деятельности кризисных центров в 17 регионах РК. Эксперты проведут SWOT-анализ деятельности кризисных центров и приютов, по итогам которого будет подготовлена аналитическая записка и рекомендации в Министерство труда и соцзащиты населения РК, МИОР РК и др. | Аналитическая записка (аналитика, фотоотчет) Перечень рекомендации Письмо о направлении рекомендаций в уполномоченный орган | 1 1 не менее 2 | Май-август 2021 г. | 1 276 093 |
| Задача 6. Проведение информационных кампаний на протяжении всего проекта, направленных на разъяснение последствий семейного неблагополучия, телефонах доверия, иных социальных служб и мерах, принимаемых государством по предотвращению бытового насилия в Казахстане |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия, в тенге |
| 1. | Проведение информационных кампаний 10 информационных кампаний с мужчинами, сотрудниками и учащимися военизированных и правоохранительных учебных заведений (13 учебных заведений в гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Костанай, Актобе, Петропавловск и др.). Проведение информационно-разъяснительной работы среди сотрудников и учащихся по проблеме бытового насилия, агрессивного поведения и работе кризисных центров. Демонстрация работы кризисных центров для ЖБН, обучение практикам совладения с агрессией, помощи жертвам ЖБН. | Количество участников Доля бенефициаров мероприятия, демонстрирующих существенное улучшение в вопросах бытового насилия, агрессивного поведения и работе кризисных центров | не менее 1 500 не менее 80 % | Август-октябрь 2021 г. | 725 093 |
| Задача 7. Дальнейшее совершенствование механизмов работы с агрессорами, в том числе проведение индивидуальной работы специалистов с агрессорами в 17 регионах республики |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия, в тенге |
| 1 | Проведение индивидуальной работы специалистов с агрессорами в 17 регионах республики. Обучение агрессоров навыкам общения, саморазвития, навыкам достойного поведения, формированию правильной самооценки и практическим навыкам для снятия чрезмерного стресса и беспокойства. Консультации психологов, юристов с целью изменения насильственной модели поведения агрессора, налаживание отношений в семье, снижение конфликтности. Доступ к агрессорам обеспечат инспектора по защите ЖБН, которые пройдут обучение на кустовых тренингах в рамках данного проекта. Агрессоры пройдут консультации с психологами и юристами кризисных центров и приютов с целью коррекции поведения. | Охват не менее 500 человек, изменение ролевой модели поведения агрессора, налаживание отношений в семье, снижение конфликтности Аналитическая записка по итогам работы с агрессорами (не менее 20 листов) Выработка рекомендации по совершенствованию механизмов Письмо о направлении рекомендаций в уполномоченные органы и в кризисные центры (в т. ч. в профилирующие НПО) | не менее 500 1 не менее 3 уполномоченные органы не менее 20 | Июль-октябрь 2021 г. | 2 501 581 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия, в тенге |
| 1. | Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами Будет проведен анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами посредством анкет обратной связи и отзывами в социальных сетях. | Показатель удовлетворенности целевой аудитории | Не менее 60 % | Ноябрь 2021 г. | 355 101 |
|  | Онлайн пресс-конференция по итогам проекта с участием представителей госорганов, СМИ, НПО. Презентация итогов проекта. Получение отзывов об итогах проекта. | Презентация об итогах проекта | 1 | Ноябрь 2021 г. | 355 093 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
| № п/п | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия и канал коммуникации, в тенге |
|  | Публичные презентации о ходе реализации проекта | Презентации | Не менее 3 | Март-октябрь 2021 г. | 355 093 |
|  | Публичное размещение отчетов о реализации проекта (программного и финансового) | Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях и на сайте организации (при наличии) | 1 | Ноябрь 2021 г. | 355 093 |
|  | Медиа план | Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям Информационный охват | 1 Более 1 млн. | Март-ноябрь 2021 г. | 713 271 |
|  | Информационные видеоролики с компьютерной графикой: - 2 ролика-инфографики по 20 секунд для ТВ (рус., каз.) - 2 вирусных ролика по 1–3 минуты для соцсетей (рус., каз.) с участием медийной личности | Ролики-инфографики Видео ролики Количество просмотров | 2 2 не менее 200 000 | Апрель-август 2021 г. | 1 275 779 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Общественный фонд «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана»

Президент _________________ / Ускембаева М.А.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

_________________ / Диас Л.

Заместитель Председателя Правления

_________________ / Абенова Б.М.

Директор проектного офиса по государственному

грантовому финансированию

_________________ / Сариев А.У.

Главный менеджер службы по управлению рисками

_________________ / Жаксыбергенова К.Ж.

Главный менеджер проектного офиса по государственному

грантовому финансированию

________________ / Сарбалина А.С.