Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «1» марта 2021 года № 19

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Разработка и реализация комплекса мер по укреплению экологической культуры среди молодежи |
| Сумма гранта: | 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге |
| Цель проекта: | Экологическое воспитание подрастающего поколения в школах и вузах. Содействие улучшению экологической обстановки. Взаимодействие природы и человека в постепенной интеграции человеческой цивилизации в биосферу. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Школьники и молодежь обратят внимание на проблему загрязнения окружающей среды, а также защиту охраны природы. Осуществят действия по решению данной проблемы, увидят результат и повысят свою социальную ответственность и экологическую культуру. Будет создан научно-просветительский YouTube канал «Киелі табиғат». Видео-контент проекта «Киелі табиғат» будет распространен в школах, колледжах и вузах посредством комитетов по делам молодежи, молодежных ресурсных центров. В регионах будут созданы научно-просветительские эко-движения по популяризации проекта «Киелі табиғат». Обученные лидеры эко-движений продолжат на волонтерской основе продвигать среди молодежи принципы экософии и проводить различные эко-акции. В молодежной среде будут популяризированы современные экологические тренды. Повысится информированность школьников и студентов об экологической безопасности в целом. Будет разработана серия экосказок на русском и казахском языках. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Будет осуществлено взаимодействие с 22 партнерами: 1. ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана»; 2. ТОО «Оператор РОП»; 3. ОФ «Greenup.kz»; 4. Эко-клуб «Ecology Sparta Astana»; 5. ОО «Эко Атамекен»; 6. ОО «Карагандинский областной Экологический Музей»; 7. ОФ «Зерайна»; 8. ОО «Павлодарский Дом географии»; 9. ОО «Сообщество молодежных работников»; 10. ОО «Сообщество интеллектуальной молодежи»; 11. ОФ «Устойчивое развитие местных сообществ»; 12. ОО «Шымкент қалалық жастар мәслихаты»; 13. «Bolashak Group»; 14. ОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Жамбылской области»; 15. ЧФ «Мәңгілік ел Маңғыстау»; 16. ГУ «Молодежный ресурсный центр» управления общественного развития Туркестанской области; 17. КГУ «Молодежный ресурсный центр Талгарского района Алматинской области»; 18. ОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Акмолинской области»; 19. ОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Кызылординской области»; 20. ОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Атырауской области»; 21. ОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Павлодарской области»; 22. ОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Актюбинской области». |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Садвакасова Динара Тайбасаровна | Председатель | 8 701 399 65 41 | Стратегическое руководство и принятие решений. Координация проекта. Финансовая ответственность | 100% |
| Турдалиева Акнур | Руководитель проекта | 8 702 247 34 98 | Координатор проекта. Взаимодействие с сотрудниками и привлекаемыми специалистами. Заключение трудовых договоров и договоров на оказание услуг | 100% |
| Рахмет Алихан | Координатор проекта | 8 747 889 95 21 | Организация мероприятий по проекту. Взаимодействие с партнерами | 100% |
| Шалкарбаева Аякоз | Специалист по связям с общественностью | 8 701 887 14 99 | Информационное сопровождение проекта в СМИ, социальных сетях. Взаимодействие с информационными партнерами. Наполнение сайта | 100% |
| Бекбосынова Светлана Курманбековна | Бухгалтер проекта | 8 747 223 88 53 | Ведение финансовой документации, сдача отчетности | 50% |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Разработка и создание дистанционных обучающих видеокурсов для молодежи по формированию экологической этики и культуры, основанной на принципах экософии |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Создание YouTube канала «Киелі табиғат». Продвижение иных страниц проекта в социальных сетях. Будет создан YouTube канал «Киелі табиғат» для освещения деятельности проекта. Вместе с тем, будет разработано 10 социальных видеороликов на следующие примерные темы: «Сортировка ТБО», «Эко-осознанная жизнь», «Экология и человек», «Защита животного мира», «Zero waste», «Переработка органических отходов» и т.д. Также весь разработанный видео-контент проекта «Киелі табиғат» будет распространён в школах, колледжах и ВУЗах посредством Управлений образования регионов, комитетов по делам молодежи, молодёжных ресурсных центров, а также в СМИ и социальных сетях. | YouTube-канал Видеоролики Каналы распространения (Instagram, Youtube, Telegram, WhatsApp, официальный сайт организаций, школы Количество репостов Информационный охват | 1 10 6 не менее 5 000 не менее 5 000 000 | март-ноябрь 1 ролик – апрель 2 ролика – май 2 ролика – июнь 2 ролика – июль 2 ролика – август 1 ролик - сентябрь | 2 800 000 тенге |
|  | Разработка онлайн видеокурсов на государственном и русском языках по формированию экологической этики и культуры, основанной на принципах экософии. Курс будет разработан совместно с партнерами проекта по следующим примерным тематикам: «Раздельный сбор ТБО дома», «Экопикник», «Маркировка», «Упаковка», «Компостирование». Курсы будут разработаны и сняты на двух языках: казахском и русском. Видеокурсы будут размещены на YouTube-канале «Киелі табиғат». | Количество видеокурсов, согласованных с НАО «ЦПГИ», уполномоченным органами (Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, Министерство информации и общественного развития РК), а также 3-х профильных НПО Каналы распространения видеокурсов (социальные сети, мессенджеры, МРЦ, Управление образования) Количество уникальных просмотров Количество репостов | 5 (5 на государственном и 5 на русском языке) 4 200 000 не менее 2 000 | апрель-июль | 1 200 000 тенге |
|  | Разработка цикла видео-передач об интересных мифах, легендах казахского фольклора. Данные видео-передачи позволят повысить экологические знания и культуру у детей младшего и среднего возраста, а также популяризировать легенды казахского фольклора среди подрастающего поколения. Будет разработана видео-передача для детей на казахском языке об эко-жизни совместно с партнерами проекта. Видео-передача будет состоять не менее из 5 серий на различные экологические темы. Сценарии видеороликов будут согласованы с НАО «ЦПГИ», уполномоченным органами (Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, Министерство информации и общественного развития РК). | Количество видео-серий Количество уникальных просмотров | 5 1 000 000 | апрель - ноябрь | 2 000 000 тенге |
| Задача 2. Создание и обучение научно-просветительских эко-движений по популяризации проекта «Киелі табиғат» в регионах. |
|  | Создание научно-просветительских эко-движений по популяризации проекта «Киелі табиғат» в регионах. В каждом регионе будут созданы группы эко-волонтеров, которые в течение всего проекта в рамках акции «Бросай в желтый» будут выполнять разъяснительные работы, организовывать различные экологические акции и в целом популяризировать проект. Лидеры созданных научно-просветительских эко-движений по популяризации проекта пройдут специальное обучение по эко-осознанной жизни и по эко-волонтерству. | Количество групп Количество участников в регионах Список участников каждой группы с контактными данными План работы эко-групп График публичных отчетов эко-групп в регионах Публичные отчеты в виде презентаций о выполненной работе Программа обучения лидеров эко-движений Список лидеров эко-движений с контакными данными в разрезе регионов Семинар-тренинг | не менее 17 15 1 1 1 не менее 51 1 1 не менее 5 | апрель - октябрь | 3 710 000 тенге |
| Задача 3. Создание в регионах эко-движений |
|  | Проведение республиканского онлайн конкурса «ЭкоLife Challenge». Участники будут выполнять различные задания, связанные с экологической этикой и культурой, основанной на принципах экософии. Участники, которые выполнят все задания согласно условиям конкурса станут победителями. | Положение о конкурсе на государственном и русском языке Количество участников | 1 не менее 200 | апрель - сентябрь | 350 000 тенге |
|  | Проведение экологического марафона «Эко-Асар» по сбору вторичного сырья совместно с партнерами. Школы должны выполнить задание по сортировке ТБО. Например: сбор макулатуры. | Положение марафона на государственном и русском языке Количество участников | 1 не менее 1 000 | апрель - октябрь | 260 000 тенге |
|  | Проведение всемирной акций «World Cleanup day» - «День Чистоты». Пройдут субботники в нескольких точках города Нур-Султан, и в целом по республике. | Программа акции Количество участников | 1 500 | сентябрь | 935 000 тенге |
|  | Проведение всемирной акций «День Земли». В рамках акции пройдут конкурсы, марафоны, челленджи, обучающие мероприятия совместно с партнерами. | Количество участников Видеоотчет | не менее 100 1 | апрель | 1 291 830 тенге |
| 5. | Разработка и выпуск серии экосказок. Будет написана сказка, которая в доступной форме обяснит детям принципы эко-осознаной жизни. Сказка будет состять из 5 книг, которые будут связаны одной сюжетной линией и одним героем. | Количество книг Количество каналов распространения (школы, детские сады, официальный сайт организации, детские медицинские учреждения, детские дома) | 5 5 | июнь-октябрь | 4 150 360 тенге |
| 6. | Постановка спектакля по сюжету экосказок. Проведение республиканского конкурса школьных спектаклей. По сценарию экосказок в г. Нур-Султан пройдут спектакли для детей, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями. Более того будет организован республиканский конкурс школьных спектаклей. Участвующие школы снимут спектакль на видео и отправят на рассмотрение жюри. | Количество спектаклей Количество зрителей Количество команд-участников республиканского конкурса школьных спектаклей | 3 не менее 200 10 | май-октябрь | 1 275 000 тенге |
| 7. | Проведение конкурса «От мусора к искусству». Участники конкурса должны сделать арт объект или инсталляцию из отходов. Участники должны будут сделать инсталяции из ТБО на различные темы. Жюри конкурса определит самое креативное произведение, которое займет место в экологическом театре. | Положение о конкурсе Проведение открытого конкурса Количество участников, заполнивших анкету Количество работ, допущенных к участию в конкурсе | 1 1 50 20 | апрель-октябрь | 1 455 000 тенге |
| 8. | Разработка методического обучающего пособия по формированию экологической этики и культуры, основанной на принципах экософии. Совместно с экспертами и партнерами проекта будет разработано методическое пособие, которое будет включать в себя опыт в реализации экологических проектов, инструкции по проведению социально-экологических мероприятий. | Методическое пособие, согласованное с НАО «ЦПГИ», уполномоченным органами (Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, Министерство информации и общественного развития РК) Количество рецензий от экспертов, в том числе от профильных НПО Количество организаций, получивших методическое пособие | 1 не менее 5 30 | октябрь | 1 530 000 тенге |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами. Будет проведен анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами посредством анкет обратной связи и отзывами в социальных сетях. | Показатель удовлетворенности целевой аудитории | не менее 80% | ноябрь | 1 291 830 тенге |
|  | Итоговая онлайн-презентация о результатах, достигнутых в ходе реализации проекта. По окончанию проекта будут презентованы итоги проекта перед общественностью. На итоговой публичной презентации будет обозначен социальный эффект и результаты проекта. В мероприятии примут участие заинтересованные лица и представители уполномоченных органов. | Презентация итогов проекта | 1 | ноябрь | 1 291 830 тенге |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Публичные презентации о ходе реализации проекта. В начале, середине и по окончанию проекта будут презентованы результаты проекта перед общественностью. | Презентации Пресс-анонс на государственном и русском языках | 3 3 | май, август, ноябрь | 1 291 830 тенге |
|  | Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта). Программный отчет и отчет о расходовании денежных средств будут опубликованы на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальной сети РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан». | Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальых сетях РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» | 1 | май, август, ноябрь | 1 291 830 тенге |
|  | Медиа-план | Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям Количество уникальных просмотров Информационный охват | 1 не менее 10 000 не менее 1 000 000 | май-ноябрь | 1 291 830 тенге |
|  | Публикации в социальных сетях. В официальные социальные сети проекта будет размещен видео-контент проекта, новости о ходе реализации проекта и полезные посты про экологию. | Количество публикаций | 200 | март-ноябрь | 1 291 830 тенге |
|  | Публикации в СМИ. Будут написаны статьи о мероприятиях в рамках проекта и о ходе реализации проекта. | Количество статей | 10 | март-ноябрь | 1 291 830 тенге |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Председатель _________________ Д.Т. Садвакасова

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления _________________ / Диас Л.

Заместитель Председателя Правления _________________ / Абенова Б.М.

Директор Проектного офиса по государственному грантовому финансированию _________________ / Сариев А.У.

Главный менеджер Службы по управлению рисками _________________ / Жаксыбергенова К.Ж.

Главный менеджер Проектного офиса по государственному грантовому финансированию ________________ / Мухамеджанова Д.Б.