Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «____» _____________ 20__ года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественный фонд «Центр социального анализа и партнерства» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Стимулирование и популяризация социального предпринимательства среди НПО Казахстана |
| Сумма гранта: | 16 330 930 тенге (шестнадцать миллионов триста тридцать тысяч девятьсот тридцать тенге) |
| Цель проекта: | Развитие устойчивости, повышение потенциала и конкурентоспособности НПО Казахстана через оказание обучающей и финансовой поддержки социальным предпринимателям и социально-предпринимательской деятельности. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Проведено исследование, с использованием первичных и вторичных методов, по изучению лучших практик социального предпринимательства в Казахстане для уточнения параметров проекта и его обучающей/консультативной части, а также рекомендаций по продвижению и поддержке социальных предпринимателей и социально-предпринимательской деятельности в РК. Более 50 НПО РК, работающие по различным направлениям, от поддержки социально-уязвимых слоев населения до экологических инициатив и защиты прав граждан, приняли участие в обучающих вебинарах по социальному предпринимательству и финансовой устойчивости, как обязательной части конкурса на получение грантов, в ходе которых разработали и представили свои проектные идеи социального предпринимательства. Не менее 20 проектов НПО отобраны на основе предварительной оценки проектной эффективности, устойчивости и инновационности, и они получили гранты по 500 тыс. тенге для стимулирования и повышения потенциала социально-предпринимательской деятельности. Командой и экспертами проекта проведен мониторинг реализации грантовых проектов и оказана консультативная помощь для достижения большей эффективности и устойчивости. Не менее 30% реализованных проектов получат свою устойчивость через дальнейшее финансирование бизнес-сообществом и/или самофинансирование. Будут трудоустроены не менее 10 человек с ограниченными возможностями. Наиболее яркие и эффективнее проекты и кейсы социального предпринимательства, поддержанные грантами, популяризованы через СМИ и SMM продвижение. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | 1 партнер: ОФ «Десента» |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Конарова Алма Сейсеновна | Координатор | 8 777 732 15 94 | - Работа по подбору соответствующего персонала, команды проекта. - Бюджетирование проекта, разработка и контроль расходов. - Стратегическое и тактическое планирование - Составление отчётности по фактам выполненной работы и результатам деятельности. - Документирование деятельности проектной команды. - Координация проекта | 100% |
| Петрушевская Наталья Борисовна | Бухгалтер | 8 701 718 30 53 | - Финансовая координация проекта: - ведение бухгалтерии; - осуществление работы с первичной документацией, которая заключается в приеме, контроле и обработки первичных документов, - произведение расчёта, начисление, а также перечисление налогов по отчётным периодам; - осуществление фиксации на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных денежных средств, а также товарно-материальных ценностей, - подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности прочее | 80% |
| Инаят Турар | SMM-менеджер | 8 708 327 65 15 | - Работа с социальными сетями - Перевод информационных материалов на казахский язык - Продвижение проекта, реклама - Работа над информационными материалами в социальных сетях - Готовит тексты выступлений, материалы для пресс-конференций, пресс-релизов и т.д. - Реализует PR-стратегию по проекту. - Участвует в мероприятиях, организуемых НПО | 50% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Ковтунец Константин Викторович | Эксперт-консультант по соц. предпринимательству | 8 705 579 77 59 | Специалист по вопросам социального предпринимательства: -консультация по реализации проекта, проведение исследований и вебинаров; -участие в отборе по выдаче грантов; - разработка рекомендаций; - опыт в проведении исследований и мониторинга проекта | 100% |
| Гуляев Сергей Николаевич | Эксперт по юридическим вопросам | 8 705 162 54 84 | - Специалист по юридическим вопросам. | 40% |
| Худяков Сергей Герольдович | Эксперт по исследованиям | 8 701 381 79 79 | - Специалист по проведению исследований и мониторингу | 20% |
| Янцен Наталья Алексеевна | Эксперт по финансам и налогообложению | 8 707 829 85 59 | - участие в исследовании и выработке рекомендаций по оптимальной модели соцпредприятий с точки зрения налогообложения; - финансовая консультация по СП проектам. | 20% |
| Колмогоров Владимир | IT специалист | 8 707 373 27 47 | - Техническая поддержка по ПК | 10% |
| Голубцова Татьяна, журналист блоггер, редактор журнала «Выбирай», медиатренер по медиаграмотности | Блоггеры журналисты | 8 705 314 81 32 | - Публикация статей в прессе в СМИ | 5 статей материалов в СМИ |
| Айслу Асан, блоггер, многодетная мать, инвалид | Блогеры журналисты | 8 701 464 93 67 | - Публикация статей в прессе в СМИ | 3 статьи материалов в СМИ |
| Голышкин Ярослав Васильевич, блоггер, редактор газеты | Блогеры журналисты | 8 702 812 62 19 | - Публикация статей в прессе в СМИ | 2 статьи материалов в СМИ |
| Конарова Айдана Ериковна | PR специалист | 8 777 317 25 44 | - реализует PR-стратегию по проекту. - устанавливает контакты с представителями средств массовой информации, размещает необходимую информацию в СМИ. - участвует в мероприятиях, организуемых НПО | 100 часов |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Проведение исследования и выявление лучших практик в сфере социально-предпринимательской деятельности НПО |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Разработка методологии исследования | Разработанная методология исследования по социальному предпринимательству, согласованная не менее 3 профильными НПО | 1 | Март 2021г. | 480 000 тенге |
|  | Проведение исследования. Проведение кабинетного исследования для выявления и формирования лучших международных и казахстанских практик в сфере социально-предпринимательской деятельности НПО, а также уточнения параметров проекта и его обучающей/консультативной части и выработки рекомендаций/конкретных шагов по поддержке социального предпринимательства в Казахстане. По итогам исследования материалы будут направлены в 17 МИО | Публичный отчет по результатам исследования Сформированная База данных лучших международных и местных практик/кейсов по социальному предпринимательству Сформированная база данных НПО занимающихся социально- предпринимательской деятельностью в Казахстане | 1 1 1 | Апрель 2021г. | 910 000 тенге |
| Задача 2. Организация конкурса среди НПО по выделению мини-грантов (не менее 20 проектов по 500 000 тенге) для стимулирования и повышения потенциала социально-предпринимательской деятельности НПО |
| 1. | Проведение 3-х обучающих вебинаров в формате онлайн по четырем темам: -социальное предпринимательство; -финансовая устойчивость; - налогообложение и правовая грамотность. Будет разработано краткое руководство по социальному предпринимательству | Количество вебинаров Количество НПО, принимающие участие в вебинарах Процент НПО, положительно оценивших обучение | не менее 3 не менее 50 не менее 80% | Май 2021г. |  |
|  | Разработка Положения о проведении конкурса Производство ролика проекта с объявлением конкурса на получение грантов по социальному предпринимательству. Формирование экспертной комиссии для оценки и отбора проектов победителей грантового конкурса. Проведение конкурса. Реализация проектов по социальному предпринимательству | Меморандум с бизнес-сообществом, МИО и НПО Инициативы НПО по социальному предпринимательству | не менее 5 не менее 20 | Апрель-Ноябрь 2021г. | 12 425 000 тенге |
| Задача 3. Мониторинг поддержанных грантовых проектов |
| 1. | Проведение мониторинга проектов не менее 20 НПО и оказание консультационной помощи. Определение устойчивости и оценки потенциала проектов будет проходить на основе заключения экспертов, которое включает в себя посещение проектов и/или изучения документации и отчетности проектов. | Количество подтвержденных устойчивых проектов через дальнейшее финансирование бизнес-сообществом и/или самофинансирование Количество трудоустроенных человек, с ограниченными возможностями Уровень удовлетворенности целевой группы НПО реализующего малые гранты | не менее 6 не менее 10 100% |  | 675 000 тенге |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Итоговая публичная презентация результатов. По окончанию проекта будут презентованы итоги проекта перед общественностью. На итоговой публичной презентации будет обозначен социальный эффект, количество спасенных животных и результаты проекта. Приглашенными гостями станут представителии МИО, НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», Министерства информации и общственного развития, представители НПО и многие другие | Презентация об итогах проекта | 1 | Ноябрь 2021г. | 900 000 тенге |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
| 1 | Публичные презентации о ходе реализации проекта В начале, в середине и по окончанию проекта будут презентованы результаты проекта перед общественностью. На итоговой публичной презентации будет обозначен социальный эффект, количество спасенных животных и результаты проекта | Презентации | не менее 3 | Март – Октябрь 2021г. |  |
| 2 | Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта). Программный отчет и отчет о расходовании денежных средств будут опубликованы на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях и на сайте НПО. | Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях | 2 | Ноябрь 2021г. |  |
| 3. | Популяризация лучших эффективных примеров, кейсов социального предпринимательства через SMM продвижение. Медиаплан. С целью широкого освещения проекта будет составлен медиаплан проекта. На протяжении реализации проекта будут изготовлены пресс-релизы по мероприятиям (объявление о проекте и конкурсе в виде анимационного видеоролика, краткое руководство (посты) по социальному предпринимательству для НПО от блоггеров и журналистов, видеоролики (анонсовый и итоговый). | Публичная презентация лучших кейсов по малым грантам в сфере социального предпринимательства Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям Информационный охват | 1 1 не менее 10 000 человек | Март - Ноябрь 2021г. | 940 930 тенге |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: Общественный фонд «Центр социального анализа и партнерства»

Генеральный директор _________________ Конарова А.С.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

_________________ Диас Л.

Заместитель Председателя Правления

_________________ Абенова Б.М.

Директор проектного офиса по государственному грантовому финансированию

_________________ Сариев А.У.

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию:

________________ Мукатова Д.М.

Главный менеджер Службы по управлению рисками

________________ Жаксыбергенова К.Ж.