Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «1»  марта 2021 года № 7

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Повышение уровня грамотности населения в вопросах здоровья и борьба с факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ) |
| Сумма гранта: | 7 860 000 тенге |
| Цель проекта: | Внедрение в сознание казахстанского общества принципов концепции вреда, которая направлена на уменьшение негативных последствий, связанных с различными небезопасными вариантами поведения человека для профилактики НИЗ |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | 1. Проведение информационной кампании по освещению вопросов снижения факторов риска НИЗ с привлечением профессиональных медицинских работников; 2. Выявление за счет анализа онлайн – опроса факторов, оказывающих влияние на развитие неинфекционных заболеваний; 3. Внедрение современных методов получения информации для полного обсуждения проблемных вопросов профилактики факторов риска развития НИЗ; 4. Информационный охват проекта составит 1 млн человек; 5. Участие в реализации проекта представителей медико - социальных и правозащитных НПО, общественных деятелей, медицинской общественности и журналистов; 6. В ходе проекта будут организованы и проведены 17 онлайн-дискуссионных площадок и прямых эфиров; 7. Разработка учебно-методических материалов для публикации в социальных сетях и интернет -порталах; 8. Создание не менее 8 инфографик по вопросам снижения факторов риска НИЗ; 9. Изготовление не менее 8 видеороликов для освещения вопросов снижения факторов риска НИЗ; 10. Обсуждение воздействия факторов риска НИЗ на социально – экономическую ситуацию в стране; 11. Укрепление роли средств массовой информации и НПО в вопросах предотвращения развития НИЗ; 12. Разбор влияния массового спорта в профилактике неинфекционных заболеваний; 13. Создание условий для роста гражданской инициативы 14. Не менее 1000 человек повысят уровень грамотности в вопросах здоровья и борьбы с факторами риска НИЗ. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Количество партнеров – 3 1. НАО «КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова», 2. РОО «Медицинская молодежь», 3. КГП на ПХВ Городская поликлиника №4 города Алматы |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Тілеубек Нұридін Талғатұлы | Руководитель проекта | 8 702 344 47 37 tileubek.nuridin@gmail.com | Контроль за объемом выполняемых работ и оценка возможных отклонений от плана на ход выполнения проекта, Разработка схемы взаимодействия населения в вопросах здоровья и борьба с факторами риска НИЗ; Планирование и координация деятельности сотрудников по отдельным видам процессов или работ, контроль над качеством исполнения ними полученных заданий. | 100% |
| Палтушева Гульжахан Маратовна | Бухгалтер проекта | +7 701 887 5143 | Работа по ведению бухгалтерского учета; Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности; Оформляет документы в соответствии с установленным порядком. | 50% |
| Каиржанова Адия Тасболатовна | SMM менеджер | 8 707 940 40 29 | Взаимодействует со СМИ. Следит за текстовым наполнением сайта, постоянным обновлением информации. Выполняет работы по редактуре и корректуре материалов и их структурированию, включая дизайн оформления текстов, таблиц и т.д. Подготавливает материалы для публикациии в социальных сетях. | 100% |
| Ерғали Жанбота Ұлықбекұлы | Менеджер проекта | 8 708 109 35 04 zhanbotaasfen2428@gmail.com | Занимается стратегическим видением целей, задач и путей их достижения; Регулирует эффективное взаимодействие руководства организации и представителей целевой группы; Прорабатывает систему общего управления всеми взаимосвязанными процессами; Организационные усилия по исполнению запланированных заданий в установленные сроки. | 100% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Ермекбай Жанар Аманжолқызы | Социолог | 8 747 297 30 37 | Проведение социологического исследования с целью разработки и внедрения мероприятий, направленных на выявление потребностей для профилактики НИЗ. Проведение анализа онлайн опроса среди населения для выявления вопросов снижения факторов риска НИЗ; На основе проведенных социологических иследований разрабатывает рекомендации по повышению медицинской грамотности населения. | 100% |
| Бишораев Мирас Нартайұлы | Врач-эпидемиолог | 8 707 314 74 82 | Разработка материалов по освещению вопросов снижения факторов риска НИЗ; Разработка плана онлайн-дискуссионных площадок и прямых эфиров; Разработка плана общественных слушаний. | 100% |
| Тузелова Жанар Кандиллаевна | Врач-терапевт | 8 747 837 15 47 | Осуществление анализа научных статей, исследований, абстрактов со сроком издания не более 5 лет; Разработка учебно-методических материалов для публикаций; Проведение онлайн-дискуссионных площадок и прямых эфиров; Проведение общественных слушаний; | 100% |
| Тұрсынтай Алижан Ғалиұлы | Дизайнер | 8-775-981-98-98 | Составлять эскизы и выполнять работы по художественному оформлению публикаций различного характера; Разработка дизайна инфографики. | 50% |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Проведение онлайн опроса среди населения по вопросам снижения факторов риска НИЗ |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Проведение онлайн опроса среди населения по вопросам снижения факторов риска НИЗ. Приглашенным специалистом социологом будет создан онлайн – опросник для определения знаний по факторам риска НИЗ. Распространение информации среди целевых групп проекта о начале опроса будет осуществляться через публикации в социальных сетях. После проведения опроса среди населения будет проведен анализ, по результатам которого будут определены факторы, оказывающие влияние на развитие неинфекционных заболеваний. Это позволит выявить наиболее актуальные вопросы для проведения информационной компании и создать план работы по реализации проекта. | Количество участников Определения уровня грамотности по вопросам факторов риска НИЗ в виде анкетирования | не менее 1 000 человек 1 | Март – апрель 2021г. | 100 000 тенге |
| Задача 2. Проведение информационной кампании по освещению вопросов снижения факторов риска НИЗ с привлечением профессиональных медицинских работников (разработка инфографик, видеороликов, размещение постов в социальных сетях и интернет - порталах, проведение онлайн-дискуссионных площадок и прямых эфиров) |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Разработка плана работы с представителями целевых групп проекта В ходе проведения данного мероприятия будет создан медиа -план для информационной компании по освещению вопросов снижения факторов риска НИЗ, разработан план онлайн – дискуссионных площадок, прямых эфиров, план общественных слушаний. Привлечение к проекту специалистов в сфере здравоохранения. Для реализации проекта будут привлечены врач – терапевт, врач – эпидемиолог. Поиск и анализ информации для разработки инфографики, видеороликов, постов для размещения в социальных сетях и интернет – порталах В ходе поиска информации для подготовки инфографик будет осуществлен анализ научных статей, исследований, абстрактов со сроком издания не более 5 лет, по результатам которого будут разработаны учебно-методические материалы для публикаций. Разработка инфографик по освещению вопросов снижения факторов риска НИЗ. В ходе данной деятельности будут использованы современные данные, создан доступный визуальный материал о факторах риска, влияющих на развитие НИЗ. Съемка и монтаж видеоролика по освещению вопросов снижения факторов риска НИЗ В ходе реализации данного мероприятия будет осуществлена профессиональная съемка видеороликов (не менее 1 минуты) по вопросам профилактики развития НИЗ (на государственном языке-4 и на русском языке-4). Проведение 16 онлайн-дискуссионных площадок и прямых эфиров (Пройдут онлайн -дискуссионные площадки, прямые эфиры на площадке «ZOOM», «Instagram». Будут внедрены современные методы получения информации для полного обсуждения проблемных вопросов профилактики факторов риска развития НИЗ: Роль курения в развитии заболеваний сердечно – сосудистой и дыхательной систем; Недостаточная физическая активность – проблема XXI века; Влияние алкоголя на нервную систему; Нездоровое питание, как риск развития сахарного диабета и т.д.) | План общественных слушаний Анализ нышешней ситуации в вопросах влияния факторов риска на развитие НИЗ Инфографики на государственном(4) и русском языках(4) размещенные в социальных сетях Видеоролики на русском (4) и на государственном языках (4), размещенные в социальных сетях Количество участников онлайн-дискуссионных площадок и прямых эфиров Уровень удовлетворенности участников по итогу онлайн-дискуссионных площадок и прямых эфиров Информационный охват | 1 1 8 8 не менее 20 (в каждом) не менее 70% не менее 1 млн. человек | Март – ноябрь 2021г. | 3 297 200 тенге |
| Задача 3. Проведение онлайн общественных слушаний во всех 17 регионах Казахстана для повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья и борьбы с факторами риска с привлечением представителей медико -социальных и правозащитных НПО, общественных деятелей, медицинской общественности и журналистов |
|  | Проведение онлайн общественных слушаний во всех 17 регионах Казахстана, В ходе проведения данного мероприятия будут в широком формате рассмотрены вопросы влияния факторов риска НИЗ на социально-экономическую ситуацию в стране, влияние массового спорта на профилактику неинфекционных заболеваний. Онлайн-общественные слушания обеспечат построение диалоговой площадки для выявления общественного мнения по условиям повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья и борьбы с факторами риска, что позволит укрепить роль средств массовой информации и НПО в вопросах предотвращения развития НИЗ. По итогам общественных слушаний будут направлены рекомендации заинтересованным сторонам. | Количество участников Рекомендации по итогам общественных слушаний | не менее 50 (в каждом) не менее 10 | Апрель – ноябрь 2021г. | 640 000 тенге |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Итоговая публичная презентация В начале, середине и в конце проекта будут презентованы итоги проделанной работы за весь период. Спикеры расскажут о социальном эффекте, рекомендациях, выработанных в рамках мероприятия. На итоговую презентацию будут приглашены представители молодежных организаций, волонтеры, представители НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», Министерства информации и общественного развития РК, СМИ и многие другие. | Презентация итогов проета | 1 | Октябрь-ноябрь 2021г. | 783 800 тенге |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
| 1. | Публичные презентации о ходе реализации проекта В начале, в середине и по окончанию проекта будут презентованы результаты проекта перед общественностью. На итоговой публичной презентации будет обозначен социальный эффект, количество спасенных животных и результаты проекта | Презентации | не менее 3 | Март - октябрь 2021г. | 1 319 000 тенге |
| 2. | Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта). Программный отчет и отчет о расходовании денежных средств будут опубликованы на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях и на сайте НПО | Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях | 2 | Ноябрь 2021г. | 1 000 000 тенге |
| 3. | Публикации в СМИ и социальных сетях. Будет производится освещение в доступных средствах массовой информации и социальных сетях, медиаплатформах, выставках, презентациях, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в рамках социального проекта | Посты в социальных сетях и интернет порталах Количество каналов распространения в соц.сетях (Instagram, Facebook, YouTube) Общий информационный охват | 100 3 более 1 000 000 человек | Март-ноябрь 2021г. | 720 000 тенге |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана»

Председатель _________________ Ерниязова А.А.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель: НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

_________________ Диас Л.

Заместитель Председателя Правления

_________________ Абенова Б.М.

Директор проектного офиса по государственному грантовому финансированию:

_________________ Сариев А.У.

Главный менеджер службы по управлению рисками

_________________ / Жаксыбергенова К.Ж.

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию:

________________ /Мукатова Д.М.