Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «01» марта 2021 года № ____

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Частный фонд «ТРИНТА» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Повышение правовой грамотности жителей сельских населенных пунктов |
| Сумма гранта: | 15 000 000 тенге |
| Цель проекта: | Повышение правовой грамотности жителей сельских населенных пунктов |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | - не менее 70% сельских жителей (услугополучателей), удовлетворенных полученными услугами в рамках деятельности консультационной службы. - классифицирован объем проблемных вопросов в сфере правового просвещения и необходимой правовой помощи сельским жителям, систематизированы подходы и механизмы реагирования государственных структур - подготовлена и налажена работа сети координаторов-консультантов в регионах, владеющих эффективными методами и инструментами консультирования сельских жителей, оказания правовой помощи - налажена бесперебойная работа консультационной службы «Кеңес», где сельские жители получают доступную информацию без лишней бюрократии и формализма, в режиме «вопрос-ответ-практика» - информационные и инструктивные материалы содержат визуализированные алгоритмы действий - все вовлеченные стороны, включая лидеров мнений, представителей советов, НПО, государственных органов и частных учреждений, оказывающих правовые услуги сельским жителям, сотрудничают в работе над повышением правовой грамотности сельских жителей. - системное видение инфраструктуры и процесса оказания правовой помощи, правого просвещения сельских жителей позволит оптимизировать бюджетные расходы и повысить результативность данной работы - не менее 80% подготовленных консультантов продолжат работу с населением после окончания проекта - количество успешных примеров реализации, защиты прав – не менее 30 на конец проекта (с нарастанием после его завершения) - внедрение новых форматов диалога по проблемным вопросам и/или усовершенствование применяемых – не менее 5-ти - сельские жители – получатели услуг смогли улучшить качество своей жизни, как следствие, снизился уровень недовольства действиями власти на местах, улучшилось качество диалога |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Всего партнеров: 15 ОО «Ангел» (Акмолинская область) ОО «Женский луч» (Акмолинская область) ОФ «Десента» (Павлодарская область) ОЮЛ «Ассоциация Гражданский альянс Жамбылской области» ОБФ «Дети Арала» (Кызылординская область) МОО «Молодежь за здоровый образ жизни» (Северо-Казахстанская область) ОФ «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района» (Алматинская область) РК ОО Карагандинский областной экологический центр «ЭКОЦЕНТР» ОФ «Несібе» (Костанайская область) ОФ «Агентство по развитию среднего и малого предпринимательства» (Актюбинская область) ОФ «Qabilet» (Атырауская область) Абдирахманова Шара Нургалиевна, эксперт-консультант (Туркестанская область) ОО «Дети-будущее страны» (Западно-Казахстанская область) Тимофеева Ирина Владимировна – эксперт-консультант (Восточно-Казахстанская область) ЧУ «Центр социальной неотложной помощи «РАЙ» (Мангистауская область) |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Натарова Юлия Николаевна | Руководитель проекта | 8 777 271 66 24 trinta.kz@gmail.com trinta-kz@mail.ru | В рамках проекта руководитель обеспечивает качественное планирование и руководство на всех этапах реализации проекта, руководит деятельностью специалистов, работающих по проекту. Устанавливает и поддерживает контакты, проводит переговоры с представителями органов власти республиканского и регионального уровней, партнерами проекта. Осуществляет контроль качества реализации проекта, обеспечивает подотчетность перед Заказчиком. Утверждает программные и финансовые отчеты о ходе и результатах реализации проекта. Обеспечивает разработку обучающей программы, тематических блоков, разрабатывает методику проведения семинаров и методических материалов для участников. Принимает активное участие в работе с экспертами, другими участниками проекта. Совместно с проектной командой участвует в работе по выработке рекомендаций. | 30% |
| Бесембаева Нурганым Сериковна | Бухгалтер проекта | 8 777 735 85 43 trinta.kz@gmail.com trinta-kz@mail.ru | Осуществляет подсчет текущих расходов. Ведет документирование счетов, составляет и предоставляет в сроки, предусмотренные проектом, отчеты по финансам. В установленном порядке выплачивает командировочные и другие расходы специалистам проекта. Выполняет вспомогательные функции в рамках перечисленного выше объема работ. | 40% |
| Ким Валерий Сергеевич | Специалист по связям с общественностью | 8 707 748 18 94 trinta.kz@gmail.com trinta-kz@mail.ru | Разрабатывает и публикует новостные посты, анонсы, статьи, пресс-релизы по проекту на страницах организации в социальных сетях, поддерживает в актуальном состоянии новостную ленту на сайте организации. Оказывает консультационную поддержку через социальные сети, веб-сайт, а также в целом поддерживает связь с целевой аудиторией в интернет-пространстве. | 50% |
| Анкобаева Жадыра Мұратқызы | Консультант по социальным правам и услугам | 8 777 765 47 74 trinta.kz@gmail.com trinta-kz@mail.ru | Отвечает за организацию, разработку и проведение обучающей программы проекта, мероприятий в районах (онлайн и оффлайн встреч, обучающих мероприятий, консультаций, визитов, прямых эфиров). Разрабатывает информационно-методические материалы. Оказывает консультационную и методическую поддержку в ходе работы онлайн консультационной службы. Организует работу региональных координаторов, ведет учет соответствующих полученных результаты их работы. | 60% |
| Воскресенская Маргарита Ивановна | Консультант по по экономическим правам и программам развития | 8 777 735 55 32 trinta.kz@gmail.com trinta-kz@mail.ru | Оказывает консультационную и методическую поддержку в ходе работы онлайн консультационной службы, в рамках работы с общественными инициативами, активными жителями сел, а также представителями сельских НПО по вопросам защиты прав и отстаивания интересов. Организует сбор и систематизацию лучших практик повышения правовой грамотности, участвует в разработке «экосистемы» оказания правовой помощи сельскому населению. | 60% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера* |

* Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера будут определятьмя в процессе реализации проекта после переговоров

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Проведение анализа потребностей в необходимой правовой помощи сельским жителям |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Анализ потребности и экосистемы повышения правовой грамотности сельских жителей с использованием инфографики с охватом 14 областей | Анализ с использованием инфографики | 1 | Март-Апрель 2021г. | 663 766 тенге |
| Задача 2. Создание онлайн консультационной службы по оказанию сельским жителям правовой помощи |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Проведение ТОТ (тренинга для тренеров) для координаторов в регионах, входящих в команду проекта (г. Алматы, по согласованию) | Количество участников Уровень удовлетворенности участников | 14 не менее 80% | Май 2021г. | 1 416 604 тенге |
| 2. | Организация работы онлайн консультационной службы в каждом регионе, включая сбор и обработку поступающих вопросов, оказание консультаций, сбор обратной связи. | Количество консультаций для сельских жителей Количество созданных видео инструкций и видео-консультаций Уровень удовлетворенности сельских жителей полученными услугами в рамках деятельности консультационной службы | не менее 1 000 не менее 5 не менее 70% | Май-Ноябрь 2021г. | 5 064 500 тенге |
| Задача 3. Информирование сельских жителей о правовых возможностях защиты и отстаивания своих законных прав в различных направлениях социально-экономической сферы через различные каналы коммуникации, в том числе СМИ, социальные сети |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Проведение серии диалоговых площадок в регионах (селах) с представителями НПО, государственных органов и частных учреждений, оказывающими правовые услуги сельским жителям | Диалоговые площадки Общее количество выработанных предложений | 14 не менее 14 | Июнь-Сентябрь 2021г | 995 648 тенге |
| 2. | Создание и распространение информационных, инструктивных материалов для сельских жителей через различные каналы коммуникации, в том числе СМИ и социальные сети | Распространение актуальной информации о правах в различных социально-экономических сферах, о возможностях защиты прав и отстаивания интересов | не менее 7 000 уникальных просмотров | Март-Ноябрь 2021г | 640 000 тенге |
|  | Разработка и запуск мобильного приложения «Кенес» (на платформе Android) содержащее в себе актуальную информацию по правам и возможностям для сельских жителей. Материал представлен на государственном и русском языках не менее 5-ти тематических разделов | Количество загрузок мобильного приложения | не менее 1 000 | Май-Ноябрь 2021г | 500 000 тенге |
| Задача 4. Проведение анализа поднимаемых проблемных вопросов и выработка методических рекомендаций |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Систематизация выявленного спектра проблемных вопросов, поднимаемых сельскими жителями, и выработка методических рекомендаций по улучшению ситуации для последующей передачи материалов в МИОР РК. | Анализ поднимаемых проблемных вопросов Методические рекомендации (с учетом мнений институтов гражданского общества) | 1 1 | Август-Ноябрь 2021г | 719 079 тенге |
|  | Презентация результатов анализа и экосистемы повышения правовой грамотности сельских жителей на публичных площадках в регионах (районные сайты, социальные сети, общественные мероприятия, собрания, сходы жителей) | Меморандумы о партнерстве на долгосрочной основе Количество проведенных презентаций в разных форматах (отзывы вовлеченных сторон, включая лидеров мнений, представителей советов, НПО, государственных органов и частных учреждений, оказывающих правовые услуги сельским жителям) | не менее 5 (в т.ч. не менее 1 МИО) 14 презентаций (по 1-й в каждом регионе, формат будет выбран в ходе проекта с учетом ситуации в регионах) | Август-Ноябрь 2021г | 719 079 тенге |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание меоприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Публичная презентация итогов реализации проекта | Презентация итогов проекта | 1 | Ноябрь 2021г | 165 942 тенге |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
| 1. | Публичные презентации о ходе реализации проекта | Презентации | не менее 2 | Март-Октябрь 2021г | 4 115 382 тенге |
| 2. | Публичное размещение отчетов о реализации проекта (программный и финансовый отчет) | Отчет на официальном интернет ресурсе НАО ЦПГИ и сайте грантополучателя (при наличии), и на страницах социальных сетей | 2 | Ноябрь 2021г |  |
| 3. | Регулярное распространение актуальной информации о правах в различных социально-экономических сферах, о возможностях защиты прав и отстаивания интересов | Анонс о начале проекта (на государственном и русском языке) Информационные посты по теме проекта Информационно-аналитическая статья по теме проекта Анонс и статья о мероприятиях проекта Статья по итогам реализации проекта (на государственном и русском языке) | 2 20 2 6 2 | Март-Ноябрь 2021г |  |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: Частный фонд «ТРИНТА»

Директор: __________________ Натарова Ю. Н.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель: НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

_________________ Диас Л.

Заместитель Председателя Правления

_________________ Абенова Б.М.

Директор проектного офиса по государственному грантовому финансированию

_________________ Сариев А.У.

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию:

________________ Мукатова Д.М.

Главный менеджер Службы по управлению рисками

________________ Жаксыбергенова К.Ж.