|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Қоғамдық қор «Антарес А»  ВКО, Өскемен к.,  Щербаков к., 22-15  БСН/ЖСН 150340020054  Код 18  БИК IRTYKZKA ИИК KZ8996504F0007728851 АО «ForteBank»  Тел. 87764948585  pf.antares.a@mail.ru |  | Общественный фонд «Антарес А»  ВКО, г. Усть-Каменогорск,  ул. Щербакова, 22-15  БИН 150340020054  Код 18  БИК IRTYKZKA ИИК KZ8996504F0007728851 АО «ForteBank»  Тел. 87764948585  pf.antares.a@mail.ru |
|  |

**Кому:** Некоммерческому акционерному обществу

«Центр поддержки

гражданских  инициатив»  
**От кого:** Общественный фонд «Антарес А»

**Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта**

**для неправительственных организаций\***

Настоящим заявлением Общественный фонд «Антарес А» (далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление  
грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме  
гранта: **" Социальное сопровождение граждан, освобождающихся и освободившихся из мест лишения свободы, направленное на их эффективную ресоциализацию"** (направление гранта**Содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете**)и согласие реализовать социальный проект и (или) социальную программу в соответствии с  
условиями конкурса.

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация,  
содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной,  
соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за  
предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации,  
качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики  
Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких  
недостоверных сведений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя организации)       (подпись) (расшифровка подписи)

Дата заполнения "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_год

Приложение 2

**Анкета заявителя**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Информация (заполняется заявителем)** |
| 1. | Наименование заявителя в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица | Общественный фонд «Антарес А» |
| 2. | Дата государственной регистрации (перерегистрации) | 02 октября 2015 года |
| 3. | Бизнес-идентификационный номер | 150340020054 |
| 4 | Фактический адрес | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, 070000, ул. Казахстан, 99 (цокольный этаж)  Раб. Тел.: 8 776 494 8585 |
| 5. | Информация о целевой группе заявителя | Лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации |
| 6. | Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность первого руководителя, контактные номера телефонов (в том числе мобильный) и адрес электронной почты | Дак Виктор Сергеевич – директор Общественного фонда «Антарес А»  Моб. тел.: 8 777 643 95 09  Эл. почта: [guddak@mail.ru](mailto:guddak@mail.ru)  [pf.antares.a@mail.ru](mailto:pf.antares.a@mail.ru) |
| 7. | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера (бухгалтера), контактные номера телефонов (в том числе мобильный) и адрес электронной почты | Маркс Мария Сергеевна – бухгалтер Общественного фонда «Антарес А»  Моб. тел.: 8 777 289 58 58  Эл. почта: [marks\_m77@mail.ru](mailto:marks_m77@mail.ru) |
| 8. | Трудовые ресурсы всего Из них: | 12 человек |
|  | Штатные сотрудники | 3 человек |
|  | Привлекаемые специалисты | 9 человека |
|  | Волонтеры | По мере необходимости |

Приложение 3

**Сведения о потенциале заявителя**

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы уставной деятельности организации.

Основным предметом деятельности Фонда является охрана здоровья граждан Республики Казахстан, пропаганда здорового образа жизни.

Целями деятельности организации согласно уставу, являются:

- поддержка молодежной политики;

- поддержка и оказание услуг социально-уязвимым слоям населения;

- содействие трудоустройству граждан;

- помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;

- помощь лицам, находящимся в местах лишения свободы.

Задачами деятельности организации являются:

- оказание психологической поддержки, помощи, реабилитации социально-уязвимых слоев населения путем проведения тренингов, семинаров, консультаций специалистами, различного рода акций, встреч и других мероприятий, направленных на предотвращение дискриминации. Работа телефонов доверия. Разработка и изготовление информационных материалов, подготовка волонтеров;

- формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения посредством проведения нестандартных мероприятий и информационных кампаний, информирование о приоритетах проводимой государственной внутренней политики, выпуск информационных материалов;

- поддержка проектов, направленных на улучшение качества жизни детей, учащейся, рабочей молодежи, выявление и решение проблем в сфере трудовых отношений, образования, профессиональной подготовки, государственной внутренней политики, здравоохранения, досуга, спорта через проведение круглых столов, мероприятий, встреч, разработка и тиражирование информационных материалов, размещение материалов в средствах массовой информации, выпуск информационных материалов.

1. Опыт работы заявителя по теме гранта.

      Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) года (проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации социального проекта и (или) социальной программы | Наименование социального проекта и (или) социальной программы (краткое описание основной деятельности) | Наименование заказчика (донора) и географический охват выполненного социального проекта и (или) социальной программы | Стоимость социального проекта и (или) социальной программы | Результаты социального проекта и (или) социальной программы |
| 03.04.2018 – 30.09.2018 гг. | «Предоставление специальных социальных услуг лицам, освобожденным из мест лишения свободы и лицам, состоящим на учете Служб пробации по Восточно-Казахстанской области»  Оказание 8 специальных-социальных услуг выше указанным лицам: выдача продуктовых пакетов, получение медицинских услуг (не входящих в перечень ГОБМП), получение профессионального образования и переквалификации, помощь в трудоустройстве, психологическая и юридическая помощь и многое другое. | ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области»  Восточно-Казахстанская область | 20 500 000 тенге | Проведен опрос 581 осужденных. Полученные результаты вошли в аналитическую справку об основных потребностях осужденных. Проведено 27 встреч с осужденными, находящимися в местах лишения свободы (на встречах присутствовало 840 человек). Изготовлено 500 экземпляров информационно-ознакомительных материалов.  Бытовые услуги получили 136 человек  Медицинские услуги получили 46 человек.  Психологическую и юридическую помощь получили 204 и 248 человек соответственно.  Помощь в трудоустройстве получили 27 человек.  Культурными мероприятиями охвачено 109 человек.  Проведено 5 рабочих встреч, на которых присутствовало 80 человек. |
| 02.11.2018-31.12.2018 гг. | «Предоставление специальных социальных услуг лицам, освобожденным из мест лишения свободы и лицам, состоящим на учете Служб пробации по Восточно-Казахстанской области»  Оказание 8 специальных-социальных услуг выше указанным лицам: выдача продуктовых пакетов, получение медицинских услуг (не входящих в перечень ГОБМП), получение профессионального образования и переквалификации, помощь в трудоустройстве, психологическая и юридическая помощь и многое другое. | ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области»  Восточно-Казахстанская область | 6 721 300 тенге | Проведен опрос 619 осужденных. Полученные результаты вошли в аналитическую справку об основных потребностях осужденных. Проведено 15 встреч с осужденными, находящимися в местах лишения свободы (на встречах присутствовало 1 134 человек). Изготовлено 500 экземпляров информационно-ознакомительных материалов.  Бытовые услуги получили 150 человек  Медицинские услуги получили 20 человек.  Психологическую и юридическую помощь получили 132 и 164 человек соответственно.  Помощь в трудоустройстве получили 23 человека.  Культурными мероприятиями охвачено 373 человека.  Проведено 4 рабочих встречи, на которых присутствовало 42 человека. |
| 16.10.2018-31.12.2018 гг. | «Предоставление специальных-социальных услуг лицам, пострадавшим от торговли людьми, профилактики незаконной миграции, оказание содействия мигрантам в трудной жизненной ситуации»  Обеспечение защиты и помощи посредством оказания услуг в соответствие с индивидуальным планом. | ГУ «Управление занятости и координации социальных программ ВКО»  г. Усть-Каменогорск | 5 195 000 тенге | Идентификация жертв торговли людьми – 23 человека.  Оказание всего спектра специальных-социальных услуг жертвам торговли людьми – 23 человека.  Количество психологических консультаций – 87.  Количество юридических консультаций – 76. |
| 18.07.2018-30.11.2020 гг. | «Активизация межведомственного взаимодействия по профилактике преступности в молодежной среде и вовлечение молодежи из группы риска в общественно-полезную деятельность»  Создание эффективного механизма межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики преступности в молодежной среде. | ГУ «Управление внутренней политики Восточно-Казахстанской области»  Восточно-Казахстанская область | 12 000 000 тенге | Проведено 6 лекций-семинаров для молодежи (охват 470 человек)  3 семинара-тренинга для лиц, контактирующих с девиантной молодежью (охват 98 человек)  Изготовлено 700 экземпляров информационно-ознакомительных материалов.  Услугами «социально-правового бюро» (услуги психолога и юриста) воспользовались 102 человека.  Созданы волонтерские группы из числа целевой аудитории  Создана «Школы от спецшколы» (охват 52 человека)  Досуговой деятельностью охвачено 628 подростка.  Проведено 6 рабочих встреч – количество участников: 77 человек. |
| 26.03 2019 - 29.11 2019 | "Сопровождение службы по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы" (Повышение правовой грамотности осужденных; освобождающихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учёте Служб пробации через оценку актуальных правовых вопросов в разрезе регионов РК) | НАО «Центр Поддержки Гражданских Инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан  ВКО, Карагандинская и Павлодарская области | 5 403 000 тенге | Проведен опрос (анкетирование) на оценку актуальных правовых вопросов среди двух категорий респондентов:  - лица, состоящие на учёте Служб пробации;  - лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.  Охват 1247 человек, в 3-х регионах РК. По итогам проведённого исследования были написаны рекомендации и направлены с аналитическим документом в Государственные органы в три региона РК (Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Карагандинская области).  Составлена программа интерактивных информационных обучающих мероприятий для осужденных. На повышение правой грамотности и повышение правовой сознательности.  Проведены интерактивные мероприятия в количестве 30 в разрезе трёх регионах РК (Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Карагандинская области) для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и лиц, состоящих на учёте Служб пробации. Общий охват 701 человека.  Разработаны и изготовлены информационно-ознакомительные материалы трёх видов: 1000 экземпляров. Разработана программа семинар-тренинга для сотрудников исправительных учреждений закрытого типа, а также инспекторов Служб пробации  Проведены три семинар – тренинга с сотрудниками УИС. С целью повышения мотивации инспекторов Служб пробации и сотрудников учреждений закрытого типа Департамента УИС к систематическому и корректному информированию осужденных об их правах» в 3х регионах реализации проекта (ВКО, Павлодарская и Карагандинская область), охват 95 человек.  Проведены 6 рабочих встреч в 3х регионах РК, охват 93 человека. |
| Февраль – декабрь 2019 | «Предоставление специальных социальных услуг лицам, освобожденным из мест лишения свободы и лицам, состоящим на учете Служб пробации по Восточно-Казахстанской области»  Оказание 8 специальных-социальных услуг выше указанным лицам: выдача продуктовых пакетов, получение медицинских услуг (не входящих в перечень ГОБМП), получение профессионального образования и переквалификации, помощь в трудоустройстве, психологическая и юридическая помощь и многое другое. | ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области»  Восточно-Казахстанская область | 45 590 000 тенге | Проведено 27 встреч с осужденными, находящимися в местах лишения свободы (на встречах присутствовало 840 человек). Изготовлено 500 экземпляров информационно-ознакомительных материалов.  Бытовые услуги получили 1041 человек  Медицинские услуги получили 129 человек.  Психологическую и юридическую помощь получили 366 и 330 человек соответственно.  Помощь в трудоустройстве получили 56 человек.  Содействие в документировании 9 человек.  Культурными мероприятиями охвачено 69 человек.  Спортивные мероприятия – охват 117 человек.  Проведено 8 мероприятий «Дом пробация» охват 173 человека.  23 посещения учреждений закрытого типа ДУИС по ВКО для проведения информативных и интерактивных бесед с осужденными, охват 336 человек.  Проведено 6 рабочих встреч, на которых присутствовало 126 человек.  Проведение акций «Дорога в школу», «Встреча у ворот», «Бесплатный проезд». |
| май – ноябрь 2020 год | "Сопровождение службы по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы" | НАО «Центр Поддержки Гражданских Инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан  ВКО, Карагандинская область | 5 278 000 | Повышение уровня правовой грамотности, информированности о своих правах 128 осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание психологической поддержки 94 осужденным и лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Оказание услуг социальным работником 71. Повышение уровня информированности осужденных в местах лишения свободы 133 человека. |
| май – ноябрь 2020 год | Комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы | НАО «Центр Поддержки Гражданских Инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан  14 регионов РК, Нур-Султан, Алматы, Шымкент.  Пилотные области:  ВКО, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области | 22 017 000 | Повышение информированности о своих правах и обязанностях осужденных из числа молодежи 273 человек из них: 102 человека в МЛС, 98 консультаций юриста молодежи, состоящей на учете служб пробации, 73 человека в 10 регионах РК.  Предоставлено место временного проживания 11 чел.  Улучшение психо-эмоционального состояния, повышение самооценки и мотивации к законопослушному поведению молодежи, состоящей на учете служб пробации – 96 консультаций психолога, из них 4 семейные  Восстановление социальных связей в виде семейных консультаций – 15 семейных консультаций.  Формирование культуры проведения досуга – 83 человека участвовали в культурно-спортивных мероприятиях.  Обучение работы на портале электронного правительства egov.kz – 22 человека. |
| октябрь – декабрь 2020 год | «Предоставление специальных социальных услуг лицам, освобожденным из мест лишения свободы и лицам, состоящим на учете Служб пробации по Восточно-Казахстанской области» | ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области»  Восточно-Казахстанская область | 11 250 000 | Проведено 3 встречи теолога с осужденными, находящимися в местах лишения свободы (на встречах присутствовало 161 человек). Бытовые услуги получили 420 человек  Медицинские услуги получили 34 человек.  Психологическую и юридическую помощь получили 110 и 126 человек соответственно.  Помощь в трудоустройстве получили 1человек.  Проведение акций «Бесплатный проезд» 100 человек, «Новогодний подарок» - 100 человек |

1. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального проекта и (или) социальной программы. Описывается готовность организации к реализации социального проекта и (или) социальной программы (технико-экономические и финансовые показатели).

Общественный фонд «Антарес А» имеет в наличии помещение для проведения работ по проектам. В наличие организации имеется:

3 ноутбука: Haier; TOSHIBА; Alser

2 МФУ: Canon; Epson

3 монитора: Samsung, LG;

3 системных блока;

1 фотокамера;

1 проектор

1 видеокамера

Налаженные связи по регионам Республики Казахстан, которые позволяют привлекать партнёров для работы над проектами из любого региона. Количество и соотношение основного и привлечённого персонала поставщик определяет самостоятельно, в соответствии с кадровой политикой организации. При этом ОФ «Антарес А» обязуется обеспечить качественное исполнение перечисленных выше требований и обязательств.

Лидеры и руководители инициативных групп на местах (в городах РК) отражённые в контактной базе НПО ВКО – так же могут выступить консультантами и вспомогательными администраторами по реализуемому проекту.

ОФ «Антарес А» активный участник конкурсов, тендеров и соисканий в области получения дополнительных ресурсов. Сотрудниками активно разрабатываются и подаются проекты различной тематической направленности в государственные, международные и коммерческие структуры.

Представители Заказчика будут обеспечены доступом ко всей информации по реализации проекта, по окончании будет сформирован отчёт с приложением всех необходимых документов.

Банковские действующие банковские счета организации:

АО "ForteBank"

ИИК: KZ8996504F0007728851

БИН: 150340020054

БИК: IRTYKZKA

Кбе: 18

Бухгалтерский баланс прилагается. В настоящий момент ограничений по движениям средств на расчётных счетах организации нет.

1. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при его наличии) члена проектной команды | Должность | Опыт работы, соответствующий задачам социального проекта и (или) социальной программы с указанием наименования проектов и его роли в их реализации | Стаж работника (указать количество лет) | Обязанности в социальном проекте и (или) социальной программе, ответственность |
| Дак Виктор Сергеевич | Директор ОФ «Антарес А», юрист | 1. «Предоставление специальных социальных услуг лицам, освобожденным из мест лишения свободы и лицам, состоящим на учете Служб пробации по Восточно-Казахстанской области» 2016 год - координатор проекта; 2. «Предоставление специальных социальных услуг лицам, освобожденным из мест лишения свободы и лицам, состоящим на учете Служб пробации по Восточно-Казахстанской области» 2018 год – координатор проекта; 3. «Социальная адаптация лиц в возрасте от 14 до 29 лет, освободившихся из мест лишения свободы» 2016 год – координатор проекта; 4. «Активизация межведомственного взаимодействия по профилактике преступности в молодежной среде и вовлечение молодежи из группы риска в общественно-полезную деятельность» 2017 год – координатор проекта; 5. «Активизация межведомственного взаимодействия по профилактике преступности в молодежной среде и вовлечение молодежи из группы риска в общественно-полезную деятельность» 2018 год – координатор проекта; 6. «Разработка и внедрение программы эффективной ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, состоящих на пробационном контроле с учетом проблем постпенитенциарного сопровождения» 2017 год – директор проекта; 7. «Предоставление специальных-социальных услуг лицам, пострадавшим от торговли людьми, профилактики незаконной миграции, оказание содействия мигрантам в трудной жизненной ситуации» 2017 год – координатор проекта. 8. «Сопровождение служб по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учете служб пробации» 2019 год, 9. «Сопровождение служб по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учете служб пробации» 2020 г. 10. Комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы» 2020 г.   руководитель проекта | 10 лет | - действует от имени организации в отношениях со всеми предприятиями, учреждениями, организациями в период реализации проекта;  - имеет право подписи всех правовых, бухгалтерских документов предприятия;  - принимает на работу работников организации;  - утверждает по согласованию с Заказчиком штатное расписание предприятия;  - издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками организации;  - организует обеспечение сохранности имущества организации, обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности;  - обеспечивает безопасные условия труда работников;  - обеспечивает выполнение обязательств по договорам. |
| Маркс Мария Сергеевна | Бухгалтер проекта | Финансовый консультант и экономист ОФ «Антарес А» | Более 5 лет | - ведение бухгалтерского и налогового учета;  - проведение расчета заработной платы, компенсаций, больничных; командировочных;  - начисление зарплаты (больничных, отпусков, компенсаций и т.д.);  - ведение учета взаиморасчетов с поставщиками и покупателями;  - сдача отчетности в налоговую инспекцию;  - оформление приходных и расходных накладных;  - работа в программе 1:С, Клиент-Банк;  - работа с первичной документацией (составление, проверка, контроль): приходные, расходные, возвратные накладные, акты выполненных работ (услуг), акты-сверок;  - составление налоговой отчетности;  - подготовка и сдача отчетности в налоговую и фонды;  - составление бухгалтерской, налоговой отчетности. |
| Павлицкая Оксана Юрьевна | Специалист по связям с общественностью | 1. «Сопровождение службы по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учёте служб пробации» на тему «Повышение правовой грамотности осужденных» государственный грант Центр поддержки гражданских инициатив» Специалист по связям с общественностью.  2019 г.  2. «Предоставление специальных социальных услуг лицам, освобожденным из мест лишения свободы и лицам, состоящим на учёте Служб пробации по Восточно-Казахстанской области» 2019 год - психолог проекта;  3. «Активизация межведомственного взаимодействия по профилактике преступности в молодежной среде и вовлечение молодежи из группы риска в общественно-полезную деятельность» 2019 год – психолог проекта;  4.«Сопровождение служб по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учете служб пробации» 2020 г.   1. Комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы» 2020 г. | 2 года | - составление плана реализации проекта  - анализ и утверждение разработанных директором принципов и подходов к работе, последующий контроль выполнения поставленных заданий в соответствии с этими подходами путём проведения формальных проверок;  - участие в формировании команды и координация ее повседневной деятельности;  - периодическое участие в работе проекта, контроль его рабочих аспектов;  - решение в пределах компетенции возникающих производственных проблем, при необходимости, подключение ресурсов Заказчика  - организация и проведение тематических мероприятий, встреч, переговоров с внешними действующими и потенциальными партнерами проекта  - взаимодействие с государственными и контролирующими органами, установление и регулярное поддержание контактов с целевыми группами и внешними специалистами, ведение с ними деловой переписки;  - составление кратких отчетов о ходе и промежуточных результатах работ для высшего руководства и предложений относительно повышения их эффективности. |

1. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе ***(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом местных исполнительных органов)***.

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация социального проекта и (или) социальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации социального проекта и (или) социальной программы | Наименование социального проекта и (или) социальной программы (краткое описание основной деятельности) | Наименование заказчика (донора) и географический охват выполненного социального проекта и (или) социальной программы | Стоимость социального проекта и (или) социальной программы | Результаты социального проекта и (или) социальной программы |

*Приложение 4*

Форма

**Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы**

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе.

|  |  |
| --- | --- |
| Цель социального проекта и (или) социальной программы | Создание модели комплекса социально-правового сопровождения лиц, состоящих на пробационном контроле и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. |
| Задачи социального проекта и (или) социальной программы | Создание службы в Акмолинской и Мангыстауской областях по социальной адаптации осужденных и освободившихся из мест лишения свободы, в том числе состоящих на пробационном контроле.  Задачи службы:   * оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в решении вопросов трудового и бытового устройства, в восстановлении социально-полезных связей. * оказание бесплатной юридической, психологической помощи бывшим осужденным. * Взаимодействие со службами пробации Акмолинской и Мангыстауской областях. * Разработка рекомендательного пособия по внедрению аналогичных проектов в других регионах. * Повышение уровня правовой грамотности, информированности о своих правах * Повышение уровня подготовки к освобождению лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, путём проведения интерактивных информационных встреч с осужденными, готовящихся к освобождению, с привлечением специалистов по потребности. * Проведение обучающего семинара- тренинга для сотрудников Уголовно-исполнительной системы, представителей НПО, центра занятости, центра адаптации в сфере процесса ресоциализации. |
| Предлагаемая деятельность | 1. Проведение ознакомительных рабочих встреч: по одной в каждом регионе. Общее количество Рабочих встреч на данном этапе составит 2 в двух регионах реализации проекта. Встречи будут посвящены презентации проекта, разработке пошаговой программы мероприятий по социальной адаптации осужденных, выработке механизмов межведомственного взаимодействия, обсуждение основных проблем и трудностей.   Итоги встреч: Заключение меморандумов с учреждениями и организациями, заинтересованными в снижении рецидивной преступности и успешной ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.   1. Организация службы в Акмолинской и Мангыстауской областях по социальной адаптации осужденных и освободившихся из мест лишения свободы, в том числе состоящих на пробационном контроле.  * Проведение мероприятий по программе ресоциализации осужденных посредством созданной службы социальной адаптации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учёте служб пробации в двух регионах реализации проекта).   Оказываемые услуги:  Услуги, направленные на решение вопросов бытового и трудового устройства, в частности  -предоставление места временного пребывания;  - Выдача мотивационных пакетов с продуктами первой необходимости  - Психологические консультации;  - Юридические консультации;  - Содействие в оформлении и восстановлении документов;  - онлайн-консультации  - Консультации по методу «Равный равному»   1. Акция «Этап добра» с участием лиц, состоящих на учете служб пробации. Форма и место проведения по согласованию с ДУИС в двух регионах реализации проекта. Цель акции- формирование у осужденных активной гражданской позиции. 2. Организация спортивных мероприятий в двух регионах реализации проекта с участием лиц, состоящих на учете служб пробации. 3. Проведение интерактивных информационных встреч с осужденными в местах лишения свободы на тему «Подготовка к освобождению» с привлечением специалистов. 4. Обучающий семинар-тренинг с сотрудниками Департамента уголовно-исполнительной системы, представителей НПО, центра адаптации в Акмолинской и Мангыстауской областей на тему «Ресоциализация, как основной социально-психологический процесс в жизни осужденного» 5. Разработка, изготовление и распространение Информационно-ознакомительных материалов для осужденных с актуальной правой и справочной информацией. 6. Проведение Заключительной рабочей встречи в онлайн формате по двум регионам. Представители НПО и сотрудники ДУИС двух регионов реализации проекта встретятся на платформе ZOOM с возможностью обмена опытом. Обсуждение возникших трудностей и составление рекомендаций. Это будет первый опыт таких встреч, так как реализация проекта проходила в регионах по одному налаженному механизму, предложенному ОФ «Антарес А». Именно эта встреча даст возможность увидеть новые пути развития и совершенствования процесса ресоциализации осужденных. Материалы встречи будут использованы при написании рекомендательного пособия по внедрению аналогичных проектов в других регионах. 7. Разработка рекомендательного пособия по внедрению аналогичных проектов в других регионах. 8. Итоговая презентация, информирование общественности. |
| Территориальный охват | Акмолинская и Мангыстауская области |
| Целевые группы | 1. осужденные и освободившиеся из мест лишения свободы, в том числе состоящие на пробационном контроле. 2. Сотрудники уголовно-исполнительной системы. 3. Представители государственных и негосударственных учреждений, вовлеченных в процесс ресоциализации. |
| Ожидаемые результаты | * Повышение уровня правовой грамотности, информированности о своих правах и оказание психологической поддержки не менее 100 осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Содействие освободившимся из мест лишения свободы в решении вопросов трудового и бытового устройства 10 человек. * Повышение уровня подготовки к освобождению лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, путём создания групп осужденных, готовящихся к освобождению, на базе Учреждений закрытого типа 40 человек. * Повышение знаний и практических навыков сотрудников Уголовно-исполнительной системы, представителей НПО, в сфере процесса ресоциализации 50 человек. |

1. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Описание текущей ситуации по проблемам, на решение которых направлен социальный проект и (или) социальная программа | По данным КУИС на октябрь 2020 года в пенитенциарной системе Казахстана имеется 82 учреждения, в которых содержатся чуть более 30 тысяч осуждённых и следственно-арестованных. В частности, в 66 колониях с различными видами режима содержатся около 25 тысяч лиц, и в 16 следственных изоляторах чуть более 5 тысяч следственно-арестованных. Из них В Акмолинской области – 2178 человек, Мангыстауской области – 974 человека. В мировом рейтинге по количеству заключенных Казахстан занимает 100 место - 157 человек на 100 000 населения на основе расчетной численности населения страны в 18,7 миллиона человек на начало марта 2020 года (по данным ООН), по сравнению с 2019 годом – 98 место, что говорит о положительных результатах внедрения службы пробации в Казахстане, реализации плана нации «100 конкретных шагов»  На 01 октября 2020 года на учете служб пробации в РК состояло 34081 осужденных. В частности, в Акмолинской области - 1796 человек, в Мангыстауской области – 1416 человек.  Процесс ресоциализации осужденного необходимо начинать в местах лишения свободы, это помогает сделать человеку правильную коррекцию социального поведения и успешно адаптироваться. Ресоциализация осужденных является одной из ключевых задач уголовно-исполнительной системы и подразделяется на два взаимосвязанных фактора: внутренний и внешний. К внутреннему относятся позитивные изменения в поведении человека, проще говоря, исправление. К внешнему – трудовая адаптация и возможность получить образование, медпомощь, социальные гарантии и компенсации. Внутренние изменения – самая важная часть, на которую требуется продолжительное время, и эти изменения должны наступить до освобождения, только тогда возможна реализация внешних факторов, и только тогда социальная адаптация будет иметь успех. Как, известно, в большинстве случаев делается акцент на внешние факторы, оказывается содействие в трудоустройстве, в получении образования и т.п., на фоне этого забывая о личности осужденного, о его эмоциональном состоянии, его переживаниях и чувствах. Самое трудное время для адаптации — период до 6 месяцев. Именно в это время требуется наиболее интенсивная работа по управлению процессом социальной адаптации освобожденных, строгий контроль за их поведением в быту, в общественных местах, за сферой их общения. Повторное осуждение спустя непродолжительное время после освобождения в большинстве случаев означает неудачу социальной адаптации. В Акмолинской и Мангыстауской области не существует механизма взаимодействия с НПО для решения этих задач. То количество осужденных несоизмеримо с количеством сотрудников УИС. Социальное сопровождение представляет собой клиент-центрированную деятельность, в рамках которой координируется предоставление услуг клиенту в соответствии с его индивидуальными проблемами и потребностями. В результате клиент получает необходимую ему помощь надлежащего качества, своевременно и в должном объёме. Социальное сопровождение является одним из компонентов ресоциализации граждан, освободившихся из МЛС, и создаёт предпосылки для мотивации таких граждан на законопослушное поведение.  Создание службы по социальной адаптации лиц, освобожденных, из мест лишения свободы и взаимодействие всех структур на разных этапах позволит вернуть в общество полноценную личность и тем самым снизить уровень рецидивной преступности.  Таким образом, следует подвести итог тому, что социальная адаптация осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы, является широким процессом, охватывающим практически все сферы подготовки лица к жизни в обществе, а также приобретения новых социальных ролей, восстановления старых, установление социально полезных связей, восстановление общения с семьёй, трудоустройство, и, что не мало важно, устранение препятствующих для реабилитации в обществе факторов.  Реализация проекта запланирована в 2 регионах Республики Казахстан, в которых нет отработанного механизма по социальному сопровождению осуждённых, а также нет организаций занимающихся этой темой. ОФ «Антарес А» имеет большой опыт работы в данной сфере и готов применить и поделиться им в этих регионах. |
| Ссылки на статистические данные и (или) данные исследований, в том числе собственных | <https://www.prisonstudies.org/country/kazakhstan>  <https://forbes.kz/news/2020/10/19/newsid_235827/>  <https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim/activities/51?lang=ru> |
| Информация о проведении работы по выявлению потребностей целевой группы (оценка потребностей) | В течении последних 5 лет ОФ «Антарес А» проводит работу по выявлению основных потребностей тюремного населения ВКО и лиц, состоящих на учёте Служб пробации, а также при реализации гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, тема гранта «Повышение правовой грамотности осужденных» произведена оценка уровня правой грамотности и актуальных правовых вопросов в других регионах РК. В регионах РК проведены встречи на базе служб пробации с лицами, состоящими на учете, с целью информирования об их правах, о государственных программах поддержки, в ходе встречи представители от нашего фонда ответят на интересующие вопросы и оставят контакты для онлайн консультаций для более подробных разъяснений. В ходе встреч осужденные проявили интерес к подобным проектам и выразили благодарность за информацию, в отзывах все участники написали о важности и необходимости таких проектов и о социально-правовой помощи в целом. Инспектора служб пробации также высказались, что такие проекты – это реальная помощь в работе с осужденными и процесс ресоциализации подучетных делает более эффективным. ОФ «Антарес А» по просьбе ДУИС по Мангыстауской области заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. На заключение меморандума повлияла информационная кампания, проводимая ОФ «Антарес А» в 2020 году в рамках реализации проекта «Комплекс консультационных услуг для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы» НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.  Выводы по проведенным нами опросам: При заполнении анкет было подмечено, что осужденные стараются выбирать правильные ответы, чтобы казаться лучше. Тем самым можно сделать вывод, что результаты анкетирования могут быть не точными. Проблема данного контингента – это самообман, т.е. обманчивая, внушенная самому себе уверенность в чём-либо, к примеру, что 100% найдет работу или что отношения с окружающими, строятся на сотрудничестве. Работая с данным контингентом на протяжении нескольких лет, проводя психологические консультирования и диагностики, можно с уверенностью сказать, что восприятие реальности у данного контингента иллюзорное, т.е. желаемое выдают за реальное. На самом деле после освобождения картинка воображаемой реальности и фактической не совпадают, что приводит бывших заключенных к разочарованиям. И над этой проблемой нужно начинать работать в местах лишения свободы психологам учрждений.  Согласно статистике, более половины отбывших наказание людей не справляются со сложностями жизни после тюрьмы, скатываются по наклонной и снова оказываются на зоне. Почти все повторно осужденные в числе причин своего возвращения в места заключения называют следующие: Сложность социальной адаптации, Отсутствие средств к существованию, Отсутствие трудовых навыков. Надо помнить, что всё это временно – стоит зацепиться за нормальную жизнь, закрепить своё положение, чтобы вернуться в правовое поле. Большинство освободившихся из мест лишения свободы не имеют к моменту выхода на свободу необходимых профессиональных навыков и им трудно приспособиться к новой жизни. Это приводит их либо к асоциальному образу жизни, либо толкает на новые преступления. И лишь немногие из отбывших наказание обращаются за помощью в госорганы, в частности, в центры занятости.  Зачастую только нежелание самого осужденного не позволяет ему трудоустроиться. Положение освобождаемых, осложняется тем, что в период лишения свободы у них снижается, а у некоторых утрачивается способность к самостоятельности и инициативности. Они с трудом приспосабливаются к жизни на свободе, где нужно проявлять активность, энергию, предприимчивость, ответственность, самостоятельность и инициативность. Поэтому чаще всего бывшие осужденные пополняют число лиц без определенного места жительства, попрошаек, мелких воришек, алкоголиков и наркоманов, через некоторое время вновь совершают преступление и оказываются в колонии. Социальные последствия изоляции от общества проявляются в том, что в местах лишения свободы складываются устойчивые общности осужденных со своими тюремными нормами, оказывающими сильное влияние не только на быт и поведение осужденных, но и на философию их жизни.  Поэтому психологическая подготовка к жизни в новых условиях, на свободе, есть не что иное, как профилактика преступлений. Проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания, исследовались многими. Все они указывают на типичные трудности вхождения освобожденных от наказания в новую или изменившуюся микросреду. Для многих из них, например, проблемой являются ситуация в семье, взаимоотношения с трудовым коллективом, ближайшим бытовым окружением. Повторное осуждение спустя непродолжительное время после освобождения в большинстве случаев означает неудачу социальной адаптации. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что помощь и поддержка в период социальной адаптации для осужденных – жизненно важная необходимость. И получать эту поддержку для осужденных легче и проще от представителей общественных организаций, нежели, чем от людей «в погонах». |

1. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) социальной программы).

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и реализации социального проекта и (или) социальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевая группа | Количество | Возраст | Какую пользу получит целевая группа |
| Осужденные и освободившиеся из мест лишения свободы, в том числе состоящие на пробационном контроле. | не менее 150 человек | 18 – 60 лет | Получение социально-правовой помощи для улучшения условий социализации, решение трудностей и потребностей указанной категории.  Специалисты бюро сопровождают клиентов, тем самым ускоряя процесс получения социальных гарантий (среди осужденных встречаются неуверенность, социальные страхи и  просто невозможность ориентации в изменившемся городе за время отбытия наказания) осужденных.  Ресоциализация личности связана прежде всего с ценностной переориентацией, формированием механизма социально-положительного целеполагания, отработкой устойчивости прочных стереотипов социально-положительного поведения поможет в этом консультации Равный равному, где личный пример консультанта, из числа успешно социализированного после освобождения человека, является мотивацией.  Повышение правой грамотности, получение информации о предоставляемых услугах после освобождения, получение алгоритма действий после освобождения. |
| Сотрудники уголовно-исполнительной системы. | не менее 50 человек | 20 – 55 лет | Повышение уровня знаний и практических навыков в сфере процесса ресоциализации.  Приобретение навыков мотивирования и выявления потребностей осужденных.  Снижение уровня профессионального выгорания. |
| Представители государственных и негосударственных учреждений, вовлеченных в процесс ресоциализации. | рекомендательное пособие по внедрению аналогичных проектов в других регионах. | 20 – 55 лет | Совместная разработка успешной модели службы социальной адаптации осужденных, выявление проблем и сложностей в процессе ресоциализации, обмен опытом для их решения. Все участники будут ознакомлены с результатами работы и предложенными рекомендациями. Участие в данных мероприятиях позволит принимать совместные решения, вносить коррективы и поправки, разрабатывать более успешные модели построения выхода в социум осужденных. |

1. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные стороны.

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) социальной программе (например, государственные органы, неправительственные организации, представители бизнес-сектора, средств массовой информации, международные организации и прочие), а также виды поддержки (информационная, консультативная и другие).

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование партнера, заинтересованной стороны | Вид участия и конкретное направление |
| ОФ «ЛУАРА» г. Актау (партнер) | - Участие в создании службы социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учёте служб пробации.  - предоставление офиса  - содействие в организации мероприятий  - участие в рабочих встречах  - участие в мероприятиях в рамках проекта |
| ОФ «Информационно-координационный ресурсный центр поддержки семьи и детства «Жизненный путь» г. Кокшетау (партнер) | - Участие в создании службы социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учёте служб пробации.  - предоставление офиса  - содействие в организации мероприятий  - участие в рабочих встречах  - участие в мероприятиях в рамках проекта |
| Региональные ДУИС по Акмолинской и Мангыстауской областям | - Заключение меморандумов  - участие в обучающих и Рабочих мероприятиях  - содействие в работе службы по социальной адаптации лиц, состоящих на учёте служб пробации.  - содействие в посещении мест лишения свободы  - содействие в написании рекомендательного пособия |
| Региональные Центры занятости. | - Участие в совместной работе групп по актуальным проблемам социальной адаптации осужденных и повышения информированности данной категории о своих правах  - Проведение совместных мероприятий, направленных на повышение эффективности процесса ресоциализации осужденных  - Совместная выработка мер и продвижение рекомендаций по улучшению ситуации |
| Социальные сети, пресс-службы региональных ДУИС | Информирование о реализуемых программах и мероприятиях проекта |
| Региональные организации здравоохранения | - Содействие в бытовом и трудовом устройстве. |

1. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной программе.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевой группы | Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности целевой группы |
| Осужденные и освободившиеся из мест лишения свободы, в том числе состоящие на пробационном контроле. | - Отзывы участников мероприятий;  - журналы индивидуальных консультаций специалистов (юристов, психологов, консультантов, социальных работников);  - индивидуальный опросник;  - заявление об обращении;  - направление службы пробации или справка об освобождении;  - фоторегистрация  - списки участников;  - справка о посещении учреждения; |
| Сотрудники уголовно-исполнительной системы. | - Отзывы участников мероприятий;  - списки участников;  - анкета удовлетворенности  - анкета до-пост  - фоторегистрация. |
| Представители государственных и негосударственных учреждений, вовлеченных в процесс ресоциализации. | - рекомендательное пособие по внедрению аналогичных проектов в других регионах  - письма с рекомендациями  - списки участников  - фоторегистрация |

1. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель социального проекта или социальной программы: Создание модели комплекса социально-правового сопровождения лиц, состоящих на пробационном контроле и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | | | | |
| Задача | Мероприятия | Краткосрочные и долгосрочные результаты | Индикаторы (к краткосрочным и долгосрочным результатам) | Периодичность измерения |
| 1. Взаимодействие со службами пробации Акмолинской и Мангыстауской областях. | Проведение ознакомительных рабочих встреч: по одной в каждом регионе. Общее количество Рабочих встреч на данном этапе составит 2 в двух регионах реализации проекта. Встречи будут посвящены презентации проекта, разработке пошаговой программы мероприятий по социальной адаптации осужденных, выработке механизмов межведомственного взаимодействия, обсуждение основных проблем и трудностей.  Итоги встреч: Заключение меморандумов с учреждениями и организациями, заинтересованными в снижении рецидивной преступности и успешной ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | Краткосрочные результаты:  -презентация проекта,  - разработка пошаговой программы мероприятий по социальной адаптации осужденных,  - выработка механизмов межведомственного взаимодействия,  -Заключение меморандумов с учреждениями и организациями, заинтересованными в снижении рецидивной преступности и успешной ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  - информирование о результатах работы;  - обсуждение основных трудностей и проблем, возникших в ходе реализации проекта;  - ознакомление с основными выводами и рекомендациями по вопросам повышения эффективности процесса ресоциализации осужденных на всех этапах отбытия наказания; Долгосрочные результаты:  - сотрудничество и межведомственное взаимодействие;  - совместные мероприятия, направленные на повышение эффективности процесса ресоциализации. | Общее количество рабочих встреч составит 2 (по 1 в двух регионах реализации проекта) Охват не менее 20 человек.  - Списки участников 2,  - фото 10,  - копии меморандумов 2  - протокол встречи 2  - программа встреч 1  - рекомендации - 1  - слайдовая презентация – 1  механизм взаимодействия -1  публикации – 2  видео обзор краткий - 1 | для каждого мероприятия |
| Создание службы в Акмолинской и Мангыстауской областях по социальной адаптации осужденных и освободившихся из мест лишения свободы, в том числе состоящих на пробационном контроле. | 1. Организация службы в Акмолинской и Мангыстауской областях по социальной адаптации осужденных и освободившихся из мест лишения свободы, в том числе состоящих на пробационном контроле. 2. Проведение мероприятий по программе ресоциализации осужденных посредством созданной службы социальной адаптации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учёте служб пробации в двух регионах реализации проекта:   оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в решении вопросов трудового и бытового устройства, в восстановлении социально-полезных связей.  оказание бесплатной юридической, психологической помощи бывшим осужденным.   1. Акция «Этап добра» с участием лиц, состоящих на учете служб пробации, Форма и место проведения по согласованию с ДУИС в двух регионах реализации проекта. 2. Организация спортивных мероприятий в двух регионах реализации проекта. | Краткосрочные:  - Положение службы по социальной адаптации  - Механизм взаимодействия с службой пробации  Услуги, направленные на решение вопросов бытового и трудового устройства:  - Выдача мотивационных пакетов с продуктами первой необходимости)  -предоставление места временного пребывания;  - Психологические консультации;  - Юридические консультации;  - Содействие в оформлении и восстановлении документов;  - содействие в получении адресных пособий;  - онлайн-консультации  - Консультации по методу «Равный равному» по запросу или потребности  Долгосрочные:  Выработанные единые методики социально-психологической адаптации и созданный на их основе эффективный механизм поддержки освободившихся заключенных на территории РК. Что в целом окажет положительное влияние на эффективность процесса ресоциализации, даст возможность создания служб по социальной адаптации осужденных в других областях Республики Казахстан, тем самым оптимизировав процессы ресоциализации и снизить уровень рецидивной преступности. | Общий охват не менее 100 человек.  - Отзывы участников мероприятий не менее 10;  - журналы индивидуальных консультаций специалистов (юристов, психологов, консультантов, социальных работников) для каждого региона и специалиста – предоставляется ежемесячно каждым специалистом;  - личностный опросный лист не менее 25;  - ведомость выдачи мотивационных пакетов – не менее 25;  - соц.контракт на проживание не менее 4  - заявление об обращении не менее 10;  - направление службы пробации или справка об освобождении – не менее 25;  фоторегистрация – не менее 20  краткий видеообзор - 1  -программа мероприятия – не менее 2  - списки участников – не менее 4  - отзывы участников - 10  - фото регистрация-20  краткий видеообзор – 2  публикации - 4 | ежемесячно  для каждого мероприятия |
| Повышение уровня правовой грамотности, информированности о своих правах | Разработка, изготовление и распространение Информационно-ознакомительных материалов для осужденных с актуальной правовой и справочной информацией. | Краткосрочные результаты:  У информационно-ознакомительных материалов общего содержания есть ресурс воздействия на социальную  реабилитацию осужденных.  Изданные материалы будут соответствовать реальным запросам осужденных  и соответствовать действительности, что в целом будет способствовать социальной  реабилитации.  Долгосрочные результаты:  Информационно-ознакомительные материалы будут способствовать повышению информированности о правах и формах поддержки после освобождения, что в целом приведёт к снижению рецидивной преступности и более успешной ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | - печатный вариант материала  - Тираж материала составит 300 экземпляров. | один раз на протяжении реализации проекта |
| Повышение уровня подготовки к освобождению лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, путём создания групп осужденных, готовящихся к освобождению, на базе Учреждений закрытого типа. | Проведение интерактивных информационных встреч с осужденными в местах лишения свободы на тему «Подготовка к освобождению» с привлечением специалистов. | Краткосрочные:  - повышение уровня информированности о своих правах, осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы,  - повышение уровня подготовки к освобождению лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.  Долгосрочные результаты:  Будут выработаны основные направления деятельности социальных и государственных служб, направленные на устранение основных проблем и трудностей в процессе ресоциализации осужденных на всех этапах.  Выработать единые методики социально-психологической адаптации и создать на их основе эффективный механизм поддержки освободившихся заключенных на территории РК.  Что в целом окажет положительное влияние на эффективность процесса ресоциализации, даст возможность создания служб по социальной адаптации осужденных в других областях Республики Казахстан, тем самым оптимизировав процессы ресоциализации и снизить уровень рецидивной преступности. | Общий охват человек не менее 40 человек и не менее 4 мероприятий.  - Программа интерактивных встреч - 1.  - отзывы участников не менее 6,  - списки участников не менее 4;  - справка учреждения о проведенном мероприятии не менее 4.  - фото не менее 8. | для каждого мероприятия |
| Повышение знаний и практических навыков сотрудников Уголовно-исполнительной системы, представителей НПО в сфере процесса ресоциализации. | Проведение Обучающего семинара-тренинга с сотрудниками Департамента уголовно-исполнительной системы , представителей НПО в Акмолинской и Мангыстауской областей на тему «Ресоциализация, как основной социально-психологический процесс в жизни осужденного» с привлечением стороннего тренера. | Краткосрочные результаты:  - Повышение уровня знаний  - приобретение практических навыков у сотрудников Уголовно-исполнительной системы в сфере процесса ресоциализации;  - Приобретение навыков мотивации осужденных предполагают практические упражнения на запланированных семинарах. Сотрудники УИС на обучающих мероприятиях получат полную информацию о этапах ресоциализации осужденного, с закреплением материала в практической части семинара. Тем самым, повышая уровень профессиональной компетенции.  Долгосрочные результаты:  - применение на практике в работе с осужденными  - обмен приобретённым опытом с другими сотрудниками.  Что в целом будет способствовать снижению рецидивной преступности и более успешной ресоциализации подучётных лиц. | - Программа обучающего семинара-тренинга -1;  - Списки участников мероприятий - 2;  - отзывы участников- 2,  - фото 10  - анкета не менее 10 (индикатор пред и пост тестовых заданий)  анкета удовлетворенности не менее 10  Общий охват 50 человек.  Публикации не менее 2  видеообзор 1 | для каждого мероприятия |
| Разработка рекомендательного пособия по внедрению аналогичных проектов в других регионах. | 1. Проведение Заключительной рабочей встречи в онлайн формате по двум регионам. 2. Обобщение результатов, проведённых мероприятий в рекомендательное пособие по работе службы социальной адаптации осужденных с учетом имеющихся международных практик и действующим законодательством РК.   3. Итоговая презентация | - информирование о результатах работы;  - обсуждение основных трудностей и проблем, возникших в ходе реализации проекта;  - рекомендации по использованию и развитию службы  - рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других регионах  - Информирование общественности о результатах проекта | - программа – 1  - протокол встреч – 1  списки участников – 1  охват не менее 10 человек.  скриншоты – 5  публикации - 2  рекомендательное пособие по внедрению аналогичных проектов в других регионах- 1  - публикации в соц.сетях - 4  -письма в заинтересованные гос.органы - 3 | Для каждого мероприятия |

1. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| Проведение ознакомительных рабочих встреч: по одной в каждом регионе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация службы в Акмолинской и Мангыстауской областях по социальной адаптации осужденных и освободившихся из мест лишения свободы, в том числе состоящих на пробационном контроле. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по программе ресоциализации осужденных посредством созданной службы социальной адаптации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учёте служб пробации в двух регионах реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акция «Этап добра» с участием лиц, состоящих на учете служб пробации, Форма и место проведения по согласованию с ДУИС в двух регионах реализации проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация спортивных мероприятий в двух регионах реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка, изготовление и распространение Информационно-ознакомительных материалов для осужденных с актуальной правовой и справочной информацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение интерактивных информационных встреч с осужденными в местах лишения свободы на тему «Подготовка к освобождению» с привлечением специалистов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Обучающего семинара-тренинга с сотрудниками Департамента уголовно-исполнительной системы, представителями НПО в Акмолинской и Мангыстауской областей на тему «Ресоциализация, как основной социально-психологический процесс в жизни осужденного» с привлечением стороннего тренера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение заключительной рабочей встречи онлайн-формате по двум регионам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обобщение результатов, проведённых мероприятий в рекомендательное пособие по работе службы социальной адаптации осужденных с учетом имеющихся международных практик и действующим законодательством РК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая презентация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Риски социального проекта и (или) социальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Риск | Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий |
| ограничительные меры в связи пандемией | переход работы в онлайн-режим, накопленный опыт работы в условиях ограничительных мер, позволяет мобилизовать работу во вех направлениях деятельности |
| Сроки реализации | Четкое разделение функционала среди сотрудников и привлеченных специалистов |
| не достижение индикаторов | Выезд специалиста в регион для обучения привлеченных специалистов, заключение договоров |

1. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах массовой информации (далее – СМИ).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационный продукт (статья, видеоролик, баннер, пост, бюллетень, др) | Количество информационных продуктов за время социального проекта и(или) социальной программы | Каналы освещения (телевидение, печатные издания, интернет-порталы, собственный сайт, социальные сети, радио, рассылки, др.) | Частота распространения информации |
| Статья-анонс | 2 (по одной для каждого региона) | Посты в Facebook/ Instagram | 1 раз в начале проекта |
| Авторские посты (репортажи) | Не менее 10 | Посты в Facebook/ Instagram | еженедельно |
| Пресс-релизы | перед каждым мероприятием (не менее 15) | Посты в Facebook/ Instagram | еженедельно |
| Пост-релизы | После каждого мероприятия (не менее 15) | Посты в Facebook/ Instagram | еженедельно |
| Истории успеха | Не менее 2 | слайд шоу в Facebook/ Instagram | 1 раз в конце проекта |
| Итоговая презентация | 2 (по одной для каждого региона) | Посты в Facebook/ Instagram | 1 раз в конце проекта |

1. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность продолжения деятельности после окончания финансирования и (или) продвижения результатов | Устойчивость данного проекта после окончания финансирования будет основываться на выработанном механизме взаимодействия службы пробации и учреждений закрытого типа с НПО. Разработанное пособие даст возможность осуществлять и применять модель службы по социальной адаптации в других  регионах РК. |
| Какова роль организации в обеспечении устойчивости и (или) дальнейшего продвижения результатов | Организация специализируется на оказании услуг осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, а также лицам, состоящим на учёте Служб пробации в Восточно-Казахстанской области. Услуги предоставляются всем категориям осуждённых, независимо от пола, возраста и наличия социально-значимых заболеваний. Начиная в 2016 году с оказания услуг только в двух годах Усть-Каменогорск и Зыряновск, на начало 2021 г. организация имеет опыт оказания услуг на всей территории ВКО, а с 2019 года также имеет опыт работы с региональными Департаментами уголовно-исполнительной системы по Республике Казахстан, тесно сотрудничали и совместно реализовывали проекты с ДУИС по Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областей.  Заключены меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с ДУИС по Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Мангыстауской областям. Отмечены благодарностью за плодотворную деятельность Комитетом УИС. Все выше изложенное позволяет получать достоверную и своевременную информацию в сфере ресоциализации осужденных.  Лауреат премии НПО за вклад в развитие страны по направлению «Содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете» 2020 год.  Наша организация первая в РК установила биометрические терминалы в зданиях служб пробации ДУИС по ВКО в рамках реализации социального проекта, данный опыт в настоящее время распространяется в региональные ДУИС.  Опыт работы в условиях ограничительных мер, позволяет мобилизовать работу во всех направлениях деятельности, освоены новые форматы оказания услуг(онлайн).  Онлайн-консультирование специалистами фонда осужденных со всех регионов проводится и будет проводится, независимо от финансирования, по средству видеозвонка на платформе WhatsApp.  Опыт организации, позволяет реализовывать проекты и транслировать опыт, на другие регионы РК привлекая средства из региональных, республиканских и международных источников финансирования.  На основание выше сказанного, с уверенностью можно утверждать, что работа в данном направлении по окончании финансирования данного проекта будет не только продолжена, но будет развиваться с учетом изменений обстановки в РК, а также с учетом зарубежного опыта. |

*Приложение 5*

Форма

**Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов\* | Единица измерения | Количество | Стоимость, в тенге | Всего, в тенге | Источники финансирования | | |
| Заявитель (собственный вклад) | Другие источники софинансирования | Средства гранта |
| **1** | **Административные затраты:** |  |  |  | **4 196 300** |  |  | **4 196 300** |
|  | ***1) заработная плата, в том числе:*** |  |  |  | ***3 209 100*** |  |  | ***3 209 100*** |
|  | Руководитель проекта | мес. | 9 | 118 855,5 | 1 069 700 |  |  |  |
|  | Специалист по связям с обществ-стью | мес. | 9 | 118 855,5 | 1 069 700 |  |  |  |
|  | Бухгалтер | мес. | 9 | 118 855,5 | 1 069 700 |  |  |  |
|  | ***2) социальный налог и социальные отчисления*** | мес. | 9 | 29 808 | ***268 272*** |  |  | ***268 272*** |
|  | **3*) обязательное медицинское страхование*** | мес. | 9 | 7 131 | ***64 179*** |  |  | ***64 179*** |
|  | **4) *банковские услуги*** | услуга | 1 | 20 000 | ***20 000*** |  |  | ***20 000*** |
|  | ***5) расходы на оплату услуг связи и интернета*** | мес. | 9 | 10 000 | ***90 000*** |  |  | ***90 000*** |
|  | ***6) почтовые услуги*** | услуга | 1 | 134 995 | ***134 995*** |  |  | ***134 995*** |
|  | ***7) расходы на оплату аренды за помещения*** | услуга | 1 | 200 000 | ***200 000*** |  |  | ***200 000*** |
|  | ***8) расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:*** |  |  |  | ***92 252*** |  |  | ***92 252*** |
|  | Канцелярские товары | ассортимент | 1 | 26 252 | 26 252 |  |  | 26 252 |
|  | Содержание тех. оборудования | услуга | 10 | 4 500 | 45 000 |  |  | 45 000 |
|  | флешнакопители | шт | 10 | 2 100 | 21 000 |  |  | 21 000 |
|  | ***9)расходы на служебные командировки, в том числе:*** |  |  |  | ***117 502*** |  |  | ***117 502*** |
|  | Командировка в Нур-Султан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | суточные (указать количество командировок и человек, человеко- дней) 1 чел/1 ком/  1чел/3дней | чел/дней | 1/3 | 5834 | 17 502 |  |  | 17 502 |
|  | проживание (указать количество командировок и человек, человеко- дней) 1/3 | чел/дней | 1/3 | 20 000 | 60 000 |  |  | 60 000 |
|  | проезд (расписать количество командировок и человек) 1/2 | билет | 2 | 20 000 | 40 000 |  |  | 40 000 |
| **2** | **Материально-техническое обеспечение** |  |  |  | **1 069 700** |  |  | **1 069 700** |
|  | Ноутбук | шт | 2 | 263 000 | 526 000 |  |  | 526 000 |
|  | Электрическая переплетная машина | шт | 1 | 300 000 | 300 000 |  |  | 300 000 |
|  | Напольный электрообогреватель | шт | 1 | 25 150 | 25 150 |  |  | 25 150 |
|  | Металлический архивный шкаф- сейф | шт | 1 | 114 550 | 114 550 |  |  | 114 550 |
|  | Кофеварка рожковая | шт | 1 | 104 000 | 104 000 |  |  | 104 000 |
| **3** | **Прямые расходы:** |  |  |  | **5 431 000** |  |  | **5 431 000** |
|  | 1) ***мероприятие Проведение ознакомительных рабочих встреч: по одной в каждом регионе*** |  |  |  | ***724 744*** |  |  | ***724 744*** |
|  | расходы на служебные командировки, в том числе: |  |  |  | 709 344 |  |  | 709 344 |
|  | Командировка в Актау |  |  |  |  |  |  |  |
|  | суточные (указать количество командировок и человек, человеко- дней) 1 чел/1 ком/  1чел/5 дней | чел/дней | 5 | 5834 | 29 170 |  |  | 29 170 |
|  | проживание (указать количество командировок и человек, человеко- дней) 1/5 | чел/дней | 5 | 20 000 | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  | суточные (указать количество командировок и человек, человеко- дней) 1 чел/1 ком/  1чел/3 дней | чел/дней | 3 | 5834 | 17 502 |  |  | 17 502 |
|  | проживание (указать количество командировок и человек, человеко- дней) 1/3 | чел/дней | 3 | 20 000 | 60 000 |  |  | 60 000 |
|  | проезд (расписать количество командировок и человек) 1/2 | билет | 4 | 42 500 | 170 000 |  |  | 170 000 |
|  | Командировка в Кокшетау |  |  |  |  |  |  |  |
|  | суточные (указать количество командировок и человек, человеко- дней) 1 чел/1 ком/  1чел/5 дней | чел/дн/ком | 5 | 5834 | 29 170 |  |  | 29 170 |
|  | проживание (указать количество командировок и человек, человеко- дней) 1/5 | чел/дней | 5 | 17 000 | 85 000 |  |  | 85 000 |
|  | суточные (указать количество командировок и человек, человеко- дней) 1 чел/1 ком/  1чел/3 дней | чел/дн/ком | 3 | 5834 | 17 502 |  |  | 17 502 |
|  | проживание (указать количество командировок и человек, человеко- дней) 1/3 | чел/дней | 3 | 17 000 | 51 000 |  |  | 51 000 |
|  | проезд (расписать количество командировок и человек) 1/2 | услуга | 1 | 150 000 | 150 000 |  |  | 150 000 |
|  | приобретение раздаточных материалов, в том числе: |  |  |  | 15 400 |  |  | 15 400 |
|  | блокноты | шт | 20 | 450 | 9 000 |  |  |  |
|  | ручки | шт | 20 | 120 | 2 400 |  |  |  |
|  | пластиковые конверты | шт | 20 | 200 | 4 000 |  |  |  |
|  | ***2) Организация службы в Акмолинской и Мангыстауской областях по социальной адаптации осужденных и освободившихся из мест лишения свободы, в том числе состоящих на пробационном контроле.*** |  |  |  | ***41 600*** |  |  | ***41 600*** |
|  | приобретение раздаточных материалов, в том числе: |  |  |  | 41 600 |  |  | 41 600 |
|  | Бумага | упак | 10 | 1350 | 13 500 |  |  | 13 500 |
|  | ручки | шт | 20 | 120 | 4 800 |  |  | 4 800 |
|  | регистры | шт | 6 | 350 | 2 100 |  |  | 2 100 |
|  | файлы | упак | 4 | 2 900 | 11 600 |  |  | 11 600 |
|  | маркеры | упак | 4 | 2 400 | 9 600 |  |  | 9 600 |
|  | ***3) мероприятие***  ***Проведение мероприятий по программе ресоциализации осужденных посредством созданной службы социальной адаптации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учёте служб пробации в двух регионах реализации проекта*** |  |  |  | ***3 240 000*** |  |  | ***3 240 000*** |
|  | расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе: |  |  |  | 3 240 000 |  |  | 3 240 000 |
|  | Услуги Психолога по регионам | услуга | 2 | 350 000 | 700 000 |  |  | 700 000 |
|  | Услуги Юриста по регионам | услуга | 2 | 350 000 | 700 000 |  |  | 700 000 |
|  | Услуги соц.работников в регионах | услуга | 2 | 300 000 | 600 000 |  |  | 600 000 |
|  | Услуга специалиста базы данных | услуга | 1 | 60 000 | 60 000 |  |  | 60 000 |
|  | Услуги переводчика | услуга | 1 | 60 000 | 60 000 |  |  | 60 000 |
|  | услуга по оформлению и восстановлению документов | услуга | 1 | 50 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |
|  | услуга по социально- бытовому обеспечению 50 чел/8400 тенге | услуга | 1 | 420 000 | 420 000 |  |  | 420 000 |
|  | Услуга по содействию в трудоустройстве | услуга | 10 | 5 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |
|  | услуга по предоставлению места временного пребывания | услуга | 2 | 300 000 | 600 000 |  |  | 600 000 |
|  | ***4) мероприятие***  ***Акция «Этап добра» с участием лиц, состоящих на учете служб пробации, Форма и место проведения по согласованию с ДУИС в двух регионах реализации проекта.*** |  |  |  | ***46 818*** |  |  | ***46 818*** |
|  | расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги изготовления благодарственных писем 40/100 | услуга | 1 | 4 000 | 4 000 |  |  | 4 000 |
|  | услуги приобретения инвентаря | услуга | 1 | 42 909 | 42 818 |  |  | 42 818 |
|  | ***5) Мероприятие Организация спортивных мероприятий в двух регионах реализации проекта*** |  |  |  | ***195 000*** |  |  | ***195 000*** |
|  | расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги изготовления призов для спортивных мероприятий20/ 2 500 | услуга | 1 | 50 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |
|  | Услуги по проведению спортивных мероприятий(форма с логотипом ОФ Антарес А, ЦПГИ, спортинвентарь) | услуга | 1 | 145 000 | 145 000 |  |  | 145 000 |
|  | ***6) Мероприятие***  ***Разработка, изготовление и распространение Информационно-ознакомительных материалов для осужденных с актуальной правовой и справочной информацией.*** |  |  |  | ***115 000*** |  |  | ***115 000*** |
|  | расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги по Разработке макета ИОМ | услуга | 1 | 5 000 | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  | услуги по изготовлению информационно-ознакомительных материалов (ИОМ) | услуга | 1 | 60 000 | 60 000 |  |  | 60 000 |
|  | Услуги по изготовлению и разработке баннера | услуга | 2 | 25 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |
|  | ***7) Проведение интерактивных информационных встреч с осужденными в местах лишения свободы на тему «Подготовка к освобождению» с привлечением специалистов.*** |  |  |  | ***67 500*** |  |  | ***67 500*** |
|  | приобретение раздаточных материалов, в том числе: |  |  |  | 7 500 |  |  | 7 500 |
|  | ручки | шт | 40 | 120 | 4 800 |  |  | 4 800 |
|  | бумага | упак | 2 | 1350 | 2 700 |  |  | 2 700 |
|  | расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе: |  |  |  | 60 000 |  |  | 60 000 |
|  | Услуги транспорта | услуга | 2 | 30 000 | 60 000 |  |  | 60 000 |
|  | 1. ***Проведение Обучающего семинара-тренинга с сотрудниками Департамента уголовно-исполнительной системы, представителями НПО, центра занятости, центра адаптации в Акмолинской и Мангыстауской областей на тему «Ресоциализация, как основной социально-психологический процесс в жизни осужденного» с привлечением стороннего тренера.*** |  |  |  | ***740 338*** |  |  | ***740 338*** |
|  | расходы на служебные командировки, в том числе: |  |  |  | 406 838 |  |  | 406 838 |
|  | Актау Мангыстауской область |  |  |  |  |  |  |  |
|  | суточные (указать количество командировок и человек, человеко- дней) 1/1/4 | чел/дней | 4 | 5834 | 23 336 |  |  | 23 336 |
|  | проживание (указать количество командировок и человек, человеко- дней)1/1/4 | чел/дней | 4 | 20 000 | 80 000 |  |  | 80 000 |
|  | проезд (расписать количество командировок и человек)1/2 | билет | 2 | 42 500 | 85 000 |  |  | 85 000 |
|  | Кокшетау, Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |
|  | суточные (указать количество командировок и человек, человеко- дней) 1/1/3 | чел/дней | 3 | 5834 | 17 502 |  |  | 17 502 |
|  | проживание (указать количество командировок и человек, человеко- дней)1/1/3 | чел/дней | 3 | 17 000 | 51 000 |  |  | 51 000 |
|  | проезд (расписать количество командировок и человек)1/2 | услуга | 1 | 150 000 | 150 000 |  |  | 150 000 |
|  | расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе: |  |  |  | 150 000 |  |  | 150 000 |
|  | Услуги тренера для проведения семинаров - тренингов | услуга | 1 | 150 000 | 150 000 |  |  | 150 000 |
|  | приобретение раздаточных материалов, в том числе: |  |  |  | 56 000 |  |  | 56 000 |
|  | паки пластиковые | шт | 50 | 200 | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  | блокноты | шт | 50 | 650 | 32 500 |  |  | 32 500 |
|  | ручки | шт | 50 | 120 | 6 000 |  |  | 6 000 |
|  | маркеры | упак | 2 | 2 400 | 4 800 |  |  | 4 800 |
|  | бумага А4 | упак | 2 | 1 350 | 2 700 |  |  | 2 700 |
|  | представительские расходы: |  |  |  | 127 500 |  |  | 127 500 |
|  | Актау |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кофе-брейк | услуга | 1 | 45 000 | 35 000 |  |  | 35 000 |
|  | аренда зала | услуга | 1 | 35 000 | 35 000 |  |  | 35 000 |
|  | Кокшетау |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кофе-брейк | услуга | 1 | 20 000 | 20 000 |  |  | 20 000 |
|  | аренда зала | услуга | 1 | 30 000 | 30 000 |  |  | 30 000 |
|  | услуга изготовления сертификата50/150 | услуга | 1 | 7 500 | 7 500 |  |  | 7 500 |
|  | ***9) мероприятие***  ***Проведение***  ***заключительных Рабочих встреч*** |  |  |  | ***5 000*** |  |  | ***5 000*** |
|  | услуги ZOOM | услуга | 1 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |
|  | 1. ***Обобщение результатов, проведённых мероприятий в рекомендательное пособие по работе службы социальной адаптации осужденных с учетом имеющихся международных практик и действующим законодательством РК.*** |  |  |  | ***255 000*** |  |  | ***255 000*** |
|  | Услуги эксперта- аналитика | услуга | 1 | 200 000 | 200 000 |  |  | 200 000 |
|  | Услуги по разработке и изготовлению рекомендательного пособия по внедрению аналогичных проектов в других регионах | услуга | 1 | 55 000 | 55 000 |  |  | 55 000 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **10 697 000** |  |  | **10 697 000** |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_