Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «31 »   марта  2022 года № 30

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественный Фонд «Волонтёры Кызылорды» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Реализация общенационального проекта Birgemiz: Úmit по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Сумма гранта: | 28 147 000 (Двадцать восемь миллионов сто сорок семь тысяч) тенге. |
| Цель проекта: | Привлечение волонтеров и граждан к организации и реализации мероприятий по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | 1) Расширение участия граждан и волонтеров в поисковых мероприятиях, защите населения от чрезвычайных ситуаций. Привлечение не менее 2 тысяч волонтеров, в том числе не менее 1 тысячи молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров - ежегодно. 2) Реализация не менее 30 малых грантов, в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур – ежегодно. 3) Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными организациями – ежегодно. 4) Аналитический отчет с рекомендациями – 2024 год. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | 1. ОО «Поисковики города Павлодар «VITA» 2.ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 3. ГУ «СПиАСР» Департамент ЧС Кызылординской области МЧС РК 4. ОФ Развития языков «Менің тілім» 5. Ассоциация СПИД-сервисных организаций «Жолдас» 6. ОО «Волонтерское движение Lider.KZ Акмолинской области» 7. ОО «Волонтерское движение Lider.KZ город Талдыкорган» 8. МОО «Добровольный поисково-спасательный отряд «Регион 10» 9. ОФ «Свет Сердца» |

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Чебакова Ольга Константиновна | Руководитель проекта | 8 777 663 27 24 | Руководство проектом, общая координация, контроль реализации мероприятий, переговоры, встречи и др. | 50% |
| Наумова Татьяна Сергеевна | Бухгалтер, делопроизводитель | 8 705 263 01 52 | Бухгалтерский учет и аудит, подготовка финансовых документов и отчетности | 50% |
| Шафигуллина Элина Расимовна | Специалист по связям с общественностью | 8 775 834 53 38 | Организация работы в области коммуникаций, анализ эффективности проведенных мероприятий (сбор претестов, постестов, опросников, анкет и т.п.) | 50% |
| Аликаева Роза Петровна | Менеджер проекта | 8 777 452 82 74 | Организация работы по мероприятиям с регионами, сбор информации и отчётностей о проделанной работе с регионов, информационная поддержка региональных координаторов, организация учебного процесса, работа с малыми грантами. | 50% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Сейтмұрат Ұлпан Талғатқызы | Услуги переводчика с русского на казахский язык\ с казахского на русский язык | 8 778 147 81 28 | Перевод рабочей документации по конкурсу грантов, перевод текстов постов с русского на казахский язык и с казахского на русский язык | 50% |
| Жақсыбаева Гүлназ Мәлікқызы | Специалист-таргетолог | 8 778 599 9193 | Поиск целевой аудитории проекта; Сбор аудитории по сегментам; Разработка креативов (текст + картинка); Показ каждому сегменту отдельный креатив; Отслеживание показателей в рекламном кабинете; Улучшение рекламной кампании, опираясь на показатели; Составление отчётов для клиента | 100% |
| Аширова Бибигуль Ануарбековна | Координатор Нұр-Сұлтан/Нур-Султан | 87027599447 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Блац Дильмира Кутлукжановна | Координатор Алматы/Алматы | 87013759291 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Герасимова Людмила Анатольевна | Координатор Шымкент/Шымкент | 87776791824 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Баимова Олеся Владимировна | Координатор Акмолинская область | 87055441257 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Голотина Екатерина Анатольевна | Координатор Актюбинская область | 87078839777 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Шведин Матвей Викторович | Координатор Алматинская область, г.Талдыкорган | 87079255992 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Чехова Наташа Юрьевна | Координатор Алматинская область, г.Капшагай | 87051053131 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Павел Евгения Николаевна | Координатор Восточно-Казахстанская область | 87473495717 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Чагай Николай Сергеевич | Координатор Жамбылская область | 87051470747 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Дюсенбаева Самал Адильбековна | Павлодарская область, г.Экибастуз | 87782959755 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Борзаковская Ирина Сергеевна | Координатор Карагандинская область | 87053268698 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Карпенко Ирина Валерьевна | Координатор Костанайская область | 87477637368 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Әбдіржан Аружан Сәкенқызы | Координатор Кызылординская область | 87058256577 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Кудрявцева Екатерина Викторовна | Координатор Павлодарская область | 87476155563 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Ашпекова Кристина Владимировна | Координатор Северо-Казахстанская область | 87773079965 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Егенбердиев Рустем Бейбитович | Координатор Туркестанская область | 87023134554 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |
| Усманова Шафия Фаридовна | Координатор Мангистауская область | 87015135737 | Вовлечение волонтёров, проведение мероприятий согласно плану проекта. | 100% |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Набор, подготовка и обучение волонтеров к участию в мероприятиях по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ежегодно). |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия |
| 1 | Работа по привлечению волонтёров в 17 регионах Казахстана с участием региональных координаторов, посредством онлайн-регистрации. Создание общей базы волонтёров ЧС для дальнейшего их участия в реализации проекта «Birgemiz:Úmit» | Региональные координаторы 17 волонтёрских групп | 17 2000 человек из них не менее 50 «серебряных» волонтёров | Апрель-декабрь 2022 г | Согласно приложению 2 |
| 2 | Проведение обучающих тренингов с участием 17 регионов Казахстана для проектных координаторов, а также привлечённых волонтёров | Тренинг-семинары для региональных координаторов (академические часы) Привлеченные лекторы | 2 4 3 | Апрель-Декабрь 2022 | Согласно приложению 2 |
|  |  | Проведение профилактических интенсивов на базе региональных Штабов ЧС координаторами проекта | 3 | Июнь - Сентябрь- Ноябрь 2022 г |  |
| 3 | В случае необходимости обновление / модернизация информационных «сигнальных» листов (чек-лист, short save) по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от ЧС (по пожарной безопасности, правил безопасности на воде) для проведения сезонных профилактических рейдов. | Сигнальные листы по направлениям на государственном и русском языках (ежегодно) | Не менее 5ти | Июнь-декабрь 2022 г |  |
| 4 | Проведение мероприятий в 17 регионах Казахстана по совместной работе: 1.с животными с привлечением кинологов, зоологов, кинологического полигона; 2.по работе с дикими и бездомными животными (меры предосторожности и 3.взаимодействие с людьми с заболеваниями: склероз, слабоумие, болезни Альцгеймера, особые потребности и т.д. Профилактические рейды по пожарной безопасности совместно с ДЧС. | Посещением кинологического центра, получение навыков и компетенций по обращению с животными один раз в год Медицинских учреждений один раз в год Посещение спецприемника по работе с бездомными животными (приюты) один раз в год Профилактические рейды в 17 регионах с раздачей буклетов населению один раз в год. Привлеченные волонтёры Представитель ДЧС Ежемесячный отчёт координаторов | 1 1 1 1 10 1 1 | Июль 2022 г Август 2022 г Сентябрь 2022 г Май 2022 г | Согласно приложению № 2 |
| Задача 2. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый), направленных на привлечение волонтеров к мероприятиям по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и др. (ежегодно) |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1 | Разработка положения конкурса малых грантов Проведение конкурса и первичный технический отбор заявок на соответствие положению конкурса, выделение грантов. | Положение конкурса на 2х языках(казаский\русский) Конкурс малых грантов Предоставление грантов грантополучателям | 1 1 30 | Июнь (2022-2024г) Июль-октябрь 2022г | Согласно приложению № 2 |
| 2 | Презентация всех проектов (в рамках малых грантов) бизнес-структурам и меценатам, заинтересованным лицам, для последующего продолжения финансирования Построение струтктуры поисковых и спасательных команд в регионах с четкой архитектурой, а также выстаривание каналов оповещения | Презентации проектов Телеграмм-канал | 3 1 | Октябрь-декабрь 2022 г Май-июнь 2022 года, |  |
| Задача 3. Привлечение волонтеров и граждан к поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1 | Построение струтктуры поисковых и спасательных команд в регионах с четкой архитектурой, а также выстаривание каналов оповещения посредством телеграмм-чата. Расширение портнёрской сети. Заключение меморандумов региональными штабами ЧС с профильными организациями. | Телеграмм-чат волонтёрские команды (реестр) Меморандумы | 1 17 17 | Май-июнь 2022 года Май-декабрь 2022 г |  |
| 2 | Организация мероприятия по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (координация с профильными ведомствами) | Проведение поисковых мероприятий, Обмен опытом (офлайн формат) | 1 1 | Сентябрь-ноябрь 2022 г |  |
| 3 | Создание телеграмм-чата психологической поддержки для консультации и содействия лицам нуждающихся в поиске пропавших родственников, знакомых. | Телеграмм-чат психологической поддержки Волонтёр-психолог\консультант | 1 1 | Июнь-июль 2022 г |  |
| 4 | Обеспечение и организация «Zoom» площадок для региональных координаторов для координации рабочих встреч, обсуждений и т.д., а также оперативного решения возможных рисков | Консультационные встречи с представителями региональных штабов ЧС | 8 | Май-декабрь 2022 г | Согласно приложению 2 |
| Задача 4. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов - ежегодно |
| 1 | Проведение информационного сопровождения проекта, распространение кейсов, рекомендаций по работе волонтёрских групп ЧС. | Медиа-график Видеоролики Баннеры с инфографикой, стат.данными и другой информацией о реализации проекта на официальных страничках Фонда в социальных сетях онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz | 1 8 300 | Май 2022 г Октябрь-ноябрь 2022 г Апрель-декабрь 2022г | Согласно приложению 2 |
| Задача 5. Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов) - ежегодно. |
| 1 | Подготовка и отбор лучших кейсов по направлениям для публикации в сборнике (быстрого восстановления в стрессовых ситуациях, принятия ситуативного решения, компетентного ведения диалога с родственниками пропавших людей) и расспространения его в социальных сетях. | Сборник лучших практик 10 проектов Количество адресатов Реестр адресатов | 1 не менее 10 1 | Октябрь-декабрь 2022 г | Согласно приложению 2 |
| Задача 6.Мониторинг и сбор информации для аналитического доклада с практическими рекомендациями |
| 1 | Мониторинг и сбор информации о практике волонтёрства в ЧС для аналитического доклада с практическими рекомендация по итогам реализации проекта в целом, путем анкетирования участников проекта. | Показатель удовлетворенности целевой аудитории Рекомендательные письма | Не менее 80% Не менее 5ти | Октябрь-ноябрь 2022 г |  |
| Задача 7. Общие заключительные задачи проекта |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1 | Публичный отчет о проделанной деятельности | Круглый стол по итогам реализации проекта | 1 | Ноябрь-декабрь 2022 г |  |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
| 1 | Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами | Показатель удовлетворенности целевой аудитории | Не менее 80 % | Апрель-ноябрь 2022 г | Согласно приложению 2 |
| 2 | Итоговая пресс-конференция с участием публичных личностей | Презентация об итогах проекта | 1 | Ноябрь 2022 г | Согласно приложению 2 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
| 1 | Публичные презентации о ходе реализации проекта в прямом эфире НАО ЦПГИ | Презентации | Не менее 3 | Апрель-ноябрь 2022 г |  |
| 2 | Публичное размещение отчёта о реализации проекта (с учётом финансовой тчётности проекта) | Отчёт на официальном интрнет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях, на сайте ГАК | 1 | Ноябрь 2022 г |  |
| 3 | Медиа план | Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям Количество уникальных просмотров страниц в социальных сетях и мессенджерах Информационный охват | 1 Не менее 20 000 Не менее 1 млн. | Май 2022 г. | Согласно приложению 2 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Руководитель организации _________________ Чебакова О.К.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

| И. о. Председателя Правления |  |  |
| --- | --- | --- |
| _________________ / Құрман Ғ. П. |  |  |
| Заместитель Председателя Правления |  |
| _________________ / Бисембиев Ж. О. |  |
| Менеджер Департамента развития и сотрудничества |  |  |
| ________________ / Өскен А.Т. |  |  |

# Footnotes

.