Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «31» марта 2022 года № 19

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | ОФ «Бірге» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Реализация проектов по консолидации казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом |
| Сумма гранта: | 10 404 (десять миллионов четыре сто четыре тысяча) тенге |
| Цель проекта: | Формирование патриотизма, национального сознания, чувства единения и сопричастности за судьбу страны у казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Вовлечение не менее 5 тыс. казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом, в продвижение казахстанской культуры, ценностей традиций и истории Казахстана в странах обучения. Выработка и реализация конкретных рекомендаций по вовлечению казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом, в продвижение казахстанской культуры, ценностей традиций и истории для МИОР, МИД и МОН. Вовлечение казахстанской молодежи за рубежом в социальные проекты внутри Казахстана. Проведение таргетирования, по продвижению проекта среди широких слоев населения (электронные и печатные СМИ, социальные сети). Проведение нетворкинга- площадок для реализации ивентов. Прямой охват – 1 000 человек. Информационный охват – 500 тыс.чел. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | РМОО «Центр творческих проектов» ТОО – NRAISGROUP «КZ студия» ИП Ахметов |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Кунтуган Еркебулан | Руководитель проекта | +77476682508 | Руководит проектом, организация учебного процесса | 100% |
| Алимханов Олжас Сансызбайевич | Специалист по связям с общественностью | +77078436343 | Разработка положения конкурса малых грантов, организация конкурса и сопровождение проектов в рамках малых грантов | 100% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Оразбаева Мадина Сарсенбаевна | Бухгалтер проекта | +77051987778 | Введение бухгалтерской деятельности | 100% |
| Айткенова Жанар Амановна | SMM менеджер | +77474066460 | Подготовка пресс-релизов, взаимодействие с предстовителями СМИ | 100% |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Проведение информационной работы по продвижению патриотизма, национального сознания для казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом (подготовка публикаций для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях, разработка инфографики, видеороликов, статей, рекламы на республиканских ТВ). |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | 1. Разработка информационной кампании 2. Проведение информационной работы по продвижению казахстанского патриотизма. | Медиа план Контент план (каналы распространения: Instagram, Facebook, Tik-Tok, Telegram) Ротация информационных материалов в Республиканских СМИ, телеканалы и т.д. Инфографика (каналы распространения: Instagram, Facebook, Tik-Tok, Telegram) Видеоролики (хронометраж не более 1 минуты, в качестве FullHD) Информационный охват | 1 1 Не менее 3 Не менее 10 1 500 тыс. чел | Апрель – июль | 2 871 290 |
| Задача 2. Использование возможностей объединения соотечественников для проведения и организации международных мероприятий, направленных на чувства единения и сопричастности за судьбу страны. |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | 1. Вовлечение не менее 5 тыс. казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом. 2. Организация и проведения челенджа «Қазақ салт-дәстүрі» 3. Проведения онлайн лекции на тему «Патриотизм- развития национального сознания» | Список молодежи, проживающей и обучающейся в странах дальнего и ближнего зарубежья в сотрудничестве с МОН РК, МИД РК и НКО «Каз Альянс» Список амбассадоров для продвижения инициатив Концепция мероприятия Количество участников Видеоролик для соц.сетей по итогу мероприятия (хронометраж не менее 1 минуты, в качестве FullHD) Программа Список участников Уровень удовлетворенности Тренерский отчет | 5 000 человек Не менее 100 участников 1 Не менее 100 человек из стран дальнего и ближнего зарубежья 1 1 Не менее 200 человек Не менее 80% 1 | Май-Июнь | 1 756 285 |
| Задача 3. Формирование устойчивых коммуникационных сетей взаимодействия и общения инициативных молодежных групп, организаций, ассоциаций и альянсов молодых активистов из числа обучающихся за рубежом посредством популярных социальных сетей, мессенджеров и онлайн-платформ. Организация обмена информацией, опытом и знаниями между казахстанской молодёжью, проживающей и обучающейся за рубежом, о событиях в Казахстане, важных государственных инициативах и проектах. |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | 1. Проведение анализа по выявлению крупных, популярных, молодежных сообществ 2. Формирование устойчивых связей и взаимодействий с ТОП 20 сообществ дальнего и ближнего зарубежья 3. Вовлечение казахстанской молодежи за рубежом в социальные проекты внутри Казахстана. 4. Создание телеграмм канала для обмена информацией 5. Создание новостного информационного аккаунта в социальных сетях | Выявление крупных, популярных, молодежных сообществ в странах дальнего и ближнего зарубежья Выявление лидеров сообществ Разработка плана работы на год Онлайн мероприятия для казахстанской молодежи активистами зарубежной молодежи Рубрика «Полезные советы» Социальные проекты Количество организаций Количество участников Instagram, Tik-Tok | ТОП 20 20 1 Не менее 3 20 видеороликов Не менее 3 20 Не менее 2000 человек Рубрика, состоящая из не менее двух новостей, с публикацией 2 раза в неделю | В течении реализации проекта | 581 285 |
| Задача 4. Слет зарубежных студенческих организаций Казахстана, в том числе и в онлайн-формате. |
|  | 1. Организация и проведения онлайн слета зарубежных студенческих организации 2. Проведения онлайн тренингов 3. Организация Ярмарки вакансий с участием крупных казахстанских компаний, бизнеса и др. организаций | Список организаций Список участников Количество тренингов Уровень удовлетворенности Тренерский отчет Список организаций | Не менее 5 Не менее 100 молодежи из дальнего и ближнего зарубежья Не менее 3 Не менее 80% 1 Не менее 10 организации | Октябрь | 1 031 285 |
| Задача 5. Запуск рубрики «История успеха», в рамках которой описываются достижения (на территории Республики Казахстан) выпускников зарубежных ВУЗов. Данная рубрика повысит мотивацию к возвращению казахстанских студентов на родину, а также содействует в популяризации тренда на обучение в лучших мировых ВУЗах. |
|  | 1. Формирование списка участников проекта рубрики «История успеха» 2. Создание видеороликов с участием выпускников зарубежных ВУЗов добившихся успехов на территории Республики Казахстан 3. Публикация статьей | Список (согласованный с НАО «ЦПГИ») Количество участников Каналы распространения (Instagram, Facebook, Tik-Tok, Telegram) Количество видеороликов (хронометраж не менее 1 минуты, в качестве FullHD) Каналы распрастранения (Instagram, Facebook, Tik-Tok, Telegram) Ротация информационных материалов в Республиканских СМИ, телеканалы и т | 1 20 человек 4 5 4 5 | Май-сентябрь | 2 131 285 |
| Задача 6. Организация диалоговых/дискуссионных площадок среди казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом |
|  | 1.Организация и проведения дискуссионной площадки на тему «Приоритеты работы на родине» 2.Проведения дискуссионной площадки на тему «Саморазвития -главный аспект роста» 3.Проведения дискуссионной площадки на тему «Перспективная молодежь - Нового Казахстанаа!» Выработка и реализация конкретных рекомендаций по вовлечению казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом, в продвижение казахстанской культуры, ценностей традиций и истории для МИОР, МИД и МОН | Список участников Список участников Список участников Выработка и реализация для МИОР РК Выработка и реализация для МИД РК Выработка и реализация для МОН РК | Не менее 20 молодежи Не менее 20 человек Не менее 20 человек 1 1 1 | Июнь-август | 851 285 |
| Задача 7. Организация виртуальной нетворкинг встречи. |
|  | Проведения онлайн MEET UP встречи для казахстанской молодежи на тему «Салт-дәстүр - халық қазнасы» | Программа встречи Количество участников Видеоролик (хронометраж не менее 1 минуты, в качестве FullHD) Анализ удовлетворенности бенефициаров | 1 Не менее 100 человек 2 Не менее 80 % | Сентябрь | 1 181 285 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами | Показатель удовлетворенности целевой аудитории | Не менее 80% | Ноябрь 2022 г. |  |
|  | Итоговая пресс-конференция с участием СМИ РК | Презентация об итогах проекта | 1 | Ноябрь 2022 г. |  |
|  | Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта) | Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм, Телеграмм) | 1 |  |  |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Публичные презентации о ходе реализации проекта в прямом эфире НАО ЦПГИ | Презентации | 3 | Апрель, июль, ноябрь 2022 г. |  |
|  | Медиа план | Информационный охват | Не менее 500 000 | В течении года |  |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Общественный фонд «Бірге»

И.О. руководителя ________________________ Кунтуган Е.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.О. Председателя Правления _____________________ Құрман Ғ.П.

Заместитель Председателя Правления _____________________ Бисембиев Ж.О.

Главный менеджер Департамента управления проектами ____________________Рыспаева Д.М.