Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «31» марта 2022 года №45

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | ОФ «Social Development Center» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие трехстороннего партнерства «Асар» |
| Сумма гранта: | 16 457 000 (шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч) тенге |
| Цель проекта: | Создание системы трехстороннего партнерства между государством, некоммерческим сектором и бизнесом в контексте развития местного сообщества |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | 1) Аналитический доклад с описанием успешных кейсов трёхстороннего партнерства, обозначением проблемных зон и конкретных рекомендаций. 2) Цифровая платформа «ASAR». 3) Привлечение к проекту не менее 50 бизнес-структур, не менее 50 НПО. 4) Финансирование не менее 15-ти проектов НПО представителями бизнеса. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | 1. КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области» 2. ГУ «Управление предпринимательства Актюбинской области» 3. КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области» |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Казтурганов Биржан | Руководитель проекта | birzhankazturganov@gmail.com | Общее руководство и координация проектом, решение вопросов стратегического, тактического и юридического характеров | 100% |
| Коптлеуова Бахыт | Бухгалтер проекта | b_62526@mail.ru | Бухгалтерское сопровождение | 100% |
| Турабаев Бейбит | Специалист по связям с общественностью | beibit.turabaev@mail.ru | Решение организационных вопросов по проекту, взаимодействие с государственными органами, СМИ, НПО и др. физическими и юридическими лицами для достижения цели и задач проекта | 100% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Вакансия | Контент-менеджер | - | Контент-наполнение цифровой платформы «АСАР» | 100% |
| Вакансия | SMM-менеджер | - | Продвижение проекта в социальных сетях проекта | 100% |
| Вакансия | Эксперт | - | Разработка аналитического доклада с описанием успешных кейсов трёхстороннего партнерства, обозначением проблемных зон и конкретных рекомендаций | 100% |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Проведение анализа развития трёхстороннего партнерства в Казахстане с описанием успешных кейсов трёхстороннего партнерства, обозначением проблемных зон и «точек роста» в данном направлении. |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Проведение контент-анализа | Количество источников | Не менее 10 | Июнь - Сентябрь | - |
|  | Проведение анкетирования среднего и крупного бизнеса, НПО и государственных органов | Общее количество опрошенных Количество опрошенных представителей НПО Количество опрошенных представителей государственных органов Количество опрошенных представителей бизнес-структур | Не менее 100 Не менее 30 Не менее 30 Не менее 30 | Июнь - Сентябрь | Согласно Приложению №2 |
|  | Проведение экспертных опросов | Общее количество опрошенных Количество опрошенных экспертов среди НПО Количество опрошенных экспертов среди государственных органов Количество опрошенных экспертов среди бизнес-структур | Не менее 10 Не менее 3-х Не менее 3-х Не менее 3-х | Июнь - Сентябрь | Согласно Приложению №2 |
|  | Разработка аналитического доклада на 2-х языках Будет проведено комплексное аналитическое исследование о состоянии развития социального партнерства между бизнесом, НПО и государством. В исследовании будут учтены все этапы становления партнерства, история, темпы развития, барьеры и способы акселерации дальнейшего развития. В рамках исследования будет проведено анкетирование среднего и крупного бизнеса, НПО и государственных органов. Будут изучены все успешные примеры действующих кейсов трёхстороннего партнёрства. В итоговом аналитическом докладе будет учтена работа цифровой платформы «ASAR». | Количество страниц Количество примеров успешных кейсов Наличие рекомендаций по развитию трёхстороннего партнёрства Рецензии от экспертов | Не менее 30 Не менее 3-х 1 2 | Июнь - Ноябрь | Согласно Приложению №2 |
| Задача 2. Создание цифровой платформы трехстороннего партнерства «ASAR» |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Разработка цифровой платформы «ASAR». Будет создана цифровая платформа по методу краудфандинга. На платформе некоммерческие организации и активные гражданские объединения смогут презентовать свои проекты и инициативы, в то время как бизнес сможет детально изучать актуальные проекты и выбирать тот или иной для финансирования. Данная платформа будет содержать информацию обо всех актуальных социальных проектах и их текущем статусе реализации. Платформа позволит собирать необходимые денежные средства для общественно-значимых проектов и будет обладать следующим функционалом: - Личный кабинет организации. При выборе проектов для финансирования представители бизнес-структур смогут ознакомиться с профилем некоммерческой организации, посмотреть их портфолио и текущие проекты. - Возможность размещать концепции проектов и требуемую сумму финансирования для его реализации. - Отслеживание прогресса профинансированных проектов. - Категории проектов. Все социальные проекты будут отсортированы по социально-значимым категориям. К примеру: образование, здравоохранение, экология, дети и т.д. - Страница проекта. На странице проекта будет размещаться вся информация о ней. Концепция, ход реализации, участники проекта, цели, задачи и итоговые отчеты. - Рейтинг самых социально-ответственных бизнес-структур. В целях дополнительного мотивирования, организациям, профинансировавшим наибольшее количество социальных проектов, будут вручаться виртуальные достижения на платформе. | Количество посещений Количество зарегистрированных НПО Количество зарегистрированных бизнес-структур Наличие уникального дизайна платформы Наличие логотипа платформы Наличие функции создания личного кабинета Количество профинансированных проектов представителями бизнеса | Не менее 1000 Не менее 50 Не менее 50 1 1 1 Не менее 15 | Апрель - Июнь | Согласно Приложению №2 |
|  | Контент-наполнение платформы. Постоянное размещение актуальной информации на цифровой платформе | Количество публикаций Язык публикаций | Не менее 30 Казахский, Русский | Июнь - Ноябрь | Согласно Приложению №2 |
| Задача 3. Проведение не менее 10-ти обучающих, презентационных и дискуссионных площадок с различными заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) по развитию трехстороннего партнерства на платформе «ASAR». |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Проведение обучающих, презентационных и дискуссионных площадок. Для обучения пользователей платформы будут разработаны обучающие презентации и видео-инструкции. Будут проведены презентации платформы с участием представителей бизнеса, государства и НПО. | Количество площадок Охват | Не менее 10 Не менее 150 | Июнь - Ноябрь | Согласно Приложению №2 |
| 2. | Разработка и публикация видео-инструкции для пользователей платформы | Хронометраж Качество | Не менее 60 секунд FullHD | Июнь - Июль | Согласно Приложению №2 |
| Задача 4. Организация бизнес-ланчей в регионах с участием представителей бизнеса и НПО. Организация работы по заключению меморандумов бизнеса с НПО для реализации конкретных социальных проектов. |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Организация бизнес-ланчей в регионах (гг. Алматы, Нур-Султан, Шымкент и 2 региона по согласованию) с участием представителей бизнеса и НПО. По итогам публичных презентаций будут проводиться бизнес-ланчи с представителями всех трех сторон, на которых участники смогут вживую обсудить свои проекты. В случае заинтересованности сторон будет обеспечена работа по заключению меморандумов | Количество подписанных меморандумов Охват | Не менее 10 100 человек | Июнь - Ноябрь | Согласно Приложению №2 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Итоговая публичная презентация результатов проекта | Количество участников | Не менее 15 | Ноябрь | - |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Создание и наполнение социальных сетей проекта | Количество страниц Количество публикаций Социальные сети | 2 Не менее 50 Instagram, Facebook | Июнь - Ноябрь | Согласно Приложению №2 Социальные сети |
|  | Организация пресс-конференции о запуске | Общее количество присутствующих СМИ Республиканские Региональные | Не менее 5 Не менее 3-х Не менее 2-х | Июнь - Июль | Согласно Приложению №2 СМИ |
|  | Осуществление рассылки о запуске через базу НПП «Атамекен» | Периодичность рассылки | 2 раза в месяц | Июнь - Ноябрь | Рассылка |
|  | Осуществление рассылки о запуске через базу НПО | Периодичность рассылки | 2 раза в месяц | Июнь - Ноябрь | Рассылка |
|  | Осуществление таргетированной рекламы | Количество показов | Не менее 20 000 | Июнь - Ноябрь | Согласно Приложению №2 Социальные сети |
|  | Разработка и ротация рекламного видеоролика | Количество роликов Хронометраж ролика Качество | 1 60 секунд FullHD | Июль | Согласно Приложению №2 Социальные сети |
|  | Публикация не менее 10 материалов в средствах массовой информации и интернет-порталах. | Количество публикаций | 10 | На протяжении всего проекта | Согласно Приложению №2 СМИ Интернет-порталы |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Общественный Фонд «Social Development Center»

Исполнительный директор _________________ Казтурганов Б.Н.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

| И. о. Председателя Правления |  |  |
| --- | --- | --- |
| _________________ / Құрман Ғ. П. |  |  |
| Заместитель Председателя Правления |  |
| _________________ / Бисембиев Ж. О. |  |
| Менеджер Департамента развития и сотрудничества |  |  |
| ________________ / Өскен А.Т. |  |  |