Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «31» марта 2022 года № 26

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | ОФ «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «Карта гендерных нужд и потребностей: влияние этничности, региона и класса» |
| Сумма гранта: | 24 000 000 тг. |
| Цель проекта: | Разработка и реализация мер по продвижению гендерного равенства |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Одна Публикация (на казахском и русском языках) с использованием инфографики по итогам анализа результатов исследования Карты гендерных нужд 2020 года с учетом региона, этничности, класса. 4 презентации результатов анализа карты гендерных нужд на заседаниях областных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике. Одна публикация рекомендаций (на казахском и русском языках) по совершенствованию гендерной политики в РК на основе экспертных интервью. Рассылка рекомендаций в государственные органы Республики Казахстан (не менее 10 рекомендаций в государственные органы РК). 5 видеороликов (на казахском и русском языках) по проблеме гендерного равенства в РК. 5 семинаров-тренингов (онлайн и/или офлайн, в зависимости от эпидемиологической ситуации) в Атырауской, Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях (не менее 500 участников) с участием трудовых коллективов и квалифицированных тренеров, экспертов в области гендерных прав. Темы тренингов: расширение прав и возможностей женщин в государственном управлении, повышение активности женщин в социально-экономической жизни; предотвращение насилия в отношении женщин, девушек и девочек; искоренение гендерных стереотипов в таких сферах как культура, искусство, СМИ, образовании и др. Не менее 200 публикаций по проблеме гендерного равенства в результате информационной кампании в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм, Телеграм). Пилотирование Карты гендерных нужд в 3 регионах (регионы по согласованию с МИОР и НКДЖСДП при Президенте РК) с участием не менее 5 государственных органов. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ (более 500 тыс. человек информационного охвата) за счет размещения информации всоциальных сетях. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Всего 6 партнеров. Из них: Университет: Карагандинский университет им. Е.А. Букетова. НПО: 1. ЧУ «Позитивное развитие», г. Абай, Караганд.обл., Панасади Оксана Юрьевна; 2. ОФ «Женский Луч» г. Степногорск Волкова-Михальская Оксана Олеговна; 3. ОФ «Золотое время» Атырауская обл., Уалиева Айгуль Насыровна; 4. ОФ «Үміт Үзбеу» Павлодарская область, Омарова Гаухар Бакиевна. 5. «Мир добра», Карагандинская область, Абрамова Татьяна Александровна |

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Ускембаева Маргарита Абдикаримовна | Руководитель проекта | +7 777 359 0277 muskembaeva@mail.ru | Администрирование проекта, управление проектной командой, написание и редактирование отчетов, участие в мероприятиях проекта, координирование реализации проекта в 17 регионах | 100% |
| Сайфутдинова Венера Калилловна | Бухгалтер проекта | +7 705 220 9053 | Финансовое управление проектом | 100% |
| Коэмец Елена | Специалист по связям с общественностью | +7701 715 77 56 | Краткий видеообзор мероприятий проекта. Информационная работа в СМИ, социальных сетях – Фейсбук, Инстаграм, Телеграм. Организация интервью с участниками проекта, подготовка пресс-релизов, организации презентации проекта. | 100% |
| Резвушкина Татьяна Александровна | Координатор проекта | +77014843363 rezvushkina_t78@mail.ru | Реализация задач проекта, подготовка и сдача промежуточного и итогового отчета проекта, работа с организаторами проекта | 100% |
| Бояр Лариса Витальевна | Офис-менеджер проекта | +7701 380 9790 | Организация переписки с НАО ЦПГИ, женскими НПО, госструктурами, организация тренингов, фокус-групп, техническая поддержка проекта (zoom), подготовка промежуточных и итоговых отчетов, сбор рабочих материалов по итогам мероприятий проекта | 100% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Волкова-Михальская Оксана Олеговна, психолог, президент ОФ «Женский луч» | Эксперт проекта | +7 701 149 7806 | эксперт проекта, работа с аналитическим материалом, подготовка стат.данных и инфографики, написание исследовательского отчета | 100% |
| Шакирова Светлана Махмутовна | Эксперт проекта | +7 777 372 7218 | Эксперт проекта. Организация работы Республиканского проектного офиса, консультации женских НПО, организация и проведение семинаров-тренингов, участие в разработке и подготовке видеоматериала проекта, участие в кабинетном исследовании, выработке рекомендаций | 100% |
| Ергебеков Молдияр | Эксперт проекта | +7 701 943 4183 | Эксперт проекта. Организация работы Республиканского проектного офиса, консультации женских НПО, организация и проведение семинаров-тренингов, участие в разработке и подготовке видеоматериала проекта, участие в кабинетном исследовании, выработке рекомендаций | 100% |

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Организация деятельности проектного офиса по вопросам продвижения гендерного равенства |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия |
|  | Формирование пула казахстанских экспертов из числа женщин-лидеров, представителей академического сообщества, женщин-политиков, женщин-бизнесменов для работы Республиканского проектного офиса. | Открытие Республиканского проектного офиса по реализации проекта «Карта гендерных нужд и потребностей: влияние этничности, региона и класса» | - 1 план работы Республиканского офиса, - 1 список экспертов Республиканского офиса, - 1 график работы Республиканского офиса | апрель 2022 г. |  |
|  | Заключение меморандумов о сотрудничестве в рамках проекта с региональными женскими НПО | Подписание 10 меморандумов о сотрудничестве в рамках проекта с женскими региональными НПО | 10 меморандумов о сотрудничестве | До 20 мая 2022 г. | - |
|  | Анализ экспертами РПО результатов исследования карты гендерных нужд 2020 года с учетом региона, этничности, класса. Гендерное картирование предполагает проведение кабинетного исследования, анализ вторичных данных (статистики, результатов исследований, национальных и международных докладов и др.), оценку действующих государственных программ, концепций, законов, программных документов. Фокус-группы с женщинами-лидерками, представителями регионов, которые конкретизируют неравенства и ограничения, характерные для тех или иных регионов. | - Кабинетное исследование, анализ вторичных данных (статистики, результатов исследований, национальных и международных докладов и др.), оценка действующих государственных программ, концепций, законов, программных документов по гендерной проблематике. Формирование на основе полученных вторичных данных таблиц, графиков, диаграмм, инфорисунков. | - 1 публикация (на казахском и русском языках) с использованием инфографики по итогам анализа результатов исследования Карты гендерных нужд 2021, 2022 годов с учетом региона, этничности, класса. - 20 инфографик с данными о гендерных нуждах и потребностях регионов - 20 таблиц с данными о гендерных нуждах и потребностях регионов - 20 диаграмм о гендерных нуждах и потребностях регионов - 20 графиков о гендерных нуждах и потребностях регионов | Май-июнь 2022 г. |  |
|  | Проведение экспертами РПО 4 фокус-групп с региональными лидерками (политиками, бизнесвомен, НПО и др.) по вопросам доступа женщин и мужчин региона к государственным социальным услугам, по проблеме семейно-бытового насилия, повышения активности женщин в государственном управлении, бизнесе. | - Проведение 4 фокус-групп с женщинами-лидерками, представителями регионов, которые конкретизируют неравенства и ограничения, характерные для тех или иных регионов | - 4 транскрипта фокус-групп - 4 видеозаписи фокус-групп - 1 аналитический отчет по итогам фокус-групп | С 25 мая по25-июня 2022 г. |  |
|  | Формирование рекомендаций экспертами РПО по совершенствованию гендерной политики в РК на основе кабинетного исследования и экспертных фокус-групп. | Подготовка 10 рекомендаций о необходимости совершенствования гендерной политики в РК для государственных органов | -10 официальных писем в 5 государственных органов | Июнь-август 2022 г. |  |
| Задача 2. Пилотное использование карты гендерных нужд в 3 регионах РК |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия |
|  | Презентация результатов анализа карты гендерных нужд на заседаниях 4 областных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике. | 4 презентации карты гендерных нужд на заседаниях областных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике | - 4 презентации результатов анализа карты гендерных нужд - 4 видеозаписи презентаций - 10 фото презентаций - 4 списка участников презентаций | 25 августа 2022 г. |  |
|  | Рассылка рекомендаций в государственные органы Республики Казахстан. | Разработка экспертами РПО рекомендаций. Публикация рекомендаций. Рассылка рекомендаций в государственные органы | - 10 рекомендаций для 5 государственных органов РК - 5 официальных писем с рекомендациями в госорганы РК | 37 августа 2022 г. |  |
| Задача 3. Организация и проведение не менее 5 диалоговых площадок с приглашением национальных и зарубежных экспертов по направлениям «Женщины в предпринимательстве» (с акцентом на сельских женщинах), «Женщины в принятии решений», «Гендерное равенство на рабочем месте», «Равный доступ к ресурсам (образование, социальная защита, здравоохранение и др.). |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия |
| 1. | Подготовка обучающих видеоматериалов с участием экспертов РПО по вопросам гендерного равенства с целью продвижения идей гендерного равенства. | - Видеоролики на казахском и русском языках - Рассылка видеоматериалов в казахстанские колледжи и вузы, женским НПО, областные филиалы Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике | - 5 видеороликов на казахском и русском языках - рассылка видеороликов в 10 учебных заведений, в 10 НПО, в областные филиалы Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике | май – октябрь 2022 г. |  |
| 2. | Организация и проведение 5 семинаров-тренингов (онлайн и/или офлайн, в зависимости от эпидемиологической ситуации) в Атырауской, Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях с участием трудовых коллективов и квалифицированных тренеров, экспертов в области гендерных прав. | Организация и проведение 5 семинаров-тренингов (онлайн и/или офлайн, в зависимости от эпидемиологической ситуации) в Атырауской, Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях с участием трудовых коллективов и квалифицированных тренеров, экспертов в области гендерных прав. Тема 1 тренинга «Расширение прав и возможностей женщин в государственном управлении», тренер – Баталова З., президент ОФ Тема 2 тренинга «Повышение активности женщин в социально-экономической жизни», тренер – Шужеева А. Тема 3 тренинга «Предотвращение насилия в отношении женщин, девушек и девочек», тренер – Турсунбекова С., зам. Председателя НКПДЖСГП при Президенте РК, Волкова-Михальская О. Тема 4 тренинга «Искоренение гендерных стереотипов в таких сферах как культура, искусство, СМИ, образовании», тренер – Молдабеков М., Тема 5 тренинга «Гендерное бюджетирование в Казахстане», тренер – Камбар Б. | - 1 список тренеров, - 5 программ семинаров-тренингов, - 5 презентаций семинаров-тренингов, - 5 списков участников семинаров-тренингов - 5 видеозаписей семинаров-тренингов - 25 фото семинаров-тренингов - 100 анкет обратной связи - опрос слушателей на определение уровня удовлетворенности (не менее 100 чел.) - не менее 500 участников | 2, 9, 16, 23,30 сентября 2022 г. |  |
| 3. | Пилотирование Карты гендерных нужд в 3 регионах (Алматинская, Атырауская, Карагандинская области) с участием заинтересованных государственных органов (Министерства национальной экономики РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК, МИОР РК, Министерства здравоохранения РК, МВД РК и др.). | Проведение круглого стола с участием представителей Национальной комиссии по делам женщин и семейно-гендерной политики из всех регионов РК (в смешанном формате), журналистов, представителей НПО | -1 программа круглого стола -1 список участников -Пресс-релиз -Пресс-анонс -1 презентация | 4, 11, 18 ноября 2022 г. |  |
| Задача 4. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия |
|  | Проведение информационной кампании в казахстанских СМИ и социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм, Телеграм) на протяжении всего проекта, направленных на разъяснение гендерной политики и принимаемых мер по продвижению гендерного равенства. | Посты в социальных сетях, информация об этапах реализации проекта, интервью с экспертами РПО, тренерами, участниками проекта, информация о гендерных правах, о гендерной политике в РК | Не менее 200 постов в казахстанских СМИ и 3 социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм, Телеграм) -5 интервью, - 5 фотообзоров, - 5 сториз | Апрель-ноябрь 2022 г. |  |
|  | Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ (более 500 тыс. человек информационного охвата) и за счет размещения информации в социальных сетях. | Публикации в республиканских и региональных газетах, интервью на телевидении, информация на интернет-порталах | - 4 публикации в казахстанских печатных СМИ, -5 публикаций на интернет-порталах. Информационный охват 500 000 человек. | Апрель-ноябрь 2022 г. |  |
| Задача 5. Презентация результатов проекта Заказчику и общественности |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия |
| 1 | Офлайн и онлайн итоговая презентация проекта | Приглашение на пресс конференцию по итогам проекта 20 секретарей НКДЖСДП при Президенте РК, журналистов, представителей НПО | - 1 презентация проекта (не менее 30 слайдов) - не менее 30 участников | 25 ноября 2022 г. |  |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия |
|  | Пресс-конференция по итогам проекта | Участие в итоговой пресс-конференции представителей Национальной комиссии по делам женщин и семейно-гендерной политики при Президенте РК, НПО, экспертов проекта, государственных структур, журналистов | -1 программа презентации, - 1 список участников презентации, -10 фото с презентации, - 3 отзыва в соцсетях с презентации | 28 ноября 2022 г. |  |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия и канал коммуникации |
|  | 5 видеороликов | Рассылка 5 видеороликов в 20 регионов | 20 писем в областные акиматы и управления образованием | апрель–ноябрь 2022 г. |  |
|  | Печатные статьи в региональных СМИ | Региональные газеты | 4 печатные публикации | апрель–ноябрь 2022 г. |  |
|  | материалы о проекте | интернет-ресурсы РК | 5 интернет порталов | апрель–ноябрь 2022 г. |  |
|  | Печатные статьи в республиканских СМИ | «Караван» | 2 печатные публикации | апрель–ноябрь 2022 г. | » |
|  | материалы о проекте | странички в Instagram, Facebook, Telegram | 200 публикаций | апрель–ноябрь 2022 г. |  |
|  | Фотоотчеты о реализации проекта | Странички в Instagram, Facebook, Telegram | 5 | апрель–ноябрь 2022 г. |  |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Ускембаева М.А.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Директор проектного офиса по государственному грантовому финансированию

_________________ Ф.И.О (при наличии)

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию:

________________ Ф.И.О (при наличии)

# Footnotes

Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта.