Приложение № 4

к договору о предоставлении гранта

от «10» марта 2022 года №3

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:** | Республиканское общественное объединение «Медицинская молодежь» |
| **Тема гранта:** | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Saýlyq» по привлечению волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др. |
| **Сумма гранта:** | 27 756 000 тенге |

**1. Информация о выполненных работах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача**  **мероприятия** | **Мероприятий согласно Детальному плану** | **Срок исполнения мероприятия** | **Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта** | **Количество участников** | **Описание** (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | **Приложенные подверждающие документы**  **(фото, ссылки и списки)** | **Стоимость мероприятия** |
| 1. | Набор, подготовка и обучение волонтеров для работы в сфере охраны здоровья, оказания помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др. | Создание 17 региональных фронт-офисов по реализации общенационального проекта «Birgemiz:Saulyq», назначение координаторов с использованием «Руководства по отраслевому волонтерству Birgemiz:Saulyq». | Март-Апрель | 53% | 9 | С момента начала реализации проекта были назначены 9 координаторов. В основном координаторами стали волонтеры-медики с медицинским образованием и волонтеры, которые готовы работать по нашему направлению волонтерства. Координаторы занимаются набором волонтеров, организовывают социально значимые акции в своих регтонах, информационной поддержкой и мониторингом хода реализации малых грантов. За время работы налажены контакты с республиканским и региональными фронт-офисами волонтеров, благодаря данному сотрудничеству они стали фронт-офисами проекта «Birgemiz:Saulyq». | Приложение №1  (Список и резюме координаторов региональных фронт-офисов) | 1 500 000 |
|  | Рассылка информационных писем в медицинские ВУЗы, колледжи, мед.учереждениях публикация постов, видеороликов в социальных сетях Instagram, Tik-Tok, в единой платформе волонтеров qazvolunteer.kz о наборе волонтеров-медиков с использованием Taplink страницы «Birgemiz:Saulyq». | Март-Апрель | 100%  100%  100% | - | Для повышения информированности целевых групп о проекте, была разработана PR кампания. Были опуликованы посты про набор волонтеров-медиков в социальных сетях Instagram: @qazmed\_jastary; @birgemiz.saulyq, Facebook – Медицинская молодежь, Tik tok Birgemiz:Saulyq, Telegram:  Birgemiz Saulyq, Youtube:  Birgemiz:Saulyq, чатах Whats’app, единой платформе волонтеров qazvolunteer.kz.  Основным партнерам: МедВУЗам, колледжам, мед.учреждениям были отправлены информационные письма для информирования студентов медиков. | Приложение №2  (PR кампания)  Приложение №3  (Публикации в социальных сетях)  Приложение №4  (Информационные письма в медицинские ВУЗы,колледжи,мед.учреждения) | - |
|  | Привлечение волонтеров для реализации общенационального проекта «Birgemiz:Saulyq» | Март-Декабрь | 34% | 671 | Благодаря работе региональных координаторов, также сотрудничеству с МедВУЗами и с колледжами были привлечены 671 волонтеров для реализации проекта. После окончания каникулярного периода у студентов и во время реализации малых грантов, планируется увеличение числа волонтеров как минимум в 3 раза. | Приложение №5  (Список привлеченных волонтеров) | - |
| Привлечение серебряных волонтеров | Март-Декабрь | 0% | 0 | В рамках реализации малых грантов планируется привлечение серебряных волонтеров в нескольких регионах. Для привлечения серебряных волонтеров планируется путем сотрудничества с Центром активного долголетия | - | - |
|  |  | Проведение на постоянной основе в офлайн, онлайн форматах школы волонтеров-медиков для практического, теоретического обучения, профессионального развития, обмена опытом с участием тренеров, медицинских работников, волонтеров и НПО в сфере медицинского волонтерства стран СНГ, дальнего зарубежья. | Март-Декабрь | 100%  35%  100%  100% | 133  6 | В рамках организации заседании школы волонтеров-медиков был утвержден годовой план работы и на данный момент проведено 6 тренингов.  Темы тренингов для волонтеров: Волонтерская помощь  в медицинских организациях, ментальное здоровье волонтеров, обучающий практикум по оказанию помощи в экстренной ситуации, основные компетенции координатора волонтерской группы, основы волонтерства в медицинской сфере, правовая грамотность – требование времени. | Приложение №6  (План работы школы волонтеров-медиков на 2023 г.)  Приложение №7  (Программы заседании школы волонтеров-медиков)  Приложение №8  (Публикации в соц.сетях о школе волонтеров-медиков)  Приложение №9  (Список участников школы волонтеров-медиков) | 500 000 тг. |
| **2.** | Оказание волонтерской помощи в уходе за больными медицинским учреждениям оказывающие услуги на амбулаторном (поликлиники) и стационарном (научно-исследовательские институты, больницы,диспансеры, хосписы) уровнях | Совместный сбор информации с управлениями здравоохранения, медицинскими учреждениями о пациентах, нуждающихся в уходе волонтеров, социальной и юридической помощи | Март-Октябрь | 20% | - | Подписан меморандум с Государственным фондом молодежной политики города Алматы», ОФ «Qaiyrymdy qala». Взаимное сотрудничество дает возможность для оказания социальной и правовой помощи для молодежи. На текущий год запанированы совместные акции, тренинги для волонтеров и молодежи. | Приложение №10  (Меморандумы подписанные с профильными организациями) | - |
| Оказание волонтерской помощи медицинским учреждениям в уходе за больными | Апрель-Октябрь | 0% | 0 | Волонтеры-медики проекта будут оказывать волонтерскую помощь в медицинских организациях врачам, среднему медицинскому персоналу по уходу за пациентами, выполнению медицинских манипуляций, заполнению медицинской документации. В связи с тем что большинство старшекурсников волонтеров проекта на данный момент на каникулах. С началом учебного года будут активно оказывать уход за больными. | - | - |
| **3.** | Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый) на реализацию волонтерских инициатив, направленных на оказание социальной, бесплатной юридической помощи больным и людям с особыми потребностями, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах, созданию служб помощи поуходу за больными и др. | Организация и проведения конкурса не менее 30 малых грантов в размере не менее 300 000 тенге.  Реализация малых грантов будет подтверждаться договором и актом приема-передачи выполненных работ. | Апрель-Май | 100%  100%  100% | 179 | Менеджерами по реализации волонтерских инициатив было разработано на двух языках положение о конкурсе малых грантов и согласовано с центром поддержки гражданских инициатив. Все желающие ознакомились с положением конкурса через Taplink. Для оценки поступивших заявок была сформирована конкурсная комиссия в количестве 10 человек (представители ЦПГИ, врачи, общественники, волонтеры-медики и т.д.). Заявки принимались через почту qazmedzhastary@gmail.com, а также менеджер провела 3 прямых эфира в инстаграме и консультировала всех потенциальных грантополучателей по телефону, whats app номеру. В общей сложности поступило 179 заявок. Среди них 7 проектов не прошли первоначальный отбор из-за несоблюдения правил конкурса малых грантов. Из 179 волонтерских инициатив 30 стали победителями конкурса. На данный момент подписаны 30 договоров с тредцатью обладателями малых грантов. | Приложение №11  (Положение о конкурсе малых грантов)  Приложение №12  (Состав конкурсной комиссии)  Приложение №13  (Ссылки и скриншоты проведенных прямых эфиров) | - |
| **4.** | Организация консультаций больных, их родных и близких по правовой, социальной помощи с привлечением волонтеров. | Принятие, обработка и отработка заявок на постоянной основе поступивших через Taplink страницу проекта (WhatsApp горячая линия и электронная почта [zanger\_saulyq@mail.ru](mailto:zanger_saulyq@mail.ru)) для оказания юридической консультаций больных, их родных и близких по правовым вопросам | Март-Декабрь | 6,9% | 138 | Юристом-консультантом проекта оказывается правовая, юридическая помощь больным, родным и близким. Вопросы поступают через whats app номер, электронную почту и звонки, также волонтеры во время оказания волонтерской помощи записывают вопросы тех людей, которым нужна юридическая консультация. | Приложение №14  (Список получивших юридическую консультацию) | 700 000 тг |
|  | Открытие краудфандинга для сбора средств (деньги и иные ресурсы) поддержки проекта, адресной социальной помощи. | Март-Ноябрь | 0% | 0 | В рамках проекта был объявлен сбор краудфандинговых средств. оказать материальную помощь пациентам КГП на ПХВ «Городская клиническая больница № 7» Поликлиники при ГКБ №7. Мы решили открыть сбор, чтобы обеспечить пациентов с инвалидностью:   * инвалидной коляской * одежды для детей (для детей из малообеспеченных семей) | - | - |
|  | Сбор данных о целевых группах, нуждающихся в адресной социальной помощи с местными исполнительными органами, медицинскими учреждениями и через Taplink страницу проекта. | Март-Ноябрь | 3% | 148 | Волонтеры-медики вместе с координаторами проекта посетили дома престарелых, детские дома. Кроме того, продукты раздавались семьям с низким социальным статусом. | Приложение №15  (Список получивших социальную помощь) | - |
| **5.** | Организация тематических акций в торгово-развлекательных центрах, площадях, домах престарелых, медицинских организациях, ВУЗах, ССУЗах, школах, интернатах, для профилактики социально-значимых заболеваний среди населения, повышения медицинской грамотности жителей совместно с профессиональными медицинскими ассоциациями, медицинскими учреждениями, МедВУЗами и колледжами. | Организация нижеследующих акций:   * 7 апреля –международный день здоровья; * 14 мая – всемирный день борьбы с артериальной гипертонией; * 31 мая – всемирный день без табачного дыма; * 14 июня – всемирный день донора. | Март-Ноябрь | 45% | 113 | Для повышения медицинской грамотности населения и профилактики социально-значимых заболеваний волонтеры организовали 4 акций, посвященные международному дню здоровья, всемирному дню без табачного дыма, всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, всемирному дню донора. | Приложение №16 (Программы и список участников акции)  Приложение №17  (Публикации в социальных сетях о проведенных акциях ) | - |
| **6.** | Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов | Разработка и реализация контент-плана проекта | Март - Ноябрь | 100% | - | SMM специалистом был разработан контент-план для информационного сопровождения проекта в социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz. Реализация плана обеспечила высокий охват среди пользователей социальных сетей. | Приложение №18  (Контент-план) | 1 600 000 тг |
|  | Публикация на постоянной основе информации в единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК. | Март-Ноябрь | 34% | - |  | Освещение деятельности в СМИ, социальных сетях | - |
|  | Публикация всех постов проекта единым хэштегом #birgemizsaulyq2022 | Март-Декабрь |  |  |  | Опубликовано постов в соцсетях: Instagram - @qazmed\_jastary - 117 пост, @birgemiz.saulyq-120 поста, Facebook – Медицинская молодежь-110 пост, TikTok – birgemiz.saulyq-10 постов,  qazvolunteer.kz-208 поста  YouTube – 40, Телеграм 110. | - |

**Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **СМИ, социальные сети** | **Название публикаций** | **Охват, уровень** | **Количество публикаций** | **Дата выхода, ссылка** | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Общенациональный проект" Birgemiz:Saýlyq " продолжается | 412 | 1 | 27.01.2023  https://www.instagram.com/p/Cn7GxZWrPEt/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | @birgemiz.saulyq | Общенациональный проект" Birgemiz:Saýlyq " продолжается | 326 | 1 | 27.01.2023  <https://www.instagram.com/p/Cn6_PPCrp9e/?next=%2F> | |
|  | qazvolunteer.kz | Общенациональный проект" Birgemiz:Saýlyq " продолжается | 176 | 2 | 01.02.2023   1. <https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaylyq-zhalpyltty-zhobasy-osy-zhyly-da-z-zhalasyn-tabuda-zhyl-boyy-sizderge-leumettik-zagerlik-volonterly-kmekter-birneshe-aktsiyalar-zhasalynady> 2. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaylyq-zhalpyltty-zhobasy-osy-zhyly-da-z-zhalasyn-tabuda-zhyl-boyy-sizderge-leumettik-zagerlik-volonterly-kmekter-birneshe-aktsiyalar-zhasalynady | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Общенациональный проект" Birgemiz:Saýlyq " продолжается | 139 | 1 | 27.01.2023  https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid026fAPVTd7TctmZhotYWk4whRgUYMBzEw4iHvqrTmyBQryms8JszASg9EGSU2aCUyml&id=100080740463835&mibextid=Nif5oz | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Общенациональный проект" Birgemiz:Saýlyq " продолжается | 36 | 1 | 31.02.2023  https://t.me/saulyq/302 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Приглашение волонтеров | 449 | 1 | 29.01.2023  https://www.instagram.com/reel/Cn\_PSz4D9a4/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | @birgemiz.saulyq | Приглашение волонтеров | 2068 | 1 | 28.01.2023  https://www.instagram.com/reel/Cn9m7LmjjKJ/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | qazvolunteer.kz | Приглашение волонтеров | 780 | 2 | 01.02.2023   1. <https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/sizdi-bizdi-komandany-mshesi-bolua-shayramyzv> 2. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/sizdi-bizdi-komandany-mshesi-bolua-shayramyz | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Приглашение волонтеров | 139 | 1 | 06.02.2023  <https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0XuTDc41UULESKuKDTvgmta6pyUt7JMJCU8mv3CRicNzs1wzP4zNATHDgoS9ygFy1l&id=100080740463835&mibextid=Nif5oz> | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Приглашение волонтеров | 54 | 1 | 31.01.2023  https://t.me/saulyq/303 | |
|  | Tiktok:  @birgemiz.saulyq | Приглашение волонтеров | 588 | 1 | 28.01.2023  https://vm.tiktok.com/ZMY2CxfwK/ | |
|  | Youtube:  Birgemiz:Saulyq | Приглашение волонтеров | 746 | 1 | 31.01.2023  https://youtube.com/shorts/DZE9sWyz2MQ?feature=share | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Социальная помощь | 424 | 1 | 31.01.2023  https://www.instagram.com/reel/CoEw-8wDq1r/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | @birgemiz.saulyq | Социальная помощь | 263 | 1 | 30.01.2023  https://www.instagram.com/reel/CoCRQvnjU-G/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | qazvolunteer.kz | Социальная помощь | 212 | 2 | 06.02.2023   1. <https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/dostar-birgemizsaylyq-zhalpyltty-zhobasy-ayasynda-leumettik-kmek-krsetemiz> 2. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/dostar-birgemizsaylyq-zhalpyltty-zhobasy-ayasynda-leumettik-kmek-krsetemiz | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Социальная помощь | 139 | 1 | 31.01.2023  https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0nTY9JUMZqpN7y54A9dXAWcXxat63v9iovHNkWZqtP12sYeZeKX4AQPjKiXDpWfSYl&id=100080740463835&mibextid=Nif5oz | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Социальная помощь | 45 | 1 | 31.01.2023  https://t.me/saulyq/304 | |
|  | Youtube:  Birgemiz:Saulyq | Социальная помощь | 15 | 1 | 31.01.2023  https://youtube.com/shorts/NGyNDDrXtDs?feature=share | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Юридическая помощь | 407 | 1 | 04.02.2023  https://www.instagram.com/reel/CoO98doD58k/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | @birgemiz.saulyq | Юридическая помощь | 495 | 1 | 04.02.2023  https://www.instagram.com/reel/CoO6B71O15V/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | qazvolunteer.kz | Юридическая помощь | 192 | 2 | 06.02.2023   1. <https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaylyq-zhalpyltty-zhobasy-ayasynda-khalya-tegin-zagerlik-kmek-krsetemiz> 2. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaylyq-zhalpyltty-zhobasy-ayasynda-khalya-tegin-zagerlik-kmek-krsetemiz | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Юридическая помощь | 139 | 1 | 06.02.2023  https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0zD1U17uEsBmVo3YUWhBNUyoeeUq6EqM6svWG8pidsA1CqAwri1iNVvmrZprm4dfJl&id=100080740463835&mibextid=Nif5oz | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Юридическая помощь | 43 | 1 | 04.02.2023  https://t.me/saulyq/305 | |
|  | Youtube:  Birgemiz:Saulyq | Юридическая помощь | 195 | 1 | 06.02.2023  https://youtube.com/shorts/OZkSGzm2JrQ?feature=share | |
|  | @birgemiz.saulyq | Всемирный день борьбы с раком | 255 | 1 | 04.02.2023  https://www.instagram.com/p/CoPFQvnr1gQ/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Всемирный день борьбы с раком | 139 | 1 | 04.02.2023  https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0ryXqDSKoAJ1SUn7xZt1npLJ4z7JPUbHvHFf73jN2vhBy8XfjX7q2VEojCedsDN2Sl&id=100080740463835&mibextid=Nif5oz | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | [Международный день стоматолога](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0) | 473 | 1 | 09.02.23  https://www.instagram.com/p/CocP6GvLGua/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | @birgemiz.saulyq | [Международный день стоматолога](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0) | 188 | 1 | 09.02.23  https://www.instagram.com/p/CocS-\_gsqrY/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | qazvolunteer.kz | Международный день стоматолога | 350 | 2 | 1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/9-apan-khalyaraly-stomatologiya-kni>   2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/9-apan-khalyaraly-stomatologiya-kni | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Международный день стоматолога | 139 | 1 | https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02stAwzqmQZSv2Ajjrck79bNFnPJqMrm2zzjR77wxn7hJ6E6AxMfK8tp9oSBT3ckv7l&id=100080740463835&mibextid=Nif5oz | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Международный день стоматолога | 45 | 1 | https://t.me/saulyq/306 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Заключение меморандума | 343 | 1 | https://www.instagram.com/p/Coe4cYmrB2G/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Заключение меморандума | 250 | 1 | https://www.instagram.com/p/Coe2YfIrLFk/ | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Заключение меморандума | 139 | 1 | https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0EySSLnBw8YhToposYCaXzEsmVDSzDZsQyp5sCZtcX8e8CZz7dRbVmvzr4D47LgJgl&id=100080740463835&mibextid=Nif5oz | |
|  | mrc\_almaty\_jastary | Заключение меморандума | 27 | 1 | 10.02.23  https://www.instagram.com/p/CoePfWPqiGV/ | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Помощь стране Турции | 293 | 1 | 14.02.23  https://www.instagram.com/qazmed\_jastary/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Помощь стране Турции | 240 | 1 | 14.02.23  https://www.instagram.com/p/Com0bu4tB5f/ | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Акция “Я Ответсвенный донор” | 347 | 1 | 15.02.23  https://www.instagram.com/p/CorZXwgL20y/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Акция “Я Ответсвенный донор” | 372 | 1 | 15.02.23  https://www.instagram.com/p/CorYb-sLJmW/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Акция “Я Ответсвенный донор” | 93  94 | 1 | 15.02.23   1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/donor-bolua-shayramyz>   https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/donor-bolua-shayramyz | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Акция “Я Ответсвенный донор” | 32 | 1 | 15.02.23   1. https://t.me/saulyq/307?single | |
|  | gosfond\_almaty | Акция “Я Ответсвенный донор” | 20 | 1 | https://www.instagram.com/p/Corj89xsVC6/ | |
|  | kbtu\_studentlife | Акция “Я Ответсвенный донор” | 30 | 1 | 16.02.23  https://www.instagram.com/p/Cot5G\_AsNrF/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Акция “Я Ответсвенный донор”Первый день | 429 | 1 | 17,02,23  https://www.instagram.com/reel/CowMdAdDKW8/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | @birgemiz.saulyq | Акция “Я Ответственный донор” Первый день | 921 | 1 | 17,02,23  https://www.instagram.com/reel/CowKXWWoIjd/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | qazvolunteer.kz | Акция “Я Ответственный донор” Первый день | 72  73 | 1 | 27.02.23  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/pervyy-den-aktsii-ya-otvetstvennyy-donor>  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/pervyy-den-aktsii-ya-otvetstvennyy-donor | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Акция “Я Ответственный донор” Первый день | 139 | 1 | 22.02.23  https://web.facebook.com/100080740463835/videos/748225500025357/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Акция “Я Ответственный донор” Первый день | 32 | 1 | 28.02.23  https://t.me/saulyq/310 | |
|  | Youtube | Акция “Я Ответственный донор” Первый день | 148 | 1 | 22.02.23  https://youtube.com/shorts/pn8fLcUPcA8?feature=share | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Акция “Я Ответсвенный донор” Второй день | 407 | 1 | 18,02,23  https://www.instagram.com/p/CowyBaTr1rU/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | @birgemiz.saulyq | Акция “Я Ответсвенный донор”Второй день | 245 | 1 | 18,02,23  https://www.instagram.com/p/Cowxnc9rDy6/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | qazvolunteer.kz | Акция “Я Ответсвенный донор”Второй день | 72  78 | 1 | 27.02.23  1.<https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/vtoroy-den-aktsii-ya-otvetstvennyy-donor>  2.https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/vtoroy-den-aktsii-ya-otvetstvennyy-donor | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Акция “Я Ответсвенный донор”Второй день | 139 | 1 | 23.02.23  https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid024EqgCrLdrPoLcNmSX2RT3UrLXjzjB4SXXbGzJHfgzXEjyXGaiSiEci4yQEdDmvFHl&id=100080740463835&mibextid=Nif5oz | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Акция “Я Ответсвенный донор”Второй день | 34 | 1 | 28.02.23  https://t.me/saulyq/316 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Акция “Я Ответственный донор”Заключительное видео | 420 | 1 | 19,02,23  https://www.instagram.com/reel/Co1uA7YDAGe/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | @birgemiz.saulyq | Акция “Я Ответственный донор” Заключительное видео | 393 | 1 | 19,02,23  https://www.instagram.com/reel/Co1q2ZyMpTv/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link | |
|  | qazvolunteer.kz | Акция “Я Ответственный донор” Заключительное видео | 67  68 | 1 | 27.02.23  1.https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/zaklyuchitelnoe-video-s-dvukhdnevnoy-aktsii-ya-otvetstvennyy-donor  2.https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/zaklyuchitelnoe-video-s-dvukhdnevnoy-aktsii-ya-otvetstvennyy-donor | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Акция “Я Ответственный донор” Заключительное видео | 139 | 1 | 23.02.23  https://web.facebook.com/100080740463835/videos/2645586649081792/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Акция “Я Ответственный донор” Заключительное видео | 45 | 1 | 28.02.23  https://t.me/saulyq/317 | |
|  | Youtube | Акция “Я Ответственный донор” Заключительное видео | 29 | 1 | 23.02.23  https://www.youtube.com/watch?v=88zvKqhI3Gc | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | День “благодарности” | 365 | 1 | 01,03,23  https://www.instagram.com/p/CpPuPhkDIgG/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | День “благодарности | 251 | 1 | 01,03,23  https://www.instagram.com/p/CpPsuk-gWM2/ | |
|  | qazvolunteer.kz | День “благодарности | 67  68 | 2 | 17.03.23  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/alys-aytu-kni>  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/alys-aytu-kni | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | День “благодарности | 139 | 1 | 03,03,23  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/725341539301702/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | День “благодарности | 29 | 1 | 28,03,23  https://t.me/saulyq/318 | |
|  | YouTube | День “благодарности | 293 | 1 | 03.03.23  https://www.youtube.com/watch?v=MU\_k5suREiU | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Координатор сроинатор города Шымкент | 309 | 1 | 02,03,23  https://www.instagram.com/p/CpVJemFDG\_h/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Координатор города Шымкент | 310 | 1 | 02,03,23  https://www.instagram.com/p/CpRtslGsMt3/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Координатор города Шымкент | 85  86 | 2 | 17,03,23  1, <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/koordinator-po-gorodu-shymkent>  2, https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/koordinator-po-gorodu-shymkent | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Координатор города Шымкент | 139 | 1 | 03,03,23  <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory\_fbid%3Dpfbid025X1WEVL6Uw21Z4BHwo9TUyEDoc9TQbPCyJpzBmwbYhA5giQ4EShqPS6Diw592SeCl%26id%3D100080740463835&show\_text=true&width=500" width="500" height="693" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Координатор города Шымкент | 22 | 1 | 28,03,23  https://t.me/saulyq/319 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Координатор города Актобе | 550 | 1 | 03.03.23  https://www.instagram.com/p/CpVK75RD0Vn/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Координатор города Актобе | 243 | 1 | 03.03.23  https://www.instagram.com/p/CpVWH5rMYxQ/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Координатор города Актобе | 66  67 | 2 | 17.03.23  1.https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/koordinator-po-aktyubinskoy-oblasti  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/koordinator-po-aktyubinskoy-oblasti | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Координатор города Актобе | 139 | 1 | 03.03.23  <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory\_fbid%3Dpfbid02naLSHfKqai7kgJ9nAteNRxsfasswduFZVZaKkz8TwGdDNK6mZNu7eCm95nPLqb89l%26id%3D100080740463835&show\_text=true&width=500" width="500" height="694" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Координатор города Актобе | 18 | 1 | 28.03.23  https://t.me/saulyq/320 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Координатор города Караганды | 314 | 1 | 03.03.23  https://www.instagram.com/p/CpVa1kwL6CP/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Координатор города Караганды | 300 | 1 | 03.03.23  https://www.instagram.com/p/CpVaoWjLef9/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Координатор города Караганды | 60  61 | 2 | 17.03.2023  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/araandy-oblysyny-ylestirushisi>  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/araandy-oblysyny-ylestirushisi | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Координатор города Караганды | 139 | 1 | 03.03.23  <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory\_fbid%3Dpfbid0txLhGHdLVVo6tgArQZv2d2bdMpWLovEvKExSsXAUxJji6Ju3tQgM1RQmaDjA7BAtl%26id%3D100080740463835&show\_text=true&width=500" width="500" height="694" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Координатор города Караганды | 16 | 1 | 28.03.23  https://t.me/saulyq/321 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | 8 Март | 459 | 1 | 10,03,23  https://www.instagram.com/p/Cpmu6sfDRvJ/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | 8 Март | 1543 | 1 | 10,03,23  https://www.instagram.com/p/Cpmf-OpgKde/ | |
|  | qazvolunteer.kz | 8 Март | 100  101 | 2 | 17.03.2023  1, <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/8-nauryz-merekesimen-ttytau>  2, https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/8-nauryz-merekesimen-ttytau | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | 8 Март | 139 | 1 | 15,03,23  https://www.facebook.com/profile.php?id=100080740463835 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | 8 Март | 15 | 1 | 28,03,23  https://t.me/saulyq/322 | |
|  | YouTube | 8 Март | 102 | 1 | 15,03,23  https://www.youtube.com/watch?v=nZpgYn2JqB8 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Координатор города Атырау | 320 | 1 | 13.03.23  https://www.instagram.com/p/CpuBvz8jMtj/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Координатор города Атырау | 321 | 1 | 13.03.23  https://www.instagram.com/p/CpuBORqs0Z7/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Координатор города Атырау | 65  66 | 2 | 17.03.23  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/atyrau-oblysyny-ylestirushisi>  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/atyrau-oblysyny-ylestirushisi | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Координатор города Атырау | 139 | 1 | 15.03.23  <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory\_fbid%3Dpfbid0nQj7WHSwA7ADthaScnApAzdY3hzsw8rvy6x3X7FxMcWx7KprEUGsad5YtSgFXpQil%26id%3D100080740463835&show\_text=true&width=500" width="500" height="694" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Координатор города Атырау | 15 | 1 | 28.03.23  https://t.me/saulyq/323 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Малый Грант | 847 | 1 | 14.03.23  https://www.instagram.com/p/CpxvAulrTfz/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Малый Грант | 515 | 1 | 14.03.23  https://www.instagram.com/p/Cpxncb5MW5k/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Малый Грант | 74  75 | 2 | 17.03.23  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/konkurs-malykh-grantov-1>  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/konkurs-malykh-grantov-1 | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Малый Грант | 139 | 1 | 15.03.23  <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory\_fbid%3Dpfbid0PD9dQSzrZBqqoZ6owdqx8d3vkU3FvgCV9u1LB7paLGCKkgdmyjbaY3jYYV4GyWXwl%26id%3D100080740463835&show\_text=true&width=500" width="500" height="739" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Малый Грант | 14 | 1 | 28.03.23  https://t.me/saulyq/324 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Малый грант видео | 540 | 1 | 17.03.23  https://www.instagram.com/p/Cp4VEDxjFk0/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Малый грант видео | 557 | 1 | 17.03.23  https://www.instagram.com/p/Cp4TB-\_sxga/ | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Малый грант видео | 139 | 1 | 17.03.23  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/1224064914892635/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Малый грант видео | 13 | 1 | 28.03.23  https://t.me/saulyq/325 | |
|  | YouTube | Малый грант видео | 2 | 1 | 22.03.23  https://youtu.be/pn8fLcUPcA8 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Координатор Жетысу | 259 | 1 | 17.03.23  https://www.instagram.com/p/Cp5W--wNGvM/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Координатор Жетысу | 256 | 1 | 17.03.23  https://www.instagram.com/p/Cp5WquwMLHP/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Координатор Жетысу | 30  31 | 2 | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaylyq-zhalpyltty-zhobasyny-zhetisu-oblysy-boyynsha-ylestirushisi  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaylyq-zhalpyltty-zhobasyny-zhetisu-oblysy-boyynsha-ylestirushisi | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Координатор Жетысу | 139 | 1 | 29.03.23  <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory\_fbid%3Dpfbid0UKyvS4jC2GNmjHUsK2jYBkzAfAJ7HJEiYd4XsBHjMZJCEdMDSbzziQnzagtL4ghFl%26id%3D100080740463835&show\_text=true&width=500" width="500" height="692" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Координатор Жетысу | 14 | 1 | 28.03.23  https://t.me/saulyq/326 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F)Tiktok:  @birgemiz.saulyq | 22 наурызРазвлекательный контент | 2549 | 6 | 22,03,23  https://www.instagram.com/p/CqGDZq9L3Kg/29.01.2022  <https://vm.tiktok.com/ZMY24ywKm/>  30.01.2022  <https://vm.tiktok.com/ZMY24uK6p/>  31.01.2022  <https://vm.tiktok.com/ZMY24Vgw6/>  31.01.2022  <https://vm.tiktok.com/ZMY249NYu/>  04.02.2023  <https://vm.tiktok.com/ZMY24hh2b/> | |
|  | @birgemiz.saulyq | 22 наурыз | 200 | 1 | 22,03,23  https://www.instagram.com/p/CqGDE29Ljlj/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | 22 наурыз | 17 | 1 | 28,03,23  https://t.me/saulyq/327 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Прямой эфир | 407 | 1 | 28.03.23  https://www.instagram.com/p/CqUU9HeDxIR/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Прямой эфир | 343 | 1 | 28.03.23  https://www.instagram.com/p/CqUUyz2opif/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Прямой Эфир | 48  49 | 2 | 26.03.23  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/pryamoy-efir-po-realizatsii-malykh-grantov-2>  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/pryamoy-efir-po-realizatsii-malykh-grantov-2 | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Прямо Эфир | 139 | 1 | 28.03.23  <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory\_fbid%3Dpfbid02ipMUWqnz5JsUzBsypRGvXJKvESzFHvcvnSyZVo3DGUHs8sgGTii5KjYVgDnGffXxl%26id%3D100080740463835&show\_text=true&width=500" width="500" height="738" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Прямой эфир | 19 | 1 | 28.03.23  https://t.me/saulyq/328 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | объединение "Медицина Жастар“ и общественный фонд “Qaiyrymdy qala” г. Алматы подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. | 263 | 1 | 28.03.23  https://www.instagram.com/p/CqVLk4Lj5RW/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | объединение "Медицина Жастар“ и общественный фонд “Qaiyrymdy qala” г. Алматы подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. | 290 | 1 | 28.03.23  https://www.instagram.com/p/CqVKn1yMaE-/ | |
|  | qazvolunteer.kz | объединениеРОО "Медицина Жастар“ и общественный фонд “Qaiyrymdy qala” г. Алматы подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. | 67  68 | 2 | 26.03.2023  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/roo-meditsina-zhastar-i-obshchestvennyy-fond-qaiyrymdy-qala-g-almaty-podpisali-memorandum-o-vzaimnom-sotrudnichestve>  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/roo-meditsina-zhastar-i-obshchestvennyy-fond-qaiyrymdy-qala-g-almaty-podpisali-memorandum-o-vzaimnom-sotrudnichestve | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | объединение "Медицина Жастар“ и общественный фонд “Qaiyrymdy qala” г. Алматы подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. | 139 | 1 | 28.03.23  <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory\_fbid%3Dpfbid0mdWotrGSVS9R4rZq7DUGPz5fMJqFGDW2g74oG7SFz3qEySFcW1vBxLCpbM9LRzghl%26id%3D100080740463835&show\_text=true&width=500" width="500" height="713" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | объединение "Медицина Жастар“ и общественный фонд “Qaiyrymdy qala” г. Алматы подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. | 27 | 1 | 28.03.23  https://t.me/saulyq/330 | |
|  | @birgemiz.saulyq | Прямой эфир видео | 343 | 1 | 28,03,23  https://www.instagram.com/p/CqVa5JRIOF2/ | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Координатор города Алматы | 356 | 1 | 30,03,23  https://www.instagram.com/p/CqbStjmrRLU/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Координатор города Алматы | 344 | 1 | 30,03,23  https://www.instagram.com/p/CqbRZEmrMxe/ | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Координатор города Алматы | 139 | 1 | 03,04,23  https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid0APmcaQzC1VhbU2ZU95JvFZaT3ahHjoqvKPz1TkGxibpjfumxJMZP4bDigs7toWhPl&id=100080740463835 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Координатор города Алматы | 17 | 1 | 03,04,23  https://t.me/saulyq/331 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Координатор по Жамбылской области | 385 | 1 | 30,03,23  https://www.instagram.com/p/CqbTSGNrdER/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Координатор по Жамбылской области | 272 | 1 | 30,03,23  https://www.instagram.com/p/CqbR4VBr237/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Координатор по Жамбылской области | 24  25 | 2 | 28.05.23  1.<https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaylyq-zhalpyltty-zhobasyny-zhambyl-oblysy-boyynsha-ylestirushisi>  2.https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaylyq-zhalpyltty-zhobasyny-zhambyl-oblysy-boyynsha-ylestirushisi | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Координатор по Жамбылской области | 139 | 1 | 03.04.23  https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory\_fbid%3Dpfbid035eU5JA1Mpqde2izQ1Mxtj1sdLLWvNrk5rW7ACLeGFaT95xzjjhmJT1syoSd1hNiEl%26id%3D100080740463835&show\_text=true&width=500" width="500" height="691" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Координатор по Жамбылской области | 16 | 1 | 03.04.23  https://t.me/saulyq/332 | |
|  | @birgemiz.saulyq | Прямой эфир видео | 191 | 1 | 31.03.23  https://www.instagram.com/p/CqdD06NPg0o/ | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | срок подачи заявок | 393 | 1 | 03.04.2023  https://www.instagram.com/p/CqkQseWMLeJ/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | срок подачи заявок | 354 | 1 | 03.04.2023  Salemoffice.kaznmu.edu.kz | |
|  | qazvolunteer.kz | срок подачи заявок | 57  58 | 2 | 02.04.2023   1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyny-shayn-granta-tinim-beru-merzimi-zartylanyn-khabarlaymyz> 2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyny-shayn-granta-tinim-beru-merzimi-zartylanyn-khabarlaymyz | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | срок подачи заявок | 139 | 1 | 03.04.2023  https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory\_fbid%3Dpfbid02r9KbmbAQeaoxvvCGcFYXVSRi7QVvskg2W2Y9m2TydMXGHsYA4G9T7h9SRqQuc5REl%26id%3D100080740463835&show\_text=true&width=500" width="500" height="697" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | срок подачи заявок | 21 | 1 | 03.04.2023  https://t.me/saulyq/333 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Координатор города Астана | 547 | 1 | 03.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cqk9GFvrFAC/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Координатор города Астана | 257 | 1 | 03.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cqk8LFPNL5S/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Координатор города Астана | 65  66 | 2 | 02.04.2023  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaylyqzhalpyltty-zhobasyny-astana-alasy-boyynsha-ylestirushisi>  2.https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaylyqzhalpyltty-zhobasyny-astana-alasy-boyynsha-ylestirushisi | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Координатор города Астана | 139 | 1 | 03.04.2023  <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory\_fbid%3Dpfbid0eRpMRp6qmKncseM4X21dFREQjktjjjh1eaeqb9qV5wwDWjuhVkTRkLzsZbvMSt8il%26id%3D100080740463835&show\_text=true&width=500" width="500" height="694" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Координатор города Астана | 31 | 1 | 03.04.2023  https://t.me/saulyq/334 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Всемирный день здоровья в городе Алматы | 244 | 1 | 05.04.2023  https://www.instagram.com/p/CqqQNouOIAU/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Всемирный день здоровья в городе Алматы | 854 | 1 | 05.04.2023  https://www.instagram.com/p/CqqP3uktNpS/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Всемирный день здоровья в городе Алматы | 62  63 | 2 | 05.04.2023  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/v-chest-vsemirnogo-dnya-zdorovya-v-gorode-almaty-proveli-aktsiyu>  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/v-chest-vsemirnogo-dnya-zdorovya-v-gorode-almaty-proveli-aktsiyu | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Всемирный день здоровья в городе Алматы | 139 | 1 | 21.04.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/6106931586070705/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Всемирный день здоровья в городе Алматы | 18 | 1 | 23.04.2023  https://t.me/saulyq/335 | |
|  | YouTube | Всемирный день здоровья в городе Алматы | 32 | 1 | 06.04.2023  https://youtu.be/scBdchkZL3g | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Координатор города Алматы передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья Карагандинской области | 352 | 1 | 05.04.2023  https://www.instagram.com/p/CqqbE1fAhf9/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Координатор города Алматы передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья Карагандинской области | 317 | 1 | 05.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cqqat4FL8HU/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Координатор города Алматы передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья Карагандинской области | 97  98 | 2 | 05.04.2023  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/koordinator-goroda-almaty-peredal-chellendzh-v-chest-vsemirnogo-dnya-zdorovya-v-karagandinskuyu-oblast>  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/koordinator-goroda-almaty-peredal-chellendzh-v-chest-vsemirnogo-dnya-zdorovya-v-karagandinskuyu-oblast | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Координатор города Алматы передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья Карагандинской области | 139 | 1 | 23.04.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/237492382271298/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Координатор города Алматы передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья Карагандинской области | 13 | 1 | 23.04.2023  https://t.me/saulyq/336 | |
|  | YouTube | Координатор города Алматы передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья Карагандинской области | 13 | 1 | 25.05.23  https://youtu.be/N0n2spBP7m0 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Всемирный день здоровья в городе Караганда | 417 | 1 | 06.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cqs-9RlOFaq/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Всемирный день здоровья в городе Караганда | 252 | 1 | 06.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cqs9dnsO3N5/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Всемирный день здоровья в городе Караганда | 26  27 | 2 | 24.04.2023  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/araandy-alasynda-dniezhzilik-densauly-knine-oray-aktsiya-tti>  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/araandy-alasynda-dniezhzilik-densauly-knine-oray-aktsiya-tti | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Всемирный день здоровья в городе Караганда | 139 | 1 | 23.04.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/3457805081214156/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Всемирный день здоровья в городе Караганда | 13 | 1 | 23.04.2023  https://t.me/saulyq/337 | |
|  | YouTube | Всемирный день здоровья в городе Караганда | 99 | 1 | 12.04.2023  https://youtube.com/shorts/fxu1QdwEcEE?feature=share | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Координатор города Караганда передал акцию в город Тараз, проводимую в честь всемирного дня здоровья | 524 | 1 | 06.04.2023  https://www.instagram.com/p/CqtA0BHsnml/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Координатор города Караганда передал акцию в город Тараз, проводимую в честь всемирного дня здоровья | 188 | 1 | 06.04.2023  https://www.instagram.com/p/CqtBCYCJBPi/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Координатор города Караганда передал акцию в город Тараз, проводимую в честь всемирного дня здоровья | 27  28 | 2 | 24.04.23  1.<https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/araandy-alasy-dniezhzilik-densauly-knine-oray-tkizilgen-aktsiyasyn-taraz-alasyna-zholdady>  2.https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/araandy-alasy-dniezhzilik-densauly-knine-oray-tkizilgen-aktsiyasyn-taraz-alasyna-zholdady | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Координатор города Караганда передал акцию в город Тараз, проводимую в честь всемирного дня здоровья | 139 | 1 | 23.04.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/260135423110993/ | |
|  | Telegram: Birgemiz Saulyq | Координатор города Караганда передал акцию в город Тараз, проводимую в честь всемирного дня здоровья | 11 | 1 | 23.04.2023  https://t.me/saulyq/338 | |
|  | YouTube | Координатор города Караганда передал акцию в город Тараз, проводимую в честь всемирного дня здоровья | 23 | 1 | 12.04.2023  https://youtu.be/TA4hZxzH3C0 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Прямой эфир обьявления | 298 | 1 | 07.04.23  https://www.instagram.com/p/CqunGzDLGyC/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Прямой эфир обьявления | 213 | 1 | 07.04.23  https://www.instagram.com/p/CqunSGWLbAc/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Прямой эфир | 196 | 1 | 07.04.23  https://www.instagram.com/p/CqvQlTNIAQm/ | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Ауызашар | 362 | 1 | 07.04.23  https://www.instagram.com/p/Cq0Z8MFu4I2/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Ауызашар | 254 | 1 | 07.04.23  https://www.instagram.com/p/Cq0ZNOisifG/ | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Ауызашар | 139 | 1 | 23.04.23  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/143645825344700/ | |
|  | Telegram: Birgemiz Saulyq | Ауызашар | 10 | 1 | 23.04.23  https://t.me/saulyq/341 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Всемирный день здоровья в городе Тараз | 402 | 1 | 07.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cqu9I0LOkv2/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Всемирный день здоровья в городе Тараз | 1049 | 1 | 07.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cqu8c-pL3Ql/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Всемирный день здоровья в городе Тараз | 3297 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/taraz-kalasynda-duniezhuzilik-densaulyk-kyhine-oray-aktsiya-tti  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/taraz-kalasynda-duniezhuzilik-densaulyk-kyhine-oray-aktsiya-tti | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Всемирный день здоровья в городе Тараз | 139 | 1 | 23.04.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/227407653270448/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Всемирный день здоровья в городе Тараз | 11 | 1 | 23.04.2023  https://t.me/saulyq/339 | |
|  | YouTube | Всемирный день здоровья в городе Тараз | 312 | 1 | 12.04.2023  https://youtube.com/shorts/3IIdO\_pJWFQ?feature=share | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Координатор города Тараз передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Астана | 324 | 1 | 07.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cqu9ashLRrP/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Координатор города Тараз передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Астана | 940 | 1 | 07.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cqu8uXRO8H0/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Координатор города Тараз передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Астана | 26  27 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/taraz-alasy-dniezhuzilik-densaulyk-knine-oray-tkizilgen-aktsiyasyn-astana-alasyna-zholdady  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/taraz-alasy-dniezhuzilik-densaulyk-knine-oray-tkizilgen-aktsiyasyn-astana-alasyna-zholdady | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Координатор города Тараз передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Астана | 139 | 1 | 23.04.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/623347255918929/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Координатор города Тараз передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Астана | 11 | 1 | 23.04.2023  https://t.me/saulyq/340 | |
|  | YouTube | Координатор города Тараз передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Астана | 5 | 1 | 12.04.2023  https://youtube.com/shorts/Tpfg7qiNuXo?feature=share | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Всемирный день здоровья в городе Астана | 2719 | 1 | 10.04.2023  https://youtube.com/shorts/Tpfg7qiNuXo?feature=share | |
|  | @birgemiz.saulyq | Всемирный день здоровья в городе Астана | 548 | 1 | 10.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cq3Xvv6MnU8/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Всемирный день здоровья в городе Астана | 25  26 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/astana-alasynda-duniezhuzilik-densaulyk-kyhihe-oray-aktsiya-tti  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/astana-alasynda-duniezhuzilik-densaulyk-kyhihe-oray-aktsiya-tti | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Всемирный день здоровья в городе Астана | 139 | 1 | 23.04.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/1694111694392329/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Всемирный день здоровья в городе Астана | 8 | 1 | 23.04.2023  https://t.me/saulyq/343 | |
|  | YouTube | Всемирный день здоровья в городе Астана | 104 | 1 | 12.04.2023  https://youtu.be/XF6FWDHbTCk | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Координатор города Астана передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Шымкент | 537 | 1 | 10.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cq3YsPisHwk/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Координатор города Астана передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Шымкент | 264 | 1 | 10.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cq3X9d7sACa/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Координатор города Астана передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Шымкент | 34  35 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/astana-alasy-duniezhuzilik-densaulyk-kunine-oray-tkizilgen-aktsiyasyn-shymkent-kalasyna-zholdady  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/astana-alasy-duniezhuzilik-densaulyk-kunine-oray-tkizilgen-aktsiyasyn-shymkent-kalasyna-zholdady | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Координатор города Астана передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Шымкент | 139 | 1 | 23.04.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/956053538747617/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Координатор города Астана передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Шымкент | 9 | 1 | 23.04.2023  https://t.me/saulyq/344 | |
|  | YouTube | Координатор города Астана передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Шымкент | 76 | 1 | 12.04.2023  https://youtu.be/fsZpRrRvFxs | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Всемирный день здоровья в городе Шымкент | 158 | 1 | 11.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cq5okJlrTYO/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Всемирный день здоровья в городе Шымкент | 204 | 1 | 23.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cq5cUSKpVXJ/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Всемирный день здоровья в городе Шымкент | 62  63 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/shymkent-alasynda-dniezhzilik-densauly-knine-oray-aktsiya-tti  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/shymkent-alasynda-dniezhzilik-densauly-knine-oray-aktsiya-tti | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Всемирный день здоровья в городе Шымкент | 139 | 1 | 23.04.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/780959616590539/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Всемирный день здоровья в городе Шымкент | 9 | 1 | 23.04.2023  https://t.me/saulyq/346 | |
|  | YouTube | Всемирный день здоровья в городе Шымкент | 34 | 1 | 12.04.2023  https://youtu.be/2O6ZsM3gGfg | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Координатор города Шымкент передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Талдыкорган | 158 | 1 | 11.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cq5qPeOMN--/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Координатор города Шымкент передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Талдыкорган | 184 | 1 | 11.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cq5dRc4N7zh/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Координатор города Шымкент передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Талдыкорган | 101  102 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/shymkent-alasy-duniezhuzilik-densaulyk-kunine-oray-tkizilgen-aktsiyasyn-taldykorgan-kalasyna-zholdady  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/shymkent-alasy-duniezhuzilik-densaulyk-kunine-oray-tkizilgen-aktsiyasyn-taldykorgan-kalasyna-zholdady | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Координатор города Шымкент передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Талдыкорган | 139 | 1 | 23.04.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/1484353481971415/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Координатор города Шымкент передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Талдыкорган | 9 | 1 | 23.04.2023  https://t.me/saulyq/347 | |
|  | YouTube | Координатор города Шымкент передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Талдыкорган | 5 | 1 | 12.04.2023  https://youtu.be/05BfHkDJGDU | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Всемирный день здоровья в городе Талдыкорган | 327 | 1 | 12.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cq8er4SLesL/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Всемирный день здоровья в городе Талдыкорган | 167 | 1 | 12.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cq8eFmCOIpd/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Всемирный день здоровья в городе Талдыкорган | 64  65 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/taldykorgan-alasynda-duniezhuzilik-densaulyk-kyhihe-oray-aktsiya-tti  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/taldykorgan-alasynda-duniezhuzilik-densaulyk-kyhihe-oray-aktsiya-tti | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Всемирный день здоровья в городе Талдыкорган | 139 | 1 | 23.04.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/946425246493261/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Всемирный день здоровья в городе Талдыкорган | 9 | 1 | 23.04.2023  https://t.me/saulyq/348 | |
|  | YouTube | Всемирный день здоровья в городе Талдыкорган | 10 | 1 | 12.04.2023  https://youtu.be/3l\_TWzLAycs | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Координатор города Талдыкорган передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Актобе | 250 | 1 | 13.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cq-kJQBM9Di/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Координатор города Талдыкорган передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Актобе | 230 | 1 | 13.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cq-j6JhuaZn/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Координатор города Талдыкорган передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Актобе | 52  53 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/taldyorgan-alasy-duniezhuzilik-densaulyk-kunine-oray-tkizilgen-aktsiyasyn-atyrau-kalasyna-zholdady  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/taldyorgan-alasy-duniezhuzilik-densaulyk-kunine-oray-tkizilgen-aktsiyasyn-atyrau-kalasyna-zholdady | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Координатор города Талдыкорган передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Актобе | 139 | 1 | 23.04.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/890419585384758/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Координатор города Талдыкорган передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Актобе | 10 | 1 | 23.04.2023  https://t.me/saulyq/349 | |
|  | YouTube | Координатор города Талдыкорган передал челлендж, организованный в честь Всемирного дня здоровья в город Актобе | 4 | 1 | 23.04.2023  https://youtube.com/shorts/6dzlZVXUdYI?feature=share | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Всемирный день здоровья в городе Актобе | 261 | 1 | 14.04.2023  https://www.instagram.com/p/CrBJaDdt2UB/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Всемирный день здоровья в городе Актобе | 312 | 1 | 14.04.2023  https://www.instagram.com/p/CrBHO7wu5FE/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Всемирный день здоровья в городе Актобе | 98  99 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/atbe-alasynda-dniezhzilik-densauly-knine-oray-aktsiya-tti  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/atbe-alasynda-dniezhzilik-densauly-knine-oray-aktsiya-tti | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Всемирный день здоровья в городе Актобе | 139 | 1 | 23.04.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/896780001414493/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Всемирный день здоровья в городе Актобе | 12 | 1 | 23.04.2023  https://t.me/saulyq/354 | |
|  | YouTube | Всемирный день здоровья в городе Актобе | 40 | 1 | 23.04.2023  https://youtube.com/shorts/uX4yQKU3Pi8?feature=share | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | В городе Актобе завершилась акция, проведенная в честь ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗДОРОВЬЯ | 223 | 1 | 14.04.2023  https://www.instagram.com/p/CrD40SxOb14/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | В городе Актобе завершилась акция, проведенная в честь ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗДОРОВЬЯ | 171 | 1 | 14.04.2023  https://www.instagram.com/p/Cq3Xvv6MnU8/ | |
|  | qazvolunteer.kz | В городе Актобе завершилась акция, проведенная в честь ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗДОРОВЬЯ | 47  48 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/atbe-alasy-duniezhuzilik-densaulyk-kunine-oray-tkizilgen-aktsiyany-ayatady  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/atbe-alasy-duniezhuzilik-densaulyk-kunine-oray-tkizilgen-aktsiyany-ayatady | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | В городе Актобе завершилась акция, проведенная в честь ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗДОРОВЬЯ | 139 | 1 | 23.04.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/896780001414493/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | В городе Актобе завершилась акция, проведенная в честь ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗДОРОВЬЯ | 11 | 1 | 23.04.2023  https://t.me/saulyq/354 | |
|  | YouTube | В городе Актобе завершилась акция, проведенная в честь ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗДОРОВЬЯ | 4 | 1 | 23.04.2023  https://youtube.com/shorts/Ot7HPWe1290?feature=share | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Завершилась акция, посвященная ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ | 298 | 1 | 15.04.2023  https://www.instagram.com/p/CrD40SxOb14/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Завершилась акция, посвященная ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ | 804 | 1 | 15.04.2023  https://www.instagram.com/p/CrD1xmpoPIJ/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Завершилась акция, посвященная ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ | 76  77 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/duniezhuzilik-densaulyk-kunine-oray-tkizilgen-aktsiya-ayataldy  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/duniezhuzilik-densaulyk-kunine-oray-tkizilgen-aktsiya-ayataldy | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Завершилась акция, посвященная ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ | 139 | 1 | 23.04.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/962518621553888/ | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Завершилась акция, посвященная ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ | 17 | 1 | 23.04.2023  <https://t.me/saulyq/355> | |
|  | YouTube | Завершилась акция, посвященная ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ | 6 | 1 | 23.04.2023  https://youtube.com/shorts/Ot7HPWe1290?feature=share | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Победители малых грантов | 197  251  402 | 3 | 25.04.23  <https://www.instagram.com/p/CrdsSI-tcvo/>  <https://www.instagram.com/p/Crdsc27toYH/>  https://www.instagram.com/p/CrdsmDRNqrA/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Победители малых грантов | 244 | 3 | 25.04.23  <https://www.instagram.com/p/CrdovCFMufb/>  <https://www.instagram.com/p/CrdpwuZMEJG/>  https://www.instagram.com/p/Crdp2wZs01s/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Победители малых грантов | 414  415 | 2 | 25.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyny-shayn-grant-bayauyny-zheimpazdary  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyny-shayn-grant-bayauyny-zheimpazdary | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Победители малых грантов | 139 | 3 | 18.05.2023  <https://www.facebook.com/photo/?fbid=253452587356088&set=pcb.253452697356077>  <https://www.facebook.com/photo/?fbid=253453294022684&set=pcb.253453557355991>  https://www.facebook.com/photo/?fbid=253453767355970&set=pcb.253453807355966 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Победители малых грантов | 9  7  6 | 3 | 18.05.2023  <https://t.me/saulyq/357>  <https://t.me/saulyq/360>  <https://t.me/saulyq/363> | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Координатор Кызылординской области | 276 | 1 | 18.04.2023  https://www.instagram.com/p/CrLM6sCLbhg/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Координатор Кызылординской области | 244 | 1 | 18.04.2023  https://www.instagram.com/p/CrLNPFRrwQN/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Координатор Кызылординской области | 28  29 | 2 | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaylyq-zhalpyltty-zhobasyny-yzylorda-oblysy-boyynsha-ylestirushisi  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaylyq-zhalpyltty-zhobasyny-yzylorda-oblysy-boyynsha-ylestirushisi | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Координатор Кызылординской области | 139 | 1 | 23.04.2023  https://scontent.fala2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/343080453\_1726698831066052\_5614338673588470689\_n.jpg?stp=dst-jpg\_p526x296&\_nc\_cat=109&cb=99be929b-3346023f&ccb=1-7&\_nc\_sid=730e14&\_nc\_eui2=AeEV2mEYC9KyuwgdHfXDn4n3q1ORn4qEqSirU5GfioSpKLvzDFFiGTMHnOyll0AxzG62IxISW639XtOKxBcvXTH4&\_nc\_ohc=eJM\_RakiNYwAX9TP79v&\_nc\_ht=scontent.fala2-1.fna&oh=00\_AfDCEcOEoWcZWMVBOE1\_bPUAkxtcJXo--Z6dKnNmqbS2fQ&oe=647C6360 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Координатор Кызылординской области | 25 | 1 | 23.04.2023  https://t.me/saulyq/356 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Мир без границ» | 88 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLS2kuLQ0-/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Мир без границ» | 120 | 1 | 11.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsGr81ksr8e/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Мир без границ» | 21  22 | 2 | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-mir-bez-granits  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-mir-bez-granits | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Мир без границ» | 139 | 1 | 18.05.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=253484474019566&set=pcb.253484530686227 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Мир без границ» | 9 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/366 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Добрые игрушки» | 83 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLTAkzL1Aw/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Добрые игрушки» | 171 | 1 | 11.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsGsAn2MBqv/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Добрые игрушки» | 26  27 | 2 | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-dobrye-igrushki  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-dobrye-igrushki | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Добрые игрушки» | 139 | 1 | 18.05.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=253492074018806&set=pcb.253484687352878 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Добрые игрушки» | 5 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/369 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Шақалаққа өмір» тоқыма курсы» | 112 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLTEVnLGje/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Шақалаққа өмір» тоқыма курсы» | 148 | 1 | 04.05.2023  https://www.instagram.com/p/Crz3bZPo7Vu/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Шақалаққа өмір» тоқыма курсы» | 22  23 | 2 | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-shaalaa-mir-toyma-kursy  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-shaalaa-mir-toyma-kursy | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Шақалаққа өмір» тоқыма курсы» | 139 | 1 | 18.05.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=253492347352112&set=pcb.253492397352107 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Шақалаққа өмір» тоқыма курсы» | 6 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/372 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Қамқор» гигиеналық материалдан жасалған көрпеше» | 88 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLTJolLl2G/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Қамқор» гигиеналық материалдан жасалған көрпеше» | 65 | 1 | 04.05.2023  https://www.instagram.com/p/Crz3pi2IO9G/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Қамқор» гигиеналық материалдан жасалған көрпеше» | 25  26 | 2 | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-amor-gigienaly-materialdan-zhasalan-krpeshe  2. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-amor-gigienaly-materialdan-zhasalan-krpeshe | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Қамқор» гигиеналық материалдан жасалған көрпеше» | 139 | 1 | 18.05.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=253492520685428&set=pcb.253492564018757 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Қамқор» гигиеналық материалдан жасалған көрпеше» | 8 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/375 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Нар тұлға- Достояние» -2» | 73 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLTmuGrdGa/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Нар тұлға- Достояние» -2» | 54 | 1 | 12.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsIp0rBMle1/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Нар тұлға- Достояние» -2» | 23  24 | 2 | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-nar-tla-dostoyanie-2  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-nar-tla-dostoyanie-2 | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Нар тұлға- Достояние» -2» | 139 | 1 | 18.05.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=253492667352080&set=pcb.253492720685408 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Нар тұлға- Достояние» -2» | 4 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/378 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Забота о старшем поколении» | 78 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLWbyXLR3P | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Забота о старшем поколении» | 63 | 1 | 12.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsIp4TvMEiC/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Забота о старшем поколении» | 23  24 | 2 | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-zabota-o-starshem-pokolenii  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-zabota-o-starshem-pokolenii | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Забота о старшем поколении» | 139 | 1 | 18.05.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=253498044018209&set=pcb.253498097351537 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Забота о старшем поколении» | 4 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/381 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Вместе против рака - Біргеміз » | 79 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLWfIPLmsA/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Вместе против рака - Біргеміз » | 55 | 1 | 12.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsIp7Q8s4u2/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Вместе против рака - Біргеміз » | 23  24 | 2 | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-vmeste-protiv-raka-birgemiz  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-vmeste-protiv-raka-birgemiz | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Вместе против рака - Біргеміз » | 139 | 1 | 18.05.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=253498210684859&set=pcb.253498280684852 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Вместе против рака - Біргеміз » | 7 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/384 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Saýlyq керуені» медициналық, психологиялық, заңгерлік көмек көрсету қызметі » | 78 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLWiUNrrwC/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Saýlyq керуені» медициналық, психологиялық, заңгерлік көмек көрсету қызметі » | 65 | 1 | 12.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsIp-fYsUW-/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Saýlyq керуені» медициналық, психологиялық, заңгерлік көмек көрсету қызметі » | 23  24 | 2 | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-saylyq-kerueni-meditsinaly-psikhologiyaly-zagerlik-kmek-krsetu-yzmeti  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-saylyq-kerueni-meditsinaly-psikhologiyaly-zagerlik-kmek-krsetu-yzmeti | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Saýlyq керуені» медициналық, психологиялық, заңгерлік көмек көрсету қызметі » | 139 | 1 | 18.05.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=253498430684837&set=pcb.253498484018165 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Saýlyq керуені» медициналық, психологиялық, заңгерлік көмек көрсету қызметі » | 7 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/387 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Правовая помощь – доступная каждому» | 95 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLWlbuLtEC/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Правовая помощь – доступная каждому» | 65 | 1 | 12.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsIqBr2MLqp/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Правовая помощь – доступная каждому» | 21  22 | 2 | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-pravovaya-pomoshch-dostupnaya-kazhdomu  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-pravovaya-pomoshch-dostupnaya-kazhdomu | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Правовая помощь – доступная каждому» | 139 | 1 | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258365750198105&set=pcb.258365870198093 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Правовая помощь – доступная каждому» | 7 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/390 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «FirstAidShym – алғашқы медициналық көмекке халық сауатын арттыру» | 74 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLWswwrdA6/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «FirstAidShym – алғашқы медициналық көмекке халық сауатын арттыру» | 107 | 1 | 12.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsIqEwLMx72/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «FirstAidShym – алғашқы медициналық көмекке халық сауатын арттыру» | 46  24 | 2 | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-firstaidshym-alashy-meditsinaly-kmekke-khaly-sauatyn-arttyru  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-firstaidshym-alashy-meditsinaly-kmekke-khaly-sauatyn-arttyru | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «FirstAidShym – алғашқы медициналық көмекке халық сауатын арттыру» | 139 | 1 | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258366193531394&set=pcb.258366256864721 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «FirstAidShym – алғашқы медициналық көмекке халық сауатын арттыру» | 5 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/393 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Qamqor» | 71 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLWv2vL3fz/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Qamqor» | 65 | 1 | 12.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsIqHzWMstN/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Qamqor» | 23  24 | 2 | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-qamqor  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-qamqor | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Qamqor» | 139 | 1 | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258366413531372&set=pcb.258366473531366 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Qamqor» | 5 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/396 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Оберегая сердца» | 77 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLWzOwrhml/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Оберегая сердца» | 65 | 1 | 12.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsIuaTgryca/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Оберегая сердца» | 21  22 | 2 | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-oberegaya-serdtsa  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-oberegaya-serdtsa | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Оберегая сердца» | 139 | 1 | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258367466864600&set=pcb.258368043531209 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Оберегая сердца» | 4 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/399 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Рука милосердия» | 69 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLW2F4r9RH/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Рука милосердия» | 113 | 1 | 12.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsIqLfiM4Nw/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Рука милосердия» | 25  26 | 2 | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-ruka-miloserdiya  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-ruka-miloserdiya | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Рука милосердия» | 139 | 1 | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258368666864480&set=pcb.258368710197809 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Рука милосердия» | 7 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/402 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Күтім- саулық кепілі» | 130 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLW5OzL1Y0/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Күтім- саулық кепілі» | 86 | 1 | 12.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsIqO8BsAJi/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Күтім- саулық кепілі» | 18  19 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-ktim-sauly-kepili  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-ktim-sauly-kepili | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Күтім- саулық кепілі» | 139 | 1 | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258369600197720&set=pcb.258369660197714 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Күтім- саулық кепілі» | 9 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/405 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Инсульт не приговор» | 79 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLXDZ1rb6i/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Инсульт не приговор» | 106 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLNRZuMnlH/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Инсульт не приговор» | 23  24 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-insult-ne-prigovor  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-insult-ne-prigovor | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Инсульт не приговор» | 139 | 1 | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258370476864299&set=pcb.258370523530961 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Инсульт не приговор» | 7 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/411 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Болашақ аналар мектебі» | 70 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLXGZuLQ82/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Болашақ аналар мектебі» | 73 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLN4kdMDkL/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Болашақ аналар мектебі» | 22  23 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-bolasha-analar-mektebi  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-bolasha-analar-mektebi | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Болашақ аналар мектебі» | 139 | 1 | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258372713530742&set=pcb.258372790197401 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Болашақ аналар мектебі» | 9 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/414 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Профилактика ранней беременности среди молодежи» | 85 | 1 | 16.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsTW8KHLt4g/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Профилактика ранней беременности среди молодежи» | 79 | 1 | 16.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsTRLjEL2Zi/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Профилактика ранней беременности среди молодежи» | 24  25 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-profilaktika-ranney-beremennosti-sredi-molodezhi  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-profilaktika-ranney-beremennosti-sredi-molodezhi | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Профилактика ранней беременности среди молодежи» | 139 | 1 | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258373333530680&set=pcb.258373393530674 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Профилактика ранней беременности среди молодежи» | 6 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/417 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Уход за стомированными пациентами» | 85 | 1 | 16.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLXJZnrkXr/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Уход за стомированными пациентами» | 98 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLN8AVMvCM/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Уход за стомированными пациентами» | 21  22 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-ukhod-za-stomirovannymi-patsientami  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-ukhod-za-stomirovannymi-patsientami | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Уход за стомированными пациентами» | 139 | 1 | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258373596863987&set=pcb.258373683530645 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Уход за стомированными пациентами» | 8 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/420 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Өмірге құштар» | 106 | 1 | 16.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLXMusrTU9/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Өмірге құштар» | 74 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLN\_qWsMcC/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Өмірге құштар» | 34 | 2 | 24.04.23  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-omirge-shtar>  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-omirge-shtar | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Өмірге құштар» | 139 | 1 | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258373846863962&set=pcb.258374166863930 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Өмірге құштар» | 6 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/423 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Көз жанары» | 78 | 1 | 16.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsTW\_jLLyE-/ | |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Көз жанары» | 72 | 1 | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLOC8yszvg/ | |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Көз жанары» | 15  16 | 2 | 24.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-kz-zhanary  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-kz-zhanary | |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Көз жанары» | 139 | 1 | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258374316863915&set=pcb.258374356863911 | |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Көз жанары» | 9 | 1 | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/426 | |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Доброта у нас в крови» | 103 | 1 | | 16.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsTXUe9t8B0/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Доброта у нас в крови» | 87 | 1 | | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsTRTCtLqOC/ |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Доброта у нас в крови» | 15  16 | 2 | | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-dobrota-u-nas-v-krovi  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-dobrota-u-nas-v-krovi |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Доброта у нас в крови» | 139 | 1 | | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258374540197226&set=pcb.258374600197220 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Доброта у нас в крови» | 6 | 1 | | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/429 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Береги свои суставы,нет пути к инвалидности» | 77 | 1 | | 16.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsTXC4iLrX7/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Береги свои суставы,нет пути к инвалидности» | 144 | 1 | | 18.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLQJNWLyWv/ |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Береги свои суставы,нет пути к инвалидности» | 16  17 | 2 | | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-beregi-svoi-sustavynet-puti-k-invalidnosti  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-beregi-svoi-sustavynet-puti-k-invalidnosti |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Береги свои суставы,нет пути к инвалидности» | 139 | 1 | | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258374810197199&set=pcb.258374870197193 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Береги свои суставы,нет пути к инвалидности» | 5 | 1 | | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/432 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F)@[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «SOS тәтті будың ащы уы» | 84 | 1 | | 16.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsTXGLcLG2M/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «SOS тәтті будың ащы уы» | 134 | 1 | | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLQNasrYik/ |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «SOS тәтті будың ащы уы» | 18  19 | 2 | | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-sos-ttti-budy-ashchy-uy  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-sos-ttti-budy-ashchy-uy |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «SOS тәтті будың ащы уы» | 139 | 1 | | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258375080197172&set=pcb.258375133530500 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «SOS тәтті будың ащы уы» | 5 | 1 | | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/435 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Ауырмайтын жол ізде» | 100 | 1 | | 16.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsTXJU9LEiS/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Ауырмайтын жол ізде» | 81 | 1 | | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLQQ7SrcA4/ |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Ауырмайтын жол ізде» | 19  20 | 2 | | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-auyrmaytyn-zhol-izde  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-auyrmaytyn-zhol-izde |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Ауырмайтын жол ізде» | 139 | 1 | | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258375300197150&set=pcb.258375350197145 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Ауырмайтын жол ізде» | 8 | 1 | | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/438 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Мейірім шуағы» | 77 | 1 | | 16.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsTXL-8Lh\_Z/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Мейірім шуағы» | 77 | 1 | | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLQVmXr5pd/ |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Мейірім шуағы» | 19  20 | 2 | | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-meyirim-shuay  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-meyirim-shuay |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Мейірім шуағы» | 139 | 1 | | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258375526863794&set=pcb.258375583530455 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Мейірім шуағы» | 6 | 1 | | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/441 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F)@[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект « Құрманғазы ауданының ауыл аймақтарға медициналык волонтерлік көмек » | 81 | 1 | | 16.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsTXO4VLiQP/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект « Құрманғазы ауданының ауыл аймақтарға медициналык волонтерлік көмек » | 111 | 1 | | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsTRP52rPjP/ |
|  | qazvolunteer.kz | Проект « Құрманғазы ауданының ауыл аймақтарға медициналык волонтерлік көмек » | 27  28 | 2 | | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-rmanazy-audanyny-auyl-aymatara-meditsinalyk-volonterlik-kmek  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-rmanazy-audanyny-auyl-aymatara-meditsinalyk-volonterlik-kmek |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект « Құрманғазы ауданының ауыл аймақтарға медициналык волонтерлік көмек » | 139 | 1 | | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258375756863771&set=pcb.258375800197100 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект « Құрманғазы ауданының ауыл аймақтарға медициналык волонтерлік көмек » | 13 | 1 | | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/444 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Смогу быть взрослым» | 124 | 1 | | 16.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsTXRc8rxot/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Смогу быть взрослым» | 81 | 1 | | 13.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsLQYsRLe9T/ |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Смогу быть взрослым» | 18  19 | 2 | | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-smogu-byt-vzroslym  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-smogu-byt-vzroslym |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Смогу быть взрослым» | 139 | 1 | | 26.04.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=258375943530419&set=pcb.258376016863745 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Смогу быть взрослым» | 13 | 1 | | 18.05.2023  https://t.me/saulyq/447 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Акция “Қан тапсыр жүректе із қалдыр” | 379 | 1 | | 10.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsYSwpHsiED/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Акция “Қан тапсыр жүректе із қалдыр” | 207 | 1 | | 10.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsVRo9Xojdt/ |
|  | qazvolunteer.kz | Акция “Қан тапсыр жүректе із қалдыр” | 24  25 | 2 | | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/aktsiya-an-tapsyr-zhrekte-iz-aldyr  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/aktsiya-an-tapsyr-zhrekte-iz-aldyr |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Акция “Қан тапсыр жүректе із қалдыр” | 139 | 1 | | 28.05.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/114096405029303/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Акция “Қан тапсыр жүректе із қалдыр” | 13 | 1 | | 28.05.2023  https://t.me/saulyq/453 |
|  | YouTube | Акция “Қан тапсыр жүректе із қалдыр” | 2 | 1 | | 28.05.2023  https://youtube.com/shorts/3NCOdZGYIrE?feature=share |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | 9 мая – День Великой Победы | 381 | 1 | | 07.05.2023  https://www.instagram.com/p/Cr7oiPkOM-l/ |
|  | @birgemiz.saulyq | 9 мая – День Великой Победы | 154 | 1 | | 07.05.23  https://www.instagram.com/p/Cr7k0lIonzG/ |
|  | qazvolunteer.kz | 9 мая – День Великой Победы | 25  26 | 2 | | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/9-maya-den-velikoy-pobedy  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/9-maya-den-velikoy-pobedy |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | 9 мая – День Великой Победы | 139 | 1 | | 28.05.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/710443574219367/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | 9 мая – День Великой Победы | 9 | 1 | | 28.05.2023  https://t.me/saulyq/454 |
|  | YouTube | 9 мая – День Великой Победы | 29 | 1 | | 28.05.2023  https://youtu.be/t-zdtqbMe9U |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F)@[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Всемирный день борьбы с гипертонией | 367 | 1 | | 18.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsYSwpHsiED/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Всемирный день борьбы с гипертонией | 236 | 1 | | 17.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsVRo9Xojdt/ |
|  | qazvolunteer.kz | Всемирный день борьбы с гипертонией | 36  37 | 2 | | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/vsemirnyy-den-borby-s-gipertoniey  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/vsemirnyy-den-borby-s-gipertoniey |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Всемирный день борьбы с гипертонией | 139 | 1 | | 26.05.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/2181841532206197/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Всемирный день борьбы с гипертонией | 13 | 1 | | 26.05.2023  https://t.me/saulyq/450 |
|  | YouTube | Всемирный день борьбы с гипертонией |  | 1 | | 26.05.2023  https://youtube.com/shorts/BvkK6-gtLw0?feature=share |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 175 | 1 | | 25.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsoOqWNrvvU/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 158 | 1 | | 20.05.2023  https://www.instagram.com/p/Csd9pN2OYAY/ |
|  | qazvolunteer.kz | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 23  24 | 2 | | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/predostavlyaetsya-sotsialnaya-pomoshch-v-ramkakh-realizatsii-obshchenatsionalnogo-proekta-birgemizsaulyq  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/predostavlyaetsya-sotsialnaya-pomoshch-v-ramkakh-realizatsii-obshchenatsionalnogo-proekta-birgemizsaulyq |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 139 | 1 | | 26.05.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/778675873850182/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 11 | 1 | | 26.05.2023  https://t.me/saulyq/451 |
|  | YouTube | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 2 | 1 | | 26.05.2023  https://youtube.com/shorts/\_oC4yGVqFOA?feature=share |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Всемирный день борьбы с гипертонией | 184 | 1 | | 25.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsoPJrdOrKe/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Всемирный день борьбы с гипертонией | 134 | 1 | | 20.05.2023  https://www.instagram.com/p/Csd92UULLzz/ |
|  | qazvolunteer.kz | Всемирный день борьбы с гипертонией | 20  21 | 2 | | 28.04.23  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/vsemirnyy-den-borby-s-gipertoniey-1>  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/vsemirnyy-den-borby-s-gipertoniey-1 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Всемирный день борьбы с гипертонией | 139 | 1 | | 26.05.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/802160021062876/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Всемирный день борьбы с гипертонией | 11 | 1 | | 26.05.2023  https://t.me/saulyq/452 |
|  | YouTube | Всемирный день борьбы с гипертонией | 5 | 1 | | 26.05.2023  https://youtube.com/shorts/IlBz4WN675I?feature=share |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Всемирный день борьбы с гипертонией | 231 | 1 | | 28.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsvplHeuRIA/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Всемирный день борьбы с гипертонией | 146 | 1 | | 28.05.2023  https://www.instagram.com/p/Csvo6T6vLJv/ |
|  | qazvolunteer.kz | Всемирный день борьбы с гипертонией | 21  22 | 2 | | 28.04.23  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/vsemirnyy-den-borby-s-gipertoniey-1>  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/vsemirnyy-den-borby-s-gipertoniey-1 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Всемирный день борьбы с гипертонией | 139 | 1 | | 28.05.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/114096405029303/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Всемирный день борьбы с гипертонией | 11 | 1 | | 28.05.2023  https://t.me/saulyq/465 |
|  | YouTube | Всемирный день борьбы с гипертонией | 18 | 1 | | 28.05.2023  https://youtu.be/AgLiGh90zSc |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Обновлен список обладателей малых грантов | 154 | 1 | | 27.05.2023  https://www.instagram.com/p/Csv9cDqM\_0A/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Обновлен список обладателей малых грантов | 222 | 1 | | 27.05.2023  https://www.instagram.com/p/Csv9m7JMtJ9/ |
|  | qazvolunteer.kz | Обновлен список обладателей малых грантов | 25  26 | 2 | | 28.04.23  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/obnovlen-spisok-obladateley-malykh-grantov>  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/obnovlen-spisok-obladateley-malykh-grantov |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Обновлен список обладателей малых грантов | 139 | 1 | | 28.05.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=259700406731306&set=a.121884183846263 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Обновлен список обладателей малых грантов | 7 | 1 | | 28.05.2023  https://t.me/saulyq/455 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Ёе величество- МАМА» | 131 | 1 | | 28.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsyeNt6MNtl/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Ёе величество- МАМА» | 77 | 1 | | 28.05.2023  https://www.instagram.com/p/Csyev9vMHo4/ |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Ёе величество- МАМА» | 25  26 | 2 | | 28.04.23  1. <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-ee-velichestvo-mama-1>  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-ee-velichestvo-mama-1 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Ёе величество- МАМА» | 139 | 1 | | 28.05.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=259703393397674&set=pcb.259703423397671 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Ёе величество- МАМА» | 6 | 1 | | 28.05.2023  https://t.me/saulyq/456 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Донор болу - алғыссыз ерлік» | 114 | 1 | | 28.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsyeT09MDmC/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Донор болу - алғыссыз ерлік» | 115 | 1 | | 28.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsyeyyhMlpt/ |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Донор болу - алғыссыз ерлік» | 27  28 | 2 | | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-donor-bolu-alyssyz-erlik  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-donor-bolu-alyssyz-erlik |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Донор болу - алғыссыз ерлік» | 139 | 1 | | 28.05.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=259703643397649&set=pcb.259703683397645 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Донор болу - алғыссыз ерлік» | 5 | 1 | | 28.05.2023  https://t.me/saulyq/459 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Проект «Ашық жүрек» | 123 | 1 | | 28.05.2023  https://www.instagram.com/p/CsyebLvs363/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Проект «Ашық жүрек» | 103 | 1 | | 28.05.2023  https://www.instagram.com/p/Csye0\_OMyfZ/ |
|  | qazvolunteer.kz | Проект «Ашық жүрек» | 25  26 | 2 | | 28.04.23  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/proekt-ashy-zhrek  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/proekt-ashy-zhrek |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Проект «Ашық жүрек» | 139 | 1 | | 28.05.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=259704183397595&set=pcb.259704213397592 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Проект «Ашық жүрек» | 11 | 1 | | 28.05.2023  https://t.me/saulyq/462 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Акция "Temekisiz Alem" | 97 | 1 | | 28.05.2023  https://www.instagram.com/p/Cs6DUqDRc3R/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Акция "Temekisiz Alem | 76 | 1 | | 28.05.2023  https://www.instagram.com/p/Cs6Bw7yvdBc/ |
|  | qazvolunteer.kz | Акция "Temekisiz Alem | 31  32 | 2 | | 18.05.2023  1. https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/temekisiz-alem-aktsiyasy  2. https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/temekisiz-alem-aktsiyasy |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Акция "Temekisiz Alem | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/1256659655235761/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Акция "Temekisiz Alem | 10 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/466 |
|  | YouTube | Акция "Temekisiz Alem | 68 | 1 | | 04.06.2023  https://youtu.be/8Ox\_heZiNoI |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Международный день защиты детей | 103 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs9FSKDuBQK/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Международный день защиты детей |  | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs9Er-GuHGg/ |
|  | qazvolunteer.kz | Международный день защиты детей | 23  24 | 2 | | 04.06.2023  1.<https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/khalyaraly-balalardy-orau-kni>  2.https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/khalyaraly-balalardy-orau-kni |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Международный день защиты детей | 139 | 1 | | 05.06.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/286626970472068/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Международный день защиты детей | 8 | 1 | | 05.06.2023  https://t.me/saulyq/467 |
|  | YouTube | Международный день защиты детей | 1 | 1 | | 04.06.2023  https://youtube.com/shorts/4zOLrGf3u8Q?feature=share |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Всемирный день борьбы с гипертонией | 445 | 1 | | 03.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_HdgSO1Ff/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Всемирный день борьбы с гипертонией | 110 | 1 | | 03.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_GZIfNdEa/ |
|  | qazvolunteer.kz | Всемирный день борьбы с гипертонией | 25  26 | 2 | | 04.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/dniezhzilik-arteriyaly-gipertoniyamen-kres-kni>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/dniezhzilik-arteriyaly-gipertoniyamen-kres-kni |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Всемирный день борьбы с гипертонией | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/3388445924748937/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Всемирный день борьбы с гипертонией | 6 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/468 |
|  | YouTube | Всемирный день борьбы с гипертонией | 9 | 1 | | 04.06.2023  https://youtube.com/shorts/lW3wTjOWb4A?feature=share |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 143 | 1 | | 05.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEYcTfrKWF/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 100 | 1 | | 03.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_2eMnL8Ug/ |
|  | qazvolunteer.kz | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 26  27 | 2 | | 04.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/meditsinaly-volonterlar-mektebi-ayasynday-trening-10>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/meditsinaly-volonterlar-mektebi-ayasynday-trening-10 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=263940906307256&set=pcb.263941242973889 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 5 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/478 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 74 | 1 | | 05.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEYifOtA\_H/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 98 | 1 | | 03.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_2jNov0h0/ |
|  | qazvolunteer.kz | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 23  24 | 2 | | 04.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/779571890558349/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 6 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/482 |
|  | YouTube | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 3 | 1 | | 04.06.2023  https://youtu.be/aawOC8xYjaY |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 151 | 1 | | 05.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEZA5PLXeS/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 45 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_3J2-rgPB/ |
|  | qazvolunteer.kz | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 26  27 | 2 | | 04.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-1>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-1 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=263967209637959&set=pcb.263967479637932 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 5 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/483 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 116 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEZErhrSVi/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 97 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_3L0aLDPD/ |
|  | qazvolunteer.kz | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 24  25 | 2 | | 04.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-2>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-2 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/727509105818343/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 6 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/487 |
|  | YouTube | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 3 | 1 | | 04.06.2023  https://youtube.com/shorts/-5GCTAlp7tY?feature=share |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 131 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEZO3CrEK-/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 52 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_3hZwrR5l/ |
|  | qazvolunteer.kz | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 27  28 | 2 | | 04.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/meditsinaly-volonterlar-mektebi-ayasynday-trening-11>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/meditsinaly-volonterlar-mektebi-ayasynday-trening-11 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=263968206304526&set=pcb.263968389637841 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 5 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/488 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 185 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEZUbSsAkM/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 106 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_3whpJZ3C/ |
|  | qazvolunteer.kz | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 21  22 | 2 | | 04.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-3>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-3 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/1495348474334775/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 6 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/491 |
|  | YouTube | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 33 | 1 | | 04.06.2023  https://youtu.be/YfLTASZF5as |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 116 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEZt3gra01/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 52 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_4YrJrcqG/ |
|  | qazvolunteer.kz | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 18  19 | 2 | | 04.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-4>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-4 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=263975966303750&set=pcb.263976236303723 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 4 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/496 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 76 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEZwTpMNjF/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 59 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_4xvJLMir/ |
|  | qazvolunteer.kz | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 19  20 | 2 | | 04.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-5>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-5 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/1373189426870762/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 5 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/497 |
|  | YouTube | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 5 | 1 | | 04.06.2023  https://youtu.be/HxsVuXuT6sE |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 68 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEaakiryQ1/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 59 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_49-krxXX/ |
|  | qazvolunteer.kz | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 20  21 | 2 | | 04.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-6>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-6 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=263977926303554&set=pcb.263978186303528 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 5 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/498 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 109 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEb2hyswgM/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 63 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_5Byurd6S/ |
|  | qazvolunteer.kz | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 48  49 | 2 | | 04.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/meditsinaly-volonterlar-mektebi-ayasynday-trening-12>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/meditsinaly-volonterlar-mektebi-ayasynday-trening-12 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/622174933298148/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров " | 5 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/505 |
|  | YouTube | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров | 3 | 1 | | 04.06.2023  https://youtube.com/shorts/Epmh5vPfwnQ?feature=share |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 92 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEazg9rq9r/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 60 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_5P3orqe0/ |
|  | qazvolunteer.kz | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 32  33 | 2 | | 04.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-7>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-7 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=263979909636689&set=pcb.263980106303336 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 6 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/506 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Международный день защиты детей | 103 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEag3rOGXA/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Международный день защиты детей | 74 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_6EwMPpt7/ |
|  | qazvolunteer.kz | Международный день защиты детей | 40  41 | 2 | | 04.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/khalyaraly-balalardy-orau-kni-1>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/khalyaraly-balalardy-orau-kni-1 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Международный день защиты детейм | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/785938273064631/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Международный день защиты детей | 6 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/511 |
|  | YouTube | Международный день защиты детей | 231 | 1 | | 04.06.2023  https://youtu.be/pWuPyuixPNI |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 68 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEcl6Rrw3C/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 60 | 1 | | 04.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_6f1RraFi/ |
|  | qazvolunteer.kz | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 80  81 | 2 | | 04.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-8>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-8 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=263980956303251&set=pcb.263981119636568 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 6 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/512 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 168 | 1 | | 05.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_8p3nMeBG/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 78 | 1 | | 03.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEcX-XsNsw/ |
|  | qazvolunteer.kz | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 62  63 | 2 | | 05.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-9>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/birgemizsaulyq-zhalpyltty-zhobasyn-zhzege-asyru-ayasynda-leumettik-kmek-krsetilude-9 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/814927479683578/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 7 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/518 |
|  | YouTube | Предоставляется социальная помощь в рамках реализации общенационального проекта "Birgemiz:Saulyq" | 5 | 1 | | 05.06.2023  https://youtu.be/AKWm\_OlLtes |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 108 | 1 | | 03.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEcDd9r9hc/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 68 | 1 | | 03.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_86VUrQiB/ |
|  | qazvolunteer.kz | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 49  50 | 2 | | 05.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/meditsinaly-volonterlar-mektebi-ayasynday-trening-13>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/meditsinaly-volonterlar-mektebi-ayasynday-trening-13 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=263982686303078&set=pcb.263982839636396 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров " | 6 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/520 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров | 109 | 1 | | 05.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEbFHvN4GK/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 81 | 1 | | 03.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_8-8yRbPf/ |
|  | qazvolunteer.kz | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 84  85 | 2 | | 05.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/meditsinaly-volonterlar-mektebi-ayasynday-trening-14>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/meditsinaly-volonterlar-mektebi-ayasynday-trening-14 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/214345870937989/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 7 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/525 |
|  | YouTube | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров " | 10 | 1 | | 05.06.2023  https://youtu.be/w75fzdRsKXs |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров | 323 | 1 | | 05.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtEb53erg2u/ |
|  | @birgemiz.saulyq | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 113 | 1 | | 03.06.2023  https://www.instagram.com/p/Cs\_9QtUrjk7/ |
|  | qazvolunteer.kz | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 61  62 | 2 | | 04.06.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/meditsinaly-volonterlar-mektebi-ayasynday-trening-15>  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/meditsinaly-volonterlar-mektebi-ayasynday-trening-15 |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 139 | 1 | | 04.06.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=263981709636509&set=pcb.263981866303160 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Встреча в рамках проекта "Школа медиков-волонтеров" | 16 | 1 | | 04.06.2023  https://t.me/saulyq/526 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F)Tiktok:  @birgemiz.saulyq | Летняя школа волонтеровРазвлекательный контент | 397  68  1009  565  685 | 6 | | 15.06.2023  https://www.instagram.com/reel/CtgzNxjxeiW/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==29.01.2022  <https://vm.tiktok.com/ZMY24ywKm/>  30.01.2022  <https://vm.tiktok.com/ZMY24uK6p/>  31.01.2022  <https://vm.tiktok.com/ZMY24Vgw6/>  31.01.2022  <https://vm.tiktok.com/ZMY249NYu/>  04.02.2023  <https://vm.tiktok.com/ZMY24hh2b/> |
|  | @birgemiz.saulyq@[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Летняя школа волонтеров | 129 | 1 | | 15.06.2023  https://www.instagram.com/reel/CtgyId5uzk4/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | qazvolunteer.kz@birgemiz.saulyq | Летняя школа волонтеров | 25  26 | 2 | | 01.07.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/volonterler-zhazy-mektebi>  01.07.2023  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/volonterler-zhazy-mektebi |
|  | Facebook – Медицинская молодежьqazvolunteer.kz | Летняя школа волонтеров | 139 | 1 | | 01.07.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/1317513045468101/ |
|  | Telegram:  Birgemiz SaulyqFacebook – Медицинская молодежь | Летняя школа волонтеров | 9 | 1 | | 01.07.2023  https://t.me/saulyq/529 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F)Tiktok:  @birgemiz.saulyq | Конная прогулка с детьми из детской деревни «SOS» | 130 | 1 | | 15.06.2023  https://www.instagram.com/reel/Ctg80tSrnvr/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | @birgemiz.saulyq@[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Конная прогулка с детьми из детской деревни «SOS» | 721 | 1 | | 15.06.2023  https://www.instagram.com/reel/Ctg8nbdOM95/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | qazvolunteer.kz@birgemiz.saulyq | Конная прогулка с детьми из детской деревни «SOS» | 30  31 | 2 | | 01.07.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/sos-balalar-auylyny-zhasspirimderimen-atpen-seruen>  01.07.2023  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/sos-balalar-auylyny-zhasspirimderimen-atpen-seruen |
|  | Facebook – Медицинская молодежьqazvolunteer.kz | Конная прогулка с детьми из детской деревни «SOS» | 139 | 1 | | 01.07.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/817342302921131/ |
|  | Telegram:  Birgemiz SaulyqFacebook – Медицинская молодежь | Конная прогулка с детьми из детской деревни «SOS» | 7 | 1 | | 01.07.2023  https://t.me/saulyq/530 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F)Tiktok:  @birgemiz.saulyq | День медицинского работника | 184 | 1 | | 18.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtoTXWfLU9X/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | @birgemiz.saulyq@[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | День медицинского работника | 1061 | 1 | | 18.06.2023  https://www.instagram.com/p/CtoS5GNrHgX/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Facebook – Медицинская молодежьqazvolunteer.kz | День медицинского работника | 139 | 1 | | 01.07.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=280623887972291&set=a.121884183846263 |
|  | Telegram:  Birgemiz SaulyqFacebook – Медицинская молодежь | День медицинского работника | 8 | 1 | | 01.07.2023  https://t.me/saulyq/531 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Сбор открыт | 340 | 1 | | 25.06.2023  https://www.instagram.com/reel/Ct58rjdNVpN/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | @birgemiz.saulyq | Сбор открыт | 548 | 1 | | 25.06.2023  https://www.instagram.com/reel/Ct58enHsd0i/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | qazvolunteer.kz | Сбор открыт | 33  3466 | 2 | | 01.07.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/sbor-ashyldy>  01.07.2023  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/sbor-ashyldy |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Сбор открыт | 139 | 1 | | 01.07.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/1011169870046160/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Сбор открыт | 9 | 1 | | 01.07.2023  https://t.me/saulyq/53201.07.202 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Public Talk«Благотворительность и волонтерство» | 365 | 1 | | 26.06.2023  https://www.instagram.com/reel/Ct8o6RGuNQK/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | @birgemiz.saulyq | Public Talk «Благотворительность и волонтерство» | 87 | 1 | | 26.06.2023  https://www.instagram.com/reel/Ct8esq9NNRs/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | qazvolunteer.kz | Public Talk «Благотворительность и волонтерство» | 29  30 | 2 | | 01.07.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/public-talk-ayyrylymdyly-zhne-volonterlik>  01.07.2023  https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/public-talk-ayyrylymdyly-zhne-volonterlik |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Public Talk«Благотворительность и волонтерство» | 139 | 1 | | 01.07.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/231914942994812/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Public Talk «Благотворительность и волонтерство» | 11 | 1 | | 01.07.2023  https://t.me/saulyq/533 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Акция «Я ответственный донор» | 122 | 1 | | 01.07.2023  https://www.instagram.com/p/CuG8IYvrLEV/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | @birgemiz.saulyq | Акция «Я ответственный донор» | 130 | 1 | | 01.07.2023  https://www.instagram.com/p/CuG8Pa-rBjn/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | qazvolunteer.kz | Акция «Я ответственный донор» | 21  22 | 2 | | 01.07.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/men-zhauapty-donormyn-aktsiyasy>  01.07.2023  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/men-zhauapty-donormyn-aktsiyasy |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Акция «Я ответственный донор» | 139 | 1 | | 01.07.2023  https://www.facebook.com/photo/?fbid=280625824638764&set=pcb.280626037972076 |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Акция «Я ответственный донор» | 11 | 1 | | 01.07.2023  https://t.me/saulyq/536 |
|  | @[qazmed\_jastary](https://www.instagram.com/qazmed_jastary/?next=%2F) | Социальная помощь | 136 | 1 | | 02.07.2023  https://www.instagram.com/reel/CuJt\_yYspsd/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| 1. P | @birgemiz.saulyq | Социальная помощь | 259 | 1 | | 02.07.2023  https://www.instagram.com/reel/CuJtSRMJzRK/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | qazvolunteer.kz | Социальная помощь | 36  37 | 2 | | 01.07.2023  <https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/article/shayra-leumettik-yzmet-ortalyyny-arttaryna-kmek>  01.07.2023  https://qazvolunteer.kz/ru/birgemiz/article/shayra-leumettik-yzmet-ortalyyny-arttaryna-kmek |
|  | Facebook – Медицинская молодежь | Социальная помощь | 139 | 1 | | 01.07.2023  https://www.facebook.com/100080740463835/videos/1318101069143221/ |
|  | Telegram:  Birgemiz Saulyq | Социальная помощь | 15 | 1 | | 01.07.2023  https://t.me/saulyq/537 |
|  |  |  | Общий охват: 98 933 | 706 | |  |