ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Молодежное общественное объединение «Молодежь за здоровый образ жизни»

Тема гранта: Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе

Сумма гранта: 40 420 000 (сорок миллионов четыреста двадцать тысяч) тенге

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.

Задача 1. Проведение обучающих мероприятий по социальному проектированию среди сельских жителей, НПО, инициативных групп.

Мероприятие 1. Проведение не менее 4-х обучающих мероприятий по социальному проектированию среди сельских жителей, НПО, инициативных групп посредством ZOOM конференции с привлечением двух экспертов.

6-7 июня и 9-10 июня 2022 г. прошли обучающие вебинары по социальному проектированию среди сельских жителей, НПО, инициативных групп РК посредством ZOOM конференции с привлечением трех экспертов из ОФ «Камеда» и ЧФ «Тринта». Видео-запись семинаров размещена на  ютуб канале на казахском и русском языках. Уровень повышения знаний участников вебинаров составил 54,75%.

Участие в вебинарах приняли 317 человек.

Задача 2.  Консультирование участников малых грантов.  Организация конкурса малых грантов, направленных на мобилизацию местного сообщества, выявление лидеров в области развития сельских инициатив и повышение цифровой, финансовой грамотности сельского населения.

Мероприятие 1. Проведение Конкурса малых грантов.

Разработано и согласовано Положение о Конкурсе малых грантов (на каз. и рус яз.), размещено объявление о конкурсе на 4 информационных ресурсах на казахском и русском языках.

Мероприятие 2. Консультирование участников малых грантов, не менее 200.

На постоянной основе оказывалась поддержка для получателей малых грантов. Всего за период реализации проекта было оказано 205 консультаций. Наиболее популярные вопросы: Если проект реализован раньше 1 октября, можем ли мы сдать отчет раньше? Через какое время поступит оплата после отправки счета? Какие документы нужно взять у продавца, когда он получил денежные средства? И др. Для отслеживания качества предоставляемых консультаций разработаны и применяются Анкеты обратной связи и отзывы.

Задача 3. Мобилизация местного сообщества на селе посредством выделения не менее 49 малых грантов (по 500 000 тенге каждый).

Мероприятие 1. Выделение малых грантов, направленных на мобилизацию местного сообщества, выявление лидеров в области развития сельских инициатив и повышение цифровой, финансовой грамотности населения.

3 июля 2022 года завершился прием заявок на участие в малых грантах, направленных на мобилизацию местного сообщества, выявление лидеров в области развития сельских инициатив и повышение цифровой, финансовой грамотности населения.  (Для большего охвата участников Конкурса из сельской местности и существующих проблем с сетью интернет, было решение продлить конкурс до 3 июля 2022 года. (Письмо –уведомление для НАО «ЦПГИ» от 23 июня 2022 года №93)

Всего было получено 239 заявок от НПО и сельских жителей РК

Утвержден состав конкурсной комиссии в количестве 9 человек. По результатам Конкурса составлен и выпущен протокол итогов Конкурса МГ, в состав конкурсной комиссии вошли 9 человек из числа представителей Гражданского сектора разных областей РК. Также составлен список победителей Конкурса МГ.

Предоставлены финансовые и программные отчеты по 49 мини-грантам. Создано 20 постоянных рабочих мест.

Процент реализованных проектов, получивших свою устойчивость через дальнейшее финансирование бизнес-сообществом или самофинансированием составил 57 % (28 проектов из 49). В рамках данных проектов было проведено обучение специалистов, закуплено необходимое оборудование для дальнейшей реализации проекта, установлены детские площадки, открыты детские досуговые центры, логопедические кабинеты и др.

Для отслеживания уровня удовлетворенности предоставляемых услуг в рамках проекта была разработана и применена Гугл-анкета обратной связи. Анкета состоит из 4х вопросов: в первом вопросе необходимо оценить по 5-ти балльной шкале степень удовлетворенности качеством предоставляемых услег, где 1 балл – не удовлетворен, 5 баллов – полностью удовлетворен; во втором и третьем вопросе, по желанию, бенефициар может указать свои ФИО и номер телефона, в четвертом вопросе предоставляется возможность оставить комментарий.

В результате анализа анкет уровень удовлетворенности составил 100 %.

Мероприятие 2. Мониторинг реализации малых грантов.

В соответствии с графиком проведения мониторинга реализации малых грантов был проведен мониторинг и составлены 50 отчетов, и предоставлены 100 фото. Финансовый мониторинг проведен на основании первичных документов, представленных грантополучателями. Программный мониторинг проведен в соответствии с утвержденным Приложением №3 к договору о предоставлении малого гранта. Также по итогу каждого мониторинга даны рекомендации.

Задача 4. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, в том числе социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК. Популяризация успешных проектов и активной деятельности местных сообществ посредством SMM продвижения (публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях), видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов.

Мероприятие 1. Популяризация успешных проектов и активной деятельности местных сообществ посредством SMM продвижения (публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях), видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов.

С целью популяризации успешных проектов и активной деятельности местных сообществ созданы и размещены в социальной сети Инстаграм на странице организации @molodezh_za_zoj 50 уникальных публикаций. Созданы 2 видеоролика на казахском и русском языках об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов и размещены  в социальной сети Инстаграм на странице @molodezh_za_zoj, в фейсбук ЦПГИ  и в паблике @new.kazakhstan.synergy, а также для популяризации малых грантов привлечен блогер  Владимир Пекарский и опубликован  2 сториз с ссылкой на ролики.

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора.

Отчетная встреча по итогам реализации проекта посредством ZOOM – конференции.

25 ноября 2022 года проведено итоговое мероприятие с публичной презентацией проектов победителей конкурса малых грантов. Участие в мероприятии приняли 20 человек. В ходе мероприятия были выработаны следующие рекомендации 1. Повышение квалификации руководства и сотрудников сельских НПО. Для централизации данного процесса МОО «Молодежь за здоровый образ жизни» предлагает провести серию обучающих мероприятий для представителей сельских НПО и инициативных групп, где они могут получать новые знания, формировать необходимые компетенции, обмениваться полезным опытом, а также провести Конкурса социальных проектов и идей среди сельских НПО и инициативных граждан по 5 актуальным направлениям.

2. Повышение престижа и авторитета сельских НПО. Для реализации данной задачи МОО «Молодежь за здоровый образ жизни» предлагает НПО РК более активно привлекать в своей работе специалистов извне, в частности из числа известных политиков, бизнесменов, лидеров общественного мнения, делающих неправительственный сектор престижным и привлекательным. Эти же люди в дальнейшем могут посредством спонсорской помощи увеличить финансирование сельских НПО и снизить финансовую зависимость неправительственного сектора от государства;

3. Формирование доверительных, партнёрских отношений между профильными государственными органами и сельскими НПО. В рамках реализации данной задачи уполномоченному органу по развитию гражданских инициатив рассмотреть вопрос о создании клуба делового и профессионального общения с привлечением политиков, бизнесменов, лидеров общественного мнения, СМИ и представителей власти и проводить заседание не реже одного в квартал.

4.  Районным государственным органам активнее привлекать к деятельности общественных советов представителей неправительственного сектора области и инициативных граждан. Также рассмотреть механизм максимальной вовлеченности сельских НПО в мероприятия, связанные с государственным социальным заказом (формирование тематики, участие в конкурсе, реализация и т.д.)

5. Сельским НПО области необходимо активнее сотрудничать с печатными и электронными СМИ области. Информирование населения о своей деятельности через СМИ и с интернет- ресурсы, соц. сети является важной маркетинговой составляющей в деятельности любой общественной организации.

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

Ежемесячное освещение проекта в СМИ

Вышло 36 публикаций в социальной сети инстаграм @molodezh_za_zoj и фейсбук @molodezhzazoj, вышло 4 статьи на республиканских интернет порталах. Общий охват – 529 459 человек.

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

| Цель проекта: | Поддержка актуальных современных проектов лидеров в области развития сельских инициатив, направленных на повышение качества жизни, решение актуальных проблем местного сообщества. |
| --- | --- |
| Достигнутый результат от реализации проекта: | 1. Предоставлено 49 малых грантов, в том числе не менее 30% реализованных проектов получили устойчивость через дальнейшее финансирование бизнес-сообществом и/или самофинансирование. 2. Создано 20 постоянных рабочих мест на селе в рамках реализации малых грантов. 3. Обучение 317 сельских жителей, НПО, инициативных групп РК по социальному проектированию 4. Оказание 205 консультаций участников малых грантов в рамках Конкурса малых грантов среди проектов, направленных на мобилизацию местного сообщества на селе 5. Организовано широкое сопровождение реализации проекта и информированности населения посредством SMM продвижения (СМИ, социальные сети, в том числе социальные сети Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК). Наиболее успешные проекты и активная деятельность местных сообществ для популяризации проектной деятельности продвигаются посредством SMM продвижения (публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях), созданы 2 видеоролика об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов. Общий охват – 529 459 человек. |
| Задача | Мероприятия в рамках задачи | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Количественные и качественные индикаторы | Индикаторы | Эффект |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Задача 1 Проведение обучающих мероприятий по социальному проектированию среди сельских жителей, НПО, инициативных групп. | Мероприятие 1 Проведение не менее 4-х обучающих мероприятий по социальному проектированию среди сельских жителей, НПО, инициативных групп посредством ZOOM конференции с привлечением двух экспертов | 6-7 июня и 9-10 июня 2022 г. прошли обучающие вебинары по социальному проектированию среди сельских жителей, НПО, инициативных групп РК посредством ZOOM конференции с привлечением трех экспертов из ОФ «Камеда» и ЧФ «Тринта». Видео-запись семинаров размещена на ю туб канале на казахском и русском языках. Уровень повышения знаний участников вебинаров составил 54,75%. Участие в вебинарах приняли 317 человек. | Программа Список участников Количество участников Пресс анонс Пост релиз Отчет эксперта Анализ удовлетворенности Анкеты обратной связи Анализ анкет обратной связи Повышение уровня знаний Cкрин –шот с ZOOM Презентация ( на каз и рус яз.) Видео-запись семинара на ю туб канале на казахском и русском языках | 4 4 300 4 4 4 1 300 4 Не менее 50 % 20 2 2 | 4 4 317 4 4 4 1 317 4 54,75 % 20 2 2 | Приложение 1 6-7 июня и 9-10 июня 2022 г. прошли обучающие вебинары по социальному проектированию среди сельских жителей, НПО, инициативных групп РК посредством ZOOM конференции с привлечением трех экспертов из ОФ «Камеда» и ЧФ «Тринта». Уровень повышения знаний участников вебинаров составил 54,75%. Участие в вебинарах приняли 317 человек. |
| Задача 2. Консультирование участников малых грантов. Организация конкурса малых грантов, направленных на мобилизацию местного сообщества, выявление лидеров в области развития сельских инициатив и повышение цифровой, финансовой грамотности сельского населения | Мероприятие 1 Проведение Конкурса малых грантов | Разработано и согласовано Положение о Конкурсе малых грантов (на каз. и рус яз.), размещено объявление о конкурсе на 4 информационных ресурсах на казахском и русском языках. | Положение о Конкурсе малых грантов (на каз. и рус яз.) Объявление о конкурсе на информационных ресурсах на казахском и русском языках Количество размещенных объявлений | 1 2 2 | 1 2 3 | Приложение 2 Разработано и согласовано Положение о Конкурсе малых грантов (на каз. и рус яз.), размещено объявление о конкурсе на 4 информационных ресурсах на казахском и русском языках. |
|  | Мероприятие 2 Консультирование участников малых грантов, не менее 200 | На постоянной основе оказывалась поддержка для получателей малых грантов. Всего за период реализации проекта было оказано 205 консультаций. Наиболее полулярные вопросы: Если проект реализован раньше 1 октября, можем ли мы сдать отчет раньше? Через какое время поступит оплата после отправки счета? Какие документы нужно взять у продавца, когда он получил денежные средства? И др. Для отслеживания качества предоставляемых консультаций разработаны и применяются Анкеты обратной связи и отзывы. | Журнал консультаций Количество консультаций Отзывы Анкеты обратной связи | 1 Не менее 200 50 50 | 1 205 50 50 | Приложение 3 Всего за период реализации проекта было оказано 205 консультаций. Для отслеживания качества предоставляемых консультаций разработаны и применяются Анкеты обратной связи и отзывы. |
| Задача 3. Мобилизация местного сообщества на селе посредством выделения не менее 49 малых грантов (по 500 000 тенге каждый) | Мероприятие 1 Выделение малых грантов, направленных на мобилизацию местного сообщества, выявление лидеров в области развития сельских инициатив и повышение цифровой, финансовой грамотности населения | 3 июля 2022 года завершился прием заявок на участие в малых грантах, направленных на мобилизацию местного сообщества, выявление лидеров в области развития сельских инициатив и повышение цифровой, финансовой грамотности населения. (Для большего охвата участников Конкурса из сельской местности и существующих проблем с сетью интернет, было решение продлить конкурс до 3 июля 2022 года. (Письмо –уведомление для НАО «ЦПГИ» от 23 июня 2022 года №93) Всего было получено 239 заявок от НПО и сельских жителей РК Утвержден состав конкурсной комиссии в количестве 9 человек. По результатам Конкурса составлен и выпущен протокол итогов Конкурса МГ, в состав конкурсной комиссии вошли 9 человек из числа представителей Гражданского сектора разных областей РК. Также составлен список победителей Конкурса МГ. Предоставлены финансовые и программные отчеты по 49 мини-грантам. Создано 20 постоянных рабочих мест. Процент реализованных проектов, получивших свою устойчивость через дальнейшее финансирование бизнес-сообществом или самофинансированием составил 57 % (28 проектов из 49). В рамках данных проектов было проведено обучение специалистов, закуплено необходимое оборудование для дальнейшей реализации проекта, установлены детские площадки, открыты детские досуговые центры, логопедические кабинеты и др. Для отслеживания уровня удовлетворенности предоставляемых услуг в рамках проекта была разработана и применена Гугл-анкета обратной связи. Анкета состоит из 4х вопросов: в первом вопросе необходимо оценить по 5-ти балльной шкале степень удовлетворенности качеством предоставляемых услег, где 1 балл – не удовлетворен, 5 баллов – полностью удовлетворен; во втором и третьем вопросе, по желанию, бенефициар может указать свои ФИО и номер телефона, в четвертом вопросе предоставляется возможность оставить комментарий. В результате анализа анкет уровень удовлетворенности составил 100 %. | Заявки участников Конкурса Список участников Наличие утвержденного состава конкурсной комиссии Протокол итогов Конкурса Список охваченных областей Список победителей конкурса Процент реализованных проектов, получивших свою устойчивость через дальнейшее финансирование бизнес-сообществом или самофинансированием Уровень удовлетворенности целевой группы (бенефициары 50 малых грантов) Отчеты по мини-грантам Количество созданных постоянных рабочих мест | 200 1 1 1 1 1 Не менее 30 % Не менее 60% 49 Не менее 20 | 239 1 1 1 1 1 57 % 100% 49 20 | Приложение 4 3 июля 2022 года завершился прием заявок на участие в малых грантах Всего было получено 239 заявок от НПО и сельских жителей РК Утвержден состав конкурсной комиссии в количестве 9 человек. составлен список победителей Конкурса МГ Предоставлены финансовые и программные отчеты по 49 мини-грантам. Создано 20 постоянных рабочих мест. Процент реализованных проектов, получивших свою устойчивость через дальнейшее финансирование бизнес-сообществом или самофинансированием составил 57 % Для отслеживания уровня удовлетворенности предоставляемых услуг в рамках проекта была разработана и применена Гугл-анкета обратной связи. В результате анализа анкет уровень удовлетворенности составил 100 %. |
|  | Мероприятие 2 Мониторинг реализации малых грантов | В соответствии с графиком проведения мониторинга реализации малых грантов был проведен мониторинг и составлены 50 отчетов, и предоставлены 100 фото. Финансовый мониторинг проведен на основании первичных документов, представленных грантополучателями. Программный мониторинг проведен в соответствии с утвержденным Приложением №3 к договору о предоставлении малого гранта. Также по итогу каждого мониторинга даны рекомендации. | Отчеты по мониторингу малых грантов Фото | 50 100 | 50 100 | Приложение 5 Проведен мониторинг и составлены 50 отчетов, предоставлены 100 фото. |
| Задача 4. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, в том числе социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК. Популяризация успешных проектов и активной деятельности местных сообществ посредством SMM продвижения (публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях), видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов | Мероприятие 1 Популяризация успешных проектов и активной деятельности местных сообществ посредством SMM продвижения (публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях), видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов | С целью популяризации успешных проектов и активной деятельности местных сообществ созданы и размещены в социальной сети Инстаграм на странице организации @molodezh_za_zoj 50 уникальных публикаций. Созданы 2 видеоролика на казахском и русском языках об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов и размещены в социальной сети Инстаграм на странице @molodezh_za_zoj, в фейсбук ЦПГИ и в паблике @new.kazakhstan.synergy, а также для популяризации малых грантов привлечен блогер Владимир Пекарский и опубликован 2 сториз с ссылкой на ролики. | Количество уникальных публикаций трансляция ролика Публикации на интернет –порталах Общий охват Ролики Блогер Количество публикаций Количество сториз | 50 2 2 100 000 2 | 50 2 4 505 259 2 1 2 2 | Приложение 6 Созданы и размещены в социальной сети Инстаграм на странице организации @molodezh_za_zoj 50 уникальных публикаций. Созданы 2 видеоролика на казахском и русском языках об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов и размещены в социальной сети Инстаграм на странице @molodezh_za_zoj, в фейсбук ЦПГИ и в паблике @new.kazakhstan.synergy, а также для популяризации малых грантов привлечен блогер Владимир Пекарский и опубликован 2 сториз с ссылкой на ролики. |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора | Отчетная встреча по итогам реализации проекта посредством ZOOM - конференции | 25 ноября 2022 года проведено итоговое мероприятие с публичной презентацией проектов победителей конкурса малых грантов. Участие в мероприятии приняли 20 человек. В ходе мероприятия были выработаны следующие рекомендации 1. Повышение квалификации руководства и сотрудников сельских НПО. Для централизации данного процесса МОО «Молодежь за здоровый образ жизни» предлагает провести серию обучающих мероприятий для представителей сельских НПО и инициативных групп, где они могут получать новые знания, формировать необходимые компетенции, обмениваться полезным опытом, а также провести Конкурса социальных проектов и идей среди сельских НПО и инициативных граждан по 5 актуальным направлениям. 2. Повышение престижа и авторитета сельских НПО. Для реализации данной задачи МОО «Молодежь за здоровый образ жизни» предлагает НПО РК более активно привлекать в своей работе специалистов извне, в частности из числа известных политиков, бизнесменов, лидеров общественного мнения, делающих неправительственный сектор престижным и привлекательным. Эти же люди в дальнейшем могут посредством спонсорской помощи увеличить финансирование сельских НПО и снизить финансовую зависимость неправительственного сектора от государства; 3. Формирование доверительных, партнёрских отношений между профильными государственными органами и сельскими НПО. В рамках реализации данной задачи уполномоченному органу по развитию гражданских инициатив рассмотреть вопрос о создании клуба делового и профессионального общения с привлечением политиков, бизнесменов, лидеров общественного мнения, СМИ и представителей власти и проводить заседание не реже одного в квартал. 4. Районным государственным органам активнее привлекать к деятельности общественных советов представителей неправительственного сектора области и инициативных граждан. Также рассмотреть механизм максимальной вовлеченности сельских НПО в мероприятия, связанные с государственным социальным заказом (формирование тематики, участие в конкурсе, реализация и т.д.) 5. Сельским НПО области необходимо активнее сотрудничать с печатными и электронными СМИ области. Информирование населения о своей деятельности через СМИ и с интернет- ресурсы, соц. сети является важной маркетинговой составляющей в деятельности любой общественной организации. | Программа Пресс-релиз Пост-релиз Список участников Количество участников Презентация итогов проекта Запись ZOOM Фотографии Отзывы участников Выработанные рекомендации | 1 1 1 1 20 1 1 5 4 3 | 1 1 1 1 20 1 1 5 5 5 | Приложение 7 25 ноября 2022 года проведено итоговое мероприятие с публичной презентацией проектов победителей конкурса малых грантов. Участие в мероприятии приняли 20 человек. В ходе мероприятия были выработаны 5 рекомендаций. |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | Ежемесячное освещение проекта в СМИ | Вышло 36 публикаций в социальной сети инстаграм @molodezh_za_zoj и фейсбук @molodezhzazoj, вышло 4 статьи на республиканских интернет порталах. Общий охват – 529 459 человек | Количество публикаций (соц. сети, СМИ) Общий охват | Не менее 2х публикаций в месяц 100 000 | 40 529 459 человек | Приложение 8 Вышло 36 публикаций в социальной сети инстаграм @molodezh_za_zoj и фейсбук @molodezhzazoj, вышло 4 статьи на республиканских интернет порталах. Общий охват – 529 459 человек |

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

|  | Индикатор | Единица измерения | Планируемый уровень | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прямых бенефициаров, в том числе: | человек | 720 | 781 |
|  | из социально-уязвимые категории населения | человек |  |  |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 200 000 | 529 459 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 3 | 3 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов, в том числе: | человек | 4 | 4 |
|  | из социально-уязвимые категории населения | человек | - | - |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | - | 14 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 9 520 000 | 9 520 000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 645 248 | 645 248 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 30 254 752 | 29 754 752 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 2 | 2 |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: в связи с неисполнением договорных обязательств, был расторгнут договор «Стратегиялық зерттеулер және жастар саясаты институты» ЖҚБ – договор №45, таким образом реализовано было 49 малых грантов, готовится материалы для передачи в суд, с Грантодателем  (НАО «ЦПГИ») заключено дополнительное соглашение на уменьшение суммы гранта.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Поддержаны актуальные современные проекты лидеров в области развития сельских инициатив, направленные на повышение качества жизни, решение актуальных проблем местного сообщества, успешно реализованы 49 малых гранта.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектной ситуации и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

История успеха

В рамках реализации малого гранта «Красота в каждый дом»

(Инициативная группа Аккайынского района, с. Токуши лидер группы Егорова Светлана Ивановна)

Новикова Галина проживает в с.Токуши (Аккайынского района), является безработной, матерью-одиночкой. В свое время не получила профессионального образования и перебивается не постоянными заработками, выполняла работу, которая не требовала специальных знаний. Галина всегда хотела работать в сфере красоты, научиться делать мужские и женские стрижки, укладки, но для прохождения обучения не хватало то времени, то финансовых возможностей, то собственного упорства. Узнав о том, что в селе Токуши реализуется социальный проект «Красота в каждый дом» незамедлительно решила пройти курсы парикмахера, что она и сделала. Сейчас Галина оказывает услуги парикмахера жителям села за не большую плату, планирует накопить деньги и продолжить обучение для повышения своей квалификации. Также Галина выразила желание на постоянной основе оплачивать ЕПС, тем самым подтвердить статус самозанятого.

Новикова Галина 87083517262.

Всего в рамках реализации гранта было создано 20 постоянных рабочих мест.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- |
| 781 | 423 | 358 |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети-инвалиды) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Инвалиды | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 781 | - | 520 | - | - | 3 | 3 | 227 | 28 | - |  |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 781 |  | 15 | 173 | 332 | 172 | 86 | 3 |

5. Результаты социального проекта:

конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Предоставлено 49 малых грантов. Процент реализованных проектов, получивших свою устойчивость через дальнейшее финансирование бизнес-сообществом или самофинансированием составил 57 %

Для отслеживания уровня удовлетворенности предоставляемых услуг в рамках проекта была разработана и применена Гугл-анкета обратной связи. В результате анализа анкет уровень удовлетворенности составил 100 %.

Создано 20 постоянных рабочих мест на селе в рамках реализации малых грантов. Обучено 317 сельских жителей, НПО, инициативных групп РК по социальному проектированию. Оказание 205 консультаций участников малых грантов в рамках Конкурса малых грантов среди проектов, направленных на мобилизацию местного сообщества на селе. Организовано широкое сопровождение реализации проекта и информированности населения посредством SMM продвижения (СМИ, социальные сети, в том числе социальные сети Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК). Наиболее успешные проекты и активная деятельность местных сообществ для популяризации проектной деятельности продвигаются посредством SMM продвижения (публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях), созданы 2 видеоролика об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов

- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Предоставлено 49 малых грантов, в том числе не менее 30% реализованных проектов получили свою устойчивость через дальнейшее финансирование бизнес-сообществом и/или самофинансирование. Создано 20 постоянных рабочих мест на селе в рамках реализации малых грантов.

- устойчивость социального проекта/социальной программы: МОО «Молодежь за ЗОЖ» ведется постоянная работа по поиску и нахождению средств для реализации проектов, направленных на повышение уровня компетентности НПО и инициативных групп, развития местного самоуправления и взаимодействия НПО с государственным аппаратом.  На постоянной основе совместно с экспертами организации проводятся диалоговые площадки с представителями государственных органов с профильными НПО. организованы консультации – по ведению бухгалтерского учета, по развитию деятельности НПО (написанию заявок, получения ЭЦП, повышения квалификации и т.д).  У МОО «Молодежь за ЗОЖ» имеется хорошая методическая база – разработан сборник «Путеводитель НПО», памятки  по регистрации и перерегистрации НПО,  буклеты по сдаче отчетности в Базу данных НПО и др.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие? Сотрудники СКОФ «ЗУБР» (ВКО, г. Усть-Каменогорск) оказали консультативную помощь по работе с целевой аудиторией, сотрудники ОФ «Камеда» (г. Астана) предоставили методические рекомендации по работе с целевой аудиторией.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте | Контакты организации, партнера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.СКОФ «ЗУБР», ВКО, г. Усть-Каменогорск | Оказание консультативной помощи по работе с целевой аудиторией | 87772716624 Юлия Натарова | - |
| 2.ОФ «КАМЕДА», г. Нур-Султан | Предоставление методических рекомендаций по работе с целевой аудиторией | 87719990360 Махаббат Успенова | - |

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

| № | Наименование проекта | Обоснование целесообразности (описание проблемы) | Цель | Задачи | Краткое описание (основные направления проекта) | Необходимая сумма | Место реализации (география проекта) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Услуги по организации и проведению мероприятий по повышению квалификации НПО и эффективности взаимодействия с государственными органами» | В 2018 году в рамках работы Гражданского центра НПО СКО (при поддержке НАО «ЦПГИ») было проведен социологический опрос среди НПО и профильных государственных органов СКО, который показал, что среди общих для всех НПО, в том числе особенно в сельской местности трудностей, с которыми они сталкиваются в СКО при осуществлении своей деятельности, эксперты выделяют - недостаточное финансирование, слабая материальная база, низкая квалификация сотрудников в области социального проектирования и отсутствие собственного офиса. Данные проблемы носят в основном финансовый характер и связаны с тем, что основные финансовые инструменты, которые используют НПО в своей деятельности, в основном связанны с различными формами государственной поддержки неправительственного сектора. Финансовые инструменты, которые напрямую не связанные с государством менее популярны у НПО в регионе. Тем не менее, потребность в их изучении и практическом применении была выявлена в ходе исследования (гранты, франчайзинг, социальное предпринимательство, спонсорство, меценатство и др.). Многие НПО выразили желание использовать новые финансовые инструменты, но не знают, как это сделать. Кроме того, НПО СКО, в том числе сельские сталкиваются с рядом частных проблем в осуществлении своей деятельности, причём трудности у значительной части НПО возникают уже на стадии регистрации. Решение данных проблем эксперты видят в доступности регистрации НПО и необходимости создании единой для НПО базы типовых уставов, учредительных документов, протоколов, приказов по единому образцу, введении процедуры бесплатного консультирования. В целях решения этих задач и проблем необходимо на систематической основе проведение комплекса мероприятий по повышению потенциала сельских НПО в Северо-Казахстанской области, а именнооказание консалтинговых и консультационных услуг лидерам и представителям сельских НПО, оказание методической, образовательных и иных услуг по вопросам создания и деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, государственного социального заказа, государственных грантов и премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других возможностей для НПО и т.п. За время реализации проекта будут проведены семинары, тренинги и т.п., создан информационный сайт, проведен конкурс мини-грантов, что будет способствовать усилению потенциала сельских НПО. | Стимулирование вовлеченности сельского населения в решение социально-значимых вопросов местного сообщества через выдачу малых грантов НПО и инициативным группам и усиление потенцила сельских НПО | Повышение навыков граждан и обеспечение устойчивости сельских НПО и инициативных групп посредством их обучения проектному управлению. Создать информационный сайт для НПО с электронной библиотекой и размещением актуальной информации по грантам, семинарам для НПО Создать Коалицию сельских НПО для обмена опытом и повышения их квалификации Усилить потенциал сельских НПО через проведение конкурса мини-грантов «Ярмарка социальных проектов» среди НПО и инициативных групп. Провести 3х дневную школу для представителей сельских НПО и инициативных групп Проведение 3 вебинаров по актуальным тематикам | Деятельность по проекту направлена на оказание всесторонней поддержки сельских НПО, гражданских активистов, институтов гражданского общества и государственных органов, курирующих вопросы взаимодействия с данными организациями/лицами, в сфере развития гражданского сектора СКО. Мерами поддержки выступят консультационные, обучающие, методические и информационные услуги по вопросам развития институционального и организационного потенциала НПО - создание и управление НПО, различные аспекты повышения устойчивости НПО, включая: - стратегическое планирование, - управление проектами, - управление финансами, - управление персоналом, - развитие портфеля услуг, - позиционирование на территории и др. Обучающая программа будет состоять из серии тренингов в районных центрах СКО. Каждое мероприятие будет освещаться заранее с тем, чтобы каждый желающий смог принять участие в обучении или войти в сообщество практиков Создание информационного сайта для НПО с электронной библиотекой и размещением актуальной информации по грантам, семинарам для НПО позволит представителям НПО, инициативных групп в удобное для них время находить полезную и актуальную информацию Кроме того, в течение реализации проекта будет создана Коалиция сельских НПО с целью обмена опытом и повышения квалификации. Для усиления потенциала сельских НПО будет проведен конкурс мини-грантов «Ярмарка социальных проектов» среди НПО и инициативных групп. Будет проведена 3х дневная школа для представителей сельских НПО и инициативных групп Будут проведены 3 вебинара по актуальным тематикам | 10 000 000 | СКО | Проведена 3х дневная школа для представителей сельских НПО и инициативных групп Проведено 3 вебинара по актуальным тематикам Создан информационный сайт для НПО с электронной библиотекой и размещением актуальной информации по грантам, семинарам для НПО Создана Коалицию из не менее 10 сельских НПО для обмена опытом и повышения квалификации Проведен конкурс мини-грантов «Ярмарка социальных проектов» среди НПО и инициативных групп, разыграны и реализованы 3 мини-гранта. Организована широкая информационная кампания по освещению в СМИ и социальных сетях с общим охватом не менее 10000 человек |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 3) охрана окружающей среды; 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 5) решение проблем демографии; 6) решение гендерных проблем; 7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 9) содействие в трудоустройстве граждан; 10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 11) развитие культуры и искусства; 12) охрана историко-культурного наследия; 13) укрепление общественного согласия и национального единства; 13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг |

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы | Рекомендации | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
| --- | --- | --- |
| КГУ «Управление внутренней политики акимата СКО» | 1. Повышение квалификации руководства и сотрудников сельских НПО. Для централизации данного процесса МОО «Молодежь за здоровый образ жизни» предлагает провести серию обучающих мероприятий для представителей сельских НПО и инициативных групп, где они могут получать новые знания, формировать необходимые компетенции, обмениваться полезным опытом, а также провести Конкурса социальных проектов и идей среди сельских НПО и инициативных граждан по 5 актуальным направлениям. 2. Повышение престижа и авторитета сельских НПО. Для реализации данной задачи МОО «Молодежь за здоровый образ жизни» предлагает НПО РК более активно привлекать в своей работе специалистов извне, в частности из числа известных политиков, бизнесменов, лидеров общественного мнения, делающих неправительственный сектор престижным и привлекательным. Эти же люди в дальнейшем могут посредством спонсорской помощи увеличить финансирование сельских НПО и снизить финансовую зависимость неправительственного сектора от государства; 3. Формирование доверительных, партнёрских отношений между профильными государственными органами и сельскими НПО. В рамках реализации данной задачи уполномоченному органу по развитию гражданских инициатив рассмотреть вопрос о создании клуба делового и профессионального общения с привлечением политиков, бизнесменов, лидеров общественного мнения, СМИ и представителей власти и проводить заседание не реже одного в квартал. 4. Районным государственным органам активнее привлекать к деятельности общественных советов представителей неправительственного сектора области и инициативных граждан. Также рассмотреть механизм максимальной вовлеченности сельских НПО в мероприятия, связанные с государственным социальным заказом (формирование тематики, участие в конкурсе, реализация и т.д.) 5. Сельским НПО области необходимо активнее сотрудничать с печатными и электронными СМИ области. Информирование населения о своей деятельности через СМИ и с интернет- ресурсы, соц. сети является важной маркетинговой составляющей в деятельности любой общественной организации. | От 30 ноября 2022 года Исх.№ 29 |

Общее количество страниц отчета: ___________________

__________________/____________/ ____________________
              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения ____________

Место печати

С приложением ознакомлен  _____________ ФИО руководителя