Приложение № 4

к договору о предоставлении гранта

от «____» _________ года № ___

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | ОФ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "СЕРПІН" |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Создание экспертной площадки и повышение активности региональных экспертных сообществ |
| Сумма гранта: | 28 210 000 (Двадцать восемь миллион двести десять тысяч) тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание и ведение постоянно действующего экспертного клуба (профессиональная студийная съемка, звук и оформление, трансляция в соцсетях, создание экспертного телеграм канала) | 1 | Апрель – ноябрь 2022 г. | 100% | 103 | Мероприятия в рамках задачи №1, выполнены полностью, согласно календарному плану, который является внутренним документом компании. Календарный план создан для понимания и соблюдения графика работ. Создан аналитический доклад по 17 регионам и 3 городам – Астана, Алматы и Шымкент. Создано 125 уникальных публикаций с дальнейшим их репостом на все социальные сети проекта. Итого (500) Привлечено 5 экспертов в состав Национального Экспертного Пула. Сформирован Региональный Экспертный Пул участниками, которых стали 40 человек (итого 103). На данном этапе продолжают выстраиваются партнерские отношения с органами местной власти, выстраивание коммуникаций с гражданским сообществом через электронные средства связи. На момент 30 ноября привлечены 1 представителей Вузов (итого 17). Создана Единая Интерактивная Прогнозная Карта актуальных региональных проблем “Экспертный Монитор”, а также Региональная Интерактивная Карта “Региональный Экспертный Монитор”, которые на период 30 ноября корректировалась 8 раз с начала года. Создание экспертного клуба дало потенциальным желающим людям, которые хотят стать экспертами возможность реализовать себя в экспертной деятельности, а также развить свои компетенции в рамках проекта. . | Ссылки представлены ниже. Ввиду крупных файлов размером несколько ГБ, подтверждающие документы предоставляются на съемном носителе (флеш память). https://www.facebook.com/ParasatIdeas.kz | Согласно приложению №2. |
| 2 | Создание сайта и ютуб канала для работы экспертного клуба и ведения экспертных дискуссий, сессий; | 2 | Апрель – ноябрь 2022 г. | 100% | 103 | На этапе к 31 мая создан сайт и ютуб канал проекта. А также по мере проведения мероприятий сайт и ютуб канал пополнялись материалами и контентом, который включает в себя статьи, эксперные дисскусси, видеоролики, записи прямых эфиров, инфограффик. Создание сайта и ютуб канала дало возможность участникам проекта быть осведомленным о всех прошедших и предстоящих мероприятиях проекта. | Ссылки представлены ниже. Ввиду крупных файлов размером несколько ГБ, подтверждающие документы предоставляются на съемном носителе (флеш память). https://parasatideas.kz https://www.youtube.com/@parasatideas2569 | Согласно приложению №2. |
| 3 | Организация обучающих мероприятий для региональных молодых экспертов; | 20 | Апрель – ноябрь 2022 г. | 100% | 103 | Данный индикатор выполнен в октябре месяце и сдан в прошлом промежуточном отчете. В итоге к 30 ноября проведены 20 обучающих мероприятий: 10 вебинаров и 10 семинаров на казахском и русском языках. Подготовлены рекомендаций и инструкций для организации работы сети 17-ти Региональных экспертных площадок «Өңірлік Ақылдасу Алаңы» Подготовлен методический пакет, с учетом специфики регионов. А именно подготовлены методические материалы в виде опубликованных статей на социальных страницах в размере 20 шт. Созданы и опубликованы обучающие видеоролики в количестве 20 шт. Подготовлены учебно-популярные материалы в виде электронных статей в социальных сетях в количестве 10 шт. (5 на каз.яз, 5 на русс.яз) Обучающие мероприятия проекта дают возможность будущим экспертам, а также уде состоявшимся экспертам развить или закрепить свои знания и компетенции в области экспертной деятельности. | Ссылки представлены ниже. Ввиду крупных файлов размером несколько ГБ, подтверждающие документы предоставляются на съемном носителе (флеш память). https://www.facebook.com/ParasatIdeas.kz/videos https://parasatideas.kz/?page_id=406 https://www.youtube.com/@parasatideas2569 | Согласно приложению №2. |
| 4 | Создание в региональных вузах экспертного клуба и проведение еженедельных заседаний | 36 100 | Апрель – ноябрь 2022 г. | 100% | 36 103 | На момент 30 ноября, список экспертов составляет из 103 человека из 17 регионов страны. Отбор осуществяется по предваритеному отправке кондидата резюме, и/или видео созвону между руководителем проекта и кандидатом или же по рекомендации эксперта находящегося уже в списке экспертов проекта. Создание пула экспертов на региональном уровне дало жителям регионов возможность попасть в программу проекта и стать полнеценным его участником. Проведены 36 экспертных заседаний из 36 запланированных. 9 из которых были проведены в региональных вузах в городах: Алматы, Кызылорда, Туркестан, Караганда, Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск, Уральск, Павлодар. Создание в региональных вузах экспертного клуба и проведение еженедельных заседаний дало возможность обучающимся студентам, а также преподавателям стать участником экспертного клуба, тем самым развивать свои компетенции в экспертной области. | Ссылки представлены ниже. Ввиду крупных файлов размером несколько ГБ, подтверждающие документы предоставляются на съемном носителе (флеш память). https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=394480069490612 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1063469234349063 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1085857122112082 | Согласно приложению №2. |
| 5 | Проведение республиканского офлайн/онлайн форума экспертов. | 9 | Апрель – ноябрь 2022 г. | 100% | 103 | Проведены 9 форумов из 9 запланированных, с подключением региональных университетов партнеров. Также к форуму были подключены представители независимых НПО с такими направлениеями как: экология, образование, наука, медицина, туризм, инфраструктура, антикоррупционная политика, защита прав потребителей, а также привлечены эксперты республиканского уровня. Проведение форумов дает масшабный эффект в развитии экспернтых сообществ в регионах страны. | Ввиду крупных файлов размером несколько ГБ, подтверждающие документы предоставляются на съемном носителе (флеш память). | Согласно приложению №2. |
| 6 | Проведение республиканского конкурса среди экспертов и торжественное награждение | 1 | октябрь – ноябрь 2022 г. | 100% | 100 | Республиканский конкурс начался 1 ноября и закончился 30 ноября 2022 г. Подсчет результатов и итогов конкурса прошел совместно с Республиканской комиссией в составе: Марат Башимов – Председатель конкурсной комиссии. Мурат Абенов – заместитель председателья конкурсной комиссии. Аким Хазреталиевич – член конкурсной комиссии. Секретарь – Арман Максут. Наблюдательный совет (рабочая группа) – Абзалова Газиза. По итогам конкурса распределены призовые места и номинации согласно протоколу. | https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=546900256827863 https://www.facebook.com/ParasatIdeas.kz/posts/pfbid0K4HEXr7k5c9PbUNfi3XtHAZGrT8zpkSfAQx4QsKEjykWpF28cE1gVBwt9DvggHfgl https://youtu.be/pHMpvIgVKYI | Согласно приложению №2. |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qazaqstan.tv | Астанада үздік сарапшылар анықталды | ~1 000 000 | 1 | https://qazaqstan.tv/index.php/news/167857/ 30 ноябрь |
| Facebook | Республиканский конкурс экспертов "PARASAT AWARDS 2022". | 110 | 1 | https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=546900256827863 30 ноябрь |
| Facebook, Cайт проекта, Youtube канал | Роль нпо в становлений слышашего государства | 25 | 1 | https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=394480069490612 |
| Facebook | ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІ «ӘЛЕУМЕТСІЗДЕНУГЕ» АЛЫП КЕЛМЕЙ МЕ? Parasat Education | 37 | 1 | https://www.facebook.com/watch/?v=1498079580702671 |
| Satbayev.university | В Satbayev University прошло обсуждение Parasat Ideas | 1052 | 1 | https://satbayev.university/ru/news/v-satbayev-university-proshlo-obsuzhdenie-parasat-ideas |
| Cisc.kz | Новую экспертную платформу «Parasat Ideas» запустили в Казахстане |  |  | https://cisc.kz/novuyu-ekspertnuyu-platformu-parasat-ideas-zapustili-v-kazahstane-21621.html |
| Facebook |  |  |  |  |
| Dknews.kz | Диалоговые экспертные платформы как инструмент слышащего государства | 1569 | 1 | https://dknews.kz/ru/v-strane/262952-dialogovye-ekspertnye-platformy-kak-instrument 30 ноября |
| Facebook |  |  |  | https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1063469234349063 |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

По итогам проведенных мероприятий одним из значимых событий стал Республиканский конкурс среди экспертов: «Parasat Awards 2022». Участники конкурса отметили высокой оценкой проведение всего проекта, а также поблагодарили за оценку их деятельности состав конкурсной комиссии и рабочей группы. Тем самым показатели просмотров показывают заинтересованность к проекту, а также указывают на качественные характеристики контента социального проекта.

__________________/____________/ ____________________

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения ____________

Место печати

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: ОФ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "СЕРПІН"

Тема гранта: Создание экспертной площадки и повышение активности региональных экспертных сообществ

Сумма гранта: 28 210 000 (Двадцать восемь миллион двести десять тысяч) тенге

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.

Задача 1. Создание и ведение постоянно действующего экспертного клуба (профессиональная студийная съемка, звук и оформление, трансляция в соцсетях, создание экспертного телеграм канала). Создание пула экспертов на региональном уровне.

Мероприятие 1. Анализ актуальных направлений социально политических тематик. Изучение и выявление наиболее актуальных проблем каждого региона, на их основе определение отраслей, по которым необходимы эксперты.

Проведен анализ актуальных направлений каждого из регионов. На данный момент подготовлены аналитические материалы по 17 регионам Казахстана и внесены в интерактивную карту проекта. Создан аналитический доклад. Создан пул экспертов и проводиться Ежемесячная его актуализация. Пул экспертов состоит из 103 человека.

Мероприятие 2. Подбор списка авторитетных экспертов готовых к сотрудничеству и  формирование оптимального состава Национального Экспертного Пула.

Список экспертов составляет 103 человека из 17 регионов страны.

Эксперты Республиканского масштаба составляют 5 человек из 5 запланированных.

Отбор осуществяется по предваритеному отправке кондидата резюме, и/или видео созвону между руководителем проекта и кандидатом или же по рекомендации эксперта находящегося уже в списке экспертов проекта.

Мероприятие 3. Выстраивание партнерских отношений с государственными органами, ВУЗы, НПО и выстраивание коммуникаций с гражданским обществом, через электронные средства связи.

Направлены запросы в региональные университеты запросы о совместной деятельности. Рукодоством проекта было принято решение осуществить запрос через Министерство Образования и науки РК, путем письменного обращения к Министру. Подключение осуществлялось с университетов партнеров с каждого региона страны к совместной деятельности проекта посредством видео-конференции «ZOOM».

Задача 2. Создание сайта и ютуб канала для работы экспертного клуба и ведения экспертных дискуссий, сессий.

Мероприятие 1. Создание и ведение сайта. Публикации материалов о целях и задачах проекта. Материалы опубликованные на сайте имеют методический и информационный характер. Экспертное сообщество при своей деятельности опираются на опыт и знания полученные в ходе проекта. Методическими метариалами выложенными на платформы проекта эксперты активно пользуются.

Создан сайт parasatideas.kz и ведутся обновления ежемесячно.

Мероприятие 2. Создание специально под проект Facebook и Youtube канала с последующим выходом в прямой эфир и записью мероприятия для работы экспертного клуба и ведения экспертных дискуссий, сессий в социальных сетях, продвижение и реклама мероприятий в интернете

Создан Youtube канал, в котором собраны все видеоматериалы проекта, записи прямых эфиров, обучающих роликов, и кратких обзоров с прошедших мероприятий.

Создана Facebook станица, в которой анонсируется и на которой проводятся все онлайн мероприятия проекта.

Задача 3. Организация обучающих мероприятий для региональных молодых экспертов.

Мероприятие 1. Подготовка рекомендаций и инструкций для организации работы сети 17-ти Региональных экспертных площадок «Өңірлік Ақылдасу Алаңы» на государственном и русском языках.

Подготовлена и опубликована рекомендация-инструкция для организации работы сети 17-ти Региональных экспертных площадок «Өңірлік Ақылдасу Алаңы» на казахском и русском языках.

Мероприятие 2. Подготовка методического пакета, с учетом специфики каждой области или города республиканского значения. Методические материалы в виде опубликованных статей на социальных страницах.

Методический пакет создан и состоит на данный момент из 20 электронных статьей с инфограффикой.

Мероприятие 3. Организации и проведения обучающих тренингов и семинаров авторски подготовленных для региональных молодых экспертов по различным направлениям (с учетом востребованности) для членов экспертного сообщества. Проведение вебинаров или онлайн тренингов их трансляция на канал Ютуб и группу в Фейсбуке, а также обзор записи вебинара на сайте и текстовый обзор в телеграм канале для заинтересованных молодых экспертов со всей Республики. Разработка обучающих курсов по основам проведенных выездных мероприятий для дальнейшей прогрессивной консультации пула экспертов.

Обучающие тренинги в формате вебинаров и семинаров проведены и опубликованы на социальные страницы проекта в размере 20 шт, 10 на русском и 10 на казахском языке. При выборе тем вебинаров учитывались пожелания участников экспертного пула проекта.

Задача 4. Создание в региональных вузах экспертного клуба и проведение еженедельных заседаний;

Мероприятие 1. Проведение мероприятий для организации экспертного клуба при вузе в регионах Казахстана с руководителем проекта. Оказание методологической и организационной помощи в работе Региональных экспертных площадок и результативной деятельности региональных Пулов экспертов  «Өңірлік Ақылдасу Алаңы» на базе региональных ВУЗов. Каждую неделю будет поочередно подбираться тема одного из регионов, которое проводится для выстраивания эффективного доверительного диалога между местными органами власти области или города республиканского значения и региональным гражданским сообществом. Уровень удовлетворенности будет определяться по окончанию каждого из мероприятий путем сбора вопросов, комментариев и предложений со стороны участников мероприятий.

Руководителем проекта было осуществлено 9 выездных мероприятий в города - Алматы, Кызылорда, Туркестан, Караганда, Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск, Уральск, Павлодар, где были проведены экспертные обсуждения, после которого был пополнен список пула экспертов. В 17 вузах созданы экспертных клубы, на базе которых еженедельно проводятся экспертные заседания. Экспертные заседания проведены в количестве 36 мероприятий из 36 запланированных.

Мероприятие 2. Анонсирование и пресс-релиз мероприятий в новосозданном Facebook странице, Telegram канале и Instagram.

На момент сдачи финального отчета и документов (30 ноября) проведено 65 мероприятий, из них:

9 форума, 36 экспертных обсуждений и 10 тренингов и 10 вебинаров. На каждый из перечисленных мероприятий заблаговременно были опубликованы анонсы о предстоящих мероприятиях с сопроводительным текстом и электронным баннером (карточка анонса).

Мероприятие 3. Проведение социологических опросов во время прямых трансляции, оффлайн и онлайн опросы в социальных сетях. Вывод результатов на экран в форме диаграмм.

Социологические опросы проводились на форумах и экспертных обсуждениях мероприятия в течении прямого эфира. Результаты опросы в режиме реального времени обозревались как минимум 2 раза в течении прямого эфира. Итого было проведено 45 сцоиальных опросов. (36 из экспертных обсуждений и 9 форумов).

Мероприятие 4. По итогам экспертных дискуссий, сессий и еженедельных заседаний с участием региональных вузов экспертного клуба изготовление видео роликов, мини фильмов отчетов с использованием элементов дизайна, титрами, логотипами и звуковым оформлением.

На момент сдачи итогово отчета и документов (30 ноября) по итогам экспертных сессий сформированы и опубликованы 36 видео роликов с использованием элементов дизайна, титрами, логотипами и звуковым оформлением по итогам проведенных экспертных заседаний.

Задача 5.  Проведение республиканского офлайн/онлайн форума экспертов.

Мероприятие 1. Проведение Республиканского офлайн/онлайн форума экспертов с участием пула экспертов на региональном уровне, вовлечение в доверительный диалог представителей местных органов власти, региональных НПО, бизнес структур для поиска наиболее актуальных путей решений и выработки предложений для совместных действий опираясь на научный и интеллектуальный потенциал местных ВУЗов и Национальных Университетов. Выходы в прямой эфир совместно со всеми сторонами диалога (гражданская позиция, органы государственной власти, представители бизнес сообщества и эксперты, общественные объединения и деятели) трансляция эфира в социальных сетях Youtube/Facebook с дальнейшим сохранением записи эфира.Техническое обеспечение организации видео моста между Виртуальной Экспертной Студией и регионами с выводом на специальные теле экраны видео изображений удаленных спикеров. Разработка и печать, монтаж баннера. Разработка анимационных видеороликов о проекте.

Из 9 запланированных форумов экспертов на момент сдачи итогового отчета проведены 9 онлайн форума на базе 17 вузов страны. Форумы проходили в режиме реального времени и транслировались в прямом эфире. Были подключены региональные НПО, представители бизнеса, а также трансляция ретранслировалась в социальные сети facebook и Youtube. Разработан и распечатан баннер для форумов проекта. Созданы анимацонные ролики о проекте. Их публикация осуществлялась на страницу facebook проекта и Youtube канал.

Мероприятие 2. Организация виртуального модерирования поступающих вопросов, комментариев и обращений зрителей. Сбор и обработка вопросов. При необходимости вывод на экран студии графической картинки текстов комментариев и видео обращений.

На каждом из мероприятий проекта, а именно: форумов, экспертных обсуждений и обучающих курсов было организовано модерирование поступающих вопросов, комментариев и обращений. Для этого создан отдельный whatsapp номер, а также группа в whatsapp для более оперативного поступления вопросов модератору мероприятий, для последующей их озвучке в прямом эфире и ответов.

Задача 6. Проведение республиканского конкурса среди экспертов и торжественное награждение.

Республиканский конкурс начался 1 ноября и закончился 30 ноября 2022 г.

Подсчет результатов и итогов конкурса прошел совместно с Республиканской конкурсной комиссией в составе:

- Марат Башимов – Председатель конкурсной комиссии.

- Мурат Абенов – заместитель председателья конкурсной комиссии.

- Аким Хазреталиевич – член конкурсной комиссии.

- Секретарь – Арман Максут.

- Наблюдательный совет (рабочая группа) – Абзалова Газиза.

По итогам конкурса распределены призовые места и номинации согласно протоколу.

Мероприятие 1. Создание рубрики «О экспертах» в социальных сетях, где будет анонсироваться биография и деятельность того или иного эксперта. Объединение отдельных групп экспертов по их специализации и тематической направленности экспертной работы.

Создана рубрика «О экспертах», опубликованы посты с биографией и деятельностью того или иного эксперта.

Мероприятие 2. Анонс о предстоящем конкурсе среди экспертов активно участвовавших в развитии гражданского общества, в том числе повышении эффективности деятельности неправительственных организаций.

Подготовлен анонс о предстоящем конкурсе, а также видео анонс был провден в прямом эфире на платформах социальных сетей проекта.

Мероприятие 3. Определение списка кандидатов на участие в конкурсе. Проведение Республиканского конкурса экспертов будет разделено на два этапа. Первый этап – отборочный, второй этап – полуфинальный.

Определены 18 учасников, 17 из которых прошли в отборочный этап. Во второй этап прошли 10 экспертов и были награждены и наминированы согласно положению о конкурсе.

Мероприятие 4. Организация комиссии по судейству республиканского конкурса среди участников-экспертов республиканского уровня.

Организация комиссии по судейству республиканского конкурса была проработана рабочей группой конкурса.

Республиканская конкурсная комиссия в составе:

- Марат Башимов – Председатель конкурсной комиссии.

- Мурат Абенов – заместитель председателья конкурсной комиссии.

- Аким Хазреталиевич – член конкурсной комиссии.

- Секретарь – Арман Максут.

- Наблюдательный совет (рабочая группа) – Абзалова Газиза.

Мероприятие 5. Организация и проведение конкурса по различным номинациям.  Проведение конкурса по итогам социального проекта и награждение отдельных экспертов за наиболее качественную экспертную деятельность. Награждение победителей экспертов с учетом их профессиональной деятельности за период 2022г. Вручение сертификата - один презентационный фильм не менее 20 минут в виде интервью или рассказа о победителе, а также сертификат. Разработка анимационных видеороликов по тематике мероприятий для оформления экранов.

Конкурс проведен и успешно завершен 30 ноября 2022г. Проведено награждение победителей и номинантов. Победителю проекта отснят и смонтирован презентационный фильм о победителе с хронометражем не менее 20 мин. Для оформления экранов студии, в которой проводились итоги республиканского конкурса были оформлены анимационными видеороликами по тематике мероприятия на русском и казахском языках.

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

| Цель проекта: | Организация коммуникационной площадки и повышение активности региональных экспертных сообществ |
| --- | --- |
| Достигнутый результат от реализации проекта: |  |
| Задача | Мероприятия в рамках задачи | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Количественные и качественные индикаторы | Индикаторы | Эффект |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1.Создание и ведение постоянно действующего экспертного клуба (профессиональная студийная съемка, звук и оформление, трансляция в соцсетях, создание экспертного телеграм канала). Создание пула экспертов на региональном уровне. | Анализ актуальных направлений социально политических тематик. Изучение и выявление наиболее актуальных проблем каждого региона, на их основе определение отраслей, по которым необходимы эксперты. | Проведен анализ актуальных направлений каждого из регионов. На данный момент подготовлены аналитические материалы по 17 регионам Казахстана и внесены в интерактивную карту проекта. Создан итоговый аналитический доклад. Создан пул экспертов и проводиться Ежемесячная его актуализация. | Аналитический доклад | 1 | 1 | Информационное поле проекта, после создания и начала экспертного клуба расширилось. Создание пула экспертов наглядно показывает о заинтересованности в развитии экспертных компетенций среди участников проекта. |
|  | Подбор списка авторитетных экспертов готовых к сотрудничеству и формирование оптимального состава Национального Экспертного Пула. | На момент 30 ноября, список экспертов составляет 103 человека из 17 регионов страны. Эксперты Республиканского масштаба составляют 5 человек из 5 запланированных. Отбор осуществяется по предваритеному отправке кондидата резюме, и/или видео созвону между руководителем проекта и кандидатом или же по рекомендации эксперта находящегося уже в списке экспертов проекта. | Критерии отбора экспертов Актуализация и уточнение пула экспертов Количество отобранных экпертов Республиканского уровня Количество отобранных экпертов Регионального уровня | 1 1 раз в месяц (8 раз) Не менее 5 Не менее 100 | 1 8 5 103 | После проведения анализа актуальных проблем были разработаны темы для обучающих курсов, а также выбрана направленность тематик для экспертных обсуждений и форумов в рамках проекта. |
|  | Выстраивание партнерских отношений с государственными органами, ВУЗы, НПО и выстраивание коммуникаций с гражданским обществом, через электронные средства связи. | Направлены запросы в региональные университеты запросы о совместной деятельности. Рукодоством проекта было принято решение осуществить запрос через Министерство Образования и науки РК, путем письменного обращения к Министру. Осуществлено подключение хотябы одного университета с каждого региона страны к совместной деятельности проекта. | Соглашения План работы | Не менее 5 1 | 17 1 |  |
| 2.Создание сайта и ютуб канала для работы экспертного клуба и ведения экспертных дискуссий, сессий | Создание и ведение сайта. Публикации материалов о целях и задачах проекта. Материалы опубликованные на сайте имеют методический и информационный характер. Экспертное сообщество при своей деятельности опираются на опыт и знания полученные в ходе проекта. Методическими метариалами выложенными на платформы проекта эксперты активно пользуются. | Создан сайт parasatideas.kz и ведутся обновления ежемесячно. | Макет (дизайн) карты (с согласованием ЦПГИ) Создание вкладки единой интерактивной прогнозной карты актуальных региональных проблем Наполнение и обновление | 1 1 Не менее 1 раз в месяц ( 9 раз) | 1 1 9 | После создания сайта охваты и просмотры видеоматериалов проекта существенно увеличились. Проведение анализа актуальных проблем регионов облегчило заполнение региональных интерактивных карт, для последующего ознакомления с проблемами в регионах целевой аудиторией проекта. |
|  | Создание специально под проект Facebook и Youtube канала с последующим выходом в прямой эфир и записью мероприятия для работы экспертного клуба и ведения экспертных дискуссий, сессий в социальных сетях, продвижение и реклама мероприятий в интернете | Создан Youtube канал, в котором собраны все видеоматериалы проекта, записи прямых эфиров, обучающих роликов, и кратких обзоров с прошедших мероприятий. Создана Facebook станица, в которой анонсируется и на которой проводятся все онлайн мероприятия проекта. | 1 - Facebook 1 - Youtube Ежедневно не менее 2 текстовых материалов, проведение еженедельно не менее 1 заседание, ежемесячно не менее 1 форума. | 1 1 500 36 9 | 1 1 500 36 9 | Существование Youtube канала обозревает проектную деятельность, что дает новые потоки участников в проект. |
| 3.Организация обучающих мероприятий для региональных молодых экспертов; | Подготовка рекомендаций и инструкций для организации работы сети 17-ти Региональных экспертных площадок «Өңірлік Ақылдасу Алаңы» на государственном и русском языках. | Подготовлена и опубликована рекомендация-инструкция для организации работы сети 17-ти Региональных экспертных площадок «Өңірлік Ақылдасу Алаңы» на казахском и русском языках. | План работы Методические рекомендации | 1 17 | 1 17 | Обучающие мероприятия носят информационный характер для участников проекта и подписчиков в социальных сетях. Помимо видеоматериалов созданы и текстовые методические материалы для обучения молодых экспертов. |
|  | Подготовка методического пакета, с учетом специфики каждой области или города республиканского значения. Методические материалы в виде опубликованных статей на социальных страницах | Методический пакет создан и состоит на данный момент из 20 электронных статьей с инфограффикой. | 10 на каз., 10 на русс.яз | 20 | 20 | Методический пакет несет исключительно рекомендационный характер для участников проекта. |
|  | Организации и проведения обучающих тренингов и семинаров авторски подготовленных для региональных молодых экспертов по различным направлениям (с учетом востребованности) для членов экспертного сообщества. Проведение вебинаров или онлайн тренингов их трансляция на канал Ютуб и группу в Фейсбуке, а также обзор записи вебинара на сайте и текстовый обзор в телеграм канале для заинтересованных молодых экспертов со всей Республики Разработка обучающих курсов по основам проведенных выездных мероприятий для дальнейшей прогрессивной консультации пула экспертов. | Обучающие тренинги в формате вебинаров и семинаров проведены и опубликованы на социальные страницы проекта в размере 20 шт, 10 на русском и 10 на казахском языке. При выборе тем вебинаров учитывались пожелания участников экспертного пула проекта. Созданы обучающие видеоролики в количестве 20 шт. | Программа обучения Количество тренингов и семинаров с участием 17 регионов Количество вебинаров Создание и публикация обучающих видеороликов качеством съемок не менее чем FullHD (хронометраж не менее 5мин.) Подготовки учебно-популярных материалов в виде электронных статей в социальных сетях | 1 Не менее 10 (5 на казахском, 5 на русском языках) Не менее 10 (5 на казахском, 5 на русском языках) Не менее 10 Не менее 10 | 1 10 10 20 10 | Обучающие мероприятия носят информационный характер для участников проекта и подписчиков в социальных сетях. Помимо видеоматериалов созданы и текстовые методические материалы для обучения молодых экспертов. |
| 4. Создание в региональных вузах экспертного клуба и проведение еженедельных заседаний; | Проведение мероприятий для организации экспертного клуба при вузе в регионах Казахстана с руководителем проекта. Оказание методологической и организационной помощи в работе Региональных экспертных площадок и результативной деятельности региональных Пулов экспертов «Өңірлік Ақылдасу Алаңы» на базе региональных ВУЗов. Каждую неделю будет поочередно подбираться тема одного из регионов, которое проводится для выстраивания эффективного доверительного диалога между местными органами власти области или города республиканского значения и региональным гражданским сообществом Уровень удовлетворенности будет определяться по окончанию каждого из мероприятий путем сбора вопросов, комментариев и предложений со стороны участников мероприятий. | Рабочей группой во главе с руководителем проекта было осуществлено одно выездные мероприятия в города Алматы, Кызылорда, Туркестан, Караганда, Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск, Уральск, Павлодар. Экспертные заседания проведены в количестве 36 мероприятий из 36 запланированных. | Еженедельные заседания - поочередно 1 раз в неделю с подключением по одному из Региональных экспертных Клубов на базе ВУЗов, из них не менее 9 выездных мероприятий в оффлайн формате, с подключением регионов. Вовлечение не менее 9 коммерческих организаций. Вовлечение не менее 9 вузов/сузов и их представителей в работу проекта. Прогнозируемая удовлетворенность участников не менее 80% по форме №1 | Всего 36 заседаний Охваты экспертов более 100 человек. Информационных охват суммарно более 10 000 уникальных просмотров. | 36 103 100% 100% | Экспертный клуб – как основной механизм работы проекта. Его деятельность в регионах страны дает социальный эффект в вопросах развития компетенций экспертов регионального масштаба. |
|  | Анонсирование и пресс-релиз мероприятий в новосозданном Facebook странице, Telegram канале и Instagram. | На момент сдачи отчетных документов (30 ноября) проведено 75 мероприятий, из них: 9 форумов, 36 экспертных обсуждений и 10 тренингов и 10 вебинаров. На каждый из перечисленных мероприятий заблаговременно были опубликованы анонсы о предстоящих мероприятиях с сопроводительным текстом и электронным баннером (карточка анонса). | Анонс и освещение мероприятий день в день или же не позднее чем за сутки до назначенного мероприятия. | Не менее 72, 4 раза в месяц | 72 | Анонсы собирают охваты непосредственно перед самим мероприятием. |
|  | Проведение социологических опросов во время прямых трансляции, оффлайн и онлайн опросы в социальных сетях. Вывод результатов на экран в форме диаграмм. | Социологические опросы проводились на форумах и экспертных обсуждениях мероприятия в течении прямого эфира. Результаты опросы в режиме реального времени обозревались как минимум 2 раза в течении прямого эфира. | Не менее 1 опрос на каждом заседании | Не менее 36 | 36 | Социологические опросы дают понимания исполнителям проекта об внутренней обстановке в том или ином вопросе, в зависимости от выбранной тематики форума или экспертного обсуждения. |
|  | По итогам экспертных дискуссий, сессий и еженедельных заседаний с участием региональных вузов экспертного клуба изготовление видео роликов, мини фильмов отчетов с использованием элементов дизайна, титрами, логотипами и звуковым оформлением | На момент сдачи отчетных документов (30 ноября) сформированы и опубликованы 36 видео роликов с использованием элементов дизайна, титрами, логотипами и звуковым оформлением по итогам проведенных экспертных заседаний. | Хронометраж от 30 сек до 5 минут | Не менее 36 | 36 | Видеоматериалы носят информационный характер для участников проекта и подписчиков в социальных сетях. Видеоматериалы созданы и подобраны на основе обратной связи во время и после экспертных обсуждений. Подобные видео ролики дают краткую сводку информации о прошедшем мероприятии. |
| 5. Проведение республиканского офлайн/онлайн форума экспертов. | Проведение Республиканского офлайн/онлайн форума экспертов с участием пула экспертов на региональном уровне, вовлечение в доверительный диалог представителей местных органов власти, региональных НПО, бизнес структур для поиска наиболее актуальных путей решений и выработки предложений для совместных действий опираясь на научный и интеллектуальный потенциал местных ВУЗов и Национальных Университетов. Выходы в прямой эфир совместно со всеми сторонами диалога (гражданская позиция, органы государственной власти, представители бизнес сообщества и эксперты, общественные объединения и деятели) трансляция эфира в социальных сетях Youtube/Facebook с дальнейшим сохранением записи эфира. Техническое обеспечение организации видео моста между Виртуальной Экспертной Студией и регионами с выводом на специальные теле экраны видео изображений удаленных спикеров. Разработка и печать, монтаж баннера Разработка анимационных видеороликов о проекте. | Из 9 запланированных форумов экспертов на момент сдачи отчета проведены 9 онлайн форума на базе пяти региональных вузов страны. Форумы проходили в режиме реального времени и транслировались в прямом эфире. Были подключены региональные НПО, представители бизнеса, а также трансляция ретранслировалась в социальные сети facebook и Youtube. Разработан и распечатан баннер для форумов проекта. Созданы анимацонные ролики о проекте. Их публикация осуществлялась на страницу facebook проекта и Youtube канал. | Не менее 1 раз в месяц Вовлечение не менее 10 экспертов Республиканского уровня. Съемка с применением профессиональной студийной съемки не менее 4 камер Анализ удовлетворённости размер 3х2 Длительность от 30 сек до 2 мин | Всего 9 форумов Более 1000 человек получат информационно-консультативную поддержку по юридическим и образовательным вопросам. Не менее 5 (с охватом 17 регионов) Не менее 80% 1 шт 1 на каз, 1 на рус языках | 9 2000 100% 100% 1 2 | Форумы – как основная форма деятельности проекта. Именно поэтому исполнителями проекта наиболее тщательно контролируется обратная связь по данному направлению. По окончанию форумов взяты рекомендации по дальнейшей выборке тем форумов. Анимационные ролики проекта обозревают информацию о наборе участников в ряды обучающихся в эксперты. Также анимационные ролики показывают возможности исполнителей проекта в создании разнообразного медиа-продукта, что дает результат в охватах проекта. |
|  | Организация виртуального модерирования поступающих вопросов, комментариев и обращений зрителей. Сбор и обработка вопросов. При необходимости вывод на экран студии графической картинки текстов комментариев и видео обращений. | На каждом из мероприятий проекта, а именно: форумов, экспертных обсуждений и обучающих курсов было организовано модерирование поступающих вопросов, комментариев и обращений. Для этого создан отдельный whatsapp номер, а также группа в whatsapp для более оперативного поступления вопросов модератору мероприятий, для последующей их озвучке в прямом эфире и ответов. | 1 раз в месяц во время проведения форума Вывод на экран не более 10 актуальных вопросов в одном форуме | Итого не менее 9 раз | 9 | Виртуальное модерирование вопросов облегчает работу модератора. Модератор при этом может продолжать свою деятельность во время мероприятия (прямого эфира), не отвлекаясь на вопросы, оставленные в комментариях, каналах обратной связи. Тем самым улучшая качественные характеристики мероприятий. |
| 6. Проведение республиканского конкурса среди экспертов и торжественное награждение; | Создание рубрики «О экспертах» в социальных сетях, где будет анонсироваться биография и деятельность того или иного эксперта. Объединение отдельных групп экспертов по их специализации и тематической направленности экспертной работы. | Создана рубрика «О экспертах», опубликованы посты с биографией и деятельностью того или иного эксперта. | Не менее 3 публикации в неделю | Список пула экспертов не менее 100 | 103 | Подобный обзор «О экспертах» дает четкое понимание для всех заинтересованных сторон о достижениях проекта. |
|  | Анонс о предстоящем конкурсе среди экспертов активно участвовавших в развитии гражданского общества, в том числе повышении эффективности деятельности неправительственных организаций. |  | 1 на государственном и 1 русском языках. | 2 | 2 | Подобные рода мероприятия как конкурс, дают мотивационный эффект для участников проекта как в ходе деятельности проекта, так и по его окончанию. |
|  | Определение списка кандидатов на участие в конкурсе. Проведение Республиканского конкурса экспертов будет разделено на два этапа. Первый этап – отборочный, второй этап – полуфинальный. |  | Положение конкурса Из каждоый регион 1 кандидат с представлением портфолио. | 1 Итого не менее 17 | 1 17 | Подобные рода мероприятия как конкурс, дают мотивационный эффект для участников проекта как в ходе деятельности проекта, так и по его окончанию. |
|  | Организация комиссии по судейству республиканского конкурса среди участников-экспертов республиканского уровня. | Рабочей группой организована комиссия по судейству республиканского конкурса среди участников-экспертов республиканского уровня. | Конкурсная комиссия | Не менее 3 | 3 | Подобные рода мероприятия как конкурс, дают мотивационный эффект для участников проекта как в ходе деятельности проекта, так и по его окончанию. |
|  | Организация и проведение конкурса по различным номинациям. Проведение конкурса по итогам социального проекта и награждение отдельных экспертов за наиболее качественную экспертную деятельность Награждение победителей экспертов с учетом их профессиональной деятельности за период 2022г. | Организован и проведен конкурса по итогам социального проекта и награждение отдельных экспертов за наиболее качественную экспертную деятельность. Проведено награждение победителей экспертов с учетом их профессиональной деятельности за период 2022г. | Отбор Республиканской Комиссией наиболее сильных кандидатов Разделение призовых мест 1 место (победитель) 2 место (финалисты). 3 место (призеры). 4 номинации 1 презентационный фильм (съемка с применением профессиональной студийной съемки не менее 4 камер) | не менее 10 на 10 категорий 1 шт 2шт. 3шт. 4 шт. 1 | 10 10 1 | Подобные рода мероприятия как конкурс, дают мотивационный эффект для участников проекта как в ходе деятельности проекта, так и по его окончанию. |
|  | Вручение сертификата - один презентационный фильм не менее 20 минут в виде интервью или рассказа о победителе, а также сертификат. Разработка анимационных видеороликов по тематике мероприятий для оформления экранов | Вручен сертификат победителю конкурса, а также отснят презентационный фильм не менее 20 минут в виде интервью или рассказа о победителе. | Анализ удовлетворённости Хронометраж Хронометраж (не менее 30 сек.) | Не менее 80% Не менее 20 мин 1 видеоролик на казахском и 1 русском языках | 2 | Подобные рода мероприятия как конкурс, дают мотивационный эффект для участников проекта как в ходе деятельности проекта, так и по его окончанию. |

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

|  | Индикатор | Единица измерения | Планируемый уровень | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прямых бенефициаров, в том числе: | человек | 100 | 103 |
|  | из социально-уязвимые категории населения | человек | 0 | 0 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 0 | 0 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 5 | 5 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов, в том числе: | человек | 100 | 103 |
|  | из социально-уязвимые категории населения | человек | 0 | 0 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 17 | 17 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 4160 000 | 4160000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 472576 | 472576 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 23 577 424 | 23 577 424 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 9 | 9 |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: ____________________________________________

Отклонения по проекту от плана не обнаружено.

- Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): ____________________________________________

Цели, поставленные перед исполнителями проекта заказчиками, а также цели, установленные самими исполнителями проекта в ходе исполнения, на момент первого отчетного периода показывают высокий результат и достижение всех поставленных перед проектом индикаторов. По некоторым мероприятиям и индикаторным показателям проект опережал промежуточно запланированные цели. Например, форумы, проведенные в рамках проекта в индикаторных показателях набрали больше запланированных охватов в два раза. Более 2000 человек получили информациооно-консультационную поддержку, из запланированных 1000 человек.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

В рамках проекта были привлечены авторитетные эксперты из общественных организаций и иных НПО. Так, проект достиг договоренностей с Дидаром Смагуловым - Исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы», Маратом Башимовым - Председатель Общественного совета Агентства по противодействию коррупции РК, Муратом Абеновым – общественный деятель, Чингизом Лепсибаевым – Президент общественного объединения «Eurasian Expert Council», Акимом Хазреталиевичем – эксперт в сфере медицины и образования.

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

В ходе реализации проекта, СММ специалистами проекта было отмечено высокая активность в социальных сетях и высокие охваты видеороликов проекта. Что является хорошим показателем для вновь созданных страниц. Показатели в 1000 просмотров в среднем достигаются на 6-9 месяце активной деятельности в социальной сети. Проект достиг таких результатов за 2 месяца деятельности.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

Отзыв есть в формате голосовой записи, а также видео ответов на вопросы администратора в ходе прямых эфиров.

Представляем два контакта для связи с участниками проекта:

+7 701 766 26 82 Аким Хазреталивич, Q-Med Национальная медицинская палата.

+7 775 515 15 74, Жандос Базартай, Проректор по воспитательной работе Кызылординского университета им.Коркыт Ата.

+7 701 331 17 07, Акимов Жаксылык, Руководитель офис регистратора Кокшетауского университета им.Ш.Уалиханова.

+ 7 771 111 58 37, Алимханов Мансур Сансыбайулы, Проректор по социально-культурному развитию «Satbayev University» - победитель Республиканского конкурса экспертов «Parasat Awards 2022»

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного отчета):

Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- |
| 103 | 48 | 55 |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети-инвалиды) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Инвалиды | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 5 | 32 | 11 | 9 | 0 |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 0 | 19 | 51 | 33 | 7 | 3 | 0 |

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):

Просматривается заинтересованность обучающихся лиц, в лице студентов региональных вузов к экспертным тематикам. А также преподавательскому составу и руководству ВУЗов.

- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):

Предполагается, что вновь обученные эксперты внутри проекта освоят новые компетенции, что даст определенный приоритет в дальнейшей их профессиональной деятельности.

- устойчивость социального проекта/социальной программы

Социальный проект получил большие охваты чем планировались, что указывает на его устойчивость и скорее возможную необходимость продолжения финансирования проекта в следующем 2023 году для возможности продолжения деятельности проекта.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

Партнеры проекта активно подключались ко всем мероприятиям проекта, в особенности к экспертным обсуждениям, форумам и образовательным мероприятиям. Тем самым увеличивая интерес экспертных сообществ к темам проекта, путем заинтересованности их окружения к данному проекту. В результате чего охваты видеоматериалов и прямых эфиров увеличивались в разы, что определенно дало положительный эффект и обратную связь.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте | Контакты организации, партнера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Алимханов Мансур Сансызбайулы - | Член Правления Satbayev University — Магистр политологии, магистр государственного управления. Проректор по социально-культурному развитию. | +7 702 209 57 12 | Победитель Республиканского экспертного конкурса «Parasat Awards 2022» |
| Сагындыкова Жайлагуль Ораловна - | Проректор по интернационализации и инфраструктурному развитию Ualikhanov Unverisity г.Кокшетау. | +7 707 515 54 45 | Г.Кокшетау |
| Аким Хазреталивич | Q-Med Национальная медицинская палата. | +7 701 766 26 82 | Г.Алматы |
| Жандос Базартай | Проректор по воспитательной работе Кызылординского университета им.Коркыт Ата. | +7 775 515 15 74 | г.Кызылорда |
| Акимов Жаксылык | Руководитель офис регистратора Кокшетауского университета им.Ш.Уалиханова. | +7 701 331 17 07 | Г.Туркестан |
| Башимов Марат Советович | Директор Экспертного института Европейского права и прав человека. | +7 701 111 19 76 | Г.Астана |
| Мурат Абенов | Общественный деятель | +7 701 788 51 58 | Г.Астана |
| Джапарова Турсун Баткеновна | Заместитель председателя правления общественного объединения «Защита прав потребителей «Адилет» | + 7 777 999 03 46 | Г.Астана |
| Шайхиев Турар | политолог, Старший преподаватель Западно-Казахстанского университета имени М.Утемисова. |  | Г.Уральск |
| Муханбеткалиев Есбол Есенбайулы | – кандидат философских наук, эксперт в сфере социальных и общественных вопросов Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова. | +7 701 661 84 78 | Г.Актобе |
| Нурбол Аппасов | Кандидат наук в обалсти химии университета им.Коркыт Ата. |  | Г.Кызылорда. |
| Акимов Жаксылык | Доктор философий по специальности «Туризм» PhD, эксперт в области туризма и образования, Декан факультета туризма и гостеприимства Международного университета туризма и гостеприимства. |  | г.Туркестан. |
| Жанабаева Гульнар Нуртасовна | руководитель Управления по социально-культурной деятельности и молодёжной политики Восточно-Казахстанского технического университета им. Серикбаева. |  | Г.Усть-Каменогорск |
| Сидахметова Айдана Канатовна | Руководитель волонтеров, специалист комитета по делам молодежи Костанайского Регионального университета им. А. Байтурсынова. |  | г.Костанай |
| Сарсекенов Амир | Студент ППУ. Сеть образовательных центров. Павлодарский педагогический университет |  | Г. Павлодар |
| Оразгалиева Арайлым Канатовна | –– PhD, ассоциированный профессор, руководитель отдела развития предпринимательства и коммерциализации университета им. Шакарима. |  | Г.Семей. |

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

| № | Наименование проекта | Обоснование целесообразности (описание проблемы) | Цель | Задачи | Краткое описание (основные направления проекта) | Необходимая сумма | Место реализации (география проекта) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие региональных экспертных сообществ в сфере защиты прав потребителей. | Необходимость развития сферы защиты прав потребителей возрастает с каждым днем. В связи с хорошей защитой предпринимателей в лице НПП, необходима равноценная защиты прав потребителей. Часто на территории РК нарушаются права потребителя во многих ее областях применения: начиная с несоответствия качества технических товаров и заканчивая качественной характеристикой услуг. | Создание единого информационного центра для потребителей. | Создание платформы на базе социальных сетей с каналами обратной связи. Создание рычагов управления и влияния на нарушителей закона о защите прав потребителей со стороны предпринимателей. Создание листа недобросовестных производителей и предпринимателей, нарушающих права потребителя и освещение информации о них. | Информационная направленность проекта. Консультационная направленность проекта. Помощь в отстаивании прав потребителя при нарушении со стороны производителей, предпринимателей. | ~20 000 000Т – 22 000 000Т в год. (1год) | Центр в г.Астана, и в 17 регионах страны. | Защиты прав потребителей нарушаются в единичном случае. Решение таких случаев проходят в медиативном порядке до судебных мероприятий. |
| 2 | Оказания комплексных мер поддержки неполным семьям, путем создания образовательных, информационных диалоговых платформ для родителей, детей и уполномоченных органов власти, а также НПО в сфере поддержки институтов семьи. | Буллинг детей в семьях, неполноценные базовые знания основ поведения в обществе несут в себе риски создания групп опасных для общества граждан. Тысячи детей растут в условиях агрессии или безразличия со стороны их родителей, что напрямую сказывается на их характере и поведении в обществе. | Создание диалоговой платформы для медиации семейных проблем и информационно-консультационной площадки для открытого диалога и обращений граждан. | Создание каналов обратной связи доверия. Создание диалоговой платформы, на которой каждый гражданин вне зависимости от возраста может поделиться своей историей. Создание образовательно-информационной площадки для повышения уровня компетенций граждан в вопросах поддержания здоровых отношений внутри семьи. | Информационная направленность проекта. Консультационная направленность проекта. Медиация с возможностью подключения правоохранительных органов и НПО в сфере защиты прав человека. | ~30 000 000Т – 34 000 000Т В год. (2 года) | Центр в г. Астана, и в 17 регионах страны. | Минимизация конфликтных настроений в семьях. Минимизация трагических случаев попыток суицида. Минимизация конфликтных ситуаций в средних образовательных учреждениях страны. |
| 3 | Создание экологического движения республиканского масштаба с региональными филиалами по всей стране. | Экологическая составляющая страны является одной из самых проблемных сфер деятельности. За последние 20 лет загрязнение водных ресурсов, качества городского воздуха значительно ухудшилось в разы. Это показывает даже простой поиск информации в поисковиках: «Проблемы региона ____ (любой регион Казахстана)» - первая страница поискового сайта будет заполнена экологическими проблемами, начиная от загрязнение воздуха, и заканчивая несанкционированными свалками и полигонами близ городов и сел. | Создание и повышение авторитета республиканского экологического движения для приостановки регресса экологической составляющей страны. | Создание экологического движения с филиалами во всех регионах страны. Создание общего центра, в котором каждый участник сможет найти информацию о том, как бороться с экологической проблемой в его регионе. На базе центра создание информационной, диалоговой площадки для освещение проблем экологии и поиска путей его решения. | Информационная направленность проекта. Консультационная направленность проекта. Обзор на нарушителей закона экологического кодекса и нарушителей порядка чистоты. Поиск решений экологических проблем регионов и городов РК. | ~45 000 000Т – 60 000 000Т В год. (3 года) | Центр в г.Астана, и в 17 регионах страны. | Улучшение экологических состояний регионов. Повышение информационной политики в сфере экологии. Минимизация нарушений загрязнения окружающей среды. |
| 4 | Продолжение проекта по созданию республиканской диалоговой платформы среди экспертов. | Необходимо продолжение финансирования данного проекта. В рамках инициатив президента в направлении становления страны – «Слышащим государством» данный проект должен быть продолжен и реализован в ближайшие 5-7 лет. | Организация коммуникационной экспертной площадки и формирование экспертных структур, способных привлекать профессионалов высокого уровня и независимых экспертов, обмена опытом за исполнением поручений президента и его иницатив о «Слышащем государстве» | Создание новых площадок, помимо центров в региональных вузах с центрами на базе бизнес-структур и иных коммерческих юридических лиц. А также охват экспертов из НПО и иных общественных организаций. Привлечение экспертов международного уровня в диалоговую площадку для рекомендаций по работе. | Информационная направленность проекта. Консультационная направленность проекта. Поиск решений на запрос гражданского общества путем привлечения региональных экспертов и экспертов республиканского уровня. | ~ 25 000 000 -30 000 000.тг./в год. (продолжительность проекта от 1 до 5 лет). | Центр в г.Астана и/или Алматы, и в 17 регионах страны | Повышение компетенции экспертных сообществ. Повышение уровня и значимости работы НПО и общественных объединений. Повышение уровня информирования бизнес сектора о возможностях реализации в стране их коммерческого потенциала. |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) (Указаны – выделены жирным шрифтом). 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 3) охрана окружающей среды; 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 5) решение проблем демографии; 6) решение гендерных проблем; 7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 9) содействие в трудоустройстве граждан; 10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 11) развитие культуры и искусства; 12) охрана историко-культурного наследия; 13) укрепление общественного согласия и национального единства; 13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг |

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы | Рекомендации | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
| --- | --- | --- |
| Министерство Информации и общественного развития РК | Развитие качества подачи информации о крупных событиях в стране через СМИ. На примере Референдума 2022 – трудно доступная информация о времени приема заявок на голосование. Ответом было с 7:00 утра до 20:00 вечера 5 июня. |  |
| Акимат города Астана | Обращение внимания на точечную застройку города. Обращения внимания на соблюдения принципов слышащего государства. Так как в рамках данного проекта было проведено экспертное обсуждение по теме точечной застройки города. Ответы от акимата города есть, но их реализация не выполняется. | Письма на данный момент в «проекте» и будут направлены дополнительно участниками проекта в рамках экспертного заседания. |
| Министерство науки и высшего образования | Письмо на этапе «проекта». Письмо будет направлено в Министерство науки и высшего образования по теме государственной программы «Серпiн 2050» в рекомендациями по улучшению внутренних процессов выдачи гранта и его реализации студентами. | Письма на данный момент в «проекте» и будут направлены дополнительно участниками проекта в рамках экспертного заседания. |
| Министерство экологии, геологии и природных ресурсов | На сегодняшний день проблема стихийных свалок и переработки твердых бытовых отходов волнует не только экспертов, но и общественность. Многие свалки возгораются, задымляя близлежащие населенные пункты. Именно об этом было описано в письме на имя министра экологии, геологии и природных ресурсов. | Письма на данный момент в «проекте» и будут направлены дополнительно участниками проекта в рамках экспертного заседания. |

Общее количество страниц отчета: _______-61-________

__________________/____________/ ____________________
              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения _______30 ноября 2022г._____

Место печати

С приложением ознакомлен _____________ ФИО руководителя