Приложение № 3.3

 к Договору о предоставлении гранта

 от «10» марта 2022 года № 1

**ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 2024**

**БЛОК I**

**Общая информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:**  | **Общественное объединение «Сообщество молодежных работников»** |
| **Тема гранта:**  | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи в обучении различных групп населения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности |
| **Сумма гранта:** | 2022 года - 28 147 000 тенге, 2023 года - 28 147 000 тенге, 2024 года - 28 147 000 тенге |
| **Цель проекта:** | Повышение уровня цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности различных групп населения, в том числе в сельской местности, через привлечение волонтеров с использованием подхода неформального образования |
| **Ожидаемый результат от реализации проекта:** | 1) Расширение участия граждан и волонтеров в обучении различных групп населения. Привлечение не менее 2 тысяч волонтеров, в том числе не менее 1 тысячи молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров – ежегодно.2) Реализация не менее 30 малых грантов (волонтерских инициатив), в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур – ежегодно. и3) Охват обучением – не менее 6 тысяч различных групп населения, в том числе в сельской местности – ежегодно.4) Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными организациями – ежегодно.5) Аналитические доклады с рекомендациями – 2022, 2023, 2024 годы. |
| **Количество и наименование партнеров социального проекта:** | 1. ОО “Азамат” (реализатор проекта Birgemiz: Bilim» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК и НАО «Центра поддержки гражданских инициатив» по наименованию «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности в Карагандинской области в 2020 года).
2. ОО Социально-волонтёрский центр «ДОС.kz» (реализатор проекта Birgemiz: Bilim» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК и НАО «Центра поддержки гражданских инициатив» по наименованию «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности в Алматинской области в 2020 года)
3. МОО “ЖАС ҚАНАТ” (реализатор проекта Birgemiz: Bilim» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК и НАО «Центра поддержки гражданских инициатив» по наименованию «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности в Западно-Казахстанкой области в 2020 года).
4. ОО «JARQYN BOLASHAQ»
5. ОО “QULABYZ”
 |

**БЛОК II**

 **Информация о проектной команде**

|  |
| --- |
| **Штатные сотрудники организации**  |
| **ФИО**  | **Должность**  | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте**  |
| Абдулина Айгуль Ураловна | Руководитель проекта | 87771080817 | Общее руководство проектом, планирование, привлечение регионов и других партнеров, реализация основных мероприятий проекта | 50% |
| Алимова Багила Бурхановна | Бухгалтер проекта | 87083955016 | Полное ведение бухгалтерского учета и планирование, а также сдача своевременного финансового отчета по данному проекту | 50% |
| Даулетбаева Шахло Шухратовна |  Координатор проекта | 87477798614 | Непосредственная организация и проведение мероприятий в рамках проекта | 50% |
| ЕдигеноваЖазира Кайратовна | Специалист по связям с общественностью | 87782303363 | Специалист по информационной работе в цифровых и социальных сетях  | 50% |
| **Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера** |
| **ФИО**  | **Должность**  | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте**  |
| Алдияров Мадияр Махмуджанұлы | Эксперт по подготовке аналитического доклада и аналитики эффективности проекта | 87471890313 | Проведение анализа и подготовка аналитических документов и другое | 100% |
| Данилова Елена Сергеевна | Тренер | 87774473373 | Проведение образовательного мероприятия и подготовка образовательной программы | 100% |
| Наурызбаев Нурлыбай Оразалиевич | Тренер | 87089369642 | Проведение образовательного мероприятия и подготовка образовательной программы | 100% |
| Қарабаев Бейсенали Жұмағалиұлы | Координатор волонтеров | 87477376950 | Работа по сопровождению и консультированию волонтеров | 100% |

**БЛОК III**

**План мониторинга реализации социального проекта на 2022 года**

|  |
| --- |
| **Задача 1. Проведение анализа потребностей различных групп населения в повышении уровня цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности – 2022 год.** |
|  | **Мероприятие** | **Краткое описание мероприятия** | **Планируемые количественные и качественные индикаторы** | **Сроки выполнения** | **Стоимость мероприятия** |
|  | **Анализ потребностей** | Проведение анализа потребностей различных групп населения на основе массового онлайн опроса в разрезе регионов с использованием квотной выборки (город/село, гендер, возраст) в количестве не менее 2000 респондентов по республике. | Разработана:* Программа исследования -1
* Анкета – 1

Проведение массового онлайн опроса населения* Количество респондентов – не менее 2000 чел.
* Заполненные анкеты – 3%
 | Март-апрель | Согласно приложению №2 |
| Проведение фокус-группы с реализаторами проекта в регионах прошлых лет с целью анализа и обобщения опыта прошлых лет | * Программа исследования – 1
* Гайд фокус-группы – 1
* Записи фокус-группы - 1
 | Март-апрель | Согласно приложению №2 |
| На основе результатов анализа потребностей и фокус-группы подготовить аналитический доклад о потребностях различных групп населения в повышении уровня цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности, Soft skills (мягкие/жизненные навыки), навыки неформального образования с рекомендациями для разработки и организации курсов | * Аналитический отчет на двух языках (казахский, русский) - 1
 | Май | Согласно приложению №2 |
| **Задача 2. Подготовка и набор волонтеров для организации обучения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности различных групп населения, в том числе в сельской местности - ежегодно.** |
| **2** | **Подготовка и набор волонтеров** | Информирование потенциальных волонтеров из числа молодежи и социально-активных граждан, с помощью единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, через СМИ и социальные сети о наборе волонтеров для организации обучения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности различных групп населения, в том числе в сельской местности. Создание базы данных потенциальных волонтеров | * Видеоролик – 3 с озвучкой, хронометражем не менее 1 минуты.
* Публикация видероликов в СМИ и социальных сетях;
* Создание базы данных потенциальных волонтеров– 2000 чел.
 | Март-май | Согласно приложению №2 |
| Конкурсный отбор волонтеров, владеющих необходимым набором компетенции по направлениям: цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности, Soft skills (мягкие/жизненные навыки), навыки неформального образования | * Общее количество волонтеров – не менее 2000 чел
* Количество волонтеров из числа молодежи – не менее 1000 чел
* Количество серебрянных волонтеров – не менее 50 чел
* Все волонтеры проекта будут зарегистрированы на Единой платформе волонтеров qazvolunteer.kz
 | Апрель-май | - |
| Разработка образовательной программы и Книги-руководства (коучбук) для волонтеров. В последующие годы реализации пересмотр и выпуск Книги-руководства (коучбука) в новой редакции на основании опыта прошлых лет | * Образовательная программа

На 2х языках – 1* Книги-руководства (коучбук) для волонтеров – 1
 | Апрель-май | Согласно приложению №2 |
| Проведение для волонтеров курса обучения по принципам неформального образования на асинхронном дистанционном курсе, менторское сопровождение и технические вопросы реализации проектаУслуга сурдопереводчиков, видеосъёмок | * Количество мастер тренеров ежегодно – не менее 4
* Участники тренинга ежегодно - не менее 2000 чел
* Доля участников, утверждающих что они научились чему-либо новому – 70%.
* 20шт.
 | Июнь | Согласно приложению №2 |
| Проведение волонтерами обучающих мероприятии для различных групп населения, в том числе в сельской местности. Обучающие мероприятия в виде тренингов, курсов, семинаров, мастер-классов по направлениям: цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности, Soft skills (мягкие/жизненные навыки), навыки неформального образования (срок реализации: июнь-август).Обучающие мероприятия будут проводиться по всей стране с охватом не менее 6000 человек, в том числе в сельской местности ежегодно | * Общий охват различных групп населения, в том числе и в сельской местности ежегодно – не менее 6000 чел.
* Доля участников, утверждающих что они научились чему-либо новому – 70%.
 | Июнь-август | Согласно приложению №2 |
| **3. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый), направленных на реализацию волонтерских инициатив в обучении различных групп населения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности - ежегодно.****Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов - ежегодно. Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов) - ежегодно** |
| **3.** | **Проведение конкурса по предоставлению грантов** | Разработка положения конкурса, с критерием отбора, привлечение экспертов и создание независимой комиссии для объективной оценки – ежегодно с возможностью | - Положение – 1* Количество членов комиссии – не менее 5 чел.
* Протокол конкурсной комиссии – 1
* Количество участников конкурса ежегодно – не менее 60 заявок
* Количество отобранных волонтеров для предоставления малых грантов – 30 участников
 | Апрель | 0 тенге |
| Организация республиканского конкурса волонтерских инициатив среди волонтеров направленных на реализацию волонтерских инициатив в сфере инновационных подходов к обучению различных групп населения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности, Soft skills (мягкие/жизненные навыки), навыки неформального образования | * Количество членов комиссии – не менее 5 чел.;
* Протокол конкурсной комиссии – 1
* Количество участников конкурса – не менее 60 заявок
* Количество отобранных волонтеров для предоставления малых грантов – 30 участников
 | Август | - |
| Привлечение стейкхолдеров и экспертов, из числа различных профильных организаций, бизнес структур на конкурсную комиссию, которые готовы в дальнейшем финансировать социальные проекты. Заключить меморандумы с профильными организациями | * Договора намерения о финансировании социальных проектов профильными организациями, бизнес структурами – не менее 3.
* Количество привлекаемых экспертов – не менее 3 чел
* Количество меморандумов с профильными организациями - не менее 5
 | Август-ноябрь | - |
| Предоставление на конкурсной основе не менее 30 соглашений по возмещению расходов на реализацию волонтерских инициатив (не более 300 тысяч тенге каждый), направленных на реализацию волонтерских инициатив в сфере инновационных подходов к обучению различных групп населения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности, Soft skills (мягкие/жизненные навыки), навыки неформального образования- Реализация волонтерских инициатив в рамках малых грантов проекта победителями конкурса среди волонтеров/участников | * Список волонтерских инициатив для получения малых грантов – 30 чел.
* Фото/видео отчеты реализуемых волонтерских инициатив в рамках малых грантов проекта – 30
 | Сентябрь-ноябрь | Согласно приложению №2 |
|  | Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации волонтерских инициатив, в виде электронного каталога на сайте Сообщества молодежных работников jashome.org | * Электронный сборник успешных кейсов– 1;
* Количество успешных кейсов - не менее 10
 | Ноябрь | Согласно приложению №2 |
| **Задача 4. Подготовка аналитического доклада о реализации проекта, эффективности реализованных малых грантов с рекомендациями – 2024 год.** |
| **4.** | **Организация мероприятий в рамках проекта** | Подготовка итогового аналитического доклада о реализации проекта, эффективности реализованных волонтерских инициатив с рекомендациями. | * Итоговый аналитический
* доклад – 1
 | Ноябрь-декабрь | Согласно приложению №2 |
| Проведение общей встречи с презентациями результатов реализованных волонтерами инициатив и обсуждения итогов реализации социального проекта за прошедший год | * Программа мероприятия – 1;
* Количество участников (список) – не менее 15 чел.
 | Ноябрь-декабрь | 0 тенге |
| - Проведение отдельных интервью и фокус-групповых дискуссий с участниками проекта в целях получения обратной связи и рекомендации;- Проведение конференции с участием волонтеров и учащихся сельских школ обмен опытом и достижениями за время участия в проекте. | * Программа мероприятия – 1;
* Количество участников (список)– не менее 15 чел.
 | Ноябрь-декабрь | 0 тенге |
| Подготовка промежуточного аналитического доклада о реализации проекта, эффективности реализованных волонтерских инициатив с рекомендациями – 2022 и 2023 года | * Промежуточный аналитический доклад – 1
 | Ноябрь-декабрь | Согласно приложению №2 |
| **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора** |
| **5.** | Презентация итогов работы на онлайн платформе | Участников - 100 человек со всех регионов Казахстана | **60 человек онлайн****40 человек офлайн** | ноябрь | 0 тенге |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** |
| 6. |  | Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК | Охват - не менее 200 000 человек* Сюжет о проекте на республиканском/региональном телеканалах - не менее 3 раза
* Публикации в СМИ - не менее 16 раз
* Каналы распространение

в социальных сетях Instagram/Facebook МРЦ, НИЦ Молодежь, Волонтерские организации и тд. - не менее 75 раз* Видеоролики успешных кейсов – не менее 8, хронометражем не менее 1 минуты
 | Март-декабрь 2022 года | Согласно приложению №2 |

**Грантополучатель:**

|  |
| --- |
| **Исполнительный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Данилова Е.С.** |
|  М.П. |

|  |
| --- |
| «**СОГЛАСОВАНО»****Грантодатель:****НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»****Председатель Правления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Л.****Директор Департамента управления проектами\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бисембиев Ж. О.****Главный менеджер Департамента управления проектами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сейлханова А. Б.**  |