**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ**

**ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ**

**Грантополучатель:** Корпоративный фонд «Фонд социальных проектов»

**Тема гранта:** Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора

**Сумма гранта: 27534452,56**

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

**Задача 1. Набор, подготовка и обучение волонтеров в сфере экологии, в том числе защиты окружающей среды, экологической безопасности и др**

**Мероприятие 1.** *Привлечение эко волонтёров, в том числе молодежь и серебряные волонтеры совместно с Фронт- офисом*

В период реализации социального проекта Фондом привлечены 8000 эко – волонтеров (из них 5000 молодежи, 100 серебряных), путем сотрудничества с Региональными Фронт – офисами, а также путем проведения обучения по утверждённой программе, тем самым пробудив интерес к осуществлению эко – волонтерской деятельности

**Мероприятие 2.** *Проведение лекций в течение года для волонтеров на экологическую тематику (сортировка мусора, автомобильный транспорт в городе: проблемы и пути их решения, качество воды и др.) в 14 областях Республики Казахстан и в гг.Алматы, Нур-Султан, Шымкент*

В период с июня по октябрь месяц 2022 года проведены 4 программы обучения т.е. 16 лекций ведущими спикерами страны, обучены более 400 волонтеров.

Целью обучения является вовлечение граждан в волонтерскую деятельность в сфере экологии, в том числе защиты окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев, обучения сортировке мусора, экологической безопасности

Задачи проведения обучения:

– привлечение населения к осуществлению волонтерской деятельности;

– продвижение культуры эко-осознанности;

– повышение осведомленности об экологической культуре в Казахстане.

Участники Обучения:

В обучение принимают участие волонтеры, эко- организации и граждане 14 областей страны и города Нур-Султан, Алматы, Шымкент.

Возраст учеников от 14 лет, далее без ограничений.

***15– 20 июня 2022 г.***

Тренер: Аналитик республиканского фронт-офиса волонтёров BIRGEMIZ, Национальный консультант ЮНИСЕФ Казахстан республиканских волонтёрских программ BeKind Kazakhstan и BeGreen Kazakhstan

Татьяна (Тинкай) Шолудько тема лекции: «Волонтёрство: дорога к себе»;

Тренер: Эко-активист, куратор эко-проекта ТВОЯ ВОДА в Казахстане

Салыкова Меруерт

Тема: «13 причин отказаться от бутилированной воды»;

Тренер: Эко активист- блогер Жумагулов Азат Тема: «Твоя Вода»;

Тренер: Эколог, проектный менеджер Галимова Альбина

Тема: «Экослед».

***16– 18 августа 2022 г.***

Пакизат Сайлаубекова со основатель экологического проекта «Recycle Birge», менеджер проектов в сфере охраны окружающей среды, экоактивист, волонтер провела обучение для эко-волонтеров

Программа обучения:

«Организация проведения экосубботников»;

«Раздельный сбор отходов (РСО)»;

«Мусор в мире»;

«Экоактивизм - мой путь».

***04–06 октября 2022 г.***

Дәрия Ғылымжанқызы– эко тренер, журналист.

«Осознанный минимализм, Разумное расхламление»; «Устойчивая мода»;

«Sharing Economy»;

«Путешествие со смыслом».

***19–22 октября 2022 г.***

Дәрия Ғылымжанқызы– эко тренер, журналист.

«Экологически чистые и ухоженные»;

«Экомаркировки»;

«Гринвошинг»;

«Праздники в стиле Эко»; «Зеленые города и экопоселения».

Записи обучений доступны на You Tube канале проекта [(83) Birgemiz: Taza Álem2022 - YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCJtzo7pv8_C66a6i1uXxLGg).

Вручены сертификаты прошедшим обучения.

Анализ удовлетворённости участников обучения составляет 93,7% от общего количества прошедших анкетирование.

**Мероприятие 3** *Проведение конкурса на закрепление пройденного материала (Награждение победителей за неординарное решение поставленных задач 1,2,3 место)*

В рамках каждого вышеуказанного обучения проведены 4 конкурса на закрепление пройденного материала, согласно положениям конкурса.

В конкурсной комиссии состояли спикеры обучения, а также представители организаторов.

Победители были награждены подарочными сертификатами в магазин бытовой техники Технодом ( 1 – место 20 000 тенге, 2– место 10 000 тенге, 3 – место 7 000 тенге).

I конкурс: к участию в конкурсе допускались участники обучения, прошедшие обучения и выполнившие творческое задание эссе на неординарное решение по уменьшению экологического следа.

В конкурсе приняли участие 10 человек.

1 место – Жаныбеккызы А.

2 место – Исмагулова Л.А.

3 место – Саммат А.

II конкурс: к участию в конкурсе допускались участники обучения, прошедшие обучения и выполнившие два задания

– проведение эко – субботников

– прохождение тестирования.

В конкурсе приняли участие 12 человек.

1 место - Гыльнур Хуснуллина

2 место - Айгуль Садуакасова

3 место - Марина Сова

III конкурс: к участию в конкурсе допускались участники обучения, прошедшие обучения и прошедшие онлайн тестирование (в случае набора равных баллов дополнительное задание в виде написания эссе– фантазия и публикацией социальной сети Instagramm)).

В конкурсе приняли участие 38 участников, во втором этапе (доп.задание) 25 человек.

1 место – Тұрлыбек Акмерей Нұрланқызы

2 место - Айгуль Садуакасова

3 место – Қадірова Дина Айтқалиқызы

IV конкурс: к участию в конкурсе допускались участники обучения, прошедшие обучения и выполнившие творческое задание эссе на тему «Город моей мечты» с публикацией в социальной сети Instagramm.

В конкурсе приняли участие 8 человек.

1 место – Айгуль Садуакасова

2 место – Елубай Диана

3 место – Турумкожаева Жамиля

**Задача 2. Обеспечение взаимодействия с экологическими волонтерскими и иными заинтересованными организациями и движениями**

**Мероприятие 1.** *Привлечения экологически волонтёрских организаций и иные заинтересованные стороны для достижения наибольших результатов*

Заключены 16 меморандумов с профильными организациями о совместном проведения мероприятий:

Региональный Фронт-офис волонтеров СКО – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;

Региональный Фронт-офис Жамбылской области – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;

Региональный Фронт-офис волонтеров Актюбинской области – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;

ОО «Green Help» – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;

Фронт- офис г.Алматы – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;

ТОО «ПромТехноРесурсKZ» (промышленная переработка сырья)– Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;

ЧФ «Фонд экологических инноваций» – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;

Eco Community Astana – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;

Волонтерское движение «New Wave Club» – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;

Школа лицей Binom School им. Ы Алтынсарина – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;

Школа лицей Binom School им. Кадыр Мырза Али – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;

Школа лицей Binom School им. А.Букейхана – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;

Школа лицей Binom School им. А.Байтурсынулы – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;

ТОО «Binom education» – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;

Общественный Фонд «Medsupport.kz» – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров.

07 июля 2022 года проведен круглый стол с ОФ «Medsupport.kz», по итогам кругло стола определен совместный план работы в виде информационного просвещения эко волонтёров на социальных страницах фонда.

22 августа 2022 года – круглый стол с Волонтерским движением «New Wave Club», по итогам круглого стола определен совместный план мероприятий по проведению 20 (двадцать) эко субботников в рамка проекта, а также вовлечение не менее 1000 эк волонтеров.

09 декабря 2022 года – круглый стол «Роль молодежи в решении экологических проблем»

Участники: Волонтеры; Меруерт Салыкова – эко блогер, эко активист, куратор проекта Твоя Вода; Пакизат Сайлаубекова – сооснователь экологического проекта «Recycle birge» менеджер проектов в сфере охраны окружающей среды, эко активист, волонтер; Сальменова Алия – директор ОФ «Greenup.kz»; Рыспаева Дамира – главный менеджер Департамента Управления проектами НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».В ходе заседания участники круглого стола обратили внимание на следующие аспекты на повестку дня: Значительная роль молодежи в решении экологических проблем в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem»; Экологические движения Казахстана; Экологизация общества; Волонтерство. По итогам круглого стола определены совместные задачи и мероприятия (экосубботники, экологические акции, экопросвещения и другое) по обучениям молодежи, волонтеров на предстоящий 2023 год

**Задача 3. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов**

**Мероприятие 1.** *Организация и проведения конкурса не менее 30 малых грантов в размере не менее 300 000 тенге.*

*на реализацию волонтерских инициатив, направленных на формирование экологической культуры и сознания, привлечение внимания общественности к решению экологических проблем, проведение мероприятий по очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора и др*

Разработано и согласовано с ЦПГИ положение о проведении конкурса малых грантов в рамках социального проекта «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора».

27 июня 2022 г. был обьявлен конкурс, заявки принимались до 18:00 часов 27 июля , обьявление содержит цели, направления и дату начала/окончания конкурса малых грантов.

🔹Поступило 104 заявки из них 3 отклонены, согласно пункту 3.4. положения. Не допускается предоставление более одной заявки от одной и той же неправительственной организации, и инициативных групп  
🔹Из всех заявок- 44 на государственном языке  
🔹Заявки поступили из 17 регионов нашей страны  
🔹Итог: 101 заявка допущена к конкурсу

Вместе с тем в социальной странице инстаграмм @birgemiz\_taza\_alem2022 опубликовано 9 публикаций о конкурсе и 3 в онлайн СМИ Ruh.kz, NewRoom.kz, Bilimainasy.kz

<https://ruh.kz/ru/2022/07/20/fond-socialnyh-proektov-prodlevaiutsia-sroki-priema-zaiavok-na-uchastie-v-konkurse-malyh-grantov/>

<https://ru.bilimainasy.kz/22-20-07-01/>

<https://newsroom.kz/orys/nrnewsru/society2067038.html>

<https://www.instagram.com/tv/CfTnRokoE6E/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> <https://www.instagram.om/tv/CfTnRokoE6E/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

<https://www.instagram.com/p/ChE69MXoI5E/?utm_source=ig_web_copy_link>

<https://www.instagram.com/p/Cf6C4EkgAME/?utm_source=ig_web_copy_link>

<https://www.instagram.com/p/CgQfLIvIJy8/?utm_source=ig_web_copy_link>

<https://www.instagram.com/p/CgzSNEgoEyy/?utm_source=ig_web_copy_link>

<https://fb.watch/fqPvnL6KYQ/>

<https://www.facebook.com/102735737231293/posts/pfbid0znnAXPDSRoXGKtVjvbc7dt4pSg2SNSNPneGV8wjoNu1evEbG3SucW6jym1DcZZEbl/>

https://www.facebook.com/102735737231293/posts/pfbid02M7vNfb662tGZaiKvG9Uohp7C5WMatn2MuKv4otkrtp4HHoGM3zBVx1MBVa7Mi32vl/

созлана таплинк страница <https://taplink.cc/tazaalem>

для удобного скачивания положения и для связи с организаторами

В состав конкурсной комиссии вошли;

Әбдірәш Абылайхан Әбдікерімұлы- президент РОО «Медицинская молодежь», «Волонтер года 2021»;

Мұратбай Гульжанат- Директор ОФ «Ұрпақ Next», социальный предприниматель;

Салыкова Мерует- амбассадор проекта «Birgemiz: Taza Álem», эко-активист, эко-блогер;

Изтлеуова Шынар Орманбековна - Член Общественного совета по экологии при городском маслихате; член экспертной группы при Департаменте экологии Атырауской области; эксперт при подготовке альтернативного доклада по реализации Орхусской Конвенции в Казахстане;

Байжанова Зейнеп Тимуровна- главный менеджер НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

**Мероприятие 2.** *Проведение онлайн консультаций по написанию проекта для участия в конкурсе.*

Консультации проводились на платформе инстаграмм @birgemiz\_taza\_alem2022 также по номеру телефона 8 (7172) 60 45 75.

С 27 июня в журнале регистраций консультаций зарегистрировано 25 обращений от потенциальных заявителей. Основные вопросы по заполнению приложений к заявке (инициативные группы)

26 июня т.г. проведен прямой эфир в инстаграмм с экоблогером, экоактивистом Михаилом Беляковым @paketamnet, на тему экологические проекты

(Количество просмотров 262)

16 и 18 июля в прямом эфире интаграмм PR менеджер Сейтова Анелья рассказал об условиях участия (173 просмотра) и ответила на часто задаваемые вопросы (104 просмотра) https://www.instagram.com/tv/CgJgxeZgYxD/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link. <https://www.instagram.com/tv/CgJzqzForqB/?utm_source=ig_web_copy_link>

**Мероприятие 3.** *Реализация малых грантов, мониторинг и публикация результатов (Реализация малых-грантов будет подтверждаться договором и актом приема-передачи выполненных работ. Договора будут заключать в себе количественные и качественные показатели каждого гранта.)*

27 июня 2022 г. Фондом был объявлен конкурс малых грантов для реализации волонтерских инициатив в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора в Республике Казахстан.

**Цель Конкурса:**

Реализация волонтерских инициатив, направленных на формирование экологической культуры и сознания, привлечение внимания общественности к решению экологических проблем, проведение мероприятий по очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора и другое.

**Задачи Конкурса:**

- очистка проблемных территорий в регионах;

- привлечение внимания населения к проблемным и загрязняемым местам;

- повышение информированности населения в регионах об экологической культуре и осознанном потреблении;

- поощрение инициатив граждан

реализация 30-и малых грантов, для развития экологической культуры и сознания в регионах страны.

рост числа эковолонтеров. Привлечение к реализации волонтерских инициатив не менее 8000 волонтеров, в том числе не менее 5 тысяч молодежи, не менее 100 серебряных волонтеров.

вовлечение не менее 10 тысяч граждан в формирование экологической культуры, защиту окружающей среды.

улучшение качества реализуемых малых грантов и обеспечение устойчивости, а также дальнейшего продвижения результатов проектов, путем последующего финансирования со стороны различных организаций, бизнес-структур.

развитие института экологического волонтерства;

укрепление взаимодействия между представителями местных исполнительных органов, неправительственными организациями и волонтерскими инициативными группами для дальнейшей эффективности деятельности в сфере экологии.

**Предполагаемая тематика грантов:**

проекты, способствующие очищению регионов от мусора;

проекты, направленные на повышение образования в сфере экологии, повышение экологической культуры и сознания;

творческие и благотворительные мероприятия, направленные на использование инструмента краундфандинга для привлечения средств в реализацию проекта «Birgemiz: Taza Álem»;

- другие направления в сфере экологии, соответствующие задачам проекта «Birgemiz: Taza Álem».

Общая сумма грантов 9 000 000 тенге.

По итогам конкурса **определены победители, которые получили 30 малых гранта на сумму 300 000 тенге.**

**Дюсембаева Б.** *«ЭкоДобро»*

В рамках проекта произведена посадка саженцев тополя и сирени на территории жилых комплексов «Абылайхан» и «Абылайхана 2». Для данного мероприятия были привлечены жильцы данных домов, а также ученики школы №72. Данные деревья были выбраны так как они прекрасно переносят как жару, так и холод, а также неприхотливы к составу почвы и не нуждаются в специальном уходе. Тем самым внесен вклад для снижения загрязнения воздуха и охраны здоровья граждан.

**Абуов Р.** *«Экомолодежь»*

В рамках исполнения плана мероприятий по проекту «Экомолодежь» жители города и волонтеры приняли участие в субботниках. За период с августа по ноябрь было проведено 25 субботников. В ходе которых была проведена очистка территории в черте города Астана. В ходе уборки территория была убрана и приведена в надлежащий порядок. Также весь собранный мусор был направлен на утилизацию. В ход субботников волонтеры обучали жителей города правильной сортировке и утилизации.

**Куатова А.** *«Таза аула»*

В рамках исполнения плана мероприятий по проекту «Таза аула» волонтеры приняли участие в сборе листов горячего катания для сбора баков для раздельного сбора вторичного сырья. Было собрано 7 баков и размещены в частных секторах города Алматы. В ходе субботников была проведена очистка и благоустройство парковых зон, аллей, территории учебных заведений. В ходе уборки территория была убрана и приведена в надлежащий порядок.  Благодаря слаженным действиям участников был собран и вывезен мусор.

**ОФ Экологический клуб «Neco»** *«ЭКО МедиаЦентр»*

Одним из важнейших критериев любого проекта или деятельности является информационное сопровождение. Особенно, если речь идет об экологических инициативах. Проект «ЭКО МЕДИА ЦЕНТР «NECO» помог информационно любой экологической активности. Снять и смонтировать видеоролик, записать подкаст, провести расследование, организовать патрулирование, завести блог. Дети и молодежь от 10 до 30 лет могут попробовать себя в роли настоящий специалистов, которые ведут информационные проекты в любом из типов медиажурналистики. В этом им помогли профессионалы из СМИ. И что самое главное, работа медиацентра после окончания финансирования не закончится. Проект продолжит существование и будет открыт экомедиацентр на базе Реурсного центра НПО.

**Кенесбек Н.** *«Новая волна»*

Организованы и проведены 5 эко- субботников в г. Шымкент, убрано более 35 000 литров мусора привлечены 200 эко волонтеров. Посажено 50 деревьев 50 фруктовых саженцы. В целях просвещения в трех школах города проведены эко обучения 5-9 классов, обучены 230 учеников. Вместе с тем проведены 2 тренинга по РСО тренером Айсулу Кунанбаевой.

**МОО «Институт страт исследований»** *«Академия «Экосана» – рассторгнут*

**Хамитов М.***«Таза Көше» «Чистая Улица»*

8 эко мусорных контейнеров установлены. Мусорные контейнеры служат ёмкостью для разнообразного мусора, сбора отходов и их дальнейшей сортировки. Они бывают разного цвета, размера и комплектации. Они бывают на колёсах и без, с круглыми крышками или квадратными. Кроме внешних характеристик важны и функциональные, такие как объём и раздельный сбор мусора. Одними из лучших контейнеров являются пластиковые.

У пластиковых мусорных контейнеров есть ряд преимуществ:

высокая устойчивость к внешним факторам. Пластиковые контейнеры не подвержены замерзанию. Химические вещества не смогут повредить оболочке, как и вода. При серьёзных нагрузках во время транспортировки контейнер останется без повреждений;

приятный дизайн. Пластик придаёт эстетическую привлекательность контейнеру. Он будет хорошо смотреться как во дворах жилых домов, так и на производственных предприятиях;

высокая надёжность. Мусор никак не сможет испоить контейнер, а его вместимость позволит вместить в него максимум отходов;

удерживает неприятный запах. Крышка от бака плотно закрывается, поэтому запах от мусора не сможет навредить комфорту возле дома.

Мусорные контейнеры всегда будут пользоваться высоким спросом, ведь огромное количество мусора еженедельно или ежедневно появляется в каждой семье. Скидывая весь мусор в контейнеры, у вас появится больше свободного места в квартире. Ваш дом будет защищён от разнообразных бактерий, стоит всего лишь как можно чаще выносить мусор. В контейнерах мусор не сможет вредить окружающим людям, а избавляться от него в итоге будет намного проще. Помочь спасти окружающую среду не составит большого труда, когда рядом будет хотя бы один мусорный контейнер

Мусорные контейнеры установлены в Акмолинской области Коргалжынском районе, а также на территории заповедника. Граждане были проинформированы путем агитации на общественных собраниях о том что сортировка отходов в мусорных контейнерах помогаютсохранить благоприятное состояние окружающей среды.

**Саутбекова Г.** *«Ауылдың әр тұрғынына Экосөмке»*

Эко сумки – многоразового использования, изготовленные старых вещей и тканей. Отказ от полиэтиленовых пакетов в пользу эко сумок – это первый шаг в борьбе за экологическое здоровье планеты. В плане удобства эко сумки ничем не хуже пакетов: они легкие, удобные, их можно сложить до минимальных размеров и всегда носить с собой на случай неожиданной покупки.

Преимущества многоразовых сумок

Используясь многократно, они выбрасываются гораздо реже, тем самым уменьшая загрязнение окружающей среды. А большая часть их сделана из [натуральных тканей](https://eko-jizn.ru/?p=1986), так что ни о каком загрязнении вообще речи нет.

они прочны, порвать их трудно, а в случае загрязнения легко выстирать. Одна эко сумка прослужит вам такой же срок, за который вы бы использовали и выбросили десятки, а то и сотни [полиэтиленовых пакетов](https://eko-jizn.ru/?p=1514);

для изготовления эко сумок, как из натуральных, так и из синтетических материалов, используются отходы производства или вторичное сырье;

при их утилизации (которая происходит не так уж часто), выделяется гораздо меньше вредных веществ, чем при утилизации полиэтиленовых пакетов;

последнее, но, может быть, самое привлекательное свойство современных многоразовых сумок – яркий, разнообразный, стильный дизайн! Даже самые известные дизайнеры считают почетным долгом произвести на свет оригинальную экологичную сумочку!

Тем самым инициативной группой изготовлены 150 сумок и розданы каждому жителю села

**Кабиева Г.** *«Аяла» жобасы – проект «Аяла»*

Основной цель данного проекта являлась поддержка чистоты и благоустройства Центра поддержки детей «Аяла». Но это не просто благотворительный проект, который помог привести в порядок территорию центра. Это и образовательный проект, который помог воспитанникам центра бережно относиться ко всему живому, что их будет окружать. Проведены не просто разово провести акцию, высадить насаждения и передать все на баланс центра, а поддерживать благоустройство и дальше.

Данный проект помог внести лепту в экологическое образование детей города Актобе, а также создать уютную атмосферу территории центра, где дети смогут проводить время.

**ОФ «Деловые женщины Жанаарки»** *«ЭкоАУЛ – источник этноэкологического воспитания»*

В рамках этого проекта проведены полномасштабные мероприятия, которые затронулм=и почти каждого жителя села Ынтымак Жанааркинского района Улытауской области. Для привлечения внимания к экологическим проблемам проводились различные мероприятия: тренинги, семинары, вебинары, акции, ярмарки, субботники.

Данный проект дал хороший опыт молодежи для самореализации. Через этот проект люди познакомятся с публичными личностями, предпринимателями, государственными служащими, и т.д.

**РОО «Сергали Туркестан»** *«Ecomania.2.0»*

Разработаны и тиражированы книжки и раскраски для детей «Ecomania 2.0» на двух языках и тиражированы в количестве 500 экземпляр. Разработана медийная презентация для проведения эко урока для детей в детских садах на тему «Қоршаған ортаны сақтау. Экологиялық тəрбие сағаты» Волонтерами проекта проведены 20 эко занятий с охватом более 500 бенефициаров. Занятия проходили в игровой форме, с использованием наглядных предметов в виде контейнеров для мусора и различных предметов, которые дети

самостоятельно на уроках сортируют, тем самым закрепляя полученные теоретические знания на практике. Во время уроков были проведены конкурсы и викторины для участников уроков с раздачей памятных призов.

**Амандык Н** *«Менің таза көшем 3»*

Жоба аясында алықтың арасында қазір жастарға немесе жергілікті органдарға көзқарасын

өзгертіп, оң пікірде болуына жұмыс жасалды және 4 эко қоқыс жәшігі орналыстырылған.

**Иманов С.** *«ECO КАРТА»*

Проведены эко субботники. Первый субботник был разделен на три участка.  
Первый участок площадки домов возле улицы Конаева где 20 волонтеров собрали более 6 мешков мусора, а также вычистили 2 остановки.

Вторая точка эта роща в микрорайоне Самал. 20 волонтеров собрали 8 мешков мусора, 50 штук пластиковых баклашок. Третья точка досталась трудовому отряду Жасыл ел, где они убирались в микрорайоне Каратау.

**Санакбай Ж.***«Tazalyq – tabaldyryqtan bastaladу»*

Современные субботники – это не только массовая уборка ранним утром в выходной, это еще и возможность само образоваться, очистить территорию и заняться спортом одновременно. И в этом помог проект TAZALYQ – TABALDYRYQTAN BASTALADУ города Караганда. В рамках проекта проведены тренинги по основам сортировки отходов, экологического субботника на побережье реки Нура с сортировкой отходов на месте, а также плогинга с участниками команды легкоатлетов города.

Plogging — это забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового мусора. Этот вид спорта, пришедший к нам из Скандинавских стран, помогает поддерживать себя в форме и заботиться об окружающей среде.

**Манатова С.** *«ЭКО-КВЕСТ «Мы за чистый город»*

В городе Костанай реализован проект «ЭКО-КВЕСТ «МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД», который может помог приятно и полезно провести время. Целью проекта является вовлечение широкого круга жителей в деятельность по благоустройству городской среды. Подобные мероприятия вполне могут быть интересны как школьникам и студентам, так и работникам организаций и предприятий в качестве тимбилдинга. Также данный проект может стать связующим звеном между общественной и коммерческой средой при подготовке мероприятия.

Суть игры заключается в том, что нужно пройти определенный маршрут, собрать мусор, ответить на вопросы и загадки, собрать баллы и фишки. В конце определяются победители.

Риски заключаются в сборе команд. Поэтому необходимо привлекать, как и студентов, так и местные предприятия и сотрудников государственных служб.

**Бердыбаева Л** *«Формирование культуры отходов среди населения села Кайынды»*

Организованы и проведены эко субботники по очистке села. Привлечены более 500 волонтёров собрано более 1000 кг мусора.

**Кыдырали Ш.** *«JANA BEINE»*

Как решить экологические проблемы? Как объяснить населению о важности этой темы? Какие простейшие пути решения этих проблем существуют? Эти и другие вопросы затронул проект JANA BEINE.

С помощью волонтеров город Тараз очищены от различных видов мусора: начиная от пластиковых бутылок и заканчивая стеклом. Затем этот мусор магическим образом превращается во вторсырье. Все то, что могло отправиться на полигон становится тематической декорацией в различных муниципальных учреждениях.

**Абуталиев Е** *«JASYL SAQŞY»*

В рамках проекта совместно с МРЦ привлечены эко волонтеры. Волонтерами проекта проведены широкомасштабные акции разъяснительные работы и раздаче информационных листовок. Также с целью выявления контейнеров для переработки отходов проведены обходы в г. Шымкент.

Вместе с тем в целях эко просвещения проведены занятия в детских садах о РСО, также о влиянии различных отходов на окружающую среду.

**Бабажанов Ф.** *«Экожас»*

В рамках реализации проекта жители и волонтеры приняли участие в эко субботнике. Участвовали более 120 человек. Собран и вывезен мусор. Также была произведена подрезка деревьев, кустарников и их санитарная очистка.. Также волонтерами была организована ярмарка с изделиями и домашней кулинарией. Средства от сбора были определены на проведение следующих эко субботников.

**Абдикаримов Г.** *Экомарафон «Эко –шаги молодежи Жанаарки »*

Волонтеры – неотъемлемая часть любого проекта, особенно экологического. Но для того, чтобы волонтеры правильно понимали, чем они будут заниматься и как правильно помогать, необходимо проводить обучение. В этом как раз и помог проект «ЭКО –ШАГИ МОЛОДЕЖИ ЖАНААРКИ». Обучения проводились в нетривиальном и активном формате: тренинги, челленджи, акции, флешмобы, дебаты, субботники. Все то, чем обычно любит заниматься молодежь.

**Товстановская А.** *«Новая жизнь старым вещам»*

Есть люди, которые очень любят новые наряды, есть люди, которые переживают за ресурсы. Проект «НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫМ ВЕЩАМ» помог и тем, и другим. Это проект по созданию швейной мастерской на дому, направлено на выполнение коммерческих заказов по пошиву производственных товаров из текстильных вещей бывших в употреблении. В стране нет системы утилизации подобных отходов. Между тем ненужная одежда и текстиль являются ценным ресурсом, который можно переработать. Помимо экологического аспекта, данный проект подразумевает создание новых рабочих мест.

**Джакишев А.** *«Ертіс жағалуы»*

В целях привлечения внимания граждан, студентов и школьников Проведен Конкурс «Oskemen Green Fashion week» - изготовление костюмов из подручного материала, Конкурс «Сортировка мусора» - среди детей младшего возраста по сортирове мусора (Марафон). А также 5 эко субботников собрано 250 мешков мусора в целях Обеспечение чистоты набережной реки Иртыша, Воспитание бережного отношения к окружающей природе воспитание патриотизма

**Теницкая Е.** *«Фруктово-ягодный сад на школьной»*

Учиться в школе, где во дворе растут яблоки и абрикосы – мечта для многих детей. У Станционной общеобразовательной школы в Костанайской области были все шансы эту мечту реализовать. Задачей этого проекта является не только выращивание фруктово-ягодных деревьев на территории и использование только для нужд школы, но и распространение плодов среди уязвимых слоев населения (пенсионеры, инвалиды, малообесеченные семьи).

Данный проект принесет пользу учащимся школы, учителям, родителям, жителям села. Проект позволяет обеспечить школу полезными ягодами и фруктами, способствует улучшению экологической зоны вокруг школы, повышает интерес каждого ученика, родителей учителей по отношению к природе, уменьшает вред от выбросов котельной и выхлопных газов, при хорошем урожае фруктов и ягод в будущем распространение населению села может подвергнуться риску снижения цены на фрукты и ягоды в магазинах.

**Есенгельдина Т.***«Убери свой двор» - договор расторгнут*

**Абуали М.** *«SANALY URPAQ*

Аталмыш жобаны жүзеге асыру мақсатында қаланың 4 балабақшасымен келіссөздер жүргізіліп, соның 2 келісім жасалды. «АЮ» жеке меншік балабақшасы және «Ел-Дария» балабақшасы әкімшіліктері жобаны қолдап бізбен серіктес болуға шешім қабылдады.   
  
Балабақшалар бізге мектеп алды даярлық тобындағы бүлдіршіндерді берді. Афишаны жасап, әлеуметтік желіге салғаннан кейін бізге 15 шақты волонтер жазды. Солардың ішінен алғашқы 10 адамды іріктеп солармен Шоқан Уалиханов атындағы ғылыми әмбебап кітапханасында жиналыс өткізіп, жоба жайлы ақпараттық түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Волонтерлерге жұмыс барысы түсіндіріліп, оларға бүлдіршіндерге арналған слайд пен тапсырмалар дайындау берілді. Теориялық сабақтарға арнайы слайд жасалып, волонтер қыз түсіндірме жұмыстарын жүргізді.  
  
Теориялық білімді шыңдағаннан кейін экологиялық жауапкершілікті дәріптеу мақсатында практикалық тапсырмалар орындатылды. Мысалға, ЛАБИРИНТ ойыны, БОЯУ парағын бояп сергіп алды. Содан кейін балаларға арнайы практикалық тапсырма берілді. 6 түсті қорапқа 6 түрлі қоқыс түрінен қоқыстардың суреттері дайындалып, соны сұрыптау бойынша тапсырма дайындалды.  
Сабақтар соңында балаларға шынайы қоқысты сұрыптау тапсырмасы орындатқызылды

**Исаева А.***«Green Tall Зеленое дерево»*

Чем помогли волонтеры проекта GREEN TAL? В первую очередь – привести в порядок определенные части города Тараз. Но GREEN TAL – это не только субботники. Это еще и развитие ремесла и культуры.

В рамках проекта проведены ряд мероприятий, который объединили многих жителей города, в частности ремесленников. Сшиты экосумки, изготовлены различные виды игрушки и поделки из дерева, проведение мастер-классов и фестиваля рукоделия

**Суюнгарина Г.** *«Экожас»*

В рамках реализации проекта жители и волонтеры приняли участие в эко субботнике. Участвовали более 130 человек, в том числе и старшее поколение в рамках программы активное долголетие. Собран и вывезен мусор. Также была произведена подрезка деревьев, кустарников и их санитарная очистка.

**Хаметова А.** *«Экожас»*

В рамках реализации проекта жители и волонтеры приняли участие в эко субботнике. Участвовали более 150 человек, в том числе и старшее поколение в рамках программы активное долголетие. Собран и вывезен мусор. Также была произведена подрезка деревьев, кустарников и их санитарная очистка.

**Райкулов К.** *«Полиэтилен орнына Эко дорба»акциясы*

В рамках проекта изготовлены эко сумки в национальном стиле с лоскутностью и розданы в магазинах вместо полиэтиленовых пакетов. Данная акция позволила информировать людям о эко проблемах а также бережно относится к окружающей среде.

**Шегебаева А** *«Экожас»*

В рамках реализации проекта жители и волонтеры приняли участие в эко субботнике. Участвовали более 130 человек, в том числе и старшее поколение в рамках программы активное долголетие. Собран и вывезен мусор. Также была произведена подрезка деревьев, кустарников и их санитарная очистка.

В рамках реализации проекта разыграны были 30 малых грантов. Из них один грантополучатель Есингельдина Томирис Аскаровна не выполнила обязательства по договору №КФ-42/2022 от 15 августа 2022 года, и договор был расторгнут в одностороннем порядке, согласно пунктам договора.

Грантополучатель Молодежное общественное объединение «Институт стратегических исследований и молодежной политики» в лице председателя Қалшабек Бидоса Нуридинулы, также не выполнил обязательства по договору №КФ-20/2022 от 15 августа 2022 года, в связи с чем договора были расторгнуты, а дела переданы в суд. Грантополучатель вернул средства малых грантов оператору.

**Мероприятие 4.** *Поиск различных организаций, бизнес-структур для поддержки волонтерских инициатив*

В рамках реализации малых грантов, привлечены спонсорские средства для дальнейшего финансирования.

**Задача 4. Организация и проведение состязательных мероприятий для волонтеров, молодежи, в целях демонстрации знаний и навыков экологической направленности**

**Мероприятие 1.** *Организация теоретических мероприятий – в виде командных игр и викторин «Знатоки природы», «Экотропа», «Что? Где? Когда?», кроссворды, заповедные места РК, животные Красной книги РК*

***10–24 августа 2022 г.***

в ДОЦ Звездный континент, Самурык, Лесная сказка проведены теоретические мероприятия. Для детей подростков рассказали о Биосфере, волонтерстве, о животных, о кризисе загрязнения природы, изменение климата. Закрепление пройденного материала проведено в виде командных игр, а именно что? Где? Когда, конкурс животные Красной книги РК, заповедные места РК и знатоки природы.

***09 сентября 2022г.***

Эфир с Назым Магауия, основательница экологического проекта [@eco.community.astana](https://www.instagram.com/eco.community.astana/) , приятно поговорили про комьюнити, как проводят пропаганду экологии с помощью кино вечера, про экологический опыт и т.д.

***16 сентября 2022 г.***

Прямой эфир с основателем экологического проекта Назым Магауия [@eco.community.astana](https://www.instagram.com/eco.community.astana/) В эфире рассказывали о том, что будет дальше с переработанными отходами которые попадают в мусорный бак, как работают заводы по переработке отходов.

***25 октября 2022 г.***

Прямой эфир с Назым Магауия, основатель экологического проекта [@eco.community.astana](https://www.instagram.com/eco.community.astana/). В эфире обсудили всемирную экологическую идеологию “Zero Waste”, а также про экологические опыты и т.д.

***14 октября 2022 г.***

Обучение в университете Сулейман Демирель в г. Алматы на тему «Экологичный образ жизни и эко – волонтерство»

Спикер: Пакизат Сайлаубекова

Количество участников 23.

***03 ноября 2022 г.***

Обучение 6–8 классов ТОО «Binom Scholl», а именно школ. Кадыр Мырза Али, им. Каныша Сатпаева, им.Алихана Букейхана, им. Ахмета Байтурсынова, им. Ыбырая Алтынсарина на тему «Пищевые отходы»; «Опасные отходы».

Спикер: Дәрия Ғылымжанқызы

Количестко участников 50.

***11 ноября 2022 г.***

Обучение 6–8 классов ТОО «Binom Scholl», а именно школ. Кадыр Мырза Али, им. Каныша Сатпаева, им.Алихана Букейхана, им. Ахмета Байтурсынова, им. Ыбырая Алтынсарина на тему «Энергосбережение»; «Водосбережение».

Спикер: Дәрия Ғылымжанқызы

Количестко участников 50.

***12 ноября 2022 г.***

Обучение в университете КИМЭП в г. Алматы на тему «Раздельный сбор отходов»

Спикер: Пакизат Сайлаубекова

Количество участников 41.

***12 декабря 2022 г.***

Экологическая сессия на тему «Экологический бум, или как стать осознанным» в рамках ХІ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОРУМА МОЛОДЕЖИ, количество участников 250 человек.

**Мероприятие 2.** *Организация практических мероприятий – «Зеленый патруль», квест «Раздельный сбор мусора», «Зеленый» образ жизни», «Вторая жизнь старым вещам».*

***10– 24 августа 2022 г.***

ДОЦ Звездный континент, Самурык, Лесная сказка проведены практические мероприятия для детей и подростков целью которыми является формирование нравственно-экологической культуры – видеть красоту животных и растений, создавать благоприятные условия для их жизни, сохранить и приумножить природные объекты, проявлять правильное отношение к окружающей природе. У полюбившего природу ребенка не возникнет желание бездумно рвать цветы, обижать животных, разрушать гнезда птиц. Именно природа способствует формированию не только нравственности, но и духовности ребенка, способного к сопереживанию и пониманию добра и зла.

***15 сентября 2022 г.***

Экскурсия в мусороперерабатывающий завод в г. Астана.

Количество участников 23.

***С 17 сентября по 30 октября 2022 г.***

Cовестно с сетью школ “BINOM SCHOOL” [@binom.school](https://www.instagram.com/binom.school/?hl=ru)  проведен конкурс по сдаче пластика и аллюминия. В конкурсе приняли участие более 6000 школьников.

1️ место– Школа им. Мырза Али: 387 кг

2️ место –Школа им. Сатпаева: 258 кг

3️ место -Школа им. Букейхана: 249,5 кг

4️ место –Школа им. Байтурсынулы: 197 кг

5️ место Школа им. Алтынсарина: 101 кг

***12 ноября 2022 г.***

Практическое мероприятие в университете КИМЭП в г. Алматы на тему «Раздельный сбор отходов» (наглядно было показано как сортировать и утилизировать отходы)

Спикер: Пакизат Сайлаубекова

Количество участников 41.

***18 ноября 2022 г.***

Мастер класс ТОО «Binom Scholl», а именно школ. Кадыр Мырза Али, им. Каныша Сатпаева, им.Алихана Букейхана, им. Ахмета Байтурсынова, им. Ыбырая Алтынсарина на тему «Подари вторую жизнь новым вещам».

Спикер: Дәрия Ғылымжанқызы

Количестко участников 15.

**Мероприятие 3.** *Организация экологических мероприятий: массовые субботники «Чистый город», «Чистый поселок», «Чистый лес», «Чистый водоем», массовый сбор макулатуры, батареек.*

За весь перод реализации проекта Фонд совместно с волонтерским движением «New Wave Club» организовали более 50 субботников по всей стране. Вместе с тем в рамках всемирного дня чистоты «World clean up day» проведена акция «Зеленый патруль». В акции принялиу участие более 2500 волонтеров по всей стране. Собрано более 20 тонн отходов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Место проведения** | **Количество участников** | **Количество собранного мусора** | **Ссылки на публикации (информационное освещение) фото/видео отчет** |
| Экосубботники на территории рек, озер и лесов в Актюбинской области | Актюбинская область | 150 | 40 мешков мусора | <https://drive.google.com/file/d/1xAsPZlODnWtA-eTGro5thAb5NcL6J7h5/view?usp=sharing> |
| Эко субботник на берегу озера Пёстрое | г.Петропавловск | 40 | 32 мешка на переработку, 8 отправлено на полигон | [https://www.instagram.com/p/Ce8P5BpNOv1/?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://www.instagram.com/) |
| Эко субботник на реке Кошкар-ата | г. Шымкент | 91 | 89 мешков мусора по 120 литров | <https://www.instagram.com/p/CgwMthrgJ5a/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| Эко субботник на берегу озера Пёстрое | г.Петропавловск | 25 | 38 мешков отправили на переработку в ТОО "РиМ-КазАгро" и 12 увезли на полигон | <https://www.instagram.com/p/Cg6dlF_AzqN/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| Эко субботник на берегу реки Коксу | села Балпык би Жетысуской области. | 15 | 7 мешков с разными видами пластика и строительные материалы из дерева,4 мешка неперерабатываемых отходов. | <https://www.instagram.com/p/ChQ2Ye4IxOs/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| Экосубботник в городе Туркестан | Эковолонтеры @newwave\_club провели экосубботник в городе Туркестан, и отчистили от мусора | 15 | 2640 литров | <https://www.instagram.com/p/Cj0PuWpIZfu/> |
| Городской парк им.Б. Шукенова | г. Кызылорда | 12 | 10 мешком мусора | <https://www.instagram.com/p/ChUFmzHARqU/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| Эко субботник в лесополосе Казыгурт | г. Шымкент | 149 | 123 мешка мусора по 120 литров | <https://www.instagram.com/p/ChY47MOIl3w/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| ДОЦ Звездный континент (10 августа 2022) | п.Боровое |  | Проведены теоретические мероприятия. Для детей подростков рассказали о Биосфере, волонтерстве, о животных, о кризисе загрязнения природы, изменение климата. Закрепление пройденного материала проведено в виде командных игр, а именно что? Где? Когда, конкурс животные Красной книги РК, заповедные места РК и знатоки природы. | <https://www.instagram.com/p/ChJjo56odlU/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| ДОЦ Самурык (10 августа 2022) | <https://www.instagram.com/p/Ch99aPCIUV-/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| ДОЦ Лесная сказка (10 августа 2022) | <https://www.instagram.com/p/ChjkGragWx7/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| ДОЦ Звездный континент (24 августа 2022) | Практические мероприятия для детей и подростков целью которыми является формирование нравственно-экологической культуры – видеть красоту животных и растений, создавать благоприятные условия для их жизни, сохранить и приумножить природные объекты, проявлять правильное отношение к окружающей природе. У полюбившего природу ребенка не возникнет желание бездумно рвать цветы, обижать животных, разрушать гнезда птиц. Именно природа способствует формированию не только нравственности, но и духовности ребенка, способного к сопереживанию | <https://www.instagram.com/p/ChJjo56odlU/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| ДОЦ Самурык (24 августа 2022) | <https://www.instagram.com/p/Ch99aPCIUV-/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| ДОЦ Лесная сказка (24 августа 2022) | <https://www.instagram.com/p/ChjkGragWx7/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| Эко субботник на берегу реки Есиль | г. Петропавловск | 10 | 15 мешков отправили на переработку в ТОО "РиМ-КазАгро" и 5 увезли на полигон. | <https://www.instagram.com/p/Ch94IkRITzZ/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| Экосубботник В центарльном городком парке | Карагандинская область, город Караганда. | 15 | 10 мешков | <https://drive.google.com/drive/folders/1AGMv7SVFqhqknn0JoIHIwtmFCzb-8yw1> |
| Экосубботник на федеровском водохранилище | Карагандинская область, город Караганда. | 15 | 10 мешков | [https://drive.google.com/drive/folders/1AGMv7SVFqhqknn0JoIHIwtmFCzb-8yw11](https://drive.google.com/drive/folders/1AGMv7SVFqhqknn0JoIHIwtmFCzb-8yw1) |
| Экосубботник Возле реки Букпа | Карагандинская область, город Караганда. | 40 | 30 мешков | <https://drive.google.com/drive/folders/1AGMv7SVFqhqknn0JoIHIwtmFCzb-8yw1> |
| Запуск экологического челленджа #10JASYLKÚN совместно с НК "Қазақстан Темір жолы" @railways.kz @youngrailwayskz | Охват всех регионов Казахстана | Более 100 участников | Длительность 10 дней | <https://www.instagram.com/p/CjI8vYCIprO/> |
| Тренинг менеджер по экологическим проектам на тему: "Экологический след и 13 причин отказаться от бутилированной воды" 20 июня 2022 года | Онлайн формат ZOOM платформа | около 20 участников | Спикер и экотренер Сайлаубекова Пакизат, сооснователь и менеджер проектов Общественных фондов «Greenup.kz», "Recycle Бірге" и ЭКО-активист Жумагулов А. | <https://www.instagram.com/p/Ce_kQ8LoCkO/> |
| Круглый стол с представителями ОФ общественного фонда MedSupport | Онлайн формат ZOOM платформа | 3 | Сотрудничество и определение совместных задач и планов мероприятий в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem» на текущий 2022 год. |  |
| Круглый стол с представителями волонтерского эко-клуба «New Wave | Онлайн формат ZOOM платформа |  | Определение совместного плана мероприятий по проведению 20 (двадцать) экосубботников, привлечение около 1 000 (тысяча) волонтеров, организация экологического просвещения |  |
| Обучение эковолонтеров 16-18 августа 2022 года на темы: "Раздельный сбор отходов.Правило РСО", "Организация и проведение экосубботников ", "Экоактивизм-мой путь" | Онлайн формат ZOOM платформа | 25 | Спикер и экотренер Пакизат Сайлаубекова, сооснователь и менеджер проектов Общественных фондов «Greenup.kz», "Recycle Бірге" | <https://www.instagram.com/p/ChPREjWgryJ/> |
| Обучение эковолнтеров на темы: «Осознанный минимализм. Разумное расхламление», «Устойчивая мода», «Sharing Economy», «Путешествие со смыслом» 4-6 октября 2022 года | Онлайн формат ZOOM платформа | 73 | Эко-тренер, журналист, экоактивист Дәрия Ғылымданқызы | <https://www.instagram.com/p/CjNmNzQojRU/> |
| Обучение эковолонтеров на темы: "Экологически чистые и ухоженные. Экомаркировки. Гринвошинг", "Праздники в стиле Эко. Зеленые города и экопоселения" 19-22 октября 2022 года | Онлайн формат ZOOM платформа | 64 | Эко-тренер Дәрия Ғылымданқызы | <https://www.instagram.com/p/Cj0QOFyoQtR/> |
| Обучение эковолонтеров в университете СДУ на темы: "Раздельный сбор отходов" "Эколонтерство - как образ жизни" 14 октября 2022 года | В офлайн формате | 23 | Спикер и экотренер Пакизат Сайлаубекова, сооснователь и менеджер проектов Общественных фондов «Greenup.kz», "Recycle Бірге" | <https://www.instagram.com/p/Cj3Ey3joSFX/> |
| Обучение В университете КИМЭП на темы: "Раздельный сбор отходов" 12 ноября 2022 года | В офлайн формате | 41 | Спикер и экотренер Пакизат Сайлаубекова, сооснователь и менеджер проектов Общественных фондов «Greenup.kz», "Recycle Бірге" |  |
| Обучение в школе БИНОМ на темы: "Пищевые отходы", "Опасные отходы" 3 ноября 2022 года | В офлайн формате | 50 | Эко-тренер, журналист, экоактивист Дәрия Ғылымданқызы | <https://www.instagram.com/p/CkiL6e1o6O1/> |
| Обучение в школе БИНОМ на темы: "Энергосебережение", "Водосбережение"11 ноября 2022 года | В офлайн формате | 50 | Эко-тренер, журналист, экоактивист Дәрия Ғылымданқызы | <https://www.instagram.com/p/ClDUHmjI9dk/> |
| Обучение/мастер-класс в школе на тему: "Подари вторую жизнь старым вещам" БИНОМ 18 ноября 2022 года | В офлайн формате | 15 | Эко-тренер, журналист, экоактивист Дәрия Ғылымданқызы | <https://www.instagram.com/p/Clh-dLqIHUA/> |
| Конкурс в школах БИНОМ конкурс с 17 сентября по 31 октября 2022 года, вручение сертификата 100 000 тенге победителям школе имени Қадыр Мырза-Әлі | По сбору пластика и аллюминия | 20000 | Общий сбор - 1200 кг отходов:  1️⃣ Школа им. Мырза Али: 387 кг 2️⃣ Школа им. Сатпаева: 258 кг 3️⃣ Школа им. Букейхана: 249,5 кг 4️⃣ Школа им. Байтурсынулы: 197 кг 5️⃣ Школа им. Алтынсарина: 101 кг | [https://www.instagram.com/p/CklqxTgomv4/  https://www.instagram.com/p/CjApH6lIqNF/](https://www.instagram.com/p/CklqxTgomv4/) |
| Прямой эфир на темы: "С какими экологическими проблемами мы сталкиваемся: загрязнения климата, избыток мусора и другое; пользе отказа от использования пакетов, практических кейсах и проектах, которые сейчас реализуют казахстанские эко-активисты" | Онлайн формат ZOOM платформа |  | с эко-блогером Михаилом Беляковым @paketamnet | <https://www.instagram.com/p/CfGmoe5gHMK/> |
| Прямой эфир по разъяснения процедуры подачи заявки малых грантов в рамках проекта | Прямой эфир |  | PR-менеджер КФ "Фонд социальных проектов" | [https://www.instagram.com/p/Cf8usubAf-l/ https://www.instagram.com/p/CgJgxeZgYxD/ https://www.instagram.com/p/CgJzqzForqB/](https://www.instagram.com/p/Cf8usubAf-l/) |
| Прямой эфир на тему "Охранять природу - значит охранять родину" на 12 августа 2022 года | Прямой эфир |  | Экоблогер, экоактивист, куратор проекта "Твоя вода" Меруерт Салыкова | <https://www.instagram.com/p/ChEa76bg4iN/> |
| Конкурс "Селфи ДО/ПОСЛЕ по чистке территориии" со 2 по 15 сентября 2022 года | В социальной сети Instagram | 5 | 1️⃣ Сакенов Карим @nazimasakenova1 2️⃣ Куляш Амандыкова @kulyashamandykova 3️⃣ Громова Анастасия @kay\_glaur 4️⃣ Ғани Кенесарыұлы @gani.kenesaryuly 5️⃣ Кабиева Салтанат @baisal\_amal | [https://www.instagram.com/p/CiAehv\_I01r/ https://www.instagram.com/p/Cijm0r1IMmU/](https://www.instagram.com/p/CiAehv_I01r/) |
| Оказание гуманитерной помощи пострадавшим от пожаров населению в Костанайской области | через исполнительного секретаря филиала партии «Amanat» района Байконур, города Нур-Султан – Улыкпанов Даурен Мухамбетсадыкович |  |  | <https://www.instagram.com/p/CiFphXtIy9H/> |
| Субботник на озере Малый Талдыколь | Совместно с @ecofriendlyyouth и @eco.community.astana | 20 |  | <https://www.instagram.com/p/CiKwM89okZ5/> |
| Прямой эфир с сооснователем проекта Назым Магауия “Eco community Astana”о проекте 9 сентября 2022 года | Прямой эфир |  |  | <https://www.instagram.com/p/CiSU5YQIjS2/> |
| Конкурс "Моя экоистория" с 12 по 17 сентября 2022 года | В социальной сети Instagram |  | 🥇@hey.mikami | [https://www.instagram.com/p/Ciafs30IPfr/ https://www.instagram.com/p/CircY0Fg-vJ/](https://www.instagram.com/p/Ciafs30IPfr/) |
| Сбор отходов экоактивистом, эковолонтером | Громова Екатерина @kay\_glaur -экоактивист, экоблоггер, қоршаған ортаны қорғаушы |  | 3 кг | <https://www.instagram.com/p/CihDfL4gCez/> |
| Прямой эфир с сооснователем проекта Назым Магауия “Eco community Astana”о проекте 16 сентября 2022 года | Прямой эфир |  |  | [https://www.instagram.com/p/CiiD1j5ISqO/ https://www.instagram.com/p/CikdEClIFBW/](https://www.instagram.com/p/CiiD1j5ISqO/) |
| Прямой эфир с сооснователем проекта Назым Магауия “Eco community Astana”о проекте 25 сентября 2022 года на тему "Zero waste" | Прямой эфир |  |  | [https://www.instagram.com/p/Ci6pZfgINRd/  https://www.instagram.com/p/Ci7T5gOPsf4/](https://www.instagram.com/p/Ci6pZfgINRd/) |
| Встреча учащихся-волонтеров сети школ BINOM с экологом и организатором экологического движения “Мы за чистую страну” Шасалимом Шагалимовым | В офлайн формате |  |  | <https://www.instagram.com/p/CjCbzYOoyTI/> |
| Конкурс "Экология родного края" | В социальной сети Instagram |  | Участник Сакенов Амир, 14 лет @nazimasakenova1 | <https://www.instagram.com/p/CjkeUUQoEfn/> |
| Конкурс "Создание экорекламы" | В социальной сети Instagram |  |  | <https://www.instagram.com/p/Cjkhf7LI5HV/> |
| Экосубботник в рамках малого гранта проекта «Tazalyq – tabaldyryqtan bastaladу» территории реки Нура с применением РСО | Руководитель инициативной группы: Санақбай Жанарай Сансызбайқызы |  |  | <https://www.instagram.com/p/CkQfcNZoTIh/> |
| Создание швейной мастерской на дому в рамках малого гранта проекта "Подари жизнь старым вещам" | Руководитель инициативной группы:Товстановская Алёна Бекетбергеновна |  |  | <https://www.instagram.com/p/CkQqcmMIkD8/> |
| Реализация экологических инициатив, а именно очистка лесов, рек, проведения экологических акций в п.Акколь в рамках малого гранта | Руководитель инициативной группы: Суюнгарина Гульнар Курманаевна |  | Граждане п. Акколь от 14 до 65 лет, не менее 130 человек, из них 20 серебряные волонтеры | <https://www.instagram.com/p/CkTjexTIn60/> |
| Посадка фруктово-ягодного сада в рамках малого гранта "Фруктово-ягодный сад на территории школы" в Костанайской области с.Станционное | Руководитель инициативной группы: Теницкая Екатерина Сергеевна |  | Учащиеся, преподаватели, родители сельской школы Станционное | <https://www.instagram.com/p/CkTsH2hoGP6/> |
| Экосубботники во дворах в рамках малого гранта проекта "Убери свой двор" | Руководитель инициативной группы: Есингельдина Томирис Аскаровна |  | Молодежь города Алматы, охват от 500 человек | <https://www.instagram.com/p/CkVPXx7ILKF/> |
| Внедрение экопривычек на протяжении 21 дня в рамках малого гранта экомарафона «Эко –шаги молодежи Жанаарки» | Руководитель инициативной группы: Абдикаримов Ғазым Жанабаевич |  | Молодежь 18-29 лет, учащиеся 5 районных центров, студенты колледжа | https://www.instagram.com/p/CkVTcMUI2w9/  https://www.instagram.com/birgemiz\_taza\_alem2022/ |
| Обучения жителей Кайындинского округа по раздельному сбору отходов в рамках малого гранта «Формирование культуры сортировки отходов среди жителей села Кайынды» | Руководитель инициативной группы: Бердыбаева Ляззат Ертлесовна |  | Жители Кайындинского округа | <https://www.instagram.com/p/CkXdOqGoa74/> |
| Шитье и раздача экосумок жителям в рамках малого гранта проекта «Экосумка в каждому жителю аула» села Нура | Руководитель инициативной группы: Саутбекова Гульшат Максутовна |  | Жители села Нура | <https://www.instagram.com/p/CkXh-YAIeMl/> |
| Обучение школьников и дошкольников старших и подготовительных групп детских садов в возрасте 5-14 лет города Шымкент в рамках малого гранта "«Ecomania.2.0" | Неправительственная организация: Общественное Объединение «Сергали-Туркестан» |  | Школьники и и дошкольники старших и подготовительных групп детских садов в возрасте 5-14 лет | <https://www.instagram.com/p/CjsMyodofhw/> |
| Проведение экосубботников и информирование граждан об экологических проблемах в рамках малого гранта проекта «ЭкоЖас» поселка Кеноткель | Руководитель инициативной группы: Шегебаева Айым Алмазовна |  | Граждане п. Кеноткель от 14 до 65 лет, не менее 130 человек, из них 30 серебряные волонтеры | <https://www.instagram.com/p/Cjz0gjaosvO/> |
| Обучения молодого поколения по сортировке отходов в рамках малого гранта проекта «Жаңа Толқын» жителей города Шымкент | Руководитель инициативной группы: Кеңесбек Нұрсәт Рысбекұлы |  | Жители города Шымкент | <https://www.instagram.com/p/Cj26-ezIBVX/> |
| Очистка водоемов от бытовых отходов в рамках малого гранта проекта «Таза Жағалау» города Тараз | Руководитель инициативной группы: Валихан Арайлым Валиханқызы |  | Молодежь, студенты, волонтеры города Тараз | <https://www.instagram.com/p/Cj5sh5yr2_i/> |
| Проведение экосубботников в рамках малого гранта проекта «JANA BEINE» города Тараза | Руководитель инициативной группы: Қыдырәлі Шұғыла Қайратқызы |  | Горожане разного возраста, более 150 человек города Тараз | [https://www.instagram.com/p/Cj-VdMgo0Yv/  https://www.instagram.com/p/Cjh0V8QAO8s/](https://www.instagram.com/p/Cj-VdMgo0Yv/) |
| Установка декорация, из собранных отходов на территориях школ и детских садов совместно с детьми, родителями в рамках малого гранта проекта «JANA BEINE» города Тараза | Руководитель инициативной группы: Қыдырәлі Шұғыла Қайратқызы |  | Горожане разного возраста, более 150 человек города Тараз | <https://www.instagram.com/p/Cj-VdMgo0Yv/> |
| Создание и поддержка пула эко-волонтеров в рамках малого гранта проекта «JASYL SAQŞY» города Шымкент | Руководитель инициативной группы: Абуталиев Ержан |  | школьники и студенты, эко-волонтеры, активисты общественных организаций, население города Шымкент | <https://www.instagram.com/p/CkL9DdSosXi/> |
| Проведение экоквеста в рамках малого гранта "Эко квест “Мы за чистый город" в г.Костанай | Руководитель инициативной группы: Манатова Сымбат |  | Население города Костанай | [https://www.instagram.com/p/Cl3qk\_ijaa6/ https://www.instagram.com/p/CjdHSG\_IeVj/](https://www.instagram.com/p/Cl3qk_ijaa6/) |
| Просвещение молодежи и общества, освещение экологических инициатив, съемки экоподкастов в рамках малого гранта проекта “Экологический клуб “NECO” в Костанайской области | Экологический клуб “NECO” |  | Костанайская область | [https://www.instagram.com/p/Cl3p6moDfEB/ https://www.instagram.com/p/CjmnY7WIYKY/](https://www.instagram.com/p/Cl3p6moDfEB/) |
| Экофестиваль «Ауыл тағдыры –менің тағдырым» в рамках малого гранта проекта “ЭтноЭкоауыл-источник экологического воспитания” Жанааркинского района Улытауской области | Общественное обьединение «Деловые женщины Жанаарки» Аринова Дамеш Ариновна |  | Жанааркинский район, поселок Жанаарка | [https://www.instagram.com/p/Cl3hKgOIf44//](https://www.instagram.com/p/Cl3hKgOIf44/) |
| Семинар:«Модель формирования экологической культуры личности» в рамках малого гранта проекта “ЭтноЭкоауыл-источник экологического воспитания” Жанааркинского района Улытауской области | Общественное обьединение «Деловые женщины Жанаарки» Аринова Дамеш Ариновна |  | Жанааркинский район, поселок Жанаарка | <https://www.instagram.com/p/Cl3hKgOIf44/> |
| Вебинар: «Aдaм жәнe тaбиғaт үйлeсiмдiлiгi» в рамках малого гранта проекта “ЭтноЭкоауыл-источник экологического воспитания” Жанааркинского района Улытауской области | Общественное обьединение «Деловые женщины Жанаарки» Аринова Дамеш Ариновна |  | Жанааркинский район, поселок Жанаарка | <https://www.instagram.com/p/Cl3hKgOIf44/> |
| Проведение обучений\мероприятий с детьми дошкольного возраста в рамках малого гранта проекта «SANALY URPAQ» города Тараз | Руководитель инициативной группы: : Әбуәлі Мұхтарә |  | Дошкольники города Тараз в возрасте от 4 до 5 лет | [https://www.instagram.com/p/CkToIVeInI5/ https://www.instagram.com/p/CjI9fQYomtS/ https://www.instagram.com/p/Ci2BjgBA6P9/](https://www.instagram.com/p/CkToIVeInI5/) |
| Акция: «Как спасти село от мусора» в рамках малого гранта проекта “ЭтноЭкоауыл-источник экологического воспитания” Жанааркинского района Улытауской области | Общественное обьединение «Деловые женщины Жанаарки» Аринова Дамеш Ариновна |  | Жанааркинский район, поселок Жанаарка | [https://www.instagram.com/p/Cl3hKgOIf44/  https://www.instagram.com/p/Cjh6hfxgHSc/](https://www.instagram.com/p/Cl3hKgOIf44/https:/www.instagram.com/p/Cjh6hfxgHSc/) |
| Ярмарка экологический чистых продуктов « Ұлттық тағам – ең таза тағам» в рамках малого гранта проекта “ЭтноЭкоауыл-источник экологического воспитания” Жанааркинского района Улытауской области | Общественное обьединение «Деловые женщины Жанаарки» Аринова Дамеш Ариновна |  | Жанааркинский район, поселок Жанаарка | [https://www.instagram.com/p/Cl3hKgOIf44/ https://www.instagram.com/p/Cjh6hfxgHSc/](https://www.instagram.com/p/Cl3hKgOIf44/) |
| Проведение субботников с эковолонтерами в рамках малого гранта проекта «Ертіс жағалуы» в городе Усть-Каменогорск | Руководитель инициативной группы: Джакишев Алмаз Ажибекович | 50 | Жители города Усть-Каменогорск вывезли 30 мешков мусора | [https://www.instagram.com/p/CkXdNARorQk/ https://www.instagram.com/p/Cj7IWzlob9u/](https://www.instagram.com/p/CkXdNARorQk/) |
| Проведение обучений молодого поколения сортировке отходов с целью сокращения выброса мусора в рамках малого гранта проекта «ЭкоМолодежь» в городе Астана | Руководитель инициативной группы: Абуов Рахат Салимжанұлы |  | Жители города Астана. Охват не менее 500 человек | <https://www.instagram.com/p/CicmQKHoXho/> |
| Проведение экосубботников в рамках малого гранта проекта ««Таза Аула»» города Алматы | Руководитель инициативной группы: Куатова Асель Александровна |  | Студенческая и работающая молодежь г. Алматы. Охват не менее 300 человек | <https://www.instagram.com/p/CifkuEmouzx/> |
| Экологический квест «Что? Где? Когда? Почему? в рамках малого гранта проекта “ЭтноЭкоауыл-источник экологического воспитания” Жанааркинского района Улытауской области | Общественное обьединение «Деловые женщины Жанаарки» Аринова Дамеш Ариновна |  | Жанааркинский район, поселок Жанаарка | [https://www.instagram.com/p/Cl3hKgOIf44/  https://www.instagram.com/p/Cjh6hfxgHSc/](https://www.instagram.com/p/Cl3hKgOIf44/https:/www.instagram.com/p/Cjh6hfxgHSc/) |
| Проведение экологических субботников на прилегающей территории жилых домов, мест отдыха жителей города Астана в рамках малого гранта проекта "Экодобро" | Руководитель инициативной группы: Дюсембаева Баян Ермековна |  | Жители города Астана, 100 волонтеров | <https://www.instagram.com/p/CjpcZtEIiy8/> |
| Создание экосумок, игрушек из дерева, модную продукцию, прививание молодежи бережное отношение к природе и развитие экологической культуры, знаний Казахстана в рамках малого гранта проекта "Green Tal" в городе Шымкент | Руководитель инициативной группы: Исаева Әйгерім Нұрдәулетқызы |  | Жители города Астана  Не менее 100 волонтеров Молодежь (возраст от 14 до 29 лет) | <https://www.instagram.com/p/Cja7XfmoTCv/> |
| Проведение экосубботника в рамках малого гранта проекта "ЭкоКарта", а также составление экокарты с очисткой наиболее сильно загрязненных мест нашего города | Руководитель инициативной группы: Иманов Саяхат Казбекович |  | Жители города и волонтеры разного возраста, охват не менее 100 человек | [https://www.instagram.com/p/Ciw\_aOhoWL9/  https://www.instagram.com/p/CjawuZNIwm-/](https://www.instagram.com/p/Ciw_aOhoWL9/) |
| Установка мусорных баков на четырех улицах поселка Жалагаш в рамках малого гранта проекта «МЕНІҢ ТАЗА КӨШЕМ» в Кызылординской области | Руководитель инициативной группы: Аманқдық Нұржан Раисұлы |  | Население поселка и волонтеры разного возраста, охват 120 семей | <https://www.instagram.com/p/Cizok25IHjv/> |
| Посадка деревьев в городе Тараз в рамках малого гранта проекта «JANA TYNYS» в городе Тараз | Руководитель инициативной группы: Тұрдалы Таңшолпан Əжібекқызы |  | 500 жителей разных возрастов города Тараз |  |
| Проведение субботников на территории Центра поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Аяла»г. Актобе в рамках малого гранта проекта "Аяла" | Руководитель инициативной группы: Кабиева Гульнар Абдисаматовна |  | Дети и воспитанники Центра "Аяла", оказавшиеся в трудной жизненной ситуации | <https://www.instagram.com/p/CjXhXZQgDfz/> |
| Круглый стол на тему "Роль молодежи в прешении экологических проблем" 9 декабря 2022 года в 15.00-16.15 часов | Онлайн формат ZOOM платформа |  | С представителями ОФ "Recycle Бірге", ОФ "Greenup.kz" с тренерами Меруерт Салыковой, Пакизат Саулаубековой, Алии Сальменовой | нет публикаций |
| Обучение сотрудников НК "Қазақстан Темір Жолы" "12 декабря 2022 года в рамках XI молодежного форума | В офлайн формате | 250 сотрудников | Экотренеры, экоактивисты Дәрия Ғылымжанқызы и Касымова Мариям | нет публикаций |
| Запуск экологического челленджа #10JASYLKÚN совместно с АО НГК "Тау-Кен Самрук" |  | около 100 участников | Длительность 10 дней | нет публикаций |
| Субботник в Алмате | Актюбинская область, Мугалжарский район | 4 | 260 литров | <https://www.instagram.com/p/CinKb1zjhwN> |
| Субботник в Шымкенте | Берег реки Карасу | 29 | 2520 литров | <https://www.instagram.com/p/CinKb1zjhwN> |
| Субботник в Костанае | г.Костанай, ул.Уральская | 7 | 1800 литров | <https://www.instagram.com/p/CinKb1zjhwN> |
| Субботник в Караганде | Китайская стена (дальше дворы)Проспект Республики, 18 | 17 | 1440 литров | <https://www.instagram.com/p/CinKb1zjhwN> |
| Субботник в Павлодаре | Набережная, гусиный перелет | 11 | 1620 литров | <https://www.instagram.com/p/CinKb1zjhwN> |
| Субботник в Актобе | Парк имени Первого Президента | 16 | 960 литров | <https://www.instagram.com/p/CinKb1zjhwN> |
| Экосубботник Всемирный день чистоты | Карагандинская область, город Караганда. | 30 | 100 мешков | <https://instagram.com/p/CisF2luqfY7> |
| «Экосуботник. Всемирный день чистоты» | Актюбинская область, Мугалжарский район | 560 | 15 тонн | https://www.instagram.com/p/CijpgCNg5UH/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.instagram.com/p/CijpgCNg5UH/?igshid=ZjE0ZGRhNjQ= https://www.instagram.com/reel/CikBvJPgutj/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.instagram.com/p/CikBvKbATIQ/?igshid=MDJmNzVkMjY= https://www.instagram.com/p/CikHtFgggET/?igshid=MDJmNzVkMjY= https://www.instagram.com/p/CijkeuhIjq0/?igshid=MDJmNzVkMjY https://www.instagram.com/tv/CijqDhwg8us/?igshid=MDJmNzVkMjY= https://www.instagram.com/p/CijpgCNg5UH/?igshid=YmMyMTA2M2Y |
| Дүниежүзілік тазалық күніне орай «World clean up day» акциясы өткізілді. Аталмыш шараға белсенді волонтерлар қолдау білдіріп, тазалау жұмыстарына атсалысты. Тазалау жұмыстары Ақтөбе қаласында бастауын алып, облысқа қарасты басқа да ауданда және ауылдық округте жалғасын тапты. | Ақтөбе облысы Темір ауданы | 20 | 1,5 тон | https://www.instagram.com/p/Cit1wPysEPR/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.instagram.com/reel/Cit10yRsjbP/?igshid=YmMyMTA2M2Y= |
| Дүниежүзілік тазалық күніне орай «World clean up day» акциясы өткізілді. Аталмыш шараға белсенді волонтерлар қолдау білдіріп, тазалау жұмыстарына атсалысты. Тазалау жұмыстары Ақтөбе қаласында бастауын алып, облысқа қарасты басқа да ауданда және ауылдық округте жалғасын тапты. | Ақтөбе облысы Байғанин ауданы | 30 | 2,5 тон | https://www.instagram.com/reel/Cit3LwfLDpz/?igshid=YmMyMTA2M2Y=   https://www.instagram.com/p/Cit31qYsVRC/?igshid=YmMyMTA2M2Y= |
| Экосубботник «Всемирный день чистоты» | Область Ұлытау Жанааркинский район, пос. Жанаарка | 15 | 15 мешков |  |
| Очищение центральной улицы Жанааркинского района от мусора и сорняка | Ұлытауская область Жанааркинский район ул. Тауелсіздік | 15 | 5 мешков |  |
| Экосубботник В центарльном городком парке | Карагандинская область, город Караганда. | 15 | 10 мешков | <https://drive.google.com/drive/folders/1AGMv7SVFqhqknn0JoIHIwtmFCzb-8yw1> |
| Экосубботник На федеровском водохранилище | Карагандинская область, город Караганда. | 15 | 10 мешков | [https://drive.google.com/drive/folders/1AGMv7SVFqhqknn0JoIHIwtmFCzb-8yw11](https://drive.google.com/drive/folders/1AGMv7SVFqhqknn0JoIHIwtmFCzb-8yw1) |
| Экосубботник Возле реки Букпа | Карагандинская область, город Караганда. | 40 | 30 мешков | <https://drive.google.com/drive/folders/1AGMv7SVFqhqknn0JoIHIwtmFCzb-8yw1> |
| Час Чистоты во дворе города | г.Атырау |  | 3,5 мешка | <https://www.instagram.com/p/CiKyoVuItl6/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| Эко-активист самостоятельно собрал 3 кг мусора | г.Алматы |  | 3 кг мусора | <https://www.instagram.com/p/CihDfL4gCez/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| Экосубботник в рамках проекта Эко-Карта | г.Алматы (улицы Конаева, микрорайоны Самал,Қаратау | 30 | 15 мешков | <https://www.instagram.com/reel/Ci-DRd6gLIj/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| Экосубботник в рамках проекта "Ертіс жағалауы" | Жители города Усть-Каменогорск | 15 | 14 мешков | <https://www.instagram.com/reel/CjPu1wLA8sK/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| Экосубботник в г.Алматы | г.Алматы (аллеи К.Рыскулбекова, Центральный парк и другие) | 25 | 10 мешков | <https://www.instagram.com/p/CjawuZNIwm-/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| Экосубботник в г.Караганды | г.Караганды |  | 3120 литров мусора | <https://www.instagram.com/p/CjkhRMUIwtl/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| Экосубботник в г.Павлодар | г.Павлодар |  | 1800 литров мусора | <https://www.instagram.com/p/CjmnvfdoMyw/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| Экосубботник в г.Костанай | г.Костанай |  | 1560 литров | <https://www.instagram.com/p/Cjpc5GXokFC/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| Экосубботник в г.Алматы | г.Алматы |  | 2760 литров | <https://www.instagram.com/p/CjsNYidILBM/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| Экосубботник в г.Актобе | г.Актобе |  | 2400 литров | <https://www.instagram.com/p/CjvuBneIUbi/?utm_source=ig_web_copy_link> |

**Мероприятие 4.** *По результатам соревнований будут награждены победители в индивидуальных конкурсах и команды в групповых конкурсах*

В рамках проведенных конкурсов, обучений и субботников активные участники были нагржадены памятными подарками ( свитшоты, эко шопперы, эко бутылки)

**Мероприятие 5.** *Конкурсы: на создание экорекламы, создание ролика экология родного края, экологический забег, экологический флэшмоб, сэлфи-конкурс очистки территории до и после, челлендж «День без автомобиля» и награждение победителя.*

***02 сентября 2022 г.***

Сэлфи конкурс очистки территории до и после.

***12 сентября 2022 г.***

Онлайн конкурс поделись своей эко историей.

1. ***Сентября 2022 г.***

«Откажись от пластиковых пакетов. Замени их на эко-сумки»

1. ***сентября 2022 г.***

«Экономь электричество»

1. ***сентября 2022 г.***

«Ходи пешком (отказ от лифта, от транспорта)»

1. ***сентября 2022 г.***

«Откажись от одноразовых пластиковых предметов»

1. ***сентября 2022 г.***

«Энергосберегающая лампа вместо обычной»

1. ***сентября 2022 г****.*

В столичном Триатлон-парке состоялся республиканский марафон «КТЖ Марафон – участвуй и Ты!» в рамках марафона проведен Плоггинг эко волонтерами проекта.

«Кофе с собой? Бери в свою кружку!»

1. ***сентября 2022 г.***

«Экономь воду»

1. ***сентября 2022 г.***

«Уберись за столом»

1. ***сентября 2022 г.***

«Принеси обед с собой»

1. ***сентября 2022 г.***

«Сортируй мусор»

Вышеуказанных конкурсах поддержали национальные компании такие как АО НК «КТЖ», АО «Казмунайгаз», АО НГК «Тау – Кен Самрук, ТОО «OSC» Казмунайгаз.

**Задача 5. Активизация информационной, просветительской и образовательно-воспитательной деятельности в формировании экологически ответственного поведения и формирования активной экологической позиции**

**Мероприятие 1.** *Информирование и публикации полезной информации в социальных сетях (публикация постов, инфографики, примеров как можно улучшить состояние окружающей среды, международного опыта и др.).*

Инфографики – 17

Видеоролики об успешных кейсах в рамках малых грантов –8

Публикации в социальных сетях Instagramm/ facebook– 40

Посты в социальных сетях Instagramm/ facebook – 110

Instagramm

@birgemiz\_taza\_alem2022 количество подписчиков 10 000 подписчиков

Количество публикаций -40 из 40

Facebook Birgemiz:Taza Alem

Количество публикаций -40 из 40

Телеграмм <https://t.me/taza_alem2022>

141 читателей

Каналы распострнения Facebook. Instagramm. Telegramm

**Мероприятие 2.** *Служебная командировки*

Менеджерами проекта произведен выезд в Костанайскую область, Карагандинскую область в рамках мониторинга проектов малых грантов.

**Мероприятие 3.** *Распространение экологических лозунгов и призывов в лифтах жилых домов торговых центров (экономь электроэнергию, не оставляй мусор, выключай воду, сдай макулатуру, подари деревьям право на жизнь, сортируй мусор и др.)*

Размещена реклама (видеоролик) на уникальном медифасаде АО НК «КТЖ»

Площадь составляет – 6785 кв.м.

Охват – более 1 000 000 граждан.

В 30- ти ТЦ «Magnum» в гг. Алматы, Астана.

Косвенный охват более 2 000 000 граждан.

Распостранены 10000 буклетов с призывом (экономь электроэнергию, не оставляй мусор, выключай воду, сдай макулатуру, подари деревьям право на жизнь, сортируй мусор и др.) по всей стране.

**Задача 6. Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов)**

**Мероприятие 1.** Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов)

JANA BEINE

Как решить экологические проблемы? Как объяснить населению о важности этой темы? Какие простейшие пути решения этих проблем существуют? Эти и другие вопросы затрагивает проект JANA BEINE.

С помощью волонтеров город Тараз может очиститься от различных видов мусора: начиная от пластиковых бутылок и заканчивая стеклом. Затем этот мусор магическим образом превращается во вторсырье. Все то, что могло отправиться на полигон становится тематической декорацией в различных муниципальных учреждениях.

Риск проекта заключается в низком количестве материалов. Разработчики проекта планируют вести активную работу с волонтерами для решения данной проблемы.

Предположительные результаты проекта: найдено решение многих экологических проблем современности и понимание населения о необходимости сортировки отходов с целью дальнейшего использования.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫМ ВЕЩАМ»

Есть люди, которые очень любят новые наряды, есть люди, которые переживают за ресурсы. Проект «НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫМ ВЕЩАМ» поможет и тем, и другим. Это проект по созданию швейной мастерской на дому, направленой на выполнение коммерческих заказов по пошиву производственных товаров из текстильных вещей бывших в употреблении. В стране нет системы утилизации подобных отходов. Между тем ненужная одежда и текстиль являются ценным ресурсом, который можно переработать. Помимо экологического аспекта, данный проект подразумевает создание новых рабочих мест.

Риски проекта: низкая заинтересованность населения. Чтобы снизить риски, необходимо проводить разъяснительные беседы с жителями села, о необходимости беречь природу и использовать многоразовые продуктовые сумки, вместо одноразовых пакетов.

В случае успешной реализации проекта повысится производство вещей вторичного пользования и появится альтернатива более экологичной утилизации текстиля в селе Аксукент Сайрамского района Туркестанской области

«ЭКОАУЛ – ИСТОЧНИК ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

Какие пути донесения информации до людей существуют? Одним из самых приятных и незабываемых вариантов являются фестивали. В рамках этого проекта планируется полномасштабные мероприятия, которые затронут почти каждого жителя села Ынтымак Жанааркинского района Улытауской области. Для привлечения внимания к экологическим проблемам будут проводиться различные мероприятия: тренинги, семинары, вебинары, акции, ярмарки, субботники. Риском этого проекта может быть нестабильная ситуация, связанной с COVID-19, и все мероприятия могут уйти в онлайн-формат. Организаторы продумали сценарий и на этот формат.

Данный проект даст хороший опыт молодежи для самореализации. Через этот проект люди познакомятся с публичными личностями, предпринимателями, государственными служащими, и т.д. в дальнейшем после завершения финансирования данный проект будет подан в ресурсный центр молодежи. Этот проект может быть реализован и в других сельских округах района.

TAZALYQ – TABALDYRYQTAN BASTALADУ

Современные субботники – это не только массовая уборка ранним утром в выходной, это еще и возможность само образоваться, очистить территорию и заняться спортом одновременно. И в этом поможет проект TAZALYQ – TABALDYRYQTAN BASTALADУ города Караганда. В рамках проекта планируется проведение тренингов по основам сортировки отходов, экологического субботника на побережье реки Нура с сортировкой отходов на месте, а также плогинга с участниками команды легкоатлетов города.

Plogging — это забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового мусора. Этот вид спорта, пришедший к нам из Скандинавских стран, помогает поддерживать себя в форме и заботиться об окружающей среде.

Проект устойчив тем, что после работ по очистке территории города, жители обязательно обратят на это внимание и благодаря данной деятельности будут привлечены новые партнеры и дополнительное спонсирование.

ПРОЕКТ «АЯЛА»

Основной целью данного проекта является поддержка чистоты и благоустройства Центра поддержки детей «Аяла». Но это не просто благотворительный проект, который поможет привести в порядок территорию центра. Это и образовательный проект, который поможет воспитанникам центра бережно относиться ко всему живому, что их будет окружать. Организаторы проекта планируют не просто разово провести акцию, высадить насаждения и передать все на баланс центра, а поддерживать благоустройство и дальше.

Данный проект поможет внести лепту в экологическое образование детей города Актобе, а также создать уютную атмосферу территории центра, где дети смогут проводить время. Стоит отметить, что организаторы проекта обеспечат центр всем необходимым инструментарием для работ.

GREEN TAL

Чем могут помочь волонтеры проекта GREEN TAL? В первую очередь – привести в порядок определенные части города Тараз. Но GREEN TAL – это не только субботники. Это еще и развитие ремесла и культуры.

В рамках проекта планируется ряд мероприятий, который объединит многих жителей города, в частности ремесленников. Будут сшиты экосумки, изготовлены различные виды игрушки и поделки из дерева, проведение мастер-классов и фестиваля рукоделия.

Организаторы проекта планируют продолжить работу после окончания финансирования с партнерами. Также планируются выезды на зарубежные выставки и продажа изделий из дерева для поддержки проекта.

Единственным риском для реализации этого проекта может послужить лишь эпидемиологическая и чрезвычайная обстановка в стране и мире.

«ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ САД НА ШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ»

Учиться в школе, где во дворе растут яблоки и абрикосы – мечта для многих детей. У Станционной общеобразовательной школы в Костанайской области есть все шансы эту мечту реализовать. Задачей этого проекта является не только выращивание фруктово-ягодных деревьев на территории и использование только для нужд школы, но и распространение плодов среди уязвимых слоев населения (пенсионеры, инвалиды, малообесеченные семьи).

Данный проект принесет пользу учащимся школы, учителям, родителям, жителям села. Проект позволяет обеспечить школу полезными ягодами и фруктами, способствует улучшению экологической зоны вокруг школы, повышает интерес каждого ученика, родителей учителей по отношению к природе, уменьшает вред от выбросов котельной и выхлопных газов, при хорошем урожае фруктов и ягод в будущем распространение населению села может подвергнуться риску снижения цены на фрукты и ягоды в магазинах. Данный социальный проект среднесрочный, поэтому в дальнейшем будет реализовываться без денежных затрат.

Рисками данного проекта могут быть лишь погодные условия. Но эти проблемы решаемы посредством полива и внесений необходимых удобрений и минералов.

«ЭКО-КВЕСТ «МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД»

Наверняка, вы слышали о квестах. Возможно даже принимали участие в подобных играх. А участвовали ли вы в экоквестах? В городе Костанай есть проект «ЭКО-КВЕСТ «МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД», который может помочь приятно и полезно провести время. Целью проекта является вовлечение широкого круга жителей в деятельность по благоустройству городской среды. Подобные мероприятия вполне могут быть интересны как школьникам и студентам, так и работникам организаций и предприятий в качестве тимбилдинга. Также данный проект может стать связующим звеном между общественной и коммерческой средой при подготовке мероприятия.

Суть игры заключается в том, что нужно пройти определенный маршрут, собрать мусор, ответить на вопросы и загадки, собрать баллы и фишки. В конце определяются победители.

Риски заключаются в сборе команд. Поэтому необходимо привлекать, как и студентов, так и местные предприятия и сотрудников государственных служб.

«ЭКО МЕДИА ЦЕНТР «NECO»

Одним из важнейших критериев любого проекта или деятельности является информационное сопровождение. Особенно, если речь идет об экологических инициативах. Проект «ЭКО МЕДИА ЦЕНТР «NECO» поможет информационно любой экологической активности. Снять и смонтировать видеоролик, записать подкаст, провести расследование, организовать патрулирование, завести блог. Дети и молодежь от 10 до 30 лет могут попробовать себя в роли настоящий специалистов, которые ведут информационные проекты в любом из типов медиажурналистики. В этом им помогут профессионалы из СМИ. И что самое главное, работа медиа-центра после окончания финансирования не закончится. Проект продолжит существование и будет открыт экомедиацентр на базе Реурсного центра НПО. Записи видеороликов, подкастов и другого будет продолжена. В будущем планируется формирование государственного социального заказа по проекту.

Рисками проекта является нехватка оборудования для проффесиональной записи. Но это будет компенсироваться с помощью ресурсного центра НПО по Костанайской области.

ЭКОМАРАФОН «ЭКО –ШАГИ МОЛОДЕЖИ ЖАНААРКИ»

Волонтеры – неотъемлемая часть любого проекта, особенно экологического. Но для того, чтобы волонтеры правильно понимали, чем они будут заниматься и как правильно помогать, необходимо проводить обучение. В этом как раз и поможет проект «ЭКО –ШАГИ МОЛОДЕЖИ ЖАНААРКИ». Обучение будет проводиться в нетривиальном и активном формате: тренинги, челленджи, акции, флешмобы, дебаты, субботники. Все то, чем обычно любит заниматься молодежь.

Стоит отметить, что по окончанию финансирования, районный акимат готов поддерживать проект в дальнейшем, в том числе и финансово.

Основным риском проекта является эпидемиологическая обстановка, которая может возникнуть. Так же, есть риск, что молодежь в возрасте от 18 до 29 лет не сможет активно принять участие, так как занята учебой и работой. Однако, формат мероприятия и правильная организация вполне может заинтересовать молодежь.

**Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора**

*Подготовка итоговой публичной презентации*

Проведена итоговая публичная презентация на социальной странице НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

**Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора**

*Публикации в СМИ и социальных сетях (Будет производится освещение в доступных средствах массовой информации и социальных сетях, медиа платформах и иных мероприятиях, проводимых в рамках социального проекта)*

Instagramm @birgemiz\_taza\_alem2022 количество подписчиков 10,3 тыс подписчиков

Facebook Birgemiz:Taza Alem

Телеграмм <https://t.me/taza_alem2022>

141 читателей

Каналы распострнения Facebook. Instagramm. Telegramm

Публикации в социальных сетях Instagramm/ facebook – 350

Инфографики – 17

Видеоролики об успешных кейсах в рамках малых грантов –8

Публикации в СМИ – 3

Ruh.kz, NewRoom.kz, Bilimainasy.kz

<https://ruh.kz/ru/2022/07/20/fond-socialnyh-proektov-prodlevaiutsia-sroki-priema-zaiavok-na-uchastie-v-konkurse-malyh-grantov/>

<https://ru.bilimainasy.kz/22-20-07-01/>

<https://newsroom.kz/orys/nrnewsru/society2067038.html>

Публикации на сайте Qazvoluenter.kz – 3

**Заполните таблицу и опишите соответствие заплани**

**рованных результатов полученным результатам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | | Вовлечение граждан в волонтерскую деятельность в сфере экологии, в том числе защиты окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев, обучения сортировке мусора, экологической безопасности | | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | 1) Рост числа эковолонтеров;  Привлечено 8 тысяч эковолонтеров, в том числе 5 тысяч молодежи и 100 серебряных волонтеров;  2) Реализовано 28 малых грантов, в том числе 3 проекта профинансированы различных организациями и бизнес-структур;  3) Вовлечено 10 тысяч граждан в формирование экологической культуры, защиту окружающей среды – ежегодно;  4) Заключены более 10-и меморандумов с профильными организациями;  5) Организовано 100 различных мероприятий экологической направленности | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы** | **Индикаторы** | | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| **Задача 1.** **Набор, подготовка и обучение волонтеров в сфере экологии, в том числе защиты окружающей среды, экологической безопасности и др** | Привлечение эко волонтёров, в том числе молодежь и серебряные волонтеры совместно с Фронт- офисом | В период реализации социального проекта Фондом привлечены 8000 эко – волонтеров (из них 5000 молодежи, 100 серебряных), путем сотрудничества с Региональными Фронт – офисами, а также путем проведения обучения по утверждённой программе, тем самым пробудив интерес к осуществлению эко – волонтерской деятельности | Количество эко волонтёров | не менее 8000 (из них 5000 молодежи, 100 серебряных волонтеров) | не менее 8000 (из них 5000 молодежи, 100 серебряных волонтеров) | Экологическое просвещение, формирование основ экологической грамотности – актуальная проблема настоящего времени. Реалии сегодняшнего дня говорят нам о том, что именно сейчас человечество оказалось перед выбором – стать более цивилизованным, нравственным, просто более разумным, либо погубить и себя и жизнь на планете. Сегодня особенно остро стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе. Этого нельзя достигнуть без соответствующего образования подрастающего поколения и молодежи, без формирования экологической культуры личности и всего общества. Проведенные обучения способствовали формированию экологического мышления и культуры. |
| Проведение лекций в течение года для волонтеров на экологическую тематику (сортировка мусора, автомобильный транспорт в городе: проблемы и пути их решения, качество воды и др.) в 14 областях Республики Казахстан и в гг.Алматы, Нур-Султан, Шымкент | В период с июня по октябрь месяц 2022 года проведены 4 программы обучения т.е. 16 лекций ведущими спикерами страны, обучены более 400 волонтеров.  Целью обучения является вовлечение граждан в волонтерскую деятельность в сфере экологии, в том числе защиты окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев, обучения сортировке мусора, экологической безопасности  Задачи проведения обучения:  – привлечение населения к осуществлению волонтерской деятельности;  – продвижение культуры эко-осознанности;  – повышение осведомленности об экологической культуре в Казахстане.  Участники Обучения:  В обучение принимают участие волонтеры, эко- организации и граждане 14 областей страны и города Астана, Алматы, Шымкент.  Возраст учеников от 14 лет, далее без ограничений.  ***15– 20 июня 2022 г.***  Тренер: Аналитик республиканского фронт-офиса волонтёров BIRGEMIZ, Национальный консультант ЮНИСЕФ Казахстан республиканских волонтёрских программ BeKind Kazakhstan и BeGreen Kazakhstan  Татьяна (Тинкай) Шолудько тема лекции: «Волонтёрство: дорога к себе»;  Тренер: Эко-активист, куратор эко-проекта ТВОЯ ВОДА в Казахстане  Салыкова Меруерт  Тема: «13 причин отказаться от бутилированной воды»;  Тренер: Эко активист- блогер Жумагулов Азат тема: «Твоя Вода»;  Тренер: Эколог, проектный менеджер Галимова Альбина  Тема: «Экослед».  ***16– 18 августа 2022 г.***  Пакизат Сайлаубекова со основатель экологического проекта «Recycle Birge», менеджер проектов в сфере охраны окружающей среды, экоактивист, волонтер провела обучение для эко-волонтеров  Программа обучения:  «Организация проведения экосубботников»;  «Раздельный сбор отходов (РСО)»;  «Мусор в мире»;  «Экоактивизм - мой путь».  ***04–06 октября 2022 г.***  Дәрия Ғылымжанқызы– эко тренер, журналист.  «Осознанный минимализм, Разумное расхламление»; «Устойчивая мода»;  «Sharing Economy»;  «Путешествие со смыслом».  ***19–22 октября 2022 г.***  Дәрия Ғылымжанқызы– эко тренер, журналист.  «Экологически чистые и ухоженные»;  «Экомаркировки»;  «Гринвошинг»;  «Праздники в стиле Эко»; «Зеленые города и экопоселения».  Записи обучений доступны на You Tube канале проекта [(83) Birgemiz: Taza Álem2022 - YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCJtzo7pv8_C66a6i1uXxLGg).  Вручены сертификаты прошедшим обучения.  Анализ удовлетворённости участников обучения составляет 93,7% от общего количества прошедших анкетирование. | Программа обучения  Количество лекций в одной программе  Количество слушателей в одной программе  Тренерский отчет каждой программы  Анализ удовлетворённости бенефициаров | 4  не менее 4  не менее 100  4  80% | 4  не менее 4  не менее 100  4  80% |
| Проведение конкурса на закрепление пройденного материала  (Награждение победителей за неординарное решение поставленных задач 1,2,3 место) | В рамках каждого вышеуказанного обучения проведены 4 конкурса на закрепление пройденного материала, согласно положениям конкурса.  В конкурсной комиссии состояли спикеры обучения, а также представители организаторов.  Победители были награждены подарочными сертификатами в магазин бытовой техники Технодом (1 – место 20 000 тенге, 2– место 10 000 тенге, 3 – место 7 000 тенге).  I конкурс: к участию в конкурсе допускались участники обучения, прошедшие обучения и выполнившие творческое задание эссе на неординарное решение по уменьшению экологического следа.  В конкурсе приняли участие 10 человек.  1 место – Жаныбеккызы А.  2 место – Исмагулова Л.А.  3 место – Саммат А.  II конкурс: к участию в конкурсе допускались участники обучения, прошедшие обучения и выполнившие два задания  – проведение эко – субботников  – прохождение тестирования.  В конкурсе приняли участие 12 человек.  1 место - Гыльнур Хуснуллина  2 место - Айгуль Садуакасова  3 место - Марина Сова  III конкурс: к участию в конкурсе допускались участники обучения, прошедшие обучения и прошедшие онлайн тестирование (в случае набора равных баллов дополнительное задание в виде написания эссе– фантазия и публикацией социальной сети Instagramm)).  В конкурсе приняли участие 38 участников, во втором этапе (доп.задание) 25 человек.  1 место – Тұрлыбек Акмерей Нұрланқызы  2 место - Айгуль Садуакасова  3 место – Қадірова Дина Айтқалиқызы  IV конкурс: к участию в конкурсе допускались участники обучения, прошедшие обучения и выполнившие творческое задание эссе на тему «Город моей мечты» с публикацией в социальной сети Instagramm.  В конкурсе приняли участие 8 человек.  1 место – Айгуль Садуакасова  2 место – Елубай Диана  3 место – Турумкожаева Жамиля | Положение о конкурсе  Выявление победителей и стимулирование стремлений к познаниям в сфере экологии | 1  не менее 12 победителей | 1  не менее 12 победителей |
|  | Проведение XI Республиканского форума молодежи, на актуальные темы экологии | «Экологический бум или как стать осознанными»  «Пищевые отходы» «Опасные отходы»  Цель обучения: Вовлечение граждан в волонтерскую деятельность в сфере экологии, в том числе защиты окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев, обучение сортировке мусора, экологической безопасности, помощь участникам внедрить в бытовую жизнь внедрить экопривычки  Спикеры: Ғылымжанқызы -журналист, экотренер, экоактивист  Мариям Касымова – экоамбассадор министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК , экоактивист  Азат Жумагулов -экоактивист, блогер | Проведены обучения на темы «Экологический бум или как стать осознанными»  «Пищевые отходы. Опасные отходы» в рамках программы обучения для 250 сотрудников АО «НК «Қазақстан Темір жолы» | Не менее 3  Не менее 250 участников  Не менее 3 | Не менее 3  250 участников  Привлечены 3 спикера, тренера |  |
| **Задача 2.** **Обеспечение взаимодействия с экологическими волонтерскими и иными заинтересованными организациями и движениями** | Привлечения экологически волонтёрских организаций и иные заинтересованные стороны для достижения наибольших результатов | Заключены 16 меморандумов с профильными организациями о совместном проведения мероприятий:  Региональный Фронт-офис волонтеров СКО – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;  Региональный Фронт-офис Жамбылской области – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;  Региональный Фронт-офис волонтеров Актюбинской области – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;  ОО «Green Help» – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;  Фронт- офис г. Алматы – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;  ТОО «ПромТехноРесурсKZ» (промышленная переработка сырья)– Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;  ЧФ «Фонд экологических инноваций» – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;  Eco Community Astana – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;  Волонтерское движение «New Wave Club» – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;  Школа лицей Binom School им. Ы Алтынсарина – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;  Школа лицей Binom School им. Кадыр Мырза Али – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;  Школа лицей Binom School им. А.Букейхана – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;  Школа лицей Binom School им. А.Байтурсынулы – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;  ТОО «Binom education» – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров;  Общественный Фонд «Medsupport.kz» – Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров.  7 июля 2022 года проведен круглый стол с ОФ «Medsupport.kz», по итогам кругло стола определен совместный план работы в виде информационного просвещения эко волонтёров на социальных страницах фонда.  22 августа 2022 года – круглый стол с Волонтерским движением «New Wave Club», по итогам круглого стола определен совместный план мероприятий по проведению 20 (двадцать) эко субботников в рамка проекта, а также вовлечение не менее 1000 эк волонтеров.  09 декабря 2022 года – круглый стол «Роль молодежи в решении экологических проблем»  Участники: Волонтеры; Меруерт Салыкова – эко блогер, эко активист, куратор проекта Твоя Вода; Пакизат Сайлаубекова – сооснователь экологического проекта «Recycle birge» менеджер проектов в сфере охраны окружающей среды, эко активист, волонтер; Сальменова Алия – директор ОФ «Greenup.kz»; Рыспаева Дамира – главный менеджер Департамента Управления проектами НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».В ходе заседания участники круглого стола обратили внимание на следующие аспекты на повестку дня: Значительная роль молодежи в решении экологических проблем в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem»; Экологические движения Казахстана; Экологизация общества; Волонтерство. По итогам круглого стола определены совместные задачи и мероприятия (экосубботники, экологические акции, экопросвещения и другое) по обучениям молодежи, волонтеров на предстоящий 2023 год | Заключение  меморандумов с волонтерскими и другими профильными организациями  Проведение дискуссии, круглых столов с целью обмена опытом и знаниями в области экологии  Выявление проблемных вопросов, требующих решения в конкретном регионе  Постановка и реализация совместных задач и проектов | Не менее 10  Не менее 3  Выработка рекомендаций не менее- 5  План работы -1 | 15  Не менее 3  Выработка рекомендаций не менее- 5  План работы -1 | Созданные партнерские отношения способствовали привлечению граждан вступлению ряды эко волонтеров. Проведены и организованы совместные мероприятия |
| **Задача 3.** **Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов** | Организация и проведения конкурса не менее 30 малых грантов в размере не менее 300 000 тенге.  на реализацию волонтерских инициатив, направленных на формирование экологической культуры и сознания, привлечение внимания общественности к решению экологических проблем, проведение мероприятий по очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора и др | Разработано и согласовано с ЦПГИ положение о проведении конкурса малых грантов в рамках социального проекта «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора».  27 июня 2022 г. был обьявлен конкурс, заявки принимались до 18:00 часов 27 июля , обьявление содержит цели, направления и дату начала/окончания конкурса малых грантов.  🔹Поступило 104 заявки из них 3 отклонены, согласно пункту 3.4. положения. Не допускается предоставление более одной заявки от одной и той же неправительственной организации, и инициативных групп 🔹Из всех заявок- 44 на государственном языке 🔹Заявки поступили из 17 регионов нашей страны 🔹Итог: 101 заявка допущена к конкурсу  Вместе с тем в социальной странице инстаграмм @birgemiz\_taza\_alem2022 опубликовано 9 публикаций о конкурсе и 3 в онлайн СМИ Ruh.kz, NewRoom.kz, Bilimainasy.kz  <https://ruh.kz/ru/2022/07/20/fond-socialnyh-proektov-prodlevaiutsia-sroki-priema-zaiavok-na-uchastie-v-konkurse-malyh-grantov/>  <https://ru.bilimainasy.kz/22-20-07-01/>  <https://newsroom.kz/orys/nrnewsru/society2067038.html>  <https://www.instagram.com/tv/CfTnRokoE6E/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> <https://www.instagram.om/tv/CfTnRokoE6E/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>  <https://www.instagram.com/p/ChE69MXoI5E/?utm_source=ig_web_copy_link>  <https://www.instagram.com/p/Cf6C4EkgAME/?utm_source=ig_web_copy_link>  <https://www.instagram.com/p/CgQfLIvIJy8/?utm_source=ig_web_copy_link>  <https://www.instagram.com/p/CgzSNEgoEyy/?utm_source=ig_web_copy_link>  <https://fb.watch/fqPvnL6KYQ/>  <https://www.facebook.com/102735737231293/posts/pfbid0znnAXPDSRoXGKtVjvbc7dt4pSg2SNSNPneGV8wjoNu1evEbG3SucW6jym1DcZZEbl/>  https://www.facebook.com/102735737231293/posts/pfbid02M7vNfb662tGZaiKvG9Uohp7C5WMatn2MuKv4otkrtp4HHoGM3zBVx1MBVa7Mi32vl/  созлана таплинк страница <https://taplink.cc/tazaalem>  для удобного скачивания положения и для связи с организаторами  В состав конкурсной комиссии вошли;  Әбдірәш Абылайхан Әбдікерімұлы- президент РОО «Медицинская молодежь», «Волонтер года 2021»;  Мұратбай Гульжанат- Директор ОФ «Ұрпақ Next», социальный предприниматель;  Салыкова Мерует- амбассадор проекта «Birgemiz: Taza Álem», эко-активист, эко-блогер;  Изтлеуова Шынар Орманбековна - Член Общественного совета по экологии при городском маслихате; член экспертной группы при Департаменте экологии Атырауской области; эксперт при подготовке альтернативного доклада по реализации Орхусской Конвенции в Казахстане;  Байжанова Зейнеп Тимуровна- главный менеджер НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» | Разработка положения конкурса  Создание конкурсной комиссии (согласование с ЦПГИ)  Публикация объявления (каналы распространения социальные сети, СМИ) | 1  не менее 5 чел.  Не менее 10 публикаций о конкурсе | 1  не менее 5чел.  Не менее 10 публикаций о конкурсе | Предоставление малых грантов является своего рода платформой поддержки инициатив волонтеров. В рамках малых грантов волонтеры смогли реализовать свои идеи.  Повышена информированность 3000 граждан в регионах об экологической культуре и осознанном потреблении. Привлечено внимание граждан населения к проблемным загрязняемым местам путем проведения эко акций, субботников, ярмарок и конкурсов). В 12 регионах проведено более 30 эко субботников и собрано более 5000 кг отходов. Созданы декорации из собранного материала и установлены многолюдных, общественных местах (скамейки, клумбы, иллюстрации, вазы, деревья и многое другое) г. Тараз, а также посажены деревья для снижения загрязнения воздуха и охраны здоровья граждан. Посажен фруктово-ягодный сад на пришкольной территории для озеленения и получения свежих фруктов и ягод для населения» в Костанайской области. Выращивание фруктов для школьной столовой и для распространения их населению (одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные семьи). Создан эко медиа центр для просвещения населения Костанайской области о экологических проблемах (запись видеороликов и сюжетов, подкастов, интервью об эко проблемах, идеях и проектах, и другое). В школах и в вузах в целях привлечения внимания молодежи проведен показ мод, где студенты и школьники подарили вторую жизнь старым вещам своими руками.  Западно – Казахстанской области сшиты эко сумки из старых вещей и розданы жителям поселка. |
| Проведение онлайн консультаций по написанию проекта для участия в конкурсе. | Консультации проводились на платформе инстаграмм @birgemiz\_taza\_alem2022 также по номеру телефона 8 (7172) 60 45 75.  С 27 июня в журнале регистраций консультаций зарегистрировано 25 обращений от потенциальных заявителей. Основные вопросы по заполнению приложений к заявке (инициативные группы)  26 июня т.г. проведен прямой эфир в инстаграм с экоблогером, экоактивистом Михаилом Беляковым @paketamnet, на тему экологические проекты  (Количество просмотров 262)  16 и 18 июля в прямом эфире интаграмм PR менеджер Сейтова Анеля рассказал об условиях участия (173 просмотра) и ответила на часто задаваемые вопросы (104 просмотра) https://www.instagram.com/tv/CgJgxeZgYxD/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link. <https://www.instagram.com/tv/CgJzqzForqB/?utm_source=ig_web_copy_link> | Журнал регистрации консультаций  Прямые эфиры | 1  3 | 1  3 |
| Реализация малых грантов, мониторинг и публикация результатов (Реализация малых-грантов будет подтверждаться договором и актом приема-передачи выполненных работ. Договора будут заключать в себе количественные и качественные показатели каждого гранта.) | 27 июня 2022 года Фондом был объявлен конкурс малых грантов для реализации волонтерских инициатив в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора в Республике Казахстан.  **Цель Конкурса:**  Реализация волонтерских инициатив, направленных на формирование экологической культуры и сознания, привлечение внимания общественности к решению экологических проблем, проведение мероприятий по очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора и другое.  **Задачи Конкурса:**  - очистка проблемных территорий в регионах;  - привлечение внимания населения к проблемным и загрязняемым местам;  - повышение информированности населения в регионах об экологической культуре и осознанном потреблении;  - поощрение инициатив граждан  реализация 30-и малых грантов, для развития экологической культуры и сознания в регионах страны.  рост числа эковолонтеров. Привлечение к реализации волонтерских инициатив не менее 8000 волонтеров, в том числе не менее 5 тысяч молодежи, не менее 100 серебряных волонтеров.  вовлечение не менее 10 тысяч граждан в формирование экологической культуры, защиту окружающей среды.  улучшение качества реализуемых малых грантов и обеспечение устойчивости, а также дальнейшего продвижения результатов проектов, путем последующего финансирования со стороны различных организаций, бизнес-структур.  развитие института экологического волонтерства;  укрепление взаимодействия между представителями местных исполнительных органов, неправительственными организациями и волонтерскими инициативными группами для дальнейшей эффективности деятельности в сфере экологии.  **Предполагаемая тематика грантов:**  проекты, способствующие очищению регионов от мусора;  проекты, направленные на повышение образования в сфере экологии, повышение экологической культуры и сознания;  творческие и благотворительные мероприятия, направленные на использование инструмента краундфандинга для привлечения средств в реализацию проекта «Birgemiz: Taza Álem»;  - другие направления в сфере экологии, соответствующие задачам проекта «Birgemiz: Taza Álem».  Общая сумма грантов 9 000 000 тенге.  По итогам конкурса **определены победители, которые получили 30 малых гранта на сумму 300 000 тенге.**   |  |  | | --- | --- | | Суюнгарина Гульнар Курманаевна | "ЭкоЖас" | | Бабажанов Фарух Бахтиярович | "Экожас" | | Хаметова Акмарал Суйеубекова | "ЭКОЖАС" | | Хамитов Мирболат Максутович | «Таза Көше» «Чистая Улица» | | Шегебаева Айым Алмазовна | "ЭкоЖас" | | Бердыбаева Ляззат Ертлесовна | "Формирование культуры отходов среди населения села Кайынды" | | Кабиева Гульнар Абдисаматовна | «Аяла» жобасы – проект «Аяла» | | Саутбекова Гульшат Максутовна | «Ауылдың әр тұрғынына Экосөмке» | | Куатова Асель Александровна | "Таза аула" | | Есингельдина Томирис Аскаровна | «Убери свой двор» | | Джакишев Алмаз Ажибекович | "Ертіс жағалуы" | | Абуали Мухтарали Муратович | «SANALY URPAQ» | | Иманов Саяхат Казбекович | «ECO КАРТА | | Исаева Əйгерім Нұрдəулетқызы | "Green Tal Зеленный дерево" | | Қыдырәлі Шұғыла Қайратқызы | “JANA BEINE” | | Райкулов Канат Ешенкулович | "Полиэтилен орнына Эко дорба»акциясы" | | Абдикаримов Ғазым Жанабаевич | Экомарафон «Эко –шаги молодежи Жанаарки» | | Общественное обьединение «Деловые женщины Жанаарки» | ЭкоАУЛ – источник этноэкологического воспитания | | Санақбай Жанарай Сансызбайқызы | «Tazalyq – tabaldyryqtan bastaladу» | | Общественный Фонд «Экологический клуб «Neco» | "ЭКО МедиаЦентр" | | Теницкая Екатерина Сергеевна | «Фруктово-ягодный сад на школьной | | Манатова Сымбат Бораншыкызы | ЭКО-КВЕСТ «Мы за чистый город» | | Амандық Нұржан Раисұлы | «Менің таза көшем 3» | | Дюсембаева Баян Ермековна | "ЭкоДобро" | | Абуов Рахат | "Экомолодежь" | | Молодежное общественное объединение «Институт стратегических исследований и молодежной политики» | Академия «Экосана» | | Товстановская Алёна Бекетбергеновна | «Новая жизнь старым вещам» | | Абуталиев Ержан | «JASYL SAQŞY» | | КЕҢЕСБЕК НҰРСӘТ РЫСБЕКҰЛЫ | “Новая волна” | | Региональное общественное объединение «Сергали-Туркестан» | "Ecomania.2.0" |   **Территориальный охват малых грантов:**   |  |  | | --- | --- | | Акмолинская  область | 5 | | Актюбинская область | 3 | | Алматинская область | 1 | | г. Алматы | 1 | | Восточно-Казахстанская область | 1 | | Жамбылская область | 5 | | Карагандинская область | 3 | | Костанайская область | 3 | | Кызылординская область | 1 | | г.Астана | 1 | | Туркестанская область | 3 | | Шымкент | 3 | | Заключены договора  Реализация малых грантов  Мониторинг реализации проектов  в рамках реализации проекта разыграны были 30 малых грантов. 28 малых грантов выполнили все обязательства по договорам предоставления грантов. Однако один грантополучатель Есингельдина Томирис Аскаровна не выполнила обязательства по договору №КФ-42/2022 от 15 августа 2022 года, и договор был расторгнут в одностороннем порядке, согласно пунктам договора.  А также грантополучатель Молодежное общественное объединение «Институт стратегических исследований и молодежной политики» в лице председателя Қалшабек Бидоса Нуридинулы, также не выполнил обязательства по договору №КФ-20/2022 от 15 августа 2022 года, в связи с чем договора были расторгнуты, а дела переданы в суд. Грантополучатель вернул средства малых грантов оператору. | 30 малых грантов  28 малых грантов  28 заключительных отчетов | 30 малых грантов  28 малых грантов  28 заключительных отчетов |
| Поиск различных организаций, бизнес-структур для поддержки волонтерских инициатив | В рамках реализации малых грантов, привлечены спонсорские средства для дальнейшего финансирования. | Дальнейшее финансирование успешных проектов  Подтверждающие письма от спонсоров проекта | Не менее 3  Не менее 3 | Не менее 3  Не менее 3 |
| **Задача 4. Организация и проведение состязательных мероприятий для волонтеров, молодежи, в целях демонстрации знаний и навыков экологической направленности** | Организация теоретических мероприятий – в виде командных игр и викторин «Знатоки природы», «Экотропа», «Что? Где? Когда?», кроссворды, заповедные места РК, животные Красной книги РК | ***10–24 августа 2022 г.***  в ДОЦ Звездный континент, Самурык, Лесная сказка проведены теоретические мероприятия. Для детей подростков рассказали о Биосфере, волонтерстве, о животных, о кризисе загрязнения природы, изменение климата. Закрепление пройденного материала проведено в виде командных игр, а именно что? Где? Когда, конкурс животные Красной книги РК, заповедные места РК и знатоки природы.  ***09 сентября 2022г.***  Эфир с Назым Магауия, основательница экологического проекта [@eco.community.astana](https://www.instagram.com/eco.community.astana/) , приятно поговорили про комьюнити, как проводят пропаганду экологии с помощью кино вечера, про экологический опыт и т.д.  ***16 сентября 2022 г.***  Прямой эфир с основателем экологического проекта Назым Магауия [@eco.community.astana](https://www.instagram.com/eco.community.astana/) В эфире рассказывали о том, что будет дальше с переработанными отходами которые попадают в мусорный бак, как работают заводы по переработке отходов.  ***25 октября 2022 г.***  Прямой эфир с Назым Магауия, основатель экологического проекта [@eco.community.astana](https://www.instagram.com/eco.community.astana/). В эфире обсудили всемирную экологическую идеологию “Zero Waste”, а также про экологические опыты и т.д.  ***14 октября 2022 г.***  Обучение в университете Сулейман Демирель в г. Алматы на тему «Экологичный образ жизни и эко – волонтерство»  Спикер: Пакизат Сайлаубекова  Количество участников 23.  ***03 ноября 2022 г.***  Обучение 6–8 классов ТОО «Binom Scholl», а именно школ. Кадыр Мырза Али, им. Каныша Сатпаева, им.Алихана Букейхана, им. Ахмета Байтурсынова, им. Ыбырая Алтынсарина на тему «Пищевые отходы»; «Опасные отходы».  Спикер: Дәрия Ғылымжанқызы  Количестко участников 50.  ***11 ноября 2022 г.***  Обучение 6–8 классов ТОО «Binom Scholl», а именно школ. Кадыр Мырза Али, им. Каныша Сатпаева, им.Алихана Букейхана, им. Ахмета Байтурсынова, им. Ыбырая Алтынсарина на тему «Энергосбережение»; «Водосбережение».  Спикер: Дәрия Ғылымжанқызы  Количестко участников 50.  ***12 ноября 2022 г.***  Обучение в университете КИМЭП в г. Алматы на тему «Раздельный сбор отходов»  Спикер: Пакизат Сайлаубекова  Количество участников 41. | Вовлечение не менее 10 тысяч граждан в формирование экологической культуры, защиту окружающей среды  Организация не менее 100 различных мероприятий экологической направленности | Повышение интереса к получению новых знаний в области экологии  Вовлечение большего количества граждан в формирование экологической культуры  Дальнейшее совершенствование и улучшение своего образования в сфере экологии | Повышение интереса к получению новых знаний в области экологии  Вовлечение большего количества граждан в формирование экологической культуры  Дальнейшее совершенствование и улучшение своего образования в сфере экологии | Проведенные практические и теоретических мероприятия для детей и подростков формирует нравственно-экологическую культуру – видеть красоту животных и растений, создавать благоприятные условия для их жизни, сохранить и приумножить природные объекты, проявлять правильное отношение к окружающей природе. У полюбившего природу ребенка не возникнет желание бездумно рвать цветы, обижать животных, разрушать гнезда птиц. Именно природа способствует формированию не только нравственности, но и духовности ребенка, способного к сопереживанию и пониманию добра и зла. Практические и теоретические занятия помогли доходчиво и ненавязчиво сформировать у ребенка экологическое сознание, ценность природы, окружающей среды, родной земли – вот что является нашей задачей. |
| Организация практических мероприятий – «Зеленый патруль», квест «Раздельный сбор мусора», «Зеленый» образ жизни», «Вторая жизнь старым вещам».- | ***10– 24 августа 2022 г.***  ДОЦ Звездный континент, Самурык, Лесная сказка проведены практические мероприятия для детей и подростков целью которыми является формирование нравственно-экологической культуры – видеть красоту животных и растений, создавать благоприятные условия для их жизни, сохранить и приумножить природные объекты, проявлять правильное отношение к окружающей природе. У полюбившего природу ребенка не возникнет желание бездумно рвать цветы, обижать животных, разрушать гнезда птиц. Именно природа способствует формированию не только нравственности, но и духовности ребенка, способного к сопереживанию и пониманию добра и зла.  ***15 сентября 2022 г.***  Экскурсия в мусороперерабатывающий завод в г. Астана.  Количество участников 23.  ***С 17 сентября по 30 октября 2022 г.***  Cовестно с сетью школ “BINOM SCHOOL” [@binom.school](https://www.instagram.com/binom.school/?hl=ru)  проведен конкурс по сдаче пластика и аллюминия. В конкурсе приняли участие более 6000 школьников.  1️ место– Школа им. Мырза Али: 387 кг  2️ место –Школа им. Сатпаева: 258 кг  3️место -Школа им. Букейхана: 249,5 кг  4️ место –Школа им. Байтурсынулы: 197 кг  5️– место Школа им. Алтынсарина: 101 кг  ***12 ноября 2022 г.***  Практическое мероприятие в университете КИМЭП в г. Алматы на тему «Раздельный сбор отходов» (наглядно было показано как сортировать и утилизировать отходы)  Спикер: Пакизат Сайлаубекова  Количество участников 41.  ***18 ноября 2022 г.***  Мастер класс ТОО «Binom Scholl», а именно школ. Кадыр Мырза Али, им. Каныша Сатпаева, им.Алихана Букейхана, им. Ахмета Байтурсынова, им. Ыбырая Алтынсарина на тему «Подари вторую жизнь новым вещам».  Спикер: Дәрия Ғылымжанқызы  Количестко участников 15. |  |
| Организация экологических мероприятий: массовые субботники «Чистый город», «Чистый поселок», «Чистый лес», «Чистый водоем», массовый сбор макулатуры, батареек,- КТЖ, МРЦ | За весь перод реализации проекта Фонд совместно с волонтерским движением «New Wave Club» организовали более 50 субботников по всей стране. Вместе с тем в рамках всемирного дня чистоты «World clean up day» проведена акция «Зеленый патруль». В акции принялиу участие более 2500 волонтеров по всей стране. Собрано более 20 тонн отходов. |  |
| По результатам соревнований будут награждены победители в индивидуальных конкурсах и команды в групповых конкурсах | В рамках проведенных конкурсов, обучений и субботников активные участники были нагржадены памятными подарками (свитшоты, эко шопперы, эко бутылки) | Выявление самых активных и отличившихся участников и их награждение всего в количестве 85 человек/групп | Стимулирование к дальнейшим действиям в сфере экологической культуры | Стимулирование к дальнейшим действиям в сфере экологической культуры |
| Конкурсы: на создание экорекламы, создание ролика экология родного края, экологический забег, экологический флэшмоб, сэлфи-конкурс очистки территории до и после, челлендж «День без автомобиля» и награждение победителя.-Онлайн | ***2 сентября 2022 г.***  Онлайн сэлфи конкурс очистки территории до и после.  ***12 сентября 2022 г.***  Онлайн конкурс поделись своей эко историей.    ***20 сентября 2022 года***  «Откажись от пластиковых пакетов. Замени их на эко-сумки»  ***21 сентября 2022 г.***  «Экономь электричество»  ***22 сентября 2022 г.***  «Ходи пешком (отказ от лифта, от транспорта)»  ***23 сентября 2022 г.***  «Откажись от одноразовых пластиковых предметов»  ***24 сентября 2022 г.***  «Энергосберегающая лампа вместо обычной»  ***25 сентября 2022г.***  В столичном Триатлон-парке состоялся республиканский марафон «КТЖ Марафон – участвуй и Ты!» в рамках марафона проведен Плоггинг эко волонтерами проекта.  «Кофе с собой? Бери в свою кружку!»  ***26 сентября 2022 г.***  «Экономь воду»  ***27 сентября 2022 г.***  «Уберись за столом»  ***28 сентября 2022 г.***  «Принеси обед с собой»  ***29 сентября 2022 г.***  «Сортируй мусор»  Вышеуказанные конкурса поддержали национальные компании такие как АО НК «КТЖ», АО «Казмунайгаз», АО НГК «Тау – Кен Самрук, ТОО «OSC» Казмунайгаз.  ***11 октября 2022 г.***  «Создание экорекламы»  ***11 октября 2022 г.***  «Экология родного края» | Формирование у граждан ответственной экологической позиции и ответственного поведения  Активное участие граждан в экологических конкурсах | Не менее 14 конкурсов  Не менее 50 участников | 14 конкурсов  50 и более участников (так как это онлайн конкурса) |
| **Задача 5**  **Активизация информационной, просветительской и образовательно-воспитательной деятельности в формировании экологически ответственного поведения и формирования активной экологической позиции** | Информирование и публикации полезной информации в социальных сетях (публикация постов, инфографики, примеров как можно улучшить состояние окружающей среды, международного опыта и др.) | Инфографики – 17  Видеоролики об успешных кейсах в рамках малых грантов –8  Публикации в социальных сетях Instagram/ facebook– 40  Посты в социальных сетях Instagram/ facebook – 110  Instagram  @birgemiz\_taza\_alem2022 количество подписчиков 10 000 подписчиков  Количество публикаций -40 из 40  Facebook Birgemiz: Taza Alem  Количество публикаций -40 из 40  Телеграмм <https://t.me/taza_alem2022>  141 читателей  Каналы распространения Facebook. Instagram. Telegram | Инфографики  Видеоролики  Публикации  Посты  Каналы распространения (Instagram, facebook, telegram) | 17  8  40  110  3 | 17  8  40  110  3 | **Активизирована информационно, просветительская и образовательно-воспитательно деятельность в формировании экологически ответственного поведения и формирования активной экологической позиции**  <https://ruh.kz/ru/2022/07/20/fond-socialnyh-proektov-prodlevaiutsia-sroki-priema-zaiavok-na-uchastie-v-konkurse-malyh-grantov/>  <https://ru.bilimainasy.kz/22-20-07-01/>  <https://newsroom.kz/orys/nrnewsru/society2067038.html>  [Около 8 тысяч волонтеров примут участие в проекте «Birgemiz: Taza Álem» — Новости — Forbes Kazakhstan](https://forbes.kz/news/2022/04/16/newsid_273801?ysclid=lbyyyxoflr623178262)  Социальные сети <https://t.me/taza_alem2022>  @birgemiz\_taza\_alem2022  Facebook Birgemiz:Taza Alem  [Birgemiz\_tazaalem at Taplink](https://taplink.cc/birgemiz_tazaalem)  [Birgemiz: Taza Álem | Qazvolunteer](https://qazvolunteer.kz/kk/birgemiz/birgemiz-taza-alem)  Ролики загружены в соц сети и переданы оператору  Грантополучатель не имеет доступа к сайту КДГО, вопрос к оператору |
| Служебная командировки | Менеджерами проекта произведен выезд в Костанайскую область, Карагандинскую область в рамках мониторинга проектов малых грантов. | 1 выезд в регион двух преставителей КФ «ФСП» | Контроль реализации мероприятий в регионе | Контроль реализации мероприятий в регионе |
| Распространение экологических лозунгов и призывов в лифтах жилых домов торговых центров (экономь электроэнергию, не оставляй мусор, выключай воду, сдай макулатуру, подари деревьям право на жизнь, сортируй мусор и др.) | Размещена реклама (видеоролик) на уникальном медиафасаде АО НК «КТЖ»  Площадь составляет – 6785 кв.м.  Охват – более 1 000 000 граждан.  В 30- ти ТЦ «Magnum» в гг. Алматы, Астана.  Косвенный охват более 2 000 000 граждан.  Распостранены 10000 буклетов с призывом (экономь электроэнергию, не оставляй мусор, выключай воду, сдай макулатуру, подари деревьям право на жизнь, сортируй мусор и др.) по всей стране. | Размещение информации и лозунгов в 14 регионах и 3 городах | Не менее 10 000 буклетов/листовки | Не менее 10 000 буклетов/листовки |
| **Задача 6. Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов)** | Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов) | JANA BEINE  Как решить экологические проблемы? Как объяснить населению о важности этой темы? Какие простейшие пути решения этих проблем существуют? Эти и другие вопросы затрагивает проект JANA BEINE.  С помощью волонтеров город Тараз может очиститься от различных видов мусора: начиная от пластиковых бутылок и заканчивая стеклом. Затем этот мусор магическим образом превращается во вторсырье. Все то, что могло отправиться на полигон становится тематической декорацией в различных муниципальных учреждениях.  Риск проекта заключается в низком количестве материалов. Разработчики проекта планируют вести активную работу с волонтерами для решения данной проблемы.  Предположительные результаты проекта: найдено решение многих экологических проблем современности и понимание населения о необходимости сортировки отходов с целью дальнейшего использования.  «НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫМ ВЕЩАМ»  Есть люди, которые очень любят новые наряды, есть люди, которые переживают за ресурсы. Проект «НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫМ ВЕЩАМ» поможет и тем, и другим. Это проект по созданию швейной мастерской на дому, направленой на выполнение коммерческих заказов по пошиву производственных товаров из текстильных вещей бывших в употреблении. В стране нет системы утилизации подобных отходов. Между тем ненужная одежда и текстиль являются ценным ресурсом, который можно переработать. Помимо экологического аспекта, данный проект подразумевает создание новых рабочих мест.  Риски проекта: низкая заинтересованность населения. Чтобы снизить риски, необходимо проводить разъяснительные беседы с жителями села, о необходимости беречь природу и использовать многоразовые продуктовые сумки, вместо одноразовых пакетов.  В случае успешной реализации проекта повысится производство вещей вторичного пользования и появится альтернатива более экологичной утилизации текстиля в селе Аксукент Сайрамского района Туркестанской области  «ЭКОАУЛ – ИСТОЧНИК ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»  Какие пути донесения информации до людей существуют? Одним из самых приятных и незабываемых вариантов являются фестивали. В рамках этого проекта планируется полномасштабные мероприятия, которые затронут почти каждого жителя села Ынтымак Жанааркинского района Улытауской области. Для привлечения внимания к экологическим проблемам будут проводиться различные мероприятия: тренинги, семинары, вебинары, акции, ярмарки, субботники. Риском этого проекта может быть нестабильная ситуация, связанной с COVID-19, и все мероприятия могут уйти в онлайн-формат. Организаторы продумали сценарий и на этот формат.  Данный проект даст хороший опыт молодежи для самореализации. Через этот проект люди познакомятся с публичными личностями, предпринимателями, государственными служащими, и т.д. в дальнейшем после завершения финансирования данный проект будет подан в ресурсный центр молодежи. Этот проект может быть реализован и в других сельских округах района.  TAZALYQ – TABALDYRYQTAN BASTALADУ  Современные субботники – это не только массовая уборка ранним утром в выходной, это еще и возможность само образоваться, очистить территорию и заняться спортом одновременно. И в этом поможет проект TAZALYQ – TABALDYRYQTAN BASTALADУ города Караганда. В рамках проекта планируется проведение тренингов по основам сортировки отходов, экологического субботника на побережье реки Нура с сортировкой отходов на месте, а также плогинга с участниками команды легкоатлетов города.  Plogging — это забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового мусора. Этот вид спорта, пришедший к нам из Скандинавских стран, помогает поддерживать себя в форме и заботиться об окружающей среде.  Проект устойчив тем, что после работ по очистке территории города, жители обязательно обратят на это внимание и благодаря данной деятельности будут привлечены новые партнеры и дополнительное спонсирование.  ПРОЕКТ «АЯЛА»  Основной целью данного проекта является поддержка чистоты и благоустройства Центра поддержки детей «Аяла». Но это не просто благотворительный проект, который поможет привести в порядок территорию центра. Это и образовательный проект, который поможет воспитанникам центра бережно относиться ко всему живому, что их будет окружать. Организаторы проекта планируют не просто разово провести акцию, высадить насаждения и передать все на баланс центра, а поддерживать благоустройство и дальше.  Данный проект поможет внести лепту в экологическое образование детей города Актобе, а также создать уютную атмосферу территории центра, где дети смогут проводить время. Стоит отметить, что организаторы проекта обеспечат центр всем необходимым инструментарием для работ.  GREEN TAL  Чем могут помочь волонтеры проекта GREEN TAL? В первую очередь – привести в порядок определенные части города Тараз. Но GREEN TAL – это не только субботники. Это еще и развитие ремесла и культуры.  В рамках проекта планируется ряд мероприятий, который объединит многих жителей города, в частности ремесленников. Будут сшиты экосумки, изготовлены различные виды игрушки и поделки из дерева, проведение мастер-классов и фестиваля рукоделия.  Организаторы проекта планируют продолжить работу после окончания финансирования с партнерами. Также планируются выезды на зарубежные выставки и продажа изделий из дерева для поддержки проекта.  Единственным риском для реализации этого проекта может послужить лишь эпидемиологическая и чрезвычайная обстановка в стране и мире.  «ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ САД НА ШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ»  Учиться в школе, где во дворе растут яблоки и абрикосы – мечта для многих детей. У Станционной общеобразовательной школы в Костанайской области есть все шансы эту мечту реализовать. Задачей этого проекта является не только выращивание фруктово-ягодных деревьев на территории и использование только для нужд школы, но и распространение плодов среди уязвимых слоев населения (пенсионеры, инвалиды, малообесеченные семьи).  Данный проект принесет пользу учащимся школы, учителям, родителям, жителям села. Проект позволяет обеспечить школу полезными ягодами и фруктами, способствует улучшению экологической зоны вокруг школы, повышает интерес каждого ученика, родителей учителей по отношению к природе, уменьшает вред от выбросов котельной и выхлопных газов, при хорошем урожае фруктов и ягод в будущем распространение населению села может подвергнуться риску снижения цены на фрукты и ягоды в магазинах. Данный социальный проект среднесрочный, поэтому в дальнейшем будет реализовываться без денежных затрат.  Рисками данного проекта могут быть лишь погодные условия. Но эти проблемы решаемы посредством полива и внесений необходимых удобрений и минералов.  «ЭКО-КВЕСТ «МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД»  Наверняка, вы слышали о квестах. Возможно даже принимали участие в подобных играх. А участвовали ли вы в экоквестах? В городе Костанай есть проект «ЭКО-КВЕСТ «МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД», который может помочь приятно и полезно провести время. Целью проекта является вовлечение широкого круга жителей в деятельность по благоустройству городской среды. Подобные мероприятия вполне могут быть интересны как школьникам и студентам, так и работникам организаций и предприятий в качестве тимбилдинга. Также данный проект может стать связующим звеном между общественной и коммерческой средой при подготовке мероприятия.  Суть игры заключается в том, что нужно пройти определенный маршрут, собрать мусор, ответить на вопросы и загадки, собрать баллы и фишки. В конце определяются победители.  Риски заключаются в сборе команд. Поэтому необходимо привлекать, как и студентов, так и местные предприятия и сотрудников государственных служб.  «ЭКО МЕДИА ЦЕНТР «NECO»  Одним из важнейших критериев любого проекта или деятельности является информационное сопровождение. Особенно, если речь идет об экологических инициативах. Проект «ЭКО МЕДИА ЦЕНТР «NECO» поможет информационно любой экологической активности. Снять и смонтировать видеоролик, записать подкаст, провести расследование, организовать патрулирование, завести блог. Дети и молодежь от 10 до 30 лет могут попробовать себя в роли настоящий специалистов, которые ведут информационные проекты в любом из типов медиажурналистики. В этом им помогут профессионалы из СМИ. И что самое главное, работа медиацентра после окончания финансирования не закончится. Проект продолжит существование и будет открыт экомедиацентр на базе Реурсного центра НПО. Записи видеороликов, подкастов и другого будет продолжена. В будущем планируется формирование государственного социального заказа по проекту.  Рисками проекта является нехватка оборудования для проффесиональной записи. Но это будет компенсироваться с помощью ресурсного центра НПО по Костанайской области.  ЭКОМАРАФОН «ЭКО –ШАГИ МОЛОДЕЖИ ЖАНААРКИ»  Волонтеры – неотъемлемая часть любого проекта, особенно экологического. Но для того, чтобы волонтеры правильно понимали, чем они будут заниматься и как правильно помогать, необходимо проводить обучение. В этом как раз и поможет проект «ЭКО –ШАГИ МОЛОДЕЖИ ЖАНААРКИ». Обучение будет проводиться в нетривиальном и активном формате: тренинги, челленджи, акции, флешмобы, дебаты, субботники. Все то, чем обычно любит заниматься молодежь.  Стоит отметить, что по окончанию финансирования, районный акимат готов поддерживать проект в дальнейшем, в том числе и финансово.  Основным риском проекта является эпидемиологическая обстановка, которая может возникнуть. Так же, есть риск, что молодежь в возрасте от 18 до 29 лет не сможет активно принять участие, так как занята учебой и работой. Однако, формат мероприятия и правильная организация вполне может заинтересовать молодежь. | Анализ проведенной работы по проекту, разработка и подготовка сборника | Сборник, включающий не менее 10 успешных кейсов | Сборник, включающий не менее 10 успешных кейсов | Дальнейшее использования успешных кейсов волонтерами  [Eco-Sbornic-6.pdf - Google Диск](https://drive.google.com/file/d/1PodmPqWfcZLc5r05mG4SxpHtYxNOkV2a/view?usp=drivesdk)  [Birgemiz\_tazaalem at Taplink](https://taplink.cc/birgemiz_tazaalem)  [Eco-Sbornic-6.pdf - Google Диск](https://drive.google.com/file/d/1PodmPqWfcZLc5r05mG4SxpHtYxNOkV2a/view?usp=drivesdk) |
| **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора** | Подготовка итоговой публичной презентации | Проведена итоговая публичная презентация на социальной странице НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» | Проект получит освещение среди целевых групп проекта, презентованы социальный эффект и итоги проекта. | Программа – 3  Пресс – релиз - 1  Публикации - 3  Публикация итогового программного отчета и отчета о расходовании денежных средств на сайте cisc.kz –1 | Программа – 3  Пресс – релиз - 1  Публикации - 3  Публикация итогового программного отчета и отчета о расходовании денежных средств на сайте cisc.kz –1 |  |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** | Публикации в СМИ и социальных сетях (Будет производится освещение в доступных средствах массовой информации и социальных сетях, медиа платформах и иных мероприятиях, проводимых в рамках социального проекта) | Instagramm @birgemiz\_taza\_alem2022 количество подписчиков 10,3 тыс подписчиков  Facebook Birgemiz:Taza Alem  Телеграмм <https://t.me/taza_alem2022>  141 читателей  Каналы распострнения Facebook. Instagramm. Telegramm  Публикации в социальных сетях Instagramm/ facebook – 350  Инфографики – 17  Видеоролики об успешных кейсах в рамках малых грантов –8  Публикации в СМИ – 3  Ruh.kz, NewRoom.kz, Bilimainasy.kz  <https://ruh.kz/ru/2022/07/20/fond-socialnyh-proektov-prodlevaiutsia-sroki-priema-zaiavok-na-uchastie-v-konkurse-malyh-grantov/>  <https://ru.bilimainasy.kz/22-20-07-01/>  <https://newsroom.kz/orys/nrnewsru/society2067038.html>  Публикации на сайте Qazvoluenter.kz – 3 | Публикации  Инфографики  Видеоролики  Публикации в СМИ  Сборник успешных кейсов  Публикация по итогам проекта  Публикации на сайте qazvoluenter.kz | 350  17  8  1  1  1  Не менее 3 | 350  17  8  1  1  1  Не менее 3 |  |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров, в том числе: | человек | 10 000 | 10 000 |
|  | из социально-уязвимые категории населения | человек |  |  |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 3 | 3 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов, в том числе: | человек | 2 | 2 |
|  | из социально-уязвимые категории населения | человек |  |  |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 4 | 4 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 5 095 000 | 5 095 000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 580 612,01 | 580 612,01 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 8 827 748 | 8 827 748 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 13 | 13 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** в рамках реализации проекта разыграны были 30 малых грантов. 28 малых грантов выполнили все обязательства по договорам предоставления грантов. Однако один грантополучатель Есингельдина Томирис Аскаровна не выполнила обязательства по договору №КФ-42/2022 от 15 августа 2022 года, и договор был расторгнут в одностороннем порядке, согласно пунктам договора.

А также грантополучатель Молодежное общественное объединение «Институт стратегических исследований и молодежной политики» в лице председателя Қалшабек Бидоса Нуридинулы, также не выполнил обязательства по договору №КФ-20/2022 от 15 августа 2022 года, в связи с чем договора были расторгнуты, а дела переданы в суд. Грантополучатель вернул средства малых грантов оператору.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** Огромный потенциал в решении экологических проблем у современной молодежи, которая всегда откликалась на острейшие проблемы современного общества, что приводило к открытиям, изобретениям и техническому прогрессу. Молодёжь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает её от других групп населения. В этом году в мероприятиях участвовали свыше 10 000 человек из 17 регионов нашей страны, в обучения обсуждены важные темы экологической повестки. В мероприятии приняли участие студенты, волонтеры, активисты природоохранных организаций.

Проведены более 100 эко -субботников, собрано более 100 тонн отходов, а также В период реализации социального проекта Фондом привлечены 8000 эко – волонтеров (из них 5000 молодежи, 100 серебряных), путем сотрудничества с Региональными Фронт – офисами, а также путем проведения обучения по утверждённой программе, тем самым пробудив интерес к осуществлению эко – волонтерской деятельности. Реализованы 28 малых грантов.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** в этом году малые гранты территориально охватывали сельские местности. Одними из успешных проектов считаются:

|  |  |
| --- | --- |
| «ЭкоАУЛ – источник этноэкологического воспитания» | 1. Формирование и пропаганда основ экологической культуры среди жителей села «Ынтымақ» Жанааркинского района; 2. Развитие бережного, личностно – значимого отношения к природе у молодежи села. 3. Донести до сознания каждого жителя аула серьезность характера экологических проблем, возможные пути их предотвращения и преодоления; 4. Вовлечение и активизация молодежи в общественную деятельность села. |

В селе «Ынтымақ» Жанааркинского района Карагандинской области насчитывается более 3000 жителей, в реализацию проекта были вовлечены граждане всех возрастов. Молодые женщины села сами готовили национальные блюда и проводили ярмарку, школьники участвовали в конкурсах по созданию видеороликов на тему «Вторая жизнь отходов», проведены эко субботники близ села, тренинг на тему «Экологическая культура человека что это?», квесты, семинары и т.д. В проекте участвовали более 250 граждан, информационно проект охватил всех жителей. По итогам проекта можно выделить село «Ынтымақ» как экологическим поселкам.

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 10 000 | 4222 | 5888 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети-инвалиды)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Инвалиды** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 10 000 | 685 | 5000 | - | - | - | 100 | - | - | 200 | 4015 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 10 000 | 685 | 5000 | 4015 |  |  | 100 |  |

**5. Результаты социального проекта:**

*конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):*

* Рост числа эковолонтеров;

Привлечено 8 тысяч эковолонтеров, в том числе 5 тысяч молодежи и 100 серебряных волонтеров;

* Реализовано 28 малых грантов, в том числе 3 проекта профинансированы различных организациями и бизнес-структур;
* Вовлечено 10 тысяч граждан в формирование экологической культуры, защиту окружающей среды – ежегодно;
* Заключены более 10-и меморандумов с профильными организациями;
* Организованы различных мероприятий экологической направленности;

*долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*

Экологическое просвещение, формирование основ экологической грамотности – актуальная проблема настоящего времени. Реалии сегодняшнего дня говорят нам о том, что именно сейчас человечество оказалось перед выбором – стать более цивилизованным, нравственным, просто более разумным, либо погубить и себя и жизнь на планете. Сегодня особенно остро стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе. Этого нельзя достигнуть без соответствующего образования подрастающего поколения и молодежи, без формирования экологической культуры личности и всего общества.

Предоставление на постоянной основе малых грантов для реализации волонтерских инициатив является ключевым фактором поддержки волонтеров. Проведенные практические и теоретических мероприятия для детей и подростков формирует нравственно-экологическую культуру – видеть красоту животных и растений, создавать благоприятные условия для их жизни, сохранить и приумножить природные объекты, проявлять правильное отношение к окружающей природе. У полюбившего природу ребенка не возникнет желание бездумно рвать цветы, обижать животных, разрушать гнезда птиц. Именно природа способствует формированию не только нравственности, но и духовности ребенка, способного к сопереживанию и пониманию добра и зла. Практические и теоретические занятия помогли доходчиво и ненавязчиво сформировать у ребенка экологическое сознание, ценность природы, окружающей среды, родной земли – вот что является нашей задачей.

* *устойчивость социального проекта/социальной программы*

продолжение реализации эко-проектов на местах –

привлечение участию в эко-проектах большего количества граждан –

выработка новых идей по защите окружающей среды

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| Школа лицей Binom School им. Ы Алтынсарина | Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров. | 87472563990 | - |
| Школа лицей Binom School им. Кадыр Мырза Али | Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров. | 87472563990 | - |
| Школа лицей Binom School им. А.Букейхана | Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров. | 87472563990 | - |
| Школа лицей Binom School им. А.Байтурсынулы | Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров. | 87472563990 | - |
| ТОО «Binoom education» | Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров. | 87472563990 | - |
| ЧФ «Фонд экологических инноваций» | Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров. |  | - |
| Волонтерский эко клуб «New Wave» | Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров. | 87776016919 | - |
| ТОО «ПромТехноРесурсKZ» | Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров. | 3285577 | - |
| Фронт офис г.Алматы | Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров. |  | - |
| Фронт офис Актюбинской области | Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров. |  | - |
| Фронт офис Жамбылской области | Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров. |  | - |
| Фронт офис СКО | Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров. |  | - |
| ОО «Green help» | Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров. |  | - |
| ECO community Astama | Организация и проведение совместных мероприятий, обучений и семинаров. | 87718828379 | - |

**Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта** | **Обоснование целесообразности (описание проблемы)** | **Цель** | **Задачи** | **Краткое описание**  **(основные направления проекта)** | **Необходимая сумма** | **Место реализации (география проекта)** | **Ожидаемые результаты** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта)        1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта;        2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;        3) охрана окружающей среды;        4) поддержка молодежной политики и детских инициатив;        5) решение проблем демографии;        6) решение гендерных проблем;        7) поддержка социально уязвимых слоев населения;        8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;        9) содействие в трудоустройстве граждан;        10) защита прав, законных интересов граждан и организаций;        11) развитие культуры и искусства;        12) охрана историко-культурного наследия;        13) укрепление общественного согласия и национального единства;        13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете;        13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг | | | | | | | | |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Директор /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Кенгербаев Е.Е.**

Дата заполнения 10 декабря 2022 года.

Место печати

С приложением ознакомлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО руководителя