Приложение № 4

к договору о предоставлении гранта

от «31 » марта 2022 года № 30

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественный Фонд «Волонтёры Кызылорды»

Тема гранта:   Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Úmit» по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Сумма гранта: 28 147 000 (Двадцать восемь миллионов сто сорок семь тысяч) тенге.

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Задача 1. Набор, подготовка и обучение волонтеров к участию в мероприятиях по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ежегодно).

Мероприятие 1. Работа по привлечению волонтёров в 17 регионах Казахстана с участием региональных координаторов, посредством онлайн-регистрации. Создание общей базы волонтёров ЧС для дальнейшего их участия в реализации проекта «Birgemiz:Úmit»Привлечённые волонтёры в 17 регионах Казахстана, в том числе  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент

На начальном этапе реализации проекта, через партнёрские отношения, Общественным Фондом были приглашены в проект 17 представителей (координаторов) из 14 регионов Казахстана, в том числе гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Далее, через региональных координаторов начался этап привлечения заинтересованных лиц и граждан к участию в проекте«Bizbirgemiz:Umit».

Путем заполнения онлайн-анкеты https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeymvQosBCv835bWLTS-_yPeMt3o0kiTJEWFDvuHWxq4L1d5A/viewform  через региональных координаторов, регистрацию прошли 2096 человек, из них 209 представители «серебряного» возраста. Которые в последующем приняли активное участие в реализации проекта.

Мероприятие 2. Проведение обучающих тренингов с участием 17 регионов Казахстана для  проектных координаторов, а также привлечённых волонтёров

1.В начале декабря 2022 года, для региональных координаторов проекта ЧС прошёл 4х часовой тренинг-семинар с участием привлечённых специалистов Департамента ЧС Кызылординской области, представителей Красного полумесяца, доктора медицинских наук кафедра психологии ЗКМУ. В программу обучения вошли следующие темы:

- "Способы эффективного сотрудничества волонтёрских организаций и ДЧС. Плюсы\минусы. Работа над ошибками"

- Тушение и ликвидация стихийных, степных пожаров. Роль и работа волонтёров в данной ситуации

- Совместная работа с животными , основы дрессировки собак, обращение с животными, волонтёры-статисты

- Взаимодействие с людьми с заболеваниями: склероз, слабоумие, болезни Альцгеймера. Правила поведения в случае пропажи людей данной категории

2.Проведение профилактических интенсивов на базе региональных Штабов ЧС координаторами проекта.

Т.е проектом предусмотрена задача по выполнению трёх обучающих кейсов для новичков прибывших в состав региональных штабов ЧС. Всё 17 региональных координатора в течении проекта с разбивкой по месяцам (Июнь - Сентябрь- Ноябрь) провели по три обучающие встречи по месту реализации проекта. Количество и состав участников определялся по мере поступления новобранцев в ряды волонтёров ЧС.

Мероприятие 3.  В случае необходимости обновление / модернизация информационных «сигнальных» листов (чек-лист, short save) по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от ЧС (по пожарной безопасности, правил безопасности на воде) для проведения сезонных профилактических рейдов.

В течении проекта для участия штабов ЧС в профилактических рейдах Фондом периодически обновлялась информация по сигнальным листам, далее информация стекалась региональным координаторам для дальнейшего распространения в своём регионе.

Мероприятие 4. Проведение мероприятий в 17 регионах Казахстана по совместной работе:

1.с животными с привлечением кинологов, зоологов, кинологического полигона;

2.по работе с дикими и бездомными животными (меры предосторожности )

3.взаимодействие с людьми с заболеваниями: склероз, слабоумие,болезни Альцгеймера, особые потребности и т.д.

В июле месяце у региональных штабов стояла задача провести мероприятие направленное на вовлечение  группы волонтёров ЧС в работу волонтёров-статистов, при этом волонтёрские команды посещали профессиональные кинологические полигоны ДЧС и МВД. Данное мероприятие положительно отразилось на дальнейшей работе волонтёрских групп, в плане тесного взаимодействия с кинологическими подразделения в случае поиска пропавшего человека.

По данным волонтёрских поисковых групп, в число многочисленных «потеряшек» входят люди с ментальными нарушениями (склероз, слабоумие, болезни Альцгеймера, особые потребности). При этом очень важно иметь навыки правильного общения в случае нахождения людей с перечисленными заболеваниями, уметь вести контакт или диалог, чтобы не навредить, прежде всего, себе и конечно потерявшемуся не здоровому человеку. Поэтому, в августе месяце, региональными координаторами были  организованы встречи волонтёров с медицинскими учреждениями,  работающими с людьми с ментальными отклонениями.

Проблема с бродячими собаками, бесконтрольно передвигающихся в городах Казахстана, затронула и наш проект буквально в прямом смысле. В большей степени это относится к группам поисковых волонтёрских команд. Поэтому, в сентябре месяце, для ознакомления и получения навыков поведения волонтёров при столкновении со сворой бродячих собак, стояла задача посетить приюты. Здесь опытные представители ЗООволонтёрства поделились своим опытом и правилами поведения с собаками в таких случаях. Осведолён-значить вооружён!

Профилактические рейды по пожарной безопасности совместно с ДЧС.

В разгар купального сезона, все Департаменты ЧС начинают работу по профилактическим мероприятиям, направленным на информирование населения о правилах поведения на воде. Наш проект не остался в стороне. В мае месяце, все 17 региональных штабов ЧС , совместно с Департаментами ЧС, приняли участие в профилактических мероприятиях направленных на безопасное поведение на водоёмах, с раздачей информационных листовок.

Задача 2. Задача 2. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый), направленных на привлечение волонтеров к мероприятиям по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и др.

Мероприятие 1. Разработка положения конкурса малых грантов

В рамках реализации проекта «Birgemiz: Úmit», предусмотрен конкурс малых грантов. Фондом был разработано, утверждено и опубликовано положение конкурса малых грантов на 2х языках.

Мероприятие 2.Проведение конкурса и первичный технический отбор заявок на соответствие положению конкурса, выделение грантов.

В течении месяца, после опубликования положения конкурса, Фондом началась работа по приёму заявок на конкурс малых грантов. Параллельно утверждался состав независимой комиссии из числа представителей руководителей НПО, экспертов в сфере ЧС, представителя грантополучателя НАО «ЦПГИ». Общее количество членов комиссии составило 5 человек. По окончании срока приёма конкурсных заявок, проектной командой, были подготовлены поступившие заявки для членов конкурсной комиссии.

Конкурс малых грантов. Предоставление грантов грантополучателям .

Общее количество поступивших заявок составило 82. Из них, членами конкурсной комиссии, были выделены 30 проектов, получивших наивысший бал. Итоги расммотрения заявок проходили в режиме онлайн-конференции, где комиссия по малым грантам давала те или иные комментарии по поступившим заявкам. Далее, в прямом эфире были озвучены победители, с которыми в последующем заключались договора на реализацию своих социальных идей, с предоставленем безвозмездных денежных средств на реализацию проектов. Из тридцати грантополучателей, гранты предоставлены 10-ти НПО и 20 проектов предоставлены Инициативным группам.

Презентация всех проектов (в рамках малых грантов) бизнес-структурам и меценатам, заинтересованным лицам, для последующего продолжения финансирования.

В планах проектной команды «Birgemiz: Úmit» предлагалась инициатива дальнейшего вспомогательного финансирования проектов малых грантов для представителей бизнес-структур. В Палату предпринимателей Кызылординской области было направлено письмо с просьбой оказания содействия в выше указанной инициативе, но к сожалению представители (исполнители) малых грантов не поддержали данное предложение, выразив недоверие к финансированию. Возможно с играл фактор не своевременного финансирования самих малых грантов, напряжение среди участников гранта нарастало в тот момент. Из тридцати грантополучателей малых грантов откликнулись всего лишь 6 проектов, что было не достаточно для организации «Ярмарки социальных идей». Ввиду выше изложенного, данный пункт детального плана остался без выполнения.

Построение струтктуры поисковых и спасательных команд в регионах с четкой архитектурой, а также выстаривание каналов оповещения.

Для оказания незамедлительной помощи в случае возникновения ЧС различного характера, а также распространения ориентировок по поиску пропавших людей в мае заработал телеграмм-канал. Здесь региональные координаторы имеют возможность оперативно разослать информацию и в кратчайшие сроки получить обратную информацию.

Задача 3. Привлечение волонтеров и граждан к поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятие 1. Расширение портнёрской сети. Заключение меморандумов региональными штабами ЧС с профильными организациями.

В рамках реализации проекта «Birgemiz: Úmit», для улучшения работы волонтёров в сфере ЧС, а также расширения партнёрской сети, в этом году Фондом заключены 17 Соглашений о сотрудничестве с представителями НПО, волонтёрских инициативных групп, профильных организаций. Реестр партнёров опубликован в отчёте ниже.

Мероприятие 2. Организация мероприятия по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (координация с профильными ведомствами)

Проведение поисковых мероприятий

В течении всей реализации проекта, кроме поставленных задач перед координаторами проекта, шла большая работа по оказанию содействия населению Казахстана в поиске пропавших людей, что отражаются в ежемесячных отчётах региональных координаторов.

Обмен опытом (офлайн формат)

Одной из самых хороших иннициатив проекта – это обмен опытом среди региональных представтелей штабов ЧС.Практически на протяжении нескольких месяцев координаторы проводили презентации работы своих штабов в рамках данного проекта. Кроме этого, в рамках данных встреч, у представителей регионов была огромная возможность поделиться с другими регионами о своих наработках, опыте и даже обучении определённых навыков. Что положительно влияло на вовлечённость новых волонтёров в данный проект.

Мероприятие № 3. Создание телеграмм-чата психологической поддержки для консультации и содействия лицам нуждающихся в поиске пропавших родственников, знакомых.

Зачастую при утере близких люди начинают паниковать и порой не знают как себя вести в этой ситуации. В рамках проекта создан телеграмм-чат психологической поддержки людей оказавшихся в данной ситуации. Здесь волонтёры-психологи разговаривают с людьми, подсказывают дальнейшие их действия, ведут консультации и помогают морально вынести случившуюся ситуацию.

Мероприятие № 4. Обеспечение и организация «Zoom» площадок для региональных координаторов для координации рабочих встреч, обсуждений и т.д., а также оперативного решения возможных рисков

Для качественной реализации проекта и поддержки региональных координаторов, Фондом на ежемесячной основе, проводились консультационные встречи с координаторами проекта «Birgemiz: Úmit». Здесь была возможность обсуждения каких-либо возникших проблем в ходе реализации проекта, пути их решения, консультация региональных представителей по вопросам самой реализации поставленных проектом задач. В рамках данных встреч периодически вносились предложения по улучшения работы проекта.

Задача 4. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz,  социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов.

Мероприятие № 1. Проведение информационного сопровождения проекта, распространение кейсов, рекомендаций по работе волонтёрских групп ЧС.

На начальной стадии реализации проекта «Birgemiz: Úmit», проектной командой Фонда, был предоставлен предварительный медиа-график по запланированным мероприятиям проекта. Далее, в целях популяризации достижений результатов проекта и продвижения наиболее успешных практик в рамках реализации малых грантов, запущены в социальных сетях 8 промо-роликов с дальнейшей ротацией на Республиканском сайте ИфоЗакон. Что касаемо информационного сопровождения проекта, на официальных страницах ОФ «Волонтёры Кызылорды» велась мощная работа по публикациям. Баннеры с инфографикой, стат.данными и другой информацией о реализации проекта на официальных страничках Фонда в социальных сетях составило более 600 публикаций. Данная цифра отражается в СММ отчётах.

Задача 5. Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов) - ежегодно.

Мероприятие № 1. Подготовка и отбор лучших кейсов по направлениям для публикации в сборнике (быстрого восстановления в стрессовых ситуациях, принятия ситуативного решения, компетентного ведения диалога с родственниками пропавших людей) и расспространения его в социальных сетях.

Из 30-ти проектов в рамках малых грантов, 10 вошли в сборник «Луших практик 2022» проекта «Birgemiz: Úmit». В данном сборнике отражена информация о руководителях реализованных проектов, краткая информация о целях и задачах социальных проектов, контактные данные, яркие фотографии показывающие моменты самой реализации социальных идей. Сборник опубликован в социальных сетях. Всем представителям вошедшим в сборник «Лучших практик 2022 г»  направлены оригиналы по месту их реализации.

Задача 6.Мониторинг и сбор информации для аналитического доклада с практическими рекомендациями

Мероприятие № 1. Мониторинг и сбор информации о практике волонтёрства в ЧС для аналитического доклада с практическими рекомендация по итогам реализации проекта в целом, путем анкетирования участников проекта.

По итогам реализации проекта (2024г) ОФ «Волонтёры Кызылорды» необходимо предоставить аналитический доклад с практическими рекомендациями, поэтому, в этом году нами, прежде всего был проведён анализ удовлетворённости целевой аудитории проекта и запрошены рекомендательные письма от  организаций, с предложениями и решениями озвученных недостатков, либо проблем, которые не посредственно принимали участие в реализации проекта. Все предложения и рекомендации будут учтены при реализации проекта в 2023 году.

Задача 7. Общие заключительные задачи проекта

Мероприятие № 1. Публичный отчет о проделанной деятельности

В начале декабря, в здании ДЧС Кызылординской области, прошла заключительная итоговая встреча, с презентацией проекта в целом и предоставлением полной информации о проделанной работе за 2022 г. На встрече присутствовали офицеры Департамента, волонтёры и приглашённые гости.

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

Мероприятие № 1. Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами

Среди участников проекта в 17 регионах при поддержке региональных штабов проведено анкетирование волонтёров ЧС. Общее количество опрашиваемых составило – 935 чел, из них ответило отрицательно -416 Положительно -10804 чел. Показатель удовлетворенности целевой аудитории 96%

Мероприятие № 2. Итоговая пресс-конференция с участием публичных личностей

Заключительное собрание участников проекта с итоговой презентацией проекта было организовано в декабре 2022 г с участием представителей проекта в лице региональных координаторов и волонтёров проекта.

Ссылка на запись конференции: https://youtu.be/8a6bS0AtRrU

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

Мероприятие № 1. Публичные презентации о ходе реализации проекта в прямом эфире НАО ЦПГИ

В течении года, ОФ «Волонтёры Кызылорды», отчитался в трёх презентациях: 1. Первоначальная презентация;2. Промежуточная презентация; 3. Итоговая презентация. Публикации о данных мероприятиях отражены на страницах НАО ЦПГИ.

Мероприятие № 2. Публичное размещение отчёта о реализации проекта (с учётом финансовой тчётности проекта)

Отчёт на официальном интрнет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях, на сайте ГАК

Мероприятие № 3. Медиа план

1.Количество уникальных просмотров страниц в социальных сетях и мессенджерах – 771593

2. Информационный охват - 1118102

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

| Цель проекта: |  | Привлечение волонтеров и граждан к организации и реализации мероприятий по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достигнутый результат от реализации проекта: |  | 1) Расширение участия граждан и волонтеров в поисковых мероприятиях, защите населения от чрезвычайных ситуаций. Привлечение не менее 2 тысяч волонтеров, в том числе не менее 1 тысячи молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров – 2096 , из них 209 волонтёров «серебряного» возраста. 2) Реализация не менее 30 малых грантов, в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур – 30 малых грантов. 3) Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными организациями – 17 соглашений о сотрудничестве. |  |  |  |  |
| Задача | Мероприятия в рамках задачи | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Количественные и качественные индикаторы | Индикаторы |  | Эффект |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Задача 1. Набор, подготовка и обучение волонтеров к участию в мероприятиях по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ежегодно). | Работа по привлечению волонтёров в 17 регионах Казахстана с участием региональных координаторов, посредством онлайн-регистрации. Создание общей базы волонтёров ЧС для дальнейшего их участия в реализации проекта «Birgemiz:Úmit | Региональные координаторы 17 волонтёрских групп | 17 2000 человек из них не менее 50 «серебряных» волонтёров | 17 2000 | 17 2 029 чел, из них 209 «серебряных» волонтёра | Определены 17 региональных координаторов, которые в свою очередь провели огромную работу по вовлечению новых участников (волонтёров) в проект . Ссылка на онлайн-регистрацию: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeymvQosBCv835bWLTS-_yPeMt3o0kiTJEWFDvuHWxq4L1d5A/viewform |
|  | Проведение обучающих тренингов с участием 17 регионов Казахстана для проектных координаторов, а также привлечённых волонтёров | Тренинг-семинары для региональных координаторов (академические часы) Привлеченные лекторы | 2 4 3 | 2 4 3 | 2 4 3 | В начале декабря 2022 года, для региональных координаторов проекта ЧС прошёл 4х часовой тренинг-семинар с участием привлечённых специалистов Департамента ЧС Кызылординской области. Программа тренинга с тематикой и составом лекторов приложена к промежуточному отчёту. |
|  | Проведение профилактических интенсивов на базе региональных Штабов ЧС координаторами проекта | Обучающие тренинги на базе региональных штабов | 3 | 3 | 3 | Проектом предусмотрена задача по выполнению трёх обучающих кейсов для новичков прибывших в состав региональных штабов ЧС. Всё 17 региональных координатора в течении проекта с разбивкой по месяцам (Июнь - Сентябрь- Ноябрь) провели по три обучающие встречи по месту реализации проекта. Количество и состав участников определялся по мере поступления новобранцев в ряды волонтёров ЧС. |
|  | В случае необходимости обновление / модернизация информационных «сигнальных» листов (чек-лист, short save) по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от ЧС (по пожарной безопасности, правил безопасности на воде) для проведения сезонных профилактических рейдов. | Сигнальные листы по направлениям на государственном и русском языках | Не менее 5-ти | 5 | 10 | В течении проекта для участия штабов ЧС в профилактических рейдах Фондом периодически обновлялась информация по сигнальным листам, далее информация стекалась региональным координаторам для дальнейшего распространения в своём регионе. |
|  | Проведение мероприятий в 17 регионах Казахстана по совместной работе: 1.с животными с привлечением кинологов, зоологов, кинологического полигона; 2.по работе с дикими и бездомными животными (меры предосторожности и 3.взаимодействие с людьми с заболеваниями: склероз, слабоумие, болезни Альцгеймера, особые потребности и т.д. Профилактические рейды по пожарной безопасности совместно с ДЧС. | Посещением кинологического центра, получение навыков и компетенций по обращению с животными один раз в год Медицинских учреждений один раз в год Посещение спецприемника по работе с бездомными животными (приюты) один раз в год Профилактические рейды в 17 регионах с раздачей буклетов населению один раз в год. Привлеченные волонтёры Представитель ДЧС Ежемесячный отчёт координаторов | 1 1 1 1 10 1 1 | 1 1 1 1 10 1 1 | 1 1 1 1 10 1 1 | Данное мероприятие положительно отразилось на дальнейшей работе волонтёрских групп, в плане тесного взаимодействия с кинологическими подразделения в случае поиска пропавшего человека. Очень важно иметь навыки правильного общения в случае нахождения людей с перечисленными заболеваниями, уметь вести контакт или диалог, чтобы не навредить, прежде всего, себе и конечно потерявшемуся не здоровому человеку. Поэтому, в августе месяце, региональными координаторами были организованы встречи волонтёров с медицинскими учреждениями, работающими с людьми с ментальными отклонениями. В большей степени это относится к группам поисковых волонтёрских команд. Поэтому, в сентябре месяце, для ознакомления и получения навыков поведения волонтёров при столкновении со сворой бродячих собак, стояла задача посетить приюты. Здесь опытные представители ЗООволонтёрства поделились своим опытом и правилами поведения с собаками в таких случаях. В мае месяце, все 17 региональных штабов ЧС , совместно с Департаментами ЧС, приняли участие в профилактических мероприятиях направленных на безопасное поведение на водоёмах, с раздачей информационных листовок. |
| Задача 2. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый), направленных на привлечение волонтеров к мероприятиям по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и др. | Разработка положения конкурса малых грантов Проведение конкурса и первичный технический отбор заявок на соответствие положению конкурса, выделение грантов. | Положение конкурса на 2х языках(казаский\русский) Конкурс малых грантов Предоставление грантов грантополучателям | 1 1 30 | 1 1 30 | 1 1 30 | В рамках реализации проекта «Birgemiz: Úmit», предусмотрен конкурс малых грантов. Фондом был разработано, утверждено и опубликовано положение конкурса малых грантов на 2х языках. Общее количество поступивших заявок составило 82. Из них, членами конкурсной комиссии, были выделены 30 проектов, получивших наивысший бал. Итоги расммотрения заявок проходили в режиме онлайн-конференции, где комиссия по малым грантам давала те или иные комментарии по поступившим заявкам. Далее, в прямом эфире были озвучены победители, с которыми в последующем заключались договора на реализацию своих социальных идей, с предоставленем безвозмездных денежных средств на реализацию проектов |
|  | Презентация всех проектов (в рамках малых грантов) бизнес-структурам и меценатам, заинтересованным лицам, для последующего продолжения финансирования Построение струтктуры поисковых и спасательных команд в регионах с четкой архитектурой, а также выстаривание каналов оповещения | Презентации проектов Телеграмм-канал | 3 1 | 3 1 | 0 1 | Данный пункт детального плана не был выполнен по причине не заинтересованности получатлей малых грантов в презентации своих проектов. Причина заключается в не стабильном финансировании проектов малых грантов. От сюда и недоверие от получателей малых грантов. Сопроводительное письмо приложено к промежуточному отчёту. Для оказания незамедлительной помощи в случае возникновения ЧС различного характера, а также распространения ориентировок по поиску пропавших людей в мае заработал телеграмм-канал. Здесь региональные координаторы имеют возможность оперативно разослать информацию и в кратчайшие сроки получить обратную информацию. |
| Задача 3. Привлечение волонтеров и граждан к поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Построение струтктуры поисковых и спасательных команд в регионах с четкой архитектурой, а также выстаривание каналов оповещения посредством телеграмм-чата. Расширение портнёрской сети. Заключение меморандумов региональными штабами ЧС с профильными организациями. | Телеграмм-чат волонтёрские команды Меморандумы | 1 17 Не менее 5-ти | 1 17 5 | 1 17 17 | Здесь региональные координаторы имеют возможность оперативно разослать информацию и в кратчайшие сроки получить обратную информацию. В рамках реализации проекта «Birgemiz: Úmit», для улучшения работы волонтёров в сфере ЧС, а также расширения партнёрской сети, в этом году Фондом заключены 17 Соглашений о сотрудничестве с представителями НПО, волонтёрских инициативных групп, профильных организаций. Реестр партнёров опубликован в отчёте ниже. |
|  | Организация мероприятия по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (координация с профильными ведомствами) | Проведение поисковых мероприятий, Обмен опытом (офлайн формат) | 1 1 | 1 1 | Индикатор не измерим 5 | В течении всей реализации проекта, кроме поставленных задач перед координаторами проекта, шла большая работа по оказанию содействия населению Казахстана в поиске пропавших людей, что отражаются в ежемесячных отчётах региональных координаторов. Одной из самых хороших иннициатив проекта – это обмен опытом среди региональных представтелей штабов ЧС.Практически на протяжении нескольких месяцев координаторы проводили презентации работы своих штабов в рамках данного проекта. Кроме этого, в рамках данных встреч, у представителей регионов была огромная возможность поделиться с другими регионами о своих наработках, опыте и даже обучении определённых навыков. Что положительно влияло на вовлечённость новых волонтёров в данный проект. |
|  | Создание телеграмм-чата психологической поддержки для консультации и содействия лицам нуждающихся в поиске пропавших родственников, знакомых. | Телеграмм-чат психологической поддержки Волонтёр-психолог\консультант | 1 1 | 1 1 | 1 2 | В рамках проекта создан телеграмм-чат психологической поддержки людей оказавшихся в данной ситуации. Здесь волонтёры-психологи разговаривают с людьми, подсказывают дальнейшие их действия, ведут консультации и помогают морально вынести случившуюся ситуацию |
|  | Обеспечение и организация «Zoom» площадок для региональных координаторов для координации рабочих встреч, обсуждений и т.д., а также оперативного решения возможных рисков | Консультационные встречи с представителями региональных штабов ЧС | 8 | 8 | 8 | Ежемесячно, в рамках реализации проекта Общественный Фонд организовывает консультационные встречи с регионами для решения возникших вопросов, обсуждения и консультации работ региональных представителей по задачам проекта. |
| Задача 4. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов | Проведение информационного сопровождения проекта, распространение кейсов, рекомендаций по работе волонтёрских групп ЧС. | Медиа-график Видеоролики Баннеры с инфографикой, стат.данными и другой информацией о реализации проекта на официальных страничках Фонда в социальных сетях онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz | 1 8 300 | 1 8 300 | 1 8 616 | На начальной стадии реализации проекта «Birgemiz: Úmit», проектной командой Фонда, был предоставлен предварительный медиа-график по запланированным мероприятиям проекта. Далее, в целях популяризации достижений результатов проекта и продвижения наиболее успешных практик в рамках реализации малых грантов, запущены в социальных сетях 8 промо-роликов с дальнейшей ротацией на Республиканском сайте ИфоЗакон. Что касаемо информационного сопровождения проекта, на официальных страницах ОФ «Волонтёры Кызылорды» велась мощная работа по публикациям. Баннеры с инфографикой, стат.данными и другой информацией о реализации проекта на официальных страничках Фонда в социальных сетях составило более 600 публикаций |
| Задача 5. Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов) | Подготовка и отбор лучших кейсов по направлениям для публикации в сборнике (быстрого восстановления в стрессовых ситуациях, принятия ситуативного решения, компетентного ведения диалога с родственниками пропавших людей) и расспространения его в социальных сетях. | Сборник лучших практик 10 проектов Количество адресатов Реестр адресатов | 1 10 1 | 1 10 1 | 1 10 1 | Из 30-ти проектов в рамках малых грантов, 10 вошли в сборник «Луших практик 2022» проекта «Birgemiz: Úmit». В данном сборнике отражена информация о руководителях реализованных проектов, краткая информация о целях и задачах социальных проектов, контактные данные, яркие фотографии показывающие моменты самой реализации социальных идей. Сборник опубликован в социальных сетях. Всем представителям вошедшим в сборник «Лучших практик 2022 г» направлены оригиналы по месту их реализации. |
| Задача 6.Мониторинг и сбор информации для аналитического доклада с практическими рекомендациями | Мониторинг и сбор информации о практике волонтёрства в ЧС для аналитического доклада с практическими рекомендация по итогам реализации проекта в целом, путем анкетирования участников проекта. | Показатель удовлетворенности целевой аудитории Рекомендательные письма | Не менее 80% Не менее 5ти | 80% 5 | 96% 5 | По итогам реализации проекта (2024г) ОФ «Волонтёры Кызылорды» необходимо предоставить аналитический доклад с практическими рекомендациями, поэтому, в этом году нами, прежде всего был проведён анализ удовлетворённости целевой аудитории проекта и запрошены рекомендательные письма от организаций, с предложениями и решениями озвученных недостатков, либо проблем, которые не посредственно принимали участие в реализации проекта. Все предложения и рекомендации будут учтены при реализации проекта в 2023 году. |
| Задача 7. Общие заключительные задачи проекта | Публичный отчет о проделанной деятельности | Круглый стол по итогам реализации проекта | 1 | 1 | 1 | В начале декабря, в здании ДЧС Кызылординской области, прошла заключительная итоговая встреча, с презентацией проекта в целом и предоставлением полной информации о проделанной работе за 2022 г. На встрече присутствовали офицеры Департамента, волонтёры и приглашённые гости |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора | Показатель удовлетворенности целевой аудитории | Показатель удовлетворенности целевой аудитории | Не менее 80% | 80% | 95% | Среди участников проекта в 17 регионах при поддержке региональных штабов проведено анкетирование волонтёров ЧС. Общее количество опрашиваемых составило – 935 чел, из них ответило отрицательно -416 Положительно -10804 чел. |
|  | Итоговая пресс-конференция с участием публичных личностей | Презентация об итогах проекта | 1 | 1 | 1 | Заключительное собрание участников проекта с итоговой презентацией проекта было организовано в декабре 2022 г с участием представителей проекта в лице региональных координаторов и волонтёров проекта. https://youtu.be/8a6bS0AtRrU |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | Публичные презентации о ходе реализации проекта в прямом эфире НАО ЦПГИ | Презентации | Не менее 3х | 3 | 3 | Публичные презентации о ходе реализации проекта в прямом эфире НАО ЦПГИ |
|  | Публичное размещение отчёта о реализации проекта (с учётом финансовой тчётности проекта) | Отчёт на официальном интрнет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях, на сайте ГАК | 1 | 1 | 1 | Отчёт на официальном интрнет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях, на сайте ГАК |
|  | Медиа план | Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям Количество уникальных просмотров страниц в социальных сетях и мессенджерах Информационный охват | 1 Не менее 20 000 Не менее 1 млн. | 1 20 000 | 1 771593 1 118 102 |  |

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

|  | Индикатор | Единица измерения | Планируемый уровень | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прямых бенефициаров, в том числе: | человек | 2000 | 2096 |
|  | из социально-уязвимые категории населения | человек |  |  |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек |  |  |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов, в том числе: | человек | 41 | 41 |
|  | из социально-уязвимые категории населения | человек |  |  |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 10 | 10 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 14 310 000 | 14 310 000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 304 128 | 304 128 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 13 542 282 | 13 542 282 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 5 | 17 |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:

Все прописанные мероприятия, кроме Задачи 2., мероприятие № 1 (презентация проектов) отклонений от детального плана отсутствуют. Причина не выполнения указанного пункта прописана выше в таблице.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):

В целом реализация проекта прошла в полной мере без особых отклонений, даже с превышением поставленных индикаторов на начальной стадии.  К примеру, если мы указали привлечение волонтёров не менее 2000 человек, то по итогам завершения проекта в 2022 году, показатель вовлечения превысил на 96 человек. Из них запланированное вовлечение «серебряных» волонтёров стоял в планке не менее 50 человек, по итогам же проекта, уровень вовлеченности старшего поколения в волонтёрство в ЧС превысил  на 159 волонтёров «серебряного» возраста. Успешно реализованы 30 проектов в рамках малых грантов, где также наблюдается увеличение вовлеченности в проект не только молодёжи, но и старшего поколения. По сравнению с реализацией проекта в 2021 году, заметно повысился уровень знаний и профессионализма среди волонтёров ЧС. Всё это благоприятно сказывается на работе региональных штабов. Кроме этого, налаживаются долгосрочные соглашения о сотрудничестве с представителями государственных органов, такие как Департаменты ЧС и МВД, молодёжные ресурсные центры, региональные фронт-офисы, инициативные группы по всему Казахстану.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

История успеха – очень сильное выражение, проанализировав данный пункт отчёта мы пришли к выводу, что работая с участниками малых грантов и учитывая их отзывы, можно смело включить практически всех  представителей малых грантов в «историю успеха». В течении трёх месяцев победители грантов, участвуя в проекте, получили колоссальный опыт в реализации своих инициатив. Это правильное составление как творческих отчётов, так и грамотное предоставление финансовых документов. Кроме этого, все участники проекта, сплочённые одной идеей и находящиеся за тысячи километров друг от друга, нашли новых партнёров, друзей, коллег и даже волонтёров. Вот несколько отзывов от представителей волонтёрских организаций:

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- |
| 2096 | 701 | 1395 |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети-инвалиды) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Инвалиды | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2096 | 0 | 1854 | 25 | 15 | 1 | 70 | - | 20 | - | 111 |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2096 | 233 | 543 | 143 | 297 | 698 | 132 | 50 |

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):

- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):

- устойчивость социального проекта/социальной программы

1.  Проявленный интерес в сфере добровольчества по направлению волонтёрства в ЧС, в проекте приняли участие 2096 волонтёров.

2.  Участники малых грантов в количестве 30 проектов, в большей степени действующие поисковые группы, получили возможность дополнительного материально-технического обеспечения для своих волонтёрских команд, что способствует в дальнейшем более эффективной работе по поиску пропавших людей.

- Благодаря участию в малых грантах, в 2х регионах сформировались новые волонтёрские инициативные группы по поиску пропавших людей.

- На основании подписанных 17-ти Меморандумов о сотрудничестве, в 17 регионах Казахстана, ОФ «Волонтёры Кызылорды» закрепил свои позиции в направлении волонтёрства в ЧС. Данное партнёрское сотрудничество позволяет в дальнейшем не зависимо от проекта развивать и пропагандировать волонтёрство в сфере ЧС. Открываются новые возможности реализации идей и проектов в данном направлении.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?______________________________

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте | Контакты организации, партнера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественное Объединение «Волонтерский центр LIDER.KZ» | Помощь в организации мероприятий Информационное освещение | +77079255992 16.08_s@mail.ru | Шведин Матвей Викторович |
| РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА АКТАУ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Помощь в организации мероприятий | Телефон (7292) 20-42-35, 42 68 02 (бухгалтерия) Факс (7292) 20-42-35 e-mail chsbuhg@mail.ru Веб-сайт gov.kz | Кенжебаев Жандос Нышанбекович |
| Филиал Республиканского Общественного Объединения "Общественный контроль и мониторинг» Акмолинской области | Помощь в организации мероприятий | 87473495717 | Таукелева Саида Жанабилевна |
| Региональный Фронт-офис волонтеров г. Алматы | Помощь в организации мероприятий | 8 701 438 77 33bekkairov.nursultan@gmail.com | Беккайров Нурсултан Болатович |
| Департамент Полиции Алматинской области | Помощь в организации мероприятий | 8 7282 60 80 08 8 7282 60 80 07 8 7282 60 83 83 | Заппаров Арыстангали Расилханович |
| ОО «Аксу МШ» (Туркестанская обл) | Помощь в организации мероприятий | aksu_59@mail.ru 87053548280 | Жунисов Кыдырали Шадырманович |
| Общественное Объединение «Кызылжар Аналары» | Помощь в организации мероприятий | +7 778 232 9523 | Иманбетова Гаухар Серикпаевна |
| Управление по противодействию наркопреступности Департамента полиции Павлодарской области. | Помощь в организации мероприятий | +7 (7182) 39‒10‒38 +7 (7182) 39‒11‒51 | Подполковник полиции Онгарбаев Малик Басарович |
| ЧФ «Красивые Сердца» | Помощь в организации мероприятий |  | Еримбетов Серик Кенжебекович |
| ОО "Волонтёрское движение LIDER.KZ" | Помощь в организации мероприятий | +7 701 375 9291 | Блац Дильмира Кутлукжановна |
| Государственное учреждение "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" | Помощь в организации мероприятий | E-Mail: g.z17@bk.ru Контактный телефон: 8-716-36-22-444 | ТУЛЕГЕНОВ ЖАНГЕЛЬДЫ МЕЙРАМУЛЫ |
| Государственное коммунальное казенное предприятие "Центр детско-юношеского творчества "Арман" города Щучинск при отделе образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" | Помощь в организации мероприятий | E-Mail: armanshuch@mail.ru Контактный телефон: 42300 | ТУРГУЖИНА АЙГУЛЬ АЙТЖАНОВНА |
| РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РАЙОНА БИРЖАН САЛ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Помощь в организации мероприятий | Телефон: (71639) 2-12-11 Факс (71639) 7-99-39, (7162) 51-98-22 e-mail: ochs_enbek_akm@emer.kz | Полковник гражданской защиты ШЕЛКОПЛЯСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ |
| КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР" ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ РАЙОНА БИРЖАН САЛ | Помощь в организации мероприятий | 8 716 39 21880 | АЛЬЖАНОВ АРМАН ЖАСЫРБАЕВИЧ |
| Общественное Объединение «Волонтерское движение LIDER?KZ» г. Петропавловск | Помощь в организации мероприятий | 87773079965 kashpekova@bk.ru | Ашпекова Кристина Владимировна |
| Волонтерское Движение «АntiCovid-19» | Помощь в организации мероприятий | 8 701 376 16 53 | Зеленько Оксана Сергеевна |
| КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ "ДЕМЕУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА АЛМАТЫ | Помощь в организации мероприятий | г.Алматы, ул. Абиш Кекилбайулы 121. Тел:376-56-18 | ИСКАКОВА ДАНИПА ТОЛЕПБЕРГЕНОВНА |

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

| № | Наименование проекта | Обоснование целесообразности (описание проблемы) | Цель | Задачи | Краткое описание (основные направления проекта) | Необходимая сумма | Место реализации (география проекта) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Чрезвычайные экологические ситуации» | История развития земной цивилазции неразрывно связана с постоянно возникающими чрезвычайными ситуациями. Наводнения, землятресения, ураганы, извержения вулканов, лесные пожары , обвалы, сели..Ко всем этим источникам возникновения чрезвычайных ситуаций надо добавить ещё страшные эпидемии чумы, холеры, оспы, которые в средние века поражали города, страны, континенты приводя к массовой гибели людей. Как будто очевидно, что сама жизнь диктует необходимость координальных изменений в подходе к обеспечению безопасности населения и территорий. | Усиление экологической безопасности и активизация гражданской инициативы | Разработка стратегии превентивных шагов, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и их ликвидацию, а также тактики минимизации ущерба, наносимого стихийными бедствиями. | Как показывает мировая практика, своевременные профилактические меры минимизируют вероятность возникновения опасных природных и техногенных ситуаций, а также способствуют значительному уменьшению размеров материального ущерба, что на много эффективнее и экономичнее, чем ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. - Информирование населения о потенциальных угрозах на территории проживания - Повышение уровня подготовки населения в области защиты от ЧС - Проведение мониторинга для прогнозирования ЧС - Разработка системы оперативного оповещения населения о надвигающейся опасности | 30 000 000 | 14 регионов Казахстана, в том числе гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Минимизация последствий чрезвычайных ситуаций через регулярное осуществление комплекса превентивных мер. |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 3) охрана окружающей среды; 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 5) решение проблем демографии; 6) решение гендерных проблем; 7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 9) содействие в трудоустройстве граждан; 10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 11) развитие культуры и искусства; 12) охрана историко-культурного наследия; 13) укрепление общественного согласия и национального единства; 13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы | Рекомендации | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
| --- | --- | --- |
| МЧС РК | 1.Для успешного взаимодействия региональных ДЧС с волонтёрскими организациями рассмотреть возможность отдельной штатной единицы сотрудника ДЧС; 2.Каждый год МЧС 17 октября отмечает День спасателя. Но забывают приглашать на свои мероприятия волонтёров. Просим Вас направлять письма для предоставления списка активных волонтёров ЧС ( хотя бы для благодарственных писем); 3.Рассмотреть возможность участия (присутствия) волонтёров на ежегодных учениях КАЗСПАС ( по 2-3 представителя с региона); 4.Рассмотреть возможность периодического обучения волонтёров на базе региональных ДЧС с последующей выдачей удостоверений (не сертификатов); 5.ВАЖНЫЙ ВОПРОС. Просим Вас, помочь в подготовке Методического пособия по развёртыванию волонтёрских штабов при различных видах ЧС, учитывая специфику вашей работы и волонтёрских команд, с последующим чётким алгоритмом действий двух сторон! | Исх. № 45 от «31 » октября 2022 г. |
| МЧС РК | Обращение с просьбой отметить благодарственными письмами волонтёрские организации принимавших участие в ликвидации пожара в Костанайской области | Исх. № 52 от «18 » ноября 2022 г. |

Общее количество страниц отчета: ______32(тридцать два)

__________________/____________/ ____________________
              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения 10 декабря____________

Место печати

С приложением ознакомлен  _____________ ФИО руководителя