Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «21» апреля 2022 года № 72

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественное объединение "АСЕР" |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «Проведение мероприятий среди населения, направленных на формирование патриотизма и популяризации государственных символов Республики Казахстан» |
| Сумма гранта: | 4 000 000 (Четыре миллиона) тенге |
| Цель проекта: | Повышение казахстанского патриотизма и формирование активной гражданской позиции молодежи. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Потриотические мероприятия, посвященные чествованию ветеранов. Разработка и распространение 1 (одного) патриотического видеоролика. Мероприятия, посвященные 30-летию принятия государственных символов РК. Организация посещения ветеранов не менее 10 адресной встречи с ветеранами ВОВ, труда и тыла, на дому с привлечением молодого поколения (стихи школьников). Организация праздничного мероприятия, посвященного Дню Государственных символов. В рамках мероприятия организовать акцию аквагрим для порядка 60 гостей и распространить около 100 малых (флажки) государственных флагов. Общее количество в рамках реализации проекта: - общее количество прямого охвата: не менее 550 человек; - косвенный охват (посредством распространения информации о проекте и т.д.): Не менее 5 000 человек. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | 1. Акимат Мангистауской области 2. Управление образования Мангистауской области 3. Молодежный ресурсный центр Мангистауской области |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Жакаева Гульнара Базарбайкызы | Руководитель проекта | 8-702-301-87-17 | Стратегическое управление и координация проекта, осуществление взаимодействия с партнерами, мониторинг деятельности по достижению целей и задач проекта, подготовка и сдачапрограммныхотчетов. | 50% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Тастемирова Джамиля | Бухгалтер проекта | 8-778-171-02-91 | Финансовое управление проекта, подготовка и сдача итогового, промежуточного финансового отчета. | 25% |
| Базарбаева Ажар Мараткызы | Менеджер проекта | 8-707-813-53-56 | Организация и проведение встреч с ветеранами в образовательных учреждениях Участие в мероприятия проекта Консультирование бенефициаров проекта | 50% |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Организация патриотических мероприятий, направленных на формирование у старшего поколения чувства уважения к ветеранам. |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Организация посещения ветеранов не менее 10 адресной встречи с ветеранами ВОВ, труда и тыла, на дому с привлечением молодого поколения (стихи школьников) Совместно с Управлением образования Мангистауской области, с участием школьников и студентов будут организованы посещения ветеранов ВОВ, труда и тыла. Во время встреч будут организованы поздравительные патриотические стихи от школьников и памятные подарки для ветеранов. | Программа мероприятии Адресные встречи Списки ветеранов (Управление внутренней политики Мангистауской области) Фото и видео отчет Списки школьников и студентов Общее количество прямого охвата | 1 Не менее 10 1 1 1 Не менее 150 | Апрель-ноябрь 2022 года | 170 000 тенге (согласно приложению 2) |
| Задача 2. Разработка и организация распространения видеоролика патриотического содержания в социальных сетях. |
|  | Разработка и организация распространения видеоролика патриотического содержания в социальных сетях. | Разработка видеоролика Сценарий видеороликов Хронометраж Каналы распространение (Instagram, Facebook, Telegram) Количество просмотров | Не менее 1 Не менее 1 Не менее 2 минут, качестве FullHD, на двух языках 3 Не менее 5 000 | Апрель-май 2022 года | 320 500 тенге (согласно приложению 2) |
| Задача 3. Проведение комплексной работы, посвященной 30-летию принятия государственных символов Республики Казахстан. |
| 1. | Будет организована и проведена широкомасштабная акция, приуроченная к 4 июня, Дню принятия государственных символов Республики Казахстан. В рамках акции будет организован аквагрим для порядка 60 гостей | Программа акции нанесение аквагрима Фото и видео отчет Публикации в СМИ и соц.сетях Каналы распространение Общее количество прямого охвата | Не менее 1 не менее 60 чел. не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 400 человек | Июнь 2022 года | 767 108 тенге (согласно приложению 2) |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами | Показатель удовлетворенности целевой аудитории | Не менее 80 % | Ноябрь 2022 года |  |
|  | Проведения публичных презентации по итогам реализации проекта в онлайн формате с участием всех занитересованных сторон. | Презентация об итогах проекта | 1 | Ноябрь 2022 года |  |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Информационное освещение мероприятий (медиа план) | Публикации в региональных, печатных и онлайн СМИ Публикации в социальных сетях Каналы распространения (Instagram, Facebook, Telegram) | Не менее 10 Не менее 50 3 | Апрель – ноябрь 2022 года |  |
|  | Публичные презентации о ходе реализации проекта в прямом эфире НАО ЦПГИ | Презентации | 1 | Ноябрь 2022 года |  |
|  | Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта) | Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях | 1 | Ноябрь 2022 года |  |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Руководитель организации _________________ Жакаева Г.Б.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правление

_________________ / Құрман Ғ.П.

Заместитель Председателя Правление

________________ / Бисембаев Ж.О.

Главный менеджер Департамента

управление проектами

________________ / Аленова А.М.