Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

от «21» апреля 2022 года № 71

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Развитие антикоррупционной культуры |
| Сумма гранта: | 4 000 000 (четыре миллиона) тенге |
| Цель проекта: | Организация антикоррупционных пропагандистских мероприятий в целях формирования антикоррупционной культуры |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Организация конкурса, направленного на нулевой терпимости к коррупции. В рамках конкурса 10 победителям (в размере 50 тысяч тенге) будут вручены финансовые сертификаты. Подготовка и освещение 2 (двух) видеороликов на антикоррупционную тематику и с целью пропаганды ценностей добропорядочности, справедливости с привлечением молодежи региона. Общее количество в рамках реализации проекта: - общее количество прямого охвата: не менее 550 человек; - косвенный охват (посредством распространения информации о проекте и т.д.): Не менее 5 000 человек. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Кожахметов Чингисхан Чопанович Жаров Ержан Каирович Кабылдин Айбек Мейрамханулы |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Битебаева Анара Аргыновна | Руководитель проекта | +7 702 302 77 37 | Руководство проектом, контроль над соблюдением условий проекта: качество, сроки, бюджет и т.д, координация, мониторинг и анализ проводимых мероприятий, проверка финансовых, творческих отчетов | 100% |
| Мендешева Асемгуль Сайлаубаевна | Бухгалтер проекта | +7 707 115 48 47 | Документальное ведение хозяйственного и финансового учета организации, проекта, платежи, пр. | 100% |
| Жумангали Жумабай | Специалист по связям с общественностью | +7 776 702 7727 | Организация и проведение мероприятий, обеспечение ресурсами проекта, формирование отчетов, коммуникации с регионами | 100% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Кабылдин Айбек Мейрамханулы | Экперт-аналитик Центра антикоррупционных исследований и комплаенса | +7 776 102 45 64 | Информационное сопровождение, участие в мероприятиях в качестве лекторов/спикеров/тренеров | 30% |
| Кожахметов Чингисхан Чопанович | Первый заместитель филиала «Бірлік» партии «Аманат» | +7 701 784 54 14 | Участие в мероприятиях проекта в качестве спикеров/лекторов/модераторов/тренеров | 50% |
| Жаров Ержан Каирович | Заместитель руководителя Центра антикоррупционных исследований и комплаенса | +7 775 765 06 44 | Информационное сопровождение, участие в мероприятиях в качестве лекторов/спикеров/тренеров | 50% |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Организация информационно-разъяснительной, пропагандистской работы по основным положениям Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан через формирование антикоррупционного общественного мнения; |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Проведение онлайн круглого стола среди молодежи (студенты ВУЗов и СУЗов) (а так же для ЦОН, ГУ и АО) | Онлайн мероприятия на тему «Основные положения: Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан и Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026гг». Количество участников Анализ удовлетворенности Общее количество прямого охвата | 7 онлайн круглых столов Не менее 500 80% Не менее 150 | Май 2022г. | 560 000 (Согласно приложению 2) |
| Задача 2. Организация акций, направленных на нулевой терпимости к коррупции среди населения |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Проведение акций по раздаче разработанных и распечатанных брошюр | Раздача брошюр в ТРЦ в 5 областях, в т.ч в г. Актау, Жанаозен Общее количество прямого охвата | 700шт. Брошюр Не менее 400 | Июнь-сентябрь 2022г. | 175 000 (Согласно приложению 2) |
| Задача 3. Организация конкурса, направленного на нулевой терпимости к коррупции |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Проведение конкурса на креативное и содержательное социальное видеоинтервью «Коррупция: взгляд молодежи». Конкурс среди молодежи на содержательное социальное видеоинтервью Производство анонсного и отчетного видеороликов | Финансовые сертификаты Положение конкурса | Не менее 10 по 50 тысяч тенге 1 | май-ноябрь 2022г. | 665 000 (Согласно приложению 2) |
| Задача 4. Подготовка и освещение 2 (двух) видеороликов на антикоррупционную тематику и с целью пропаганды ценностей добропорядочности, справедливости с привлечением молодежи региона |
| 1 | Производство 2-х видеороликов. Видеоролики на антикоррупционную тематику, с целью пропаганды ценностей добропорядочности, справедливости с привлечением молодежи региона | Хронометраж Качество Каналы распространение | Не менее 1 минуты Full HD (с озвучиванием) Соц сети(инстграм, фейсбук, телеграм) таргет | сентябрь-ноябрь 2022г. | 500 000 (Согласно приложению 2) |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Публичная презентация результатов проекта | Презентация проекта | 1 презентация |  |  |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Формирование событийного ряда реализации проекта | Событийный ряд реализации проекта | 1 | Апрель-ноябрь 2022г. |  |
|  | Публикации | Информационный охват | 5 000 | Апрель-ноябрь 2022г. |  |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: ОЮЛ  «Казахстанская Ассоциация Даму»

Руководитель организации _________________ Битебаева А.А.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

_________________ Құрман Ғ.П.

Заместитель Председателя Правления

_________________ Бисембиев Ж.О.

Главный менеджер Департамента управление проектами

_________________ Аленова А.М.