Приложение № 4

к договору о предоставлении гранта

от «____» _________ года № ___

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Общественное объединение «Тамшыбулак» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Реализация пилотного проекта среди уязвимых групп молодежи «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Алматинской области |
| Сумма гранта: | 91 556 000 ( девяносто один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятия согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в Алматинской области по предоставлению 63 малых грантов | Создание и организация деятельности областного проектного офиса и привлечение проектной команды | Июль-ноябрь 2022 г. | Создание регионального проектного офиса - 1 Количество сотрудников - 9 Составление плана работы проектного офиса - 1 Визуальное оформление проектного офиса - 1 Освещение в социальных сетях открытия областного проектного офиса «ZHAS PROJECT» в Алматинской области - 2 | 9 человек | После заключения контракта 12 июля 2022 года был открыт проектный офис для регионов Алматинской и Жетысуской областей по адресу г.Талдыкорган, микрорайон Каратал 36А, здание Дома дружбы. Проектный офис оснащен соответствующем оформлении (указательные таблицы, приветственные Х-баннера, баннер). Штат проектного офиса укомплектован из 9 сотрудников (3 штатных, 5 экспертов на ГПХ). Благодаря открытию проектного офиса потенциальные участники, заинтересованные лица могли получить адресную помощь по заполнению конкурсных заявок. | 1. Фотоотчет (Приложение 1) 2. План работы проектного офиса (Приложение 2) | Согласно приложению 2 |
|  |  | Сбор сведений об уязвимой молодежи (NEET и другие категории) совместно с МРЦ Алматинской области | Июль-август | Список молодежи NEET и другие категории -1 Уровень вовлечения и охвата уязвимой молодежи – 60 процентов | 272 человека | В рамках сотрудничества с МТСЗН и молодежными ресурсными центрами сформирован список уязвимой молодежи для адресной работы, кроме того МТЗСН предоставили разъяснения по подтверждению статуса уязвимой молодежи на основании которых разработана инструкция по подтверждению статуса уязвимого участника. Проведены 23 информационно-разъяснительные встречи с участием 452 человек, из них 60% (272 человека) относились к уязвимым группам населения. По итогам присуждения 63 грантов – 49 победителей из уязвимых групп (77%). Так среди победителей: - Зарегистрированные безработные – 15 чел. - Дети-сироты – 3 чел. - Из малообеспеченных семей – 2 чел. Из многодетных семей – 11 чел. - Лица с инвалидностью – 14 чел. - Многодетная мама – 1 - Родители, воспитывающие ребенка-инвалида – 2 чел. | 1. Список молодежи NEET и других социально-уязвимых категории молодежи (Приложение 3) | Согласно приложению 2 |
|  | Задача 2. Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем (в течение всего периода реализации проекта). | Работа колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем Составление графика работы колл-центра с указанием оновных обязанностей Звонки будут обрабатываться оператором колл-центра Запросы будут обрабатываться единым скриптом звонков. Ведение журнала звонков | Июль-ноябрь | Наличие номера колл-центра - 1 График колл-центра - 1 Количество операторов - 1 Скрипты звонков - 1 Журнал регистрации звонков – 1 Журнал регистрации консультаций whatsapp - 1 Количество звонков – 168, количество консультаций whatsapp – 292 Всего за период грантового конкурса оказано 460 консультаций по телефону и whatsapp | 460 человек | В ожидании большого потока звонков от потенциальных участников было решено диверсифицировать каналы обратной связи, что было оправдано в период подачи конкурсных заявок от молодежи. 19-26 июля была запущена работа кол-центров (звонки и whatsapp), открыты страницы Проекта в социальных сетей, обеспечивающие обратную связь с заинтересованными лицами. Так, был определен номер телефона для кол-центра +7 705 214 63 67. Разработано Руководство для работы оператора, содержащее график работы, скрипты ответов на самые часто-задаваемые вопросы. Оператор приступила к работе с 19 июля на полный рабочий день с 9.00 до 18.00 ч. В обязанности оператора входит прием входящих звонков, сообщений в whatsapp и Instagram, ведение журнала консультаций. В аккаунте whatsapp настроена автоматическая обратная связь, брендирование страницы проектного офиса. В целом, рекомендуется реализовывать работу кол-центра только в период грантвого конкурса на базе виртуальной АТС с возможностью подключения 10 и более операторов. Ввиду сжатых сроков и условий технического задания и бюджета подключение АТС не представлялось возможным. Вместе с тем рекомендуется продолжать работу в whatsapp и Instagram. Стоит отметить, что на 15 сентября загруженность кол-центра минимальна. | 1. Номер кол-центра и whatsapp +7 705 214 63 67 2. Фототчет (Приложение 4) 3. Руководство по работе кол-центра (Приложение 5) 4. Журнал консультаций (звонки) (Приложение 6) 5. Журнал консультаций (whatsapp) (Приложение 7) | Согласно приложению 2 |
|  | Задача 3. Создание информационного ресурса проекта | Информационный ресурс по приему проектных заявок. Разработка информационного ресурса по приему проектных заявок. Проведение на информационном ресурсе этапов Конкурсного отбора по предоставлению малых грантов. Наполнение контентом информационного ресурса. Установка обратной связи с бенефициарами проекта (контактные данные, кнопка обратной связи). Обеспечение технической поддержки информационного ресурса. Администрирование деятельности веб-ресурса. | Июль-август | Ресурс по приему проектных заявок - 1 Техническое задание на создание информационного ресурса - 1 Техническое создание и наполнение контента веб-ресурса – на постоянной основе. Обеспечение технической поддержки веб-ресурса – 2 специалиста | Не применимо | С целью обеспечения прозрачности и системности конкурсных процедур по отбору проектов на финансирование малыми грантами был создан информационный ресурс проекта www.zhasproject-almobl.kz. Для разработки информационного ресурса было составлено техническое задание с описанием подробного функционала и механики сайта, его дизайна. Для разработки веб-ресурса была привлечена опытная IТ компания – ТОО «Сайлет». На веб-ресурсе реализованы все процедуры грантовой программы проекта – от получения потенциальными участниками актуальной информации об условиях Конкурса малых грантов Zhas Project и онлайн подачи конкурсной заявки до проведения всех этапов конкурсного отбора и предоставления всех форм отчетности получателями малых грантов. Также посредством веб-ресурса был автоматизирован процесс заключения электронного договора между ОО «Тамшыбулак» и обладателями малых грантов с использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП). На веб-ресурсе обеспечена возможность обратной связи с участниками Конкурса посредством онлайн-формы, а также предоставления всех доступных каналов связи (контактные телефоны, электронная почта, ссылки на социальные сети, адрес проектного офиса). Для участия в Конкурсе малых грантов участникам необходимо было зарегистрироваться на информационном ресурсе посредством номера мобильного телефона, на который поступал статус заявки на каждом этапе отбора. Каждому участнику, который прошел все этапы заполнения и регистрации проектной заявки, создавался личный кабинет на веб-ресурсе. Информация о регистрационном номере заявки, уведомления о смене статуса заявки приходила в личный кабинет участника и на зарегистрированный мобильный номер. На веб-ресурсе проводились два этапа конкурсного отбора – технический отбор и оценка проектов членами Конкурсной комиссии. Специалисты по техническому отбору заявок рассматривали заявки в онлайн-режиме посредством личных кабинетов на информационном ресурсе. В случае соответствия заявки требованиям Конкурса, заявке присваивался статус «заявка принята», несоответствия – «заявка не принята». При наличии замечаний к заявке специалист указывал их в поле для комментариев и отправлял заявку на доработку. В этом случае участникам приходил статус – «заявка на доработке». С комментариями специалиста участники могли ознакомиться в личном кабинете и доработать заявку в соответствии с полученными комментариями. Доработанные заявки повторно рассматривались специалистами и принималось решение об их соответствии или несоответствии. Оценка проектов каждым членом Конкурсной комиссии производилась самостоятельно в личном кабинете на информационном ресурсе согласно форме оценки. На постоянной основе обеспечено контентное наполнение веб-ресурса – загружена вся необходимая информация об условиях Конкурса (положение, формы заявок, направления проектов, инструкции, др), результаты конкурсного отбора, информация по отбору менторов, часто задаваемые вопросы-ответы, контактная информация и др. Поставщиком по разработке веб-ресурса обеспечена техническая поддержка участников на всех этапах конкурсного отбора, а также ведется администрирование сайта. С этой целью привлечено 2 специалиста. | 1. Ссылка на информационный ресурс: www.zhasproject-almobl.kz 2. Техническое задание на создание информационного ресурса (Приложение 8) 3. Резюме специалистов по технической поддержке веб-ресурса (Приложение 9) | Согласно приложению 2 |
|  | Задача 4. Организация работы по предоставлению малых грантов для молодежи | Организация и проведение Конкурса по предоставлению малых грантов Разработка и утверждение Положения о конкурсе и критерии отбора Заключение меморандума с заинтересованными государственными структурами и другими организациями для разработки Положения Конкурса по реализации малых грантов «ZHAS PROJECT». Оказание консультаций для молодежи претендующих на получение малых грантов Формирование состава конкурсной комиссии Проведение заседании конкурсной комиссии и определение победителей малых грантов Подтверждение статуса участников соответствующими документами | Июль-август | Наличие объявления о конкурсе (посты) - 2 (1 на каз. яз. и 1 на рус. яз.) Разработанное и согласованное положение о конкурсе с критериями отбора - 2 (1 на каз. яз. и 1 на рус. яз.) Меморандумы - 5 Журнал консультации - 1 Количество консультации по участию в грантовом конкурсе - 96 Список членов конкурсной комиссии - 1 Количество членов конкурсной комиссии - 21 Протокол по результатам конкурса ( 2 этапа) - 2 Наличие заявок – 682 Количество победителей - 63 |  | Прием заявок молодежи на Конкурс малых грантов Zhas Project проходил с 26 июля по 10 августа 2022 года. Объявление о проведении конкурса было размещено на официальном аккаунте проекта в социальных сетях – Инстаграм и Фэйсбук. Регламентирующим документом являлось Положение о Конкурсе малых грантов, в котором были описаны требования к участникам и проектам, процедуры конкурсного отбора и критерии отбора проектных заявок, механизмы финансирования проектов, а также их мониторинга и предоставления отчетности. Положение было разработано совместно с заинтересованными партнерами, с которыми были заключены меморандумы о сотрудничестве. Положение было согласовано Оператором. В соответствии с Положением в Конкурсе малых грантов могли принять участие молодые люди, граждане Казахстана, в возрасте от 18 до 28 лет (включительно), проживающие (имеющие регистрацию) на территории своей области. Для подачи своего социального проекта молодым людям необходимо было за регистрироваться на веб-ресурсе проекта (www.zhasproject-almobl.kz). Всего на конкурс было подано 682 заявки. В период подачи заявок в рамках выездных информационных встреч всем заинтересованным лицам оказывались консультации по участию в конкурсе. Велся журнал консультаций. Всего было оказано 96 устных консультаций в период проведения конкурса. Кроме этого консультации оказывались через Call-center проекта. Конкурсный отбор проектов проходил в два основных этапа: 1) технический отбор; 2) отбор конкурсной комиссией. Технический отбор заявок проводился сотрудниками областного проектного офиса ZHAS PROJECT. На техническом отборе была принята 361 заявка, отклонена – 321 заявка. Основными причинами отклонения заявок молодежи на техническом отборе являлись: возрастное несоответствие требованиям конкурса, отсутствие подтверждения регистрации на территории области в течение 3 месяцев, отсутствие полностью заполненной проектной заявки, запрещенная деятельность в проекте и др. По итогам технического отбора был составлен протокол с указанием принятых и отклоненных заявок. Конкурсная комиссия определила 63 победителей Конкурса малых грантов. Работа комиссии состояла из двух этапов: 1. Оценка проектов в личных кабинетах на сайте Конкурса (в период с 15 по 19 августа). 2. Общее заседание комиссии и определение победителей Конкурса – 19 августа 2022 г. Конкурсная комиссия была сформирована из 21 человека, в число которых входили: депутаты маслихатов, представители государственных органов, общественные деятели, предприниматели, журналисты, блогеры и др. Конкурсная комиссия была разделена на подкомиссии по 3 человека в каждой. Каждый проект был рассмотрен независимо тремя экспертами с целью формирования объективной оценки проекта. Члены комиссии оценивали проекты по следующим критериям: 1. Социальная значимость проекта (значимость социальной проблемы, на решение которой направлен проект, соответствие потребностям целевой аудитории) 2. Достижимость результатов проекта (наличие, конкретность и реалистичность результатов проекта, охват целевой группы проекта) 3. Устойчивость проекта (наличие перспектив дальнейшего развития проекта и продолжения деятельности после завершения финансирования) 4. Четкость и рациональность плана исполнения проекта (логичность и последовательность плана мероприятий по исполнению проекта, соответствие планируемых мероприятий проекта его целям и задачам) 5. Разумность и обоснованность бюджета (соответствие планируемых статей бюджета предполагаемой деятельности по проекту) По каждому критерию члены подкомиссии выставляли свой балл по проекту. По итогам оценки высчитывался общий балл проекта, который являлся суммой баллов, выставленных всеми членами конкурсной подкомиссии. 19 августа проведено заседание Конкурсной комиссии для определения победителей Конкурса. На заседании комиссии был рассмотрен сводный рейтинг проектов, который был составлен по итогам оценки проектов членами подкомиссий. Рейтинг формировался на основе общего балла проекта и дополнительного балла в размере 15 баллов, присуждаемого заявителям, относящимся к уязвимой группе молодежи. На заседании комиссии в связи с наличием восьми проектов с одинаковой суммой баллов был применен независимый метод отбора проектов – рандомизация (компьютерная выборка проектов). | 1. Ссылки на объявление о Конкурсе малых грантов: https://www.facebook.com/photo/?fbid=117795324330341&set=a.117795337663673 https://www.instagram.com/p/CgWJnNygaeR/ 2. Положение о конкурсе малых грантов на казахском языке (Приложение 10) 3. Положение о конкурсе малых грантов на русском языке (Приложение 11) 4. Журнал консультаций (Приложение 12) 5. Меморандумы с заинтересованными партнерами (Приложение 13) 6. Список членов Конкурсной комиссии (Приложение 14) 7. Протокол технического отбора проектов (Приложение 15) 8. Протокол заседания Конкурсной комиссии (Приложение 16) 9. Список поданных заявок на Конкурс малых грантов (приложение 17) 10. Список победителей Конкурса малых грантов (приложение 18) | Согласно приложению 2 |
|  | Задача 5. Реализация малых грантов | Для реализации не менее 63 социальных проектов Грантополучатель подпишет договор с каждым обладателем малого гранта. Оказание юридической и консультативной (менторской) поддержки молодёжи в течение периода реализации проектов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов | Август | Заключение договора с обладателями малого гранта - 63 Привлечение квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов - 20 |  | С 63 претендентами, получившими малый грант, заключены договоры о реализации представленной проектной заявки. Договоры заключены в электронной форме на информационном ресурсе с использованием ЭЦП участника и руководителя ОО «Тамшыбулак». Для организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации проектов был объявлен конкурс по отбору менторов. Конкурс проходил с 22 по 28 августа 2022 года. В конкурсе могли принять участие активные жители, представители общественных организаций, социальные работники, сотрудники образовательных организаций, бизнес-консультанты, предприниматели, проживающие в Алматинской, Жетысуской областях. Основными условиями для менторов являлся: опыт работы (не менее 3 лет в социальной сфере или работе с молодежью, преимущественно с уязвимыми группами молодежи), опыт организации и реализации проектов/мероприятий, наличие образования (средне-специальное, высшее) и мобильность (возможность выезжать в пределах региона). Для участия в конкурсе поступило 26 заявок от потенциальных менторов. Отбор менторов осуществлялся Комиссией на основании полной заявки и документов. Заседание Комиссии прошло 31 августа 2022 года. По его итогам в пул менторов было принято 20 человек. | 1. Договоры о предоставлении малых грантов (Приложение 19) 2. Положение по отбору менторов (Приложение 20) 3. Протокол отбора менторов (Приложение 21) | Согласно приложению 2 |
|  | Задача 6. Организация мониторинга реализации проектов | Не входит в отчетный период |
|  | Задача 7. Проведение Форума лучших практик в регионе реализации Проекта | Не входит в отчетный период |
|  | Задача 8. Информационное сопровождение реализации проекта. | Информационное освещение старта проекта Создание видеороликов с указанием основных условий участия в проекте Ведение аккаунтов ZHASPROJECT в социальных сетях. Для информационного освещения проекта будут созданы аккаунты в социальных сетях Instagram, Facebook, которые будут наполняться контентом (посты о реализации проекта, проведение Instagram эфиров с участием спикеров | Июль-ноябрь 2022 г. | Посты в социальных сетях и мессенджерах - 4 Количество видеороликов - 2 (каждый на каз. яз. – 1, на рус. яз. – 1) Хрометраж 30 секунд Создание аккаунтов - 1 Подписчики – 2765 Дайджест (скрины публикации с аккаунтов) - 1 Количество публикаций – 89 Размещение рекламы на билбордах – 5 |  | Информационная кампания, направленная на освещение грантового конкурса, включала непосредственно встречи с молодежью в регионах и прямую помощь заявителям из категории уязвимых групп в каждом районе регионов реализации. Разработано и запущено в ротацию 2 видеоролика, размещена реклама на билбордах в проходимых местах. Всего на страницах проект было опубликовано 89 публикаций, количество подписчиков в отчетный период составляет свыше 2700. | 1. Дайджест СМИ (Приложение 22) 2. Сценарии видеороликов, письмо согласование и фототчет ротации (Приложение 23) 3. Ссылки на аккаунты в социальных сетях Инстаграм – https://www.instagram.com/zhasproject_almobl/ Фейсбук -https://web.facebook.com/profile.php?id=10008299622514 4. Дайджест (скрины публикации с аккаунтов), проведение Instagram эфиров с участием спикеров (Приложение 24) 4. Фотоотчет билбордов (Приложение 25) | Согласно приложению 2 |
|  |  | Проведение совместно с Молодежными ресурсными центрами информационной кампании и адресной работы с уязвимыми группами молодежи от 18 до 29 лет | Июль-август 2022 г. | Количество информационных встреч в районах области - 23 Телеграм бот - 1 Количество комплектов информационно-разъяснительных материалов (афиши, буклеты) – не менее 200 | 452 человека | Встречи с молодежью прошли во всех районах Алматинской и Жетысуской областей. Всего было проведено 23 встречи с охватом 452 человека. На встречах участникам раздавали информационные буклеты, в районах расклеивались афиши. В целом рекомендуется увеличить сроки проведения адресной информационной кампании | 1. График проведенаия встреч и фото отчет (Приложение 26) 2. Списки участников встреч (Приложение 27) 3. Эскизы афиш и буклетов, фотоотчет распространения (Приложение 28) | Согласно приложению 2 |
|  |  | Формирование положительного восприятия общественности об успешных кейсах в СМИ, в том числе и на республиканском уровне, социальных сетях и мессенджерах. |  | Количество статей, в том числе: Республиканские СМИ - 5 Региональные СМИ - 5 | Не применимо | В СМИ и социальных сетях всего было опубликовано по проектe «Zhas Project» 55 материалов, из них в Алматинской 17 материалов, Жетысуйской 38 материалов. Информационные сообщения в СМИ – 5, на сайтах – 7, в соц.сетях -21 , посты в популярных паблицах 16 ед., информационные сообщени на официальных аккаунтах региональных молодежных ресурсных центров 6__ед. | 1. Дайджест СМИ (Приложение 29) | Согласно приложению 2 |
|  | Публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора | Составление медиаплан на весь период реализации | Июль-ноябрь 2022 г. | Медиаплан по реализации проекта - 1 | Не применимо | Сформирован и акутализируется медиа-план. Если на первом этапе медиа работа была сконцентрирована на анонсировании конкурса малых грантов, то предстоящая работа вокруг реализации малых грантов и демонтрации успехов грантополучателей, а также освещения Форума лучших практик | 1. Медиаплан (Приложение 30) | Согласно приложению 2 |
|  |  | Участие в стартовой презентации результатов Проекта (проведение брифинга о старте грантового конкурса) | Июль- август 2022 г. | Региональный брифинг – 1 Республиканский брифинг – 1 | Не применимо | 26 июля был дан старт приема заявок в ходе брифингов на площадках СЦК – в городе Талдыкорган и городе Конаев. В брифингах приняли участие представители местных исполнительных органов на уровне заместителей акимов областей (Алиев Р.), руководителей управлений молодежной политики (Сапаров Э.), представителей МИОР РК (Кутанова А.К.), молодежных ресурсных центров, выпускников проекта. По итогам брифингов опубликованы 43 материала в республиканских и региональных СМИ. 3 августа на площадке Республиканской службы центральных коммуникаций МИОР РК совместно с ЦПГИ организовали республиканский брифинг с участием Председателя комитета по делам молодежи и семьи (Баймульдинов К.Д.), Председателя правления ЦПГИ (Құрман Ғ.П.), и 4 проектных офисов, реализующих ZhasProject | 1. Материалы регионального брифинга (Приложение 31) | Согласно приложению 2 |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| из них: | «ZHASPROJECT»: МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ | Просмотры: 1154 | 1 | Дата: 26.07.2022 https://ognialatau.kz/news/cat-17/20725/ |
| Adyrna.kz | Zhasproject - кәсіпкерлікке жол | 854 | 2 | 26.07.2022 https://adyrna.kz/post/122698 |
|  | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasproject жобасы бастау алды. Жобаға өтінім беру 26 шілде мен 10 тамыз аралығында өткізілед | 115 рет қаралды | 1 | 26.07.2022 https://ozgeris.info/archives/5579 |
|  | Қонаев қаласында ерекше бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтті | 162 | 1 | 23.07.2022 https://aikyn.kz/207092/konaev-kalasynda-erekshe-bos-zhumys-oryndary-zhermenkesi-otti/ |
|  | Zhasproject- кәсіпкерлікке жол | Просмотр не указывают | 1 | 27.07.2022 https://kazbusiness.kz/news/zhasproject-kasipkerlikke-zhol/ |
| АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ "ЖЕТІСУ" ГАЗЕТ | ЖЕҢІМПАЗҒА БІР МИЛЛИОН ТЕҢГЕ БЕРІЛЕДІ. ЖАСТАР ҮШІН ЖАҢА МҮМКІНДІК! | Оқылды: 938 | 1 | 26.07.2022 https://7-su.kz/news/cat-19/14937/ |
|  | В Алматинской области и области Жетісу стартовал Zhasprojeсt | 72 Поделились 205 Просмотров | 1 | 26.07.2022 https://zhetysu-media.kz/ru/ |
|  | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | 58 Поделились 165 Просмотров | 1 | 26.07.2022 https://zhetysu-media.kz/2022/07/26/%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b6%d3%99%d0%bd%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%96%d1%81%d1%83-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%b4%d0%b0-zhasproje%d1%81t-%d0%b6/ |
|  | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Просмотров: 1094 | 1 | 26 июля 2022 https://www.rsc05.kz/index.php/novosti/5026-almaty-zh-ne-zhetisu-oblystarynda-zhasprojest-zhobasy-bastau-aldy |
|  | В Алматинской области и области Жетісу стартовал Zhasprojeсt | Просмотров: 1047 | 1 | https://www.rsc05.kz/index.php/novosti/5027-v-almatinskoj-oblasti-i-oblasti-zhetisu-startoval-zhasprojest |
| СЛУЖБА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ при Президенте Республики Казахстан | Стартовал конкурс на предоставление грантов НПО для реализации проекта «Zhas Project» | Просмотр не указывают | 1 | 07.06.2022 https://ortcom.kz/ru/novosti/1654572770?fbclid=IwAR2qOkFyoCSPWuhK3thK5XHf9YZ0S4JYgix_QP82I1yqvKN4uuYtujiLKX8 |
| Айгерім Русланқызы Журналист | Стартовал конкурс на предоставление грантов НПО для реализации проекта «Zhas Project» | Просмотр не указывают | 1 | 07.06.2022 https://www.facebook.com/groups/350749389624944/search?q=zhas%20project |
| Жениса Андабекова Директор в Талдыкорганский высший политехнический колледж | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | follower: 4,8 ыс. | 1 | https://www.facebook.com/photo?fbid=5572778016141748&set=a.466547053431562 |
| «Жетісу» телеарнасы | Стартовал конкурс на предоставление грантов НПО для реализации проекта «Zhas Project» | 240 человек отметили посещение здесь 32 чел. поставили "Нравится" |  | 26/07/2022 https://www.facebook.com/pages/%C2%AB%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%83%C2%BB%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B/2072706146377138 |
| panfilov_akimdigi | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | 16.7K подписчиков 52 отметок | 1 | 26/07/2022 https://www.instagram.com/p/CgeknQus9vz/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D |
| Жетісу облысының әкімдігі Акимат области Жетісу | По 1 миллиону лучшим молодёжным проектам! | Подписчики: 4,1 тыс | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/ZhetysuPress/posts/pfbid02XtuVDVUgCRcGWyi8z7YHcMp8rPw42ETrSeCoBzdEE4zuoiUFbb8ZqovDMA3wW8icl |
| Панфилов ауданының әкімдігі | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды |  | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/958875030920047/posts/pfbid0xUCzEVnPwb3Be7pfeWVevyoBRtvZkXGLxN2zZ3jASueQxo5o8TH6ybpnP351ZDaAl/ |
| Info Jetisy | Стартовал конкурс на предоставление грантов НПО для реализации проекта «Zhas Project» | Общедоступная группа · 121 участников | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/595769507673407/posts/1155729168344102/ |
| Спорт-Хобби-Жетысу | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Общедоступная группа · 94 участник(-ов) просмотры 4 | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/1725521140913897/posts/2660020407463961/?__cft__[0]=AZVSFgx03PPU1_jx47eeD-P2G2Fi8GsE9b46UjYWTQROvEDdWKjxCd5v4RQvRaDPMFHOuBQdnhy_QadZkayC-4CPfpq2NmjZM55QUp9E89U6hH0yfFvK1DaPUeqde5ASNj78LcuaNEdh7RY0DaatYMvx&__tn__=%2CO%2CP-R |
| ЕЛ ІШІ | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Общедоступная группа · 4,1 тыс. участник(-ов) | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/270429746846819/posts/1141189299770855/ |
| Жетісу – Что? Где? Когда? | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Общедоступная группа · 1,1 тыс. участник(-ов) | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/998243103705683/posts/1896333180563333/ |
| Делай добро Талдыкорган ! Общедоступная группа | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Общедоступная группа · 267 участник(-ов) | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/728038594030627/posts/2215390631962075/ |
| АЗАТТЫҚТЫ ҚОРҒАУ Общедоступная группа | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Общедоступная группа · 4,0 тыс. участник(-ов) | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/569433926553046/posts/2393180474178373/ |
| Алматы облысы, Текелі қ. "Жас Отан" ЖҚ | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Общедоступная группа · 4,0 тыс. участник(-ов) | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/1000187813417784/posts/4564496906986839/ |
| Талдықорган - Жетісу: Что? Где? Когда? | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Общедоступная группа · 3,1 тыс. участник(-ов) | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/1477184509252831/posts/2900939903543944/ |
| Қазақстан Отаншылдары! Патриоты Казахстана! | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Общедоступная группа · 45,6 тыс. участник(-ов) | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/2048552712029983/posts/3234970830054826/ |

| Өсиет, тілек, бата, құттықтау | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Общедоступная группа 301,4 тыс. followers | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/1915368298676527/posts/3198407523705925/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "B a Z a R J o Q" | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Общедоступная группа · 32,6 тыс. followers | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/1736873363255176/posts/3274338142842016/ |
| Талдыкорган бак кала | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | - | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/1002392203213850/pending_posts/?search=&has_selection=false&post_id=5290205661099128 |
| Кедергісіз келешек-будущее без барьеров | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | - | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/924256274334329/pending_posts/5322918024468110/?__cft__[0]=AZWXSx1p770z7QHXYHpo1BRRvgCVjc6-dyDOi4N6pUcN5VzfCViOLXS5XgC3U3O_mq6muDU07DhxDEzvT0I5-JI3KhMFnjMPKDUEXD7FU9hh_k7aeFqOSrnYfAavC96ZKx7CwGQPsem2bUwCpju74GaJ&__tn__=%2CO%2CP-R |
| ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Общедоступная группа · 4,3 тыс. followers | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/713149068818322/posts/2678289422304267/?__cft__[0]=AZVZuNOL0taT-IDDok89Yhl5tolduPhthoE8EKHSg2czqFbbkLctixLKijN9Jm2ylFNjXGetgaajPdrRNoWgF30aYOM2qJrNL-Qp9xYRcH9y66Drsx9ZGPf-8mdz-IIB1mDUtVm4Y6Gae6Uo8mdfnBaR&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Бесплатные объявления в Казахстане | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Общедоступная группа · 42,3 тыс. участник(-ов) | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/674122399317208/posts/5508451365884263/?__cft__[0]=AZW8_in0kHpijRd_zjCp3aiVFBBookIEfTfdoOBJJEsF9KhydKWHSzFYLa37UZbArxzx-VsvCWvsMOwNJJEk5s-PXOjFnWV_LbRrdjfnnMjYSKk34YY5YfD9j7iVQG6ep-F9LPWhz5rt-KkpET3NEYx9&__tn__=%2CO%2CP-R |
| VIP ZHETYSU | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Закрытая группа · 77 участник(-ов) | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/654257955135220/posts/1196105917617085/ |
| Талдыкорган бизнес | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Общедоступная группа · 304,3 тыс. участник(-ов) | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/642555975929928/pending_posts/?search=&has_selection=false&post_id=1994163797435799 |
| Ескелді Ауданының Әкімдігі | В Алматинской области и области Жетісу стартовал Zhasprojeсt | followers : 4,8 тыс. • Общие: 12 | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/100014401110666/posts/pfbid031ECWaBa4ZujQsXysssJe93gYdXmcDS9H5hY1H3vXkweWsCd89N1ac2Y7NRhpJcs7l/ |
| jetysu_jastary | Была организована информационная встреча с Кутановой Алмагуль Кайырлыкызы | 13.1Kподписчиков Просмотры: 578 Нравится: 29 | 1 | 26/07/2022 https://www.instagram.com/tv/Cgesk_sF2sK/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D |
| qonaev_zhastary | ZhasProject шағын гранттары-бұл Алматы және Жетісу облысында жастардың осал топтарын қолдау үшін | 3,970 подписчиков | 1 | 26/07/2022 https://www.instagram.com/p/CgbyeuxoVyy/ |
| karatalzhastaryy | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тапсырысы бойынша «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ қолдауымен Алматы жіне Жетісу облыстарында гранттар беру рәсімдерінің барынша ашықтығын қамтамасыз ете отырып, «ZHAS PROJECT» жастардың осал топтары арасында пилоттық жобаны іске асырылады. | 1,714подписчиков | 1 | 26/07/2022 https://www.instagram.com/p/CgQut7jtZOl/ |
| Талғар Жастары | Талғар аудандық кітапханасында Талғар ауданының жастар ресурстық орталығының жетекшісі Қалымбетова Замира Нұрланқызының жүргізуімен " ZHAS PROJEKT" жастар жобасының түсіндіру жұмысы өтті | followers 4,8 тыс. • Общие: 18 | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/talgar.audany/posts/pfbid02RemJQD8ut9TXZcNAs3BR5DnXn3bhxxW9YbrnXDuLCeKAvHT8Lrq3dzKfY4csvR1El |
| Елена Константинова |  | followers 920 23 отметки нравится | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/elena.vesna.3/posts/pfbid0Q9BNJ8NvbshaVkKP5mXNNcJJaFNxFb8quucA8NVg3JM2Mhej4cPDyhHQMA3Xw4Ndl |
| jetysu_jastary | Кездесу туралы | Просмотры: 578 | 1 | 26/07/2022 https://www.instagram.com/tv/Cgesk_sF2sK/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D |
| rsc05.kz Super User Новости 26 июля 2022 | В Алматинской области и области Жетісу стартовал Zhasprojeсt | Просмотров: 1051 | 1 | 26 июля 2022 https://www.rsc05.kz/index.php/novosti/5027-v-almatinskoj-oblasti-i-oblasti-zhetisu-startoval-zhasprojest?fbclid=IwAR34x1_ytD-r8WnVl9i5o7MfksZwV6Sp7jvGFtLfeU_S87A-6JaAZ6jZJHs |
| zhasproject_almobl | Брифинг | Охват 330 | 1 | 26 июля 2022 https://www.instagram.com/p/CgdkGHLIbQ7/ |
| Бекжан Сунбеков | Совместно с коллегой депутатом @beksunbekovv и молодежным ресурсным центром района @qarasai_jastary приняли участие в Презентации конкурса малых грантов ZhasProject. направленных на реализацию социальных проектов среди молодежи Карасайского района |  |  | 26 июля 2022 https://www.facebook.com/elena.vesna.3/posts/pfbid0Q9BNJ8NvbshaVkKP5mXNNcJJaFNxFb8quucA8NVg3JM2Mhej4cPDyhHQMA3Xw4Ndl |
| zhasproject_almobl | Прямой эфир Анонс | Охват 402 | 1 | 26 июля 2022 https://www.instagram.com/p/CgdwjLaI6Ga/ |
| zhasproject_almobl | Прямой эфир | 12 просмотров | 1 | 26 июля 2022 https://www.facebook.com/100082996225144/videos/635657528073837/?fs=e&s=cl |
| zhasproject_almobl | Прямой эфир | Просмотры: 169 | 1 | 26 июля 2022 https://www.facebook.com/100082996225144/videos/1213558719442953 |
| Айман Асыл | Алматы және Жетісу облыстарында Zhasprojeсt жобасы бастау алды | Охват 1 163 20 нравится 5 поделиться | 1 | 26 июля 2022 https://www.facebook.com/aiman.assyl/posts/pfbid02sk67vaVvJNMddvQH7oLNq994NJj7u626My9QqkETACTQgJUmDvobPKxkLMVsEdXLl |
| Гражданский альянс Алматинской области | Стартовал Zhasproject!!!!!! | Охват 651 человек | 1 | 26 июля 2022 https://www.facebook.com/gaao2017/posts/pfbid02Cen6xE5zFuHDWdjm6vQGZpzZBQUTWUBgGxf6Ndva56H5NqcS3ukb8yEM2pjf5Hm5l |
| Алматы облысының ақпараттық алаңы | Алматы және Жетісу облыстарына 63 грант бөлінеді | Алматы облысының ақпараттық алаңы Общедоступная группа · 5,2 тыс. followers | 1 | 27.07.2022 https://www.facebook.com/groups/jetisymedia/posts/5272537069466230/ |
| Анар Сабырова | Алматы және Жетісу облыстарына 63 грант бөлінеді | 5,2 тыс. участник(-ов) | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/groups/jetisymedia/posts/5272537069466230 |
| Жетісу Ақпарат | Елімізде жұмыссыздарға арналған мемлекеттік бағдарлама қарқынды. Бұл жоба бойынша өз кәсібін ашамын деушілерге қайтарымсыз гранттар | 4 тыс. 6 нравится 1 комментарии 2 поделились | 1 | 26/07/2022 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pqMtPuyPEsnFg3F6mMnT3GXTdTrpGuS5TAJ6UL2f4Ewvqzo4kn5F7HakGzh6pgJFl&id=100041760694960 |
| zhasproject_almobl | Прямой эфир с Информационной встречи | Охват 413 | 1 | 26/07/2022 https://www.instagram.com/tv/CgeRgzFI49V/?utm_source=ig_web_copy_link |
| zhasproject_almobl | Прямой эфир для людей с инвалидностью Тен Когам | Охват 546 | 1 | 28/07/2022 https://www.instagram.com/tv/Cgiww6YIeq9/?utm_source=ig_web_copy_link |
| zhasproject_almobl | Новости Жетысу Брифинг | Охват 513 | 1 | 30/07/2022 https://www.instagram.com/reel/CgnvDefo34c/?utm_source=ig_web_copy_link |
| zhasproject_almobl | Новости Жетысу Брифинг | Охват 762 | 1 | 30/07/2022 https://www.instagram.com/reel/Cgom0LEv-Wa/?utm_source=ig_web_copy_link |
| zhasproject_almobl | Прямой эфир с блогером @nur.kanatuly.kz | Охват 679 | 1 | 03/08/2022 https://www.instagram.com/tv/CgzDUo4IFUl/?utm_source=ig_web_copy_link |
| zhasproject_almobl | Видео ролик Мульт-графика В Алматинской области и области Жетісу стартовал Zhasprojeсt | Охват 1294 | 1 | 05/08/2022 https://www.instagram.com/reel/Cg3IWblqeFX/?utm_source=ig_web_copy_link |
| nur.kanatuly.kz Блогер | 3 августа заместитель акима Жетысуской области Рустам Али провел встречу с участниками январских событий в Центре обслуживания молодежи. | 51 отметок "Нравится" | 1 | 03/08/2022 https://www.instagram.com/p/Cg4fE1ft6y2/?utm_source=ig_web_copy_link |
| nur.kanatuly.kz Блогер | Анонс о Прямом эфире | 23.1K подписчиков | 1 | 03/08/2022 https://www.instagram.com/p/CgyCnHRKKN4/?utm_source=ig_web_copy_link |
| @kazbusiness.club КАСКЕЛЕН И КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН | Видео ролик Мульт-графика В Алматинской области и области Жетісу стартовал Zhasprojeсt | 86.4K подписчиков Просмотры: 2,523 | 2 | 05/08/2022 https://www.instagram.com/tv/Cg3dqG3gj-q/?utm_source=ig_web_copy_link |
| zhasproject_almobl | Достар, Алматы және Жетісу облыстары бойынша" ZHAS PROJECT " керемет жоба іске асырылуда! | Просмотры: 1,695 | 1 | 04/08/2022 https://www.instagram.com/reel/Cg0ZrbdKvSe/?utm_source=ig_web_copy_link |
| zhasproject_almobl | 19 тамызда сағат 10-00-да Комиссияның жалпы отырысы онлайн форматта өткізілді. | Показы: 1 049 | 1 | 20/08/2022 https://www.instagram.com/p/CheQqU2Le0j/?utm_source=ig_web_copy_link |
| zhasproject_almobl | Алматы және Жетісу облыстарында 63 жоба жүзеге асырылады | 624Охваченные аккаунты | 1 | 11/09/2022 https://www.instagram.com/p/CiWuL55tLWm/?utm_source=ig_web_copy_link |
| 16 июня -13 сентября Охват 9 844 аккаунтов Публикации 89, Истории 164 Подписчики 2764 | https://www.instagram.com/invites/contact/?i=55jsge2pxpkx&utm_content=oxykykh |
| 16 июня -13 сентября Публикации 89, Истории 164 Подписчики 196 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100082996225144 |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

Выделение грантов Zhas Project в условиях разделения региона Алматинской области на две стало определенного рода испытанием. Кроме того, что предстояло охватить информационно-разъяснительной работой большую по протяженности и численности молодежи территорию в сжатые сроки, существенными препятсвиями на пути могли быть организационно-практические проволочки, так как разделение регионов сопровождалось созданием новых струтур акимата в Алматинской области (Конаев) и кадровыми перемещениями. Однако осознавая важность и социальную значимость проекта была оказана существенная поддержка руководства Жетысуской и Алматинской областей в проведении информационной работой и вовлечению уязвимых групп молодежи.

__________________/____________/ ____________________

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения ____________

Место печати