Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «15» марта 2023 года № ___

- ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественное объединение «Неправительственная организация «The Last Hope» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Развитие гражданских инициатив на селе |
| Сумма гранта: | 5 396 200 |
| Цель проекта: | Поддержка инициатив по проведению общественного мониторинга местных сообществ в Жамбылском, Есильском районе Северо-Казахстанской области по обеспечению питьевой водой жителей сельских округов и сел |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | В Жамбылском, Есильском районе проживает общее количество 41 803 человека. Обеспечение питьевой водой неудовлетворительно. На решение проблемы обеспечения питьевой водой в 2022 году выделены 12,3 млрд тенге. Общественным мониторингом нами будет охвачено 37 населённых пунктов из 113 двух районов, что составляет 33%. Будет активизирована трудоспособного населения в количестве 15 000 человек двух районов, что составляет 36 %. Решение двух проблем в двух районов (Жамбылский и Есильский), создание двух устойчивых инициативных групп из числа членов собрания , членов Общественного совета, активистов, всех заинтересованных лиц. Разработка четырех положительных кейсов и двух историй успеха (success story) на примере простых жителей села. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: |  |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | - Контактная информация | - Обязанности | Занятость в проекте |
| Асаубаев Руслан Шонович | Руководитель проекта | 87078473880 | Планирование,контроль всех запланированных мероприятий | 100% |
| Любых Валерия Сергеевна | Бухгалтер проекта | 87779028025 | Бухгалтерский учет, аудит, финансовый учет, движение по счету | 100 % |
| Сарсенбаева Гульмира Мухаметовна | Менеджер проекта | 87071579787 | Планирование и исполнение мероприятий, связь с МИО, сообществом и другими. Подбор и работа с экспертами, формирование и планирование отчета | 100% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |  |  |  |  |
| ФИО | Должность | - Контактная информация | - Обязанности | Занятость в проекте |
| Афанасьев П.В. | Эксперт по бюджетам | 87775460492 | Анализ,мониторинг бюджета Жамбылского и Есильского района | 30 дней |
| Қойшыбай А.Ұ. | Эксперт по СММ | 87473075181 | Освещение в социальных сетях | Неполная занятость |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Формирование рабочей группы из заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Информирование населения через социальные сети. Официальное заявление от инициативной группы. Прием заявлений от граждан для включения рабочей группы. Создание рабочей группы по проблеме водообеспечения, Жамбылский, Есильский районы | -два заявления жителей района на организацию (одно заявление от жителей Жамбылского района три человек самозанятых, одно заявление от жителей Есильского района три человек самозанятых); - два официальных запроса в МИО (гос.служащим аппарата акима Жамбылского и Есильского районов); -две рабочие группы ( формирование рабочей группы из пять человек Жамбылского района; – члены местного сообщества, активисты, самозанятые, житель села. Формирование рабочей группы из 5 человек Есильского района – члены местного сообщества, активисты, самозанятые, житель села); -два протокола о начале работе (составление одного протокола в Жамбылском районе и сосотавление одного протокола в Есильском районе); - два поста в социальных сетях (facebook- 1пост, целевая группа 100 человек гос.служащие, активисты и instagram - один пост целевая группа 100 человек, население от 20- 50 лет) | -2 заявления жителей района на организацию) -2 официальные запросы в МИО -2 рабочие группы -2 протокола о начале работе - 2 поста в социальных сетях | Апрель 2023 г. | 302 600 тенге |
| Задача 2. Проинформировать местное население о начале реализации проекта по общественному контролю через социальные сети и СМИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование по средствам социальных сетей и СМИ по Северо-Казахстанской области | -два поста (публикация одного поста на странице instagram (целевая группа 100 человек, население от 20- 50 лет) и facebook один пост, целевая группа 100 человек (гос. служащие, активисты); | 2 поста | Апрель 2023 | - |
| Задача 3. Заявление общественников о начале общественного контроля |  |  |  |  |  |
| 1 | Публичное заявление через социальные сети и СМИ о начале проведения общественного контроля на выбранных объектах, Северо-Казахстанская область | - одно публичное заявление в прямом эфире; - одно приглашение гражданских активистов; - один пресс-релиз; - один пост ( Жамбылский и Есильский район в одном посте) | 1 публичное заявление в прямом эфире 1 приглашение 1 пресс-релиз 1 пост | Апрель 2023 | - |
| Задача 4. Выезд в населенные пункты на проблемные объекты |  |  |  |  |  |
| 1 | Встреча с активной группой о проблеме водообеспечения, Жамбылский, Есильский районы | - Два выезда (один - Жамбылский и один в Есильский районы); - две встречи ( одна встреча в Жамбылском районе с населением, одна встреча в Есильском районе с населением); - две встречи с МИО( одна встреча в Жамбылском районе с МИО, одна встреча в Есильском районе с МИО); - два запроса по бюджету(один запрос в Жамбылский район, один запрос в Есильский район); - два поста ( освещение в со.сетях); | 2 выезда 2 встречи с населением 2 встречи с МИО 2 запроса по бюджету | Апрель 2023 | 302 600 тенге |
| Задача 5. Повышение компетенцией местных сообществ по проведению общественного мониторинга |  |  |  |  |  |
| 1 | Тренинг, обучение населения Жамбылский, Есильский районы | -Два выезда (один - Жамбылский и один в Есильский районы) встреча и обучение членов рабочей группы, местного сообщества; - составления двух актов в (Жамбылском р-не один акт, Есильском р-не один акт); - два тренинга (охват десять человек жители Жамбылского района и десять человек в Есильском районе); - один пост размещен (на facebook целевая группа 100 человек госслужащие, активисты и instagram- один пост целевая группа 100 человек, население от 20- 50 лет); - два запроса в контрольно-надзорный орган. | 2 выезда на объект 2 тренинга 2 акта 1 пост 2 запроса | Май- Июнь 2023 | 378 200 тенге |
| Задача 6. Обсуждение результатов |  |  |  |  |  |
| 1. | Круглый стол, обсуждение результатов, Жамбылский, Есильский районы | - Два круглых стола (Жамбылски и Есильский район); - один пресс-релиз; - одно официальное письмо (Жамбылский и Есильский районы); два прямых эфира (один прямой эфир Жамбылском районе, один в Есильском районе); - два протокола (один протокол Жамбылском районе, один протокол в Есильском районе); - два запроса в компетентные органы; - два поста (facebook и instagram); - один видеоролик (Жамбылский и Есильский районы); | 2 круглых стола 1 пресс-релиз 1 официальное письмо 2 прямых эфира 2 протокола 2 поста 1 видеоролик | Август-сентябрь 2023 | 584 800 тенге |
| Задача 7. Отчет |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦПГИ Астана | один отчет (отчет по двум районам Жамбылский и Есильский) | 1 отчет | Октябрь –ноябрь 2023 | - |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Итоговая презинтация | Презинтация | 1 | ноябрь | - |
| - Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Медиаплан | Публикация десяти постов в социальных сетях facebook с охватом 1000 человек. Публикация десяти постов в социальных сетях instagram- с охватом 1500 человек. Проведение трех прямых эфиров на facebook – охват 100 человек. Публикация двух пресс-релизов в социальных сетях instagram и facebook охват 100 человек. Публикация одного видеоролика в социальных сетях instagram и facebook охват 1000 человек. | - 10 постов в facebook охват 1000 человек 10 постов в instagram охват 1500 человек 3 прямых эфира охват 100 человек 2 пресс-релиза охват 100 человек 1 видеоролик охват 1000 человек Косвенный охват население 2 районов – 10 000 человек | Апрель-октябрь 2023 г. | 80 000 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: Общественное объединение «Неправительственная организация «The Last Hope»

Председатель правления_________________ Асаубаев Р.Ш.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

И. о. Председателя Правления

________________ Рахимжанов А.Б.

И.о. директора Департамента управления проектами

________________ Жолдыбалина М.Б.

Главный менеджер Департамента управления проектами

________________ Ералы Н.А.