|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 8к Договору о предоставлении государственного гранта от «10» апреля 2023 года №60 |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: **Общественное объединение «Попечительский совет организаций образования «QOLDAU»**
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: **Сағындық Фарида**
3. Юридический адрес, контактный телефон: г. Астана, район Алматы, пр. Б. Момышулы, 19/2, кв. 55, тел. +7 775 449 6081
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): **«Укрепление семейных ценностей среди молодежи через комплекс мер по совершенствованию деятельности Центров поддержки семьи и поддержка семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации».**
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: «10» апреля 2023 года по «30» ноября 2025 года.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 163 260 000 (Сто шестьдесят три миллиона двести шестьдесят тысяч) тенге.

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** | **Укрепление семейных ценностей среди молодежи через комплекс мер по совершенствованию деятельности Центров поддержки семьи и поддержка семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.** |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | **Определен модельный центр поддержки семьи, на базе которого разрабатывается и апробируется методология по работе с семьями в различных жизненных ситуациях;****Проводится обучение и повышение квалификации сотрудников центров по поддержке семьи.****Оценка эффективности проводимой работы на старте, в процессе и по итогам проекта с предоставлением отчета.** **Обеспечена прозрачность и подотчетность в рамках реализуемого грантового проекта.****Охват центров поддержки семьи ежегодно – не менее 90% от общего числа зарегистрированных центров** |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы**  | **Индикаторы** | **Эффект** |
| **план** | **факт** |  |
| Задача 1.Определение модельный центр поддержки семьи | Интеграционное сотрудничество со стейкхолдерами для достижения положительного социального эффекта в реализации проекта | 06.06.2307.06.2324.07.2313.10.2329.11.23 | г.Астана, ЦПИС «Жанұя», ул. Бейбитшилик 14, г.Астана, ул.Сейфуллина 67г.Астана, акимат ул. Бейбитшилик,11г. Астана,школа-гимназия №91, ул. А. Храпатый 10п. Шортанды,пер. Кулагер 29 | 4101640105 | Подписан меморандум о сотрудничестве с КГУ «Центр поддержки института семьи «Жанұя» г. Астана, как модельного центра поддержки семьи, на базе которого разрабатывается и апробируется методология по работе с семьями в ТЖСПодписан меморандум о взаимном сотрудничестве с КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» г. АстаныПодписан меморандум о межведомственном взаимодействии с акиматом г. Астана, в целяхсовершенствования деятельности Центра поддержки института семьи "Жанұя" г. Астана Подписан меморандум о взаимном сотрудничестве с ГКП на ПХВ «Школа-гимназия №91 акимата г.АстанаПодписан меморандум о взаимном сотрудничестве с КГУ «Центр по поддержке и спопровождению семей Шортандинского района» Акмолинская область | Меморандумы о партнерстве на долгосрочной основе <https://drive.google.com/drive/folders/1ItD4DAn6Rj285OTGTbJD6b0YRuOxv3UV?usp=drive_link>  | **5** | **5** | В рамках меморандума на базе «Жанұя» г. Астана апробируется методология межведомственной работы с семьями в ТЖС, со стороны «Жанұя» оказана всесторонняя помощь в предоставлении локации, оборудования в проведении обучающих семинар-тренингов для сотрудников центров поддержки семьи, межведомственных служб 17 регионов и 3 города республиканского значения Центр поддержки детей (детский дом) играет важную роль в выстраивании методологии по работе с семьями в ТЖС, так как в последствии неблагополучия семьи дети попадают в эти организации. В рамках меморандума выстроена работа по оперативному реагированию, комплексному сопровождению семей со стороны Жанұя, чьи дети находятся в Центре поддержки детей. На сегодня свыше 10 семей на сопровождении в Жанұя В рамках меморандума, где участниками выступили 16 сторон: уполномоченная по правам ребенка г.Астана, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, районные акиматы, структурные подразделения акимата (образование, здравоохранение, социальная защита, молодежная политика), ОВД, НПОапробируется методология межведомственного взаимодействия по работе с семьями, в ТЖС и дальнейшее их сопровождение. На сегодня комиссией по делам несовершеннолетних передано на сопровождение в Жанұя 15 семей в целях профилактики социального сиротства.В рамках меморандума выстроена работа с Центром педагогической поддержи родителей при школе на базе которого апробируется методология межведомственного взаимодействия по работе, направленной на формирование позитивного родительства, компетенций родителей в вопросах образования, воспитания и развития детей, укрепления семейных ценностейПосле завершения обучающего тренинга со всеми регионами на базе Жанұя г.Астана организация «QOLDAU» была приглашена в Шортандинский район для проведения семинар-тренинга по выстраиванию межведомственной работы ЦПС с семьями в ТЖС. В рамках данного мероприятия был подписан меморандум о дальнейшем сотрудничестве по совершенствованию деятельности Центра по поддержке и спопровождению семей Шортандинского района. В данном районе совместно с ЦПС выстраивается межведомственная работа по раннему выявлению и сопровождению семей в ТЖС |
|  | Подготовительная работа по проекту: сбор и актуализация данных и информации | Апрель - Июнь |  | 2020 | Актуализирован список центров поддержки семьи (область, наименование ЦПС, дата регистрации, дата открытия, организационно-правовая форма)Проведена оценка эффективности работы центров поддержки семьи (предмет деятельности, виды и количество оказанных услуг) | Общее количество регионовАктуальные данные и информация с целевых группОценка эффективности проводимой работы(на старте реализации проекта)  | 17 и 3 города республиканского значения11 | 17 и 3 города республиканского значения11 | Охват всех регионов Актуализированный список центров поддержки семьи, и оценка их эффективности позволило увидеть картину в каком формате сегодня работают центры поддержки семьи (КГУ/госсоцзаказ/отделение/кабинет), какие виды услуг оказываются в этих центрах, кто является целевой группой, их охват, проблемы и потребности |
| Задача 2. Разработка и апробация методологии по работе с семьями в различных жизненных ситуациях | Проведение круглого стола по обсуждению единой концепции деятельности Центров поддержки семей | 23.09.23 | г.Астана,ЦПИС «Жанұя»Бейбитшилик 14,  | 106(28 офл.78 онл.в зуме) | На базе Центра поддержки института семьи «Жанұя» г. Астана проведен круглый стол по обсуждению единой концепции центров поддержки семьи с участием профильных министерств, местных исполнительных, правоохранительных органов, руководители центров поддержки семей, секретарей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, неправительственных организаций | Протокол об итогах круглого столаКоличество участников<https://drive.google.com/drive/folders/1p0EDus-1Eym7TBbLKYBayfBUQ3YcRJrr?usp=drive_link> | 1Не менее 30 | 1106 | На данном мероприятии была презентована концепция центров поддержки семьи, со стороны участников были даны рекомендации предложения, видение развития деятельности центров поддержки семьи  |
| Формирование оценки потребностей целевых групп |  |  | 20 | Проведена проблема и оценка потребностей при работе центров поддержки семьи (с чем сталкиваются при осуществлении деятельности, что необходимо улучшить) | Оценка потребностей целевых групп<https://drive.google.com/drive/folders/1vd735vDHtqqDXqRFnuJPZWCgs3npEb0W?usp=sharing> | 1 | 1 | Данный индикатор выявил существующие проблемы в работе центров поддержки семьи, в частности отсутствие единой концепции, нормативно-правовых документов, стандартов, низкая заработная плата сотрудников центра, текучесть кадров, не определена целевая группа, методология работы с целевой группой  |
| Адаптация руководства по работе с семьями в тжс для целевой аудитории  |  |  | 207 | Разработана концепция деятельности центров поддержки семьи | Концепция деятельности ЦПС<https://drive.google.com/drive/folders/1UCW2vsxBRK49Zs7fDga502Bb006ZI2zA?usp=sharing> | 1 | 1 | Концепция позволит определить единое видение развития деятельности центров поддержки семьи, принципы и подходы в работе, определить целевую группу, целевые индикаторы и ожидаемы результаты |
|  | Разработка и проведение обучения для целевых групп (на государственном и русском языках) | 14.08.23-18.08.2330.10.23-23.11.23 | г.Астана, ЦПИС «Жанұя»,Бейбитшилик 14 | 37170 | На базе Центра поддержки института семьи "Жанұя" г. Астана проведен практический семинар-тренингпо совершенствованию деятельности центров поддержки семьи, межведомственному взаимодействию в работе с семьями ТЖС для представителей центров поддержки семьи, сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, местных полицейских служб, РУПР, секретарей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, НПО |  Общее количество регионов | 17 регионов и 3 города Республиканского значения | 17 регионов и 3 города Республиканского значения | В процессе обучения межведомственных групп участники отрабатывали прототип алгоритма межведомственного взаимодействия на примере разбора кейсов, в которых семьи сталкивались со множеством социальных рисков и нуждались в помощи специалистов различных секторов, где главным координатором выступил центр поддержки семьи.По результатам тренинга были собраны предложения для концепции, у участников появилось общее видение развития центров поддержи семьи В завершении каждого модуля участники давали обратную связь, также собиралась обратная связь по итогам дня.100 % участников отметили, что будут применять полученные знания в своей практической деятельности. Отметили важность и практическую направленность семинар-тренинга |
| Мониторинг, супервизия и обеспечение качества услуги | 30.10.23-23.11.23 | г.Астана, ЦПИС «Жанұя»,Бейбитшилик 14 | 170  | На семинар-тренинге также проведено обучение с элементами супервизии, проведена групповая супервизия по кейсам, из реальных жизненных ситуаций | Общее количество регионов<https://drive.google.com/drive/folders/182y24YXk1w9sdT09tS54ATWLUb7Hxxpm?usp=sharing> | 17 регионов и 3 города Республиканского значения | 17 регионов и 3 города Республиканского значения | Участники семинар-тренинга, активно выносили на обсуждение кейсы и методом группового обсуждения искали варианты, наиболее полно отражающие лучшие из возможных способов помощи и поддержки семьи в ТЖС, в каждом представленном кейсе были предложены варианты решения, в частности, картирование ресурсов. 73 % участников отметили удовлетворенность от информационного блока предоставленной тренером, что означает важность и практическую направленность контента занятий, а также доступность и высокое качество подачи материала лектором |
| Составление сборника по кейсам ТЖС | Ноябрь  | г.Астана | 20 | Составлен сборник успешных кейсов на государственном и русском языках, где представлены 20 успешных кейсов, семьи которых находились на сопровождении Центра поддержки института семьи «Жанұя» г.Астана | Количество сборника<https://drive.google.com/drive/folders/1QMxeIwwwi8cWfUaBTHx0PwJ6KxXCJQOZ?usp=sharing> | 100 | 100 | Представленный сборник является показательным для других регионов, центров поддержки семьи где собраны лучшие кейсы по сопровождению семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказанию им комплексной поддержки по результатам межведомственного взаимодействия всех заинтересованных сторон |
| Задача 3. Обучение и повышение квалификации сотрудников центров по поддержке семьи | Реализация образовательного цикла: «Кризисная психотерапия и консультирование: полимодальный подход» | 21.08.23-25.08.23 30.10.23- 01.12.23  | г.Астана, школа-гимназия №67, Ш.Косшыгулулы 23/1г.Астана, ЦПИС «Жанұя»,Бейбитшилик 14 | 35170 | Семинар-тренинг проведен для межведомственных команд с цельюознакомления с базовыми понятиями, полимодальной психотерапии, а также технологиями, инструментами и возможностями полимодальной психотерапии в процессе поддержки семей, повышение качества социального сопровождения семей, находящихся в ТЖС, социально уязвимых категорий людей, неблагополучных семей. Повысить резистентность и адаптивность специалистов, снизить психоэмоциональное выгорание и деструктивные формы адаптации к стрессовым факторам | Тематические онлайн-семинары (очная часть онлайн)<https://drive.google.com/drive/folders/1TYJZdurzS8H4bvsYp5HxyLd4NQE8J_qH?hl=ru>Очные модули-микроциклы(очная часть оффлайн)<https://drive.google.com/drive/folders/1SV4zF0KTOKoRXosMz8g5flLtONcma4QN?usp=drive_link>Самостоятельные занятия(теория, практика) | 360 час | 360 час | В рамках проведенного обучения участники имели возможность в интерактивной форме понять и почувствовать насколько важно знать механизмы работы барьеров коммуникации, а зная, уметь нивелировать, предотвратить или купировать последствия их возникновения более того, лучше понять основы невербальной коммуникации и через практические занятия прочувствовать как происходит процесс зарождения конфликта. Все эти знания необходимы так как основой профессиональной деятельности сотрудников является работа с одной из самых сложных категорий граждан, а именно с семьями с ТСЖ. Далее работа была продолжена в онлайн формате и были освещены основные понятия полимодальной психотерапии, даны концептуальные основы работы с дисфункциональными и аддитивными семьями. Предложены упражнения и техники работы с кризисными ситуациями. Отдельное занятие было посвящено работе с агрессией и техникам саморегуляции, как необходимой базисной основы профилактики психоэмоционального выгорания сотрудников. |
|  | Реализация непрерывной подготовки специалистов-психотерапевтов и консультантов полимодального профиля | 31.08.23-31.11.23 | Онлайн-зум | 242 | Обучение проходило с участием основоположника и автора полимодальной психотерапииКатковым Александр Лазаревичем - доктор медицинских наук, профессор, вице - президент Профессиональной психотерапевтической лиги РФ | Количество семинаров (вебинаров)<https://drive.google.com/drive/folders/1I3VsnbZsaB3-i1eLHzqdwmzA-0n5RKXu>  | 24 | 24 | Работая с самой сложной и наименее адаптированной к социальным изменениям группой населения, специалисты центров поддержки семьи и другие службы сталкиваются с эмоциональной человеческой болью, трагедиями и однозначно подвержены тяжелейшим форматами психоэмоционального выгорания и деструкции.Участники программы непрерывного обучения при поддержке профессионалов разбирали сложные кейсы, получали обратную связь, повышая профессиональные компетенции как специалиста |
| Задача 4. Оценка эффективности проводимой работы Центров поддержки семьи | Проведение анализа удовлетворенности | Октябрь- Ноябрь |  | 268(148 офлайн обучение, 120 онлайн обучение) | После завершения обучения участники тренинга прошли опрос в гугл форме для сбора обратной связи и улучшения качества обучения  | Анализ уровня удовлетворенности<https://docs.google.com/forms/d/1wXFlFnnZhHwnUfRmZlfHdBmnbAxZ-0Qu-8kt97hLFcs/edit#responses> | Не менее 80% | Не менее 80% | 100% участников отметили, что будут применять полученные знания в своей практической деятельности. Отметили важность и практическую направленность контента занятий, а так же доступность и высокое качество подачи материала.Учитывая высокую неоднородность обучающегося состава групп практически для 98,6 % участников в полном обьеме удалось донести обучающий контент.Высокой оценкой со стороны обучающихся явилось в 98,6% рекомендация участников для обучения специалистов из других регионов. |
| Задача 4. Оценка эффективности проводимой работы Центров поддержки семьи | Разработка и тиражирование методического пособия | Апрель- Ноябрь |  | 20 | По итогам анализа эффективности работы центров поддержки семьи, обучающих тренингов составлено методическое пособие по работе центров поддержки семьи | Количество Методических пособий<https://drive.google.com/drive/folders/1atLLmVO-BoHqXzWv7qaq1VHqJWDuxlPo?usp=sharing> | Не менее 200 | 600 | На сегодня подходы в работе центров поддержки семьи разные, нет единой методологии в работе с семьями в ТЖС. Данное пособие поможет специалистам центров поддержи семьи, а также другим службам для практического применения на практике, в котором упор делается на методологию. |
| Задача 5. Обеспечение прозрачности и подотчетности работы | Написание сценариев и запись 6 видеороликов, популяризирующих деятельность Центров поддержки семей(хронометраж не менее 2 минут, в качестве FullHD) | Апрель-Ноябрь | г.Астана | 20 | В рамках проекта выпущено 6 видеороликов, отражающий процесс проведенных мероприятий  | Написание сценариев и запись видеороликов<https://drive.google.com/drive/folders/1tKXW885qfO9ZnKalQ0LOSeQcaxk-p66L?usp=sharing> | 6  | 6 | Видеоролики получили заслуженное внимание по итогам каждого потока обучения регионов в рамках проведенного семинар-тренинга, где участники, представители разных служб делились впечатлениями, эмоциями, с чем уходят. Видеоролики были разосланы всем участникам в чаты, что послужит мотивацией, вдохновением и инструментом в пользовании. |
|  | Итоговая публичная презентация результатов | 07.12.23 | Социальные сети |  | В прямом эфире на странице Facebook ЦПГИ поделились итогами своих работ, достигнутыми индикаторами по проекту | Презентация об итогах проекта<https://drive.google.com/drive/folders/1JMQZkuh9wrdqOPPN4UvWu925oJMabgI_?usp=sharing> | 1 | 1 | Обеспечена прозрачность и подотчетность в рамках реализуемого проекта |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | Разработка и реализация контент плана и продвижение проекта в СМИ. Активное продвижения в социальных сетях Facebook (страница), профили в Instagram, Youtube и Telegram-каналы, размещение статей в СМИ, проведение прямых эфиров в социальных сетях. | Апрель-Ноябрь | Социальные сети |  | Информационная осведомленность бенефициаров | Посты<https://drive.google.com/drive/folders/1WDAMaf8UWAmjf2wwLOz3iLWP9JPw6yE1?hl=ru> Статьи в СМИПрямые эфиры<https://docs.google.com/document/d/13G_KJOI4W8fPtZJf4RSe_4vJEkFo1ofU/edit?usp=sharing&ouid=116704653645243969092&rtpof=true&sd=true> | 85 Не менее 6Не менее 5 | 8565 | Общий охват по проекту – 16 550 |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 250 | 588 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 10 000 | 16 550 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 5 | 5 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 2 | 2 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 6 | 6 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 8 531 250 | 8 531 250 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 969 151 | 969 151 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 11 122 880 | 11 122 880 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 6 | 6 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** разработана Концепция деятельности центров поддержки семьи, обучены специалисты центров поддержки семьи, межведомственные команды по работе в семьями, охвачены 100% центры поддержки семьи.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектной ситуации и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

*По стране центры поддержки семьи работали с разными подходами, видами оказываемых услуг ввиду отсутствия стандартов, документов. После прохождения обучения представителями центров поддержки семьи, межведомственных служб различных ведомств сложилось единое понимание работы центров поддержки семьи (имеются видеоролики с обратной связью), собраны предложения со всех регионов по разработке Концепции. Историей успеха послужило организация семинар-тренинга после обучения директором Центром поддержки семьи Шортандинского района Акмолинской области в распространении практики межведомственной работы всеми службами для оказания помощи и сопровождения семей с детьми в данном районе, где был заключен меморандум о сотрудничестве.*

*«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);*

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;*

*воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.*

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.*

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 588 | 250 | 338 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 588 |  |  |  | 550 |  |  |  | 38 |  |  |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 588 |  |  | 30 | 42 | 320 | 168 | 28 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):* ***определен модельный ряд центров поддержки семьи – КГУ «Центр поддержки института семьи «Жанұя» город Астана; на базе «Жанұя» город Астана апробируется методология по работе с семьями в различных жизненных ситуациях, обучены специалисты центров поддержи семьи, мультикоманды разных межведомственных служб всех регионов в работе с семьями в ТЖС.***
* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* ***в рамках проекта разработана Концепция деятельности центров поддержки семьи. Концепция позволит определить единое видение развития деятельности центров поддержки семьи, принципы и подходы в работе, определить целевую группу, целевые индикаторы и ожидаемы результаты.***
* *устойчивость социального проекта/социальной программы****: разработанная и утвержденная Концепции послужит институционализации центров поддержки семьи по всей стране.***
* *социально-экономический эффект реализованного проекта:* ***профилактика социального сиротства, жертв бытового насилия, уменьшение последственных показателей, увеличение роста профилактики и качественного сопровождения семьи на базе центров поддержки семьи***

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| Министерство просвещения РК | Оказание информационной помощи в сборе данных по семьям в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, координация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8(717 2) 74 22 92 |  |
| Акимат города Астана | Оказание координационной, информационной помощи в реализации проекта, выстраивании межведомственного взаимодействия с организациями, службами на базе Жанұя  | Саркенова Карлыгаш, 87759443601 |  |
| ТОО «Международный институт социальной психотерапии и консультирования» | Обучение психологов, специалистов разных межведомственных служб основам социального консультирования, полимодальному подходу | Клюжина Наталья, 87073330372 | В планах на базе центров поддержки семьи выстроить онлайн консультацию психологов для детей и взрослых |
| Школа психологии «PRO100R» | Обучение межведомственных команд по выстраиванию методологии работы с семьями в ТЖС  | Кенжекар Зарина, 87784135974 |  |
| КГУ «Центр поддержки института семьи «Жанұя» акимата г.Астана | Оказание информационной, ресурсной поддержки в реализации проекта, на базе Жанұя идет апробация методологии межведомственного взаимодействия в работе с семьями в ТЖС  | Айтпаев Бахтияр, 87779991555 |  |
| КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» акимата г.Астана | Оказание информационной помощи в понимании выстраивания системы защиты прав детства, что послужит помощью для качественного выстраивания методологии центрам поддержки семьи в работе с семьями в ТЖС  | Такисова Бибигуль, 87785807676 |  |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы**  | **Рекомендации** |  **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций** ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| Министерство труда и социальной защиты РК | Рассмотреть вопрос ССУ для центров поддержки семьи (согласно 133 статьи Социального кодекса, дети-сироты, ОБПР, безнадзорные, с жестоким обращением несовершеннолетние лица (семьи), определены как нуждающийся в специальных социальных услугах, при этом их родители/законные представители выпали)  | Разработанная и предлагаемая Концепция деятельности центров поддержки семьи |
| Министерство просвещения РК | Рассмотреть в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав инструменты кейс-менеджмента, включить в состав комиссии представителей центров поддержки семьи для эффективного взаимодействия работы межведомственных служб в работе с семьями в ТЖСПри рассмотрении вопроса трансформации организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей учесть институт центров поддержки семьи в качестве социального патроната родителей/законных представителей, чьи дети попадают в данные организации  | Разработанная и предлагаемая Концепция деятельности центров поддержки семьи |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:**

  **Председатель, Сағындық Ф. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Место печати