|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 к Договору о предоставлении  государственного гранта  от «15» марта 2023 года №7 |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: ОФ New vision team
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Айтбаев Т. Ж.
3. Юридический адрес, контактный телефон: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Толстого, дом 86, кв.13
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): **Проект развитие инклюзивного общества «Вектор развития»**
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: апрель - ноябрь 2023 г.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 420 000 тенге
7. **1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Павлодарской области, а именно на территории городов проживают 18 921, среди них в город Павлодар проживают около 10 тыс. людей с ограниченными возможностями (соответственно 20% людей с ограниченными возможностями – 2000 человек). В ходе реализации проекта был проведена комплекса мероприятий с людьми с особыми потребностями, по разъяснению государственных программ и услуг, по вопросам трудоустройства, предпринимательства, образования и жилья для людей с ограниченными возможностями, адаптированных в общество, из общего количество лиц с инвалидностью в соответствующем регионе, были проведены встречи и консультации для подопечных Медико-социального учреждения общего типа для престарелых и инвалидов Павлодарской области, подопечных ОО Клубный дом «Альрами» (люди с ментальными нарушениями), а также жителей с инвалидностью города Павлодар, а также были розданы информационные буклеты в количестве 500 штук. Для проведения консультаций был создан Телеграмм бот канала «Твой консультант» https://t.me/Tvoiconsultant\_bot по оказанию помощи и консультации для людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день, согласно журналу регистрации консультаций в рамках данного проекта более 1800 человек получили консультации (среди них: онлайн – 1301 (по средствам телеграм канала и онлайн обращений), офлайн - 531 (прямые консультации в учреждениях для лиц с ограниченными возможностями, а также путем раздачи информационных буклетов). В рамках повышения знаний и компетенций не менее 20 лиц с ограниченными возможностями 15-17 ноября планируется проведения обучающегося курса «Инклюзивные инструменты Microsoft». Во время обучения участники приобретут навыки использования специальных инструментов для пользователей с особенностями зрения и слуха, моторных функций, испытывающих трудности в чтении и восприятии информации. Участие примут не менее 20 человек.*

*С целью повышения мотивации к росту и развитию личностного потенциала среди лиц с ограниченными возможностями ведутся сьемки пяти видеороликов «Истории успеха». Героями данных историй успешные в разных сферах жизни люди с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из них станет примером, как человек с инвалидностью может преодолеть любые трудности и добиться желанной цели. Ориентировочная дата размещений видеороликов 25 ноября*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | | | Создание условий для активного развития не менее 20% людей с ограниченными возможностями, адаптированных в общество, из общего количество лиц с инвалидностью в соответствующем регионе в рамках реализации проекта, для социальной адаптации и творческого развития, а также формирование инклюзивного общества. | | | | | | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | | В рамках проведения комплекса мероприятий с людьми с особыми потребностями, по разъяснению государственных программ и услуг, по вопросам трудоустройства, предпринимательства, образования и жилья для людей с ограниченными возможностями, адаптированных в общество, из общего количество лиц с инвалидностью в соответствующем регионе, были проведены встречи и консультации для подопечных Медико-социального учреждения общего типа для престарелых и инвалидов Павлодарской области, подопечных ОО Клубный дом «Альрами» (люди с ментальными нарушениями), а также жителей с инвалидностью города Павлодар, а также были розданы информационные буклеты в количестве 500 штук. Для проведения консультаций был создан Телеграмм бот канала «Твой консультант» https://t.me/Tvoiconsultant\_bot по оказанию помощи и консультации для людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день, согласно журналу регистрации консультаций в рамках данного проекта более 1800 человек получили консультации (среди них: онлайн – 1301 (по средствам телеграм канала и онлайн обращений), офлайн - 531 (прямые консультации в учреждениях для лиц с ограниченными возможностями, а также путем раздачи информационных буклетов). В рамках повышения знаний и компетенций не менее 20 лиц с ограниченными возможностями 15-17 ноября планируется проведения обучающегося курса «Инклюзивные инструменты Microsoft». Во время обучения участники приобретут навыки использования специальных инструментов для пользователей с особенностями зрения и слуха, моторных функций, испытывающих трудности в чтении и восприятии информации. Участие примут не менее 20 человек.  С целью повышения мотивации к росту и развитию личностного потенциала среди лиц с ограниченными возможностями ведутся сьемки пяти видеороликов «Истории успеха». Героями данных историй успешные в разных сферах жизни люди с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из них станет примером, как человек с инвалидностью может преодолеть любые трудности и добиться желанной цели. Ориентировочная дата размещений видеороликов 25 ноября | | | | | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы** | **Индикаторы** | | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| **Оказание консультационных услуг не менее 20% от общего числа лиц с ограниченными возможностями проживающих в городе Павлодар по различным вопросам.** | Проведение комплекса мероприятий с людьми с особыми потребностями по разъяснению гос программ и услуг, по вопросам трудоустройства, предпринимательства, образования и жилья | Апрель-октябрь 2023 | | г. Павлодар | 1 000 человек |  | Журнал регистрации/консультации – не менее 1 000  Списки участников встреч - не менее 1 000  Информационные-ознакомительные материалы (буклеты) 1 | 1 000 участников | 1 000 участников | Проведение комплекса мероприятий с людьми с особыми потребностями, по разъяснению гос. Программ и услуг, по вопросам трудоустройства, образования  и жилья. |
| Создание телеграм канала для предоставлении информации и консультаций по трудоустройству, предпринимательству, образования и жилья. | Апрель – ноябрь 2023 | | г. Павлодар | - |  | Информационный канал 1  Снимки экрана канала 10  Информационный отчет 1 | Информационный канал 1  Информационный отчет 1 | Информационный канал 1  Информационный отчет 1 | Создание Телеграмм канал для предоставлении информации и консультаций по трудоустройства, предпринимательства, оброзования и жилья.  В ходе реализации проекта, был создан телеграм канал по оказанию помощи и консультации для людей с ограниченными возможностями, в рамках которого бенефициары получают необходимую информацию по государственным программам и услугам, по вопросам трудоустройства, предпринимательства, образавания и жилья. Целевая группа может получить необходимую информацию или же консультацию в любом удобном месте и в любое время. Количество участников 901 чел. |
| **Создание не менее 5 успешных историй людей с ограниченными возможностями, адаптированных в общество в рамках реализации проекта.** | Проведения обучающегося курса «Инклюзивные инструменты Майкрасофт». | Июнь- август 2023 | | г. Павлодар | 20 человек |  | количество участников 20  Программа курса 1  Отзывы участников 2  Списки тренеров 3 | Программа курса 1  Отзывы участников 2 | Программа курса 1  Отзывы участников 2 | Проведен обучающий курс «Инклюзивные инструменты Майкрасот» присутствовали 20 человек из инклюзивного общества. Обучающий курс помог обучиться и воспользоваться в будущем навыками ведения офисных программ. |
| Проведение обучающих тренингов по темам: «Составление резюме», «Эффективные навыки» и «Идеальное собеседование» | Сентябрь – октябрь 2023 | | г. Павлодар | 50 человек |  | Количество участников – 50 человек  Программа курса – 1  Отзывы Участников - 2  Списки тренеров - 3 | Программа курса – 1  Отзывы Участников - 2  Списки тренеров - 3 | Программа курса – 1  Отзывы Участников - 2  Списки тренеров - 3 |
| **Повышение знаний и компетенций не менее 20 лиц с ограниченными возможностями** | Создание видеосюжетов «Истории успеха» про успешных людей с ограниченными возможностями в разных возможностях в разных сферах жизни | Сентябрь - Октябрь 2023 | | г. Павлодар | - |  | Видеосюжеты 5  Список и краткая инф о главных героях - не менее 1  Отчет инф охвата -1 | Видеосюжеты 5 | Видеосюжеты 5 |  |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 2 076 | 2 076 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 3 000 | 3 000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 2 | 2 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 4 | 4 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 2 | 2 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 1 760 000 | 1 760 000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 199 936 | 199 936 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 2 140 000 | 2 140 000 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 0 | 0 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** отклонений не выявлено

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** С целью формирование условий для активного развития не менее 20 % с ограниченными возможностями, адаптированных в общество, из общего количество лиц с инвалидностью в соответствующем регионе в рамках реализации проекта, для социальной адаптации и творческого развития, а также формирование инклюзивного общества был разработан телеграм бот для консультации жителей местности, Разработаны 3 программы по обучающему курсу «Инклюзивные инструменты Microsoft», а также обучающих тренингов по навыкам трудоустройства. Разработаны 2 сценария по созданию видеосюжетов «Истории успеха».

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** (В целом комплексный подход к развитию инклюзивного общества позволит значительно повысить качество жизни, обеспечив равные возможности и доступ ко всем сферам общественной деятельности.Поддержка разнообразных образов жизни и индивидуальных потребностей каждого человека способствует созданию более толерантной и гармоничной соц среды

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 2 076 | 969 | 1 107 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 2 076 | 141 | 873 | 12 | 136 | 260 | 66 | 45 | 30 | 5 | 508 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 2 076 | 217 | 684 | 366 | 222 | 401 | 120 | 66 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):*

*В рамках проведения комплекса мероприятий с людьми с особыми потребностями, по разъяснению государственных программ и услуг, по вопросам трудоустройства, предпринимательства, образования и жилья для людей с ограниченными возможностями, адаптированных в общество, из общего количество лиц с инвалидностью в соответствующем регионе, были проведены встречи и консультации для подопечных Медико-социального учреждения общего типа для престарелых и инвалидов Павлодарской области, подопечных ОО Клубный дом «Альрами» (люди с ментальными нарушениями), а также жителей города Павлодар, а также были розданы информационные буклеты в количестве 500 штук.*

*Был создан Телеграмм бот канала https://t.me/Tvoiconsultant\_bot по оказанию помощи и консультации для людей с ограниченными возможностями, в рамках которого бенефициары получают необходимую информацию по государственным программам и услугам, по вопросам трудоустройства, предпринимательства, образования и жилья. Целевая группа может получить необходимую информацию или же консультацию в любом удобном месте и в любое время. На сегодняшний день по средством Телеграмм бот канал https://t.me/Tvoiconsultant\_bot 901 человек получили консультаций, из них 327 человек подписались на обновления канала.*

*Разработаны 2 программы по обучающему курсу «Инклюзивные инструменты Microsoft», а также обучающих тренингов по навыкам трудоустройства. Разработаны 2 сценария по созданию видеосюжетов «Истории успеха».*

* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Данный проект будет стимулировать рост активности населения с инвалидностью, получивших в результате реализации проекта определенные знания и навыки, и как следствие, являющихся примером для других.*
* *социально-экономический эффект реализованного проекта: В целом комплексный подход к развитию инклюзивного общества позволит значительно повысить качество жизни и благосостояние.*

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| - | - | - | - |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:**

**Должность, Ф.И.О** *(при его наличии)* **руководителя, либо его заместителя**

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати