|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 8к Договору о предоставлении государственного гранта от «15» марта 2023 года №3 |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: ОФ «Международный Центр «Жария»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Мырхайдаров Канат Бахадурулы
3. Юридический адрес, контактный телефон: г. Астана, ул. Бейбітшілік 34/1, +7 775 624 51 06
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Школа местного самоуправления «Ауылдастар кеңесі»
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: 1 апреля 2023 года – 31 июля 2023 года
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 420 000 тенге

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** | Развитие местных сообществ и вовлечение граждан в решение социально-экономических проблем села Абай Келесского района Туркестанской области через развитие местного лидерства, общественной активности и институтов гражданского общества |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** |  |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы**  | **Индикаторы** | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| **Задача 1.** Выявление и развитие местных лидеров, инициативных групп и волонтеров и включение их в работу по развитию местных сообществ села Абай Келесского района. | Создание команды проекта в количестве 3-х человек, привлечение эксперты и специалисты для качественной реализации проекта.  | апрель 2023 | г. Астанас. Абай, Келесского района, Туркестанской области | 6 | Создана команда для реализации проекта в составе 3-х штатных работников. Привлечен 1 SMM менеджер для продвижения и таргетирования информации в социальных сетях и медиа ресурсах. Также привлечены 2 эксперта Центра гражданских инициатив г. Астана для изготовления обучающих видеороликов | - трудовые договора- договор ГПХ- договор о привлечении специалистов | 3 штатных1 привлеченный SMM менеджер | 3 штатных1 привлеченный SMM менеджер | Качественная реализация проекта в течение всего периода проекта. Сдача отчетности вовремя и в полном размере. |
| **Задача 1.** Выявление и развитие местных лидеров, инициативных групп и волонтеров и включение их в работу по развитию местных сообществ села Абай Келесского района. | Проведение 1 сельского форума «Ауылдастар кеңесі» с участием местных НПО, активных граждан, инициативных групп и МИО с целью выявления основных социальных проблем села Абай Келесского района, а также возможных препятствий по самоорганизации и в развитии местных сообществ. | май 2023 | с. Абай, Келесского района, Туркестанской области | 51 | Проведен 1 сельский форум «Ауылдастар кеңесі» с участием местных НПО, активных граждан, инициативных групп и МИО с целью выявления основных социальных проблем села Абай Келесского района, а также возможных препятствий по самоорганизации и в развитии местных сообществ. По итогам форума активные сельчане получили возможность побольше узнать о путях развития гражданского общества, возможностях реализации своих инициатив. Были презентованы цели и задачи проекта, а также онлайн медиа школа «Школа местного самоуправления «Ауылдастар кеңесі». | - программа Форума- список участников- фото, видеоотчет мероприятия- фотоотчет кофе-брейка- меню кофе брейка | 50 человек | 51 человек | По итогам форума жители села Абай узнали много нового для себя, открыли возможности реализации своих гражданских инициатив. Подробнее узнали о способах финансирования проектов и преимуществах создания НПО. По итогам форума 5 человек изъявили желание создать НПО для решения социально-значимых проблем. |
| **Задача 1.** Выявление и развитие местных лидеров, инициативных групп и волонтеров и включение их в работу по развитию местных сообществ села Абай Келесского района. | Проведение встречи с акимом села, Управлением внутренней политики и другими ведомствами. | май-июль 2023 | с. Абай, Келесского района, Туркестанской области | 3  | Проведены встречи с МИО села в лице заместителя акима, руководством Управления внутренней политики с. Абай. - 19 мая 2023 года была проведена встреча с заместителем акима села Абай Келесского района Туркестанской области где был презентован проект «Ауылдастар кеңесі», а также обсуждены проблемы и возможности развития гражданского общества на селе. Обсуждена работа общественного совета села. - 19 мая 2023 года была проведена встреча с руководителем Управления внутренней политики акимата села Абай, с которым были обсуждены социальные проблемы села, пути решения и работа неправительственного сектора в целом. Были сделаны рекомендации по направлениям выделяемых ГСЗ на селе.- 26 июля 2023 года была проведена встреча с сотрудником Управления внутренней политики по итогам проекта. Были презентованы результаты, итоги проведенного конкурса «Сәтті қадам», инициативы граждан решившихся открыть НПО на селе, сделаны рекомендации по включению активных граждан в состав местного Общественного совета. | - Фотоотчет встречи- список участников | - | 3 человека | По итогам встреч наша инициатива получила поддержку в местных исполнительных органах, сотрудники УВП предложили местных активистов для обучения по нашей программе, содействовали в создании новых НПО. Приняли к сведению наши рекомендации по ГСЗ и активистов по включению в местный совет. |
| **Задача 2.** Оказание системной информационной, консультационной, организационной и технической поддержки активным гражданам в развитии и реализации социально значимых инициатив. | Создание местного интернет портала в виде одностраничного сайта, а также cоздание сообществ в социальных сетях Whatsapp и Telegram | апрель - июль 2023 | с. Абай, Келесского района, Туркестанской области | 98 человек участников | Создан единый портал в виде одностраничного сайта и социальных страниц, прикрепленных к порталу. Через ресурс проводилась информационная работа с населением и собиралась обратная связь. Создано сообщество в мессенджере Whatsapp «Ауылдастар кеңесі» для информационной поддержки сельчан и распространения обучающих видео | - Фото одностраничного сайта - Фото Whatsapp группы- Фото Telegram группы | Одностраничный сайт – 1 едWhatsapp группа – 1Telegram группа - 1 | Одностраничный сайт – 1 едWhatsapp группа – 1Telegram группа - 1 | Информационная работа посредством социальных сетей помогла распространить информацию, а также обмену опытом среди сельчан. |
| **Задача 3.** Развитие неправительственных организаций, волонтерских и инициативных групп. Создание условий для устойчивого развития гражданского сектора. | Проведение мероприятий по повышение уровня гражданского правосознания и правовой грамотности населения. Открытие онлайн медиа школы «Школа местного самоуправления «Ауылдастар кеңесі». | май-июль 2023 г | с. Абай, Келесского района, Туркестанской области | количество просмотров - 6841 | Разработаны 10 обучающих видеороликов и по ним проведены 10 обучающих курсов в онлайн школе местного самоуправления «Ауылдастар кеңесі». Проведена 1 итоговая встреча по итогам обучения. | - Ссылка на Youtube канал с 10 обучающими роликами- общее количество просмотров – не менее 5305 ед- фото встречи- список участников- протокол встречи | - Количество видеороликов – 10- длительность роликов – не менее 5 мин- общее количество просмотров – не менее 5305 ед- количество встреч по обсуждению итогов - 1 | - Количество видеороликов – 10- длительность роликов – не менее 5 мин- общее количество просмотров – не менее 5305 ед- количество встреч по обсуждению итогов - 1 | Разработанные обучающие видеоролики нашли своего зрителя, сельчане получили возможность изучить принципы построения гражданского общества на селе, обучились методам ведения проектов, путям финансирования и отчетности.  |
| **Задача 4.** Непосредственное вовлечение жителей в активную деятельность по решению социально-экономических проблем села и в реализацию социально-значимых инициатив. | Проведение местного конкурса краткосрочных проектов «Сәтті қадам» с целью поддержки начинаний инициативных групп и новых НПО. | июнь-июль 2023 г | с. Абай, Келесского района, Туркестанской области | количество участников не менее 5 | Проведен местный конкурс краткосрочных проектов «Сәтті қадам» с целью поддержки начинаний инициативных групп и новых НПО. Приняли участие 5 инициативной группы. Из них 3 лучших проекта награждены безвовзратными премиями в размере 200 тыс тенге.  | - Конкурсная документация- Полученные заявки от участников- Протокол выбора победителей- протокол выдачи сертификата- фото награждения победителей- фото кофе-брейка  | Количество заявок – 5Количество победителей - 3 | Количество заявок – 5Количество победителей - 3 | Проведенный конкурс «Сәтті қадам» дал возможность инициативным группам и активным гражданам возможность реализовать свой потенциал. Конкурсной комиссией были выбраны те проекты, которые максимально могли помочь решить наболевшие вопросы на селе, с возможностью дальнейшего финансирования через другие источники. Несмотря на низкое качество заполненных конкурсных заявок, инициатива сельчан была поддержана премией. Участники получили первый опыт составления проектов, что в дальнейшем позволит укрепить веру в собственные силы. |
| **Задача 4.** Непосредственное вовлечение жителей в активную деятельность по решению социально-экономических проблем села и в реализацию социально-значимых инициатив. | Создание условий для устойчивого развития проекта в регионе. | июнь-июль 2023 г | с. Абай, Келесского района, Туркестанской области | количество не менее 3 | Одним из целей реализуемого проекта являлось создание устойчивого потенциала местных активистов и инициативных граждан. В ходе проекта были созданы условия для создания 3-х местных НПО.  | Копия талона с местного ЦОН подтверждающая о принятии документов на регистрацию местных НПО | Количество поданных заявок – 3 | Количество поданных заявок - 3 | Несмотря на инициативность местных граждан в участии в общественной жизни села, создать собственное НПО оказалось не под силу каждому желающему. Команда проекта помогла написать уставные документы 5 инициативной группе, однако до подачи на регистрацию дошли 3 из них. После завершения проекта команда проекта продолжит консультировать новые НПО по деятельности, помогать участвовать в местных социальных заказах, вести общественную жизнь. В дальнейшем планируется довести количество местных НПО до 5. |
| **Задача 4.** Непосредственное вовлечение жителей в активную деятельность по решению социально-экономических проблем села и в реализацию социально-значимых инициатив. | Разработка и популяризация положительных кейсов (Success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества. | июль 2023 | с. Абай, Келесского района, Туркестанской области | 10  | Создан сборник положительных кейсов и успешных историй. В сборнике указаны местные инициативы активных граждан, которые по итогам полученных знаний старались реализовать свои идеи на благо общества. - не менее 10 успешных историй подробно описаны в сборнике. | - Количество онлай сборника с описанными успешными историями - 1 | - не менее 10 успешных историй подробно описаны в сборнике. | - 10 успешных историй подробно описаны в сборнике. | Сборник показал успешность проекта и в дальнейшем будет мотивировать активистов на активное действие. Некоторые проекты могут показаться простыми и банальными для искушенных общественных деятелей, но для селських жителей, которые впервые попытались реализовать свою инициативу |
| **Задача 5.** Обобщение опыта, описание и тиражирование технологии развития местных сообществ. Развитие системы общественных советов села. | Включение дееспособных НПО, групп и (или) отдельных граждан в состав общественных советов при МИО. | июль 2023 | с. Абай, Келесского района, Туркестанской области | 3 | Даны рекомендации для включения в местный общественный совет при МИО самых активных участников проекта. | - Письмо рекомендация в МИО – 1- письмо ответ от МИО | Количество кандидатов – не менее 3. | - Количество кандидатов – 3 | Самые активные и дееспособные граждане, которые проявили интерес к общественной жизни, а также имеют вес и авторитет среди сельчан были предложены в МИО для включения в общественный совет. Однако проект не предусмотрел, что общественный совет села на данный момент укомплектован, а следующие выборы в общественный совет пройдут в 2024 году. Поэтому МИО на наше обращение ответил, что рассмотрит кандидатуру сельчан в следующих выборах. |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 5305  | 6841 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | - | 5000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 3 | 3 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 1 | 1 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 1 | 1 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге |  |  |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге |  |  |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге |  |  |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | - | Юридические лица: 1) Акиматский аппарат село Абай Келесского района2) Внутренняя политика село Абай Келесского района3) Келес ауданының Ауғанстан соғыс ардагерлерінің мен мүгедектерінің Одағы. |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** В целом отклонении по проекту от плана отсутствуют. Плановые индикаторы достигнуты, мероприятия проведены в срок. Единственный момент, проект не учел тот факт, что согласно Закону «Об общественных советах Республики Казахстан» от 2 ноября 2015 года № 383-V ЗРК срок полномочий избранного состава Общественных советов составляет три года. Вследствие чего, предложенные нами кандидатуры не смогли вступить в состав общественного совета за период реализации проекта. Нами было предложено 3 кандидатуры активных сельчан, на что аким села Абай поддержал их и предложил включить сельчан в список кандидатов на следующие выборы общественного совета. Плановые выборы пройдут в 2024 году.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** Изучив поставленные нами цели и ход реализации проекта можно констатировать, что проект в целом оказался успешным. На это указывает ряд следующих фактов. Во первых это вовлеченность сельчан в проект и неравнодушность к общественной жизни села. Это подтверждает активное участие сельчан в проводимых мероприятиях (50 человек на форуме, хотя были опасения, что жители не придут из за скептицизма на нашу деятельность), участие в конкурсе, несмотря на низкую грамотность и нехватку опыта сельского населения в написании конкурсных заявок (многие пытались дать заявку, но не смогли заполнить достаточно детально даже с помощью наших консультантов), а также заинтересованность молодежи в развитии села (на момент окончания проекта молодежью села запланировано создание Молодежной организации по общественному контролю). Проект показал, что большие проекты, гранты и премии для гражданского общества, присуждаемые государством или другими организациями попросту не доходят до отдаленных сел, в то время как со стороны сельчан присутствует огромный запрос на развитие.

Через медиа школу охвачено информационной работой 6841 человек, из них 98 напрямую приняли участие в проекте. Даны заявки на регистрацию 3 НПО, в ближайшее время количество увеличится до 5 новых НПО.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта**

Развитие общественной активности и неправительственного сектора является приоритетной задачей как на государственном, так и на региональном уровнях, особенно в малых городах и селах. До реализации проекта «Ауылдастар кеңесі» уровень общественной активности на селе Абай представлялся низким. Этому способствовало низкое количество работающих НПО, малое количество реализуемых государственных социальных заказов и т.д. Однако в ходе деятельности проекта выяснилось, что жители в принципе понимают зачем им нужно участвовать в общественной жизни, но не знают о возможностях гражданского общетсва и считают, что основные проблемы в их селе все же должна решить местная власть. Местные активисты часто оказываются один на один с новой для них формой работы, не понимают своих возможностей и не добиваются успеха, не могут получить на месте консультационную помощь, не умеют привлекать ресурсы и привлекать партнеров, и часто прекращают свою деятельность. При этом уже есть немало примеров, когда именно активность граждан оказала ключевое влияние не только на решение отдельных проблем в территории, но и способствовала ее развитию в целом. До проекта в Келесском районе было зарегистрировано 29 НПО, однако по факту работали 7 НПО, из них ГСЗ реализовывали 4 организации. После проекта количество увеличилось на 3 НПО, однако загорелись идеей вступления, либо организацией собственной общественной организации более 50 человек. 10 человек уже пытаются добиться финансирования собственных инициатив. Гражданка села Маржан хочет добиться постройки бассейна для детей села, так как в районном центре отсутствует бассейны. Наша команда помогает составить письмо обоснование в акимат района, а также Туркестанской области. Проектная команда помогла написать заявку в различные фонды, в том числе в фонд «Қазақстан халқына». Гражданская активистка Бақыт обучившись в школе «Ауылдастар кеңесі» загорелась идеей построек детских площадок во дворах жилых домов и хочет привлечь инвесторов и спонсоров на постройку первого инклюзивного детского двора на селе. Но хочется отметить следующую историю гражданина, который подавался на конкурс «Сәтті қадам» и несмотря на отказ конкурсной комиссией в премии не сдался и на данный момент на собственные средства реализует свой проект воодушевившись от полученных знаний.

Кудайберген Есенбеков в ходе встречи в школе «Ауылдастар кеңесі» неоднократно отмечал, что на селе увеличивается количество детей со слабой иммунной системой в связи с авитаминозом. Удорожание продуктов питания, низкая заработная плата родителей, а то и безработность, многодетность семей вынуждает экономить на качественном питании в пользу мучных изделий. Многие дети недоедают свежих фруктов, мяса и рыбы, молочных продуктов. Несмотря на сельский образ жизни, цены на продукты нередко достигают цен крупных городов. Сакен изучил нидерландскую систему производства витаминизированного молока, особенно витамином А и Д, которым питаются дети подверженных инфекционным заболеваниям, а также опорно-двигательного и неврологического систем. Его проект заключается в следующем:

1) Келесский район славится выращиванием желтой и красной моркови. Некоторые фермеры получают 2 урожая за год. В процессе сортировки урожая отборную морковь отправляют на продажу, мелкую и поврежденную морковь выбрасывают в поле в качестве компоста. Кудайберген договорился с фермерами о покупке за фиксированную цену остатков несортовой моркови, либо забирал бесплатно и решил добавлять морковь в рацион своих домашних коров (у него на данный момент 2 коровы).

2) Богатая витаминами морковь давала жирорастворимые витамины А и Д в молоко, от чего молоко выходило жирным и желтым по цвету. 3) Этим молоком он кормил соседних детей из малообеспеченных семей, а также раздавал часть в качестве благотворительности.

Растворенная в молоке витамины А и Д легко усваивается молодым организмом и благотворно действует на укрепление иммунитета детей. Его проект предусматривает увеличение количество коров до 5, с закупкой дешевой моркови на зиму. 50% молока он планирует раздавать бесплатно многодетным и нуждающимся семьям, часть продавать на рынке разрекламировав свой продукт. Кудайберген говорит, что проект «Ауылдастар кеңесі» дал понять, что он двигается в правильном направлении, дал толчок к действиям в поисках финансирования на покупку дополнительных коров, развивать свой социально-ответственный бизнес и приносить пользу обществу. Сейчас он ищет доноров на реализацию своего проекта. Проектная команда помогает ему в поиске грантов и инвесторов.

*(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

*«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);*

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;*

*воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.*

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.*

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 98 | 55 | 43 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 98 | - | 25 | - | 22 | 2 | 5 | 10 | 3 | 31 | - |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 98 |  | 5 | 24 | 32 | 27 | 8 | 2 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):*

*-* Количество новых и обученных НПО увеличится на 3 ед.

*-* обучено напрямую 98 человек, через онлайн Медиа-школу более 5 тыс человек.

*-* проведено 5 мероприятий на селе

*-* предложены кандидатуры на общественный совет села – 3

*долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* Обученные сельчане смогут продвигать свои социальные инициативы, знают пути поиска финансирования, смогут заполнить заявку на грант и социальных заказ. В долгосрочной перспективе новые НПО и инициативные группы будут поднимать общественный запрос на наболевшие на селе социальные вопросы, например в сфере молодежной политики, здравоохранения, культурной жизни села и предлагать темы государственных социальных заказов в МИО. активизация гражданского общества на селе позволить создать районный Центр поддержки инициатив, о чем неоднократно обсуждалось на встречах Школы «Ауылдастар кеңесі». Также было рекомендовано МИО финансировать деятельность Центра поддержки инициатив через систему ГСЗ, что позволить развивать гражданскую активность на селе.

* *устойчивость социального проекта/социальной программы:* Создание новых НПО с активным участием в них граждан позволит решить несколько проблем развития гражданского общества на селе. Во первых сельчане смогут запустить общественный запрос на решение наболевших вопросов законным, неконфликтным путем через реализацию своих гражданских прав. Сельчане смогут объединяться и развить гражданский контроль на селе. Во вторых группа активистов смогут инициировать выделение социальных заказов на социально-значимые проекты и реализовать свои возможности. Опыт «Медиа-школы «Ауылдастар кеңесі» позволит развиться на новый уровень в виде Центр поддержки инициатив села Абай и финансироваться через МИО. При условии включения наших обученных активистов в Общественный совет села Абай сможет реализовать главную задачу проекта, усиление гражданского общества на селе.
* *социально-экономический эффект реализованного проекта:* Проект «Ауылдастар кеңесі» позволил реализовать свои инициативы 3-м активистам села Абай в размере 200 тыс тенге каждая. Также проект активизировал гражданскую позицию не менее 50 граждан, которые закгорелись желанием изменить свою реальность и включиться в общественную деятельность. В будущем экономический эффект проекта несомненно усилится, так как участники проекта смогут привлечь финансирование в виде грантов и социальных заказов на село Абай.

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?** Партнеры проекта в лице акима села Абай и Управления внутренней политики села Абай активно поддерживали проект во всех начинаниях. Аким не скрывал, что селу необходим был подобный проект по усилению гражданской активности. Управление внутренней политики получила от общества запрос на увеличение бюджета социального заказа на 2024 год. Гражданские активисты решили ежеквартально писать коллективные письма с обоснованием наболевших и актуальных социальных проблем и предлагать пути решения.

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| Аппарат акимата село Абай | Предоставление информации о инициативных групп а также выявление проблем в селе касательного развитие НПО  | + 7 775 322 84 79 Ербол Назаров |  |
| Управление внутренней политики села Абай Келесского района | Содействие организация форума.  | + 7 705 418 46 32 Жансая  |  |
| Келес ауданының Ауғанстан соғыс ардагерлерінің мен мүгедектерінің Одағы |  |  +7 775 298 55 75 Бақыт Бердіқұл  |  |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы**  | **Рекомендации** |  **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций** ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| Управление внутренней политики села Абай | Используя краткосрочный опыт реализации проекта «Ауылдастар кеңесі» заложить в бюджет на 2024 год закупку ГСЗ по реализации «Центра гражданских инициатив»  |  |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:**

  **президент, Мырхайдаров К.Б.**

 Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Место печати