|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 к Договору о предоставлении  государственного гранта  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года №\_\_\_ |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации:**ОЮЛ «Ассоциация Альянс неправительственных организаций Кызылординской области»**
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации:**Изден Анар Жарылкасынкызы**
3. Юридический адрес, контактный телефон**:120000, г.Кызылорда, мкр Акмешит,36 телефон: 7242222716**
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление):**Развитие гражданских инициатив на селе**
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы:**14 марта по 30ноября 2023года**
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта:**5420000 (пять миллионов четыресто двадцать тысяч) тенге**

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

**Сведения о социальном проекте:**

Дачный массив «Сабалак» и село Камыстыбас начала вывоз твердых бытовых отходов на территорию мусорного полигона.

Проект «Развитие гражданских инициатив на селе», реализуемый Альянсом неправительственных организаций Кызылординской области задуман был год назад, когда руководители ОО «Камыстыбас», ОО «Сабалак» и «Ассоциации «Альянса неправительственных организаций Кызылординской области стали участниками международного образовательного тура «Развитие сельских территории в России с участием представителей Казахстана, Киргизии, Татарстана, Башкирии, Удмуртии. Именно тогда поднималась такая важная проблема как вывоз мусора. Надо отметить, что вышеназванные общественные объединения являются членами ассоциации. Неоднократное обсуждение проблемы вывоза мусора и необходимости вовлечения в данный процесс жителей сел позволило уточнить конкретные мероприятия и действия, которые требуются для того, чтобы активизировать инициативы граждан и получить поддержку представителей местных исполнительных органов и органов местного самоуправления.

Село «Сабалак» является дачным массивом, находящимся недалеко от города Кызылорда. В летнее время здесь насчитывается более 6000 жильцов, зимой же многие дома, вследствие отсутствия газового отопления, пустуют. Но, в любом случае, зимой население «Сабалак» остается примерно на отметке 4000 – 4200 человек. К слову, количество учащихся в 2023 учебном году было 832 человека. Несмотря на то, что «Сабалак» начал обживаться как село еще с 1995 года, то есть местные власти начали передавать земельные участники под строительство индивидуального жилья, статус села до сих пор не определен. Село входит в состав кентаТасбогет, который также находится вдалеке от города Кызылорда, но входит в состав города. Раньше поселок Тасбугет был частью Сырдарьинского района. В ходе опроса и определения путей решения проблемы вывоза мусора стало понятно, что вывоз мусора в селе является проблемой каждого владельца домохозяйства. Централизованный вывоз мусор местными органами власти здесь никогда не был организован.

После нескольких сходов, было решено обеспечить встречу жильцов в представителями ТОО «Тазалык-Кызылорда» для того, чтобы содействовать организации вывоза мусора от групп домохозяйств и установления графика вывоза. Конечно, на встрече с ТОО «Тазалык» представители компании разъясняли также ценовую политику и тарифные условия вывоза мусора. Казалось бы, проблема решена и жильцы должны были объединиться в группы и утвердить график вывоза. Данная инициатива не была поддержана н акиматомкента, ни большинством жильцов села «Сабалак». Причиной тому стала необходимость оплачивать услуги согласно тарифа – 630 тенге на человека или договорной оплаты – 1000 тенге в месяц с одного домохозяйства.

В связи с тем, что «Сабалак» находится вдалеке от города, заявки на вывоз мусора частные компании не принимали, а те, кто осуществлял оказание услуг, ставили очень завышенные цены. Поэтому жильцы выбрали самый легкий способ вывоза мусора из собственных домохозяйств – создание стихиных свалок. На момент начала проекта таких стихийных свалок в селе «Сабалак» насчитывалось 14.

Руководство проекта организовало обращение по данной проблеме в различные органы. Ситуация была доведена до руководства города и области, после чего представители кентаТасбогет активизировали группу жильцов с целью прекратить проект на территории села «Сабалак», посчитав, что предлагаемые группой волонтеров и участников проекта тарифы, являются незаконными. Так стали высказываться мнения, что в мусор должен вывозиться из села за счет проекта, точнее средств Центра поддержки гражданских инициатив, так проект нацелен на решение данной проблемы. Жильцы, которые никогда ранее не платили за вывоз мусора, стали проявлять агрессию. Чтобы избежать социального напряжения, активисты ОО «Сабалак» решили привлечь в проект и процесс вывоза мусора только тех жильцов, которые согласны на условия ОО «Сабалак». В настоящее время 107 домохозяйств участвуют в проекте, оплачивая услуги частной компании. ТОО «Тазалық – Кызылорда» обеспечило подписание договора между Полигоном твердых бытовых отходов города «Кызылорда» и ОО «Сабалак». Подписан график вывоза мусора, согласно которому 3 раза в неделю мусор из села «Сабалак» вывозится на городскую мусорную свалку.

К сожаленью, проблема стихийных свалок также актуальна. Но, как утверждают сами жильцы, домохозяйств, желающих подключиться к графику вывоза мусора, становится все больше и больше.

Несмотря на то, что большая часть жителей также против платить за вывоз отходов, пример сельчан показывает, что неразрешимых проблем нет. Необходимо лишь поддерживать инициативы социально ответственных и активных граждан и обеспечивать контроль со стороны государства и правоохранительных органов в вопросах охраны окружающей среды.

В рамках проекта были разработаны и утверждены графики вызова мусора и установлен контроль за соблюдением графика местными активистами в с.Сабалак и с.Камыстыбасг.Кызылорда.были изготовлены и установлены 2 контейнера для мусора и были разработаны и утверждены графикивывоза мусора (Сабалак, Камыстыбас)и установлен контроль за соблюдением графика местными активистами Кызылординской области. Они представляют ежемесячные отчеты по выполнению утвержденных графиков по выполнениию ЖКХ акиматов. Из числа участников сходов были выявлены наиболее активные жильцы, они приглашены к обсуждению и выработке рекомендаций, и по обсуждению выработки проблем сел и поиску путей их решения. Организованы 4 встречи с жителями

19 жителей села Сабалак и 12 жителей села Камыстыбас  вошли в составы инициативных групп. Разработан и распечатан, распространены буклеты и методические пособия «О важности раздельного сбора мусора о правилах раздельного сбора мусора». 6 рекомендаций передано в государственные органы. Увеличение количества  граждан, занятых в общественной работе по уборке территорий от 7 до 15 человек. Определены  поставщики услуг и заключение договора с полигоном твердых бытовых отходов города Кызылорда  совместно с ТОО «Қызылорда Тазалығы». Обеспечение  граждан, занятых в общественных работах по уборке территорий необходимым инвентарем и средствами  защиты. Очисщены12  стихийных мусорных свалок села Сабалак.

В двух школах (сел Камыстыбас и Сабалак) были созданы центры поддержки экосоветников, в которых задействуют учителя и учащиеся. Задачей экосоветников является презентация экологических норм и правил, необходимости раздельного сбора мусора, а также влияние мусора на окружающую среду. 21-22 ноября 2023 года прошли семинар-тренинги для экосоветников, будут проведены сертифицированным представителем НПО. Также с 9 по 13 октября в школах города Кызылорда и в селах Сабалак и Камыстыбас были организованы не менее 40 20 минутных презентаций. В рамках мероприятий не менее 900 учащихся и учителей получат информацию о целях устойчивого развития, правил и важности раздельного сбора мусора.

Встречи местных предпринимателей, фермеров сел Сабалак и Камыстыбас по вопросам сбора, переработки и утилизации биологических отходов и мастер-класс по вопросам переработки биоотходов в качестве удобрений прошли в городе в селе Камыстыбас. Круглый стол «Участие местного сообщества в решении проблем в сфере охраны окружающей среды» в городе Кызылорда с участием представителей местного сообщества 15 сел был организован 6 декабря 2023 года. Рекомендаций круглога стола были представлены в государственные органы по отраслевому принципу.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | | | Развитие инициации активности жителей аулов Камыстыбас и Сабалак для решения проблем загрязнения мусорными отходами территорий через улучшение социальной и экологической культуры, повышение экологической информированности и ответственности населения. | | | | | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | | Были созданы инициативные группы из числа молодежи и пожилых жителей сел для обсуждения, выработки рекомендаций, организации деятельности по сбору и утилизации мусорных отходов.  Была обеспечена системная работа коммунальных служб по вывозу мусора из сел Сабалак и Камыстыбас  Активное участие сельских НПО в данном проекте способствовали укреплению доверия населения к инициативам гражданского общества  Были выявлены и решены не менее 2 проблем, связанных с проблемами охраны окружающей среды и загрязнения территорий. | | | | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы** | **Индикаторы** | | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| **Задача 1. Объединение гражданских активистов в инициативные группы в селах Сабалак (г.Кызылорда) и Камыстыбас (Аральский район)** | Встреча гражданских активистов в селах Сабалак и Камыстыбас  Определение «целевых» инициативных групп (по взаимодействию с государственными органами и предпринимателями в решении проблем села и по работе с детьми и молодежью, подготовке экосоветников и разъяснению экоправил). | 16мая 2023 года –село Камыстыбас  19 апреля 2023 года село Сабалак,  21-22 ноября Камыстыбас | | Село Сабалак, Камыстыбас | 60 | В начале проекта были организованы 4 встреч с активистами сел Сабалак и Камыстыбас, для определения«целевых» инициативных групп (по взаимодействию с государственными органами и предпринимателями в решении проблем села и по работе с детьми и молодежью, подготовке экосоветников и разъяснению экоправил). Также в ходе встречи участниками проекта были определены 2 проблемных вопроса для решения. Также в целях разъяснения правил и важности раздельного сбора мусора – 60 домохозяйств были изготовлены и выпущены раздаточные материалы о важности раздельного мусора- 300шт  Методическое пособие -750шт  25 рекомендации и предложениянаправленныевМИО. | Не менее 4  Количество вовлеченных человек в каждом селе - 30  Определение проблем сел, связанных с вопросами – 10 сел  окружающей среды  Решение проблем связанных с вопросами окружающих среды сел – 2 решенных проблем  Посты в социальных сетях - Не менее 10 постов в соц. сетях  Размещение в СМИ об организации встреч активистов -3 публикации  Обученные экосоветники на базах сельских школ - 40 участников  Разъяснение правил и важности раздельного сбора мусора – 60 домохозяйств- 1000 человек (домохозяйств получат информацию)  Рекомендации и предложениянаправленныевМИО – 25) | 4  60  2 решенных проблем  10  3 | 4  60  2 решенных проблем  10  3 | Село «Сабалак» является дачным массивом, находящимся недалеко от города Кызылорда. В летнее время здесь насчитывается более 6000 жильцов, зимой же многие дома, вследствие отсутствия газового отопления, пустуют. Но, в любом случае, зимой население «Сабалак» остается примерно на отметке 4000 – 4200 человек. К слову, количество учащихся в 2023 учебном году было 832 человека. Несмотря на то, что «Сабалак» начал обживаться как село еще с 1995 года, то есть местные власти начали передавать земельные участники под строительство индивидуального жилья, статус села до сих пор не определен. Село входит в состав кентаТасбогет, который также находится вдалеке от города Кызылорда, но входит в состав города. Раньше поселок Тасбугет был частью Сырдарьинского района. В ходе опроса и определения путей решения проблемы вывоза мусора стало понятно, что вывоз мусора в селе является проблемой каждого владельца домохозяйства. Централизованный вывоз мусор местными органами власти здесь никогда не был организован.  После нескольких сходов, было решено обеспечить встречу жильцов в представителями ТОО «Тазалык-Кызылорда» для того, чтобы содействовать организации вывоза мусора от групп домохозяйств и установления графика вывоза. Конечно, на встрече с ТОО «Тазалык» представители компании разъясняли также ценовую политику и тарифные условия вывоза мусора. Казалось бы, проблема решена и жильцы должны были объединиться в группы и утвердить график вывоза. Данная инициатива не была поддержана н акиматомкента, ни большинством жильцов села «Сабалак». Причиной тому стала необходимость оплачивать услуги согласно тарифа – 630 тенге на человека или договорной оплаты – 1000 тенге в месяц с одного домохозяйства. |
| **Задача 2. Внедрение раздельного сбора мусора на 2 участках каждого села** | Организация контроля за вывозом мусора | *Июнь 2023 – ноябрь 2023 года* | | Село СабалакКамыстыбас | 29% населения сел Сабалак и Камыстыбас | В рамках проекта были разработаны и утверждены графикивывоза мусора (Сабалак, Камыстыбас) и установлен контроль за соблюдением графика местными активистами. В работе за контролем завывоза мусора эко активистами и команды проекта был утвержден график вывоза мусора совместно с «КызылордаТазалыгы». По графику в селе Сабалак каждый вторник и субботу, село Камыстыбас каждый вторник с июня месяца по ноябрь 2023 года были вывезены в мусорный полигон. | Будут разработаны и утверждены графикивывоза мусора (Сабалак, Камыстыбас)и установлен контроль за соблюдением графика местными активистами – 2 графика  Кызылординской области  Представлены ежемесячные отчеты активистов по выполнению утвержденных графиков по выполнениию ЖКХ акиматов-14 отчетов  Не менее 10 видеоотзывов  Не менее 60 анкет участников | 14 отчетов  10 отзывов  60 анкет | 14 отчетов  10 отзывов  60 анкет | В ходе опроса и определения путей решения проблемы вывоза мусора стало понятно, что вывоз мусора в селе является проблемой каждого владельца домохозяйства. Централизованный вывоз мусор местными органами власти здесь никогда не был организован.  После нескольких сходов, было решено обеспечить встречу жильцов с представителями ТОО «Тазалык-Кызылорда» для того, чтобы содействовать организации вывоза мусора от групп домохозяйств и установления графика вывоза. Конечно, на встрече с ТОО «КызылордаТазалык» представители компании разъясняли также ценовую политику и тарифные условия вывоза мусора. Казалось бы, проблема решена и жильцы должны были объединиться в группы и утвердить график вывоза. Данная инициатива не была поддержана н акиматомкента, ни большинством жильцов села «Сабалак». Причиной тому стала необходимость оплачивать услуги согласно тарифа – 630 тенге на человека или договорной оплаты – 1000 тенге в месяц с одного домохозяйства.Благодаряслаженной работы команды проекта и активности экосоветников проблема была решена и население согласился с условиями вывоза мусора и за условиями установленного тарифа. В селах все стихийные свалки были убраны и жители села перестали создавать на улицах стихийные свалки. |
|  | Проведение 6 сельских «сходов» (организация встреч с кофе-брейк) по выявлению проблем и принятию конкретных мер и решений с участием НПО, госорганов, депутатов, государственных органов, СМИ | *Июнь – октябрь 2023 года* | | Село Камыстыбас и Сабалак | 60 | После встреч с населением сел Сабалак и Камыстыбас в рамках проекта жители согласились организовать сельский сход. В ходе сходов совместно с командой проекта и жителями был организован субботник по уборке территории. Также во время схода жители совместно с представителями НПО, СМИ, госорганов и депутатами обсуждали проблемы связанные с загрязнением сел и дали конкретные рекомендации по их решению. | Не менее 6 сходов с участием не менее 60 участников проекта  Анализ достижения эффективности проекта через документрование отзывов участников и анкеты участников сходов- 1 анализ | 6 сходов  60 участников  1 анализ | 6 сходов  60 участников  1 анализ | По итогам сходов были разработаны и утверждены графики вызова мусора и установлен контроль за соблюдением графика местными активистами в с.Сабалак и с.Камыстыбасг.Кызылорда.были изготовлены и установлены 2 контейнера для мусора и были разработаны и утверждены графикивывоза мусора (Сабалак, Камыстыбас)и установлен контроль за соблюдением графика местными активистами Кызылординской области. Они представляли ежемесячные отчеты по выполнению утвержденных графиков по выполнениию ЖКХ акиматов. Из числа участников сходов были выявлены наиболее активные жильцы, они приглашены к обсуждению и выработке рекомендаций, и по обсуждению выработки проблем сел и поиску путей их решения. Во время сходов жители Камыстыбаснатерриторий озера Камбаш, жители села Сабалак совместно с работниками ТОО «Кызылорда-Тазалыгы» по очистке стихийных свалках организовали субботник. |
|  | Организация раздельного сбора мусора на определенных участках. | *Июнь 2023 – ноябрь 2023 года* | | Село Камыстыбас и Сабалак | 4 контейнера | Был организован раздельный сбор мусора в школах Камыстыбас и Сабалак и установлен контроль за вывозом мусора на всех участках сел Камыстыбас и Сабалак.  Была начата и поддержана местным населением инициатива по раздельному сбору мусора, которая стала хорошим примером для подражания для детей и молодежисел | Специальные контейнера на 4 участках ( по два в каждом селе)- 2 контейнера  Широкое освещение результатов проекта в СМИ и социальных сетях- 10 постов  Не менее 3 публикаций  Изготовление 1 видеоролика о работе активистов и результатах сходов | 4  10  3  1 видеоролик | 4  10  3  1 видеоролик | Была начата и поддержана местным населением инициатива по раздельному сбору мусора, которая стала хорошим примером для подражания для детей и молодежисел. В рамках проекта школьники сел Камыстыбас и Сабалак установили контейнеры для раздельного сбора мусора. |
| **Задача 3. Внедрение в школах сел Центров поддержки экологических советников** | 1.Открытие Школ экосоветников | *Апрель-июнь 2023* | | Село Камыстыбас, Сабалак | 2 | В двух школах (сел Камыстыбас и Сабалак) были созданы центры поддержки экосоветников, в которых были задействованы учителя и учащиеся. Задачей экосоветников являлся по организацию и разъеснению всем школьникам села презентацииэкологических норм и правил, необходиости раздельного сбора мусора, а также влияние мусора на окружающую среду. Также экосоветниками был рганизован мониторинг вывоза мусора. | 2 центра | 2 | 2 | В двух школах (сел Камыстыбас и Сабалак) были созданы центры поддержки экосоветников, в которых были задействованы учителя и учащиеся. Задачей экосоветников являлся по организацию и разъеснению всем школьникам села презентации экологических норм и правил, необходиости раздельного сбора мусора, а также влияние мусора на окружающую среду. Также экосоветниками был организован мониторинг вывоза мусора. |
|  | 2.Семинары – тренинги для экосоветников ( по два в каждом селе, всего 4 семинара) | 15-16 мая в селе Сабалак  21-22 ноября 2023 года в селе Камыстыбас | | Село Камыстыбас и Сабалак | 40 | Семинары-тренинги для экосоветников были проведены сертифицированным прелставителем НПО | 4 семинар тренинга  40 участников семинара | 4  40 | 4  40 | Семинары –тренинги для экосоветников прошли в рамках проекта для обучения активных жителей сел Камыстыбас, Сабалак по разъяснению экологических норм и по какой направлении работат в дальнейшему с населением. Также по написанию анализов и проведению среди учащихся школ экопрезентаций, и по написанию проектов экологического направления. |
|  | 3.Проведение экосоветниками презентаций среди учащихся и учителей школ о теме охраны окружающей среды, целях устойчивого развития, правил и важности раздельного сбора мусора. | 9-13 октября 2023 года | | Село Камыстыбас и Сабалак | 900 | Был проведен40 20 минутных презентаций в школах сел Камыстыбас и Сабалак | Не менее 900 учащихся и учителей получили информацию о целях устойчивого развития, правил и важности раздельного сбора мусора. | Презентация -1  Проведения презентаций  40  Участников -900 | Презентация -1  Проведения презентаций  40  Участников -900 | Не менее 900 учащихся и учителей получили информацию о целях устойчивого развития, правил и важности раздельного сбора мусора.  Также учащихся старших классов смогли своими усилями провести эконеделю в школах и презентовали свои проекты по раздельному сбору мусора. |
| **Задача 4. Организация взаимодействия с местными предпринимателями по дальнейшему использованию биологических отходов.** | Организация 4 встреч местных предпринимателей, фермеров сел Сабалак и Камыстыбас по вопросам сбора, переработки и утилизации биологических отходов. | 19 апреля,  26 апреля - в селе Сабалак  16 мая, 22 ноября селе в Камыстыбас | | Село Камыстыбас и Сабалак | 20 | Были организованы 4 встреч местных предпринимателей, фермеров сел Сабалак и Камыстыбас по вопросам сбора, переработки и утилизации биологических отходов. | Не менее 15 рекомендаций и предложений | 15 рекомендаций | 15 рекомендаций | По итогам встреч с предпринимателей, фермеров сел Сабалак и Камыстыбас были подготовлены заявки на грант и через гос соцзаказ местных государственных органов. Также в ходе встречи с акимом аульного округа Сабалак предпринимателями города Шымкента были обсуждены вопросы по вторичному переработке пластиковых бутылок собранные жителями села во время работы проекта. Ведутся переговоры с другими предприниматялями области. |
|  | Организация 2 мастер-классов по вопросам переработки биоотходов в качестве удобрений. | 22 -24 ноября 2023 года в селе Камыстыбас | | Село Камыстыбас | 20 | Был организованы 2 мастер-классов по вопросам переработки биоотходов в качестве удобрений. | 2 мастер-класса  2 заявок | 2 мастер-классов  20 человек  2 заявок | 2 мастер-классов  20 человек  2 заявок | По итогам мастер-класса были подготовлены заявки на финансирование микрокредитов, грантов, субсидий для приобретения сушилок биологических отходов для сел «Сабалак» и «Камыстыбас». |
| **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора** | Круглый стол «Участие местного сообщества в решении проблем в сфере охраны окружающей среды» в городе Кызылорда с участием представителей местного сообщества 15 сел | 06 декабря 2023 года в городе Кызылорда | | Город Кызылорда конферен-зал молодежного ресурсного центра | 60 | Был организован круглый стол «Участие местного сообщества в решении проблем в сфере охраны окружающей среды» в городе Кызылорда с участием представителей местного сообщества 15 сел | 1 Круглый стол  60 участников Круглого стола  не менее 15 акимов  Не менее 10 депутатов | 1  60  15  10 | 1  60  15  10 | В работе круглого стола принимали участие заместитель руководителя управления общественного развития и управления природного ресурса и регулирования природных ресурсов Кызылординской области, заместитель руководителя департамента экологий КО, депутаты маслихата и акимы сел в онлайн режиме, представители НПО и СМИ. В ходе круглого стола участники обсуждали рекомендации экосоветников и далбнейшие работы по очистке и соблюдению экологических норм сельских местности. Также был решен вопрос по установлению jpc на машины которые вывозят мусор с территории Сабалак. Экоактивисты смогли озвучивать местным исполнительным органам свои проблемы и обсуждали пути их решения. Рекомендации круглого стола направлены в областной акимат для работы. |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** | Освещение проекта в социальных сетях и на сайте npo-kzo.kz | апрель-ноябрь 2023 года | | Фейсбук и инстаграмм  npo-kzo.kz сайт | Охват около 25 тыс населения | Были опубликованы материалы о ходе работы проекта | 30 постов  15 информационных материалов | 30  15 | 30  15 | Были опубликованы материалы о ходе работы проеекта |
| Организация публикаций в СМИ | апрель-ноябрь 2023 года | | Областной канал Qyzylorda  Обласная газета Сыр бойы и Кызылординские вести | Охват около 25 тыс населения | Были опубликованы материалы о ходе работы проекта | 3 новостных сюжета проекта  4 статей в областных газетах | 3  4 | 3  4 | Были опубликованы материалы о ходе работы проеекта |
| Итоговый брифинг | Октябрь 2023 года | | Город Кызылорда ресурсный центр для НПО | 25 | Был проведен итоговый брифинг с участием НПО и СМИ области | Не менее 15 НПО  Не менее 10 представителей СМИ | 1 брифинг  25 участников | 1 брифинг  25 участников | Представители СМИ и НПО узнали о достжениях проекта и получили возможность задавать интересующие вопросы по достижению результатов проекта. |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 2500 | 2500 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 10000 | 20000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 1 | 1 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 15 | 15 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 1995000 | 1936053 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 230766 | 226855 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 3194234 | 3140807,50 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 3 | 5 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** нет.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):**

В ходе реализации социального проекта достигнуты следующие результаты и позитивные изменения, которые имеют чёткое изложение и говорят о том, что социальный проект достиг запланированной цели и поставленных задач:

* Не менее 30 активных жителей сел Сабалак и Камыстыбас вошли в составы инициативных групп по решению проблем, связанных с вывозом мусора и охраны окружающей среды.
* 40 экосоветников были обучены в Центре поддержки экосоветников на базах сельских школ.
* 1000 домохозяйствам были разъяснены правила и важность раздельного сбора мусора.
* 500 домохозяйств принимали участие в раздельном сборе мусора и доставки бытовых отходов на участки проекта.
* 25 рекомендаций и предложений были выработаны и переданы государственным органам, органам местного самоуправления представителями местного сообщества.
* Было подготовлено 4 положительных кейсов участия граждан в решении местного сообщества будет разработано по результатам проекта.
* Более 15 постов на русском и казахском языках были размещены в социальных сетях и интернет-ресурсах.
* 3 материалов в местных СМИ были размещены о проекте.
* В реализации проекта принимали участие не менее 15 НПО.
* В реализации проекта принимали участие не менее 4 предпринимателей.
* По итогам проекта был организоан проведен 1 Круглый стол «Развитие гражданских инициатив на селе через межсекторальное взаимодействия в решении проблем загрязнения мусором».
* Были проведены по 2 семинара-тренинга в каждом центре для обучения экосоветников.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить допроектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

*«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того,как социальный проект помогла в каком-либоконкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);*

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также длядальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткаяистория успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;*

*воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.*

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзывконкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.*

Село «Сабалак» является дачным массивом, находящимся недалеко от города Кызылорда. В летнее время здесь насчитывается более 6000 жильцов, зимой же многие дома, вследствие отсутствия газового отопления, пустуют. Но, в любом случае, зимой население «Сабалак» остается примерно на отметке 4000 – 4200 человек. К слову, количество учащихся в 2023 учебном году было 832 человека. Несмотря на то, что «Сабалак» начал обживаться как село еще с 1995 года, то есть местные власти начали передавать земельные участники под строительство индивидуального жилья, статус села до сих пор не определен. Село входит в состав кентаТасбогет, который также находится вдалеке от города Кызылорда, но входит в состав города. Раньше поселок Тасбугет был частью Сырдарьинского района. В ходе опроса и определения путей решения проблемы вывоза мусора стало понятно, что вывоз мусора в селе является проблемой каждого владельца домохозяйства. Централизованный вывоз мусор местными органами власти здесь никогда не был организован.

После нескольких сходов, было решено обеспечить встречу жильцов в представителями ТОО «Тазалык-Кызылорда» для того, чтобы содействовать организации вывоза мусора от групп домохозяйств и установления графика вывоза. Конечно, на встрече с ТОО «Тазалык» представители компании разъясняли также ценовую политику и тарифные условия вывоза мусора. Казалось бы, проблема решена и жильцы должны были объединиться в группы и утвердить график вывоза. Данная инициатива не была поддержана н акиматомкента, ни большинством жильцов села «Сабалак». Причиной тому стала необходимость оплачивать услуги согласно тарифа – 630 тенге на человека или договорной оплаты – 1000 тенге в месяц с одного домохозяйства.

В связи с тем, что «Сабалак» находится вдалеке от города, заявки на вывоз мусора частные компании не принимали, а те, кто осуществлял оказание услуг, ставили очень завышенные цены. Поэтому жильцы выбрали самый легкий способ вывоза мусора из собственных домохозяйств – создание стихиных свалок. На момент начала проекта таких стихийных свалок в селе «Сабалак» насчитывалось 14.

Руководство проекта организовало обращение по данной проблеме в различные органы. Ситуация была доведена до руководства города и области, после чего представители кентаТасбогет активизировали группу жильцов с целью прекратить проект на территории села «Сабалак», посчитав, что предлагаемые группой волонтеров и участников проекта тарифы, являются незаконными. Так стали высказываться мнения, что в мусор должен вывозиться из села за счет проекта, точнее средств Центра поддержки гражданских инициатив, так проект нацелен на решение данной проблемы. Жильцы, которые никогда ранее не платили за вывоз мусора, стали проявлять агрессию. Чтобы избежать социального напряжения, активисты ОО «Сабалак» решили привлечь в проект и процесс вывоза мусора только тех жильцов, которые согласны на условия ОО «Сабалак». В настоящее время 107 домохозяйств участвуют в проекте, оплачивая услуги частной компании. ТОО «Тазалық – Кызылорда» обеспечило подписание договора между Полигоном твердых бытовых отходов города «Кызылорда» и ОО «Сабалак». Подписан график вывоза мусора, согласно которому 3 раза в неделю мусор из села «Сабалак» вывозится на городскую мусорную свалку.

К сожаленью, проблема стихийных свалок также актуальна. Но, как утверждают сами жильцы, домохозяйств, желающих подключиться к графику вывоза мусора, становится все больше и больше.

Несмотря на то, что большая часть жителей также против платить за вывоз отходов, пример сельчан показывает, что неразрешимых проблем нет. Необходимо лишь поддерживать инициативы социально ответственных и активных граждан и обеспечивать контроль со стороны государства и правоохранительных органов в вопросах охраны окружающей среды.

В рамках проекта были разработаны и утверждены графики вызова мусора и установлен контроль за соблюдением графика местными активистами в с.Сабалак и с.Камыстыбасг.Кызылорда.были изготовлены и установлены 2 контейнера для мусора и были разработаны и утверждены графикивывоза мусора (Сабалак, Камыстыбас)и установлен контроль за соблюдением графика местными активистами Кызылординской области. Они представляют ежемесячные отчеты по выполнению утвержденных графиков по выполнениию ЖКХ акиматов. Из числа участников сходов были выявлены наиболее активные жильцы, они приглашены к обсуждению и выработке рекомендаций, и по обсуждению выработки проблем сел и поиску путей их решения. Организованы 4 встречи с жителями

19 жителей села Сабалак и 12 жителей села Камыстыбас  вошли в составы инициативных групп. Разработан и распечатан, распространены буклеты и методические пособия «О важности раздельного сбора мусора о правилах раздельного сбора мусора». 6 рекомендаций передано в государственные органы. Увеличение количества  граждан, занятых в общественной работе по уборке территорий от 7 до 15 человек. Определены  поставщики услуг и заключение договора с полигоном твердых бытовых отходов города Кызылорда  совместно с ТОО «Қызылорда Тазалығы». Обеспечение  граждан, занятых в общественных работах по уборке территорий необходимым инвентарем и средствами  защиты. Очисщены12  стихийных мусорных свалок села Сабалак.

В двух школах (сел Камыстыбас и Сабалак) были созданы центры поддержки экосоветников, в которых задействуют учителя и учащиеся. Задачей экосоветников является презентация экологических норм и правил, необходимости раздельного сбора мусора, а также влияние мусора на окружающую среду. 21-22 ноября 2023 года прошли семинар-тренинги для экосоветников, будут проведены сертифицированным представителем НПО. Также с 9 по 13 октября в школах города Кызылорда и в селах Сабалак и Камыстыбас были организованы не менее 40 20 минутных презентаций. В рамках мероприятий не менее 900 учащихся и учителей получат информацию о целях устойчивого развития, правил и важности раздельного сбора мусора.

Встречи местных предпринимателей, фермеров сел Сабалак и Камыстыбас по вопросам сбора, переработки и утилизации биологических отходов и мастер-класс по вопросам переработки биоотходов в качестве удобрений прошли в городе в селе Камыстыбас. Круглый стол «Участие местного сообщества в решении проблем в сфере охраны окружающей среды» в городе Кызылорда с участием представителей местного сообщества 15 сел был организован 6 декабря 2023 года. Рекомендаций круглога стола были представлены в государственные органы по отраслевому принципу.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 2500 | 1150 | 1350 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 2500 | 900 | 700 | 15 | 60 | 5 | 675 | 20 | 15 | 4 | - |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 2500 | 600 | 700 | 63 | 75 | 97 | 540 | 425 |

**5. Результаты социального проекта:**

*конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):*

В ходе реализации социального проекта достигнуты следующие результаты и позитивные изменения, которые имеют чёткое изложение и говорят о том, что социальный проект достиг запланированной цели и поставленных задач:

* Не менее 30 активных жителей сел Сабалак и Камыстыбас вошли в составы инициативных групп по решению проблем, связанных с вывозом мусора и охраны окружающей среды.
* 40 экосоветников были обучены в Центре поддержки экосоветников на базах сельских школ.
* 1000 домохозяйствам были разъяснены правила и важность раздельного сбора мусора.
* 500 домохозяйств принимали участие в раздельном сборе мусора и доставки бытовых отходов на участки проекта.
* 25 рекомендаций и предложений были выработаны и переданы государственным органам, органам местного самоуправления представителями местного сообщества.
* Было подготовлено 4 положительных кейсов участия граждан в решении местного сообщества будет разработано по результатам проекта.
* Более 15 постов на русском и казахском языках были размещены в социальных сетях и интернет-ресурсах.
* 3 материалов в местных СМИ были размещены о проекте.
* В реализации проекта принимали участие не менее 15 НПО.
* В реализации проекта принимали участие не менее 4 предпринимателей.
* По итогам проекта был организоан проведен 1 Круглый стол «Развитие гражданских инициатив на селе через межсекторальное взаимодействия в решении проблем загрязнения мусором».
* Были проведены по 2 семинара-тренинга в каждом центре для обучения экосоветников.

*долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* Активность местного сообщества выросла благодаря эффективности проекта. Жители сел устранили стихийных свалок и начали вывозит твердые отходы своими усилиями и формировали социальную ответственность. Улучшилось взаимодействия НПО, бизнеса и государственных органов в решении проблем местного сообщества. Улучшение потенциала НПО. Выявление и решение не менее 2 конкретных проблем с активным вовлечением местного сообщества. Разработаны положительные кейсы для участия граждан в решении проблем местного сообщества для дальнейшего исползования. Изготовлены контейнеры для мусора и подготовлены проекты вторичному использованию твердых отходов.

*устойчивость социального проекта/социальной программы:* Устойчивость данного проекта объясняется, прежде всего, созданными условиями для наращивания потенциала местных сообществ аулов, вовлеченных в проект. Лидеры и волонтеры общественных объединений «Сабалак» и «Камыстыбас», принимая участие в данном проекте, получили ценные навыки взаимодействия, взаимосотрудничества, работы в команде, выработки рекомендаций и обсуждению проблем с представителями государственных органов. Данные навыки помогут им в реализации планов и проектов в данном направлении, а также в продолжении действий и работ по благоустройству аулов и решению проблем, связанных с охраной окружающей среды. Необходимо отметить укрепление позиций команды проекта (сотрудников проекта), которые по материалам данного проекта в данное время разработали ряд заявок на конкурс Глобального экологического фонда. Устойчивость проекта закреплена тем, что в ауле Сабалак местное сообщество впервые в истории города обеспечило сбор бытовых отходов на отведенных местным акиматом территориях и заключило договор с городским полигоном твердых бытовых отходов. Данная работа будет продолжена в аулах Сабалак и Камыстыбас и после завершения сроков реализации проекта.

*социально-экономический эффект реализованного проекта:* Дачный массив «Сабалак» и село Камыстыбас начала вывоз твердых бытовых отходов на территорию мусорного полигона.

Проект «Развитие гражданских инициатив на селе», реализуемый Альянсом неправительственных организаций Кызылординской области задуман был год назад, когда руководители ОО «Камыстыбас», ОО «Сабалак» и «Ассоциации «Альянса неправительственных организаций Кызылординской области стали участниками международного образовательного тура «Развитие сельских территории в России с участием представителей Казахстана, Киргизии, Татарстана, Башкирии, Удмуртии. Именно тогда поднималась такая важная проблема как вывоз мусора. Надо отметить, что вышеназванные общественные объединения являются членами ассоциации. Неоднократное обсуждение проблемы вывоза мусора и необходимости вовлечения в данный процесс жителей сел позволило уточнить конкретные мероприятия и действия, которые требуются для того, чтобы активизировать инициативы граждан и получить поддержку представителей местных исполнительных органов и органов местного самоуправления.

Село «Сабалак» является дачным массивом, находящимся недалеко от города Кызылорда. В летнее время здесь насчитывается более 6000 жильцов, зимой же многие дома, вследствие отсутствия газового отопления, пустуют. Но, в любом случае, зимой население «Сабалак» остается примерно на отметке 4000 – 4200 человек. К слову, количество учащихся в 2023 учебном году было 832 человека. Несмотря на то, что «Сабалак» начал обживаться как село еще с 1995 года, то есть местные власти начали передавать земельные участники под строительство индивидуального жилья, статус села до сих пор не определен. Село входит в состав кентаТасбогет, который также находится вдалеке от города Кызылорда, но входит в состав города. Раньше поселок Тасбугет был частью Сырдарьинского района. В ходе опроса и определения путей решения проблемы вывоза мусора стало понятно, что вывоз мусора в селе является проблемой каждого владельца домохозяйства. Централизованный вывоз мусор местными органами власти здесь никогда не был организован.

После нескольких сходов, было решено обеспечить встречу жильцов в представителями ТОО «Тазалык-Кызылорда» для того, чтобы содействовать организации вывоза мусора от групп домохозяйств и установления графика вывоза. Конечно, на встрече с ТОО «Тазалык» представители компании разъясняли также ценовую политику и тарифные условия вывоза мусора. Казалось бы, проблема решена и жильцы должны были объединиться в группы и утвердить график вывоза. Данная инициатива не была поддержана н акиматомкента, ни большинством жильцов села «Сабалак». Причиной тому стала необходимость оплачивать услуги согласно тарифа – 630 тенге на человека или договорной оплаты – 1000 тенге в месяц с одного домохозяйства.

В связи с тем, что «Сабалак» находится вдалеке от города, заявки на вывоз мусора частные компании не принимали, а те, кто осуществлял оказание услуг, ставили очень завышенные цены. Поэтому жильцы выбрали самый легкий способ вывоза мусора из собственных домохозяйств – создание стихиных свалок. На момент начала проекта таких стихийных свалок в селе «Сабалак» насчитывалось 14.

Руководство проекта организовало обращение по данной проблеме в различные органы. Ситуация была доведена до руководства города и области, после чего представители кентаТасбогет активизировали группу жильцов с целью прекратить проект на территории села «Сабалак», посчитав, что предлагаемые группой волонтеров и участников проекта тарифы, являются незаконными. Так стали высказываться мнения, что в мусор должен вывозиться из села за счет проекта, точнее средств Центра поддержки гражданских инициатив, так проект нацелен на решение данной проблемы. Жильцы, которые никогда ранее не платили за вывоз мусора, стали проявлять агрессию. Чтобы избежать социального напряжения, активисты ОО «Сабалак» решили привлечь в проект и процесс вывоза мусора только тех жильцов, которые согласны на условия ОО «Сабалак». В настоящее время 107 домохозяйств участвуют в проекте, оплачивая услуги частной компании. ТОО «Тазалық – Кызылорда» обеспечило подписание договора между Полигоном твердых бытовых отходов города «Кызылорда» и ОО «Сабалак». Подписан график вывоза мусора, согласно которому 3 раза в неделю мусор из села «Сабалак» вывозится на городскую мусорную свалку.

К сожаленью, проблема стихийных свалок также актуальна. Но, как утверждают сами жильцы, домохозяйств, желающих подключиться к графику вывоза мусора, становится все больше и больше.

Несмотря на то, что большая часть жителей также против платить за вывоз отходов, пример сельчан показывает, что неразрешимых проблем нет. Необходимо лишь поддерживать инициативы социально ответственных и активных граждан и обеспечивать контроль со стороны государства и правоохранительных органов в вопросах охраны окружающей среды.

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти,структур, оказывавших поддержку в реализации социальногопроекта: насколько необходимым было ихпривлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируетсяпродолжить взаимодействие?**

Партнерами проекта выступили государственные органы: Управление общественного развития Кызылординской области, акимат кента Тасбугет, аульного округа Камыстыбас, акимы сел участвовали во всех мероприятиях в рамках проекта. Также партнерами проекта в рамках проекта выступили активные неправительственные организации работающие более 20 лет в области: ОО «Камыстыбас»,ОО «Арал тенизи», Ассоциация «Туган жер», общественный фонд «Центр развития инновационных идей «Самурык», ОФ «Реабилитационный центр «Шапагат» Кызылординской области, также ОО «Сабалак-Кызылорда».

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| Акимат кента Тасбугет | Аким кента Сызщдыков Семсер Зулыпкарович  Совмесная работа в рамках проекта, участие в мероприятиях и совместное обсуждение проблемных вопросов | 87242215230 |  |
| Акимат сельского округа Камыстыбас | Аким аульного округа Камыстыбас Исаев АлдабергенТолеуович  Совмесная работа в рамках проекта, участие в мероприятиях и совместное обсуждение проблемных вопросов | 87750565378 |  |
| Управление общественного развития Кызылординской области | Руководитель Есмаханов Алмасбек. Участие в мероприятиях. Совмесная работа в рамках проекта, участие в мероприятиях и совместное обсуждение проблемных вопросов | 87242605322 |  |
| ОО «Камсытыбас» | Председатель Балмырзаев Алтынбек  Участие в мероприятиях. Организация работы экоцентра | 87473489282 |  |
| ОО «Сабалак» | Председатель Аукенова Гульсанем  Участие в мероприятиях. Организация работы экоцентра | 87077591960 |  |

**Предложения для включения в переченьприоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  | **Повышение потенциала сельских НПО** | **Развитие гражданских инициатив на селе** | Краткое резюме проекта: Целью проекта является организация социального диалога посредством развития потенциала экологических неправительственных организаций в Кызылординской области.  Основные индикаторы проекта: достижение результативного взаимодействия НПО с государственными органами в обсуждении и принятии решений по экологическим проблемам региона, создание базы данных ключевых специалистов, организаций и ведомств, занимающихся экологическими проблемами в регионе.  В рамках проекта будет разработана экологические проекты для включения в реестр государственного социального заказа, обучение "аудиторов" из числа лидеров НПО и они провели мониторинг выполнения природоохранных обязательств 12-ти предприятиями малого и среднего бизнеса, а также провели опрос среди 1000 представителей государственных органов с целью определения квалификаций и компетенций государственных служащих по экологическим программам, нормативно-правовым актам, регулирующим экологические стандарты, действующие в Казахстане. | 5400 000 тг | Социальный проект | Усилия НПО приведет к тому, что  проблемы экологии станут  подниматься на уровне акимов аульных округов, которые также считают, что  эти вопросы не входят в их функциональные обязанности. |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социальногопроекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| На имя Руководителя аппарата Кызылординской области Ш. Байманова  Руководителю департамента экологии  Акиму города Кызылорда | 1. Жергілікті атқарушы билік органдары, жергілікті өзін-өзі басқару органдары Қызылорда облысының экологиялық мәселелерін шешу үшін өңірдегі ҮЕҰ әлеуетін неғұрлым кеңірек пайдалануды, олардың азаматтық бастамаларын қолдауды, әлеуметтік маңызы бар жобаларды мемлекеттік және бюджеттік бағдарламалар арқылы қаржыландыру жүйесін жетілдіруді қамтамасыз ету, әлеуметтік тапсырыстарды және осы мақсаттарға бөлінетін қаражат көлемін ұлғайту мүмкіндігін қарастыру қажет; 2. Ересектер мен балалардың экологиялық ойлауын дамыту бағытындағы ақпарат ағымы күн тәртібінің маңызды бөлігіне айналуы керек. Осы ретте, облыстық білім басқармасы экологиялық бағыттағы үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе балалар мен мектеп оқушыларының, студенттердің экологиялық сауаттылығын арттыру, экологиялық мәдениетті қалыптастыру бойынша бағдарламалар мен іс-шаралар кешенін жүргізу бойынша нақты шаралар қабылдау қажет; 3. «Жасыл мектеп» және «Жасыл кеңсе» бағдарламаларын жетілдіру бойынша нақты шаралар қабылдау. «Жасыл кеңсе» тәжірбиесін барлық мемлекеттік органдарда, квазимемлекеттік сектор субъектілерінде, бизнес-кәсіпкерлік секторларда, білім беру және денсаулық сақтау мекемелерінде енгізу. 4. Облыстық мекемелерге, мектеп, балабақшаларға қағаз, пластик қалдықтарын бөлек жинауға арналған экобокстарды орнату бойынша шаралар қабылдау; 5. Қызылорда қаласы әкімдігі Белкөл кентінде тазаланбаған кәріз суларды төгу арқылы қоршаған ортаны ластап, атмосфералық ауадағы зиянды заттардың артуын болдырмау бойынша шаралар қолдану; 6. Тұрмыстық қатты қалдықтарды тасымалдауды, өңдеуді, пайдалануды және кәдеге асыруды ұйымдастыру, қалдықтарды бөлек жинауға арналған жүйенің инфрақұрылымын дамыту бойынша өзге қалалардағы тәжірбиені ескере отырып шаралар қабылдау; 7. Қызылорда облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы биологиялық тыңайтқыштар өндіретін кәсіпкерлерге, қайта өңделетін материалдарды өңдеумен айналысатын кәсіпкерлерге салық жеңілдіктері немесе жеңілдетілген несиелер беру мүмкіндігін қарастыру бойынша ұсыныстарды қарастыру. Осы бағыттағы жобаларына қаржылай көмек көрсету мүмкіндігін қоса қарастыру; 8. Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік шеңберінде қалдықтарды жинау және кәдеге жарату үшін полигондар салу мәселелерін зерделеу және сарқынды суларды іске жарату мәселелері бойынша нақты шаралар қабылдау; 9. Аудан әкімдіктері жергілікті қоғамдастықтың қоршаған ортаны қорғау саласындағы мәселелерді шешуге қатысуын кеңейту мақсатында экобелсенділермен бірлескен іс-шаралар ұйымдастыру бойынша кешенді шаралар қабылдау; 10. Қызылорда облысының қоғамдық даму басқармасы қоғамдық ұйымдардың әлеуетін пайдалана отырып, халықаралық деңгейде жалпы қабылданған тұрақты даму идеясын қоғамды одан әрі қалыптастырудың тұжырымдамасы ретінде, елімізде және оның ішінде Қызылорда облысы халқына жеткізу. Тұрақты даму мақсаттары туралы ақпаратты таратуға журналистерді, мәдениет қайраткерлерін, азаматтық белсенділерді тарту қажет. Тұрақты даму мақсаттары туралы қоғамның хабардарлығын арттыратын ойын-сауық, шығармашылық, интерактивті, ғылыми іс-шараларды өткізу. Тұрақты даму тұжырымдамасы шеңберінде проблемаларды шешуге арналған мемлекеттік гранттар мен ғылыми жұмыстар, әлеуметтік жобаларға қолдау көрсету. 11. «Сабалақ» ауылының 7 тұрғыны қөше тазалау қоғамдық жұмыспен қамтылған. Бұл жұмыс түрімен қамтылған азаматтардың саны кемінде 15 ке дейін көбейту қажеттілігі бар. Қоғамдық жұмысқа қабылданған азаматтар тазалау құралдары мен құрылғыларымен, жұмыс киімімен, жеке санитарлық қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілмейтіндерін жеткізді. 12. «Сабалақ» ауылының қоқыс шығару жұмыстары реттелмеген. Ауыл тұрғындары бұл мәселені міндетті түрде кент, қала әкімдігінің, тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық қызметінің тарапынан қадағалау қажеттігін айтады. Қызылорда қаласының тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы бөлімі арқылы «Сабалақ» ауылына арнайы қоқыс тасымалдау көлігін бөліп, жұмыс кестесін бекітуді сұрайды. Жоба аясында бұл жұмыстардың сапасы мен кестенің орындалуына бақылау жүргізіледі. 13. Қалалық әкімшіліктің көмегімен қүл-қоқыстар мен қатты тұрмыстық қалдықтар контейнерлерін орталық көшелерге орнату қажеттілігі мәселесі көтерілді. Қоқыс тасымалдау жұмысы реттелген жағдайда, ауыл белсенділері көрсетілген қызметтерге ақы төлеу механизмдерін талқылап, тұрғындар арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізуге және ақылы қызметтердің есептерін «Сабалақ-Қызылоорда» қоғамдық бірлестігі арқылы ұйымдастыруды ұсынады. 14. «Сабалақ» ауылында жұмыс жасайтын кәсіпкерлік нысандарына қоқыс шығару мәселелеріне байланысты қадағалау жұмыстары күшейтіліп, қоқыс жәшіктерінің орнатылуын талап етеді. 15. Экология департаменті басшысына Сабалақ ауылындағы стихиялық қоқыстан тазалау мәселесін шешу. 16. Вопросы водной безопасности Казахстана должны стать приоритетным направлением диалоговых площадок с соседними странами. Региональные экологические и климатические угрозы могут быть снижены только совместными усилиями. Всем странам региона необходимо выработать единый формат информационно-разъяснительной работы среди населения и развивать совместные проекты, снижающие экологические риски. Гражданским активистам необходимо инициировать и добиваться эффективного взаимодействия с государственными органами соседних стран в реализации совместных экологических проектов. 17. Органы местной исполнительной власти, органов местного самоуправления должны шире использовать потенциал НПО области для решения проблем экологии в Кызылординской области, поддерживать их гражданские инициативы, совершенствовать систему финансирования социально значимых проектов посредством государственного и социального заказа, увеличить объем финансовых средств, выделяемых на эти цели, использовать различные упрощенные методы финансирования, исключающие бюрократические трудности. 18. Развитие экологического мышления у взрослых и детей должно стать важной частью информационной повестки дня. Необходимо принять меры по проведению комплекса программ и мероприятий по повышению экологической грамотности детей и школьников, студентов, утверждению экологической культуры. 19. Принять конкретные меры по улучшению программы «Зеленая школа», «Зеленый офис». Внедрить практику «Зеленого офиса» во всех государственных органах, субъектах квазигосударственного сектора, бизнес-предприятиях, учреждениях образования и здравоохранения. 20. Рассмотреть возможности принятия масштабных программ по озеленению высохшего дна Аральского моря, необходимости активной посадки томириска и саксаульных лесов, лиственных деревьев в районах с угрозой опустынивания, рассмотреть вопросы расширения зеленого пояса вокруг города Кызылорда, укрепления берегов реки. 21. Принять меры по предотвращению загрязнения окружающей среды и увеличения содержания вредных веществ в воздухе путем сброса неочищенных сточных вод, как это происходит в поселке Белколь города Кызылорда. 22. Принять меры по установке экобоксов для раздельного сбора бумажных и пластиковых отходов в учреждениях, школах и детских садах. 23. С учетом опыта других городов по организации вывоза, переработки, использования и утилизации ТБО, принять меры по развитию инфраструктуры системы раздельного сбора отходов. 24. Рассмотреть возможности налоговых льгот или льготных кредитов для предпринимателей, производящих биоудобрения, предпринимателей, занимающихся переработкой вторсырья. 25. Изучить вопросы и принять конкретные меры по строительству полигонов для сбора отходов и использованию сточных вод в рамках государственно-частного партнерства, в том числе и в сельских местностях, отдаленных аулах. 26. Донести идею устойчивого развития, общепринятую на международном уровне, как концепцию дальнейшего формирования общества в Казахстане и в Кызылординской области, в частности. Для этого необходимо привлекать к распространению информации о целях устойчивого развития журналистов, деятелей культуры, гражданских активистов. Проводить развлекательные, творческие, интерактивные, научные мероприятия, повышающие внимание населения к целям устойчивого развития. Поддерживать государственными грантами научные работы и социальные проекты, посвященные решению задач в рамках концепции устойчивого развития. | 19 апреля 2023 года № 24 Акиму города Кызылорда  27 апреля 2023 года № 27 руководителя департамента экологии КО  11 декабря 2023 года №60 письмо Руководителю аппарата акима Кызылординской области |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель: ОЮЛ «Ассоциация Альянс неправительственных организаций Кызылординской области»**

**Председатель правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Изден А.Ж.**

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати