|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 к Договору о предоставлении  государственного гранта  от «14» марта 2023 года №\_\_\_ |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественное объединение «Реабилитационно-развивающий центр «Страна чудес»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Ипатова Анна Сергеевна
3. Юридический адрес, контактный телефон: 070011 Республика Казахстан, область Восточно-Казахстанская, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, дом 348, 87772127842
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Развитие инклюзивного общества
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: 01.04.2023-30.09.2023
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 420 000 (пять миллионов четыреста двадцать тысяч) тенге
7. **Опишите мероприятия в рамках социального проекта** *Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

1.1.**Реализация реабилитационно-оздоровительных мероприятий - гидротерапия, галотерапия, ЛФК**

Сроки реализации задачи: с 12.06.2023 - 25.08.2023гг

Количественные и качественные индикаторы: 60 детей с ОВ (аутизм и другая психоневрологическая патология) повысили знания и компетенции (коммуникативные, социальные, творческие).

Мето реализации задачи: организация «Страна чудес»

В рамках рещения данной задачи с детьми проводились реабилитационно –оздоровительные мероприятия – проведение занятий по лечебной физической культуре, посещение соляной пещеры и провдение курса гидрореабилитации.

В ходе решения данной задачи проводились следующие мероприятия:

- проведен осмотр детей, определены состояние физического состояния и здоровья детей;

- составлен план мероприятий, включающий проведение занятий по лечебной физической культуре, посещение соляной пещеры и провдение курса гидрореабилитации.

- составлен график оздоровительных мероприятий с учетом потребностей детей;

- провдение мероприятия ЛФК, курсов галотерапии и гидротерапии в сооотвествии с графиком;

- провдено наблюдение за состоянием детей и оценка их физического здоровья.

Занятия строились с использованием методик и технологий работы с детьми с РАС и ОВЗ, используемых в международной практике (сенсорная интеграция, TEACH).

Анализ реализации показал, что проведение мероприятий способствовали не только укреплению физического здоровья детей, но и улулчшили социальные и комммуникативные навыки детей – уменьшилось проявллкение гипер активности, снизился страх новых помещений и воды, улучшилось сенсорная и тактильная чувствительность (ощущения воды и соли), дети учились взаимодейстовать с инструктором, улучшилось эмоциональное сосотояние и снизилось проявление проблемныго поведения.

Эффектиностью мероприятие сопосбствовал опыт сотрудников по взаимодействию с детьми с РАС, владения тактиками снижения проблемного поведения

1.2.**Реализация коррекционных мероприятий с психологом, логопедом, дефектологом.**

Сроки реализации задачи с 12.06.2023 -25.08.2023гг

Место проведения г. Усть-Каменогорск пр. Назарбаева 5\2 , ОО «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес» Количественные и качественные индикаторы: 60 детей с ОВ (аутизм и другая психоневрологическая патология) повысят знания и компетенции (коммуникативные, социальные, творческие).

Выполнение задачи: сотрудники организации провели оценку особых образовательных потребностей детей – их коммуникативных навыков, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, наличия проблем поведения, уровня когнитивного и речевого развития, бытовых навыков, двигательных навыков. На основе данной оценки, был составлен калентарно-тематический план работы, включющая комплекс коррекционных занятий. Были скомплектованы группы детей, составлено расписание занятий. Занятия проводились в группах и индивидуально. Занятия строились с использованием методик и технологий работы с детьми с РАС и ОВЗ, используемых в международной практике.

Календарно-тематическое планирование было составлено:

- для работы дефектолога с использованием метода игровых технологий;

- для работы логопеда с использованием метода сказкотерапии;

- для работы психолога с использованием метода социальных историй

Анализ реализации показал, что проведение мероприятий способствовали улучшению коммуникативных и социальных навыков детей, улучшилось эмоциональное сосотояние и снизилось проявление проблемныго поведения.

Эффектиностью мероприятие сопосбствовал опыт сотрудников по взаимодействию с детьми с РАС, владения тактиками снижения проблемного поведения

1.3.**Освоение дошкольниками и младшими школьниками приемами творческой и совместной деятельности**

Сроки реализации задачи с 12.06.2023 - 25.08.2023гг

место проведения г. Усть-Каменогорск пр. Назарбаева 5\2 , ОО «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес» Количественные и качественные индикаторы: 60 детей с ОВ (аутизм и другая психоневрологическая патология) повысят знания и компетенции (коммуникативные, социальные, творческие).

Выполнение задачи: сотрудники организации провели оценку особых образовательных потребностей детей – их коммуникативных и социальных навыок, навыков взаимодействия с другими детьми и ворозсылми, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, наличия проблем поведения, уровня когнитивного и речевого развития, бытовых навыков, двигательных навыков. На основе данной оценки, был составлен калентарно-тематический план работы, включющая комплекс творческих мероприятий. Были скомплектованы группы детей, составлено расписание занятий. Занятия проводились в группах и индивидуально. Занятия строились с применением традиционных и нетрадиционных техник ИЗО – деятельности. Основная задача, стоявщая перед педагогом, было не только развитие творческих навыков, но и обучение навыкам совместной работы, очередности, оценки своей и чужой деятельности.

Анализ реализации показал, что проведение мероприятий способствовали улучшению коммуникативных и социальных навыков детей и творческих навыков детей, улучшилось эмоциональное сосотояние и снизилось проявление проблемныго поведения.

Эффектиностью мероприятие сопосбствовал опыт сотрудников по взаимодействию с детьми с РАС, владения тактиками снижения проблемного поведения

**1.4. Организация мероприятий по получению социального опыта, культурных и спортивно-досуговых мероприятий.**

- Проведено мероприятие **«Фейерверк творчества - Паровозик детства»** посвящённый празднованию «Дня защиты детей»

Дата проведения мероприятия 01.06.2023,

место проведения г. Усть-Каменогорск пр. Назарбаева 5\2 , ОО «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес» Колличество участников – 60 детей с РАС и другими психо-неврологическими патологиями.

Проведена праздничная программа «Фейерверк творчества - Паровозик детства», посвященная Дню защиты детей с привлечением аниматоров, шоу мыльных пузырей, серебряное шоу;

- проведено чаепитие, для детей накрыт праздничный стол, раздача мороженого;

Целью данного мероприятия являлось создание праздничного настроения, пробуждение творческой активности, доставление детям радости и эстетических переживаний, создание положительного эмоционального настроя , развиватия творческой, музыкальной и спортивной активности ребенка.

Были реализованы следующие задачи:

1. Способствование развитию музыкальной и спортивной активности ребенка.

2. Воспитание позитивного, эмоционально – целостного отношения к празднику

3. Способствование пробуждению эмоционального интереса

4. Получение положительного эмоционального и культурного опыта.

Уровень удовлетворённости участников мероприятия составил 100%. Также были получены положительные отзывы от участников мероприятия.

- Проведено мероприятие спортивно – досуговое мероприятие **«Поход детей с родителями с собаками хаски».**

Дата проведения мероприятия 24.06.2023г,

Место проведения: г. Усть-Каменогорск, поселок Прапорщиково.

Количество участников: в мероприятии приняли участие шестнадцать семей с детьми с РАС. Общее количество участников сорок семь человек, среди них родители и дети с РАС, их нормотипичные братья и сестры, а также бабушки и дедушки. Длительность мероприятия составила три часа.

Спортивно- досуговое мероприятие «Поход детей с родителями с собаками хаски», включающие в себя знакомство детей с новыми друзьями (собаки), пешая прогулка, пикник у реки, фотосессия с животными. Участники активно провели день, получили физическую нагрузку и положительный эмоциональный заряд от общения с животными.

На мероприятии были достигнуты следующие задачи:

1. Способствование формированию здорового образа жизни семьи.

2. Ознакомление с правилами взаимодействия с животными (собаки).

3. Способствование формирования культуры семейного досуга.

4. Получение положительного эмоционального и культурного опыта через взаимодействие с животными.

Уровень удовлетворённости участников мероприятия составил 100%. Также были получены положительные отзывы от участников похода

**-** Проведено мероприятие **«1 сентября - День знаний»**

Дата проведения мероприятия: 01.09.2023г,

место проведения: г. Усть-Каменогорск пр. Назарбаева 5\2 , ОО «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес»

Количество участников: 60 детей с РАС и другими психо-неврологическими патологиями.

Целью данного мероприятия являлось создание праздничного, приподнятого, настроения всем участникам торжества, перед предстоящим учебным годом. Мероприятие проводится во дворе школы на закрытой школьной площадке. Дети совместно с родителями выстраиваются полукругом. Приветственное слово предоставляется директору школы Мамбуровой Л.Ю., директор школы поздравляет детей и родителей с началом учебного года.

Звонит первый учебный звонок, мальчик и девочка с колокольчиками обходят ребят по кругу.

Далее для детей проходит праздничное мероприятие с участием аниматоров «Фиксиков», шоу мыльных пузырей и танцы с ростовой куклой «Белый медведь»

После все дети становятся в колонны и организованно расходятся по классам, где проходит их первый в этом году урок «классный час».

В завершении праздничного мероприятия для всех детей проводится чаепитие в столовой, либо в классах.

Общая продолжительность: 2 часа

В ходе мероприятия были реализованы следующие задачи:

1. Способствование формированию чувства причастности к жизнедеятельности всей школы.
2. Пробуждение творческой и академической активности, доставление детям радости и эстетических переживаний.

Уровень удовлетворённости участников мероприятия составил 100%. Также были получены положительные отзывы от участников мероприятия.

* 1. **Материально-техническое обеспечение проекта**

Дата заключения договора 13.04.2023

Закуплен 1 ноутбук, 1 принтер-сканер. Техническое обеспечение для эффективной реализации проекта.

2.1.**Анкетирование родителей (законных представителей) детей с РАС**

Дата проведения мероприятия в течение мая 2023 года было проведено (онлайн Гугл-анкетирование)

место проведения: г. Усть-Каменогорск пр. Назарбаева 5\2 , ОО «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес»

Колличество участников: 62 родителя детей с РАС и другими психо-неврологическими патологиями.

Анкетирование родителей (онлайн Гугл-анкетирование) «Опрос родителей с целью выявления синдрома эмоционального выгорания»

Одной из задач реализуемого проекта является способствование снижению эмоционального выгорания, а так же обучения навыкам самостоятельного психо – эмоционального восстановления родителей (законных представителей) детей с РАС через проведение комплекса тренингов и консультационных мероприятий со специалистами организации.

В мае месяце, нами был проведен опрос (анкетирование) среди родителей, чьи дети посещают школу-детский сад «Страна чудес», на момент выявления эмоционального выгорания. В анкетировании приняли участие 62 родителя.

В ходе анкетирования нами были получены следующие результаты: более 50% родителей чувствуют себя уставшими и выгоревшими. Все это связано с постоянным напряжением и переживанием за своего ребенка. Каждый родитель прикладывает много усилий для развития своего ребенка. Родителям с детьми с ООП необходимо больше усилий, поэтому они подвержены большому риску эмоционального опустошения.

Для снижения и профилактики эмоционального выгорания, нами был подготовлен практический семинар-тренинг на тему «Ресурсное состояние родителей залог успеха у ребенка», где отражены запросы родителей.

* 1. **Проведение 2 групповых семинаров/тренингов с родителями (законными представителями) с использованием коуч технологий, арт-терапевтических методик**

1. Проведен треннинг-семинар **«Нежелательное поведение ребенка. Что это? И что делать?»**

Дата проведения мероприятия: 19.04.2023,

место проведения: г. Усть-Каменогорск пр. Назарбаева 5\2 , ОО «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес» Количество участников: 31-офлайн и 40-онлайн родители детей с РАС и другими психо-неврологическими патологиями.

На мероприятии были достигнуты следующие задачи:

1. Рассмотрено понятие "нежелательное поведение", рассказать об основных формах нежелательного поведения.

2. Рассмотрены основные причины возникновения нежелательного поведения, познакомить с группами внешних и внутренних причин, разобрать механизмы некоторых форм этого поведения.

3. Родители детей познакомились с основными стратегиями коррекции нежелательного поведения.

4. Получены ответы на вопросы родителей, повысили общую осведомлённость родителей в теме «нежелательного поведения» у детей с ООП.

Уровень удовлетворённости участников мероприятия составил 100%. Также были получены положительные отзывы от участников тренинга-семинара.

1. Проведен Тренинг-семинар **«Ресурсное состояние родителей - залог успехов у ребенка».**

Дата проведения мероприятия: 17.05.2023г,

место проведения: г. Усть-Каменогорск пр. Назарбаева 5\2 , ОО «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес»

Количество участников: 19-офлайн, 100-онлайн родители детей с РАС и другими психо-неврологическими патологиями.

На мероприятии были достигнуты следующие задачи:

1.Проработано ресурсное состояние родителей

2. Рассмотрено понятие "Ресурс", рассказано о важности пребывания в ресурсном состоянии.

3.Рассмотрены основные причины потери ресурсного состояния.

4. Познакомились с основными стратегиями получения энергии и сил.

5. Получены ответы на вопросы родителей по теме ресурсного состояния.

Уровень удовлетворённости участников мероприятия составил 100%. Также были получены положительные отзывы от участников тренинга-семинара.

**3.1.Организационно-методическая работа с волонтерами, участвующими в реализации проекта (в том числе с ограниченными возможностями); написание методических рекомендаций;**

1. Проведен двухдневный тренинг-семинар **«Сопровождение ребенка с РАС в учебно-воспитательном процессе».**

Дата проведения мероприятия 02.05.2023 –05.05.2023гг,

место проведения: г. Усть-Каменогорск пр. Назарбаева 5\2 , ОО «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес»

Количество участников: 5 волонтеров

В современном мире одной из важнейших задач является развитие инклюзивного общества, а также содействие в воспитании толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями и формированию положительного социального имиджа ребенка с РАС через вовлечение волонтеров в работу с данной категорией детей и популяризации в обществе «историй успеха» детей с РАС и их семей.

Акцентируя внимание на обучении волонтеров методам работы с детьми с РАС был проведён тренинг-семинар Сопровождение ребенка с РАС в учебно- воспитательном процессе". В процессе двух дневного обучения методам работы с детьми а также методам коррекции нежелательного поведения детей с РАС волонтеры получили необходимые знания и практические рекомендации по работе с детьми.

После проведения обучения волонтеры были постепенно включены в работу с детьми с РАС в рамках реализации проекта «Чудесное лето для РАСчудесных детей», а именно стали участниками образовательного процесса в летнем лагере для детей с РАС. Получив необходимые компетенции они смогли применить свои знания на практике, стали надежными сопровождающими для детей под наставничеством педагогов -специалистов нашего центра.

На мероприятии были достигнуты следующие задачи:

1. Рассмотрено понятие "нежелательное поведение", рассказано об основных формах нежелательного поведения.

2. Рассмотрены основные причины возникновения нежелательного поведения, познакомили с группами внешних и внутренних причин, разобраны механизмы некоторых форм этого поведения.

3. Познакомили с основными стратегиями коррекции нежелательного поведения.

4. Ответитили на вопросы волонтеров, повысили общую осведомлённость волонтеров в теме «нежелательного поведения» у детей с ООП.

Уровень удовлетворённости участников мероприятия составил 100%. Также были получены положительные отзывы от участников тренинга-семинара.

**2.Разработано 1 методическое пособие по организации работы с детьми с РАС в каникулярный период**

Сроки реализации задачи 01.09.2023

Место проведения г. Усть-Каменогорск пр. Назарбаева 5\2 , ОО «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес» Количественные и качественные индикаторы: 1 методическое пособие

Выполнение задачи: сотрудники организации на осонве проведенных мероприятий составили методическое пособие, включающее:

- рекомендации для родителей (законнных представителей) по предотвращению эмоционального выгорания;

- календарно-тематический план мероприятий, включающий занятий дефектолога, психолога, логопеда, мероприятий по развитию творческих навыков;

- рекомендации по проведению физических упражнений по снижению патологичевких проявлений с использованием оборудования по сенсорной интеграции.

Анализ показал, что данный материал моежт быть использован сотрудниками при организации летнего отдыха в дальнейщем.

**3.2.Подготовка историй успеха детей с ограниченными возможностями**;

Сроки реализации задачи 01.09.2023 – 30.09.2023

Место проведения г. Усть-Каменогорск пр. Назарбаева 5\2 , ОО «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес» Количественные и качественные индикаторы: 5 историй успеха.

Целью данного мероприятия является создание положительного имиджа ребенска с РАС

Выполнениеи задачи: в течении данного периода в социальной сети инстраграм было размещено 5 историй успеха детей с РАС. Были представлены истории Дарханулы Дамира и Дарханулы Дарына, Силина Никиты и Силина Максима, Смирнова Матвея и Смирновой Елизаветы, Жандоскызы Жасмин, Ашимхан Едиля и Ашимхан Ислама.

В большинстве случаев истории успеха составлялись на детей, которые являются братьями и сестрами, т.е. в семье воспитываются несколько детей с РАС.

Анализ показал, что истории успеха положительный отклик у пользователей социальных сетей. Кроме того, истории успеха помогли не только родителям, но и сотрудникам органицаии оценить результаты своей работы, понять, что все минимальные успехи детей, приводять к результату, и повлияют на дальнейшую жизнь детей положительно

**3.3.Содействие в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями**

Дата проведения мероприятия с 01.04.2023 –01.09.2023гг.

место проведения: г. Усть-Каменогорск пр. Назарбаева 5\2 ОО «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес»

Количество участников: 5 лиц с инвалидностью.

В указанный период был запрошен список лиц с инвалидностью в отдел координации занятости и социальных программ. Так же были обращения в Усть-Каменогорское учебно-производственное предприятие Казахское общество глухих.

Были проведены беседы с потенциальными работодателями, получено согласие на трудоустройство в компанию лица с инвалидностью.

Были проведены 5 собеседований с лицами с инвалидностью, с целью выявления потребностей и определения возможностей трудоустройства, личных компетенций и образования. Составлены 5 резюме для лиц с инвалидностью с целью дальнейшего трудоустройства. Оказано индивидуальное сопровождение лиц с инвалидностью в отдел координации занятости и социальных программ с целью подбора подходящих вакансий, с учетом уровня трудоспособности. На данный момент соискатели направлены к психиатру для оформления ИПР и прохождения мед комиссии для дальнейшего трудоустройства.

Достигнутые результаты, эффект:

1. Проведена первичная беседа с соискателями
2. Составлено резюме
3. Сопровождение в департамент труда и социальной защиты для поиска подходящих вакансий

Лица с инвалидностью направлены к психиатру для получения ИПР

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | | Повысить уровень социализации детей с РАС дошкольного и младшего школьного возраста через организацию коррекционно-оздоровительных мероприятий в каникулярное время | | | | | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | 1) Оказание консультационных услуг родителям или законным представителям детей :  - проведено анкетирование родителей 62 родителей  - проведено 2 семинара \ тренинга для рродителей на которых 119 родителей \ законных представителей\ детей с РАС получили консутационные услуги.-  2) Повышений знаний и компетенций (коммуникативных, социальных, творческих) у детей с ограниченными возможностями на основе реализации оздоровительных, коррекционных, творческих развлекательных совместных мероприятий с детьми с ОВ (расстройство аутистического спектра и другой психоневрологической симптоматикой  - 60 детей с ОВ (аутизм и другая психоневрологическая патология) повысили компетенции (коммуникативные, социальные, творческие) через реализацию реаблитационных мероприятий;  - 60 детей с ОВ (аутизм и другая психоневрологическая патология) повысили компетенции (коммуникативные, социальные, творческие) через реализацию коррекционных мероприятий;  - - 60 детей с ОВ (аутизм и другая психоневрологическая патология) повысили компетенции (коммуникативные, социальные, творческие) через реализацию совместных творческих мероприятий, а также культурно-массовых, досуговых мероприятий  3) Создание 5 успешных историй людей с ограниченными возможностями, адаптированных в общество в рамках реализации проекта.  - подготовлено и опубликовано 5 историй успеха;  4) Содействие в трудоустройстве 5 лиц с ограниченными возможностями  - 5 лиц с ОВ получили навыки составления резюме, навыки прохождения собеседования  Обучено в рамках проекта 5 волонтеров  - Разработано 1 методическое пособие по организации работы с детьми с РАС в каникулярный период | | | | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы** | **Индикаторы** | | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| **Задача 1**  Расширять социальный опыт, формировать правила общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками у детей дошкольного и младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра в каникулярный период через проведение комплекса коррекционных, реабилитационно-оздоровительных и досуговых мероприятий. | **реализация реабилитационно-оздоровительных мероприятий - гидротерапия, галотерапия, ЛФК**; | 11.06.2023 -  25.08.2023 | Г. Усть-Каменогорск, пр. Назарбаева 5/2 «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес» | 60 детей с ОВ (аутизм и другая психоневрологическая патология) | 60 детей с ОВ (аутизм и другая психоневрологическая патология) повысили знания и компетенции (коммуникативные, социальные, творческие) | 1 календарно-тематический план | 1 календарно-тематический план | 1 календарно-тематический план | Увеличение числа детей с аутизмом, получающих качественные коррекционные и реабилитационные занятия.  Расширение академических навыков и социальной интеграции детей с РАС, может способствовать их будущей трудовой активности и экономическому росту общества (в долгосрочной перспективе) |
|  | **Реализация коррекционных мероприятий с психологом, логопедом, дефектологом** | 11.06.2023 -  25.08.2023 | Г. Усть-Каменогорск, пр. Назарбаева 5/2 «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес» | 60 детей с ОВ (аутизм и другая психоневрологическая патология) | 60 детей с ОВ (аутизм и другая психоневрологическая патология) повысили знания и компетенции (коммуникативные, социальные, творческие) | 1 календарно-тематический план | 1 календарно-тематический план | 1 календарно-тематический план | Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в каникулярный период, отсутствие регресса коммуникативных, социальных навыков и поведения за летний период |
|  | **освоение дошкольниками и младшими школьниками приемами творческой и совместной деятельности** | 11.06.2023 -  25.08.2023 | Г. Усть-Каменогорск, пр. Назарбаева 5/2 «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес» | 60 детей с ОВ (аутизм и другая психоневрологическая патология) | 60 детей с ОВ (аутизм и другая психоневрологическая патология) повысили знания и компетенции (коммуникативные, социальные, творческие) | 1 календарно-тематический план | 1 календарно-тематический план | 1 календарно-тематический план | Формирование навыков социального взаимодействия со взрослыми и детьми в процессе совместной деятельности, развитие творческих навыков |
|  | **организация мероприятий по получению социального опыта** (культурных и спортивных досуговых мероприятий) | 01.06.2023  24.06.2022  01.09.2022 | Г. Усть-Каменогорск, пр. Назарбаева 5/2 «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес» | 60 детей с ОВ (аутизм и другая психоневрологическая патология) | 60 детей с ОВ (аутизм и другая психоневрологическая патология) повысили знания и компетенции (коммуникативные, социальные, творческие) | Отзывы 30 родителей | Отзывы 30 родителей | Отзывы 30 родителей | Получение детьми опыта социально –приемлемого поведения и взаимодействия с другими детьми в культурных, спортивных, досуговых мероприятиях |
|  | **Материально-техническое обеспечение проекта** | 01-30.04.2023 |  |  | -закуп компьютера и принтера | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект | Расширение образовательных возможностей детей |
| **Задача 2**  Способствовать снижению эмоционального выгорания, а также обучения навыкам самостоятельного психоэмоционального восстановления родителей (законных представителей) детей с РАС через проведение комплекса тренингов и консультативных мероприятий со специалистами организации. | **анкетирование родителей** (законных представителей) детей с РАС | 01-30.05.2023 | Он-лайн анкетирование | 62 родителя (законных представителей) прошли опрос | 62 обработанных анкеты | 62 обработанных анкеты | 30 обработанных анкет | 62 обработанные анкеты | Выявление потребностей родителей, воспитывающих детей с РАС, с целью поддержания психологического и эмоционального благополучия семьи. |
|  | **проведение 2 групповых семинаров/тренингов** с родителями (законными представителями) с использованием коуч технологий, арт-терапевтических методик | 19.04.2023 г.  17.05.2023 г. | Г. Усть-Каменогорск, пр. Назарбаева 5/2 «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес» | Тренинг 1 «Не желательное поведение ребенка Что это? и Что делать?»  30 родителей очное присутствие 27 родителей он-лайн  Тренинг 2  "Ресурсное состояние родителя – залог успеха у ребенка"  19 родителей очное присутствие 100 родителей он-лайн | 57 родителей (законных представителей) получили консультативные услуги по результатам оздоровительно-коррекционных мероприятий, и групповую психотерапию  119 родителей (законных представителей) получили консультативные услуги по результатам оздоровительно-коррекционных мероприятий, и групповую психотерапию | 30 отзывов родителей  30 отзывов родителей | 30 родителей присутствовали на тренинге  30 родителей присутствовали на тренинге | 57 родителей присутствовали на тренинге  119 родителей присутствовали на тренинге | Психолого-педагогическая поддержка семьям детей с РАС, что может отразиться в улучшении их качества жизни |
| **Задача 3.** Содействовать воспитанию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями и формированию положительного социального имиджа ребенка с РАС через вовлечение волонтеров в работу с данной категорией детей и популяризации в обществе «историй успеха» детей РАС и их семей. | **организационно-методическая работа с волонтерами, участвующими в реализации проекта (в том числе с ограниченными возможностями); написание методических рекомендаций** | Первый день 02.05.2023 г.  Второй день  05.05.2023г. | Г. Усть-Каменогорск, пр. Назарбаева 5/2 «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес» | 5 волонтеров | Обучено в рамках проекта 5 волонтеров  - Разработано 1 методическое пособие по организации работы с детьми с РАС в каникулярный период | Благодарственные письма для 5 волонтеров  1 методическое пособие | 5 волонтеров  1 методическое пособие | 5 волонтеров  1 методическое пособие | Передача нового опыта методики педагогическим кадрам, работающим в школах с инклюзивной образовательной практикой |
|  | **подготовка историй успеха детей с ограниченными возможностями** | 01.09.2023 –  30.09.2023 | 5 он-лайн публикаций | 5 публикаций в соцсети |  |  | 5 публикаций | 5 публикаций | Формирование положительного образа ребенка с РАС в обществе. |
|  | **содействие в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями** | 01.04.2023 –  01.09.2023 | Г. Усть-Каменогорск, пр. Назарбаева 5/2 «Реабилитационно-развивающий центр «Страна Чудес» | 5 лиц с инвалидностью | Проведено 5 собеседований с лицами с ограниченными возможностями. Составлено 5 резюме | Проведено 5 собеседований с лицами с ограниченными возможностями. Составлено 5 резюме | 5 лиц с инвалидностью | 5 лиц с инвалидностью | Приобретение лицами с ОВ нового социального опыта при взаимодействии с работодателями. |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 60 | 60 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 500 | 1500 просмотров в соц. Сетях |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 8 | 6 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 5 волонтеров | 5 волонтеров |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 0 | 0 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 2 240 000 | 1 820 000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 248 563 | 206 752 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 2 931 437 | 3 351 437 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организации/человек | 2 | 4 – организации 6-человек |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** Особенности физического и психического состояния лиц с инвалидность которые учувствовали в данном проекте затруднило выполнение задачи по трудоустройству лиц с инвалидностью. Однако в ходе реализации проекта нами были предприняты все необходимые мероприяти по работе с данной категорией лиц.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):**

Цель социального проекта – повысить уровень социализации детей с РАС дошкольного и младшего школьного возраста через организацию коррекционно – оздоровительных мероприятий в каникулярное время.

Результаты мониторингового наблюдения за детьми, отзывы родителей и педагогов школ и дошкольных организаций при поступлении детей после окончания проекта в сентябре 2023 года свидетельствуют о достижении цели. Факты и аргументы, свидетельствующие о достижении цели:

- у 60 детей с РАС, участвующих в проекте, не наблюдается регресс в коммуникативных навыках, социально –приемлемом поведении и эмоционально-волевой сфере;

- у 60 детей с РАС, участвующих в проекте, в сентябре 2023 года адаптация к школе \ группе в новом учебном году прошла быстро и без эмоциональных срывов;

- все дети к концу окончания проекта научились лучше взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, научились участвовать в коллективных творческих работах и мероприятиях, следовать правилам в совместных играх, а также дети школьного возраста научились проявлять инициативу при выборе деятельности и играх. Кроме того, дети получили навык взаимодействия со взрослыми и детьми в новых условиях (на прогулке, экскурсии);

- 5 волонтеров научились лучше взаимодействовать с детьми с РАС;

- 5 волонтеров получили навыки составления резюме и прохождения собеседования с работодателем.

- родители (законные представители) детей получили возможность не брать летом вынужденный отпуск без сохранения заработанной платы, чтобы сидеть дома с ребенком, получили психологическую поддержку.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

*«История успеха»: Максим и Никита С.*

*Хотела выразить огромную благодарность центру "Страна чудес" за возможность посещать детский лагерь в летний период. У меня два ребёнка с РАС -Максим и Никита. В конце 2021 года пришли в центр "Страну чудес". Дети на тот момент не разговаривали и плохо понимали обращенную речь. На сегодняшний день при регулярном посещении и занятиях со специалистами, виден большой прогресс в развитии детей. В центре индивидуальный подход к каждому ребёнку, своя методика обучения. За время посещения Никита стал понемногу говорить, выполнять инструкции, знает цифры, алфавит, может определить «больше-меньше», собирает сортеры, хорошо знает последовательность, стал усидчивым на занятиях. Максим частично стал понимать речь, научился распознавать животных по звукам и картинкам, хорошо рисует, делает поделки, стал усидчивым на занятиях. Благодаря летнему лагерю приобретенные навыки детей не распались, а только напротив, мальчишки еще лучше стали заниматься со специалистами. Приятно было бесплатно пройти курс гидромассажа и занятий в бассейне, посещать соляную пещеру. Мечта каждого родителя, чтобы у ребёнка появилась речь и понимания обращенной речи, чтобы могли закончить школу и стали полноценными людьми нашего общества, были здоровые и счастливые.*

*Олеся Б. +7 777 151 3900*

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 119 | 16 | 103 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 119 | 60 | 5 волонтеров | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40 родителей детей инвалидов | 0 | 7 штатных сотрудников |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 119 | Дети до 13 – 60 | 5 | 9 | 12 | 41 | 2 | 0 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Целевых групп:*

*1.дети с инвалидностью*

60 детей с РАС получили психолого-педагогическое сопровождение и комплекс реабилитационных мероприятий позволяющих повысить уровень их социализации и адаптации в общество в летний период

*2.родители детей с ОВ,*

119 родителей (законных представителей) и членов семей детей с РАС получили консультативную помощь по вопросам воспитания детей с РАС

*3.молодежь – волонтеры,*

5 волонтеров получили практические навыки взаимодействия с детьми с РАС

*4. лица с инвалидностью\_*

5 лиц и инвалидностью получили навыки составления резюме и прохождения собеседования при устройстве на работу

* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* полученные детьми с РАС навыки социального поведения и коммуникации, сотрудничества с детьми и взрослыми, приобретенные в ходе реализации проекта, обеспечивают непрерывность коррекционного и реабилитационного процесса данной категории детей, что повышает эффективность их социализации в общество.
* *устойчивость социального проекта/социальной программы* использование полученного опыта реализации проекта (организационного, материально-технического, методического) позволит организовывать мероприятия по организация отдыха детей с РАС в каникулярное время в дальнейшем
* *социально-экономический эффект реализованного проекта:* Расширение академических навыков и социальной интеграции детей с РАС, может способствовать их будущей трудовой активности и экономическому росту общества (в долгосрочной перспективе)

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

Привлечение организаций партнеров было необходимым. Привлечение организации партнера усилило спектр оказываемых услуг для детей с ОВ в летний период, улучшило материально-техническую базу и возможности организации для организации летнего отдыха детей с ОВ и оказания консультативной помощи родителям детей. Какие уроки были извлечены: продолжать тесное взаимодействие в обслвти коррекции, реабилитации детей с ОВ. В дальнейшем планируется взаимодействие по привлчению сотрудников организации по обмену практическим обрытом работы с детьми с ОВ.

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| ИП «Реабилитационно-развивающий центр «Страна чудес» | Реабилитационные услуги | +7 777 227 2171 | Галотерапия, гидромассаж, бассейн |
| Нистеренко Наталья Николаевна | Психолог-тренер | +7 777 350 2672 | Проведение обучающего тренинга для волонтеров |
| Иванова Роиса Сергеевна | Психолог-тренер | +7 705 639 1316 | Проведение обучающего тренинга для родителей детей с РАС |
| Клюев Сергей Артурович | Психолог-тренер | +7 777 849 9482 | Проведение обучающего тренинга для родителей детей с РАС |
| Могилева Екатерина Александровна | Дефектолог | +7 777 226 2662 | Проведение коррекционно-развивающих занятий |
| Шаршова Юлия Борисовна | Логопед | +7 705 841 5476 | Проведение коррекционно-развивающихъ занятий |
| ТОО «Специальная школа-детский сад «Страна чудес» для детей с РАС» | Разработка методического пособия | +7 705 665 0570 | Рекомендации по организации работы с детьми с РАС |
| Темурланов Уали Темруланұлы | СММ-менеджер | +7 771 354 7730 | Информационное сопровождение проекта в соц. сетях |
| ИП Сингурова Анастасия Владимировна | Организация и проведение праздничных мерооприятий | +7 777 411 4523 | Празднование «День защиты детей», «День знаний» |
| ИП Григорьева Яна Павловна | Организация и проведени е спортивного досуга | +7 705 400 7890 | «Поход с хаски» |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  | Социально уязвимые слои общества | Развитие инклюзивоного общества | Организация инклюзивоного летнего отдыха детей с ОВ (дети в ОВ и дети общеобразовательных школа (нормотипичные сверстники) | 6000000 | краткосрочный | Повышение социальных , коммуникативных навыков у детей с ОВ, формирование толератного отношения нормотипичных сперстников к детям с ОВ |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| **ГУ «Управление образования ВКО»** | -об организации волонтерской работы для студентов педагогических специальностей высших учебных заведений (дошкольное воспитание, учителя предметники) в организациях для детей с РАС как в летний период, так и в течение года. Опыт работы волонтёром позволит будущим педагогам получить практические навыки взаимодействия, решения поведенческих и коммуникативных проблем в детьми с аутизмом.  В связи с увеличением числа данной категории детей в инклюзивных дошкольных группах и классах актуальным для будущего педагога любой специальности (а не только дефектологической) становиться приобретение практического опыта работы с ребенком с РАС, пониманием его особенностей и стратегий работы с нежелательным поведением. | **Исх. №34 от 20.10.2023** |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:**

**ОО «Реабилитационно-развивающий центр «Страна чудес»**

**Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Ипатова**

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати