|  |  |
| --- | --- |
|  | «15» наурыз 2023 жылғы №36  Грант беру жөніндегі Келісімшарттың  № 8 Қосымшасы |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. **Үкіметтік емес ұйымның толық атауы:** «Алматы» студентер Альянсы» корпоративтік қоры
2. **Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):** Қуандық Жасұлан Бостандықұлы
3. **Заңды мекен-жайы, байланыс телефоны:** Қазақстан, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Шевченко, үй 97, пошталық индексі 050000
4. **Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыты):** «Қалалық, ауылдық елді мекендерде жастарды шешім қабылдауға тарту және ілгерілету» басым бағыты бойынша «Ules» әлеуметтік жобасы
5. **Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні:** 2023 жылға 20 наурыздан 31 желтоқсанға дейін; 2024 жылға 1 қаңтардан 30 қарашаға дейін.
6. **Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы:** 32 000 000 (отыз екі миллион) теңге

**1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | | Жастар арасында саяси және азаматтық белсенділік үлесін арттыру үшін жастардың жастар саясаты жайында ақпараттану және жастар саясатына белсенді қатысу деңгейін көтеру;  Қалалық, ауылдық елді мекендерде жастарды шешім қабылдауға тарту және ілгерілету. | | | | | | | | |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | | Қалалық және ауылдық елді мекендердің тұрғындары арасында жергілікті және республикалық деңгейлерде шешімдер қабылдау процестеріне қатысу мүмкіндіктері туралы жастардың хабардар болу деңгейі артты.  Өткен жылмен салыстырғанда жастар саясатының іске асырылу барысына жастардың қанағаттануы **8,7%-ға артты.**  Зерттеу нәтижелері бойынша талдамалық баяндама әзірленді. Аймақтар негізінде жастардың қажеттіліктер картасы жасалынды. Жастардың пікірі негізінде ұсыныстар әзірленіп, құзіретті органдарға жолданды. Дайындалған ұсыныстардың орындалу процессі толығымен назарға алынды.  «Face to face» іс-шарасы аясында ауыл және қала жастарына мобильді топ ұйымдастырылып, ҚР 20 облысында арнайы қабылдау жүргізіледі. Ulesqos.kz жастарға арналған бірегей сайт іске қосылды. Өзге де шаралар негізінде жастар өздерін жан-жақты дамытуға мүмкіндік алды. Іріктелген жастар негізінде республикалық және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуы ұсынылды. Жастарды қоғамға оң үлес қосуға ынталандыру және жергілікті және аймақтық деңгейде үлес қосуға қолдауды байқады. Жастар өз өміріне әсер ететін шешім қабылдауда өздерін бағалауды, тыңдауды және қатысуды сезінді. | | | | | | | | |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| **1 міндет. Аймақтар бойынша жастардың қажеттіліктерін анықтау** | **Мақсатты топтар ішінде әлеуметтанулық зерттеу.** | 2023 жылғы 10 сәуір - 30 қазан | Кабинеттік талдау және ҚР 20 аймағы | 3313 жас жоба аясында жүргізілген әлеуметтанулық сауалнамаға қатысу арқылы өздерінің өмір сүру сапасына қанағаттану деңгейін көрсетті және қажеттіліктері туралы ақпараттар ұсынды. | Жоба барысында жастардың саяси және азаматтық белсенділік үлесін арттыру үшін жастардың елдімекендер бойынша қажеттіліктерін анықтау және топтастыру мақсатында әлеуметтанулық зерттеу жүргізілді. Зерттеу нәтижесі бойынша мәселелік тұстар, жастарға қатысты әр сала бойынша қанағаттану деңгейі анықталып, арнайы зерттеушілік ұсыныстар дайындалады. Жастардың өмір сүру сапасы қарастырылды.  Сауалнамаға республиканың барлық өңірінен 14-35 жас аралығындағы 3313 жас азамат қатысты. Сауалнама нәтижесіндегі ұсыныстар республиканың барлық өңірлеріндегі әкімдіктерге жолданды. | Зерттеу бағдарламасы (әдіснамасы)  Зерттеу инструментарийі  (құралы)  Толтырылған сауалнама саны  Қамту аймағы  Талдамалық баяндама (Аймақтар негізінде жастардың қажеттіліктер картасы жасалынады)  Ұсыныстар саны  Ұсыныстарды тарату каналдары | 1  1  3000  ҚР 17 облысы мен 3 республикалық маңызы бар қала  1 (мемлекеттік және орыс тілдерінде)  15-тен кем емес  5-тен кем емес | 1  1  3313  ҚР 17 облысы мен 3 республикалық маңызы бар қала  1 (мемлекеттік және орыс тілдерінде)  17  20 | Жоба барысында жастардың саяси және азаматтық белсенділік үлесін арттыру үшін жастардың елдімекендер бойынша өмір сүру сапасы мен қажеттіліктері анықталды. Зерттеу нәтижесі бойынша мәселелік тұстар, жастарға қатысты әр сала бойынша қанағаттану деңгейі анықталып, арнайы зерттеушілік ұсыныстар дайындалды. |
| **2 міндет. Жастарға арналған мемлекеттік жастар саясатының жұмыстарын насихаттау** | **«Face to face» іс-шарасы** | 2023 жылғы 1 мамыр - 24 қараша | ҚР 20 аймағының Жастар ресурстық орталықтары, аудандардағы жастар ресурстық орталықтары, жоғары оқу орындары, колледждер мен аудан орталықтары, коворкинг-орталықтар және т.б. | 10 905 «Face to face» кездесулері аясында жастарға арналған бағдарламалар мен жобалар туралы ақпараттарға ие болды, білім, ғылым, кәсіп, жастарды жұмыспен қамту, баспана және т.б. туралы мәліметтерге ие болды. | 2023 жылғы 1 шілде – 23 қараша аралығында республиканың барлық өңірлерінде 250 «Face to face» кездесулері ұйымдастырылды. Face to face кездесулері Алматы қаласында 01.07.2023 жылы бастау алып, осы өңірде тамыз айының 28-не дейін жалғасын тапты.  Кездесулер Астана қаласында 06.11-08.11.2023 жж., Алматы облысында 16.10-20.10.2023 жж., Жетісу облысында 28.09-29.09.2023 жж., Жамбыл облысында 18.10-31.10.2023 жж., Шымкент қаласында 02.10-06.10.2023 жж., Түркістан облысында 28.08-06.09.2023 жж., Қызылорда облысында 04.09-08.09.2023 жж., Шығыс Қазақстан облысында 12.09-16.09.2023 жж., Абай облысында 18.09-22.09.2023 жж., Ақмола облысында 25.09-29.09.2023 жж., Солтүстік Қазақстан облысында 07.09-14.09.2023 жж., Павлодар облысында 26.09-06.10.2023 жж., Қарағанды облысында 02.10-07.10.2023 жж., Қостанай облысында 09.10-12.10.2023 жж., Ұлытау облысында 16.10-19.10.2023 жж., Ақтөбе облысында 11.09-14.09.2023 жж., Батыс Қазақстан облысында 18.09-22.09.2023 жж., Маңғыстау облысында 18.09-25.09.2023 жж., Атырау облысында 06.11-10.11.2023 жж. Аралығында өткізілді. Сонымен қатар, Алматы қаласының колледждері арасында 19.11-24.11.2023 жж. аралығында барлығы 50 (елу) кездесу ұйымдастырылды. Аталған кездесулерге барлығы 10 905 жас қатысты. Кездесулердің басты мақсаты қалалық, ауылдық елді мекендерде жастарды шешім қабылдауға тарту және ілгерілету мақсатында жастарға арналған мемлекеттік жастар саясатының жұмыстарын насихаттау, атқарылып жатқан шаралардың маңызын түсіндіру болып табылады. Кездесулерде спикер болуы үшін құрылған арнайы мобильді топ жастарға еліміздегі жастар саясаты туралы, жастарға арналған бағдарламалар мен жобалар туралы ақпарат берді және бұл ақпарат жастар үшін өте қажет болғандығы байқалды. | Іс-шараның тұжырымдамасы  Кездесулер кестесі  Арнайы онлайн және офлайн форматтардағы кездесулер  Жұмыс тобының (Мобильді топтың) тізімі  Өткізілген кездесулер саны  Кездесулерге қатысқан, ақпараттанған жастардың саны  Кездесулерден фотосуреттер  Мақалалар саны  Әлеуметтік желілерде жарияланған посттар саны  Жастардан жиналған пікірлер мен ұсыныстар | 1  1  50  1  кем дегенде әр өңірде 10 кездесуден барлығы 200 кездесу  10 000  50  3  30  10 | 1  1  50  1  кем дегенде әр өңірде 10 кездесуден барлығы 200 кездесу  10 905  55  5  30  21 | Face to face кездесулері аясындағы іс-шараларға қатысқан жастар еліміздегі жастар саясаты туралы, жастарға арналған бағдарламалар мен жобалар туралы ақпараттарға ие болды. Білім, ғылым, кәсіп, жастарды жұмыспен қамту, баспана және т.б. туралы мәліметтерге ие болды. Жоба аясында құрылған Ulesqos.kz жастарға арналған бірегей сайты туралы мәліметтер берілді. |
| **3 міндет. Жастар мен жергілікті атқарушы органдар арасында диалог пен өзара қатынасты қамтамасыз ету** | Жастар арасында жеті бағыт бойынша алаң қалыптастыру | 2023 жылғы 1 маусым – 24 қараша | Ulesqos.kz сайтында онлайн форматта | 7201 жас «Жеті жарғы» іс-шарасы аясында дайындалған 1) қаржылық сауаттылық; 2) IT сауаттылық; 3) ораторлық шеберлік; 4) графикалық дизайн; 5) СММ; 6) домбыра; 7) жеңілдетілген несие бағыттарындағы курстардан білім алды, жаңа ілімге ие болды. | «Жеті жарғы» іс-шарасы аясында жастар арасында жеті бағыт бойынша алаң қалыптастырылды. Бұл іс-шара Ulesqos.kz сайтында ұйымдастырылды және жүзеге асырылды. «Жеті жарғы» іс-шарасы аясында келесі бағыттар бойынша курстар дайындалып, сайтқа жарияланды және сайтқа тіркелген жастар курстарға қатысып, өз білімдерін жетілдірді, әр курсты аяқтаған соң білімді тексеру тестіне қатысу мүмкіндігіне ие болды: 1) қаржылық сауаттылық; 2) IT сауаттылық; 3) ораторлық шеберлік; 4) графикалық дизайн; 5) СММ; 6) домбыра; 7) жеңілдетілген несие. Бұл алаң жас азаматтың сол сала бойынша нетворкинг ретінде дамуына ықпалын тигізуге жұмыс жасады. Жеті бағыт бойынша дайындалған курстарға 7200 жас азамат қатысып, білімдерін жетілдірді. Арасынан 200 үздік жастардың портфолиосы дайындалды. | «Жеті жарғы» іс-шарасының тұжырымдамасы  Әлеуметтік институттар базасы (сайтта)  Қамтылғандар саны  Кеңестер құрамына кіруге лайықты жастардың тізімі  Үздік портфолиолар саны  Тренингтер  Мақалалар саны  Әлеуметтік желілерде жарияланған посттар саны | 1  7  әр бағыт бойынша қамтылған 1000 адам, барлығы 7000 адам  1  200  7  2  кемі 10 пост | 1  7  әр бағыт бойынша қамтылған 1000-нан астам адам, барлығы 7201 адам  1  200  7  2  10 | «Жеті жарғы» іс-шарасы аясында жастар арасында жеті бағыт бойынша алаң қалыптастырылды. Келесі бағыттар бойынша жастар тегін білім алу мүмкіндіктеріне ие болды және қосымша біліктіліктерін арттырды: 1) қаржылық сауаттылық; 2) IT сауаттылық; 3) ораторлық шеберлік; 4) графикалық дизайн; 5) СММ; 6) домбыра; 7) жеңілдетілген несие. |
| **4 міндет. Жастардың аймақтың саяси-экономикалық, әлеуметтік және мәдени өміріне араласуына жағдай жасау** | Ulesqos.kz жастарға арналған бірегей сайт | 2023 жылғы 1 маусым – 24 қараша | Онлайн форматта | 10 114 жас Ulesqos.kz жастарға арналған бірегей сайтына тіркелді және сайтқа тіркелу арқылы жастарға арналған мүкіндіктермен танысып, өз пікірлерімен бөлісті, ұздік деп танылған жастар жастар кеңестеріне қосылуы үшін үміткер ретінде ұсынылды. | Ulesqos.kz жастарға арналған бірегей сайт дайындалды және іске қосылды. Жоба нәтижесі бойынша сайтқа еліміздің барлық өңірінен 10 114 жас азамат тіркелді. Сайт бірнеше бөлімдерді қамтыды. Сайтта жастар «Жеті жарғы» іс-шарасы аясында дайындалған 7 бағыттағы курстарқа қатысу мүмкіндігіне ие болды. Face to face кездесулері аясында сайт туралы ақпараттар ұсынылды және жастар арасында ерекше қызығушылыққа ие болды. Сайтқа тіркелген жастардың арасынан 501 үздік жас анықталып, өңір әкімдіктеріне жастарға арналған кеңестерге қосу үшін ұсынылды. Сонымен қатар, сайтта жастардың мемлекеттік бағдарламалар туралы ақпараттарға ие болуы туралы 12 сұрақ негізінде сауалнама жүргізілді. Сауалнама нәтижесі бойынша жастардың пікірі екіге бөлінгенін, яғни жастарға арналған мемлекеттік бағдарламалар туралы ақпараттарды білетіндер мен білмейтіндер үлесі тең бөлінгені анықталды. | Платформаның тұжырымдамасы  Жасалынған платформа  Сайтқа тіркелген жастар саны  Іріктелген үздік жастардың саны  Портфолио негізінде республикалық және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуын ұсыну  Сайтқа салынған мақалалар саны  Сайт туралы әлеуметтік желідегі посттар  Қалалық елді мекендердің тұрғындары арасында жергілікті және республикалық деңгейлерде шешімдер қабылдау процестеріне қатысу мүмкіндіктері туралы жастардың хабардар болу деңгейін арттыруға арналған сауалнамалар | 1  1  10 000  500  5-тен кем емес  кемі 20 мақала  кемі 10 пост  кем дегенде 10 сауалнама және оның талдауы | 1  1  10 114  501  13  24  10  12 | Ulesqos.kz жастарға арналған бірегей сайт – Қазақстан Республикасындағы жастардың басын біріктіретін және олар туралы қажетті ақпараттарды анықтауға арналған тұңғыш сайт құрылды. Сайтта жастар саясаты туралы ақпараттар мен жаңалықтар, жобалар мен бағдарламалар салынды. Жастарға арналған ақпараттар бір жерге жинақталды. Кез келген жас өзінің портфолиосын енгізу мүмкіндігі пайда болды. Жинақталған портфолиолар негізінде үздік 501 анықталып, республикалық және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуы үшін ұсыныстар өңірлерге жолданды. |
| **4 міндет. Жастардың өмірлік жолын, жеке табысқа қол жеткізу жолында азаматтық мүмкіндіктерін жоғарылату** | «ӨзгерIS» менторлық оқыту бағдарламасы | 2023 жылғы 4 қыркүйек – 20 қараша | Іс-шараның бірінші кезеңі ҚР 20 аймағы жастарының қатысуымен онлайн форматта, екінші кезеңі Алматы облысы, Талғар ауданы «АқБұлақ» демалыс орталығы, үшінші кезеңі онлайн және офлайн форматтарда ҚР 20 аймағы | 5158 жас «ӨзгерIS» менторлық бағдарламасы аясында кәсіпкерлік, тұлғалық даму, қаржылық сауаттылық, медиа және профориентация бағыттары бойынша білімдерін дамытты, оның ішінде 100 жас аталған бағыттар бойынша ментор ретінде дайындалып, өздерінің көшбасшылық қасиеттерін арттырды, 5058 жас менти ретінде дайындалды. | 2023 жылғы 4 қыркүйек күні жас буынның өмірлік жолын қалыптастыру және жеке табысқа қол жеткізу мүмкіндігін арттыру жолында «ӨзгерIS» шарасы жарияланды. Шараның басты мақсаты – жастарды 5 (бес) түрлі бағыттар бойынша топтарға бөліп арнайы менторлармен жұмыс жасау мүмкіндігін беру болып табылды. Іс-шара үш кезеңнен өткізілді: Бірінші кезеңде республиканың барлық аймақтарынан менторлық оқытуға қатысу үшін жастардан өтінімдер қабылданып, 100 үздік жас менторлық оқытуға қабылданды. 2023 жылғы 8-12 қазан аралығында «ӨзгерІС» менторлық оқыту бағдарламасының екінші кезеңі ұйымдастырылды. Екінші кезеңде республиканың барлық аймағынан жиналған 100 жас тұлғалық даму, кәсіпкерлік, қаржылық сауаттылық, медиа және кәсіби бағдар беру (профориентация) бағыты бойынша білікті мамандардан ментор ретінде дайындалды. Іс-шарада келесі тұлғалар тәлімгер болды: Тұлғалық даму бағыты бойынша Азамат Сқақов (Азамат Скаков – Автор (SEN кітабы),  Коуч (Халықаралық IPS сертификат), Трекер, Полиглот, Саяхатшы, Спикер, Триатлет, Фитнес-тренер), Қаржылық сауаттылық бағыты бойынша Әсел Жарасқалиқызы (Сертификатталған коуч, бизнес-ментор, мотиватор, бизнес-тренер, 20 жылдық тәжірибелі қаржыгер, MBA), Медиа бағыты бойынша Дина Ораз  (PR маманы, Президен тіс басқармасының баспасөз хатшысы, «Do Media» пиар-агенттігінің басшысы), Кәсіпкерлік бағыты бойынша Құрбан Ибадулла («CONWAY.COMPANY» ортопедиялық компания директоры, бизнес-тренер, кәсіпкер), Профориентация бағыты бойынша Абдурашид Абдурахманұлы (профориентолог маман, ELC компаниясының сарапшысы). Сонымен қатар, оқыту барысында жастармен өз тәжірибелерімен елге танымал белді тұлғалар, қоғам белсенділері, маслихат депуттаттары, блогерлер және т.б. бөлісті. «ӨзгерІС» іс-шарасының үшінші кезеңі бойынша 5 күндік оқытудан білім алған 100 жас өзі білімдерін келесі 50 адаммен бөлісуі қажет болды. Бұл іс-шара 2023 жылғы 16 қазан – 20 қараша аралығында ұйымдастырылып менторлар барлығы 5058 жасқа оқыту жұмыстарын жүргізді. Бұл іс-шара жастар арасында, сонымен қатар, тәлімгерлер арасында ерекше қызығушылыққа ие болды. Жаңа спикерлердің пайда болуына ықпал етті. | Іс-шараның тұжырымдамасы  Іс-шараның бағдарламасы  Сарапшылар тізімі  Дайындалған менторлар саны  Қамтылған жастар саны  Қатысушылардың пікірі  Подкасттар саны  Тренингтер саны | 1  1  1  100  5000  10-нан кем емес  10  10 | 1  1  1  100  5058  11  10  27 | Жас буынның өмірлік жолын қалыптастыру және жеке табысқа қол жеткізу мүмкіндігін арттыруға мүмкіндіктер жасалынды. «ӨзгерIS» менторлық бағдарламасын жүзеге асыру арқылы жастарды мемлекеттік жастар саясатына үлес қосуға тартылды, олардың өмірлік жолын қалыптастыру және жеке табысқа қол жеткізу мүмкіндіктері берілді, жастардың дамушы ортасы құрылды.  Сонымен қатар, жас буынның жетілуіне қажетті бағыттар бойынша білімдері қалыптасты, жеке табысқа қол жеткізгісі келетін жастардың мүмкіндіктеріне жол ашылды, дамушы жастардың жұмыстарына ақпараттық қолдау көрсетілді, тұлғалық дамушы ортаға ұмтылатын жастардың үлесі артты, жастардың көшбасшылық қабілеттері қалыптастырылды және қызығушылықтары бойынша жастар бір ортада біріктірілді.  Менторлық оқыту модулі бойынша жастар келесі бағыттарда білімдерін шыңдады:  1. Кәсіпкерлік;  2. Тұлғалық даму, білім;  3. Профориентация;  4. Медиа бағыты;  5. Қаржылық сауаттылық. |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері** | Жобаның нәтижелері бойынша қорытынды онлайн есептік кездесу | 2023 жылғы 23 қараша | @qsa\_almaty инстаграм парақшасы | 32 жас жоба аясында жүзеге асырылған мәліметтермен танысты. | 2023 жылғы 23 қараша күні жобаның жүзеге асырылу нәтижесі бойынша қорытынды кездесу жүзеге асырылды. Кездесу барысында ұйым жетекшісі және жоба аясында дайындалған менторлар жобаға қатысты пікірлерімен бөлісті. Қорытынды кездесу барысында жоба аясында жүзеге асырылған әрбір іс-шара бойынша нәтижелер таныстырылды, қатысушылар тарапынан кері байланыс жасалынды. | Өткізілген іс-шара саны  Іс-шараның бағдарламасы  Спикерлер саны  Қатысушылар саны  Қатысушылар тізімі  Жарияланымдар саны  Қорытынды презентация  Тікелей эфирдің жазбасы  Өткен жылмен салыстырғанда жастар саясатының іске асырылу барысына жастардың қанағаттануы | 1  1  3  30  1  5  1  1  Кемінде 5%-ға арттыру | 1  1  3  32  1  5  1  1  Жастардың қанағаттануы 8,7%-ға артты | Жоба нәтижелерімен бұқара халық таныстырылды. Жобаның қорытындысы шығарылды. |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** | Жобаны жүзеге асырылу барысын ақпараттық қамту | 2023 жылғы 15 наурыз – 24 қараша | Бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде | 8 126 150 халық жобаның жүзеге асырылу барысымен танысты. | 2022 жылғы 15 наурыз бен 24 қараша аралығында жобаның жүзеге асырылу барысы бойынша барлық іс-шаралар бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде насихатталды. | Жоба тақырыбы бойынша ақпараттық бейнеролик дайындау  Бейнероликтерді әлеуметтік желілер мен интернет ресурстарда жариялау  Жобаны іске асыру туралы ақпаратты түрлі БАҚ-та орналастыру, оның ішінде;  - Республикалық  - Өңірлік (баспа және электронды)  - Әлеуметтік желілерде, сондай-ак бірынғай хештэг пайдалана отырып, фото, видео және ақпараттық хабарламалар форматында танымал пабликтерде жобаны ілгерілету және танымал ету;  Қамту саны | 2  10  4  8  50  3 млн. адам | 3  10  6  8  153  8 126 150 | Бұқара халық арасында жастар саясатының жүзеге асырылуына қатысты ақпараттар ұсынылды. Жоба тақырыбына байланысты мәселеге жаңа көзқарас қалыптасты. |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 35 130 | 36 723 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам | - | 15 |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 3 млн. | 8 126 150 |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 4 | 4 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 7 | 7 |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам | *-* | *-* |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | 4 | 5 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 5 200 000 | 5 200 000 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана) | теңге | 590 720 | 590 720 |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге | 26 177 280 | 26 177 280 |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 6 | 17 |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** жоба аясында жоспардан ауытқушылық орын алған жоқ.

**2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):**

Жобаның маөсаты жастар арасында саяси және азаматтық белсенділік үлесін арттыру үшін жастардың жастар саясаты жайында ақпараттану және жастар саясатына белсенді қатысу деңгейін көтеру және қалалық, ауылдық елді мекендерде жастарды шешім қабылдауға тарту және ілгерілету болып табылады. Жоба аясында жүзеге асырылған іс-шаралардың нітижесінде мақсатқа толығымен қол жеткізілгенін айтуға болады.

*Мақсатқа қол жеткізілгені келесі нәтижелер арқылы нақты көрсетіледі:*

* Қалалық және ауылдық елді мекендердің тұрғындары арасында жергілікті және республикалық деңгейлерде шешімдер қабылдау процестеріне қатысу мүмкіндіктері туралы жастардың хабардар болу деңгейі артты.
* Өткен жылмен салыстырғанда жастар саясатының іске асырылу барысына жастардың қанағаттануы **8,7%-ға артты.**
* Зерттеу нәтижелері бойынша талдамалық баяндама әзірленді. Аймақтар негізінде жастардың қажеттіліктер картасы жасалынды. Жастардың пікірі негізінде ұсыныстар әзірленіп, құзіретті органдарға жолданды. Дайындалған ұсыныстардың орындалу процессі толығымен назарға алынды.
* «Face to face» іс-шарасы аясында ауыл және қала жастарына мобильді топ ұйымдастырылып, ҚР 20 облысында арнайы қабылдау жүргізіледі. Ulesqos.kz жастарға арналған бірегей сайт іске қосылды. Өзге де шаралар негізінде жастар өздерін жан-жақты дамытуға мүмкіндік алды. Іріктелген жастар негізінде республикалық және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуы ұсынылды. Жастарды қоғамға оң үлес қосуға ынталандыру және жергілікті және аймақтық деңгейде үлес қосуға қолдауды байқады. Жастар өз өміріне әсер ететін шешім қабылдауда өздерін бағалауды, тыңдауды және қатысуды сезінді.

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

*(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі мәселелер мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):*

*Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;*

*Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;*

*әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсердің нәтижесі.*

*Сондай-ақ, табыс тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса отырып, оның кері байланысы болғаны жөн*

Жоба барысында «ӨзгерІС» менторлық оқыту бағдарламасына қатысып, ментор болып дайындалғандар арасында табыс тарихы туралы оқиғалар орын алды. Айта кету керек, менторлар арасында мүмкіндігі шектеулі азаматтар болды және олар үшін бұл шара нағыз табыс тарихы болды.

Сондай қатысушылардың бірі, Ниуллина Ақтоты «Мен ерекше жандарға семинар өткізгенде жаман уайымдадым. Оның ішінде қазақща білмейтіндер болды. Екі тілде сөйледім. Бір жақсы жері орысшаға диксам өзгерді😂. Еше оларлың іштерә пыспасын деп арасында ән айттым😂. Жалпы кездесу ұйымдастыру жеке мен үшін еш қиынға соқпады, өйткені өзім осы кезге дейін семинар болсын, кездесу болсын өткізіп жүрдім. Және бір қызығы, мен өзім оқыған бағытым бойынша ары қарай қызығушылығым артып, бірнеше мектеппен кездестім. Менде бір мектепте тіркелгендер саны 300-ден асса да, бірақ бәрібір іште бір уайым бар! Айтпақшы тағы айтарым семинарда тындаушылар мені тындап өздерімен жұмыс жасай бастады. Олар болашақта өзгеріс менторлвқ жоба тағы болса қатысуға қызығцшылығым оянды дегендер бар🙂».

Келесі қатысушы қаржылық сауаттылық бағыты (Киисбаев Юусф Қонақбайұлы) бойынша ментор ретінде дайындалып, болашақта осы бағытта ақылы түрде курс жүргізу туралы шешім қабылдаған.

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер** | **Әйелдер** |
| 36 723 | 17 045 | 19 678 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 36 723 | - | 36 586 | - | - | 15 | - | 37 | - | 85 | - |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 36 723 | - | 3251 | 25 031 | 8 284 | 157 | - | - |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып):*
* 3313 жас жоба аясында жүргізілген әлеуметтанулық сауалнамаға қатысу арқылы өздерінің өмір сүру сапасына қанағаттану деңгейін көрсетті және қажеттіліктері туралы ақпараттар ұсынды.
* 10 905 «Face to face» кездесулері аясында жастарға арналған бағдарламалар мен жобалар туралы ақпараттарға ие болды, білім, ғылым, кәсіп, жастарды жұмыспен қамту, баспана және т.б. туралы мәліметтерге ие болды.
* 7201 жас «Жеті жарғы» іс-шарасы аясында дайындалған 1) қаржылық сауаттылық; 2) IT сауаттылық; 3) ораторлық шеберлік; 4) графикалық дизайн; 5) СММ; 6) домбыра; 7) жеңілдетілген несие бағыттарындағы курстардан білім алды, жаңа ілімге ие болды.
* 10 114 жас Ulesqos.kz жастарға арналған бірегей сайтына тіркелді және сайтқа тіркелу арқылы жастарға арналған мүкіндіктермен танысып, өз пікірлерімен бөлісті, ұздік деп танылған жастар жастар кеңестеріне қосылуы үшін үміткер ретінде ұсынылды.
* 5158 жас «ӨзгерIS» менторлық бағдарламасы аясында кәсіпкерлік, тұлғалық даму, қаржылық сауаттылық, медиа және профориентация бағыттары бойынша білімдерін дамытты, оның ішінде 100 жас аталған бағыттар бойынша ментор ретінде дайындалып, өздерінің көшбасшылық қасиеттерін арттырды, 5058 жас менти ретінде дайындалды.
* 32 жас жоба аясында жүзеге асырылған мәліметтермен танысты.
* 8 126 150 халық жобаның жүзеге асырылу барысымен танысты.
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу):*
* Жоба барысында жастардың саяси және азаматтық белсенділік үлесін арттыру үшін жастардың елдімекендер бойынша өмір сүру сапасы мен қажеттіліктері анықталды. Зерттеу нәтижесі бойынша мәселелік тұстар, жастарға қатысты әр сала бойынша қанағаттану деңгейі анықталып, арнайы зерттеушілік ұсыныстар дайындалды.
* Face to face кездесулері аясындағы іс-шараларға қатысқан жастар еліміздегі жастар саясаты туралы, жастарға арналған бағдарламалар мен жобалар туралы ақпараттарға ие болды. Білім, ғылым, кәсіп, жастарды жұмыспен қамту, баспана және т.б. туралы мәліметтерге ие болды. Жоба аясында құрылған Ulesqos.kz жастарға арналған бірегей сайты туралы мәліметтер берілді.
* «Жеті жарғы» іс-шарасы аясында жастар арасында жеті бағыт бойынша алаң қалыптастырылды. Келесі бағыттар бойынша жастар тегін білім алу мүмкіндіктеріне ие болды және қосымша біліктіліктерін арттырды: 1) қаржылық сауаттылық; 2) IT сауаттылық; 3) ораторлық шеберлік; 4) графикалық дизайн; 5) СММ; 6) домбыра; 7) жеңілдетілген несие.
* Ulesqos.kz жастарға арналған бірегей сайт – Қазақстан Республикасындағы жастардың басын біріктіретін және олар туралы қажетті ақпараттарды анықтауға арналған тұңғыш сайт құрылды. Сайтта жастар саясаты туралы ақпараттар мен жаңалықтар, жобалар мен бағдарламалар салынды. Жастарға арналған ақпараттар бір жерге жинақталды. Кез келген жас өзінің портфолиосын енгізу мүмкіндігі пайда болды. Жинақталған портфолиолар негізінде үздік 501 анықталып, республикалық және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуы үшін ұсыныстар өңірлерге жолданды.
* Жас буынның өмірлік жолын қалыптастыру және жеке табысқа қол жеткізу мүмкіндігін арттыруға мүмкіндіктер жасалынды. «ӨзгерIS» менторлық бағдарламасын жүзеге асыру арқылы жастарды мемлекеттік жастар саясатына үлес қосуға тартылды, олардың өмірлік жолын қалыптастыру және жеке табысқа қол жеткізу мүмкіндіктері берілді, жастардың дамушы ортасы құрылды.
* Сонымен қатар, жас буынның жетілуіне қажетті бағыттар бойынша білімдері қалыптасты, жеке табысқа қол жеткізгісі келетін жастардың мүмкіндіктеріне жол ашылды, дамушы жастардың жұмыстарына ақпараттық қолдау көрсетілді, тұлғалық дамушы ортаға ұмтылатын жастардың үлесі артты, жастардың көшбасшылық қабілеттері қалыптастырылды және қызығушылықтары бойынша жастар бір ортада біріктірілді.
* Менторлық оқыту модулі бойынша жастар келесі бағыттарда білімдерін шыңдады:

1. Кәсіпкерлік;

2. Тұлғалық даму, білім;

3. Профориентация;

4. Медиа бағыты;

5. Қаржылық сауаттылық.

* Жоба нәтижелерімен бұқара халық таныстырылды. Жобаның қорытындысы шығарылды.
* Бұқара халық арасында жастар саясатының жүзеге асырылуына қатысты ақпараттар ұсынылды. Жоба тақырыбына байланысты мәселеге жаңа көзқарас қалыптасты.
* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы:*

Ulesqos.kz жастарға арналған бірегей сайтының құрылуы жобаның тұрақтылығын қамтамасыз етуге ықпал етеді. Себебі, бұл сайтты тұрақты түрде жүргізу арқылы жастардың бір ортада бірігуіне, өздерін дамытуға, олардың пікірін анықтауға мүмкіндіктер туындайды.

Сонымен қатар, жоба аясында дайындалған менторлар алған білімдері бойынша өңірлердегі жастардың біліктіліктерінің арттыру бағытында жұмыс жасайтын болады. Жоба аясында әзірленген ұсыныстар және анықталған өзекті мәселелердің шешімінің табылуы жастардың қажеттіліктерін өтеуге ықпалын тигізеді.

* *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері:*

Жоба аясында 11 адам жұмыспен қамтылды. Сонымен қатар, ментор ретінде дайындалған жастар болашақта өздеріне алған білімдері арқылы қосымша табыс көздерін табу мүмкіндігіне ие болды. Сондай-ақ, жоба аясында әзірленген сайтты бизнес мақсатында пайдалану мүмкіндігі бар.

1. **Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?**

Жоба аясында өңірлердегі кездесулерді өткізу үшін өңірлердегі Жастар саясаты басқармалары қолдау білдірді. Алайда, кейбір өңірлерде мұндай бастамаларға тиісті деңгейде қолдау болмағандығын айта кеткен жөн. Себебі, өткізілген кездесулер барысында ұсынылған ақпараттар ауылды жерлердегі жастар мен колледж студенттері үшін өте қажетті екендігі анықталды.

Сонымен қатар, грант қаражатына толық деңгейде кездесулерді өткізу мүмкін емес екендігін ескеретін болсақ, өңірлердегі әкімдіктердің тікелей көмегі қажет болғандығын айта кету қажет. Сонымен қатар, әкімдіктер қолдау көрсетпеген өңірлерде өңірдің белсенді жастары қолдау көрсеткендігін айтамыз.

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің**  **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| «Bugin Assosation» ҚБ төрағасы  Қызайбай Әлібек Қайратұлы | Жобаны жүзеге асыру барысын әдістемелік қолдау | +77081114196 |  |
| «Жоғары жастар кеңесі» қоғамдық бірлестігінің төрайымы  Жақсыбай Жұлдыз Әбілсейітқызы | Жобаны жүзеге асыру барысын әдістемелік қолдау | +77028629792 |  |
| «Dauletten.kz» ақпараттық танымдық порталы | Жобаны жүзеге асыру барысын ақпараттық қолдау | +77756731050 |  |
| «Dauletten» қайырымдылық қоры | Жобаны жүзеге асыру барысын әдістемелік қолдау | +77756731050 |  |
| Есқұлов Пердебек Сержанұлы  Түркістан облысы Қоғамдық даму басқармасы «Жастар ресурстық орталығы» КММ-нің басшы орынбасары | Жоба аясында жүзеге асырылған іс-шараларды ұйымдастыруға қолдау | +77768450064 |  |
| Дінислам Нартайұлы  Түркістан облысы Қоғамдық даму басқармасы «Жастар ресурстық орталығы» КММ-нің бөлім басшысы | Жоба аясында жүзеге асырылған іс-шараларды ұйымдастыруға қолдау | +77755080151 |  |
| Исахов Магжан Шахович  Шымкент Қоғамдық даму басқармасы «Жастар ресурстық орталығы» КММ басшысы | Жоба аясында жүзеге асырылған іс-шараларды ұйымдастыруға қолдау | +77784833338 |  |
| Байпақ Дархан Қуанышұлы  Жамбыл облысы студенттер Альянсының төрағасы | Жоба аясында жүзеге асырылған іс-шараларды ұйымдастыруға қолдау | +77076812976 |  |
| Қостанай облысы Жастар ресурстық орталығы басшысының орынбасары Базарбай Айдана | Жоба аясында жүзеге асырылған іс-шараларды ұйымдастыруға қолдау | +77470184899 |  |
| PhD кандидат, коуч  Қарақожаева Әлия Муратбекқызы | Жоба аясында жүзеге асырылған іс-шараларды ұйымдастыруға қолдау | +77088016888 |  |
| Нұрғалиев Елеусіз Оңдабергенұлы  Ақтөбе облысы Жастар саясаты бөлімінің басшысы | Жоба аясында жүзеге асырылған іс-шараларды ұйымдастыруға қолдау | +77014900469 |  |
| «Жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық» мемлекеттік мекемесі  Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің әлеуметтік даму басқармасы – Ибраев Аңсар Ихсанұлы | Жоба аясында жүзеге асырылған іс-шараларды ұйымдастыруға қолдау | +77782575555 |  |
| Маңғыстау облысының жастар ресурстық орталығының басшысы Гүлмира Бурхандинова | Жоба аясында жүзеге асырылған іс-шараларды ұйымдастыруға қолдау | +77015514484 |  |
| Ақболатов Еркебұлан Ешмұхамбетұлы – Жетісу облыстық облысының жастар ресурстық орталығының басшы орынбасары | Жоба аясында жүзеге асырылған іс-шараларды ұйымдастыруға қолдау | +77778061199 |  |
| Өрлеубек Ерсінбек - Семей қаласы ЖРО-ның директоры | Жоба аясында жүзеге асырылған іс-шараларды ұйымдастыруға қолдау | +7 771 436 4682 |  |
| Жүнісов Данияр - ШҚО ЖРО-ның директоры | Жоба аясында жүзеге асырылған іс-шараларды ұйымдастыруға қолдау | +7 777 578 6117 |  |
| Ермеков Дастан - Ақмола облысы ЖРО директоры | Жоба аясында жүзеге асырылған іс-шараларды ұйымдастыруға қолдау | +7708 721 3693 |  |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
| 1 | Жастар және балалар бастамаларын қолдау | «Қалалық, ауылдық елді мекендерде жастарды шешім қабылдауға тарту және ілгерілету» басым бағыты бойынша **«ӨзгерІС» оқыту бағдарламасы** | Бұл жоба барынша ауылды аймақтардағы жастарды қажетті ақпараттармен қамтамасыз ету мақсатында ұйымдастырылуы қажет. Яғни, республикалық деңгейде іс-шаралар ұйымдастырғанда әр өңірден аз көлемдегі жастар қамтылады. Бұл бағдарлама аясында кезең-кезеңімен барынша көбірек әр түрлі категориядағы жастарды қамту мүмкіндігі бар. | Бір жылға 30 000 000 (отыз миллион) теңге | Ұзақ мерзімді | Жастар әр түрлі бағыттар бойынша біліктіліктерін арттырады және қосымша табыс табу мүмкіндіктеріне ие болады. |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар** | **Ұсынымдар** | **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні**  ***(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
| Алматы облысының әкімдігі | Сайтқа тіркелген жастардың арасынан үздік жастар анықталып, республикалық  және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуын қамтамасыз ету | 15.11.2023 жылғы №15/11-001 шығыс хаты |
| Ақтөбе облысының әкімдігі | Сайтқа тіркелген жастардың арасынан үздік жастар анықталып, республикалық  және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуын қамтамасыз ету | 15.11.2023 жылғы №15/11-002 шығыс хаты |
| Атырау облысының әкімдігі | Сайтқа тіркелген жастардың арасынан үздік жастар анықталып, республикалық  және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуын қамтамасыз ету | 15.11.2023 жылғы №15/11-003 шығыс хаты |
| Ақмола облысының әкімдігі | Сайтқа тіркелген жастардың арасынан үздік жастар анықталып, республикалық  және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуын қамтамасыз ету | 15.11.2023 жылғы №15/11-004 шығыс хаты |
| Астана қаласының әкімдігі | Сайтқа тіркелген жастардың арасынан үздік жастар анықталып, республикалық  және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуын қамтамасыз ету | 15.11.2023 жылғы №15/11-005 шығыс хаты |
| Жамбыл облысының әкімдігі | Сайтқа тіркелген жастардың арасынан үздік жастар анықталып, республикалық  және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуын қамтамасыз ету | 15.11.2023 жылғы №15/11-006 шығыс хаты |
| Жетісу облысының әкімдігі | Сайтқа тіркелген жастардың арасынан үздік жастар анықталып, республикалық  және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуын қамтамасыз ету | 15.11.2023 жылғы №15/11-007 шығыс хаты |
| Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | Сайтқа тіркелген жастардың арасынан үздік жастар анықталып, республикалық  және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуын қамтамасыз ету | 15.11.2023 жылғы №15/11-008 шығыс хаты |
| Қостанай облысының әкімдігі | Сайтқа тіркелген жастардың арасынан үздік жастар анықталып, республикалық  және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуын қамтамасыз ету | 15.11.2023 жылғы №15/11-009 шығыс хаты |
| Қызылорда облысының әкімдігі | Сайтқа тіркелген жастардың арасынан үздік жастар анықталып, республикалық  және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуын қамтамасыз ету | 15.11.2023 жылғы №15/11-010 шығыс хаты |
| Шығыс Қазақстан обьлысының әкімдігі | Сайтқа тіркелген жастардың арасынан үздік жастар анықталып, республикалық  және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуын қамтамасыз ету | 15.11.2023 жылғы №15/11-011 шығыс хаты |
| Алматы қаласының әкімдігі | Сайтқа тіркелген жастардың арасынан үздік жастар анықталып, республикалық  және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуын қамтамасыз ету | 15.11.2023 жылғы №15/11-012 шығыс хаты |
| Қарағанды облысының әкімдігі | Сайтқа тіркелген жастардың арасынан үздік жастар анықталып, республикалық  және облыстық, қалалық кеңестерге жастардың қатысуын қамтамасыз ету | 15.11.2023 жылғы №15/11-013 шығыс хаты |
| ҚР облыстары және Алматы, Астана, Шымкент қалаларының әкімдеріне  (тізім бойынша) | Әлеуметтанулық зерттеу нәтижелері бойынша өңір жастарының өмір сүру сапасын жоғарылату мақсатында дайындалған ұсыныстар | 29.10.2023 жылғы №29/10-001 шығыс хаты |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грант алушы:**

**Атқарушы директор Қуандық Ж.Б.**

*Толтырылған күні 24.11.2023 жыл*

Мөрдің орны