**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: Объединение юридических лиц «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Могилюк Светлана Владимировна
3. Юридический адрес, контактный телефон: 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Торайгырова 6-63, 87052074501
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Развитие гражданских инициатив на селе; Эффективное МСУ Прииртышья
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: 01.04.2023- 30.11.2023 г.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 420 000 тг.

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | | | Организация комплекса мер, направленных на повышение потенциала групп местного самоуправления населения с.Баянаул и с.Ефремовка, посредствам проведения обучающих мероприятий и мероприятий направленных на тиражирование лучших практик решения проблем местного сообщества.  Активизация не менее 20% населения местного сообщества трудоспособного возраста в управлении соответствующей территорией. | | | | | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | | Определена текущая ситуация проблем местного сообщества в 2х населенных пунктах Павлодарской области;  Проведена работа по повышению уровня знаний в вопросах деятельности МСУ среди жителей и государственных органов двух населенных пунктов Павлодарской области;  Повышена социальная активность населения путем предоставления верных инструментов управления;  Сформированы 2 устойчивые инициативные группы и решены минимум 2 местные проблем с активным вовлечением местного сообщества;  Имеется 2 истории успеха, которые являются позитивным примером возможности осуществления деятельности в рамках МСУ. | | | | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы** | **Индикаторы** | | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| Задача 1. Проведение анализа текущей ситуации по эффективности работы МСУ в 2х сёлах Павлодарской области | Проведение анализа текущей ситуации для уточнения проблем в с.Ефремовка-Павлодарского района и с.Баянаул- Баянаульского района. | Май-июнь 2023 года;  3 мая 2023 года посредством платформы ZOOM;  12 мая 2023 года посредством платформы ZOOM;  4 мая 2023 года посредством платформы ZOOM; 10 мая 2023 года посредством платформы ZOOM | | Павлодарский район, с.Ефремовка;  Баянаульский район, пос. Баянаул;  Дистанционно, онлаин формат | 150 | Данное мероприятие выполнено в полной мере. Был приглашен для работы над проведением анализа социолог, Тонкобаева Алия, специалист по работе с местным сообществом. Была разработана методика анализа, опросник был составлен на 2х языках посредствам google форм. Распространение осуществлялось через местные исполнительные органы и координаторов в сельской местности. Кроме этого, были проведены 4 фокус группы. 2 в онлаин режиме и 2 в офлаин режиме. Выездная фокус группа не была запланирована в рамках проекта, но для повышения эффективности его реализации было принято решение о прямом контакте с жителями. | 4 фокус группы;  1 методика проведения анализа;  150 человек прошли опрос;  2 района Павлодарской области;  Привлечен 1 эксперт;  Разработано 5 рекомендаций | 1 комплексный анализ со всеми количественными и качественными индикаторами | 1 комплексный анализ со всеми количественными и качественными индикаторами | Определена текущая ситуация проблем местного сообщества в 2х населенных пунктах  Павлодарской области, что позволило более конкретно сформулировать проектную деятельность направленную на решение проблемы и активизацию местного сообщества |
| Задача 2. Организация комплекса мероприятий, направленных на обучение сельских жителей и повышение профессионализма государственных органов в с.Ефремовка и с.Баянаул по вопросам реализации местного самоуправления | Проведение информационной работы среди сельского населения по основам местного самоуправления. | Апрель-сентябрь 2023 г | | Социальные сети Грантополучателя; Аккаунт местных исполнительных органов Павлодарского района и района Баянаул; Сайт Гражданского альянса Павлодарской области | Более 1000 просмотров | Проведена работа по размещению материалов по 3 каналам информирования. Разработаны материалы на двух языках, дополнительно все материалы были распространены через местные акиматы 2х районов Павлодарской области | 25 информационных постов;  2 языка;  3 канала распространения;  2 обращения в государственные органы;  Более 1000 просмотров;  Публикация материалов – 1 раз в неделю | 25 | Более 30 | Повышен уровень осведомленности населения о реализации Концепции местного самоуправления и через информирование, кроме этого представлена информация о возможности принять участие в качестве члена МСУ;  Наблюдается повышение уровеня доверия к системе управления МСУ на местах;  Оказано воздействие на социальную активность населения. |
| Проведение серии семинаров/тренингов по правовым вопросам деятельности МСУ, по открытым бюджетам, по работе с порталами государственных органов для граждан. | Работа с порталами Баянаульский район – 18.07.2023 г;  Правовые основы Баянаульский район – 11.08.2023;  Работа с порталом Ефремовский с/о – 19.07.2023;  Правовые основы Ефремовский с/о – 25.07.2023 г. | | Пос. Баянаул;  Ефремовский с/о | 80 | Было проведено 4 тренинга, 2 тренинга для представителей МСУ пос. Баянаул и 2 тренинга для представителей МСУ с. Ефремовка. На каждом тренинге приняло участие не менее 20 человек,общее количество 80 человек. Для проведения тренингов были привлечены 2 тренера. Один тренер проводил обучение по напарвления «Порталы государственных органов для эффективной работы МСУ», второй тренер проводил обучение по правовым основам деятельности МСУ. | Список участников по каждому тренингу, с общим количеством участников 80 человек;  Фотографии – не менее 10;  Отзывы;  Анкеты обратной связи;  Анализ анкет обратной связи;  Программа тренингов-2;  Пресс анонс- 4;  Количество привлеченных экспертов -2 Уровень удовлетворенности образовательными мероприятиями составил не менее 80% от общего числа участников;  Повышение уровня знаний – не менее 70%;  Количество привлеченных экспертов-2. | 4 тренинга со всеми качественными и количественными индикаторами | 4 тренинга со всеми качественными и количественными индикаторами | Оказано влияние на уровень знаний населения 2-х населенных пунктов;  Данная работа привела к новым инициативам на селе;  Повышено качество их работы; |
| Проведении серии обучающих семинаров/тренингов для государственных органов: Концепции развития местного самоуправления в РК до 2025 года от 18 августа 2021 года; Механизмы организации работы местного самоуправления. | 25.07.2023 - Ефремовский с/о, Акимат Павлодарского района;  10.10.2023 г- пос. Баянаул | | Акимат Павлодарского района, Ефремовский с/о;  Пос. Баянаул; | 40 | Было проведено 2 тренинга для государственных органов Павлодарского района и Баянаульского района. В каждом приняло участие не менее 20 человек. Была составлена программа, которая учитывала потребности МСУ для построения в дальнейшем эффективной работы.  Тренинг прошел в здании акимата Павлодарского района и в Баянаульском районом акимате. | Количество посещенных населенных пунктов -2;  Количество участников – 40;  Уровень удовлетворенности – не менее 80%;  Уровень повышения знаний – 80%;  Список участников- 1;  Фотографии;  Публикации в социальных сетях;  Программа-2;  Пресс анонс;  Анализ анкет обратной связи -1  Количество привлеченных специалистов -1 | 2 тренинга со всеми качественными и количественными индикаторами | 2 тренинга со всеми качественными и количественными индикаторами | Повышен профессионализм государственных органов в 2-х населенных пунктах;  Оказано воздействие на качество реализации положений закона О местном самоуправлении в будущем;  Оказано влияние на ценностное понимание внедрения системы местного самоуправления на местах. |
| **Задача 3.** Развить навыки практической реализации полномочий МСУ в ходе решения местных проблем | Формирование инициативных групп в с. Баянауыл и с. Ефремовка по выявлению и решению проблем в развитии села. | Июнь 2023 г. | | Дистанционно и на местах в пос.Баянауыл и пос. Ефремовка | 17 | Сформированы 2 инициативные группы;  Общее количество участников – не менее 17 человек;  Действуют на основании положения | 2 группы;  Список участников групп;  Положение о группе | 2 инициативные группы со всеми качественными и количественными индикаторами.  Запланировано 14 человек | 2 инициативные группы со всеми качественными и количественными индикаторами.  Факт 17 человек | Активизация населения местного сообщества в управлении 2-х территорий (с.Ефремовка и с.Баянаул) |
| Разработка планов решения местных проблем с вовлечением местного сообщества и органов государственной власти. | Август-сентября 2023 г | | Дистанционно и на местах в пос.Баянауыл и пос. Ефремовка | К разработке привлечены 4 эксперта | Составлены 2 плана по решению проблемы и проведены 2 встречи с местным сообществом по разработке плана, в разработке плана принимают участие 4 эксперта | План -2;  Эксперты 2;  Встречи –2 | 2 плана и 2 встречи с привлечением 4 экспертов | 2 плана и 2 встречи с привлечением 4 экспертов | Путем создания качественного, эффективного плана, основанного на потребностях населения выработан план по решению озвученных проблем местного сообщества. |
| Поддержка в ходе реализации проблем по решению среди сельского населения через возможности местного самоуправления. | Август-ноябрь 2023 г | | Дистанционно и на местах в пос.Баянауыл и пос. Ефремовка | - , не применимо | В адрес консультантов поступило более 20 вопросов, предоставлена вся информация, кроме этого, согласно плана были совершены обращения в государственные органы | Населенные пункты – 2;  Количество консультаций – 20;  Количество направленных обращений – 10;  Количество отзывов - 10 | 20 консультаций;  10 отзывов;  5 писем | 20 консультаций;  10 отзывов;  5 писем | Оказана поддержка в решении проблем местного сообщества и налажено взаимодействие с государственными органами |
| **Задача 4.** Поддержка обмена и продвижение позитивного опыта устойчивых связей между жителями и государственными органами направленных на решение местных проблем. | Организация и проведение обменной программы внутри области по обмену опытом групп работы местного самоуправления. | 7 сентября 2023 года;  26 октября 2023 года | | С.Даниловка, Павлодарский район;  Пос. Галицкое, Успенского района;  Пос. Константиновка Успенского района | 40 человек – участники обменной программы;  60 человек - количество участников совместных мероприятий в рамках обменной программы | Были проведены 2 выездные обменные программы, где состоялся диалог с другими представителями МСУ других районов Павлодарской области. Были проведены совместные мероприятия (экскурсии, круглые столы) | Количество выездов -2; Программа -2;  Количество участников -40;  Количество участников совместных мероприятий в рамках обменной программы -60 | 2 обменные программы со всеми качественными и количественными индикаторами. | 2 обменные программы со всеми качественными и количественными индикаторами. | Получен опыт работы инициативных групп и групп МСУ в других регионах Павлодарской области и налажены партнерские отношения |
| Продвижение и тиражирование позитивного опыта историй успеха решения проблем через СМИ, социальные сети. | Сентябрь-октябрь 2023 г | | Дистанционно, в социальных сетях | -, прямой охват не предусмотрен | Осуществлялась работа по размещению материалов о деятельности МСУ в Павлодарской области, разрабатывались 2 кейса лучших практик. Данные кейсы составлены на 2х языках. Изготовлено 2 видеоролика | Количество публикаций -3  Количество видеороликов – 2;  Количество кейсов – 2 (на русском и казахском языке) | 3 публикации в печатных и электронных СМИ;  2 сборника;  2 видеоролика | 3 публикации в печатных и электронных СМИ;  2 сборника;  2 видеоролика | Повышена мотивация членов местного сообщества не только в 2-х населенных пунктах, но и в других районах Павлодарской области. |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора | Итоговый круглый стол (онлаин) | 8 ноября 2023 г | | Дистанционно, ZOOM | 29 | Был проведен круглый стол, на который были приглашены государственные органы, члены МСУ, СМИ. Круглый стол состоялся в онлайн режиме | Количество участников -29;  Список участников -1;  Программа -1;  Отзывы -5; Список рекомендаций, состоящий из 5 рекомендаций;  2 поста в социальных сетях;  5 фотографий/скриншотов | 1 круглый стол;  25 участников;  5 отзывов; | 1 круглый стол;  29 участников; 5 отзывов; | Публично презентованы результаты успеха, рекомендован проект к реализации в других регионах Павлодарской области |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 300 | 416 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 10000 | 20000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 8 | 8 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 5 | 5 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 1 755 600 | 1 755 600 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 199 436 | 199 839 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 1 955 439 | 1 955 439 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 3 | 3 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:**

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** Цель достигнута в полном объеме. Так как главным подходом в проекте была комплексная работа, включающая анализ ситуации, проведение обучающих мероприятий, регламентация деятельности групп и формирование инициативных групп, построение устойчивых связей с государственными органами, определение проблематики, существующей и выработка планов, кроме этого была проведена работа по тиражированию позитивного опыта деятельности МСУ. Все мероприятия были проведены с привлечением экспертов. Велся на постоянной основе внутренний мониторинг реализации проекта, отслеживался уровень удовлетворенности всеми мероприятиями проекта. Отмечено повышение уровня знаний в вопросах МСУ более чем на 80%. Позитивные отзывы доказывают эффективность проекта. Обменные программы сформировали партнерские отношения с другими районами Павлодарской области. Активизация 20% населения трудоспособного возраста определена как достигнутый индикатор, путем получения информации от координаторов местных сообществ. МСУ Ефремовского сельского округа привлекло 500 000 тг на решение своей проблемы и провели дополнительные мероприятия, порядка 150 человек приняло участие в соревнованиях. Был дополнительно создан инстаграмм аккаунт МСУ Баянаульского района, где в общественный контроль вовлекается население.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

*«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);*

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;*

*воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.*

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.*

Данный проект имеет одну общую историю успеха, которая связана с признанием среди местного населения института местного самоуправления. К сожалению, деятельность МСУ многие года сопровождалась большим количеством стереотипов: члены МСУ не являются достойными представителями местного сообщества; распределяют денежные средства на собственные нужды; членом МСУ можно стать только по решению Акимата. Нами была проведена работа с осуществлением определенных замеров (беседы с координаторами из сельской местности), которые сообщили нам о том, что общественность более лучшим образом настроена на взаимодействие с членами МСУ. Баянаульский район отличался тем, что отсутствовала поддержка со стороны местных исполнительных органов и институт местного самоуправления игнорировался или имел только декоративную функцию. На последних совместных мероприятия в Баянаульском районе, представителем акимата был приведен пример беятельности МСУ пос.Баянаул для других сельских округов района как позитивный, с акцентом на то, что МСУ играют важную роль в местном сообществе и имеют высокий кредит доверия у местного населения.

Павлодарский район, с.Ефремовка отличился высоким уровнем активности в региональных прогрммах малых грантов, именно они смогли создать устойчивые инициативные группы, которые за время реализации проекта смогли в Павлодарский район привлечь 1500000 тг, реализация их проектов была поддержана консультантами ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области».

Шин Светлана Гир-Соновона, лидер группы местного самоуправления с.Ефремовка сообщает в своем отзыве «Проект позволил шире посмотреть на возможности МСУ путем получения новой информации и сейчас мы больше готовы к новому закону о местном самоуправлении», контактный телефон: +7 705 162 1896

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 416 | 167 | 249 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 416 |  | 15 | 80 | 30 |  | 150 | 17 | 24 | 12 | 88 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 416 |  |  | 3 | 6 | 245 | 150 | 12 |

**5. Результаты социального проекта:**

* ***конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):***повышен уровень знаний групп местного сообщества и представителей государственных органов в вопросах реализации Концепции об МСУ, путем участия в 6 обучающих семинарах; получен опыт работы МСУ других районов Павлодарской области; Члены МСУ стали более активны и смогли сформировать устойчивые инициативные группы, которые вовлекаются в дополнительное привлечение средств в врайон, в поиск новых инструментов решения проблем; ведется работа над решением проблем, которые были поставлены координаторами МСУ в сельской местности перед нами; с нашей стороны мы оказали поддержку в привлечении дополнительных средств на активизацию населения, в размере 1 500 000 тг. Повышен уровень активизации населения в двух населенных пунктах.
* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* основным фактором долговременного влияния проекта является повышение уровня профессионализма как членов МСУ, так и представителей государственных органов. Так полученные знания не посредственно влияют на осуществление их деятельности по реализации Концепции об МСУ в РК; полученные знания будут работать и в дальнейшем; Информационные материалы тиражируются и в данный момент, когда сроки реализации данного мероприятия уже прошли. То есть, нами был создан проект с накопительным эффектом.
* ***устойчивость социального проекта/социальной программы:***Поддержка гражданского общества и гражданских инициатив является ведущим направлением деятельности ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области», в дальнейшем запланирована работа с данными членами МСУ в 2024 году; представитель МСУ пос.Ефремовка вошел в состав Палаты экспертов Ассоциации. Все выработанные рекомендации по проекту будут распространены среди всех заинтересованных сторон.
* ***социально-экономический эффект реализованного проекта:*** формирование активного местного сообщества способствует укреплению социальных связей и солидарности среди жителей; Развитие местного самоуправления способствует вовлечению жителей в процессы принятия решений, что способствует более широкому участию в общественной жизни; Развитие инфраструктуры и услуг на местном уровне привело к привлечению новых инвестиций, к примеру, члены МСУ Павлодарского района, в том числе Ефремовского с/о привлекли в район 1 500 000 тг.

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?** Настоящий проект по вовлечению местного сообщества в регионе не мог бы быть успешным без ценного вклада наших ключевых партнеров. Их уникальные ресурсы, опыт и преданность делу обеспечивают успешную реализацию проекта, направленного на укрепление социальной и экономической структуры сельского населения. Основным партнером в реализации проекта стали Акиматы Павлодарского и Баянаульского района Павлодарской области. Они оказывали своевременное информирование о мероприятиях проекта.

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| Акимат Баянаульского района | Взаимодейтсвие с МСУ (первоначальное) | 7(718)4091803 | Именно они смогли обеспечить первоначальное взаимодействие с местным сообществом, кроме этого, они обеспечивали оборудованием и помещением для всех мероприятий проекта. |
| Акимат Ефремовского района | Взаимодейтсвие с МСУ (первоначальное) | 87184553634 |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | Охрана окружающей среды | Охрана окружающей среды | Республика Казахстана ратифицировав Орхусскую конвенцию приняла на себя обязанность оказывать общественности поддержку в реализации прав, предусмотренных конвенцией. Широкая общественность слабо осведомлена о процедурах применения экологических прав, предоставляемых ей Орхусской конвенцией. В новой редакции Экологического кодекса Республики Казахстан, который планируется принять к 2020 году процедуры участия общественности становятся намного сложнее по сравнению с существующими. | 25 000 000 | среднесрочный | Повышение участия общественности в принятии решений затрагивающих окружающую среду |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| **ГУ «Управление информации и общественного развития Павлодарской области»** | ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области» в течении 2023 года осуществлял работу по реализации проекта «Эффективное МСУ Прииртышья», целью данного проекта является: организация комплекса мер, направленных на повышение потенциала групп местного самоуправления населения с.Баянаул и с.Ефремовка, посредствам проведения обучающих мероприятий и мероприятий направленных на тиражирование лучших практик решения проблем местного сообщества и активизация не менее 20% населения местного сообщества трудоспособного возраста в управлении соответствующей территорией.  В ходе реализации проекта, мы получили ряд рекомендацией от МСУ двух районов Павлодарской области и считаем, что для исполнения рекомендаций от членов МСУ необходимо усилить местные программы, путем внедрения различных мероприятий по повышению потенциала местного сообщества. Кроме этого, Гражданский альянс Павлодарской области готов оказать в случае необходимости консультационную поддержку в разработке Технической спецификации для данного лота. | Исх. №50/МК, 15.11.2023 г. |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Грантополучатель:**

**Председатель ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области»**

**Могилюк Светлана Владимировна**

Дата заполнения: 22.11.2023

Место печати