|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 8к Договору о предоставлении государственного гранта от «15» марта 2023 года №7 |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: ОФ New vision team
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Айтбаев Т. Ж.
3. Юридический адрес, контактный телефон: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Толстого, дом 86, кв.13
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): **Проект по развитию гражданских инициатив на селе «Белсенді қоғам»**
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: апрель - ноябрь 2023 г.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 420 000 тенге
7. **1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Проект «Белсенді қоғам» реализуется в Кызылжарском сельском округе с численностью населения в 3 618 человек, в т.ч. работающих - 1 815 человек. Самозанятых - 220 человек, пенсионеров - 337 человек, инвалидов всех категории составляет - 104 человек, безработных зарегистрировано 20 человек. В рамках проекта создана и организована деятельность 2 устойчивых инициативных групп по вопросам циального развития сельской местности и развитием национальных видов спорта на селе. В рамках проекта были розданы 800 шт «Информационно ознакомительных материалов» к присоединению к данным инициативным группам.* *Обучение прошли 20 человек из числа двух устойчивых инициативных групп. Были розданы 50 шт методических пособий созданию и навыкам работы НПО. В рамках своей деятельности Первая инициативная группа во время встречи с жителями Кызылжарского сельского округа озвучила вопрос о проблеме благоустройства детской площадки. По решению данного вопроса, инициативная группа совместно с акиматом проводили встречи с выпускниками школы села Кызылжар. По итогу, при поддержке выпускников разных годов был обустроен парк, вокруг детской площадки. Посадили деревья, установили лавочки, стелу и провели освещение.*

 *Представители второй инициативной группы по национальным видом спорта на селе, подняли проблемный вопрос об отсутствии места для занятий по национальном видам спорта, такие как: кокпар и байга. Для решения они обратились в акимат сельского округа и руководителю крестьянского хозяйства по оказании помощи в решении данного вопроса. По итогу обращения, был выделен участок в селе и обустроена зона для проведения игр кокпар и байга, а также были установлены лавочки для зрителей.*

 *Инициативная группа по вопросам социального развития сельской местности организовала адресно социальную помощь нуждающейся одиноко проживающейся пенсионерки в вопросе благоустройстве придворовой территории, а также мелкого косметического ремонта.*

 *Было проведено дискуссионное мероприятие в формате brainstorming с привлечением активных жителей по определению актуальных направлений развития сельской местности. Во данного мероприятия участники подняли вопросы будущих планов на 2024 год, активно были обсуждены действующие вопросы и возможности их решения. Разработаны два успешных кейсов участия граждан в решении проблем населения (2 видеоролика).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** | Формирование активных местных сообществ в населенных пунктах для устойчивого экономического и социокультурного развития территорий, активизация не менее 20% населения местного сообщества трудоспособного возраста в управлении соответствующей территорией. |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | В рамках проекта создана и организована деятельность 2 устойчивых инициативных групп по решению актуальных проблем населения (составлен список участников инициативных групп – 17 человек), первая инициативная группа занимается вопросами по решению актуальных проблем касательно социального развития сельской местности, вторая группа состоит из числа людей, которые занимаются развитием национальных видов спорта на селе. В рамках проекта были розданы 800 шт "Информационно ознакомительных материалов" к присоединению к данным инициативным группам. В Доме культуры села Кызылжар, был проведен обучающий семинар для сельских жителей по вопросам повышения их потенциала и инициативных групп по созданию и навыкам работы НПО, а также по социальному проектированию. Обучение прошли 20 человек из числа двух устойчивых инициативных групп. Были розданы 50 шт методических пособий созданию и навыкам работы НПО. На сегодняшний день более 100 человек обратились с консультацией по вопросам участия в государственных грантах для некоммерческих организацией. В рамках своей деятельности на сегодняшний день инициативные группы выявили и решили 2 конкретные проблемы касаемо развитие села. Первая инициативная группа во время встречи с жителями Кызылжарского сельского округа озвучила вопрос о проблеме благоустройства детской площадки. По решению данного вопроса, инициативная группа совместно с акиматом проводили встречи с выпускниками школы села Кызылжар. По итогу, при поддержке выпускников разных годов был обустроен парк, вокруг детской площадки. Посадили деревья, установили лавочки, стелу и провели освещение. Представители второй инициативной группы по национальным видом спорта на селе, подняли проблемный вопрос об отсутствии места для занятий по национальном видам спорта, такие как: кокпар и байга. Для решения они обратились в акимат сельского округа и руководителю крестьянского хозяйства по оказании помощи в решении данного вопроса. По итогу обращения, был выделен участок в селе и обустроена зона для проведения игр кокпар и байга, а также были установлены лавочки для зрителей. Разработан сценарий видеоролика успешного кейса участия граждан в решении проблем населения, успешные истории будут опубликованы в социальных сетях 20 ноября т.г. |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы**  | **Индикаторы** | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| **Создание не менее 2 устойчивых инициативных групп по решению различных вопросов местного сообщества** | Выявление заинтересованных и инициативно-активных жителей которое готовы вносить свой вклад в развитие село. | Апрель-май 2023 | Кызылжарский сельский округ | 40 человек |  | 1 встреча1 дизаин информационно-ознакомительных материаловУстойчивые инициативные группы 2 | 2 ИГ40 участников | 2 ИГ40 участников | Проведение встречи с населением по информированием о реализации данного проекта, а также по выявлению заинтересованных и инициативно-активных жителей которое готовы вносить свой вклад в развитие село. Во время вчстречи приняли участие 40 человек. |
| Создание и организация деятельности двух устойчивых инициативны групп по решению актуальных проблем населения. | Апрель-ноябрь 2023 | Кызылжарский сельский округ | 20 человек |  | Созданы 2 иг (количество участников 17 ч) | Устойчивые инициативные группы 2 | Устойчивые инициативные группы 2 | Информационная работа по средствам раздачи «Информационно ознакомительных материалов» к присоединению к данным инициативным группам. В рамках проекта были розданы 800 шт «Информационно ознакомительных материалов» |
| Проведение обучающих мероприятий для сельских жителей по вопросам повышения их потенциала и инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО | Июнь-август 2023 | Кызылжарский сельский округ | 20 человек |  | Раздаточный материал (эко сумка, блокнот, ручка) 1 дизайнметодическое пособие 1 | количество участников 20  | количество участников 20 | Обучение прошли 20 человек из числа двух устойчивых инициативных групп. Были розданы 50 шт методических пособий созданию и навыкам работы НПО. |
| **Содействие активизации общественных и гражданских инициатив местного населения (не менее 20% местного населения), включая молодежь, направленных на социокультурное развитие территории, а также выявление и решение не менее 3-х конкретных проблем.** | Организация и проведение дискуссионных мероприятий в формате brainstorming с привлечением активных жителей по определению актуальных направлений развития сельской местности, а также выявление и решение не менее 3-х конкретных. | Июль- Ноябрь 2023 | Кызылжарский сельский округ | 30 человек |  | Портфолио модератора 1Раздаточный материал (блокнот, ручка) 1Программа 1Видеоролик 8 | количество участников 30 | количество участников 30 | Было проведено дискуссионное мероприятие в формате brainstorming с привлечением активных жителей по определению актуальных направлений развития сельской местности. Во данного мероприятия участники подняли вопросы будущих планов на 2024 год, активно были обсуждены действующие вопросы и возможности их решения. Разработаны два успешных кейсов участия граждан в решении проблем населения (2 видеоролика). |
| Проведение опроса среди жителей по выявлению актуальных вопросов | Июль- Август 2023 | Кызылжарский сельский округ | 700 |  | Соц.опрос 700Аналитическая справка о проведенном опросе 1 справка | Соц. опрос не менее 700 жителей | Соц. опрос не менее 700 жителей | Был проведен опрос среди жителей по выявлению актуальных вопросов касаемо развития сельской местности, участие приняли более 700 жителей Кызылжарского сельского округа. |
| **Разработка успешных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества.** | Создание не менее двух успешных кейсов участия граждан в решении проблем населения (Видеоролики) | Сентябрь - Октябрь 2023 | Кызылжарский сельский округ | 2 |  | Видеоролики | Не менее 2 |  |  |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 1 600 | 1 600 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек |  |  |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 2 | 2 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 3 | 3 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 4 | 4 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 1 760 000 | 1 760 000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 199 936 | 199 936 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 0 | 0 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** отклонений не выявлено

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** С целью формирование активных местных сообществ в населенных пунктах для устойчивого экономического и социокультурного развития территорий разработан проект «Развитие гражданских инициатив на территории Кызылжарского сельского округа». Данный проект предусматривает поддержку лидеров в области развития сельских инициатив, направленных на повышение качества жизни, решение актуальных проблем местного сообщества.

 На сегодняшний день сельское гражданское общество играет одну из ключевых ролей в решении проблем местного уровня. Жители в сельской местности лучше владеют ситуацией на местах и их имеющийся потенциал необходимо развивать для улучшения социального климата в регионах. В связи с этим, в рамках данного проекта 19 мая текущего года была проведена встреча с жителями Кызылжарского сельского округа Павлодарской области. Во время данной встречи приняли участие 40 человек.

 По итогу данной встречи были созданы и организована деятельность 2 устойчивых инициативных групп по решению актуальных проблем населения (составлен список участников инициативных групп – 17 человек), а именно первая инициативная группа занимается вопросами по решению актуальных проблем касательно социального развития сельской местности, вторая группа состоит из числа людей, которые занимаются развитием национальных видов спорта на селе. В рамках проекта были розданы 800 шт «Информационно ознакомительных материалов» к присоединению к данным инициативным группам.

 Учитывая низкий уровень знаний по созданию и ведению деятельности инициативных групп, НПО социальному проектированию и подаче конкурсных заявок среди сельского населения, 21 июля текущего года в Доме культуры села Кызылжар, был проведен обучающий семинар для сельских жителей по вопросам повышения их потенциала и инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО, а также по социальному проектированию. Обучение прошли 20 человек из числа двух устойчивых инициативных групп. Были розданы 50 шт методических пособий созданию и навыкам работы НПО. Полученные знания позволят решать насущные проблемы села. Также проводятся различные онлайн консультации по вопросам развития гражданского общества. За период реализации проекта более 100 человек обратились с консультацией по вопросам участия в государственных грантах для некоммерческих организацией. Был проведен опрос среди жителей по выявлению актуальных вопросов касаемо развития сельской местности, участие приняли более 700 жителей Кызылжарского сельского округа.

 В рамках своей деятельности Первая инициативная группа во время встречи с жителями Кызылжарского сельского округа озвучила вопрос о проблеме благоустройства детской площадки. По решению данного вопроса, инициативная группа совместно с акиматом проводили встречи с выпускниками школы села Кызылжар. По итогу, при поддержке выпускников разных годов был обустроен парк, вокруг детской площадки. Посадили деревья, установили лавочки, стелу и провели освещение.

 Представители второй инициативной группы по национальным видом спорта на селе, подняли проблемный вопрос об отсутствии места для занятий по национальном видам спорта, такие как: кокпар и байга. Для решения они обратились в акимат сельского округа и руководителю крестьянского хозяйства по оказании помощи в решении данного вопроса. По итогу обращения, был выделен участок в селе и обустроена зона для проведения игр кокпар и байга, а также были установлены лавочки для зрителей.

 Инициативная группа по вопросам социального развития сельской местности организовала адресно социальную помощь нуждающейся одиноко проживающейся пенсионерки в вопросе благоустройстве придворовой территории, а также мелкого косметического ремонта.

 Было проведено дискуссионное мероприятие в формате brainstorming с привлечением активных жителей по определению актуальных направлений развития сельской местности. Во данного мероприятия участники подняли вопросы будущих планов на 2024 год, активно были обсуждены действующие вопросы и возможности их решения. Разработаны два успешных кейсов участия граждан в решении проблем населения (2 видеоролика).

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** (В целом комплексный подход к развитию сельской местности позволит значительно повысить качество жизни и благосостояние сельских жителей, а самое главное поможет увеличить вовлеченность граждан в развитие и улучшения социальных возможностей собственного села. Данный проект будет стимулировать рост активности сельских лидеров, получивших в результате реализации проекта определенные знания и навыки, и как следствие, являющихся примером для других сельских местностей.

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 1600 | 750 | 850 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 1600 | - | 200 | 10 | 70 | 15 | 300 | 25 | 5 | 35 | 920 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 1600 | 10 | 90 | 150 | 150 | 500 | 400 | 300 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):\_*
1. *Была проведена встреча с жителями Кызылжарского сельского округа Павлодарской области с участием 40 человек.*
2. *Были созданы и организована деятельность 2 устойчивых инициативных групп по решению актуальных проблем населения (составлен список участников инициативных групп – 17 человек)*
3. *Были розданы 800 шт «Информационно ознакомительных материалов» к присоединению к данным инициативным группам.*
4. *Был проведен обучающий семинар для сельских жителей по вопросам повышения их потенциала и инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО, а также по социальному проектированию для 20 человек*
5. *Были розданы 50 шт методических пособий созданию и навыкам работы НПО.*
6. *Был проведен опрос среди жителей по выявлению актуальных вопросов касаемо развития сельской местности, участие приняли более 700 жителей.*
7. *Инициативными группами были решены 3 конкретные проблемы.*
8. *Было проведено дискуссионное мероприятие в формате brainstorming, где приняли участие 30 человек*
9. *Разработаны два успешных кейсов участия граждан в решении проблем населения (2 видеоролика).*
* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Данный проект будет стимулировать рост активности сельских лидеров, получивших в результате реализации проекта определенные знания и навыки, и как следствие, являющихся примером для других сельских местностей.*
* *социально-экономический эффект реализованного проекта: В целом комплексный подход к развитию сельской местности позволит значительно повысить качество жизни и благосостояние сельских жителей, а самое главное поможет увеличить вовлеченность граждан в развитие и улучшения социальных возможностей собственного села*

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| - | - | - | - |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы**  | **Рекомендации** |  **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций** ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:**

  **Должность, Ф.И.О** *(при его наличии)* **руководителя, либо его заместителя**

 Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Место печати